## TDSheet
Настройки отчета: | Период: 2014 г. Группировки строк: ЦО; Филиал; Балансодержатель; Номер проекта; Проект;
[11 empty] | 25.9571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.2059 | 25.9571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.2059 | 25.9571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.2059 | 25.9571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦО | Филиал | Предприятие | № ИП | Наименование инвестиционного проекта | Класс | Направление инвестиций | Срок реализации проекта |  | Сметная стоимость | Планируемый остаток сметной стоимости на начало года (из утвержденного бюджета на год)
[7 empty] | с | по |  |  |  | Прочее за год |  | Прочее. Зарплата за год |  | Прочее. Проценты по кредиту за год |  | Прочее. Прочие расходы по управлению проектом за год |  | Факт за год с расходами по управлению проектами |  | Факт за I квартал без расходов по управлению проектами |  | Прочее за I квартал |  | Прочее. Зарплата за I квартал |  | Прочее. Итог по ШПЗ (КапСтрой хозспособ) за I квартал |  | Прочее. Проценты по кредиту за I квартал |  | Прочее. Прочие расходы по управлению проектом за I квартал |  | Факт за I квартал с расходами по управлению проектами |  | Факт за II квартал без расходов по управлению проектами |  | Оборудование за II квартал |  | Прочее за II квартал |  | Прочее. Зарплата за II квартал |  | Прочее. Итог по ШПЗ (КапСтрой хозспособ) за II квартал |  | Прочее. Проценты по кредиту за II квартал |  | Прочее. Прочие расходы по управлению проектом за II квартал |  | Факт за II квартал с расходами по управлению проектами |  | Факт за III квартал без расходов по управлению проектами |  | Оборудование за III квартал |  | Прочее за III квартал |  | Прочее. Зарплата за III квартал |  | Прочее. Итог по ШПЗ (КапСтрой хозспособ) за III квартал |  | Прочее. Проценты по кредиту за III квартал |  | Прочее. Прочие расходы по управлению проектом за III квартал |  | Факт за III квартал с расходами по управлению проектами |  | Факт за IV квартал без расходов по управлению проектами |  | Прочее за IV квартал |  | Прочее. Зарплата за IV квартал |  | Прочее. Проценты по кредиту за IV квартал |  | Прочее. Прочие расходы по управлению проектом за IV квартал |  | Факт за IV квартал с расходами по управлению проектами
[11 empty] | Кроме того НДС | Всего | Кроме того НДС | Всего | Кроме того НДС | Всего | Кроме того НДС | Всего | Кроме того НДС | Всего | Кроме того НДС | Всего | Кроме того НДС | Всего | Кроме того НДС | Всего | Кроме того НДС | Всего | Кроме того НДС | Всего | Кроме того НДС | Всего | Кроме того НДС | Всего | Кроме того НДС | Всего | Кроме того НДС | Всего | Кроме того НДС | Всего | Кроме того НДС | Всего | Кроме того НДС | Всего | Кроме того НДС | Всего | Кроме того НДС | Всего | Кроме того НДС | Всего | Кроме того НДС | Всего | Кроме того НДС | Всего | Кроме того НДС | Всего | Кроме того НДС | Всего | Кроме того НДС | Всего | Кроме того НДС | Всего | Кроме того НДС | Всего | Кроме того НДС | Всего | Кроме того НДС | Всего | Кроме того НДС | Всего | Кроме того НДС | Всего | Кроме того НДС | Всего | Кроме того НДС | Всего | Кроме того НДС | Всего | Кроме того НДС
| Филиал Карельский | Петрозаводская ТЭЦ | 11-0085 | Оснащение здания СБК системой центрального кондиционирования | 5.2 Прочие Надежность Карельский филиал | Прочие вложения | 2011 | 2013
Административно-сервисный отдел (Упр) | Филиал Карельский | Каскад Выгских ГЭС | 13-1369 | КВГЭС; Мебель для оснащения помещений административного здания (лабораторного корпуса) Ондской ГЭС Каскада Выгских ГЭС филиала "Карельский" | 5.7 Прочее | Инвестиции в развитие непроизводственной сферы | 2013 | 2013
Административно-сервисный отдел (Упр) | Филиал Карельский | Каскад Кемских ГЭС | 13-1132 | Реконструкция сетей водопровода здания ВОХР (комнаты приезжих) Юшкозерской ГЭС Каскада Кемских ГЭС филиала "Карельский" | 5.7 Прочее | Инвестиции в развитие непроизводственной сферы | 2013 | 2014 | 501.522 | 501.522
Административно-сервисный отдел (Упр) | Филиал Карельский | Каскад Кемских ГЭС | 13-1368 | ККГЭС; Мебель для оснащения помещений вспомогательного корпуса Управления Каскада Кемских ГЭС филиала "Карельский" | 5.7 Прочее | Инвестиции в развитие непроизводственной сферы | 2013 | 2013
Административно-сервисный отдел (Упр) | Филиал Карельский | Каскад Сунских ГЭС | 13-1125 | Реконструкция помещений комнаты приезжих ГЭС-1 Каскада Сунских ГЭС филиала "Карельский" | 5.7 Прочее | Инвестиции в развитие непроизводственной сферы | 2013 | 2014 | 1002.628 | 1002.628
Административно-сервисный отдел (Упр) | Филиал Карельский | Каскад Сунских ГЭС | 13-1129 | Реконструкция помещения для организации сушки спец.одежды ГЭС-1 Каскада Сунских ГЭС филиала "Карельский" | 5.7 Прочее | Инвестиции в развитие непроизводственной сферы | 2013 | 2014 | 501.25 | 501.25
Административно-сервисный отдел (Упр) | Филиал Карельский | Каскад Сунских ГЭС | 14-0662 | КСГЭС; Приобретение "Вагон-Домов" на раме для проживания обслуживающего персонала ГЭС-26 Каскада Сунских ГЭС филиала "Карельский" | 5.7 Прочее | Инвестиции в развитие непроизводственной сферы | 2013 | 2014 | 1000 | 1000
Административно-сервисный отдел (Упр) | Филиал Карельский | Каскад Сунских ГЭС | 15-1283 | КСГЭС; Приобретение "Вагон-Сушилка" на раме для обслуживающего персонала ГЭС-2 Каскада Сунских ГЭС филиала "Карельский" | 5.7 Прочее | Инвестиции в развитие непроизводственной сферы | 2014 | 2014 | 650 | 650 | 117 | [8 empty] | 650 | 117 | [30 empty] | 650 | 117 | [12 empty] | 650 | 117
Административно-сервисный отдел (Упр) | Филиал Карельский | Каскад Сунских ГЭС | 15-1284 | КСГЭС; Приобретение "Вагон-с рабочим кабинетом и комнатой для проведения совещаний" на раме для обслуживающего персонала ГЭС-2 Каскада Сунских ГЭС фил | 5.7 Прочее | Инвестиции в развитие непроизводственной сферы | 2014 | 2014 | 500 | 500 | 90 | [8 empty] | 500 | 90 | [30 empty] | 500 | 90 | [12 empty] | 500 | 90
Административно-сервисный отдел (Упр) | Филиал Карельский | Каскад Сунских ГЭС | 16-0058 | КСГЭС; Приобретение "Вагон-Дом" на раме для проживания обслуживающего персонала ГЭС-24 и ГЭС-25 Каскада Сунских ГЭС филиала "Карельский" | 5.7 Прочее | Инвестиции в развитие непроизводственной сферы | 2014 | 2014 | 500 | 500 | 90 | [8 empty] | 500 | 90 | [30 empty] | 500 | 90 | [12 empty] | 500 | 90
Административно-сервисный отдел (Упр) | Филиал Карельский | Управление филиала Карельский | 13-1404 | УпрКаФ; Мебель для учебных классов филиала "Карельский" | 5.7 Прочее | Инвестиции в развитие непроизводственной сферы | 2013 | 2013
Административно-сервисный отдел (Упр) | Филиал Кольский | Каскад Серебрянских ГЭС | 13-1402 | КСерГЭС; Модернизация системы отопления автотранспортного цеха Каскада Серебрянских ГЭС филиала "Кольский" | 5.7 Прочее | Инвестиции в развитие непроизводственной сферы | 2013 | 2014 | 1350 | 1350
Административно-сервисный отдел (Упр) | Филиал Кольский | Каскад Серебрянских ГЭС | 14-0879 | КСерГЭС; Оборудование для столовых ГЭС-15 и ГЭС-16 Каскада Серебрянских ГЭС филиала "Кольский" | 5.7 Прочее | Инвестиции в развитие непроизводственной сферы | 2014 | 2014 | 410 | 410 | 71.3512 | [8 empty] | 396.3958 | 71.3512 | [46 empty] | 396.3958 | 71.3512 | [8 empty] | 396.3958 | 71.3512
Административно-сервисный отдел (Упр) | Филиал Кольский | Каскад Туломских ГЭС | 15-1381 | КТГЭС; Реконструкция комплекса бытовых помещений ГЭС-13 Каскада Туломских ГЭС филиала "Кольский" | 5.7 Прочее | Инвестиции в развитие непроизводственной сферы | [13 empty] | 480 | [47 empty] | 480 | [9 empty] | 480
Административно-сервисный отдел (Упр) | Филиал Невский | Автовская ТЭЦ-15 | 13-0522 | Реконструкция спортзала Автовской ТЭЦ-15 филиала "Невский" | 5.7 Прочее | Инвестиции в развитие непроизводственной сферы | 2013 | 2014 | 7130.314 | 7130.314 | 1090.3158 |  |  | 55.1992 |  | 66.2706 |  |  |  | 6178.7795 | 1090.3158 | [8 empty] | 17.767 |  |  |  | 17.767 | [11 empty] | 16.0503 |  |  |  | 16.0503 |  | 1458.4141 | 262.5145 |  |  |  |  | 12.8957 |  |  |  | 16.2267 |  |  |  | 1487.5364 | 262.5145 | 4598.8957 | 827.8012 |  |  | 42.3035 |  | 16.2267 |  |  |  | 4657.4258 | 827.8012
Административно-сервисный отдел (Упр) | Филиал Невский | Автовская ТЭЦ-15 | 13-0523 | Реконструкция системы вентиляции и кондиционирования в помещениях столовой Автовской ТЭЦ-15 филиала "Невский" | 5.7 Прочее | Инвестиции в развитие непроизводственной сферы | 2013 | 2014 | 936.935 | 936.935
Административно-сервисный отдел (Упр) | Филиал Невский | Автовская ТЭЦ-15 | 14-0877 | ТЭЦ-15; Оснащение комнат приёма пищи для оперативного персонала Автовской ТЭЦ-15 | 5.7 Прочее | Инвестиции в развитие непроизводственной сферы | 2014 | 2014 | 500 | 500 | 76.1228 | [8 empty] | 422.9046 | 76.1228 | [14 empty] | 422.9046 | 76.1228 | [12 empty] | 422.9046 | 76.1228
Административно-сервисный отдел (Упр) | Филиал Невский | Автовская ТЭЦ-15 | 16-0052 | ТЭЦ-15; Устройство и оснащение комнат приема пищи для оперативного персонала Автовской ТЭЦ-15 | 5.7 Прочее | Инвестиции в развитие непроизводственной сферы | 2013 | 2014 | 2646.153 | 2646.153
Административно-сервисный отдел (Упр) | Филиал Невский | Автовская ТЭЦ-15 | 16-0054 | ТЭЦ-15; Устройство и оснащение медицинского кабинета Автовской ТЭЦ-15 | 5.7 Прочее | Инвестиции в развитие непроизводственной сферы | 2013 | 2014 | 3240.718 | 3240.718
Административно-сервисный отдел (Упр) | Филиал Невский | Василеостровская ТЭЦ-7 | 13-0513 | Реконструкция вентиляции столовой ТЭЦ-7 филиала "Невский" | 5.7 Прочее | Инвестиции в развитие непроизводственной сферы | 2013 | 2014 | 1644.272 | 1644.272
Административно-сервисный отдел (Упр) | Филиал Невский | Василеостровская ТЭЦ-7 | 13-1363 | ТЭЦ-7; Реконструкция актового зала Василеостровской ТЭЦ-7 филиала "Невский" | 5.7 Прочее | Инвестиции в развитие непроизводственной сферы | 2013 | 2013 | [7 empty] | 118.4 |  |  |  | 118.4 | [9 empty] | 29.1945 |  |  |  | 29.1945 | [11 empty] | 29.5189 |  |  |  | 29.5189 | [11 empty] | 29.8433 |  |  |  | 29.8433 | [7 empty] | 29.8433 |  |  |  | 29.8433
Административно-сервисный отдел (Упр) | Филиал Невский | Василеостровская ТЭЦ-7 | 15-1276 | ТЭЦ-7; Реконструкция кровли АБК Василеостровской ТЭЦ-7 | 5.7 Прочее | Инвестиции в развитие непроизводственной сферы | 2013 | 2014 | 4725.235 | 4725.235 | 599.2958 |  |  | 73.9336 | [5 empty] | 3403.3548 | 599.2958 | [30 empty] | 1624.5562 | 292.4201 |  |  |  |  | 4.8516 | [7 empty] | 1629.4078 | 292.4201 | 1704.865 | 306.8757 |  |  | 69.082 | [5 empty] | 1773.947 | 306.8757
Административно-сервисный отдел (Упр) | Филиал Невский | Выборгская ТЭЦ-17 | 13-0528 | Реконструкция кровли столовой Выборгской ТЭЦ-17 филиала "Невский" | 5.7 Прочее | Инвестиции в развитие непроизводственной сферы | 2013 | 2014 | 1608.269 | 1608.269
Административно-сервисный отдел (Упр) | Филиал Невский | Выборгская ТЭЦ-17 | 13-1403 | ТЭЦ-17; Реконструкция системы вентиляции и кондиционирования в помещении столовой Выборгской ТЭЦ | 5.7 Прочее | Инвестиции в развитие непроизводственной сферы | 2013 | 2014 | 1685.4 | 1685.4 | 249.9737 |  |  |  |  | 10.5466 |  |  |  | 1399.2895 | 249.9737 | [8 empty] | 2.9351 |  |  |  | 2.9351 | [11 empty] | 4.5271 |  |  |  | 4.5271 |  | 1388.7429 | 249.9737 | [8 empty] | 3.0844 |  |  |  | 1391.8273 | 249.9737
Административно-сервисный отдел (Упр) | Филиал Невский | Выборгская ТЭЦ-17 | 14-0650 | ТЭЦ-17; Реконструкция конференц-зала Выборгской ТЭЦ-17 | 5.7 Прочее | Инвестиции в развитие непроизводственной сферы | 2014 | 2014 | 4200 | 4200 | 770.2762 | [8 empty] | 4279.3123 | 770.2762 | [30 empty] | 1774.7081 | 319.4475 | [12 empty] | 1774.7081 | 319.4475 | 2504.6042 | 450.8287 | [8 empty] | 2504.6042 | 450.8287
Административно-сервисный отдел (Упр) | Филиал Невский | Дубровская ТЭЦ-8 | 13-0529 | Реконструкция системы вентиляции и кондиционирования столовой Дубровской ТЭЦ-8 филиала "Невский" | 5.7 Прочее | Инвестиции в развитие непроизводственной сферы | 2013 | 2014 | 1236.005 | 1236.005 | [5 empty] | 19.6 |  |  |  | 19.6 | [9 empty] | 4.8329 |  |  |  | 4.8329 | [11 empty] | 4.8866 |  |  |  | 4.8866 | [11 empty] | 4.9403 |  |  |  | 4.9403 | [7 empty] | 4.9403 |  |  |  | 4.9403
Административно-сервисный отдел (Упр) | Филиал Невский | Каскад Ладожских ГЭС | 10-0449 | Разработка эскизного проекта рекреационно-делового комплекса на р.Свирь (здание гостиницы ГЭС-9) | 5.7 Прочее | Инвестиции в развитие непроизводственной сферы | 2010 | 2010
Административно-сервисный отдел (Упр) | Филиал Невский | Правобережная ТЭЦ-5 | 13-0524 | Реконструкция спортивно-оздоровительного комплекса Правобережной ТЭЦ-5 филиала "Невский" | 5.7 Прочее | Инвестиции в развитие непроизводственной сферы | 2013 | 2014 | 10967.942 | 10967.942 |  |  |  | 31.4777 |  | 162.1329 |  | 14.6713 |  | 208.2818 | [9 empty] | 39.5675 |  |  |  | 39.5675 | [7 empty] | 31.4777 |  |  |  | 40.1302 |  | 14.6713 |  | 86.2791 | [11 empty] | 40.5512 |  |  |  | 40.5512 | [7 empty] | 41.8841 |  |  |  | 41.8841
Административно-сервисный отдел (Упр) | Филиал Невский | Правобережная ТЭЦ-5 | 14-1003 | ТЭЦ-5; Оснащение инверторными сплит-системами административного здания для размещения службы автоматизации и АСУТП в составе Правобережной ТЭЦ филиал | 5.7 Прочее | Инвестиции в развитие непроизводственной сферы |  |  |  |  | 156.9474 | [8 empty] | 871.93 | 156.9474 | [46 empty] | 871.93 | 156.9474 | [8 empty] | 871.93 | 156.9474
Административно-сервисный отдел (Упр) | Филиал Невский | Северная ТЭЦ-21 | 12-0699 | Реконструкция оздоровительного комплекса ТЭЦ-21 | 5.7 Прочее | Инвестиции в развитие непроизводственной сферы | 2012 | 2013 | [5 empty] | 6.54 |  | 117.6001 |  |  |  | 124.1401 | [5 empty] | 3.1462 |  |  |  | 28.9973 |  |  |  | 32.1435 | [7 empty] | 1.7038 |  |  |  | 29.3195 |  |  |  | 31.0233 | [7 empty] | 0.79761 |  |  |  | 29.6417 |  |  |  | 30.4393 | [5 empty] | 0.89235 |  | 29.6417 |  |  |  | 30.534
Административно-сервисный отдел (Упр) | Филиал Невский | Северная ТЭЦ-21 | 14-0982 | ТЭЦ-21; Оборудование спортивно-оздоровительной площадки спортивно-оздоровительного комплекса ТЭЦ-21 | 5.7 Прочее | Инвестиции в развитие непроизводственной сферы |  |  |  |  | 184.543 | [8 empty] | 1025.239 | 184.543 | [46 empty] | 1025.239 | 184.543 | [8 empty] | 1025.239 | 184.543
Административно-сервисный отдел (Упр) | Филиал Невский | Управление | 09-0086-2 | Оборудование не требуещее монтажа не входящее в сметы строек для Управления ОАО "ТГК-1" | 5.7 Прочее | Оборудование, не входящее в сметы строек (ТПР) | 2010 | 2010
Административно-сервисный отдел (Упр) | Филиал Невский | Управление | 10-0290 | Закупка мебели для офисных помещений ОАО "ТГК-1" | 5.7 Прочее | Оборудование, не входящее в сметы строек (ТПР) | 2010 | 2010
Административно-сервисный отдел (Упр) | Филиал Невский | Управление | 10-0493 | ПИР по ремонтно-строительным работам в помещении 1-6 эт. здания БЦ "Арена Холл" | 5.7 Прочее | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2010 | 2010
Административно-сервисный отдел (Упр) | Филиал Невский | Управление | 14-0529 | Оборудование не требующее монтажа | 5.7 Прочее | Инвестиции в развитие непроизводственной сферы | 2014 | 2014 | 1240 | 1240 | 89.1936 | [8 empty] | 495.52 | 89.1936 | [46 empty] | 495.52 | 89.1936 | [8 empty] | 495.52 | 89.1936
Административно-сервисный отдел (Упр) | Филиал Невский | Управление | 14-1004 | УпрТГК; Создание экспозиции Музея истории энергетики Северо-Запада в Конгрессно-Выставочном Центре "ЭкспоФорум" | 5.7 Прочее | Инвестиции в развитие непроизводственной сферы |  |  |  |  | 228.8136 | [8 empty] | 1271.1864 | 228.8136 | [46 empty] | 1271.1864 | 228.8136 | [8 empty] | 1271.1864 | 228.8136
Департамент инвестиций (Упр) | Филиал Невский | Автовская ТЭЦ-15 | 13-1482 | ТЭЦ-15; Предпроектные проработки по переводу потребителей зон теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб» на источники тепловой энергии ТЭЦ-15 ОАО «ТГК-1» | 5.11 Прочие. Разработка схем теплоснабжения | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 1019.98 | 1019.98
Департамент инвестиций (Упр) | Филиал Невский | Василеостровская ТЭЦ-7 | 13-1480 | ТЭЦ-7; Предпроектные проработки по переводу потребителей зон теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб» на источники тепловой энергии ТЭЦ-7 ОАО «ТГК-1» | 5.11 Прочие. Разработка схем теплоснабжения | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 1019.98 | 1019.98
Департамент инвестиций (Упр) | Филиал Невский | Выборгская ТЭЦ-17 | 13-1483 | ТЭЦ-17; Предпроектные проработки по переводу потребителей зон теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб» на источники тепловой энергии ТЭЦ-17 ОАО «ТГК-1» | 5.11 Прочие. Разработка схем теплоснабжения | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 1210.66 | 1210.66
Департамент инвестиций (Упр) | Филиал Невский | Первомайская ТЭЦ-14 | 13-1481 | ТЭЦ-14; Предпроектные проработки по переводу потребителей зон теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб» на источники тепловой энергии ТЭЦ-14 ОАО «ТГК-1» | 5.11 Прочие. Разработка схем теплоснабжения | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 1019.98 | 1019.98
Департамент инвестиций (Упр) | Филиал Невский | Правобережная ТЭЦ-5 | 13-1478 | ТЭЦ-5; Предпроектные проработки по переводу потребителей зон теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб» на источники тепловой энергии ТЭЦ-5 ОАО «ТГК-1» | 5.11 Прочие. Разработка схем теплоснабжения | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2014 | 532.689 | 532.689 | 128.1356 | [8 empty] | 711.8644 | 128.1356 | [46 empty] | 711.8644 | 128.1356 | [8 empty] | 711.8644 | 128.1356
Департамент инвестиций (Упр) | Филиал Невский | Северная ТЭЦ-21 | 13-1479 | ТЭЦ-21; Предпроектные проработки по переводу потребителей зон теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб» на источники тепловой энергии ТЭЦ-21 ОАО «ТГК-1» | 5.11 Прочие. Разработка схем теплоснабжения | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2014 | 1549.639 | 1549.639 | 128.1356 |  |  | 2.0828 | [5 empty] | 713.9472 | 128.1356 |  |  |  |  | 1.0227 | [7 empty] | 1.0227 | [7 empty] | 0.54117 | [7 empty] | 0.54117 | [7 empty] | 0.24805 | [7 empty] | 0.24805 |  | 711.8644 | 128.1356 |  |  | 0.2709 | [5 empty] | 712.1353 | 128.1356
Департамент инвестиций (Упр) | Филиал Невский | Управление | 14-0810 | УпрТГК; Капитализируемые затраты | 5.12 Прочие. Заработная плата | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2014 | 2014 | 180000 | 180000
Департамент инвестиций (Упр) | Филиал Невский | Управление | 14-1019 | УпрТГК; Разработка схемы теплоснабжения филиала Невский | 5.11 Прочие. Разработка схем теплоснабжения | Нематериальные активы
Департамент инвестиций (Упр) | Филиал Невский | Южная ТЭЦ-22 | 13-1484 | ТЭЦ-22; Предпроектные проработки по переводу потребителей зон теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб» на источники тепловой энергии ТЭЦ-22 ОАО «ТГК-1» | 5.11 Прочие. Разработка схем теплоснабжения | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 1019.96 | 1019.96
Департамент по корпоративной защите (Упр) | Филиал Карельский | Каскад Выгских ГЭС | 12-0585 | Монтаж и ПНР сопряжения ЛСО Сегозерского ГУ Ондской ГЭС каскада Выгских ГЭС филиала "Карельский" с АСО "Рупор" | 5.6 ИТСО | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2013 | 2014 | 506.988 | 506.988
Департамент по корпоративной защите (Упр) | Филиал Карельский | Каскад Выгских ГЭС | 12-0616 | Приобретение аппаратно-программных средств защиты информации для Каскада Выгских ГЭС филиала "Карельский" | 5.6 ИТСО | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2014 | 2014 | 150 | 150 | 25.9571 | [8 empty] | 144.2059 | 25.9571 | [30 empty] | 144.2059 | 25.9571 | [12 empty] | 144.2059 | 25.9571
Департамент по корпоративной защите (Упр) | Филиал Карельский | Каскад Кемских ГЭС | 12-0575 | Создание комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) на объектах каскада Кемских ГЭС филиала "Карельский" (Юшкоозерская, Путкинская, Кривоп | 5.6 ИТСО | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2012 | 2014 | 12728.235 | 12728.235 | 9 |  |  | 29.7053 |  | 94.2834 |  |  |  | 7732.9691 | 9 | [8 empty] | 23.2479 |  |  |  | 23.2479 | [11 empty] | 23.5063 |  |  |  | 23.5063 |  | 2799.9804 | [5 empty] | 17.9971 |  |  |  | 23.7646 |  |  |  | 2841.7421 |  | 4809 | 9 |  |  | 11.7082 |  | 23.7646 |  |  |  | 4844.4728 | 9
Департамент по корпоративной защите (Упр) | Филиал Карельский | Петрозаводская ТЭЦ | 12-0544 | Монтаж охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в служебно-бытовых помещениях зданий Петрозаводской ТЭЦ филиала "Карельский" | 5.6 ИТСО | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2012 | 2014 | 5735.183 | 5735.183
Департамент по корпоративной защите (Упр) | Филиал Карельский | Петрозаводская ТЭЦ | 13-1433 | ПТЭЦ; Оборудование помещений ограниченного доступа Петрозаводской ТЭЦ комплексом инженерно-технических средств охраны | 5.6 ИТСО | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2013 | 2014 | 294.053 | 294.053
Департамент по корпоративной защите (Упр) | Филиал Карельский | Петрозаводская ТЭЦ | 14-0734 | ПТЭЦ; Реконструкция оргаждения площадки топливного хозяйства Петрозаводской ТЭЦ филиала "Карельсикй" | 5.6 ИТСО | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2013 | 2014 | 6649.839 | 6649.839 | 1034.7063 |  |  | 12.6316 |  | 59.6818 |  |  |  | 5820.6815 | 1034.7063 | [8 empty] | 13.315 |  |  |  | 13.315 | [11 empty] | 15.3432 |  |  |  | 15.3432 | [11 empty] | 15.5118 |  |  |  | 15.5118 |  | 5748.3681 | 1034.7063 |  |  | 12.6316 |  | 15.5118 |  |  |  | 5776.5115 | 1034.7063
Департамент по корпоративной защите (Упр) | Филиал Карельский | Петрозаводская ТЭЦ | 14-0965 | ПТЭЦ; Модернизация системы контроля и управления доступом на Петрозаводской ТЭЦ филиала "Карельский" | 5.6 ИТСО | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | [7 empty] | 0.7791 | [5 empty] | 320.7791 | [47 empty] | 320 |  |  |  | 0.7791 | [5 empty] | 320.7791
Департамент по корпоративной защите (Упр) | Филиал Карельский | Управление филиала Карельский | 12-0650 | Установка шлагбаума с автоматизированной системой допуска автотранспорта в здание управления филиала "Карельский" | 5.6 ИТСО | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2013 | 2014 | 423.021 | 423.021
Департамент по корпоративной защите (Упр) | Филиал Кольский | Апатитская ТЭЦ | 11-0299 | Реконструкция освещения территории Апатитской ТЭЦ по существующему ПИР от 2008 г (3-й этап - 2011, 4-й этап - 2012) | 5.6 ИТСО | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2011 | 2014 | 9028.11 | 9028.11
Департамент по корпоративной защите (Упр) | Филиал Кольский | Апатитская ТЭЦ | 12-0589 | Оборудование кнопками тревожно-вызывной сигнализации (РКТС) рабочих мест на пульте управления Апатитской ТЭЦ филиала "Кольский" с выводом сигнала трев | 5.6 ИТСО | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2013 | 2014 | 43.182 | 43.182
Департамент по корпоративной защите (Упр) | Филиал Кольский | Апатитская ТЭЦ | 12-0636 | Реконструкция постов охраны Апатитской ТЭЦ филиала "Кольский" | 5.6 ИТСО | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2013 | 2014 | 724.01 | 724.01
Департамент по корпоративной защите (Упр) | Филиал Кольский | Апатитская ТЭЦ | 14-0735 | АТЭЦ; Оборудование периметра Апатитской ТЭЦ филиала "Кольский" периметральной охранной сигнализацией | 5.6 ИТСО | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2014 | 2014 | 650 | 650 | [9 empty] | 300 | [31 empty] | 300 | [13 empty] | 300
Департамент по корпоративной защите (Упр) | Филиал Кольский | Апатитская ТЭЦ | 14-0948 | АТЭЦ; ПИР, инженерно-геологические изыскания и СМР по оборудованию участка ограждения периметра Апатитской ТЭЦ филиала "Кольский" дополнительным ниж | 5.6 ИТСО | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | [13 empty] | 377.0784 | [47 empty] | 377.0784 | [9 empty] | 377.0784
Департамент по корпоративной защите (Упр) | Филиал Кольский | Каскад Нивских ГЭС | 08-0391 | ГЭС-3, АТУ ГЭС-3 пожарно-охранная сигнализация и пожаротушение. | 5.6 ИТСО | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2009 | 2009
Департамент по корпоративной защите (Упр) | Филиал Кольский | Каскад Нивских ГЭС | 12-0576 | Создание комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) на объектах каскада Нивских ГЭС филиала "Кольский" (ГЭС-1, ГЭС-2, ГЭС-3, ГЭС-9, ГЭС-10 | 5.6 ИТСО | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2012 | 2014 | 17242.447 | 17242.447 | 9 |  |  |  |  | 142.8663 |  |  |  | 8692.4592 | 9 | 3329.2489 | [7 empty] | 14.837 |  |  |  | 3344.0859 |  | 4039.6992 | [9 empty] | 39.7333 |  |  |  | 4079.4325 |  | 612.4755 | [9 empty] | 48.5474 |  |  |  | 661.0229 |  | 568.1694 | 9 |  |  |  |  | 39.7485 |  |  |  | 607.9179 | 9
Департамент по корпоративной защите (Упр) | Филиал Кольский | Каскад Пазских ГЭС | 12-0632 | Реконструкция охранно-пожарной и тревожной сигнализации в КХО ГЭС-8 каскада Пазских ГЭС филиала "Кольский" с выводом сигнала на ПЦН ГУ ОВО при ОВД по | 5.6 ИТСО | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2013 | 2014 | 138.173 | 138.173
Департамент по корпоративной защите (Упр) | Филиал Кольский | Каскад Пазских ГЭС | 13-1388 | КПГЭС; Оборудование охранной сигнализацией ограждения периметра ГЭС-6 Каскада Пазских ГЭС филиала "Кольский" | 5.6 ИТСО | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2013 | 2014 | 436.671 | 436.671 | [5 empty] | 11.7398 |  |  |  | 11.7398 | [9 empty] | 2.8948 |  |  |  | 2.8948 | [11 empty] | 2.9269 |  |  |  | 2.9269 | [11 empty] | 2.9591 |  |  |  | 2.9591 | [7 empty] | 2.9591 |  |  |  | 2.9591
Департамент по корпоративной защите (Упр) | Филиал Кольский | Каскад Пазских ГЭС | 14-0880 | КПГЭС; Реконструкция участка ограждения периметра ГЭС-6 Каскада Пазских ГЭС филиала "Кольский" | 5.6 ИТСО | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2014 | 2014 | 2000 | 2000 | [9 empty] | 1775.9631 | [15 empty] | 29.2656 | [13 empty] | 29.2656 |  | 1746.6975 | [13 empty] | 1746.6975
Департамент по корпоративной защите (Упр) | Филиал Кольский | Каскад Серебрянских ГЭС | 09-0024 | ПИР пожарной сигнализации в помещениях АТЦ и гаражей №1-3 (п. Туманный) Каскада Серебрянских ГЭС филиала Кольский | 5.6 ИТСО | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2009 | 2010
Департамент по корпоративной защите (Упр) | Филиал Кольский | Каскад Серебрянских ГЭС | 12-0586 | Монтаж охранно-пожарной сигнализации в помещениях АТЦ и гаражей 1,2,3 (п. Туманный) каскада Серебрянских ГЭС филиала "Кольский" в соответствии с сущес | 5.6 ИТСО | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2013 | 2014 | 3448.066 | 3448.066 | [5 empty] | 17.7258 |  |  |  | 17.7258 | [9 empty] | 17.7258 |  |  |  | 17.7258
Департамент по корпоративной защите (Упр) | Филиал Кольский | Каскад Туломских ГЭС | 07-0162 | ГЭС-13: устройство ограждения периметра от ОРУ до распредкорпуса по откосам правого и левого берегов канала. | 5.6 ИТСО | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР)
Департамент по корпоративной защите (Упр) | Филиал Кольский | Каскад Туломских ГЭС | 12-0551 | ПИР и монтаж охранно-пожарной сигнализации в служебно-бытовых и складских помещений зданий ГЭС-12 каскада Туломских ГЭС филиала "Кольский" | 5.6 ИТСО | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2012 | 2014 | 3722.915 | 3722.915
Департамент по корпоративной защите (Упр) | Филиал Кольский | Каскад Туломских ГЭС | 13-1434 | КТГЭС; Дооснащение дополнительными металлическими пандусами дорожного покрытия на участке монтажа противотаранного устройства УПУ-003 на Нижне-Туломс | 5.6 ИТСО | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2013 | 2014 | 165.595 | 165.595
Департамент по корпоративной защите (Упр) | Филиал Кольский | Управление филиала Кольский | 10-0063 | ПИР и экспертиза сопряжения локальных систем оповещения объектов филиала "Кольский" с МОАЦСО | 5.6 ИТСО | ПИР для строительства будущих лет (ТПР) | 2010 | 2011
Департамент по корпоративной защите (Упр) | Филиал Кольский | Управление филиала Кольский | 12-0543 | Монтаж блоков сопряжения МОАЦСО (г.Мурманск, п.Мурмаши, и объектов филиала "Кольский") по действующему проекту (1 этап -2012, 2-этап-2013) | 5.6 ИТСО | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2012 | 2014 | 7770.749 | 7770.749
Департамент по корпоративной защите (Упр) | Филиал Кольский | Управление филиала Кольский | 12-0620 | Приобретение аппаратно-программных средств защиты информации для филиала "Кольский" | 5.6 ИТСО | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2014 | 2014 | 150 | 150 | 20.4636 | [8 empty] | 113.6864 | 20.4636 | [30 empty] | 113.6864 | 20.4636 | [12 empty] | 113.6864 | 20.4636
Департамент по корпоративной защите (Упр) | Филиал Невский | Автовская ТЭЦ-15 | 14-0957 | ТЭЦ-15; Модернизация системы контроля и управления доступом на ТЭЦ-15 филиала Невский" | 5.6 ИТСО | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) |  |  |  |  | 23.3478 |  |  | 1.4498 | [5 empty] | 131.1597 | 23.3478 | [46 empty] | 129.7099 | 23.3478 |  |  | 1.4498 | [5 empty] | 131.1597 | 23.3478
Департамент по корпоративной защите (Упр) | Филиал Невский | Василеостровская ТЭЦ-7 | 12-0559 | Создание комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) основной площадки и БНС ТЭЦ-7 филиала "Невский" (модернизация, расширение и интеграция | 5.6 ИТСО | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2012 | 2014 | 20024.762 | 20024.762 | 1241.28 |  |  | 547.8084 |  | 1081.334 |  | 16.3784 |  | 8541.5207 | 1241.28 |  |  | 1.0289 |  | 338.0989 |  | 2.1218 |  | 173.6158 |  | 6.083 |  | 520.9484 |  | 2067.176 | 372.0917 |  |  |  |  | 72.3207 |  |  |  | 269.9285 |  | 2.0892 |  | 2411.5144 | 372.0917 | 712.287 | 128.2117 |  |  | -1.0289 |  | 115.2341 |  | -2.1218 |  | 305.4542 |  | 5.1773 |  | 1135.0019 | 128.2117 | 4116.537 | 740.9767 |  |  | 22.1547 |  | 332.3355 |  | 3.0289 |  | 4474.0561 | 740.9767
Департамент по корпоративной защите (Упр) | Филиал Невский | Василеостровская ТЭЦ-7 | 14-0882 | ТЭЦ-7; Модернизация системы охранно-пожарной и тревожной сигнализации КХО ТЭЦ-7 филиала "Невский" | 5.6 ИТСО | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2014 | 2014 | 330 | 330
Департамент по корпоративной защите (Упр) | Филиал Невский | Выборгская ТЭЦ-17 | 13-1376 | ТЭЦ-17; Реконструкция комнаты хранения оружия ТЭЦ-17 филиала "Невский" | 5.6 ИТСО | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2013 | 2014 | 209.212 | 209.212
Департамент по корпоративной защите (Упр) | Филиал Невский | Выборгская ТЭЦ-17 | 14-0958 | ТЭЦ-17; Модернизация системы контроля и управления доступом на ТЭЦ-17 филиала Невский" | 5.6 ИТСО | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) |  |  |  |  | 13.4999 | [8 empty] | 74.9996 | 13.4999 | [46 empty] | 74.9996 | 13.4999 | [8 empty] | 74.9996 | 13.4999
Департамент по корпоративной защите (Упр) | Филиал Невский | Выборгская ТЭЦ-17 | 14-0959 | ТЭЦ-17; Оборудование участков ограждения трубопроводов в местах пересечения с ограждением инженерными средствами защиты на ТЭЦ-17 филиала "Невский" | 5.6 ИТСО | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) |  |  |  |  | 16.3844 | [8 empty] | 91.0243 | 16.3844 | [46 empty] | 91.0243 | 16.3844 | [8 empty] | 91.0243 | 16.3844
Департамент по корпоративной защите (Упр) | Филиал Невский | Дубровская ТЭЦ-8 | 12-0578 | Создание комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) основной площадки ТЭЦ-8 филиала "Невский" (модернизация, расширение и интеграция систе | 5.6 ИТСО | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2012 | 2013 | [7 empty] | 44.6043 |  |  |  | 44.6043 | [9 empty] | 10.9983 |  |  |  | 10.9983 | [11 empty] | 11.1205 |  |  |  | 11.1205 | [11 empty] | 11.2427 |  |  |  | 11.2427 | [7 empty] | 11.2427 |  |  |  | 11.2427
Департамент по корпоративной защите (Упр) | Филиал Невский | Дубровская ТЭЦ-8 | 13-1381 | ТЭЦ-8; Монтаж средств видеодомофонной связи на КПП-2 и в служебных помещениях административного корпуса ТЭЦ-8 филиала "Невский" | 5.6 ИТСО | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2013 | 2013
Департамент по корпоративной защите (Упр) | Филиал Невский | Дубровская ТЭЦ-8 | 13-1436 | ТЭЦ-8; Реконструкция видеосервера СОТ на Дубровской ТЭЦ филиала "Невский" | 5.6 ИТСО | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2013 | 2013
Департамент по корпоративной защите (Упр) | Филиал Невский | Дубровская ТЭЦ-8 | 14-0954 | ТЭЦ-8; Модернизация системы контроля и управления доступом на ТЭЦ-8 филиала Невский" | 5.6 ИТСО | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) |  |  |  |  | 17.7909 | [8 empty] | 98.8382 | 17.7909 | [46 empty] | 98.8382 | 17.7909 | [8 empty] | 98.8382 | 17.7909
Департамент по корпоративной защите (Упр) | Филиал Невский | Каскад Вуоксинских ГЭС | 13-1382 | Каскад-1; Реконструкция комнаты хранения оружия ГЭС-11 Каскада-1 филиала «Невский» | 5.6 ИТСО | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2013 | 2014 | 116.547 | 116.547
Департамент по корпоративной защите (Упр) | Филиал Невский | Каскад Вуоксинских ГЭС | 13-1383 | Каскад-1; Реконструкция системы охранного телевидения ГЭС-10 Каскада-1 филиала «Невский» | 5.6 ИТСО | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2013 | 2014 | 6087.31 | 6087.31 | 9 | [8 empty] | 5407.533 | 9 | [14 empty] | 2299.491 | [13 empty] | 2299.491 | [17 empty] | 3108.042 | 9 | [8 empty] | 3108.042 | 9
Департамент по корпоративной защите (Упр) | Филиал Невский | Каскад Ладожских ГЭС | 11-0308 | Реконструкция системы жизнеобеспечения объекта ГО и ЧС № 8059б Каскада Ладожских филиала "Невский" | 5.6 ИТСО | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2011 | 2013 | [7 empty] | 123.5255 |  |  |  | 123.5255 | [9 empty] | 30.4583 |  |  |  | 30.4583 | [11 empty] | 30.7968 |  |  |  | 30.7968 | [11 empty] | 31.1352 |  |  |  | 31.1352 | [7 empty] | 31.1352 |  |  |  | 31.1352
Департамент по корпоративной защите (Упр) | Филиал Невский | Каскад Ладожских ГЭС | 13-1385 | КЛГЭС; Усиление ограждения ГЭС-12 Каскада Ладожских ГЭС СББ из АКЛ "Егоза" | 5.6 ИТСО | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2013 | 2013
Департамент по корпоративной защите (Упр) | Филиал Невский | Каскад Ладожских ГЭС | 13-1386 | КЛГЭС; Модернизация средств антитеррористической защищенности ГЭС-12 Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» | 5.6 ИТСО | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2013 | 2014 | 4918.918 | 4918.918 | 723.4151 | [8 empty] | 4018.9729 | 723.4151 | [30 empty] | 3968.9729 | 714.4151 | [12 empty] | 3968.9729 | 714.4151 | 50 | 9 | [8 empty] | 50 | 9
Департамент по корпоративной защите (Упр) | Филиал Невский | Каскад Ладожских ГЭС | 14-1018 | КЛГЭС; Установка системы контроля управления доступом в здании управления Каскада Ладожских ГЭС филиала "Невский" | 5.6 ИТСО | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) |  |  |  |  | 35.9999 | [8 empty] | 199.9996 | 35.9999 | [46 empty] | 199.9996 | 35.9999 | [8 empty] | 199.9996 | 35.9999
Департамент по корпоративной защите (Упр) | Филиал Невский | Первомайская ТЭЦ-14 | 13-1324 | ПИР и монтаж системы оповещения на Первомайской теплоэлектроцентрали филиала "Невский" | 5.6 ИТСО | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2013 | 2013
Департамент по корпоративной защите (Упр) | Филиал Невский | Первомайская ТЭЦ-14 | 13-1375 | ТЭЦ-14; Реконструкция автоматической ОПС и оповещения людей о пожаре на складах и во вспомогательном корпусе ТЭЦ-14 филиала "Невский" | 5.6 ИТСО | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2013 | 2013
Департамент по корпоративной защите (Упр) | Филиал Невский | Первомайская ТЭЦ-14 | 13-1393 | ТЭЦ-14; Реконструкция ограждения площадки мазутного хозяйства № 3 ТЭЦ-14 филиала "Невский" | 5.6 ИТСО | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2013 | 2014 | 5563.998 | 5563.998 | 899.8157 |  |  | 442.112 |  |  |  | 168.7361 |  | 5609.824 | 899.8157 |  |  |  |  | 83.4206 | [5 empty] | 36.9891 |  | 120.4098 | [7 empty] | 99.8585 | [5 empty] | 31.682 |  | 131.5405 |  | 2030.3689 | 365.4664 |  |  |  |  | 79.623 | [5 empty] | 40.0825 |  | 2150.0744 | 365.4664 | 2968.607 | 534.3493 |  |  | 179.2098 |  |  |  | 59.9825 |  | 3207.7993 | 534.3493
Департамент по корпоративной защите (Упр) | Филиал Невский | Первомайская ТЭЦ-14 | 13-1432 | ТЭЦ-14; Реконструкция комнаты хранения оружия и установка на КПП-2 Первомайской ТЭЦ филиала "Невский" кнопки тревожной сигнализации с выводом сигнала | 5.6 ИТСО | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2013 | 2014 | 141.864 | 141.864
Департамент по корпоративной защите (Упр) | Филиал Невский | Первомайская ТЭЦ-14 | 14-0949 | ТЭЦ-14; Оборудование КПП-2 ТЭЦ-14 филиала "Невский" кнопкой тревожной сигнализации с выводом сигнала на ПЦН ОВО по Кировскому району СПб | 5.6 ИТСО | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) |  |  |  |  | 7.1973 | [8 empty] | 39.985 | 7.1973 | [30 empty] | 39.985 | 7.1973 | [12 empty] | 39.985 | 7.1973
Департамент по корпоративной защите (Упр) | Филиал Невский | Первомайская ТЭЦ-14 | 14-0956 | ТЭЦ-14; Модернизация системы контроля и управления доступом на ТЭЦ-14 филиала Невский" | 5.6 ИТСО | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) |  |  |  |  | 17.7909 |  |  | 0.59935 |  |  |  | 0.27203 |  | 99.7096 | 17.7909 | [30 empty] | 40.9463 | 7.3703 |  |  |  |  | 0.25789 | [5 empty] | 0.13403 |  | 41.3382 | 7.3703 | 57.8919 | 10.4206 |  |  | 0.34146 |  |  |  | 0.138 |  | 58.3714 | 10.4206
Департамент по корпоративной защите (Упр) | Филиал Невский | Правобережная ТЭЦ-5 | 13-1374 | ТЭЦ-5; Реконструкция участка ограждения ТЭЦ-5 филиала "Невский" | 5.6 ИТСО | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2013 | 2014 | 9814.99 | 9814.99 | 1469.1706 |  |  | 69.1965 |  |  |  | 48.1338 |  | 8279.3892 | 1469.1706 | [30 empty] | 2816.4392 | 506.9591 | [12 empty] | 2816.4392 | 506.9591 | 5345.6197 | 962.2115 |  |  | 69.1965 |  |  |  | 48.1338 |  | 5462.95 | 962.2115
Департамент по корпоративной защите (Упр) | Филиал Невский | Северная ТЭЦ-21 | 08-0435 | Завершение работ по оборудованию КПП на посту №10 на ТЭЦ-21 (дорога №2) | 5.6 ИТСО | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2009 | 2011
Департамент по корпоративной защите (Упр) | Филиал Невский | Северная ТЭЦ-21 | 08-0439 | ПИР и монтаж объектовой системы оповещения ТЭЦ-21 | 5.6 ИТСО | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2009 | 2009
Департамент по корпоративной защите (Упр) | Филиал Невский | Северная ТЭЦ-21 | 11-0125 | Оборудование кнопками тревожно-вызывной сигнализации (РКТС) рабочих мест на пультах управления ТЭЦ-21 филиала "Невский" с выводом сигнала тревоги на П | 5.6 ИТСО | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2011 | 2012
Департамент по корпоративной защите (Упр) | Филиал Невский | Северная ТЭЦ-21 | 12-0502 | Создание комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) основной площадки и мазутного хозяйства ТЭЦ-21 филиала "Невский" (модернизация, расшир | 5.6 ИТСО | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2011 | 2014 | 36341.691 | 36341.691 | 1718.961 |  |  | 141.6225 |  | 1950.8589 |  |  |  | 11642.2649 | 1718.961 |  |  |  |  | 64.8012 |  |  |  | 453.1401 |  |  |  | 517.9413 |  | 2495.8797 | 449.2584 |  |  |  |  | 34.9194 |  |  |  | 488.0242 |  |  |  | 3018.8234 | 449.2584 | 5792.1414 | 1042.5855 |  |  |  |  | 18.1278 |  |  |  | 493.3871 |  |  |  | 6303.6564 | 1042.5855 | 1261.7623 | 227.1172 |  |  | 23.7741 |  | 516.3075 |  |  |  | 1801.8439 | 227.1172
Департамент по корпоративной защите (Упр) | Филиал Невский | Северная ТЭЦ-21 | 14-0952 | ТЭЦ-21; Модернизация системы контроля и управления доступом на ТЭЦ-21 филиала Невский" | 5.6 ИТСО | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) |  |  |  |  | 41.6626 | [8 empty] | 231.4589 | 41.6626 | [46 empty] | 231.4589 | 41.6626 | [8 empty] | 231.4589 | 41.6626
Департамент по корпоративной защите (Упр) | Филиал Невский | Управление | 12-0623 | Приобретение измерительного оборудования для Управления ОАО "ТГК-1" | 5.6 ИТСО | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2014 | 2014 | 780 | 780 | 140.339 | [8 empty] | 779.661 | 140.339 | [30 empty] | 779.661 | 140.339 | [12 empty] | 779.661 | 140.339
Департамент по корпоративной защите (Упр) | Филиал Невский | Управление | 12-0649 | Создание системы контроля и мониторинга информационной безопасности корпоративной сети ОАО "ТГК-1" | 5.6 ИТСО | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2013 | 2014 | 6980.953 | 6980.953 | 256.0942 | [8 empty] | 1422.7456 | 256.0942 | [14 empty] | 1293.6736 | 232.8612 | [12 empty] | 1293.6736 | 232.8612 | [16 empty] | 129.072 | 23.233 | [8 empty] | 129.072 | 23.233
Департамент по корпоративной защите (Упр) | Филиал Невский | Центральная ТЭЦ | 13-1373 | ЦТЭЦ; Реконструкция комнаты хранения оружия ЭС-1 Центральной ТЭЦ филиала "Невский" | 5.6 ИТСО | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2013 | 2014 | 76.058 | 76.058
Департамент по корпоративной защите (Упр) | Филиал Невский | Центральная ТЭЦ | 14-0951 | ЦТЭЦ; Модернизация системы контроля и управления доступом на ЭС-2 ЦТЭЦ филиала Невский" | 5.6 ИТСО | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) |  |  |  |  | 35.5818 | [8 empty] | 197.6765 | 35.5818 | [46 empty] | 197.6765 | 35.5818 | [8 empty] | 197.6765 | 35.5818
Департамент по корпоративной защите (Упр) | Филиал Невский | Центральная ТЭЦ | 15-1164 | ЦТЭЦ; Создание комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) ЭС-1 ЦТЭЦ филиала "Невский" | 5.6 ИТСО | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2014 | 2014 | 10000 | 10000 | 1800 | [8 empty] | 10000 | 1800 | [46 empty] | 10000 | 1800 | [8 empty] | 10000 | 1800
Департамент по корпоративной защите (Упр) | Филиал Невский | Южная ТЭЦ-22 | 13-1377 | ТЭЦ-22; Монтаж автоматической ОПС и оповещения людей о пожаре на складе-ангаре и в служебных помещениях зданий ИБК, ОВК ТЭЦ-22 филиала "Невский" | 5.6 ИТСО | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2013 | 2014 | 612.392 | 612.392
Департамент по корпоративной защите (Упр) | Филиал Невский | Южная ТЭЦ-22 | 13-1378 | ТЭЦ-22; Реконструкция комнаты хранения оружия ТЭЦ-22 филиала "Невский" | 5.6 ИТСО | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2013 | 2013
Департамент по корпоративной защите (Упр) | Филиал Невский | Южная ТЭЦ-22 | 14-0881 | ТЭЦ-22; Реконструкция СББ из АКЛ на участке ограждения периметра и откатных ворот на КПП-3 ТЭЦ-22 филиала "Невский" | 5.6 ИТСО | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2014 | 2014 | 423 | 423 | 76.138 | [8 empty] | 422.989 | 76.138 | [30 empty] | 422.989 | 76.138 | [12 empty] | 422.989 | 76.138
Департамент по корпоративной защите (Упр) | Филиал Невский | Южная ТЭЦ-22 | 14-0953 | ТЭЦ-22; Модернизация системы контроля и управления доступом на ТЭЦ-22 филиала Невский" | 5.6 ИТСО | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) |  |  |  |  | 16.4904 | [8 empty] | 91.6131 | 16.4904 | [46 empty] | 91.6131 | 16.4904 | [8 empty] | 91.6131 | 16.4904
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Кольский | Каскад Пазских ГЭС | 11-0024 | КПГЭС: РП. Реконструкция схемы СН с установкой автономного источника питания | 3.1 Главный инженер | ПИР для строительства будущих лет (ТПР) | 2011 | 2012
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Кольский | Каскад Серебрянских ГЭС | 11-0025 | КСГЭС: РП. Реконструкция схемы СН с установкой автономного источника питания | 3.1 Главный инженер | ПИР для строительства будущих лет (ТПР) | 2011 | 2012
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Автовская ТЭЦ-15 | 07-0379 | Химико-технологический мониторинг водно-химического режима | 4.6 Автоматика | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР)
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Автовская ТЭЦ-15 | 07-0388 | Охлаждение ферм перекрытий 1-ой и 2-ой очередей | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2013 | [7 empty] | 279.9377 |  |  |  | 279.9377 | [9 empty] | 203.4351 |  |  |  | 203.4351 | [11 empty] | 76.5026 |  |  |  | 76.5026
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Автовская ТЭЦ-15 | 07-0786-6 | Разработка схем выдачи электрической мощности вновь сооружаемых и реконструируемых электростанций ОАО "ТГК-1" | 4.7 Электротехника | ПИР для строительства будущих лет (ТПР)
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Автовская ТЭЦ-15 | 08-0483 | Реконструкция головного участка Северной т/м ТЭЦ-15 с увеличением диаметра до 1000 мм | 3.5 Технологические присоединения | Основные объекты (ТПР) | 2009 | 2009
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Автовская ТЭЦ-15 | 08-0487 | ПИР по обеспечению экологической безопасности при сливе мазута из ж/д цистерн | 4.8 Вспомогательное | ПИР для строительства будущих лет (ТПР) | 2009 | 2010
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Автовская ТЭЦ-15 | 10-0125 | Комплекс работ по переводу сетевых насосов на частотное регулирование | 2. Эффективность | Основные объекты (ТПР) | 2010 | 2013 | [7 empty] | 87.6202 |  |  |  | 87.6202 | [9 empty] | 21.7294 |  |  |  | 21.7294 | [11 empty] | 21.8039 |  |  |  | 21.8039 | [11 empty] | 22.0435 |  |  |  | 22.0435 | [7 empty] | 22.0435 |  |  |  | 22.0435
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Автовская ТЭЦ-15 | 10-0229 | Комплекс природоохранных объектов (очистных сооружений замазученных и промливневых стоков с разделением сетей канализации, стоков после химводоподгото | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2010 | 2013
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Автовская ТЭЦ-15 | 10-0234 | Мероприятия по обеспечению экологической безопасности при хранении мазута и его сливе из ж/д цистерн | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2010 | 2014 | 28579.909 | 28579.909 | 324 |  |  | 5.5163 | [5 empty] | 1805.5163 | 324 | [46 empty] | 1800 | 324 |  |  | 5.5163 | [5 empty] | 1805.5163 | 324
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Автовская ТЭЦ-15 | 10-0442 | ТЭЦ-15. Оснащение системой очистки сетевой воды. | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2011 | 2013 | [7 empty] | 151.984 |  |  |  | 151.984 | [9 empty] | 37.4755 |  |  |  | 37.4755 | [11 empty] | 37.8919 |  |  |  | 37.8919 | [11 empty] | 38.3083 |  |  |  | 38.3083 | [7 empty] | 38.3083 |  |  |  | 38.3083
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Автовская ТЭЦ-15 | 11-0228 | Реконструкция схемы электрического питания береговой насосной | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2012 | 2014 | 23095.221 | 23095.221 | 635.8039 |  |  | 309.8567 |  | 975.1498 |  |  |  | 4817.2504 | 635.8039 |  |  |  |  | 33.9443 |  |  |  | 228.5102 |  |  |  | 262.4545 |  | 1965.7354 | 353.8324 |  |  |  |  | 109.4263 |  |  |  | 231.0213 |  |  |  | 2306.183 | 353.8324 | 1566.5084 | 281.9715 |  |  |  |  | 166.4861 |  |  |  | 233.9799 |  |  |  | 1966.9745 | 281.9715 | [6 empty] | 281.6384 |  |  |  | 281.6384
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Автовская ТЭЦ-15 | 11-0263 | Техническое перевооружение пикового водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№2 | 4.2 Котлы | Основные объекты (ТПР) | 2011 | 2013
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Автовская ТЭЦ-15 | 11-0272 | Установка узла учёта сточных вод в р.Красненькую | 3.1 Главный инженер | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2011 | 2013 | [7 empty] | 22.2341 |  |  |  | 22.2341 | [9 empty] | 22.2341 |  |  |  | 22.2341
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Автовская ТЭЦ-15 | 11-0515 | Реконструкция ОРУ-110кВ и ОРУ-35кВ с заменой оборудования ячеек 110кВ Т-4, Т-6, ЛЮ-4, ЛЮ-5 и ячейки 35кВ Т-4 на ТЭЦ-15 филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2011 | 2013 | [7 empty] | 1038.4 |  |  |  | 1038.4 | [9 empty] | 256.0438 |  |  |  | 256.0438 | [11 empty] | 258.8888 |  |  |  | 258.8888 | [11 empty] | 261.7337 |  |  |  | 261.7337 | [7 empty] | 261.7337 |  |  |  | 261.7337
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Автовская ТЭЦ-15 | 11-0516 | ТЭЦ-15; Реконструкция ОРУ-110кВ и ОРУ-35кВ с заменой трансформатора Т-5 и подключением стороны 35кВ Т-5 к шинам ОРУ-35кВ на ТЭЦ-15 филиала "Невский" О | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2011 | 2013 | [7 empty] | 1416 |  |  |  | 1416 | [9 empty] | 349.1507 |  |  |  | 349.1507 | [11 empty] | 353.0301 |  |  |  | 353.0301 | [11 empty] | 356.9096 |  |  |  | 356.9096 | [7 empty] | 356.9096 |  |  |  | 356.9096
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Автовская ТЭЦ-15 | 12-0372 | Замена выключателей ОРУ 110 кВ на элегазовые (9 шт) | 4.7 Электротехника | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2013 | 2013 | [7 empty] | 152.5995 |  |  |  | 152.5995 | [9 empty] | 152.5995 |  |  |  | 152.5995
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Автовская ТЭЦ-15 | 12-0695 | ТЭЦ-15; Модернизация и установка коммерческих узлов учета тепловой энергии на коллекторах ТЭЦ | 4.6 Автоматика | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 24000 | 24000 | 3159.9086 |  |  | 87.4858 | [5 empty] | 17642.5335 | 3159.9086 | [46 empty] | 17555.0476 | 3159.9086 |  |  | 87.4858 | [5 empty] | 17642.5335 | 3159.9086
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Автовская ТЭЦ-15 | 13-0251 | Техническое перевооружение пикового водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№4 | 4.2 Котлы | Основные объекты (ТПР) | 2012 | 2014 | 152056.362 | 152056.362 | 19398.2768 |  |  | 591.8801 |  | 5481.3496 |  |  |  | 113841.4343 | 19398.2768 |  |  |  |  | 33.9443 |  |  |  | 960.4345 |  |  |  | 994.3788 | [11 empty] | 958.5353 |  |  |  | 958.5353 |  | 68655.1302 | 12357.9234 |  |  |  |  | 343.6076 |  |  |  | 974.7709 |  |  |  | 69973.5087 | 12357.9234 | 39113.0744 | 7040.3534 |  |  | 214.3282 |  | 2587.6089 |  |  |  | 41915.0116 | 7040.3534
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Автовская ТЭЦ-15 | 13-1171 | Оборудование не входящее в смету строек | 5.1 Прочие Надежность Невский филиал | Оборудование, не входящее в сметы строек (ТПР) | 2013 | 2013
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Автовская ТЭЦ-15 | 13-1172 | ПИР и СМР двух площадок хранения отходов (промышленно-строительных и металлолома) | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 460 | 460 | 82.8 |  |  | 55.2823 | [5 empty] | 515.2823 | 82.8 | 460 | 82.8 |  |  | 55.2823 | [7 empty] | 515.2823 | 82.8
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Автовская ТЭЦ-15 | 13-1255 | Установка систем АПС в производственных и служебных помещениях ТЭЦ. | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2013 | [7 empty] | 127.3704 |  |  |  | 127.3704 | [9 empty] | 34.0633 |  |  |  | 34.0633 | [11 empty] | 65.7879 |  |  |  | 65.7879 | [11 empty] | 27.5192 |  |  |  | 27.5192
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Автовская ТЭЦ-15 | 13-1364 | ТЭЦ-15; Реконструкция ячейки 110кВ ЛЮ (линия южная)-7 на ОРУ (открытого распределительного устройства)-110кВ с заменой выключателя на элегазовый, раз | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2014 | 15055.98 | 15055.98 | 626.8604 |  |  | 393.355 |  | 469.907 |  |  |  | 4345.82 | 626.8604 | 1566.387 | 281.9497 |  |  | 253.3566 |  |  |  | 65.5544 |  |  |  | 1885.2981 | 281.9497 | 1585.814 | 285.446 |  |  |  |  | 138.9954 |  | 160.0542 |  | 190.5389 |  |  |  | 2075.4025 | 285.446 |  | 0.0005 | [6 empty] | -160.0542 |  | 140.2557 |  |  |  | -19.7985 | 0.0005 | 330.357 | 59.4643 |  |  | 1.003 |  | 73.5579 |  |  |  | 404.9178 | 59.4643
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Автовская ТЭЦ-15 | 14-0546 | Оборудование не входящее в смету строек | 5.1 Прочие Надежность Невский филиал | Оборудование, не входящее в сметы строек (ТПР) | 2014 | 2014 | 1000 | 1000 | 169.1528 | [8 empty] | 939.7381 | 169.1528 | [14 empty] | 223.4116 | 40.2141 | [12 empty] | 223.4116 | 40.2141 | 536.94 | 96.6492 | [12 empty] | 536.94 | 96.6492 | 179.3865 | 32.2896 | [8 empty] | 179.3865 | 32.2896
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Автовская ТЭЦ-15 | 14-0548 | ТЭЦ-15; Модернизация РВП к/а ст. № 8 А,Б. | 4.2 Котлы | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 4579.4 | 4579.4
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Автовская ТЭЦ-15 | 14-0669 | ТЭЦ-15; Реконструкция станционных трубопроводов сетевой воды ТЭЦ связанной с увеличением мощности водогрейных котлов. | 3.5 Технологические присоединения | Технологическое присоединение потребителей (ТПР) | 2013 | 2013
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Автовская ТЭЦ-15 | 14-0741 | ТЭЦ-15; Замена полукозлового крана ТЭЦ-15 рег.№53247 г/п 15тн. с реконструкцией подкрановых путей | 3.1 Главный инженер | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2014 | 2014 | 2000 | 2000 | 323.9699 |  |  | 5.5163 | [5 empty] | 1805.3493 | 323.9699 | [46 empty] | 1799.833 | 323.9699 |  |  | 5.5163 | [5 empty] | 1805.3493 | 323.9699
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Автовская ТЭЦ-15 | 14-0747 | ТЭЦ-15; Реконструкция сетей канализации с разделением потоков сточных вод, строительство локальных очистных сооружений на сбросе в горколлектор | 3.1 Главный инженер | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2014 | 2014 | 9000 | 9000
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Автовская ТЭЦ-15 | 14-0802 | ТЭЦ-15; Модернизация ПВК-7 ПТВМ-180 ТЭЦ-15 | 3.5 Технологические присоединения | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 23600 | 23600 | 1824.2562 |  |  | 30.7578 | [5 empty] | 10165.5146 | 1824.2562 | [46 empty] | 10134.7568 | 1824.2562 |  |  | 30.7578 | [5 empty] | 10165.5146 | 1824.2562
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Автовская ТЭЦ-15 | 14-0809 | ТЭЦ-15; Реконструкция сетей канализации с разделением потоков и строительством очистных сооружений на сбросе в водоем | 3.1 Главный инженер | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2014 | 2014 | 4500 | 4500
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Автовская ТЭЦ-15 | 14-0820 | ТЭЦ-15; реконструкция АСУ ТП турбоагрегата ст.№3. | 4.6 Автоматика | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 5300 | 5300 | 945 |  |  | 21.4323 |  | 133.551 |  |  |  | 5404.9834 | 945 | [30 empty] | 5250 | 945 |  |  |  |  | 21.4323 | [7 empty] | 5271.4323 | 945 | [6 empty] | 133.551 |  |  |  | 133.551
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Автовская ТЭЦ-15 | 14-0903 | ТЭЦ-15; Реконструкция станционных трубопроводов сетевой воды ТЭЦ, связанная с увеличением выдаваемой мощности водогрейных котлов и реконструкция Севе | 3.5 Технологические присоединения | Основные объекты (ТПР) |  |  |  |  | 457.6271 |  |  | 7.6894 | [5 empty] | 2550.0623 | 457.6271 | [46 empty] | 2542.3729 | 457.6271 |  |  | 7.6894 | [5 empty] | 2550.0623 | 457.6271
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Автовская ТЭЦ-15 | 30-0051 | Подготовка территории | 4.8 Вспомогательное | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР)
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Автовская ТЭЦ-15 | 30-0052 | Техводоснабжение | 4.8 Вспомогательное | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР)
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Автовская ТЭЦ-15 | 30-0053 | Теплохолодный склад | 4.8 Вспомогательное | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР)
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Автовская ТЭЦ-15 | 30-0055 | Сети ВиК | 4.8 Вспомогательное | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР)
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Автовская ТЭЦ-15 | 30-0056 | Очистные сооружения масломазутосодержащих стоков | 4.8 Вспомогательное | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР)
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Автовская ТЭЦ-15 | 30-0057 | Очистные сооружения дождевых стоков, включая насосную № 1 | 4.8 Вспомогательное | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР)
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Автовская ТЭЦ-15 | 30-0058 | Объединенные мастерские ТТЦ и ЦЦР | 4.8 Вспомогательное | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР)
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Автовская ТЭЦ-15 | 30-0059 | Проект реконструкции и Т/П - ВНИПИ | 4.8 Вспомогательное | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР)
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Автовская ТЭЦ-15 | 30-0132 | Реконструкция главного распред. устройства: 51 ячейка ГРУ 6 кВ (договор на технологическое присоединение) | 4.7 Электротехника | Технологическое присоединение потребителей (ТПР) | 2010 | 2010
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Василеостровская ТЭЦ-7 | 07-0361 | ТЭО строительства 2 очереди Василеостровской ТЭЦ-7 | 4.8 Вспомогательное | Основные объекты (ТПР) | 2009 | 2010
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Василеостровская ТЭЦ-7 | 07-0364 | Модернизация системы вентиляции рабочего места машиниста мазутонасосной | 4.8 Вспомогательное | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР)
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Василеостровская ТЭЦ-7 | 07-0368 | Реконструкции схемы кислотной промывки водогрейных котлов | 4.8 Вспомогательное | Основные объекты (ТПР)
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Василеостровская ТЭЦ-7 | 08-8805-7 | Создание системы сбора технологической информации и управления режимами станций | 5.1 Прочие Надежность Невский филиал | Основные объекты (ТПР) | 2011 | 2012 | 11791.467 | 11791.467
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Василеостровская ТЭЦ-7 | 10-0216 | ПИР реконструкции очистных сооружений. | 3.1 Главный инженер | ПИР для строительства будущих лет (ТПР) | 2010 | 2012
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Василеостровская ТЭЦ-7 | 11-0217 | Реконструкция и расширение системы стоков ливневой и промышленной канализации | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2011 | 2013 | [7 empty] | 358.6605 |  |  |  | 358.6605 | [9 empty] | 88.4368 |  |  |  | 88.4368 | [11 empty] | 89.4195 |  |  |  | 89.4195 | [11 empty] | 90.4021 |  |  |  | 90.4021 | [7 empty] | 90.4021 |  |  |  | 90.4021
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Василеостровская ТЭЦ-7 | 12-0229 | Реконструкция главного паропровода котла ст.№5 | 4.3 Паропровод | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 1000 | 1000 | 159.1088 |  |  | 3.9181 | [5 empty] | 887.8561 | 159.1088 | [46 empty] | 883.938 | 159.1088 |  |  | 3.9181 | [5 empty] | 887.8561 | 159.1088
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Василеостровская ТЭЦ-7 | 12-0678 | Оснащение РУ 6кВ быстродействующей дуговой защитой | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2014 | 5000 | 5000 | 719.6837 |  |  | 165.5277 |  | 35.1489 |  | 2.5317 |  | 4201.4514 | 719.6837 | [14 empty] | 496.487 | 89.3677 |  |  |  |  | 45.6926 | [7 empty] | 542.1796 | 89.3677 | 3501.756 | 630.3161 |  |  |  |  | 119.8351 | [5 empty] | 2.5317 |  | 3624.1228 | 630.3161 | [6 empty] | 35.1489 |  |  |  | 35.1489
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Василеостровская ТЭЦ-7 | 12-0694 | ТЭЦ-7; Модернизация и установка коммерческих узлов учета тепловой энергии на коллекторах ТЭЦ | 4.6 Автоматика | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2014 | 27519.543 | 27519.543 | 4543.0425 |  |  | 153.6072 |  | 118.3332 |  | 8.1125 |  | 25519.178 | 4543.0425 | [8 empty] | 32.8675 |  |  |  | 32.8675 |  | 21723.116 | 3910.1609 |  |  |  |  | 113.1069 |  |  |  | 35.5821 |  | 4.1681 |  | 21875.9731 | 3910.1609 | 3516.0091 | 632.8816 |  |  |  |  | 40.5003 |  |  |  | 37.1412 |  | 3.9445 |  | 3597.5951 | 632.8816 | [6 empty] | 12.7424 |  |  |  | 12.7424
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Василеостровская ТЭЦ-7 | 12-1149 | Реконструкция узлов учета сточных вод на 4-х выпусках | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2012 | 2013
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Василеостровская ТЭЦ-7 | 13-0323 | ТЭЦ-7; Оснащение ТЭЦ-7 резервным дизель-генератором | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 3000 | 3000 | 101.1974 |  |  | 2.492 | [5 empty] | 564.6996 | 101.1974 | [46 empty] | 562.2076 | 101.1974 |  |  | 2.492 | [5 empty] | 564.6996 | 101.1974
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Василеостровская ТЭЦ-7 | 13-0468 | Реконструкция ВАЗПов в ЩПТ № 1.3 | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 1100 | 1100 | 180.178 |  |  | 4.7903 |  | 0.47333 |  |  |  | 1006.2526 | 180.178 | [30 empty] | 704.4863 | 126.8075 |  |  |  |  | 4.7903 | [7 empty] | 709.2766 | 126.8075 | 296.5027 | 53.3705 |  |  |  |  | 0.47333 |  |  |  | 296.976 | 53.3705
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Василеостровская ТЭЦ-7 | 13-1345 | ТЭЦ-7; Реконструкция узла учета сточных вод на выпуске № 3 в реку Нева | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2013
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Василеостровская ТЭЦ-7 | 13-1407 | ТЭЦ-7; Реконструкция сетей канализации со строительством очистных сооружений сточных вод поступающих в р. Неву | 3.1 Главный инженер | Прочие вложения | 2014 | 2014 | 10000 | 10000
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Василеостровская ТЭЦ-7 | 14-0495 | Модернизация узла учета городской воды на ТЭЦ-7 | 4.6 Автоматика | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 8500 | 8500 | 1512 |  |  | 125.0021 |  | 2.9193 |  | 4.7034 |  | 8532.6247 | 1512 | [14 empty] | 1000 | 180 |  |  |  |  | 92.0318 | [5 empty] | 2.4122 |  | 1094.444 | 180 | 7155.7942 | 1288.043 |  |  |  |  | 21.3703 | [7 empty] | 7177.1645 | 1288.043 | 244.2058 | 43.957 |  |  | 11.5999 |  | 2.9193 |  | 2.2912 |  | 261.0162 | 43.957
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Василеостровская ТЭЦ-7 | 14-0542 | Реконструкция газового хозяйства котла ст.№9 | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 3000 | 3000
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Василеостровская ТЭЦ-7 | 14-0547 | Оборудование, не входящее в смету строк | 5.1 Прочие Надежность Невский филиал | Оборудование, не входящее в сметы строек (ТПР) | 2014 | 2014 | 1000 | 1000 | 92.7022 | [8 empty] | 515.0122 | 92.7022 | [30 empty] | 515.0122 | 92.7022 | [12 empty] | 515.0122 | 92.7022
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Василеостровская ТЭЦ-7 | 14-0664 | ТЭЦ-7; Реконструкция теплофикационной установки | 3.5 Технологические присоединения | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 10000 | 10000 | 1461.2875 |  |  | 35.9851 | [5 empty] | 8154.2491 | 1461.2875 | [46 empty] | 8118.264 | 1461.2875 |  |  | 35.9851 | [5 empty] | 8154.2491 | 1461.2875
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Василеостровская ТЭЦ-7 | 14-0796 | ТЭЦ-7; Реконструкция АЧР Василеостровской ТЭЦ | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 1600 | 1600 | 253.44 |  |  | 1.0554 | [5 empty] | 1409.0554 | 253.44 | [30 empty] | 353.3888 | 63.61 |  |  |  |  | 1.0554 | [7 empty] | 354.4441 | 63.61 | 1054.6112 | 189.83 | [8 empty] | 1054.6112 | 189.83
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Василеостровская ТЭЦ-7 | 14-0849 | ТЭЦ-7; Установка частотно регулируемого привода (ЧРП) на насосах баков аккумуляторов (НБА) | 2. Эффективность | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 6700 | 6700 | 1115.5942 |  |  | 27.4722 | [5 empty] | 6225.218 | 1115.5942 | [46 empty] | 6197.7458 | 1115.5942 |  |  | 27.4722 | [5 empty] | 6225.218 | 1115.5942
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Василеостровская ТЭЦ-7 | 14-0857 | ТЭЦ-7; Реконструкция ВВО-1,3 с заменой на теплообменники пластинчатого типа | 4.8 Вспомогательное | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 17000 | 17000 | 2378.9043 |  |  | 126.8962 |  | 10.9975 |  | 5.7671 |  | 13359.7959 | 2378.9043 | [30 empty] | 7067.9574 | 1272.2323 |  |  |  |  | 43.607 | [7 empty] | 7111.5644 | 1272.2323 | 6148.1778 | 1106.672 |  |  | 83.2892 |  | 10.9975 |  | 5.7671 |  | 6248.2315 | 1106.672
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Василеостровская ТЭЦ-7 | 14-0890 | ТЭЦ-7; Реконструкция автоматической пожарной сигнализации зданий АБК, Мазутонасосной, Центрального склада | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 4800 | 4800 | 533.8983 |  |  | 41.8495 |  |  |  | 1.5182 |  | 3009.4694 | 533.8983 | [46 empty] | 2966.1017 | 533.8983 |  |  | 41.8495 |  |  |  | 1.5182 |  | 3009.4694 | 533.8983
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Василеостровская ТЭЦ-7 | 30-0087 | Главный корпус среднего давления | 4.8 Вспомогательное | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР)
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Василеостровская ТЭЦ-7 | 30-0121 | 07 счет - оборудование на скаде | 4.8 Вспомогательное | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР)
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Выборгская ТЭЦ-17 | 07-0398 | Комплексная реконструкция ТЭЦ-17 | 1.2 Замена основного оборудования ЭС | Основные объекты (ТПР) | 2009 | 2009
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Выборгская ТЭЦ-17 | 07-0404 | Реконструкция наружного пожарного водопровода | 4.8 Вспомогательное | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2009 | 2014 | 4000 | 4000 | 647.9291 | [8 empty] | 3599.606 | 647.9291 | [46 empty] | 3599.606 | 647.9291 | [8 empty] | 3599.606 | 647.9291
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Выборгская ТЭЦ-17 | 08-0522 | Обследование и ПИР реконструкции склада 02 (бывш.склад ЛМЗ) | 4.8 Вспомогательное | Основные объекты (ТПР) | 2009 | 2009
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Выборгская ТЭЦ-17 | 11-0119 | Выполнение звукоизолирующего укрытия для двигателей дымососов котлоагрегатов | 3.1 Главный инженер | ПИР для строительства будущих лет (ТПР) | 2011 | 2013
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Выборгская ТЭЦ-17 | 11-0131 | Установка пластинчатых глушителей шума в воздухозаборных шахтах дутьевых вентиляторов котлоагрегатов | 3.1 Главный инженер | ПИР для строительства будущих лет (ТПР) | 2011 | 2013
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Выборгская ТЭЦ-17 | 11-0151 | ТЭЦ-17; Замена автоматизированной установки пожарной сигнализации и пожаротушения кабельных каналов | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2011 | 2013
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Выборгская ТЭЦ-17 | 12-0397 | Реконструкция схемы выдачи мощности 2-й очереди ТЭЦ с установкой новых защит и заменой В-35 кВ К-416 | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2014 | 24835.765 | 24835.765 | 1916.5257 |  |  | 1239.7365 |  | 325.9459 |  | 397.7952 |  | 12610.8426 | 1916.5257 |  |  |  |  | 317.9002 | [5 empty] | 87.2443 |  | 405.1445 | [7 empty] | 261.1799 |  |  |  | 72.3803 |  | 91.0983 |  | 424.6585 |  | 1774.9492 | 319.4909 |  |  |  |  | 356.535 |  |  |  | 141.7092 |  | 109.7263 |  | 2382.9198 | 319.4909 | 8872.4158 | 1597.0348 |  |  | 304.1214 |  | 111.8564 |  | 109.7263 |  | 9398.1198 | 1597.0348
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Выборгская ТЭЦ-17 | 12-0696 | ТЭЦ-17; Модернизация и установка коммерческих узлов учета тепловой энергии на коллекторах ТЭЦ | 4.6 Автоматика | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2013
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Выборгская ТЭЦ-17 | 13-0328 | Оснащение ТЭЦ-17 резервным дизель-генератором | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2014 | 1914.407 | 1914.407 | 167.8209 | [8 empty] | 932.3385 | 167.8209 | [46 empty] | 932.3385 | 167.8209 | [8 empty] | 932.3385 | 167.8209
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Выборгская ТЭЦ-17 | 13-1168 | Оборудование, не входящее в смету строек | 5.1 Прочие Надежность Невский филиал | Оборудование, не входящее в сметы строек (ТПР) | 2013 | 2013
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Выборгская ТЭЦ-17 | 13-1362 | Реконструкция паропроводов поперечных связей и паропроводов на т.а.ст.№3,4 | 4.3 Паропровод | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2013 | [7 empty] | 4.2271 |  |  |  | 4.2271 | [25 empty] | 1.2862 |  |  |  | 1.2862 | [11 empty] | 1.3003 |  |  |  | 1.3003 | [7 empty] | 1.6405 |  |  |  | 1.6405
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Выборгская ТЭЦ-17 | 13-1392 | ТЭЦ-17; Реконструкция системы охлаждения выпара атмосферных деаэраторов с установкой пластинчатого теплообменника | 2. Эффективность | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 1490 | 1490 | 216 | [8 empty] | 1200 | 216 | [14 empty] | 948.8712 | 170.7968 | [12 empty] | 948.8712 | 170.7968 | 251.1288 | 45.2032 | [12 empty] | 251.1288 | 45.2032
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Выборгская ТЭЦ-17 | 14-0757 | ТЭЦ-17; Автоматизация ВПУ Выборгской ТЭЦ. | 4.6 Автоматика | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 3800 | 3800 | 629.073 | [8 empty] | 3494.85 | 629.073 | [14 empty] | 3494.85 | 629.073 | [12 empty] | 3494.85 | 629.073
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Выборгская ТЭЦ-17 | 14-0816 | Оборудование, не входящее в смету строек | 5.1 Прочие Надежность Невский филиал | Оборудование, не входящее в сметы строек (ТПР) | 2014 | 2014 | 1000 | 1000 | 107.2584 | [8 empty] | 595.8803 | 107.2584 | [30 empty] | 254.5345 | 45.8172 | [12 empty] | 254.5345 | 45.8172 | 341.3458 | 61.4412 | [8 empty] | 341.3458 | 61.4412
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Выборгская ТЭЦ-17 | 14-0906 | ТЭЦ-17; Оснащение рабочего места машиниста КО программным обеспечением SIMATIC PCS 7. | 5.1 Прочие Надежность Невский филиал | Основные объекты (ТПР) |  |  |  |  | 52.2273 | [8 empty] | 290.1517 | 52.2273 | [46 empty] | 290.1517 | 52.2273 | [8 empty] | 290.1517 | 52.2273
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Выборгская ТЭЦ-17 | 14-1016 | ТЭЦ-17; Оснащение быстродействующей дуговой защитой ячейки КРУ РУСН-6 кВ №№3,5,6 секции. | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) |  |  |  |  | 961.056 |  |  | 135.3289 | [5 empty] | 5474.5289 | 961.056 | [46 empty] | 5339.2 | 961.056 |  |  | 135.3289 | [5 empty] | 5474.5289 | 961.056
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Выборгская ТЭЦ-17 | 14-1017 | ТЭЦ-17; Внедрение системы диагностики технического состояния турбогенератора ТГ ст.№4 и ПЭН ст.№8. | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) |  |  |  |  | 324.9541 | [8 empty] | 1805.3004 | 324.9541 | [46 empty] | 1805.3004 | 324.9541 | [8 empty] | 1805.3004 | 324.9541
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Выборгская ТЭЦ-17 | 30-0124 | Пусковой комплекс "Мазутное хозяйство № 1" | 4.8 Вспомогательное | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2009 | 2011
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Выборгская ТЭЦ-17 | 30-0125 | Приведение в соответствие с ПБГХ газового хозяйства к/а № 4-6 | 4.8 Вспомогательное | Основные объекты (ТПР)
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Выборгская ТЭЦ-17 | 30-0127 | Оснащение турбогенератора осушителями водорода | 4.8 Вспомогательное | Основные объекты (ТПР)
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Выборгская ТЭЦ-17 | 30-0131 | Строительство станционной компрессорной станции | 4.8 Вспомогательное | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР)
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Дубровская ТЭЦ-8 | 07-0461 | Модернизация системы электроснабжения района 35 кВ с заменой кабельных перемычек от Гт-3,5 до ОРУ-35 кВ. | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР)
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Дубровская ТЭЦ-8 | 07-0472 | ПИР Реконструкции мазутонасоной станции с установкой подогревателей мазута и заменой насосов | 4.8 Вспомогательное | Основные объекты (ТПР)
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Дубровская ТЭЦ-8 | 07-0474 | Модернизация системы автоматического регулирования температуры воды на осветлитель ХОВ | 4.8 Вспомогательное | Основные объекты (ТПР)
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Дубровская ТЭЦ-8 | 08-0241 | Модернизация электросхемы 10 кВ Гт-3 (110/35/10кВ) для выдачи мощности от генератора ст. №1 на район 35 кВ | 4.7 Электротехника | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2009 | 2009
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Дубровская ТЭЦ-8 | 08-0314-2 | Комплексное обследование сетей с применением площадной тепловой аэросъемки и диагностированием состояния тепловых сетей | 4.9 Тепловые сети | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР)
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Дубровская ТЭЦ-8 | 09-0087-1 | Оборудование, входящее в сметы строек за счёт доходов от неосновной деятельности | 5.1 Прочие Надежность Невский филиал | Оборудование, не входящее в сметы строек (ТПР)
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Дубровская ТЭЦ-8 | 09-0160 | Испытательный стенд питательных турбонасосов, в т.ч. градирня и восстановление гидроизоляции защитного сооружения | 4.8 Вспомогательное | Основные объекты (ТПР)
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Дубровская ТЭЦ-8 | 10-0299 | ТЭЦ-8; Модернизация т/м 3-4 микр. от ТЭЦ до ТК-7 ( г.Кировск ) | 4.9 Тепловые сети | Основные объекты (ТПР) | 2011 | 2014 | 60153.479 | 60153.479 | 5976.3729 | [8 empty] | 33202.0716 | 5976.3729 | [14 empty] | 16515.8929 | 2972.8607 | [12 empty] | 16515.8929 | 2972.8607 | 16686.1787 | 3003.5122 | [12 empty] | 16686.1787 | 3003.5122
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Дубровская ТЭЦ-8 | 11-0377 | Модернизация тепловой сети т/м 3-4 мкр р/с Северная от ТК-6 до ТК-8 | 4.9 Тепловые сети | Основные объекты (ТПР) | 2012 | 2013 | [7 empty] | 40.5645 |  |  |  | 40.5645 | [9 empty] | 15.3395 |  |  |  | 15.3395 | [11 empty] | 15.5099 |  |  |  | 15.5099 | [11 empty] | 9.715 |  |  |  | 9.715
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Дубровская ТЭЦ-8 | 12-0362 | Модернизация тепловой сети т/м 1-2 мкр. от ТЭЦ до ТК-6(г Кировск) | 4.9 Тепловые сети | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2012 | 2013
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Дубровская ТЭЦ-8 | 12-0364 | Модернизация тепловой сети т/м 1-2 мкр р/с Победа от ТК-15 (т/м 1-2 мкр )до ТК-5 | 4.9 Тепловые сети | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2012 | 2013
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Дубровская ТЭЦ-8 | 12-0369 | Модернизация устройства рыбозащиты на водозаборных сооружениях | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2012 | 2014 | 3375.601 | 3375.601 | 252.8213 |  |  |  |  | 47.9824 |  |  |  | 1452.5454 | 252.8213 | [8 empty] | 18.1446 |  |  |  | 18.1446 | [11 empty] | 18.3462 |  |  |  | 18.3462 | [11 empty] | 11.4916 |  |  |  | 11.4916 |  | 1404.563 | 252.8213 | [8 empty] | 1404.563 | 252.8213
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Дубровская ТЭЦ-8 | 13-0377 | Оборудование не требующее монтажа | 5.1 Прочие Надежность Невский филиал | Оборудование, не входящее в сметы строек (ТПР) | 2013 | 2013
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Дубровская ТЭЦ-8 | 13-0480 | Модернизация системы автоматического регулирования давления в обратном коллекторе теплосети в бойлерной ТЭЦ-8 | 4.6 Автоматика | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 800 | 800 | 89.8434 | [8 empty] | 499.1301 | 89.8434 | [46 empty] | 499.1301 | 89.8434 | [8 empty] | 499.1301 | 89.8434
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Дубровская ТЭЦ-8 | 13-1337 | Модернизация тепловой схемы ТЭЦ-8 с установкой котла малой производительности | 2. Эффективность | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 3000 | 3000 | 9.0274 |  |  |  |  | 1.4641 |  |  |  | 51.6162 | 9.0274 | [30 empty] | 50.1521 | 9.0274 | [12 empty] | 50.1521 | 9.0274 | [6 empty] | 1.4641 |  |  |  | 1.4641
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Дубровская ТЭЦ-8 | 14-0456 | Оборудование не требующее монтажа | 5.1 Прочие Надежность Невский филиал | Оборудование, не входящее в сметы строек (ТПР) | 2014 | 2014 | 1000 | 1000 | 165.352 | [8 empty] | 918.622 | 165.352 | [30 empty] | 357.6517 | 64.3773 | [12 empty] | 357.6517 | 64.3773 | 560.9703 | 100.9746 | [8 empty] | 560.9703 | 100.9746
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Дубровская ТЭЦ-8 | 30-0115 | Счет 07 " Градирня" | 4.5 ЗИС | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР)
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Каскад Вуоксинских ГЭС | 03-028 | Замена на Г-3,Г-4 ГЭС-11 устаревших регуляторов скорости на новые регуляторы АРЧ | 4.1 Турбины | Основные объекты (ТПР)
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Каскад Вуоксинских ГЭС | 03-032 | Выполнение схемы автоматического включения и отключения шахтных насосов ГЭС-10 | 4.8 Вспомогательное | Основные объекты (ТПР)
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Каскад Вуоксинских ГЭС | 03-090 | Строительство очистных сооружений ГЭС-10, прокладка сетей канализации от Поселка и ГЭС-11 до ЦБК и врезка в основной коллектор | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2009 | 2013 | [7 empty] | 26.0903 |  |  |  | 26.0903 | [9 empty] | 19.5677 |  |  |  | 19.5677 | [11 empty] | 6.5226 |  |  |  | 6.5226
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Каскад Вуоксинских ГЭС | 03-092 | Проекты пожарной сигнализации и автоматических установок пожаротушения в кабельных сооружениях ГЭС-10,11 | 4.8 Вспомогательное | Основные объекты (ТПР)
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Каскад Вуоксинских ГЭС | 03-1601 | Реконструкция систем вентиляции компрессорной ГЭС-11 и пультовых помещений ГЭС-10, ГЭС-11 | 4.8 Вспомогательное | Основные объекты (ТПР)
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Каскад Вуоксинских ГЭС | 04-0013 | Бурение скважины. Установка артезианского насоса. Лицензирование скважины | 4.8 Вспомогательное | Основные объекты (ТПР)
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Каскад Вуоксинских ГЭС | 04-0016 | Реконструкция систем вентиляции аккумуляторных ГЭС-10,11 | 4.8 Вспомогательное | Основные объекты (ТПР)
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Каскад Вуоксинских ГЭС | 04-0307 | СМР по насосной подаче технической и питьевой воды. Приобритение, монтаж, установка, наладка узлов учета | 4.8 Вспомогательное | Основные объекты (ТПР) | 2009 | 2011
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Каскад Вуоксинских ГЭС | 07-0496 | Проект и выполнение защитных конструкций силовых трансформаторов Т-1,2,3,4 ГЭС-10, Т-3,4 ГЭС-11 (6 шт.) | 5.1 Прочие Надежность Невский филиал | Основные объекты (ТПР) | 2009 | 2009
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Каскад Вуоксинских ГЭС | 07-0786-1 | Разработка схем выдачи электрической мощности вновь сооружаемых и реконструируемых электростанций ОАО "ТГК-1" | 4.7 Электротехника | ПИР для строительства будущих лет (ТПР)
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Каскад Вуоксинских ГЭС | 09-0477 | Оборудование, приобретенное по неосновной деятельности, требующее монтажа | 5.1 Прочие Надежность Невский филиал | Основные объекты (ТПР) | 2009 | 2010
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Каскад Вуоксинских ГЭС | 10-0198 | Оборудование, не входящее в сметы строек за счет доходов от неосновной деятельности | 5.1 Прочие Надежность Невский филиал | Оборудование, не входящее в сметы строек (ТПР) | 2010 | 2011
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Каскад Вуоксинских ГЭС | 11-0216 | Реконструкция ЗРУ-0,4 кВ с заменой ТСН-1,2,3 на ГЭС-10 "под ключ" | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2011 | 2013 | 38249.673 | 38249.673 | 264.8239 |  |  |  |  | 371.0628 |  |  |  | 1842.3068 | 264.8239 | [8 empty] | 371.0628 |  |  |  | 371.0628 | [17 empty] | 1471.244 | 264.8239 | [12 empty] | 1471.244 | 264.8239
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Каскад Вуоксинских ГЭС | 11-0526 | ГЭС-11: Реконструкция системы тех. водоснабжения | 4.8 Вспомогательное | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 21000 | 21000 | 382.282 | [6 empty] | 23.7356 |  | 2147.5247 | 382.282 | [42 empty] | 12.1356 |  | 12.1356 |  | 2123.7891 | 382.282 | [6 empty] | 11.6 |  | 2135.3891 | 382.282
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Каскад Вуоксинских ГЭС | 11-0533 | Каскад-1; ГЭС-10: Реконструкция системы тех. водоснабжения | 4.8 Вспомогательное | Основные объекты (ТПР) |  |  |  |  | 1168.981 | [8 empty] | 6494.3387 | 1168.981 | [46 empty] | 6494.3387 | 1168.981 | [8 empty] | 6494.3387 | 1168.981
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Каскад Вуоксинских ГЭС | 12-1141 | ГЭС-10: Модернизация балкона здания со стороны нижнего бъефа. | 4.5 ЗИС | Основные объекты (ТПР) | 2012 | 2013
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Каскад Вуоксинских ГЭС | 13-0518 | Оборудование не входящее в сметы строек. | 5.1 Прочие Надежность Невский филиал | Оборудование, не входящее в сметы строек (ТПР) | 2013 | 2013
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Каскад Вуоксинских ГЭС | 13-1266 | Лесогорская ГЭС-10: Оснащение системой видеонаблюдения и беспроводной связи в технологических помещениях машинного зала, на трансформаторной площадке, | 3.1 Главный инженер | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2013 | 2013
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Каскад Вуоксинских ГЭС | 13-1267 | Светогорская ГЭС-11: Оснащение системой видеонаблюдения и беспроводной связи в технологических помещениях машинного зала, на трансформаторной площадке | 3.1 Главный инженер | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2013 | 2013
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Каскад Вуоксинских ГЭС | 13-1338 | Каскад-1; Замена насосных агрегатов ТВС ГЭС-10, ГЭС-11 | 4.8 Вспомогательное | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2013 | 2013 | [7 empty] | 19.843 |  |  |  | 19.843 | [9 empty] | 19.843 |  |  |  | 19.843
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Каскад Вуоксинских ГЭС | 14-0571 | Оборудование не входящее в сметы строек. | 5.1 Прочие Надежность Невский филиал | Оборудование, не входящее в сметы строек (ТПР) | 2014 | 2014 | 1000 | 1000 | 169.7417 | [8 empty] | 943.0093 | 169.7417 | [30 empty] | 253.289 | 45.592 | [12 empty] | 253.289 | 45.592 | 689.7203 | 124.1497 | [8 empty] | 689.7203 | 124.1497
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Каскад Вуоксинских ГЭС | 14-0644 | Каскад-1; ГЭС-10, ГЭС-11: Модернизация гидромеханической части САУ гидроагрегатов | 4.6 Автоматика | Основные объекты (ТПР) | [11 empty] | 1.2 |  | 1.2 | [55 empty] | 1.2 |  | 1.2
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Каскад Ладожских ГЭС | 07-0483 | Комплексная реконструкция ГЭС-6 с заменой ГА №№ 1-5 | 1.2 Замена основного оборудования ЭС | Основные объекты (ТПР) | 2009 | 2009
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Каскад Ладожских ГЭС | 07-0504 | Замена гидроагрегатов №3 и №4 ГЭС-9 | 1.2 Замена основного оборудования ЭС | Основные объекты (ТПР)
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Каскад Ладожских ГЭС | 07-0515 | Строительство системы отвода канализационных стоков ГЭС-12 | 3.1 Главный инженер | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2009 | 2013
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Каскад Ладожских ГЭС | 08-0534 | Комплексная автоматизация ГЭС | 4.6 Автоматика | Основные объекты (ТПР) | 2009 | 2013 | [7 empty] | 210.7772 |  |  |  | 210.7772 | [9 empty] | 210.7772 |  |  |  | 210.7772
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Каскад Ладожских ГЭС | 09-0104 | ГЭС-9: Комплексная автоматизация. | 4.6 Автоматика | Основные объекты (ТПР) | 2009 | 2012
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Каскад Ладожских ГЭС | 11-0145 | ГЭС-12: Замена аккумуляторной батареи №2 | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2013 | [7 empty] | 1.5875 |  |  |  | 1.5875 | [9 empty] | 1.5875 |  |  |  | 1.5875
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Каскад Ладожских ГЭС | 11-0154 | Замена секторного затвора плотины ГЭС-9 | 4.8 Вспомогательное | Основные объекты (ТПР) | 2011 | 2013 | 4862.134 | 4862.134 | [5 empty] | 349.716 |  |  |  | 349.716 | [9 empty] | 84.6111 |  |  |  | 84.6111 | [11 empty] | 93.7446 |  |  |  | 93.7446 | [11 empty] | 94.7748 |  |  |  | 94.7748 | [7 empty] | 76.5855 |  |  |  | 76.5855
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Каскад Ладожских ГЭС | 11-0171 | Модернизация САУ ГА №4 с внедрением агрегатного уровня АСУТП | 4.6 Автоматика | Основные объекты (ТПР) | 2011 | 2012
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Каскад Ладожских ГЭС | 11-0430 | Замена выключателей в ОРУ-220 кВ ГЭС-9,12 | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2011 | 2014 | 15791.877 | 15791.877 | 338.0914 |  |  |  |  | 263.2001 |  |  |  | 2141.4857 | 338.0914 | [8 empty] | 92.2012 |  |  |  | 92.2012 | [11 empty] | 85.0323 |  |  |  | 85.0323 |  | 1878.2856 | 338.0914 | [8 empty] | 85.9667 |  |  |  | 1964.2523 | 338.0914
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Каскад Ладожских ГЭС | 12-1139 | Модернизация системы термо и виброконтроля ГА №2 Верхне-Свирской ГЭС | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2012 | 2013
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Каскад Ладожских ГЭС | 13-0392 | Внедрение систем вибро- и термоконтроля ГА №1 ГЭС-12 | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2013
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Каскад Ладожских ГЭС | 13-1193 | Замена разъединителей в ОРУ-220 кВ ГЭС-9 (2 комплекта) | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2013
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Каскад Ладожских ГЭС | 13-1200 | ГЭС-6: Реконструкция механизмов щитов водосброса с заменой электропривода | 4.8 Вспомогательное | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 300 | 300
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Каскад Ладожских ГЭС | 13-1201 | КЛГЭС; ГЭС-6: Реконструкция ячеек генераторов с заменой выключателей типа МГГ | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 1500 | 1500
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Каскад Ладожских ГЭС | 13-1202 | Реконструкция подкрановых путей ГЭС-9 | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2013 | [7 empty] | 187.5502 |  |  |  | 187.5502 | [9 empty] | 77.5252 |  |  |  | 77.5252 | [11 empty] | 82.0678 |  |  |  | 82.0678 | [11 empty] | 27.9572 |  |  |  | 27.9572
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Каскад Ладожских ГЭС | 13-1203 | ГЭС-6: Замена шинного разъединителя генераторов № 6, 7, 8 | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2013
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Каскад Ладожских ГЭС | 13-1205 | ГЭС-6: Замена мастиконаполненных и маслонаполненных вводов на вводы с твердой изоляцией (57шт) | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 2000 | 2000 | 1472.2176 | [8 empty] | 8178.9868 | 1472.2176 | [30 empty] | 50 | 9 | [12 empty] | 50 | 9 | 8128.9868 | 1463.2176 | [8 empty] | 8128.9868 | 1463.2176
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Каскад Ладожских ГЭС | 13-1207 | Оборудование, не требующее монтажа и не входящее в смету строек | 5.1 Прочие Надежность Невский филиал | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2013
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Каскад Ладожских ГЭС | 13-1263 | КЛГЭС; Строительство быстропадающих затворов ГЭС-6 | 4.8 Вспомогательное | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 1000 | 1000
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Каскад Ладожских ГЭС | 13-1268 | Реализация управления аварийными затворами турбинных водоводов ГА-4 на ГЭС-9 филиала "Невский" | 4.6 Автоматика | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2013
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Каскад Ладожских ГЭС | 13-1351 | КЛГЭС; Оснащение гидроагрегатов №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7 Волховской ГЭС системой контроля биения вала | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 4904 | 4904 | 882.5825 | [8 empty] | 4903.236 | 882.5825 | 4903.236 | 882.5825 | [10 empty] | 4903.236 | 882.5825
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Каскад Ладожских ГЭС | 13-1419 | КЛГЭС; Модернизация САУ ГА №7 Волховской ГЭС | 4.6 Автоматика | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 22500 | 22500 | 450 | [8 empty] | 2500 | 450 | [46 empty] | 2500 | 450 | [8 empty] | 2500 | 450
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Каскад Ладожских ГЭС | 14-0655 | КЛГЭС; ГЭС-12: Модернизация компрессорного хозяйства ГЭС | 4.8 Вспомогательное | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 1500 | 1500 | 234 | [8 empty] | 1598.76 | 234 | [46 empty] | 1598.76 | 234 | [8 empty] | 1598.76 | 234
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Каскад Ладожских ГЭС | 14-0749 | Оборудование, не требующее монтажа и не входящее в сметы строек | 5.1 Прочие Надежность Невский филиал | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 1500 | 1500 | 247.6444 | [8 empty] | 1375.8024 | 247.6444 | 15.9915 | 2.8785 | [10 empty] | 15.9915 | 2.8785 | 815.5678 | 146.8022 | [12 empty] | 815.5678 | 146.8022 | 176.5885 | 31.7859 | [12 empty] | 176.5885 | 31.7859 | 367.6546 | 66.1778 | [8 empty] | 367.6546 | 66.1778
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Каскад Ладожских ГЭС | 14-0996 | КЛГЭС; Замена ввода В-220 ГТ-2 Нижне-Свирской ГЭС(ГЭС-9) | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) |  |  |  |  | 218.297 | [8 empty] | 1212.7611 | 218.297 | [30 empty] | 1212.7611 | 218.297 | [12 empty] | 1212.7611 | 218.297
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Каскад Ладожских ГЭС | 30-0022-2 | Оборудование в монтаже | 4.8 Вспомогательное | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР)
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Каскад Ладожских ГЭС | 30-0023 | Оборудование на складе (сч 07) | 4.8 Вспомогательное | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР)
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Нарвская ГЭС-13 | 10-0133 | Реконструкция системы регулирования ГА-2 с внедрением агрегатного устройства АСУ ТП | 4.6 Автоматика | Основные объекты (ТПР) | 2010 | 2012
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Нарвская ГЭС-13 | 11-0157 | Замена трансформаторов Т-1, 2, 3, 4 | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2011 | 2014 | 72418.308 | 72418.308 | [5 empty] | 1218.8657 |  |  |  | 1218.8657 | [9 empty] | 343.8853 |  |  |  | 343.8853 | [11 empty] | 347.7063 |  |  |  | 347.7063 | [11 empty] | 282.2597 |  |  |  | 282.2597 | [7 empty] | 245.0144 |  |  |  | 245.0144
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Нарвская ГЭС-13 | 11-0426 | Реконструкция системы регулирования ГА-1, 2 с внедрением агрегатного и станционного уровней АСУ ТП | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2012 | 2014 | 65241.419 | 65241.419 | 718.2 |  |  | 64.0049 |  | 479.472 |  |  |  | 4533.4769 | 718.2 |  |  |  |  | 18.6178 | [7 empty] | 18.6178 | [7 empty] | 12.8867 |  |  |  | 108.699 |  | 2.6883 |  | 124.274 | [7 empty] | 18.0326 |  |  |  | 163.9395 |  | -2.6883 |  | 179.2838 |  | 3990 | 718.2 |  |  | 14.4678 |  | 206.8336 |  |  |  | 4211.3013 | 718.2
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Нарвская ГЭС-13 | 12-0373 | Реконструкция МНУ ГА-2 | 4.1 Турбины | Основные объекты (ТПР) | 2012 | 2013
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Нарвская ГЭС-13 | 12-0381 | Реконструкция системы ТВС ГА-1, 2, 3 | 4.1 Турбины | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 1500 | 1500 | 135 | [8 empty] | 750 | 135 | [46 empty] | 750 | 135 | [8 empty] | 750 | 135
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Нарвская ГЭС-13 | 13-0365 | Создание общестанционной системы мониторинга критических параметров и состояний технологического оборудования Нарвской ГЭС-13 | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 3000 | 3000
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Нарвская ГЭС-13 | 14-0452 | Оборудование, не входящее в сметы строек | 5.1 Прочие Надежность Невский филиал | Оборудование, не входящее в сметы строек (ТПР) | 2014 | 2014 | 1600 | 1600 | 243.0446 |  |  |  |  | 0.53767 |  |  |  | 1350.7855 | 243.0446 | [30 empty] | 25.9663 | 4.6739 | [12 empty] | 25.9663 | 4.6739 | 1324.2816 | 238.3707 |  |  |  |  | 0.53767 |  |  |  | 1324.8192 | 238.3707
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Нарвская ГЭС-13 | 14-0867 | ГЭС-13; Оснащение системой видеонаблюдения и беспроводной связи в технологических помещениях машинного зала, на трансформаторной площадке, РУ, потенц | 3.1 Главный инженер | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2014 | 2014 | 3000 | 3000 | 485.1447 | [8 empty] | 2695.2485 | 485.1447 | [46 empty] | 2695.2485 | 485.1447 | [8 empty] | 2695.2485 | 485.1447
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Первомайская ТЭЦ-14 | 08-0481 | Реконструкция схемы химической очистки водогрейных котлов типа ПТВМ-100 (180) ст.№1-6 | 4.8 Вспомогательное | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2009 | 2010
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Первомайская ТЭЦ-14 | 10-0434 | Cхема подключения водоподготовительной установки ГВС с вакуумными деаэраторами энергоблокам ПГУ-180 и схеме циркуляции сетевой воды "летними" НПТС- | 4.8 Вспомогательное | Основные объекты (ТПР) | 2010 | 2013 | [7 empty] | 70.9587 |  |  |  | 70.9587 | [9 empty] | 17.4967 |  |  |  | 17.4967 | [11 empty] | 17.6911 |  |  |  | 17.6911 | [11 empty] | 17.8855 |  |  |  | 17.8855 | [7 empty] | 17.8855 |  |  |  | 17.8855
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Первомайская ТЭЦ-14 | 12-0327 | Оборудование не входящее в смету строек | 5.1 Прочие Надежность Невский филиал | Оборудование, не входящее в сметы строек (ТПР) | 2012 | 2013
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Первомайская ТЭЦ-14 | 12-0692 | Модернизация и установка коммерческих узлов учета тепловой энергии на коллекторах ТЭЦ | 4.6 Автоматика | Основные объекты (ТПР) | 2012 | 2013
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Первомайская ТЭЦ-14 | 13-1177 | Дополнительная система отопления главного корпуса, в связи с выводом оборудования по плану реконструкции ТЭЦ-14 | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2013
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Первомайская ТЭЦ-14 | 13-1361 | ТЭЦ-14; ПИР и СМР приборов учета сточных вод | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2014 | 1725.187 | 1725.187 | 227.5239 |  |  | 23.437 |  | 5.8607 |  | 9.5014 |  | 1302.8209 | 227.5239 |  |  |  |  | 10.0637 | [5 empty] | 4.4623 |  | 14.526 | [7 empty] | 12.0469 |  |  |  | 4.3715 |  | 3.8221 |  | 20.2405 |  | 1264.0218 | 227.5239 |  |  |  |  | 1.3263 |  |  |  | 1.4892 |  | 1.217 |  | 1268.0543 | 227.5239
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Первомайская ТЭЦ-14 | 13-1366 | ТЭЦ-14; Работы (проектные, строительно-монтажные) по оснащению автоматической пожарной сигнализацией зданий и помещений ТЭЦ-14 | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 1780 | 1780 | 320.339 |  |  | 3.6617 |  |  |  | 1.564 |  | 1784.8868 | 320.339 | 1779.661 | 320.339 |  |  | 3.6617 | [5 empty] | 1.564 |  | 1784.8868 | 320.339
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Первомайская ТЭЦ-14 | 13-1372 | ТЭЦ-14; Приведение путей эвакуации к требованиям пожарной безопасности | 3.1 Главный инженер | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2014 | 2014 | 1026 | 1026
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Первомайская ТЭЦ-14 | 13-1416 | ТЭЦ-14; Замена токоограничивающих реакторов ЛЮ-11 | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2014 | 11447.18 | 11447.18 | 1899.2447 |  |  | 184.1218 |  |  |  | 72.9979 |  | 10808.4794 | 1899.2447 | 183.08 | 32.9544 |  |  | 67.8985 | [5 empty] | 30.1066 |  | 281.0851 | 32.9544 | 9546.7547 | 1718.4158 |  |  |  |  | 81.2781 |  |  |  | 7.2901 |  | 25.787 |  | 9661.1099 | 1718.4158 | 821.525 | 147.8745 |  |  |  |  | 34.9452 |  |  |  | -7.2901 |  | 17.1043 |  | 866.2844 | 147.8745
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Первомайская ТЭЦ-14 | 14-0583 | Оборудование не входящее в смету строек | 5.1 Прочие Надежность Невский филиал | Оборудование, не входящее в сметы строек (ТПР) | 2014 | 2014 | 1000 | 1000 | 164.4752 | [8 empty] | 913.7512 | 164.4752 | [14 empty] | 2.8307 | 0.50952 | [12 empty] | 2.8307 | 0.50952 | 3.017 | 0.54305 | [12 empty] | 3.017 | 0.54305 | 907.9036 | 163.4226 | [8 empty] | 907.9036 | 163.4226
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Первомайская ТЭЦ-14 | 14-0614 | ТЭЦ-14; Оборудование административных,бытовых помещения, пожароопасных помещений ХЦ автоматической пожарной сигнализацией | 3.1 Главный инженер | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2014 | 2014 | 1000 | 1000
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Первомайская ТЭЦ-14 | 14-0933 | ТЭЦ-14; Замена насоса системы пожаротушения мазутных резервуаров МХ-3 | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) |  |  |  |  | 111.384 | [8 empty] | 618.8 | 111.384 | [46 empty] | 618.8 | 111.384 | [8 empty] | 618.8 | 111.384
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Первомайская ТЭЦ-14 | 30-0065 | Реконструкция зданий и территории ТЭЦ под авт.службу | 4.8 Вспомогательное | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР)
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Первомайская ТЭЦ-14 | 30-0122 | Строительство природоохранных объектов 1993-2015 г.г. | 4.8 Вспомогательное | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР)
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Правобережная ТЭЦ-5 | 04-0296 | Береговая насосная добавочной воды | 4.8 Вспомогательное | Основные объекты (ТПР)
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Правобережная ТЭЦ-5 | 06-0212 | ВЛ 110 кВ от ЗРУ ТЭЦ-5 на ПС 330 кВ Восточная | 4.8 Вспомогательное | Основные объекты (ТПР)
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Правобережная ТЭЦ-5 | 07-0760 | ПИР по противоаварийной автоматике ПС "Восточная" | 4.8 Вспомогательное | Основные объекты (ТПР)
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Правобережная ТЭЦ-5 | 10-0228 | Комплекс работ по реконструкции очистных сооружений замазученных и проливневых стоков основной промышленной площадки | 2. Эффективность | Основные объекты (ТПР) | 2010 | 2013 | [5 empty] | 223.6744 |  | 1623.6014 |  | 138.8682 |  | 1986.144 | [5 empty] | 41.6392 |  |  |  | 541.0875 |  | 21.6755 |  | 604.4022 | [7 empty] | 121.0476 |  |  |  | 546.9758 |  | 68.9803 |  | 737.0037 | [7 empty] | 60.9875 |  |  |  | 535.5381 |  | 48.2124 |  | 644.7381
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Правобережная ТЭЦ-5 | 10-0440 | Оснащение системой очистки сетевой воды | 4.8 Вспомогательное | Основные объекты (ТПР) | 2011 | 2014 | 32662.628 | 32662.628 |  |  |  | 143.5861 |  | 764.9907 |  | 123.524 |  | 1032.1007 | [5 empty] | 35.3026 |  |  |  | 573.8258 |  | 21.1965 |  | 630.3249 | [7 empty] | 108.2834 |  |  |  | 191.1649 |  | 102.3275 |  | 401.7758
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Правобережная ТЭЦ-5 | 11-0159 | Комплекс работ по реконструкции подстанции ПС-350 (2 этап, установка 4 выключателей 110 кВ с целью демонтажа отделителей с кортокозамыкателями) | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2011 | 2013
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Правобережная ТЭЦ-5 | 11-0253 | Строительство на второй площадке ТЭЦ-5 объектов производственной инфраструктуры | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (НС) | 2011 | 2014 | 33209.647 | 33209.647 | 1253.8983 |  |  | 357.6658 |  | 22.8152 |  | 193.0071 |  | 7539.5898 | 1253.8983 | 1317.4184 | 237.1353 |  |  | 69.2456 | [5 empty] | 41.449 |  | 1428.113 | 237.1353 | 351.6695 | 63.3005 |  |  |  |  | 87.6435 | [5 empty] | 49.8044 |  | 489.1174 | 63.3005 | 4011.1031 | 721.9985 |  |  |  |  | 48.1456 | [5 empty] | -9.3422 |  | 4049.9064 | 721.9985 | 1285.9107 | 231.4639 |  |  | 152.6311 |  | 22.8152 |  | 111.0959 |  | 1572.4529 | 231.4639
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Правобережная ТЭЦ-5 | 12-0216 | Комплекс работ по модернизации мазутного хозяйства с целью оборудования схемы возврата конденсата на паровую котельную | 2. Эффективность | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 700 | 700 | 124.2 | [8 empty] | 690 | 124.2 | [46 empty] | 690 | 124.2 | [8 empty] | 690 | 124.2
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Правобережная ТЭЦ-5 | 12-0334 | Комплекс работ по реконструкции схемы дренирования подтоварной воды с мазутных резервуаров на МХ №2 | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) |  |  |  |  | 88.686 | [8 empty] | 492.7 | 88.686 | [46 empty] | 492.7 | 88.686 | [8 empty] | 492.7 | 88.686
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Правобережная ТЭЦ-5 | 12-0693 | Модернизация и установка коммерческих узлов учета тепловой энергии на коллекторах ТЭЦ | 4.6 Автоматика | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2013
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Правобережная ТЭЦ-5 | 13-0222 | Комплекс работ по реконструкции установки автоматического пожаротушения ВК | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2014 | 8492.127 | 8492.127 | 717.8866 |  |  | 91.0554 |  |  |  | 65.4339 |  | 4144.7479 | 717.8866 | [46 empty] | 3988.2587 | 717.8866 |  |  | 91.0554 |  |  |  | 65.4339 |  | 4144.7479 | 717.8866
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Правобережная ТЭЦ-5 | 13-1142 | Оборудование , не входящее в сметы строек | 5.1 Прочие Надежность Невский филиал | Оборудование, не входящее в сметы строек (ТПР) | 2013 | 2013
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Правобережная ТЭЦ-5 | 13-1354 | ТЭЦ-5; Стенд для испытания высоковольтного оборудования | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 2100 | 2100
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Правобережная ТЭЦ-5 | 14-0549 | Оборудование , не входящее в сметы строек | 5.1 Прочие Надежность Невский филиал | Оборудование, не входящее в сметы строек (ТПР) | 2014 | 2014 | 1000 | 1000 | 154.9142 | [8 empty] | 860.6342 | 154.9142 | [14 empty] | 269.1525 | 48.4475 | [12 empty] | 269.1525 | 48.4475 | 591.4816 | 106.4667 | [12 empty] | 591.4816 | 106.4667
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Правобережная ТЭЦ-5 | 14-0713 | Оборудование помещения пульта операторов очистных сооружений системой кондиционирования | 5.1 Прочие Надежность Невский филиал | Основные объекты (ТПР) |  |  |  |  | 34.783 |  |  | 5.2185 |  |  |  | 4.7815 |  | 203.2387 | 34.783 | [30 empty] | 193.2387 | 34.783 |  |  |  |  | 5.2185 | [5 empty] | 4.7815 |  | 203.2387 | 34.783
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Правобережная ТЭЦ-5 | 14-0748 | ТЭЦ-5; Реконструкция сетей канализации, установка обезвоживания жидкого осадка ХВО, строительство локальных очистных сооружений на сбросе в горколлек | 3.1 Главный инженер | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2014 | 2014 | 12000 | 12000 | 828.3829 | [8 empty] | 4602.127 | 828.3829 | [46 empty] | 4602.127 | 828.3829 | [8 empty] | 4602.127 | 828.3829
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Правобережная ТЭЦ-5 | 14-0896 | ТЭЦ-5; Модернизация схемы теплофикационной установки | 3.5 Технологические присоединения | Технологическое присоединение потребителей (ТПР) | 2014 | 2014 | 8000 | 8000 | 1138.8398 | [8 empty] | 6326.888 | 1138.8398 | [46 empty] | 6326.888 | 1138.8398 | [8 empty] | 6326.888 | 1138.8398
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Правобережная ТЭЦ-5 | 14-0907 | ТЭЦ-5; Комплекс работ по оснащению системой автоматической пожарной сигнализацией административно-производственных помещений «Правобережной» ТЭЦ-5 | 3.1 Главный инженер | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) |  |  |  |  | 32.1984 |  |  | 11.1699 |  |  |  | 8.8301 |  | 198.88 | 32.1984 | [30 empty] | 178.88 | 32.1984 |  |  |  |  | 11.1699 | [5 empty] | 8.8301 |  | 198.88 | 32.1984
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Правобережная ТЭЦ-5 | 14-0930 | ТЭЦ-5; Модернизация САР ГТЭ 160 ст. № 21 и 22 | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) |  |  |  |  | 1101.3132 | [8 empty] | 6118.4065 | 1101.3132 | [46 empty] | 6118.4065 | 1101.3132 | [8 empty] | 6118.4065 | 1101.3132
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Северная ТЭЦ-21 | 07-0426 | Усиление ферм перекрытий машзала | 4.8 Вспомогательное | Основные объекты (ТПР) | 2009 | 2011
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Северная ТЭЦ-21 | 07-0433 | Установка кислородомеров "кварц-02" на деаэраторах теплосети 10 шт. | 4.8 Вспомогательное | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2009 | 2009
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Северная ТЭЦ-21 | 07-0438 | Схема управления ПЗК, регулирующих заслонок , клапанов безопасности,ЗЗУ горелок и блокировок котла блока №1 | 4.8 Вспомогательное | Основные объекты (ТПР) | 2009 | 2009
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Северная ТЭЦ-21 | 07-0439 | Мориторинг технических параметров по котлу,турбине,генератору блока № 1 | 4.8 Вспомогательное | Основные объекты (ТПР) | 2009 | 2011
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Северная ТЭЦ-21 | 07-0443 | Паропровод блоков № 1-5 | 4.8 Вспомогательное | Основные объекты (ТПР) | 2009 | 2009
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Северная ТЭЦ-21 | 07-0655 | Модернизация котлов ПТВМ-100 ст. № 1,2 с установкой газового оборудования "АМАКС" | 4.8 Вспомогательное | Основные объекты (ТПР) | 2009 | 2011
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Северная ТЭЦ-21 | 07-0786-5 | Разработка схем выдачи электрической мощности вновь сооружаемых и реконструируемых электростанций ОАО "ТГК-1" | 4.7 Электротехника | ПИР для строительства будущих лет (ТПР)
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Северная ТЭЦ-21 | 08-0495 | ПИР технологических защит блоков | 4.8 Вспомогательное | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2009 | 2010
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Северная ТЭЦ-21 | 08-0498 | Монтаж сети гарантированного питания 380/220 В для подключения автоматизированных и информационно управляющих систем на энергоблоках № 1-5 и ИБК | 4.8 Вспомогательное | Основные объекты (ТПР) | 2009 | 2010
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Северная ТЭЦ-21 | 08-0586 | Модернизация здания ПВК | 4.8 Вспомогательное | Основные объекты (ТПР) | 2009 | 2010
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Северная ТЭЦ-21 | 10-0263 | Модернизация теплофикационной установки от котла КВГМ-100 ст. №1 с установкой АСУ ТП и возможностью работы по отдельному графику | 4.8 Вспомогательное | Основные объекты (ТПР) | 2011 | 2011
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Северная ТЭЦ-21 | 10-0452 | ТЭЦ-21. Оснащение системой очистки сетевой воды (первый этап). | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2011 | 2013 | [5 empty] | 11.8565 |  | 188.2539 |  |  |  | 200.1104 | [5 empty] | 5.7177 |  |  |  | 46.4188 |  |  |  | 52.1365 | [7 empty] | 3.0879 |  |  |  | 46.9345 |  |  |  | 50.0224 | [7 empty] | 1.442 |  |  |  | 47.4503 |  |  |  | 48.8923 | [5 empty] | 1.6089 |  | 47.4503 |  |  |  | 49.0592
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Северная ТЭЦ-21 | 11-0177 | Монтаж пожаротушения эл. кабельных помещений распыленной водой блока №2 | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2011 | 2013
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Северная ТЭЦ-21 | 11-0482 | Оснащение ТЭЦ-21 резервным дизель-генератором | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2011 | 2013 | [5 empty] | 5.1212 | [5 empty] | 5.1212 | [5 empty] | 2.5146 | [7 empty] | 2.5146 | [7 empty] | 1.3306 | [7 empty] | 1.3306 | [7 empty] | 0.60989 | [7 empty] | 0.60989 | [5 empty] | 0.66609 | [5 empty] | 0.66609
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Северная ТЭЦ-21 | 12-0257 | ТЭЦ-21; Модернизация котла КВГМ-100 ст. №2 с установкой системы автоматического управления горелками. | 3.5 Технологические присоединения | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 130000 | 130000 | 23398.8615 |  |  | 17.9786 | [5 empty] | 130011.6535 | 23398.8615 | [46 empty] | 129993.675 | 23398.8615 |  |  | 17.9786 | [5 empty] | 130011.6535 | 23398.8615
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Северная ТЭЦ-21 | 12-0356 | Оснащение распредустройств 6-10 кВ быстродействующей дуговой защитой | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2012 | 2013 | 6386.442 | 6386.442 | 102.0961 |  |  | 25.4115 |  | 310.3768 |  |  |  | 902.9891 | 102.0961 |  |  |  |  | 15.4527 |  |  |  | 63.5143 |  |  |  | 78.967 | [7 empty] | 6.046 |  |  |  | 89.4817 |  |  |  | 95.5277 |  | 417.4604 | 75.1429 |  |  |  |  | 2.2127 |  |  |  | 90.465 |  |  |  | 510.1381 | 75.1429 | 149.7403 | 26.9533 |  |  | 1.7001 |  | 66.9158 |  |  |  | 218.3562 | 26.9533
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Северная ТЭЦ-21 | 13-0231 | Модернизация системы розжига горелок с внедрением САУГ БЛ № 1 | 4.6 Автоматика | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2013
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Северная ТЭЦ-21 | 13-0446 | Замена задвижек на баках запаса городской воды | 4.8 Вспомогательное | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 6600 | 6600 | 1129.7577 |  |  | 0.01478 | [5 empty] | 6276.4462 | 1129.7577 | [46 empty] | 6276.4315 | 1129.7577 |  |  | 0.01478 | [5 empty] | 6276.4462 | 1129.7577
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Северная ТЭЦ-21 | 13-1147 | Монтаж орошения ферм машзала распыленной водой | 4.8 Вспомогательное | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 13200 | 13200
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Северная ТЭЦ-21 | 13-1181 | Оборудование, не требующее монтажа | 5.1 Прочие Надежность Невский филиал | Оборудование, не входящее в сметы строек (ТПР) | 2013 | 2013
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Северная ТЭЦ-21 | 13-1217 | Замена электролизера СЭУ-20 | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2013
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Северная ТЭЦ-21 | 13-1258 | Замена главного паропровода блока №1 | 4.3 Паропровод | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2014 | 89545.985 | 89545.985 | 13616.5482 |  |  | 99.472 |  | 1693.1925 |  |  |  | 77440.1544 | 13616.5482 | 4282.968 | 770.9342 |  |  | 10.9427 |  |  |  | 271.9685 |  |  |  | 4565.8792 | 770.9342 | 47200.73 | 8496.1314 |  |  |  |  | 20.2775 |  |  |  | 448.2582 |  |  |  | 47669.2658 | 8496.1314 | 6768.107 | 1218.2593 |  |  |  |  | 24.3066 |  |  |  | 370.9683 |  |  |  | 7163.3818 | 1218.2593 | 17395.6848 | 3131.2233 |  |  | 43.9453 |  | 601.9975 |  |  |  | 18041.6276 | 3131.2233
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Северная ТЭЦ-21 | 13-1326 | ТЭЦ-21; Реконструкция узлов учёта тепловой энергии с увеличением пропускной способности внутристанционного узла Т/М Новодевяткино (увеличение диамет | 3.5 Технологические присоединения | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2014 | 28827.799 | 28827.799 | 4253.639 |  |  | 43.2669 |  | 455.388 |  |  |  | 24129.9829 | 4253.639 |  |  |  |  | 14.0656 | [7 empty] | 14.0656 | [7 empty] | 7.4965 |  |  |  | 138.5632 |  |  |  | 146.0598 | [7 empty] | 3.5148 |  |  |  | 140.0859 |  |  |  | 143.6007 |  | 23631.328 | 4253.639 |  |  | 18.19 |  | 176.7389 |  |  |  | 23826.2568 | 4253.639
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Северная ТЭЦ-21 | 13-1328 | Установка сетевых насосов 1го и 2го подъёмов (2 шт. СЭ-2500-60-8;3 шт. СЭ-2500-140-8) | 3.5 Технологические присоединения | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2014 | 23482 | 23482 | 260.8578 | [8 empty] | 1449.2103 | 260.8578 | [46 empty] | 1449.2103 | 260.8578 | [8 empty] | 1449.2103 | 260.8578
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Северная ТЭЦ-21 | 13-1360 | ТЭЦ-21; Замена главного паропровода блока №2 | 4.3 Паропровод | Основные объекты (ТПР) | [7 empty] | 11.2953 |  | 184.1133 |  |  |  | 195.4086 | [37 empty] | 9.757 |  |  |  | 112.6578 |  |  |  | 122.4148 | [5 empty] | 1.5382 |  | 71.4555 |  |  |  | 72.9937
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Северная ТЭЦ-21 | 13-1395 | ТЭЦ-21; Замена аккумуляторной батареи №2. | 4.7 Электротехника | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2014 | 2014 | 6450 | 6450 | 927 |  |  | 0.04381 | [5 empty] | 5150.0438 | 927 | [46 empty] | 5150 | 927 |  |  | 0.04381 | [5 empty] | 5150.0438 | 927
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Северная ТЭЦ-21 | 14-0552 | Оборудование, не требующее монтажа | 5.1 Прочие Надежность Невский филиал | Оборудование, не входящее в сметы строек (ТПР) | 2014 | 2014 | 1000 | 1000 | 139.1429 | [8 empty] | 773.0168 | 139.1429 | [46 empty] | 773.0168 | 139.1429 | [8 empty] | 773.0168 | 139.1429
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Северная ТЭЦ-21 | 14-0561 | Замена аккумуляторной батареи гл. корпуса типа ТХЕ-1100 на батарею аналогичного типа фирмы "Заненштайн" | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 500 | 500
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Северная ТЭЦ-21 | 14-0761 | ТЭЦ-21; Ограждение градирни №4 с системой дистанционного контроля доступа. | 5.1 Прочие Надежность Невский филиал | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2014 | 2014 | 2000 | 2000 | 359.8562 | [8 empty] | 1999.2014 | 359.8562 | [46 empty] | 1999.2014 | 359.8562 | [8 empty] | 1999.2014 | 359.8562
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Северная ТЭЦ-21 | 14-0762 | ТЭЦ-21; Замена арматуры на напоре циркуляционных насосов. | 4.8 Вспомогательное | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2014 | 2014 | 6000 | 6000 | 1025.9481 |  |  | 0.59861 | [5 empty] | 5700.3102 | 1025.9481 | [30 empty] | 5699.7116 | 1025.9481 |  |  |  |  | 0.59861 | [7 empty] | 5700.3102 | 1025.9481
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Северная ТЭЦ-21 | 14-0876 | ТЭЦ-21; Модернизация уплотнений Т-100-130 ст. №1. | 4.1 Турбины | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 16000 | 16000
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Северная ТЭЦ-21 | 30-0062 | Мазутные баки | 4.8 Вспомогательное | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2009 | 2011
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Северная ТЭЦ-21 | 30-0067 | Система температурного контроля | 4.8 Вспомогательное | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2009 | 2009
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Северная ТЭЦ-21 | 30-0068 | Водородонакопительная станция | 4.8 Вспомогательное | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2009 | 2011
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Северная ТЭЦ-21 | 30-0069 | Ограждение склада оборудования | 4.8 Вспомогательное | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2009 | 2011
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Северная ТЭЦ-21 | 30-0070 | Главный корпус | 4.8 Вспомогательное | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2009 | 2011
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Северная ТЭЦ-21 | 30-0071 | Техводоснабжение | 4.8 Вспомогательное | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2009 | 2011
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Северная ТЭЦ-21 | 30-0072 | Градирня | 4.8 Вспомогательное | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2009 | 2011
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Северная ТЭЦ-21 | 30-0074 | Открытая установка трансформаторов | 4.8 Вспомогательное | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2009 | 2011
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Северная ТЭЦ-21 | 30-0075 | Эстакада технологических трубопроводов | 4.8 Вспомогательное | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2009 | 2011
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Северная ТЭЦ-21 | 30-0076 | Баки запаса конденсата | 4.8 Вспомогательное | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2009 | 2011
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Северная ТЭЦ-21 | 30-0077 | Газоснабжение | 4.8 Вспомогательное | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2009 | 2011
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Северная ТЭЦ-21 | 30-0078 | Автодороги | 4.8 Вспомогательное | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2009 | 2011
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Северная ТЭЦ-21 | 30-0079 | Железнодорожные пути | 4.8 Вспомогательное | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2009 | 2011
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Северная ТЭЦ-21 | 30-0080 | Инженерные сети | 4.8 Вспомогательное | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2009 | 2011
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Северная ТЭЦ-21 | 30-0081 | Химводоочистка | 4.8 Вспомогательное | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2009 | 2011
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Северная ТЭЦ-21 | 30-0083 | Открытое распределительное устройство | 4.8 Вспомогательное | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2009 | 2013
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Северная ТЭЦ-21 | 30-0084 | Временные здания и сооружения | 4.8 Вспомогательное | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2009 | 2011
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Управление | 05-0001 | НИОКР (ЦКБ"Энергоремонт") | 4.8 Вспомогательное | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР)
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Управление | 12-1205 | ПИР строительства Правобережной т/м от ТЭЦ-5 | 1.3 Строительство новой тепломагистрали | Основные объекты (ТПР)
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Центральная ТЭЦ | 03-119 | Калориметрическая | 4.8 Вспомогательное | Основные объекты (ТПР)
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Центральная ТЭЦ | 03-1688 | Установка бака-нейтрализатора | 4.8 Вспомогательное | Основные объекты (ТПР)
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Центральная ТЭЦ | 03-1690 | Реконструкция кабельного канала | 4.8 Вспомогательное | Основные объекты (ТПР)
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Центральная ТЭЦ | 06-0349 | Реконструкция зданий на ЭС-2 (производcтвенно-бытовой корпус, МГХ, Санчасть, Дробильный корпус) | 4.5 ЗИС | Основные объекты (ТПР) | 2009 | 2011
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Центральная ТЭЦ | 07-0310 | Техперевооруж. и реконструкция ЭС-3 | 4.8 Вспомогательное | ПИР для строительства будущих лет (ТПР)
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Центральная ТЭЦ | 07-0315 | Демонтаж здания закрытого склада угля ЭС-2 | 4.8 Вспомогательное | Основные объекты (ТПР) | 2009 | 2009
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Центральная ТЭЦ | 07-0645 | Модернизация ГРУ - 6 кВ на ЭС-1 и ЭС-3 | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2009 | 2013
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Центральная ТЭЦ | 07-0786-11 | Разработка схем выдачи электрической мощности вновь сооружаемых и реконструируемых электростанций ОАО "ТГК-1" | 4.7 Электротехника | ПИР для строительства будущих лет (ТПР)
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Центральная ТЭЦ | 08-8805-3 | Создание системы сбора технологической информации и управления режимами станций | 5.1 Прочие Надежность Невский филиал | Основные объекты (ТПР) | 2011 | 2013 | 13939.814 | 13939.814
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Центральная ТЭЦ | 10-0428 | Реконструкция мазутного хозяйства на ЭС-1 | 4.8 Вспомогательное | Основные объекты (ТПР) | 2011 | 2013 | [7 empty] | 701.213 |  |  |  | 701.213 | [9 empty] | 147.0671 |  |  |  | 147.0671 | [11 empty] | 148.7012 |  |  |  | 148.7012 | [11 empty] | 152.1381 |  |  |  | 152.1381 | [7 empty] | 253.3066 |  |  |  | 253.3066
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Центральная ТЭЦ | 11-0200 | Перевод сбросов хозяйственно-бытовых и дождевых стоков от выпуска №1 и №2 в горколлектор | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2011 | 2013 | [7 empty] | 94.829 |  |  |  | 94.829 | [9 empty] | 23.4732 |  |  |  | 23.4732 | [11 empty] | 23.6123 |  |  |  | 23.6123 | [11 empty] | 23.8718 |  |  |  | 23.8718 | [7 empty] | 23.8718 |  |  |  | 23.8718
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Центральная ТЭЦ | 11-0212 | Реконструкция дугогасящих реакторов ГРУ-6кВ ЭС-1 | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2012 | 2013 | 6026.67 | 6026.67
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Центральная ТЭЦ | 11-0222 | Реконструкция РЗА линий 110кВ ЛМ-1, ЛМ-2, К-112, К-113 ЭС-1 | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2011 | 2013 | 36206.566 | 36206.566
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Центральная ТЭЦ | 11-0223 | Реконструкция РЗА линий 220 кВ К-271, К-272 ЭС-1 | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2011 | 2013
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Центральная ТЭЦ | 12-0335 | Реконструкция аккумуляторной батареи ЭС-3 | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2013
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Центральная ТЭЦ | 12-0344 | Замена главных паропроводов ТЭЦ | 4.2 Котлы | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2013
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Центральная ТЭЦ | 12-0352 | Установка ЦРАП на ЭС-1 | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2012 | 2013 | 2420.263 | 2420.263
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Центральная ТЭЦ | 12-0354 | Узлы учёта сбросных вод выпусков №№ 1,2 в р.Нева на ЭС-2 | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2013 | [7 empty] | 15.5077 |  |  |  | 15.5077 | [9 empty] | 5.326 |  |  |  | 5.326 | [11 empty] | 10.1817 |  |  |  | 10.1817
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Центральная ТЭЦ | 12-0390 | Замена трубопровода питательной воды высокого давления | 4.2 Котлы | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2014 | 10631.6 | 10631.6 | 269.1 | [8 empty] | 1495 | 269.1 | [46 empty] | 1495 | 269.1 | [8 empty] | 1495 | 269.1
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Центральная ТЭЦ | 12-0676 | Оборудование ячеек К-XII КРУ-6кВ ЭС-1 быстродействующей защитой от дуговых коротких замыканий | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2012 | 2013
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Центральная ТЭЦ | 12-0691 | Модернизация и установка коммерческих узлов учета тепловой энергии на коллекторах ЦТЭЦ | 4.6 Автоматика | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2014 | 78598.685 | 78598.685
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Центральная ТЭЦ | 13-0313 | Реконструкция газового хозяйсва котла №1 ЭС-1 | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2014 | 16888 | 16888 | 2671.2 |  |  | 3268.5341 |  |  |  | 921.5691 |  | 19030.1033 | 2671.2 |  |  |  |  | 1034.9807 | [5 empty] | 1.6515 |  | 1036.6322 | [7 empty] | 914.9955 | [5 empty] | 303.8229 |  | 1218.8184 |  | 789.75 | 142.155 |  |  |  |  | 850.4318 | [5 empty] | 301.4616 |  | 1941.6434 | 142.155 | 14050.25 | 2529.045 |  |  | 468.1261 |  |  |  | 314.6331 |  | 14833.0092 | 2529.045
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Центральная ТЭЦ | 13-0450 | Замена четырёх маслонаполненных вводов 220кВ с бумажно-масляной изоляцией на вводы с твёрдой внутренней изоляцией (АТ-1, АТ-2 РП-9) | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 5500 | 5500 | 533.9419 |  |  | 248.2133 | [5 empty] | 3214.5574 | 533.9419 | [46 empty] | 2966.3441 | 533.9419 |  |  | 248.2133 | [5 empty] | 3214.5574 | 533.9419
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Центральная ТЭЦ | 13-0455 | Реконструкция трансформаторов тока (ТТ) 35кВ кабельной линии К27-41 | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 1100 | 1100 | 183.0508 |  |  |  |  | 1.8636 |  |  |  | 1018.8127 | 183.0508 | [30 empty] | 100 | 18 | [12 empty] | 100 | 18 | 916.9492 | 165.0508 |  |  |  |  | 1.8636 |  |  |  | 918.8127 | 165.0508
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Центральная ТЭЦ | 13-0494 | Реконструкция источников питания цепей оперативного тока котельной ЭС-2 | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2014 | 3433.5 | 3433.5 | 552.9661 |  |  |  |  | 16.2087 |  |  |  | 3088.2426 | 552.9661 | [24 empty] | 5.7703 |  |  |  | 5.7703 | [11 empty] | 5.8337 |  |  |  | 5.8337 |  | 3072.0339 | 552.9661 |  |  |  |  | 4.6048 |  |  |  | 3076.6386 | 552.9661
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Центральная ТЭЦ | 13-0519 | Оснащение зданий и сооружений ЭС-2 пожарной сигнализацией | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2013
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Центральная ТЭЦ | 13-0521 | Оборудование не требующее монтажа | 5.1 Прочие Надежность Невский филиал | Оборудование, не входящее в сметы строек (ТПР) | 2013 | 2013
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Центральная ТЭЦ | 13-1420 | ЦТЭЦ; Реконструкция сетей канализации со строительством очистных сооружений сточных вод ЦТЭЦ (ЭС-2), поступающих в р. Неву | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 5000 | 5000 | 540.99 | [8 empty] | 3005.5 | 540.99 | [30 empty] | 632.5 | 113.85 | [12 empty] | 632.5 | 113.85 | 2373 | 427.14 | [8 empty] | 2373 | 427.14
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Центральная ТЭЦ | 14-0675 | ЦТЭЦ; Реконструкция системы канализации с установкой коммерческих узлов учета и строительством очистных сооружений ЭС-2. | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 6000 | 6000 | 539.3898 | [8 empty] | 2996.6102 | 539.3898 | [46 empty] | 2996.6102 | 539.3898 | [8 empty] | 2996.6102 | 539.3898
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Центральная ТЭЦ | 14-0691 | ЦТЭЦ; Оборудование не требующего монтажа | 5.1 Прочие Надежность Невский филиал | Оборудование, не входящее в сметы строек (ТПР) | 2014 | 2014 | 1000 | 1000 | 883.9317 | [8 empty] | 4910.7318 | 883.9317 | [14 empty] | 850.4204 | 153.0757 | [12 empty] | 850.4204 | 153.0757 | 1202.9029 | 216.5225 | [12 empty] | 1202.9029 | 216.5225 | 2857.4085 | 514.3335 | [8 empty] | 2857.4085 | 514.3335
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Центральная ТЭЦ | 14-0694 | ЦТЭЦ; Приведение путей эвакуации ЭС-1 ЦТЭЦ к требованиям пожарной безопасности. | 3.1 Главный инженер | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2014 | 2014 | 3500 | 3500 | 521.6949 | [8 empty] | 2898.3051 | 521.6949 | [46 empty] | 2898.3051 | 521.6949 | [8 empty] | 2898.3051 | 521.6949
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Центральная ТЭЦ | 14-0701 | ЦТЭЦ; Замена защиты масла на автотрансформаторах АТ-1 и АТ-2 ЭС-1 | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 2200 | 2200 | 395.8401 | [8 empty] | 2199.1119 | 395.8401 | [46 empty] | 2199.1119 | 395.8401 | [8 empty] | 2199.1119 | 395.8401
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Центральная ТЭЦ | 14-0909 | ЦТЭЦ; Замена силовых кабелей 6кВ фидеров собственных нужд №4,№6 ЭС-2 | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) |  |  |  |  | 500.1864 | [8 empty] | 2778.8136 | 500.1864 | [30 empty] | 2778.8136 | 500.1864 | [12 empty] | 2778.8136 | 500.1864
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Центральная ТЭЦ | 14-0995 | ЦТЭЦ; Реконструкия подземного участка производственно-хозяйственного трубопровода ЭС-1 | 4.8 Вспомогательное | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) |  |  |  |  | 197.9577 | [8 empty] | 1099.7649 | 197.9577 | [46 empty] | 1099.7649 | 197.9577 | [8 empty] | 1099.7649 | 197.9577
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Центральная ТЭЦ | 30-0088 | Расширение котельной ЭС-1 (дымовая труба) | 4.8 Вспомогательное | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР)
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Центральная ТЭЦ | 30-0089 | Предпроектные предложения реконструкции ЭС-1,3 | 4.8 Вспомогательное | ПИР для строительства будущих лет (ТПР)
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Южная ТЭЦ-22 | 07-0444 | Реконструкция кровли главного корпуса | 4.8 Вспомогательное | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР)
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Южная ТЭЦ-22 | 10-0123 | ТЭЦ-22; Комплекс работ по переводу сетевых насосов на частотное регулирование | 4.1 Турбины | Основные объекты (ТПР) | 2010 | 2012
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Южная ТЭЦ-22 | 10-0225 | Организация площадок временного хранения отходов | 3.1 Главный инженер | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2010 | 2012
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Южная ТЭЦ-22 | 10-0227-7 | Приобретение контейнеров для хранения твердо-бытовых и промышленно-строительных и отходов | 4.8 Вспомогательное | Оборудование, не входящее в сметы строек (ТПР) | 2011 | 2011
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Южная ТЭЦ-22 | 11-0205 | Реконструкция приемно- сливного устройства ТТЦ (закрытый тип слива мазута) слив 38 цистерн. | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2011 | 2013
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Южная ТЭЦ-22 | 11-0214 | Реконструкция защит кабельных линий блоков № 2,3 в связи со строительством КРУЭ | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2011 | 2014 | 17025 | 17025 | 2026.1355 | [8 empty] | 11256.3084 | 2026.1355 | [46 empty] | 11256.3084 | 2026.1355 | [8 empty] | 11256.3084 | 2026.1355
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Южная ТЭЦ-22 | 12-0274 | Модернизация электролизной №1 | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2014 | 24995 | 24995 | 1087.5515 |  |  | 135.595 |  | 603.5367 |  | 38.8262 |  | 6879.9106 | 1087.5515 | 317.9509 | 46.4312 | [10 empty] | 317.9509 | 46.4312 | [6 empty] | 135.595 |  |  |  | 450.1791 |  | 38.8262 |  | 624.6003 |  | 5784.0017 | 1041.1203 | [8 empty] | 153.3577 |  |  |  | 5937.3593 | 1041.1203
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Южная ТЭЦ-22 | 12-0313 | Реконструкция противопожарного водоровода от ПК-115 до Пк-111 и городского водопровода от В-61 до В-58 на пластиковые трубы. | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 5000 | 5000 | 899.1572 | [8 empty] | 4995.318 | 899.1572 | [46 empty] | 4995.318 | 899.1572 | [8 empty] | 4995.318 | 899.1572
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Южная ТЭЦ-22 | 12-0686 | ТЭЦ-22; Оснащение ТЭЦ-22 резервным дизель-генератором | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2012 | 2013
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Южная ТЭЦ-22 | 12-0697 | Модернизация и установка коммерческих узлов учета тепловой энергии на коллекторах ТЭЦ | 4.6 Автоматика | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 8000 | 8000 | 2508.4077 | [8 empty] | 13935.5983 | 2508.4077 | [46 empty] | 13935.5983 | 2508.4077 | [8 empty] | 13935.5983 | 2508.4077
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Южная ТЭЦ-22 | 12-0708 | ТЭЦ-22; Модернизация системы управления энергоблоком №3 с общестанционным оборудованием | 4.6 Автоматика | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2013
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Южная ТЭЦ-22 | 13-0308 | Модернизация узла регенерации БОУ - 1,2,3 | 4.8 Вспомогательное | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 500 | 500
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Южная ТЭЦ-22 | 13-0388 | Замена аккумуляторной батареи Береговой насосной | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2013
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Южная ТЭЦ-22 | 13-0402 | ТЭЦ-22; Модернизация системы управления эн/бл №2 с общестанционным оборудованием | 4.6 Автоматика | Основные объекты (ТПР) |  |  |  |  | 51300 |  |  | 602.2853 |  | 2859.1503 |  | 1103.7695 |  | 289565.2051 | 51300 | [14 empty] | 1200 | 216 | [12 empty] | 1200 | 216 | 191951.4866 | 34551.2676 |  |  |  |  | 381.5718 | [5 empty] | 48.0211 |  | 192381.0795 | 34551.2676 | 91848.5134 | 16532.7324 |  |  | 220.7134 |  | 2859.1503 |  | 1055.7485 |  | 95984.1257 | 16532.7324
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Южная ТЭЦ-22 | 13-0424 | Модернизация основных эжекторов эн/бл №1 (ЭПО-3-135-1) | 4.8 Вспомогательное | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2013
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Южная ТЭЦ-22 | 13-1325 | Модернизация системы управления эн/бл №1 | 4.6 Автоматика | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2013
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Южная ТЭЦ-22 | 13-1391 | ТЭЦ-22; Реконструкция сетей пенного и водяного пожаротушения мазутных резервуаров | 4.8 Вспомогательное | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2014 | 10278.633 | 10278.633 | 900 |  |  | 616.9042 |  | 671.3225 |  | 60.288 |  | 6348.5148 | 900 | 3863.6915 | 695.4645 |  |  | 383.6997 |  |  |  | 33.8038 |  | 39.0699 |  | 4320.265 | 695.4645 | [6 empty] | 233.2045 |  |  |  | 185.8285 |  | 21.2181 |  | 440.2511 | [11 empty] | 203.7151 |  |  |  | 203.7151 |  | 1136.3085 | 204.5355 |  |  |  |  | 247.9752 |  |  |  | 1384.2836 | 204.5355
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Южная ТЭЦ-22 | 13-1397 | ТЭЦ-22; Замена арматуры на теплофикационных трубопроводах | 4.9 Тепловые сети | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 19000 | 19000 | 3053.5454 | [8 empty] | 16964.141 | 3053.5454 | [14 empty] | 5607.6217 | 1009.3719 | [12 empty] | 5607.6217 | 1009.3719 | 11356.5194 | 2044.1735 | [12 empty] | 11356.5194 | 2044.1735
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Южная ТЭЦ-22 | 14-0570 | Оборудование, не входящее в смету строек | 5.1 Прочие Надежность Невский филиал | Оборудование, не входящее в сметы строек (ТПР) | 2014 | 2014 | 1000 | 1000 | 169.8124 | [8 empty] | 943.4022 | 169.8124 | [14 empty] | 208.8899 | 37.6002 | [12 empty] | 208.8899 | 37.6002 | 364.5123 | 65.6122 | [12 empty] | 364.5123 | 65.6122 | 370 | 66.6 | [8 empty] | 370 | 66.6
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Южная ТЭЦ-22 | 14-0637 | ТЭЦ-22; Замена МОУ на энергоблоках ст.№№1,2,3 | 4.1 Турбины | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 2900 | 2900 | 375.2542 | [8 empty] | 2084.7458 | 375.2542 | [46 empty] | 2084.7458 | 375.2542 | [8 empty] | 2084.7458 | 375.2542
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Южная ТЭЦ-22 | 14-0658 | ТЭЦ-22; Реконструкция ГРП-1 с заменой участка газопровода от второй восточной магистрали до ГРП-1 | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 2000 | 2000
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Южная ТЭЦ-22 | 14-0855 | ТЭЦ-22; Реализация частотной делительной автоматики (ЧДА) на Южной ТЭЦ | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 5000 | 5000 | 1101.3132 | [8 empty] | 6118.4065 | 1101.3132 | [46 empty] | 6118.4065 | 1101.3132 | [8 empty] | 6118.4065 | 1101.3132
Департамент подготовки и проведения ремонта (Упр) | Филиал Невский | Южная ТЭЦ-22 | 14-0914 | ТЭЦ-22; Реконструкция существующего здания под здание пожарного депо | 3.1 Главный инженер | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) |  |  |  |  | 312.7119 |  |  | 128.9972 |  | 15.2149 |  | 0.19344 |  | 1881.6937 | 312.7119 | [30 empty] | 521.1864 | 93.8136 | [12 empty] | 521.1864 | 93.8136 | 1216.1017 | 218.8983 |  |  | 128.9972 |  | 15.2149 |  | 0.19344 |  | 1360.5072 | 218.8983
Департамент реализации проектов капитального строительства | Филиал Кольский | Каскад Туломских ГЭС | 16-0076 | КТГЭС; Модернизация Верхне-Туломской ГЭС (ГЭС-12) | 1.2 Замена основного оборудования ЭС | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 60000 | 60000 | 2972.772 |  |  |  |  | 18.2456 |  | 38.3475 |  | 16571.993 | 2972.772 | [26 empty] | 23.7492 |  | 23.7492 |  | 5780.39 | 1040.4702 | [10 empty] | 14.5983 |  | 5794.9883 | 1040.4702 | 10735.01 | 1932.3018 |  |  |  |  | 18.2456 |  |  |  | 10753.2555 | 1932.3018
Департамент реализации проектов капитального строительства | Филиал Невский | Василеостровская ТЭЦ-7 | 12-0306 | Реконструкция водоподготовительной установки Василеостровской ТЭЦ-7 | 3.5 Технологические присоединения | Технологическое присоединение потребителей (ТПР) | 2011 | 2014 | 58152.285 | 58152.285
Департамент реализации проектов капитального строительства | Филиал Невский | Выборгская ТЭЦ-17 | 12-0307 | Реконструкция водоподготовительной установки Выборгской ТЭЦ-17 | 3.5 Технологические присоединения | Технологическое присоединение потребителей (ТПР) | 2012 | 2014 | 105998.375 | 105998.375
Департамент реализации проектов капитального строительства | Филиал Невский | Дубровская ТЭЦ-8 | 07-0548 | ПИР реконструкции ГРЭС-8 | 1.2 Замена основного оборудования ЭС | ПИР для строительства будущих лет (НС) | 2009 | 2009
Департамент реализации проектов капитального строительства | Филиал Невский | Дубровская ТЭЦ-8 | 11-0354 | Модернизация мазутного хозяйства Дубровской ТЭЦ-8 с целью прекращения использования твердого топлива | 2. Эффективность | Основные объекты (ТПР) | 2011 | 2014 | 120883.491 | 120883.491 | 19068.5006 |  |  |  |  | 1861.522 |  |  |  | 107797.636 | 19068.5006 | 5610.0352 | 1009.8063 | [6 empty] | 257.623 |  |  |  | 5867.6582 | 1009.8063 | [10 empty] | 391.4139 |  |  |  | 391.4139 |  | 41040.4285 | 7387.2772 | [8 empty] | 397.6702 |  |  |  | 41438.0987 | 7387.2772 | 59285.6504 | 10671.4171 |  |  |  |  | 814.8148 |  |  |  | 60100.4652 | 10671.4171
Департамент реализации проектов капитального строительства | Филиал Невский | Каскад Вуоксинских ГЭС | 04-0544 | Каскад-1; Комплексная реконструкция ГЭС | 1.2 Замена основного оборудования ЭС | Основные объекты (ТПР) | 2009 | 2014 | 5171458.149 | 5171458.149 |  |  |  | 17.9024 |  | 855.2298 |  | 3.6103 |  | 876.7425 | [9 empty] | 583.1346 |  |  |  | 583.1346 | [11 empty] | 272.0952 |  |  |  | 272.0952 | [7 empty] | 17.9024 | [5 empty] | 3.6103 |  | 21.5126
Департамент реализации проектов капитального строительства | Филиал Невский | Каскад Вуоксинских ГЭС | 08-0251 | Замена шахтных насосов с автоматикой на ГЭС-11 и ГЭС-10 | 1.2 Замена основного оборудования ЭС | Основные объекты (ТПР) | 2009 | 2013 | [7 empty] | 6.1902 |  |  |  | 6.1902 | [9 empty] | 3.6895 |  |  |  | 3.6895 | [11 empty] | 2.5007 |  |  |  | 2.5007
Департамент реализации проектов капитального строительства | Филиал Невский | Каскад Вуоксинских ГЭС | 08-0253 | Реконструкция ЗРУ-110 кВ ГЭС-10 | 1.2 Замена основного оборудования ЭС | Основные объекты (ТПР) | 2010 | 2014 | 154142.148 | 154142.148
Департамент реализации проектов капитального строительства | Филиал Невский | Каскад Вуоксинских ГЭС | 10-0404 | Реконструкция гидротехнических сооружений и вспомогательных технологических систем | 1.2 Замена основного оборудования ЭС | Основные объекты (ТПР) | 2010 | 2014 | 102568.677 | 102568.677 | 1602.9117 |  |  | 1984.9797 |  | 2402.452 |  | 711.7378 |  | 14004.2342 | 1602.9117 |  |  |  |  | 1213.0071 |  |  |  | 822.4656 |  | 413.8317 |  | 2449.3045 |  | 8105.0648 | 1458.9116 |  |  |  |  | 771.9725 |  |  |  | 1058.601 |  | 297.9061 |  | 10233.5444 | 1458.9116 |  | 1e-05 | [8 empty] | 260.6927 |  |  |  | 260.6927 | 1e-05 | 800 | 144 |  |  |  |  | 260.6927 |  |  |  | 1060.6927 | 144
Департамент реализации проектов капитального строительства | Филиал Невский | Каскад Вуоксинских ГЭС | 13-1352 | Каскад-1; Восстановление внутренней и внешней отделки зданий Каскада Вуоксинских ГЭС,а также пристанционных площадок. | 4.5 ЗИС | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2013 | 2014 | 73170.363 | 73170.363 | 1395.4641 | [8 empty] | 7752.5785 | 1395.4641 | 7752.5785 | 1395.4641 | [10 empty] | 7752.5785 | 1395.4641
Департамент реализации проектов капитального строительства | Филиал Невский | Каскад Вуоксинских ГЭС | 14-0817 | Каскад-1; "Модернизация гидротехнических сооружений Каскада Вуоксинских ГЭС." | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 38821 | 38821 | 7669.0375 |  |  | 2789.0997 |  | 289.9726 |  | 3381.3819 |  | 49252.018 | 7669.0375 | [10 empty] | 2.4 |  | 2.4 |  | 813.8595 | 146.4947 |  |  |  |  | 476.7513 | [5 empty] | 160.4849 |  | 1451.0957 | 146.4947 | 85 | [5 empty] | 1204.2301 | [5 empty] | 330.4245 |  | 1619.6546 |  | 41892.7043 | 7522.5428 |  |  | 1108.1182 |  | 289.9726 |  | 2888.0726 |  | 46178.8677 | 7522.5428
Департамент реализации проектов капитального строительства | Филиал Невский | Первомайская ТЭЦ-14 | 10-0400 | Строительство ОВК ТЭЦ-14 | 1.1 Строительство новых блоков/новых ЭС | Основные объекты (НС) | 2010 | 2014 | 3058097.528 | 3058097.528 | 353671.9071 |  |  | 17015.412 |  | 144319.6672 |  | 35232.4988 |  | 2161529.1061 | 353671.9071 | 170520.3915 | 30693.6705 |  |  | 3794.612 |  |  |  | 24753.2976 |  | 7855.8613 |  | 206924.1624 | 30693.6705 | 454503.6879 | 81810.6638 |  |  |  |  | 5050.6493 |  |  |  | 34678.3152 |  | 7973.7021 |  | 502206.3545 | 81810.6638 | 561654.3071 | 101097.7753 |  |  |  |  | 3867.4412 |  |  |  | 37512.9923 |  | 9580.7545 |  | 612615.4951 | 101097.7753 | 778283.1416 | 140069.7975 |  |  | 4302.7095 |  | 47375.0621 |  | 9822.1809 |  | 839783.0941 | 140069.7975
Департамент реализации проектов капитального строительства | Филиал Невский | Первомайская ТЭЦ-14 | 12-1173 | Строительство ХДТМ ТЭЦ-14 | 1.1 Строительство новых блоков/новых ЭС | Основные объекты (НС) | 2012 | 2014 | 938875.293 | 938875.293 | 61921.897 |  |  | 4726.4546 |  | 46538.8334 |  | 8666.5419 |  | 404059.9686 | 61921.897 | 68210.0435 | 12277.8079 |  |  | 1014.5782 |  |  |  | 9938.6139 |  | 1868.846 |  | 81032.0816 | 12277.8079 | 29310.1537 | 5275.8276 |  |  |  |  | 1288.7041 |  |  |  | 11611.4023 |  | 1800.0556 |  | 44010.3158 | 5275.8276 | 86605.5816 | 15589.0047 |  |  |  |  | 1105.5769 |  |  |  | 12124.2941 |  | 2379.4672 |  | 102214.9198 | 15589.0047 | 160002.3599 | 28779.2568 |  |  | 1317.5954 |  | 12864.5231 |  | 2618.1731 |  | 176802.6515 | 28779.2568
Департамент реализации проектов капитального строительства | Филиал Невский | Первомайская ТЭЦ-14 | 13-1302 | Работы по реконструкции системы внутреннего газоснабжения ТЭЦ | 1.1 Строительство новых блоков/новых ЭС | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2014 | 24907.93 | 24907.93 | 3579.2984 |  |  |  |  | 285.5526 |  |  |  | 20170.5436 | 3579.2984 | [8 empty] | 69.2156 |  |  |  | 69.2156 | [17 empty] | 19884.991 | 3579.2984 | [12 empty] | 19884.991 | 3579.2984 | [6 empty] | 216.337 |  |  |  | 216.337
Департамент реализации проектов капитального строительства | Филиал Невский | Правобережная ТЭЦ-5 | 05-0144 | Насосная станция добавочной воды с рыбозаградителями | 1.1 Строительство новых блоков/новых ЭС | Основные объекты (НС) | 2009 | 2014 | 163835.482 | 163835.482 | 2802.2615 | 6.5714 |  | 528.2007 |  | 6114.8765 |  | 326.3197 |  | 22544.0876 | 2802.2615 | 2600 | 468 | 0.65713 |  | 227.5123 |  |  |  | 1431.1508 |  | 142.6197 |  | 4401.9399 | 468 |  |  |  |  | 1.9714 |  | 80.7976 |  |  |  | 1515.8624 |  | 25.2266 |  | 1623.858 |  | 10766.9059 | 1938.0431 |  |  | 1.9714 |  | 126.9388 |  |  |  | 1531.2015 |  | 93.5516 |  | 12520.5692 | 1938.0431 | 2201.2135 | 396.2184 | 1.9714 |  | 92.952 |  | 1636.6618 |  | 64.9217 |  | 3997.7205 | 396.2184
Департамент реализации проектов капитального строительства | Филиал Невский | Правобережная ТЭЦ-5 | 06-0213 | Расширение ТЭЦ-5. Строительство энергоблока № 2, вторая очередь | 1.1 Строительство новых блоков/новых ЭС | Основные объекты (НС) | 2009 | 2014 | 14901755.082 | 14901755.082 | 320.377 |  |  | 759.8398 |  | 749.0956 |  | 145.1985 |  | 3434.0064 | 320.377 |  |  |  |  | 235.5118 |  |  |  | 248.209 |  | 33.4544 |  | 517.1753 | [7 empty] | 418.6864 |  |  |  | 212.5404 |  | 14.9471 |  | 646.174 |  | 1779.8725 | 320.377 |  |  |  |  | 105.6416 |  |  |  | 178.7111 |  | 96.7969 |  | 2161.022 | 320.377 | [6 empty] | 109.6351 |  |  |  | 109.6351
Департамент реализации проектов капитального строительства | Филиал Невский | Правобережная ТЭЦ-5 | 12-1160 | Комплекс работ по реконструкции подстанции ПС-350 (3 этап, трансформатор Т-2, АСУ ТП) | 1.1 Строительство новых блоков/новых ЭС | Основные объекты (НС) | 2012 | 2014 | 49115.199 | 49115.199 | [5 empty] | 0.03387 |  |  |  | 0.03387 | [9 empty] | 0.0077 |  |  |  | 0.0077 | [11 empty] | 0.00799 |  |  |  | 0.00799 | [11 empty] | 0.00804 |  |  |  | 0.00804 | [7 empty] | 0.01014 |  |  |  | 0.01014
Департамент реализации проектов капитального строительства | Филиал Невский | Правобережная ТЭЦ-5 | 88-003 | Расширение ТЭЦ-5. 2 очередь | 4.8 Вспомогательное | Основные объекты (ТПР)
Департамент реализации проектов капитального строительства | Филиал Невский | Северная ТЭЦ-21 | 07-0650 | Расширение Северной ТЭЦ-21 (2 очередь расширение ПГУ) | 1.1 Строительство новых блоков/новых ЭС | Основные объекты (НС) | 2009 | 2013 | [7 empty] | 71.5383 |  | 344.637 |  | 416.1753 | [9 empty] | 35.3761 |  | 86.159 |  | 121.5351 | [11 empty] | 35.7691 |  | 86.159 |  | 121.9281 | [11 empty] | 0.39307 |  | 86.159 |  | 86.5521 | [9 empty] | 86.16 |  | 86.16
Департамент реализации проектов капитального строительства | Филиал Невский | Центральная ТЭЦ | 07-0308 | Расширение ЭС-1 Центральной ТЭЦ | 1.1 Строительство новых блоков/новых ЭС | Основные объекты (НС) | 2009 | 2011
Департамент реализации проектов капитального строительства | Филиал Невский | Центральная ТЭЦ | 07-0309 | ЦТЭЦ; Техническое перевооружение и реконструкция ЭС-2 | 1.1 Строительство новых блоков/новых ЭС | Основные объекты (НС) | 2009 | 2014 | 3679360.94 | 3679360.94 | 86713.2328 |  |  | 23566.2219 |  | 128035.6892 |  | 22150.4032 |  | 655492.4966 | 86713.2328 | 123082.6326 | 22154.8739 |  |  | 6203.1813 |  |  |  | 52080.3531 |  | 7294.8275 |  | 188660.9945 | 22154.8739 | 281127.4349 | 50602.9383 |  |  |  |  | 9231.8159 |  |  |  | 55890.4709 |  | 10393.7069 |  | 356643.4287 | 50602.9383 | 67030.1148 | 12065.4207 |  |  |  |  | 5051.0984 |  |  |  | 19381.312 |  | 2609.6096 |  | 94072.1347 | 12065.4207 | 10500 | 1890 |  |  | 3080.1262 |  | 683.5532 |  | 1852.2593 |  | 16115.9388 | 1890
Департамент реализации проектов капитального строительства | Филиал Невский | Центральная ТЭЦ | 07-0792 | Технологическое присоединение ЭС-1 ЦТЭЦ к сети газоснабжения Санкт-Петербурга | 3.5 Технологические присоединения | Основные объекты (НС) | 2009 | 2013
Департамент реализации проектов капитального строительства | Филиал Невский | Центральная ТЭЦ | 10-0401 | Строительство "Охта ТЭЦ" | 1.1 Строительство новых блоков/новых ЭС | Основные объекты (НС) | 2010 | 2013
Департамент реализации проектов капитального строительства | Филиал Невский | Центральная ТЭЦ | 11-0357 | Строительство НПС «Введенская» | 3.5 Технологические присоединения | Основные объекты (НС) | 2011 | 2013
Департамент реализации проектов капитального строительства | Филиал Невский | Центральная ТЭЦ | 11-0425 | ЦТЭЦ; Ликвидация технологических ограничений для возможности подключения ЭС-2 ЦТЭЦ к сетям водоснабжения ГУП "Водоканал Санкт-Петербург" | 3.1 Главный инженер | Технологическое присоединение потребителей (ТПР) | 2011 | 2014 | 395520.304 | 395520.304 | 59728.7023 |  |  |  |  | 13775.028 |  |  |  | 345601.1521 | 59728.7023 | [8 empty] | 4085.9507 |  |  |  | 4085.9507 | [11 empty] | 4120.1217 |  |  |  | 4120.1217 |  | 331826.1241 | 59728.7023 | [8 empty] | 4165.3977 |  |  |  | 335991.5218 | 59728.7023 | [6 empty] | 1403.5579 |  |  |  | 1403.5579
Департамент реализации проектов капитального строительства | Филиал Невский | Центральная ТЭЦ | 11-0446 | ЦТЭЦ; Строительство ГТУ ТЭЦ 2*50 МВт на территории ЭС-1 ЦТЭЦ | 1.1 Строительство новых блоков/новых ЭС | Основные объекты (ТПР) | 2011 | 2013 | [7 empty] | 716.1851 |  |  |  | 716.1851 | [9 empty] | 304.3464 |  |  |  | 304.3464 | [11 empty] | 307.6113 |  |  |  | 307.6113 | [11 empty] | 104.2275 |  |  |  | 104.2275
Департамент реализации проектов капитального строительства | Филиал Невский | Центральная ТЭЦ | 12-0309 | ЦТЭЦ; СМР по реконструкции водоподготовительной установки ЭС-2 ЦТЭЦ | 3.1 Главный инженер | Технологическое присоединение потребителей (ТПР) | 2012 | 2014 | 82597.772 | 82597.772 | 318.33 |  |  |  |  | 2034.9709 |  |  |  | 3803.4709 | 318.33 | 1768.5 | 318.33 | [6 empty] | 689.5919 |  |  |  | 2458.0919 | 318.33 | [10 empty] | 570.7246 |  |  |  | 570.7246 | [11 empty] | 577.2289 |  |  |  | 577.2289 | [7 empty] | 197.4255 |  |  |  | 197.4255
Департамент реализации проектов капитального строительства | Филиал Невский | Центральная ТЭЦ | 14-0967 | ЦТЭЦ; Реконструкция помещений здания объединенного производственного корпуса ЭС-1 ЦТЭЦ с обустройством рабочих мест для персонала | 5.7 Прочее | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) |  |  |  |  | 1148.7199 | [8 empty] | 6381.7771 | 1148.7199 | [30 empty] | 4664.0584 | 839.5305 | [12 empty] | 4664.0584 | 839.5305 | 1717.7187 | 309.1894 | [8 empty] | 1717.7187 | 309.1894
Департамент управления имуществом (Упр) | Филиал Невский | Выборгская ТЭЦ-17 | 12-1190 | Модернизация оборудования ТЭЦ-17 для проведения натурных испытаний паровых турбин на стенде | 4.8 Вспомогательное | Инвестиции в развитие непроизводственной сферы | 2012 | 2014 | 65210.919 | 65210.919
ОАИИС департамент реализации проектов капитального стр-ва | Филиал Карельский | Каскад Выгских ГЭС | 12-0283 | Модернизация АИИСКУЭ и СОТИАССО ГЭС-4 филиала "Карельский" | 3.3 АСКУЭ | АИИС КУЭ (ТПР) | 2012 | 2014 | 29412.741 | 29412.741 | 761.8818 |  |  | 203.5992 |  |  |  | 12.1065 |  | 4448.3824 | 761.8818 | [14 empty] | 4232.6767 | 761.8818 |  |  | 12.1065 |  | 203.5992 | [7 empty] | 4448.3824 | 761.8818 |  |  |  |  | -12.1065 | [7 empty] | 12.1065
ОАИИС департамент реализации проектов капитального стр-ва | Филиал Карельский | Каскад Выгских ГЭС | 12-0284 | Модернизация АИИСКУЭ и СОТИАССО ГЭС-7 филиала "Карельский" | 3.3 АСКУЭ | АИИС КУЭ (ТПР) | 2013 | 2014 | 2483.334 | 2483.334 | 803.2732 |  |  | 6.6706 |  | 84.4176 |  |  |  | 4553.7172 | 803.2732 | [30 empty] | 4462.6289 | 803.2732 |  |  |  |  | 6.6706 |  |  |  | 10.4517 |  |  |  | 4479.7512 | 803.2732 | [6 empty] | 73.9659 |  |  |  | 73.9659
ОАИИС департамент реализации проектов капитального стр-ва | Филиал Карельский | Каскад Выгских ГЭС | 13-0192 | Модернизация АИИСКУЭ и СОТИАССО ГЭС-3 филиала "Карельский" | 3.3 АСКУЭ | АИИС КУЭ (ТПР) | 2012 | 2014 | 21699.564 | 21699.564 | 2480.6118 |  |  | 59.4084 |  | 3.0257 |  | 933.9931 |  | 14777.6041 | 2480.6118 | [14 empty] | 328.7667 | 59.178 |  |  |  |  | 4.1941 | [7 empty] | 332.9608 | 59.178 | 2958.9 | 532.602 |  |  |  |  | 24.0314 | [7 empty] | 2982.9314 | 532.602 | 10493.5102 | 1888.8318 |  |  | 31.1829 |  | 3.0257 |  | 933.9931 |  | 11461.7119 | 1888.8318
ОАИИС департамент реализации проектов капитального стр-ва | Филиал Карельский | Каскад Выгских ГЭС | 13-0193 | Модернизация АИИСКУЭ и СОТИАССО ГЭС-5 филиала "Карельский" | 3.3 АСКУЭ | АИИС КУЭ (ТПР) | 2013 | 2014 | 1945.744 | 1945.744 | 452.16 |  |  | 6.6706 |  | 84.4177 |  |  |  | 2603.0882 | 452.16 | [30 empty] | 2512 | 452.16 |  |  |  |  | 6.6706 |  |  |  | 10.4517 |  |  |  | 2529.1223 | 452.16 | [6 empty] | 73.966 |  |  |  | 73.966
ОАИИС департамент реализации проектов капитального стр-ва | Филиал Карельский | Каскад Выгских ГЭС | 13-0194 | Модернизация АИИСКУЭ и СОТИАССО ГЭС-6 филиала "Карельский" | 3.3 АСКУЭ | АИИС КУЭ (ТПР) | 2013 | 2014 | 1870.518 | 1870.518 | 452.16 |  |  | 6.6706 |  | 84.4177 |  |  |  | 2603.0882 | 452.16 | [30 empty] | 2512 | 452.16 |  |  |  |  | 6.6706 |  |  |  | 10.4517 |  |  |  | 2529.1223 | 452.16 | [6 empty] | 73.966 |  |  |  | 73.966
ОАИИС департамент реализации проектов капитального стр-ва | Филиал Карельский | Каскад Кемских ГЭС | 11-0041 | Модернизация АИИСКУЭ и СОТИАССО ГЭС-10 филиала "Карельский" | 3.3 АСКУЭ | АИИС КУЭ (ТПР) | 2011 | 2013
ОАИИС департамент реализации проектов капитального стр-ва | Филиал Карельский | Каскад Кемских ГЭС | 11-0048 | Модернизация АИИСКУЭ и СОТИАССО ГЭС-16 филиала "Карельский" | 3.3 АСКУЭ | АИИС КУЭ (ТПР) | 2011 | 2013 | [7 empty] | 702.6413 |  |  |  | 702.6413 | [9 empty] | 214.9724 |  |  |  | 214.9724 | [11 empty] | 207.3732 |  |  |  | 207.3732 | [11 empty] | 209.652 |  |  |  | 209.652 | [7 empty] | 70.6436 |  |  |  | 70.6436
ОАИИС департамент реализации проектов капитального стр-ва | Филиал Карельский | Каскад Кемских ГЭС | 11-0057 | Модернизация АИИСКУЭ и СОТИАССО ГЭС-9 филиала "Карельский" | 3.3 АСКУЭ | АИИС КУЭ (ТПР) | 2011 | 2013
ОАИИС департамент реализации проектов капитального стр-ва | Филиал Карельский | Каскад Кемских ГЭС | 12-0285 | Модернизация АИИСКУЭ и СОТИАССО ГЭС-14 филиала "Карельский" | 3.3 АСКУЭ | АИИС КУЭ (ТПР) | 2012 | 2014 | 22162.914 | 22162.914 | [5 empty] | 1136.6929 |  |  |  | 1136.6929 | [9 empty] | 333.4931 |  |  |  | 333.4931 | [11 empty] | 341.0304 |  |  |  | 341.0304 | [11 empty] | 345.192 |  |  |  | 345.192 | [7 empty] | 116.9774 |  |  |  | 116.9774
ОАИИС департамент реализации проектов капитального стр-ва | Филиал Карельский | Каскад Сунских ГЭС | 13-0190 | Модернизация АИИСКУЭ и СОТИАССО ГЭС-1 филиала "Карельский" | 3.3 АСКУЭ | АИИС КУЭ (ТПР) | 2012 | 2014 | 18847.26 | 18847.26 | 4360.704 |  |  | 68.9501 |  | 97.9775 |  | 6.432 |  | 24399.4928 | 4360.704 | [14 empty] | 328.7667 | 59.178 |  |  |  |  | 4.5026 | [5 empty] | 6.432 |  | 339.7013 | 59.178 | 5808.1832 | 1045.473 |  |  |  |  | 25.6163 | [7 empty] | 5833.7995 | 1045.473 | 18089.1833 | 3256.053 |  |  | 38.8312 |  | 97.9775 |  |  |  | 18225.992 | 3256.053
ОАИИС департамент реализации проектов капитального стр-ва | Филиал Карельский | Каскад Сунских ГЭС | 13-0191 | Модернизация АИИСКУЭ и СОТИАССО ГЭС-2 филиала "Карельский" | 3.3 АСКУЭ | АИИС КУЭ (ТПР) | 2012 | 2014 | 18096.295 | 18096.295 | 3695.1811 |  |  | 73.1503 |  | 54.6137 |  |  |  | 20656.5481 | 3695.1811 | [14 empty] | 328.7667 | 59.178 |  |  |  |  | 4.1941 | [7 empty] | 332.9608 | 59.178 | 4917.4966 | 885.1494 |  |  |  |  | 23.1599 | [7 empty] | 4940.6565 | 885.1494 | 15282.5208 | 2750.8538 |  |  | 45.7962 |  | 54.6137 |  |  |  | 15382.9308 | 2750.8538
ОАИИС департамент реализации проектов капитального стр-ва | Филиал Карельский | Петрозаводская ТЭЦ | 11-0384 | Модернизация АИИСКУЭ и СОТИАССО ПТЭЦ филиала "Карельский" | 3.3 АСКУЭ | АИИС КУЭ (ТПР) | 2011 | 2013
ОАИИС департамент реализации проектов капитального стр-ва | Филиал Кольский | Апатитская ТЭЦ | 11-0368 | Модернизация АИИС КУЭ и СОТИ АССО Апатитская ТЭЦ филиала "Кольский" ОАО "ТГК-1" | 3.3 АСКУЭ | АИИС КУЭ (ТПР) | 2014 | 2014 | 49270 | 49270 | 5444.7008 |  |  |  |  | 26.2736 |  | 77.2733 | 6.6348 | 30406.8847 | 5451.3356 | [14 empty] | 1000 | 180 | [10 empty] | 47.3133 | 1.242 | 1047.3133 | 181.242 | 4634.2644 | 824.2676 | [12 empty] | 4634.2644 | 824.2676 | 24669.0733 | 4440.4332 |  |  |  |  | 26.2736 |  | 29.96 | 5.3928 | 24725.3069 | 4445.826
ОАИИС департамент реализации проектов капитального стр-ва | Филиал Кольский | Каскад Нивских ГЭС | 11-0042 | Модернизация АИИС КУЭ и СОТИ АССО ГЭС-10 филиала "Кольский" ОАО "ТГК-1" | 3.3 АСКУЭ | АИИС КУЭ (ТПР) | 2011 | 2014 | 10531.225 | 10531.225 | 466.3242 |  |  |  |  | 745.2787 |  | 18.4677 | 3.3242 | 3354.4364 | 469.6484 | [8 empty] | 200.8236 |  |  |  | 200.8236 | [11 empty] | 203.0549 |  |  |  | 203.0549 |  | 1393.076 | 250.7537 | [8 empty] | 205.2863 |  |  |  | 1598.3624 | 250.7537 | 1197.6139 | 215.5705 |  |  |  |  | 136.1138 |  | 18.4677 | 3.3242 | 1352.1954 | 218.8947
ОАИИС департамент реализации проектов капитального стр-ва | Филиал Кольский | Каскад Нивских ГЭС | 11-0044 | Модернизация АИИС КУЭ и СОТИ АССО ГЭС-11 филиала "Кольский" ОАО "ТГК-1" | 3.3 АСКУЭ | АИИС КУЭ (ТПР) | 2011 | 2014 | 18474.692 | 18474.692 | 80.3017 |  |  |  |  | 1103.9136 |  |  |  | 1550.0345 | 80.3017 | [8 empty] | 328.8999 |  |  |  | 328.8999 | [11 empty] | 325.4674 |  |  |  | 325.4674 | [11 empty] | 292.2834 |  |  |  | 292.2834 |  | 446.1209 | 80.3017 |  |  |  |  | 157.263 |  |  |  | 603.3838 | 80.3017
ОАИИС департамент реализации проектов капитального стр-ва | Филиал Кольский | Каскад Нивских ГЭС | 11-0051 | Модернизация АИИС КУЭ и СОТИ АССО ГЭС-2 филиала "Кольский" ОАО "ТГК-1" | 3.3 АСКУЭ | АИИС КУЭ (ТПР) | 2011 | 2014 | 8350.56 | 8350.56 | 72.8752 |  |  |  |  | 398.6494 |  |  |  | 803.5114 | 72.8752 | [8 empty] | 161.6426 |  |  |  | 161.6426 | [11 empty] | 111.9948 |  |  |  | 111.9948 |  | 311.262 | 56.0271 | [8 empty] | 79.544 |  |  |  | 390.806 | 56.0271 | 93.6 | 16.848 |  |  |  |  | 45.4679 |  |  |  | 139.0679 | 16.848
ОАИИС департамент реализации проектов капитального стр-ва | Филиал Кольский | Каскад Нивских ГЭС | 11-0056 | Модернизация АИИС КУЭ и СОТИ АССО ГЭС-9 филиала "Кольский" ОАО "ТГК-1" | 3.3 АСКУЭ | АИИС КУЭ (ТПР) | 2011 | 2014 | 5915.211 | 5915.211 | 851.1979 |  |  |  |  | 27.7379 |  | 78.2782 | 6.1719 | 4834.8934 | 857.3698 | [8 empty] | 7.4743 |  |  |  | 7.4743 | [11 empty] | 7.5573 |  | 29.0182 | 5.2233 | 36.5755 | 5.2233 | 3899.9357 | 701.9884 | [8 empty] | 7.6404 |  | 43.9898 |  | 3951.5659 | 701.9884 | 828.9416 | 149.2095 |  |  |  |  | 5.0659 |  | 5.2702 | 0.94864 | 839.2777 | 150.1581
ОАИИС департамент реализации проектов капитального стр-ва | Филиал Кольский | Каскад Нивских ГЭС | 11-0060 | Модернизация АИИС КУЭ и СОТИ АССО ГЭС-1 филиала "Кольский" ОАО "ТГК-1" | 3.3 АСКУЭ | АИИС КУЭ (ТПР) | 2011 | 2014 | 10373.927 | 10373.927 | 71.0185 |  |  |  |  | 573.8584 |  |  |  | 968.4056 | 71.0185 | [8 empty] | 202.3006 |  |  |  | 202.3006 | [11 empty] | 157.9736 |  |  |  | 157.9736 |  | 300.9472 | 54.1705 | [8 empty] | 132.4356 |  |  |  | 433.3829 | 54.1705 | 93.6 | 16.848 |  |  |  |  | 81.1486 |  |  |  | 174.7486 | 16.848
ОАИИС департамент реализации проектов капитального стр-ва | Филиал Кольский | Каскад Нивских ГЭС | 11-0352 | Модернизация АИИС КУЭ и СОТИ АССО ГЭС-3 филиала "Кольский" ОАО "ТГК-1" | 3.3 АСКУЭ | АИИС КУЭ (ТПР) | 2011 | 2014 | 17664.117 | 17664.117 | 79.3734 |  |  |  |  | 923.4449 |  |  |  | 1364.4084 | 79.3734 | [8 empty] | 282.9847 |  |  |  | 282.9847 | [11 empty] | 277.8163 |  |  |  | 277.8163 |  | 347.3635 | 62.5254 | [8 empty] | 240.7704 |  |  |  | 588.1339 | 62.5254 | 93.6 | 16.848 |  |  |  |  | 121.8735 |  |  |  | 215.4735 | 16.848
ОАИИС департамент реализации проектов капитального стр-ва | Филиал Кольский | Каскад Пазских ГЭС | 11-0053 | Модернизация АИИС КУЭ и СОТИ АССО ГЭС-5 филиала "Кольский" ОАО "ТГК-1" | 3.3 АСКУЭ | АИИС КУЭ (ТПР) | 2014 | 2014 | 8276 | 8276 | 2757.4711 |  |  |  |  | 60.4904 |  |  |  | 15379.7746 | 2757.4711 | [14 empty] | 1800 | 324 | [12 empty] | 1800 | 324 | 10819.5722 | 1947.523 | [8 empty] | 7.4893 |  |  |  | 10827.0615 | 1947.523 | 2699.7121 | 485.9482 |  |  |  |  | 53.0011 |  |  |  | 2752.7132 | 485.9482
ОАИИС департамент реализации проектов капитального стр-ва | Филиал Кольский | Каскад Пазских ГЭС | 11-0054 | Модернизация АИИС КУЭ и СОТИ АССО ГЭС-6 филиала "Кольский" ОАО "ТГК-1" | 3.3 АСКУЭ | АИИС КУЭ (ТПР) | 2014 | 2014 | 27166 | 27166 | 4720.1535 |  |  |  |  | 89.0553 |  | 78.3866 | 11.9304 | 26390.5169 | 4732.0839 | [26 empty] | 12.1065 |  | 12.1065 |  | 9383.5295 | 1689.0353 | [8 empty] | 11.0259 |  | 17.4018 | 3.1323 | 9411.9573 | 1692.1677 | 16839.5455 | 3031.1182 |  |  |  |  | 78.0294 |  | 48.8782 | 8.7981 | 16966.4531 | 3039.9163
ОАИИС департамент реализации проектов капитального стр-ва | Филиал Кольский | Каскад Пазских ГЭС | 11-0058 | Модернизация АИИС КУЭ и СОТИ АССО ГЭС-4 филиала "Кольский" ОАО "ТГК-1" | 3.3 АСКУЭ | АИИС КУЭ (ТПР) | 2014 | 2014 | 7526 | 7526 | 2760.7917 |  |  |  |  | 60.4904 |  |  |  | 15398.2219 | 2760.7917 | [14 empty] | 1800 | 324 | [12 empty] | 1800 | 324 | 10268.1223 | 1848.262 | [8 empty] | 7.4893 |  |  |  | 10275.6116 | 1848.262 | 3269.6092 | 588.5297 |  |  |  |  | 53.0011 |  |  |  | 3322.6103 | 588.5297
ОАИИС департамент реализации проектов капитального стр-ва | Филиал Кольский | Каскад Пазских ГЭС | 12-0286 | Модернизация АИИС КУЭ и СОТИ АССО ГЭС-7 филиала "Кольский" ОАО "ТГК-1" | 3.3 АСКУЭ | АИИС КУЭ (ТПР) | 2014 | 2014 | 2846 | 2846 | 1041.7785 | [8 empty] | 5787.6586 | 1041.7785 | [30 empty] | 2600 | 468 | [12 empty] | 2600 | 468 | 3187.6586 | 573.7785 | [8 empty] | 3187.6586 | 573.7785
ОАИИС департамент реализации проектов капитального стр-ва | Филиал Кольский | Каскад Пазских ГЭС | 12-0287 | Модернизация АИИС КУЭ и СОТИ АССО ГЭС-8 филиала "Кольский" ОАО "ТГК-1" | 3.3 АСКУЭ | АИИС КУЭ (ТПР) | 2014 | 2014 | 9386 | 9386 | 2081.1484 | [8 empty] | 11561.9353 | 2081.1484 | [30 empty] | 2800 | 504 | [12 empty] | 2800 | 504 | 8761.9353 | 1577.1484 | [8 empty] | 8761.9353 | 1577.1484
ОАИИС департамент реализации проектов капитального стр-ва | Филиал Кольский | Каскад Серебрянских ГЭС | 07-0524 | Комплексная автоматизация группы Териберских ГЭС филиала "Кольский" | 3.3 АСКУЭ | АИИС КУЭ (ТПР) | 2009 | 2010
ОАИИС департамент реализации проектов капитального стр-ва | Филиал Кольский | Каскад Серебрянских ГЭС | 11-0049 | Модернизация АИИС КУЭ и СОТИ АССО ГЭС-16 филиала "Кольский" ОАО "ТГК-1" | 3.3 АСКУЭ | АИИС КУЭ (ТПР) | 2011 | 2014 | 12156.942 | 12156.942 | 57.0381 |  |  |  |  | 27.6067 |  |  |  | 344.4852 | 57.0381 | [8 empty] | 6.2841 |  |  |  | 6.2841 |  | 236.3669 | 42.5461 | [8 empty] | 6.3539 |  |  |  | 242.7209 | 42.5461 | [10 empty] | 6.4238 |  |  |  | 6.4238 |  | 80.5116 | 14.4921 |  |  |  |  | 8.5449 |  |  |  | 89.0565 | 14.4921
ОАИИС департамент реализации проектов капитального стр-ва | Филиал Кольский | Каскад Серебрянских ГЭС | 11-0050 | Модернизация АИИС КУЭ и СОТИ АССО ГЭС-18 филиала "Кольский" ОАО "ТГК-1" | 3.3 АСКУЭ | АИИС КУЭ (ТПР) | 2011 | 2014 | 5332.496 | 5332.496 | 35.6655 |  |  |  |  | 15.6204 |  |  |  | 213.762 | 35.6655 | [8 empty] | 3.2845 |  |  |  | 3.2845 |  | 196.9137 | 35.4445 | [8 empty] | 3.321 |  |  |  | 200.2347 | 35.4445 | [10 empty] | 3.3575 |  |  |  | 3.3575 |  | 1.2279 | 0.22102 |  |  |  |  | 5.6573 |  |  |  | 6.8852 | 0.22102
ОАИИС департамент реализации проектов капитального стр-ва | Филиал Кольский | Каскад Серебрянских ГЭС | 11-0059 | Модернизация АИИС КУЭ и СОТИ АССО ГЭС-15 филиала "Кольский" ОАО "ТГК-1" | 3.3 АСКУЭ | АИИС КУЭ (ТПР) | 2011 | 2014 | 12716.594 | 12716.594 | 19.8614 |  |  |  |  | 16.3278 |  |  |  | 126.6689 | 19.8614 | [8 empty] | 3.8456 |  |  |  | 3.8456 |  | 110.3411 | 19.8614 | [8 empty] | 3.8883 |  |  |  | 114.2295 | 19.8614 | [10 empty] | 3.9311 |  |  |  | 3.9311 | [7 empty] | 4.6628 |  |  |  | 4.6628
ОАИИС департамент реализации проектов капитального стр-ва | Филиал Кольский | Каскад Серебрянских ГЭС | 11-0350 | Модернизация АИИС КУЭ и СОТИ АССО ГЭС-19 филиала "Кольский" ОАО "ТГК-1" | 3.3 АСКУЭ | АИИС КУЭ (ТПР) | 2011 | 2014 | 5458.872 | 5458.872 | 25.7883 |  |  |  |  | 57.1395 |  |  |  | 200.4081 | 25.7883 | [8 empty] | 2.4386 |  |  |  | 2.4386 |  | 142.1524 | 25.5874 | [8 empty] | 18.7274 |  |  |  | 160.8798 | 25.5874 | [10 empty] | 18.9332 |  |  |  | 18.9332 |  | 1.1161 | 0.2009 |  |  |  |  | 17.0404 |  |  |  | 18.1566 | 0.2009
ОАИИС департамент реализации проектов капитального стр-ва | Филиал Кольский | Каскад Серебрянских ГЭС | 30-0036 | Рабочий проект строительства автоматизированной системы управления технологическим процессом ГЭС-18, ГЭС-19 | 3.3 АСКУЭ | ПИР для строительства будущих лет (ТПР)
ОАИИС департамент реализации проектов капитального стр-ва | Филиал Кольский | Каскад Серебрянских ГЭС | 30-0038 | Рабочий проект по реконструкции контрольно-измерительной аппаратуры Северной и правобережной дамб ГЭС-18 | 3.3 АСКУЭ | ПИР для строительства будущих лет (ТПР)
ОАИИС департамент реализации проектов капитального стр-ва | Филиал Кольский | Каскад Туломских ГЭС | 11-0046 | Модернизация АИИС КУЭ и СОТИ АССО ГЭС-12 филиала "Кольский" ОАО "ТГК-1" | 3.3 АСКУЭ | АИИС КУЭ (ТПР) | 2011 | 2014 | 8694.945 | 8694.945 | 5.4614 |  |  |  |  | 0.56543 |  |  |  | 30.9066 | 5.4614 | [14 empty] | 30.3411 | 5.4614 | [12 empty] | 30.3411 | 5.4614 | [22 empty] | 0.56543 |  |  |  | 0.56543
ОАИИС департамент реализации проектов капитального стр-ва | Филиал Кольский | Каскад Туломских ГЭС | 11-0047 | Модернизация АИИС КУЭ и СОТИ АССО ГЭС-13 филиала "Кольский" ОАО "ТГК-1" | 3.3 АСКУЭ | АИИС КУЭ (ТПР) | 2011 | 2014 | 13769.551 | 13769.551 | 5.4614 |  |  |  |  | 11.6654 |  |  |  | 42.0065 | 5.4614 | [8 empty] | 2.991 |  |  |  | 2.991 |  | 30.3411 | 5.4614 | [8 empty] | 3.0242 |  |  |  | 33.3654 | 5.4614 | [10 empty] | 3.0575 |  |  |  | 3.0575 | [7 empty] | 2.5927 |  |  |  | 2.5927
ОАИИС департамент реализации проектов капитального стр-ва | Филиал Невский | Автовская ТЭЦ-15 | 13-0189 | Модернизация АИИСКУЭ и СОТИАССО ТЭЦ-15 филиала "Невский" | 3.3 АСКУЭ | АИИС КУЭ (ТПР) | 2011 | 2014 | 124885.417 | 124885.417 |  |  |  | 33.9443 |  | 9248.2319 |  | 15.0946 |  | 9297.2707 | [5 empty] | 33.9443 |  |  |  | 2461.5938 |  | 15.0946 |  | 2510.6327 | [11 empty] | 2323.6395 |  |  |  | 2323.6395 | [11 empty] | 2251.7287 |  |  |  | 2251.7287 | [7 empty] | 2211.2699 |  |  |  | 2211.2699
ОАИИС департамент реализации проектов капитального стр-ва | Филиал Невский | Дубровская ТЭЦ-8 | 14-0022 | Модернизация АИИСКУЭ и СОТИАССО ТЭЦ-8 филиала "Невский" | 3.3 АСКУЭ | АИИС КУЭ (ТПР)
ОАИИС департамент реализации проектов капитального стр-ва | Филиал Невский | Каскад Ладожских ГЭС | 12-0281 | Модернизация АИИСКУЭ и СОТИАССО ГЭС-12 филиала "Невский" | 3.3 АСКУЭ | АИИС КУЭ (ТПР) | 2011 | 2014 | 63614.42 | 63614.42 | 122.0339 |  |  |  |  | 4177.5947 |  | 47.0179 |  | 4902.5787 | 122.0339 | [8 empty] | 1142.3023 |  |  |  | 1142.3023 | [11 empty] | 1142.6638 |  | 47.0179 |  | 1189.6817 |  | 677.9661 | 122.0339 | [8 empty] | 1122.8726 |  |  |  | 1800.8386 | 122.0339 | [6 empty] | 769.7561 |  |  |  | 769.7561
ОАИИС департамент реализации проектов капитального стр-ва | Филиал Невский | Каскад Ладожских ГЭС | 12-0282 | Модернизация АИИСКУЭ и СОТИАССО ГЭС-9 филиала "Невский" | 3.3 АСКУЭ | АИИС КУЭ (ТПР) | 2011 | 2014 | 59078.906 | 59078.906 | 329.1645 |  |  |  |  | 4755.5648 |  | 4.5884 |  | 6588.8448 | 329.1645 | [8 empty] | 1095.8634 |  |  |  | 1095.8634 |  | 589.8932 | 106.1808 | [8 empty] | 1122.0241 |  |  |  | 1711.9173 | 106.1808 | [10 empty] | 1096.7669 |  |  |  | 1096.7669 |  | 1238.7984 | 222.9837 |  |  |  |  | 1440.9104 |  | 4.5884 |  | 2684.2972 | 222.9837
ОАИИС департамент реализации проектов капитального стр-ва | Филиал Невский | Нарвская ГЭС-13 | 13-0195 | Модернизация АИИСКУЭ и СОТИАССО ГЭС-13 филиала "Невский" | 3.3 АСКУЭ | АИИС КУЭ (ТПР) | 2013 | 2014 | 45226.439 | 45226.439 | 6352.3232 |  |  |  |  | 2042.3152 |  | 186.8553 |  | 37519.8549 | 6352.3232 | 4815.7155 | 866.8288 | [6 empty] | 293.1136 |  |  |  | 5108.8292 | 866.8288 | 14964.8382 | 2685.4809 | [8 empty] | 397.3504 |  | 45.5819 |  | 15407.7706 | 2685.4809 | 12500.4962 | 2258.2793 | [8 empty] | 547.3144 |  | 56.2734 |  | 13104.084 | 2258.2793 | 3009.6343 | 541.7342 |  |  |  |  | 804.5368 |  | 85 |  | 3899.1711 | 541.7342
ОАИИС департамент реализации проектов капитального стр-ва | Филиал Невский | Первомайская ТЭЦ-14 | 09-0083 | Проектирование и монтаж узлов учета тепла на собственные нужды ТЭЦ-14 филиала "Невский" | 3.3 АСКУЭ | АИИС КУЭ (ТПР) | 2009 | 2013
ОАИИС департамент реализации проектов капитального стр-ва | Филиал Невский | Первомайская ТЭЦ-14 | 14-0023 | Модернизация АИИСКУЭ и СОТИАССО ТЭЦ-14 (действ. часть) филиала "Невский" | 3.3 АСКУЭ | АИИС КУЭ (ТПР)
ОАИИС департамент реализации проектов капитального стр-ва | Филиал Невский | Правобережная ТЭЦ-5 | 11-0063 | Программа замены (установки) трансформаторов тока и напряжения ТЭЦ-5 (действ. часть + ПГУ-450) филиала "Невский" | 3.3 АСКУЭ | АИИС КУЭ (ТПР)
ОАИИС департамент реализации проектов капитального стр-ва | Филиал Невский | Предприятие СДТУ и ИТ | 06-0295-13 | Программа замены (установки) трансформаторов тока и напряжения филиала "Невский" | 3.3 АСКУЭ | АИИС КУЭ (ТПР) | 2009 | 2010
ОАИИС департамент реализации проектов капитального стр-ва | Филиал Невский | Предприятие СДТУ и ИТ | 07-0523-3 | Программа замены (установки) трансформаторов тока и напряжения филиала "Карельский" | 3.3 АСКУЭ | АИИС КУЭ (ТПР) | 2009 | 2010
ОАИИС департамент реализации проектов капитального стр-ва | Филиал Невский | Северная ТЭЦ-21 | 06-0262-2 | АС по сбору и обработке оперативной информации | 3.3 АСКУЭ | АИИС КУЭ (ТПР) | 2009 | 2010
ОАИИС департамент реализации проектов капитального стр-ва | Филиал Невский | Северная ТЭЦ-21 | 07-0532-4 | Создание автоматизированной системы по сбору и обработке оперативной информации от предприятий филиалов ОАО "ТГК-1" | 3.3 АСКУЭ | АИИС КУЭ (ТПР) | 2009 | 2013 | [5 empty] | 22.6152 | [5 empty] | 22.6152 | [5 empty] | 11.1044 | [7 empty] | 11.1044 | [7 empty] | 5.8761 | [7 empty] | 5.8761 | [7 empty] | 2.6932 | [7 empty] | 2.6932 | [5 empty] | 2.9415 | [5 empty] | 2.9415
ОАИИС департамент реализации проектов капитального стр-ва | Филиал Невский | Северная ТЭЦ-21 | 08-0568-1 | Приобретение оборудования не требующего монтажа для ТЭЦ-21 филиала "Невский" | 3.3 АСКУЭ | Оборудование, не входящее в сметы строек (ТПР) | 2009 | 2009
ОАИИС департамент реализации проектов капитального стр-ва | Филиал Невский | Северная ТЭЦ-21 | 12-0280 | Модернизация АИИСКУЭ и СОТИАССО ТЭЦ-21 филиала "Невский" | 3.3 АСКУЭ | АИИС КУЭ (ТПР) | 2011 | 2014 | 142234.401 | 142234.401 | 107.0756 |  |  | 349.0629 |  | 86.5265 |  | 5.9483 |  | 1036.4021 | 107.0756 |  |  |  |  | 124.6772 |  |  |  | 23.3155 |  |  |  | 147.9927 | [7 empty] | 129.7425 |  |  |  | 23.5746 |  |  |  | 153.3171 | [7 empty] | 59.4828 |  |  |  | 23.8336 |  |  |  | 83.3165 |  | 594.8644 | 107.0756 |  |  | 35.1604 |  | 15.8027 |  | 5.9483 |  | 651.7758 | 107.0756
ОАИИС департамент реализации проектов капитального стр-ва | Филиал Невский | Управление | 06-0227-6 | Модернизация средств телемеханики и связи (в составе общесистемного проекта) | 3.3 АСКУЭ | АИИС КУЭ (ТПР)
ОАИИС департамент реализации проектов капитального стр-ва | Филиал Невский | Управление | 06-0296-1 | Модернизация АИИС КУЭ филиала "Невский" | 3.3 АСКУЭ | АИИС КУЭ (ТПР)
ОАИИС департамент реализации проектов капитального стр-ва | Филиал Невский | Управление | 08-0546-2 | Оборудование стенда для поверки и калибровки тепловычислителей и расходомеров | 3.3 АСКУЭ | Оборудование, не входящее в сметы строек (ТПР) | 2010 | 2010
ОАИИС департамент реализации проектов капитального стр-ва | Филиал Невский | Центральная ТЭЦ | 07-0532-7 | Создание автоматизированной системы по сбору и обработке оперативной информации от предприятий филиалов ОАО "ТГК-1" | 3.3 АСКУЭ | АИИС КУЭ (ТПР) | 2009 | 2011
ОАИИС департамент реализации проектов капитального стр-ва | Филиал Невский | Центральная ТЭЦ | 07-0554-2 | Автоматизированная система по сбору и обработке оперативной информации | 3.3 АСКУЭ | АИИС КУЭ (ТПР)
ОАИИС департамент реализации проектов капитального стр-ва | Филиал Невский | Центральная ТЭЦ | 11-0374 | Модернизация АИИСКУЭ и СОТИАССО ЭС-2 ЦТЭЦ филиала "Невский" | 3.3 АСКУЭ | АИИС КУЭ (ТПР) | 2011 | 2014 | 3529.807 | 3529.807 | [5 empty] | 79.7065 |  |  |  | 79.7065 | [9 empty] | 39.4153 |  |  |  | 39.4153 | [11 empty] | 39.8532 |  |  |  | 39.8532 | [11 empty] | 0.43795 |  |  |  | 0.43795
ОАИИС департамент реализации проектов капитального стр-ва | Филиал Невский | Центральная ТЭЦ | 11-0376 | Модернизация АИИС КУЭ ЭС-3 ЦТЭЦ филиала "Невский" | 3.3 АСКУЭ | АИИС КУЭ (ТПР) | 2011 | 2013 | [7 empty] | 18.7925 |  |  |  | 18.7925 | [9 empty] | 7.9779 |  |  |  | 7.9779 | [11 empty] | 8.0666 |  |  |  | 8.0666 | [11 empty] | 2.748 |  |  |  | 2.748
ОАИИС департамент реализации проектов капитального стр-ва | Филиал Невский | Центральная ТЭЦ | 14-0024 | Модернизация АИИСКУЭ и СОТИАССО ЭС-1 ЦТЭЦ филиала "Невский" | 3.3 АСКУЭ | АИИС КУЭ (ТПР) | 2013 | 2013 | 271.622 | 271.622 | 45.3942 | [8 empty] | 252.19 | 45.3942 | [8 empty] | 60.2838 |  |  |  | 60.2838 | [11 empty] | 60.9536 |  |  |  | 60.9536 | [11 empty] | 0.66982 |  |  |  | 0.66982 |  | 252.19 | 45.3942 |  |  |  |  | -121.9072 |  |  |  | 130.2827 | 45.3942
Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе(Упр) | Филиал Карельский | Каскад Выгских ГЭС | 12-0600 | ПИР и монтаж громкоговорящей системы оповещения в зданиях управления каскада Выгских ГЭС филиала "Карельский" | 5.6 ИТСО | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2014 | 2014 | 300 | 300 |  |  |  | 0.74593 | [5 empty] | 292.0539 | [31 empty] | 66.774 | [5 empty] | 0.13463 | [7 empty] | 66.9086 |  | 224.534 |  |  |  | 0.6113 | [5 empty] | 225.1453
Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе(Упр) | Филиал Карельский | Каскад Кемских ГЭС | 12-0601 | ПИР и монтаж громкоговорящей системы оповещения в зданиях управления каскада Кемских ГЭС филиала "Карельский" | 5.6 ИТСО | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2014 | 2014 | 300 | 300 |  |  |  | 0.67603 | [5 empty] | 267.156 | [31 empty] | 66.774 | [5 empty] | 0.13463 | [7 empty] | 66.9086 |  | 199.706 |  |  |  | 0.5414 | [5 empty] | 200.2474
Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе(Упр) | Филиал Карельский | Каскад Сунских ГЭС | 12-0587 | Монтаж системы сопряжения ЛСО Пальеозерской ГЭС каскада Сунских ГЭС филиала "Карельский" с АСО "Рупор" | 5.6 ИТСО | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2014 | 2014 | 275 | 275 |  |  |  | 1.1369 | [5 empty] | 276.1369 | [31 empty] | 275 | [5 empty] | 1.1369 | [7 empty] | 276.1369
Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе(Упр) | Филиал Карельский | Каскад Сунских ГЭС | 12-0603 | ПИР и монтаж линий связи в защитное сооружение Кондопожской ГЭС каскада Сунских ГЭС филиала "Карельский" | 5.6 ИТСО | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2014 | 2014 | 100 | 100
Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе(Упр) | Филиал Карельский | Петрозаводская ТЭЦ | 12-0598 | ПИР и монтаж аппаратуры оповещения Петрозаводской ТЭЦ филиала "Карельский" | 5.6 ИТСО | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2014 | 2014 | 400 | 400 |  |  |  | 4.3472 | [5 empty] | 404.2472 | [15 empty] | 28.193 | [5 empty] | 1.958 | [7 empty] | 30.151 |  | 371.707 | [5 empty] | 2.3892 | [7 empty] | 374.0962
Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе(Упр) | Филиал Карельский | Управление филиала Карельский | 12-0599 | ПИР и монтаж громкоговорящей системы оповещения в зданиях аппарата управления филиала "Карельский" | 5.6 ИТСО | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2014 | 2014 | 500 | 500 |  |  |  | 1.4369 | [5 empty] | 533.6489 | [31 empty] | 106.837 | [5 empty] | 0.21543 | [7 empty] | 107.0524 |  | 425.375 |  |  |  | 1.2215 | [5 empty] | 426.5965
Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе(Упр) | Филиал Карельский | Управление филиала Карельский | 12-0602 | УпрКаФ; ПИР и монтаж линий связи в защитном сооружение АУ филиала "Карельский" | 5.6 ИТСО | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2014 | 2014 | 100 | 100
Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе(Упр) | Филиал Невский | Василеостровская ТЭЦ-7 | 12-0605 | ПИР и монтаж локальной системы оповещения Василеостровской ТЭЦ филиала "Невский" | 5.6 ИТСО | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2014 | 2014 | 2500 | 2500 | 414 |  |  | 31.1898 | [5 empty] | 2331.1898 | 414 | [46 empty] | 2300 | 414 |  |  | 31.1898 | [5 empty] | 2331.1898 | 414
Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе(Упр) | Филиал Невский | Выборгская ТЭЦ-17 | 12-0583 | Монтаж 2 очереди локальной системы оповещения Выборгской ТЭЦ филиала "Невский" | 5.6 ИТСО | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2014 | 2014 | 1000 | 1000 | 144.0561 | [8 empty] | 800.3119 | 144.0561 | [46 empty] | 800.3119 | 144.0561 | [8 empty] | 800.3119 | 144.0561
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Карельский | Каскад Выгских ГЭС | 07-0077-2 | Программа модернизации систем связи филиала "Карельский" | 3.2 Информационные технологии | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР)
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Карельский | Каскад Выгских ГЭС | 11-0341 | КВГЭС; Строительство ВОЛС ГЭС4 - ГЭС9 филиала "Карельский" | 3.2 Информационные технологии | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2013 | 2014 | 7640.945 | 7640.945 | 31.8191 |  |  | 0.31674 |  | 2353.8983 |  |  |  | 2530.9876 | 31.8191 | [8 empty] | 580.8202 |  |  |  | 580.8202 | [11 empty] | 586.7277 |  |  |  | 586.7277 | [11 empty] | 593.1752 |  |  |  | 593.1752 |  | 176.7725 | 31.8191 |  |  | 0.31674 |  | 593.1752 |  |  |  | 770.2645 | 31.8191
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Карельский | Каскад Выгских ГЭС | 11-0342 | КВГЭС; Строительство ВОЛС ГЭС1 - ГЭС4 филиала "Карельский" | 3.2 Информационные технологии | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2014 | 2014 | 15000 | 15000 | [9 empty] | 23587.4369
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Карельский | Каскад Кемских ГЭС | 06-0051 | Внедрение двух пролетов радиорелейной линии связи ГЭС-9-10-14 для обеспечения АСУ ТП, АИИС КУЭ связи телемеханики (филиала "Карельский") | 3.2 Информационные технологии | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР)
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Карельский | Каскад Кемских ГЭС | 07-0077-3 | Программа модернизации систем связи филиала "Карельский" | 3.2 Информационные технологии | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР)
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Карельский | Каскад Кемских ГЭС | 13-1319-1 | Строительство ВОЛС ГЭС-9 - Кемь Шоссе 1мая, филиала "Карельский" | 3.2 Информационные технологии | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2013 | 2013 |  |  | 559.4049 |  |  | 7.5663 |  | 21.3428 |  |  |  | 3136.7139 | 559.4049 | [8 empty] | 5.2626 |  |  |  | 5.2626 | [11 empty] | 5.3211 |  |  |  | 5.3211 | [11 empty] | 5.3796 |  |  |  | 5.3796 |  | 3107.8048 | 559.4049 |  |  | 7.5663 |  | 5.3796 |  |  |  | 3120.7507 | 559.4049
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Карельский | Каскад Сунских ГЭС | 07-0077-4 | Программа модернизации систем связи филиала "Карельский" | 3.2 Информационные технологии | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР)
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Карельский | Управление филиала Карельский | 10-0035-1 | Оборудование, не требующее монтажа для филиала "Карельский" ОАО "ТГК-1" | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2010 | 2011
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Карельский | Управление филиала Карельский | 12-0657 | Оборудование, не требующее монтажа для филиала "Карельский" | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2012 | 2013
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Карельский | Управление филиала Карельский | 13-0301 | Оборудование, не требующее монтажа для филиала "Карельский" | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2013 | 2014 | 2332.144 | 2332.144
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Карельский | Управление филиала Карельский | 13-1318 | Модернизация АТС филиала "Карельский" | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2013 | 2014 | 767.77 | 767.77
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Карельский | Управление филиала Карельский | 13-1319 | Строительство ВОЛС ГЭС-9 - Кемь Шоссе 1мая, филиала "Карельский" | 3.2 Информационные технологии | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2014 | 2014 | 771.66 | 771.66
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Карельский | Управление филиала Карельский | 14-0201 | Оборудование, не требующее монтажа для филиала "Карельский" | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2014 | 2014 | 4000 | 4000
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Кольский | Апатитская ТЭЦ | 11-0336 | Модернизация СКС АТЭЦ филиала "Кольский" | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2013 | 2014 | 3832.017 | 3832.017 | [5 empty] | 286.5892 |  |  |  | 286.5892 | [9 empty] | 29.0336 |  |  |  | 29.0336 | [11 empty] | 85.2275 |  |  |  | 85.2275 | [11 empty] | 86.1641 |  |  |  | 86.1641 | [7 empty] | 86.1641 |  |  |  | 86.1641
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Кольский | Управление филиала Кольский | 06-0236-1 | Программа модернизации систем связи филиала "Кольский" | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2009 | 2012 | [9 empty] | 119.041 | 21.4274 | 119.041 | 21.4274 | [26 empty] | 54.8953 | 9.8812 | 54.8953 | 9.8812 | [12 empty] | 64.1457 | 11.5462 | 64.1457 | 11.5462
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Кольский | Управление филиала Кольский | 11-0330 | Строительство ВОЛС ГЭС12 - ПС21 (Л163/164) филиала "Кольский" | 3.2 Информационные технологии | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2011 | 2014 | 44087.103 | 44087.103 | 523.4136 |  |  |  |  | 1997.206 |  |  |  | 4905.0594 | 523.4136 | [8 empty] | 419.2359 |  |  |  | 419.2359 | [11 empty] | 520.4254 |  |  |  | 520.4254 |  | 1349.4605 | 242.9029 | [8 empty] | 517.6027 |  |  |  | 1867.0632 | 242.9029 | 1558.393 | 280.5107 |  |  |  |  | 539.942 |  |  |  | 2098.3349 | 280.5107
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Кольский | Управление филиала Кольский | 11-0331 | Строительство ВОЛС ГЭС1 - АТЭЦ филиала "Кольский" | 3.2 Информационные технологии | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2012 | 2014 | 57139.336 | 57139.336 | [5 empty] | 2584.1403 |  | 31.4354 | 5.6584 | 2615.5757 | 5.6584 | [8 empty] | 756.7886 |  |  |  | 756.7886 | [11 empty] | 867.9823 |  | 31.4354 | 5.6584 | 899.4177 | 5.6584 | [10 empty] | 690.843 |  |  |  | 690.843 | [7 empty] | 268.5264 |  |  |  | 268.5264
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Кольский | Управление филиала Кольский | 11-0332 | Строительство ВОЛС ГЭС-1 - 2 - 3 - АУ КНГЭС филиала "Кольский" | 3.2 Информационные технологии | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2011 | 2014 | 13417.588 | 13417.588
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Кольский | Управление филиала Кольский | 11-0333 | Строительство ВОЛС ГЭС-9 - ГЭС-10 филиала "Кольский" | 3.2 Информационные технологии | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2013 | 2014 | 21170.018 | 21170.018 | 5228.802 |  |  |  |  | 250.8871 |  |  |  | 29299.7871 | 5228.802 | [8 empty] | 44.3184 |  |  |  | 44.3184 | [11 empty] | 68.3555 |  |  |  | 68.3555 |  | 14820.1937 | 2667.6349 | [8 empty] | 69.1066 |  |  |  | 14889.3003 | 2667.6349 | 14228.7063 | 2561.1671 |  |  |  |  | 69.1066 |  |  |  | 14297.8129 | 2561.1671
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Кольский | Управление филиала Кольский | 11-0334 | Строительство ВОЛС ГЭС12 - п.Верхнетуломский филиала "Кольский" | 3.2 Информационные технологии | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2013 | 2014 | 4020.805 | 4020.805 | 372.0199 |  |  |  |  | 51.3798 |  |  |  | 2118.1573 | 372.0199 | [8 empty] | 11.695 |  |  |  | 11.695 |  | 18.455 | 3.3219 | [8 empty] | 19.3978 |  |  |  | 37.8528 | 3.3219 | 2048.3225 | 368.6981 | [8 empty] | 20.287 |  |  |  | 2068.6095 | 368.6981
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Кольский | Управление филиала Кольский | 11-0355 | Строительство ВОЛС на участках ПС36-ПС7 (Л124), ПС7-ПС9 (Л97) филиала "Кольский" | 3.2 Информационные технологии | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2011 | 2012 |  |  | 1e-05 | [9 empty] | 1e-05 |  | 1e-05 | [11 empty] | 1e-05
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Кольский | Управление филиала Кольский | 12-0294 | УпрКоФ; Строительство ВОЛС ГЭС-4 - ГЭС- 5 - ГЭС-6 - ГЭС- 7 - пгт.Никель - ГЭС - 8 филиала "Кольский" | 3.2 Информационные технологии | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2013 | 2014 | 110920.432 | 110920.432 | 5984.4464 |  |  |  |  | 296.3783 |  |  |  | 33543.3024 | 5984.4464 | [24 empty] | 90.1805 |  |  |  | 90.1805 | [11 empty] | 91.1715 |  |  |  | 91.1715 |  | 33246.9241 | 5984.4464 |  |  |  |  | 115.0262 |  |  |  | 33361.9503 | 5984.4464
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Кольский | Управление филиала Кольский | 12-0662 | Оборудование, не требующее монтажа для филиала "Кольский" | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2014 | 2014 | 4000 | 4000
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Кольский | Управление филиала Кольский | 13-0302 | Оборудование, не требующее монтажа для филиала "Кольский" | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2013 | 2014 | 2016.789 | 2016.789
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Кольский | Управление филиала Кольский | 13-1317 | Модернизация АТС филиала "Кольский" | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2013 | 2014 | 30374.649 | 30374.649 | 759.5377 |  |  |  |  | 103.1442 |  |  |  | 9362.7384 | 759.5377 | [8 empty] | 26.2088 |  |  |  | 26.2088 |  | 307.7139 | 55.3885 | [8 empty] | 76.9354 |  |  |  | 384.6494 | 55.3885 | 8951.8802 | 704.1492 | [12 empty] | 8951.8802 | 704.1492
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Кольский | Управление филиала Кольский | 13-1399 | УпрКоФ; Поставка, монтаж и пуско-наладка оборудования системы телемеханики и связи филиала "Кольский" | 3.2 Информационные технологии | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2013 | 2014 | 9243.605 | 9243.605
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Кольский | Управление филиала Кольский | 14-0588 | УпрКоФ; Комплексные испытания в части связи СОТИАССО ГЭС 7, 8 филиала "Кольский" | 3.2 Информационные технологии | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2014 | 2014 | 4000 | 4000 | 423.616 | [8 empty] | 2353.422 | 423.616 | [46 empty] | 2353.422 | 423.616 | [8 empty] | 2353.422 | 423.616
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Кольский | Управление филиала Кольский | 14-0853 | УпрКоФ; Замена пульт-столов на Апатитской ТЭЦ, ГЭС-3, ГЭС-10, ГЭС-11 филиала "Кольский" | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2014 | 2014 | 2000 | 2000 | 297.5925 | [8 empty] | 1653.2917 | 297.5925 | [46 empty] | 1653.2917 | 297.5925 | [8 empty] | 1653.2917 | 297.5925
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Кольский | Управление филиала Кольский | 14-0885 | УпрКоФ; Комплексные испытания СОТИАССО ГЭС-9 филиала "Кольский" | 3.2 Информационные технологии | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2014 | 2014 | 800 | 800
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Кольский | Управление филиала Кольский | 14-1030 | УпрКоФ; Поставка МФУ для нужд филиала "Кольский" ОАО "ТГК-1" | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Оборудование, не входящее в сметы строек (ТПР) |  |  |  |  | 63.4561 | [8 empty] | 352.5339 | 63.4561 | [46 empty] | 352.5339 | 63.4561 | [8 empty] | 352.5339 | 63.4561
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Автовская ТЭЦ-15 | 06-0284-3 | Модернизация систем связи предприятий филиала "Невский" | 3.2 Информационные технологии | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР)
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Василеостровская ТЭЦ-7 | 07-0565-8 | ИТ активы | 3.2 Информационные технологии | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2009 | 2009
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Василеостровская ТЭЦ-7 | 08-0685-1 | Строительство ЛВС на ТЭЦ-7 | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2010 | 2013 | [7 empty] | 47.864 |  |  |  | 47.864 | [9 empty] | 47.864 |  |  |  | 47.864
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Василеостровская ТЭЦ-7 | 13-1465 | ТЭЦ-7; Поставка и монтаж оборудования для ЛВС ТЭЦ-7 филиала "Невский" | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2013 | 2014 | 1275.884 | 1275.884 | [5 empty] | 10.1061 |  |  |  | 10.1061 | [9 empty] | 10.1061 |  |  |  | 10.1061
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Василеостровская ТЭЦ-7 | 14-0586 | Дооборудование систем оптических измерительных трансформаторов тока ТЭЦ-7 филиала "Невский" подсистемой мониторинга состояния | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2013 | 2014 | 717.87 | 717.87 | [5 empty] | 10.5436 |  |  |  | 10.5436 | [9 empty] | 10.5436 |  |  |  | 10.5436
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Выборгская ТЭЦ-17 | 14-0841 | ТЭЦ-17; Дооборудование систем оптических измерительных трансформаторов тока ТЭЦ-17 филиала "Невский" подсистемой мониторинга состояния | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2014 | 2014 | 370 | 370
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Выборгская ТЭЦ-17 | 14-0844 | ТЭЦ-17; Создание системы мониторинга ТМ и АСКУЭ ТЭЦ-17 филиала "Невский" | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2014 | 2014 | 300 | 300 | 52.2 | [8 empty] | 290 | 52.2 | [46 empty] | 290 | 52.2 | [8 empty] | 290 | 52.2
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Выборгская ТЭЦ-17 | 14-0955 | ТЭЦ-17; Монтаж оборудования точки наблюдения за выпусками ТЭЦ-17 камерой видеонаблюдения и системой обнаружения разливов нефтепродуктов | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) |  |  |  |  | 12.9009 | [8 empty] | 71.6718 | 12.9009 | [30 empty] | 74.2373 | 13.3627 | [12 empty] | 74.2373 | 13.3627 | -2.5654 | -0.46178 | [8 empty] | -2.5654 | -0.46178
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Дубровская ТЭЦ-8 | 14-0988 | ТЭЦ-8; Подключение ТЭЦ-8 филиала "Невский" к РАСЦО Ленинградской области | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) |  |  |  |  | 27.8479 | [8 empty] | 154.7105 | 27.8479 | [46 empty] | 154.7105 | 27.8479 | [8 empty] | 154.7105 | 27.8479
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Каскад Вуоксинских ГЭС | 13-1307 | Реконструкция гарантированного электропитания СТМ и АСКУЭ на ГЭС-10, ГЭС-11 филиала "Невский" | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2013 | 2014 | 1366.303 | 1366.303
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Каскад Вуоксинских ГЭС | 13-1310 | Построение системы единого времени и часофикация ГЭС-10 и ГЭС-11 филиала "Невский" | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2013 | 2014 | 452.01 | 452.01 | [5 empty] | 7.1559 |  |  |  | 7.1559 | [9 empty] | 7.1559 |  |  |  | 7.1559
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Каскад Вуоксинских ГЭС | 13-1311 | Модернизация серверов РАС ГЭС-10, ГЭС-11 филиала "Невский" | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2013 | 2014 | 141.557 | 141.557
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Каскад Вуоксинских ГЭС | 14-0990 | Каскад-1; Подключение Каскада Вуоксинских ГЭС филиала "Невский" к РАСЦО Ленинградской области | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) |  |  |  |  | 44.9269 | [8 empty] | 249.594 | 44.9269 | [46 empty] | 249.594 | 44.9269 | [8 empty] | 249.594 | 44.9269
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Каскад Ладожских ГЭС | 12-1163-1 | Модернизация узла связи ГЭС-6 филиала "Невский" | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2013 | 2013 | [7 empty] | 7.9365 |  |  |  | 7.9365 | [9 empty] | 7.9365 |  |  |  | 7.9365
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Каскад Ладожских ГЭС | 13-1308 | Реконструкция гарантированного электропитания СТМ и АСКУЭ на ГЭС-6 филиала "Невский" | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2013 | 2014 | 648.632 | 648.632
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Каскад Ладожских ГЭС | 13-1312 | Модернизация сервера РАС ГЭС-6 филиала "Невский" | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2013 | 2014 | 201.766 | 201.766
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Каскад Ладожских ГЭС | 13-1316 | Дооборудование систем оптических измерительных трансформаторов тока ГЭС-6 филиала "Невский" подсистемой мониторинга состояния | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2013 | 2014 | 1194.166 | 1194.166
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Каскад Ладожских ГЭС | 14-0848 | КЛГЭС; Модернизация сбора ТС ГЭС-6 филиала "Невский" | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2014 | 2014 | 2000 | 2000
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Каскад Ладожских ГЭС | 14-0991 | КЛГЭС; Подключение Каскада Ладожских ГЭС ОАО "Невский" к РАСЦО Ленинградской области | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) |  |  |  |  | 83.5437 | [8 empty] | 464.1314 | 83.5437 | [46 empty] | 464.1314 | 83.5437 | [8 empty] | 464.1314 | 83.5437
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Нарвская ГЭС-13 | 14-0584 | ГЭС-13; Комплексные испытания СОТИАССО ГЭС-13 филиала "Невский" | 3.2 Информационные технологии | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2014 | 2014 | 500 | 500 | 84.5088 | [8 empty] | 469.4933 | 84.5088 | [46 empty] | 469.4933 | 84.5088 | [8 empty] | 469.4933 | 84.5088
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Нарвская ГЭС-13 | 14-0989 | ГЭС-13; Подключение ГЭС-13 филиала "Невский" к РАСЦО Ленинградской области | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) |  |  |  |  | 22.4635 | [8 empty] | 124.797 | 22.4635 | [46 empty] | 124.797 | 22.4635 | [8 empty] | 124.797 | 22.4635
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Первомайская ТЭЦ-14 | 11-0325-5 | Комплексные испытания СОТИАССО ТЭЦ5, ТЭЦ7, ТЭЦ17, ТЭЦ22 ТЭЦ2, ТЭЦ21, ГЭС9, ГЭС12 ТЭЦ1, ТЭЦ8, ТЭЦ14, ТЭЦ15, ГЭС13 филиала "Невский" | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2011 | 2013
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Первомайская ТЭЦ-14 | 13-1309 | Дооборудование СТМ ТЭЦ-14 филиала "Невский" дистанционным управлением электропитанием | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2013 | 2014 | 255.677 | 255.677
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Первомайская ТЭЦ-14 | 13-1314 | Модернизация сервера РАC ТЭЦ-14 филиала "Невский" | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2013 | 2014 | 166.505 | 166.505
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Первомайская ТЭЦ-14 | 14-0845 | ТЭЦ-14; Создание системы мониторинга ТМ и АСКУЭ ТЭЦ-14 филиала "Невский" | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2014 | 2014 | 400 | 400 | 36.8127 |  |  | 1.0389 |  |  |  | 0.88515 |  | 206.4388 | 36.8127 | [46 empty] | 204.5147 | 36.8127 |  |  | 1.0389 |  |  |  | 0.88515 |  | 206.4388 | 36.8127
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Правобережная ТЭЦ-5 | 13-1315 | Модернизация сервера РАС ТЭЦ-5 филиала "Невский" | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2013 | 2014 | 152.326 | 152.326
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Правобережная ТЭЦ-5 | 13-1430 | ТЭЦ-5; Модернизация локальной вычислительной (ЛВС) и телефонной сетей на материальном складе ТЭЦ-5 филиала "Невский" | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2013 | 2014 | 712.835 | 712.835
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Правобережная ТЭЦ-5 | 14-0585 | Дооборудование систем оптических измерительных трансформаторов тока ТЭЦ-5 филиала "Невский" подсистемой мониторинга состояния | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2013 | 2014 | 348.859 | 348.859
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Правобережная ТЭЦ-5 | 14-0846 | ТЭЦ-5; Создание дистанционное управление электропитанием СТМ и АСКУЭ ТЭЦ-5 ЭБ-1, 2 и ПС "Октябрьская" филиала "Невский" | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2014 | 2014 | 200 | 200 | 22.1224 |  |  | 18.0058 |  |  |  | 14.2341 |  | 155.142 | 22.1224 | [30 empty] | 122.902 | 22.1224 |  |  |  |  | 18.0058 | [5 empty] | 14.2341 |  | 155.142 | 22.1224
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Правобережная ТЭЦ-5 | 14-0873 | ТЭЦ-5; Модернизация бесперебойного электропитания АСУ ТП ТЭЦ-5 филиала "Невский" | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2014 | 2014 | 1600 | 1600 | 170.2563 |  |  | 22.6525 |  |  |  | 17.9075 |  | 986.4285 | 170.2563 | [30 empty] | 945.8685 | 170.2563 |  |  |  |  | 22.6525 | [5 empty] | 17.9075 |  | 986.4285 | 170.2563
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Правобережная ТЭЦ-5 | 14-0974 | ТЭЦ-5; Модернизация автоматизированной системы управления технологическим процессом "Общестанционные системы" энергоблока Правобережной ТЭЦ | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | [7 empty] | 53.5952 |  |  |  | 19.9343 |  | 73.5294 | [21 empty] | 53.5952 | [5 empty] | 19.9343 |  | 73.5294
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Предприятие СДТУ и ИТ | 07-0722-5 | Программа модернизации систем связи филиала "Невский" | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2009 | 2012
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Предприятие СДТУ и ИТ | 07-0778-15 | Модернизация системы гарантированного электроснабжения объектов филиала "Невский" | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2009 | 2012
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Предприятие СДТУ и ИТ | 08-0473-1 | Создание инженерной инфросистемы ЦОД ОАО "ТГК-1" | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Оборудование, не входящее в сметы строек (ТПР) | 2009 | 2013 |  |  | 62.0396 | [8 empty] | 344.6645 | 62.0396 | [46 empty] | 344.6645 | 62.0396 | [8 empty] | 344.6645 | 62.0396
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Предприятие СДТУ и ИТ | 09-0085-2 | Модернизация стационарных радиостанций предприятий филиала "Невский" | 3.2 Информационные технологии | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2010 | 2010
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Предприятие СДТУ и ИТ | 10-0291 | Построение СКС и организация электроснабжения и кондиционирования в офисном здании "Арена-Холл" | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2010 | 2013
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Предприятие СДТУ и ИТ | 11-0319 | Строительство ВОЛС ГЭС6 - ГЭС9 филиала "Невский" | 3.2 Информационные технологии | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2011 | 2014 | 67714.989 | 67714.989
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Предприятие СДТУ и ИТ | 11-0322-1 | Модернизация СКС ТЭЦ5 филиала "Невский" (перенос узла связи) | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2011 | 2013
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Предприятие СДТУ и ИТ | 11-0323-1 | Модернизация СКС ТЭЦ8 филиала "Невский" | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2011 | 2013
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Предприятие СДТУ и ИТ | 11-0324-1 | Модернизация СКС ТЭЦ21 филиала "Невский" | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2013 | 2013
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Предприятие СДТУ и ИТ | 11-0326-9 | Создание системы видеоконференцсвязи (ВКС) на объектах филиала "Невский" | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2011 | 2012
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Предприятие СДТУ и ИТ | 11-0342-1 | Строительство ВОЛС ГЭС1 - ГЭС4 филиала "Карельский" | 3.2 Информационные технологии | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2011 | 2013 | 137822.75 | 137822.75 | 2450.8621 |  |  |  |  | 9971.5364 |  |  |  | 23587.4369 | 2450.8621 | [8 empty] | 2421.9048 |  |  |  | 2421.9048 | [11 empty] | 2456.5187 |  |  |  | 2456.5187 |  | 13615.9005 | 2450.8621 | [8 empty] | 2443.5735 |  |  |  | 16059.474 | 2450.8621 | [6 empty] | 2649.5393 |  |  |  | 2649.5393
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Предприятие СДТУ и ИТ | 11-0385-2 | Проектирование СКС для ТЭЦ-21 филиала "Невский" | 3.2 Информационные технологии | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2011 | 2011
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Предприятие СДТУ и ИТ | 11-0473-1 | Построение ЛВС, ТРС и ВЭРС на ТЭЦ-8 филиала "Невский" | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2011 | 2011
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Предприятие СДТУ и ИТ | 11-0474-1 | Организация громкоговорящей связи на ТЭЦ-14 филиала "Невский" | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2011 | 2013
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Предприятие СДТУ и ИТ | 12-0724 | Модернизация СТМ ГЭС-6,10, 11 и создание системы мониторинга СТМиАСКУЭ НФ в службе ТМ и АСКУЭ (филиал "Невский") | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2012 | 2013
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Предприятие СДТУ и ИТ | 12-1163 | Модернизация узла связи ГЭС-6 филиала "Невский" | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2014 | 2014
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Предприятие СДТУ и ИТ | 12-1164 | Модернизация узла связи ТЭЦ-5 филиала "Невский" | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2013 | 2014 | 2446.535 | 2446.535
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Предприятие СДТУ и ИТ | 12-1191 | Модернизация узла связи ТЭЦ-21 в части SDH, КМСС филиала "Невский" | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2012 | 2013
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Предприятие СДТУ и ИТ | 12-1199 | Модернизация узла связи ТЭЦ-15 в части SDH, КМСС филиала "Невский" | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2012 | 2013
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Предприятие СДТУ и ИТ | 13-0303 | Оборудование, не требующее монтажа для филиала "Невский" | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2013 | 2014 | 7567.385 | 7567.385
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Предприятие СДТУ и ИТ | 13-0369 | Оборудование, не требующее монтажа для Управления ТГК-1 | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2013 | 2014 | 11519.029 | 11519.029
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Предприятие СДТУ и ИТ | 13-1305 | Модернизация АТС филиала "Невский" | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2012 | 2014 | 17826.52 | 17826.52 | 1693.0729 |  |  |  |  | 18.2032 |  |  |  | 9424.1639 | 1693.0729 | [8 empty] | 18.2032 |  |  |  | 18.2032 |  | 8725.1814 | 1570.5326 | [12 empty] | 8725.1814 | 1570.5326 | 680.7794 | 122.5403 | [12 empty] | 680.7794 | 122.5403
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Предприятие СДТУ и ИТ | 13-1306 | Оборудование, не требующее монтажа для АСУ ТП филиала "Невский" | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2013 | 2014 | 3977.438 | 3977.438
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Предприятие СДТУ и ИТ | 13-1320 | Модернизация СКС Учебного центра филиала "Невский" | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2014 | 2014
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Предприятие СДТУ и ИТ | 13-1418 | ПСДТУиИТ; Приобретение модулей сетевых модернизированных NME-RVPN для Управления ОАО "ТГК-1" | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2013 | 2014 | 281.681 | 281.681
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Предприятие СДТУ и ИТ | 13-1421 | ПСДТУиИТ; Строительство ВОЛС для резервирования каналов связи объекта 4303 | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2013 | 2014 | 340.276 | 340.276 | [5 empty] | 2.4372 |  |  |  | 2.4372 | [9 empty] | 2.4372 |  |  |  | 2.4372
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Предприятие СДТУ и ИТ | 13-1422 | ПСДТУиИТ; Модернизация SDH-сети на ТЭЦ-22, ТЭЦ-8 филиала "Невский" | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2013 | 2014 | 1717.546 | 1717.546
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Предприятие СДТУ и ИТ | 13-1431-1 | ТЭЦ-22; Модернизация селекторной связи ТЭЦ-22 филиала "Невский" для подкючения объекта 4303 | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2013 | 2013
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Предприятие СДТУ и ИТ | 13-1464 | ПСДТУиИТ; Приобретение АРМ-МОБ-2 для ОАО "ТГК-1" | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2014 | 2014 | 75.33 | 75.33 | 12.9661 | [8 empty] | 72.0339 | 12.9661 | [30 empty] | 72.0339 | 12.9661 | [12 empty] | 72.0339 | 12.9661
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Предприятие СДТУ и ИТ | 13-1468 | ПСДТУиИТ; Модернизация узла связи ГЭС-6 филиала "Невский" в части SDH, КМСС, селекторной связи | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2013 | 2014 | 1629.379 | 1629.379
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Предприятие СДТУ и ИТ | 14-0202 | Оборудование, не требующее монтажа для филиала "Невский" | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2014 | 2014 | 8500 | 8500 | 1983.7979 | [8 empty] | 11021.0993 | 1983.7979 | [30 empty] | 4452.489 | 801.448 | [12 empty] | 4452.489 | 801.448 | 6568.6103 | 1182.3499 | [8 empty] | 6568.6103 | 1182.3499
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Предприятие СДТУ и ИТ | 14-0450 | Оборудование, не требующее монтажа для Управления ТГК-1 | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2014 | 2014 | 4000 | 4000 | 706.32 | [8 empty] | 3924 | 706.32 | [30 empty] | 3924 | 706.32 | [12 empty] | 3924 | 706.32
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Предприятие СДТУ и ИТ | 14-0935 | ПСДТУиИТ; Создание узла связи на ПС -20 "Паша2" | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) |  |  |  |  | 322.1637 | [8 empty] | 1789.7984 | 322.1637 | [30 empty] | 505.4217 | 90.9759 | [12 empty] | 505.4217 | 90.9759 | 1284.3767 | 231.1878 | [8 empty] | 1284.3767 | 231.1878
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Предприятие СДТУ и ИТ | 14-0981 | ПСДТУиИТ; Приобретение коммутатора Switch для ЦОД -2 на ТЭЦ-15 филиала "Невский" | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) |  |  |  |  | 160.92 | [8 empty] | 894 | 160.92 | [46 empty] | 894 | 160.92 | [8 empty] | 894 | 160.92
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Предприятие СДТУ и ИТ | 14-1005 | ПСДТУиИТ; Создание "зонтичной" системы мониторинга ИТ сервисов и связи по ОАО "ТГК-1" | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) |  |  |  |  | 1674 | [8 empty] | 9300 | 1674 | [46 empty] | 9300 | 1674 | [8 empty] | 9300 | 1674
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Предприятие СДТУ и ИТ | 14-1009 | ПСДТУиИТ; Модернизации телефонной сети на основе NGN - технологии | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) |  |  |  |  | 2188.613 | [8 empty] | 12158.9614 | 2188.613 | [46 empty] | 12158.9614 | 2188.613 | [8 empty] | 12158.9614 | 2188.613
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Предприятие СДТУ и ИТ | 14-1010 | ПСДТУиИТ; Поставка офисного оборудования для переезда ОАО "ТГК-1" в Бизнес-центр №1 | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) |  |  |  |  | 4376.2322 | [8 empty] | 24312.4009 | 4376.2322 | [46 empty] | 24312.4009 | 4376.2322 | [8 empty] | 24312.4009 | 4376.2322
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Предприятие СДТУ и ИТ | 14-1011 | ПСДТУиИТ; Оборудование, не требующее монтажа для ЦОД № 1 ОАО "ТГК-1" | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) |  |  |  |  | 730.728 | [8 empty] | 4059.6 | 730.728 | [46 empty] | 4059.6 | 730.728 | [8 empty] | 4059.6 | 730.728
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Предприятие СДТУ и ИТ | 14-1012 | ПСДТУиИТ; Оборудование, не требующее монтажа для ЦОД № 2 ОАО "ТГК-1" | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) |  |  |  |  | 730.728 | [8 empty] | 4059.6 | 730.728 | [46 empty] | 4059.6 | 730.728 | [8 empty] | 4059.6 | 730.728
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Предприятие СДТУ и ИТ | 14-1014 | ПСДТУиИТ; Программно-аппаратный комплекс системы мультимедийной связи ОАО "ТГК-1" | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) |  |  |  |  | 3154.9824 | [8 empty] | 17527.68 | 3154.9824 | [46 empty] | 17527.68 | 3154.9824 | [8 empty] | 17527.68 | 3154.9824
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Предприятие СДТУ и ИТ | 14-1020 | ПСДТУиИТ; Модернизация дисковой полки для ЦОД ОАО "ТГК-1" | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) |  |  |  |  | 91.5614 | [8 empty] | 508.6747 | 91.5614 | [46 empty] | 508.6747 | 91.5614 | [8 empty] | 508.6747 | 91.5614
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Северная ТЭЦ-21 | 11-0324 | Модернизация СКС ТЭЦ21 филиала "Невский" | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2012 | 2014 | 3529.895 | 3529.895 |  |  |  | 5.8944 | [5 empty] | 5.8944 | [5 empty] | 2.8942 | [7 empty] | 2.8942 | [7 empty] | 1.5315 | [7 empty] | 1.5315 | [7 empty] | 0.70196 | [7 empty] | 0.70196 | [5 empty] | 0.76667 | [5 empty] | 0.76667
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Северная ТЭЦ-21 | 12-1166 | Модернизация узла связи ТЭЦ-21 филиала "Невский" | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2012 | 2013 | [5 empty] | 4.9982 |  | 53.3358 |  |  |  | 58.3341 | [5 empty] | 2.415 |  |  |  | 19.6 |  |  |  | 22.0149 | [7 empty] | 1.3042 |  |  |  | 19.8394 |  |  |  | 21.1436 | [7 empty] | 0.60896 |  |  |  | 12.7657 |  |  |  | 13.3746 | [5 empty] | 0.67009 |  | 1.1308 |  |  |  | 1.8009
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Северная ТЭЦ-21 | 14-0842 | ТЭЦ-21; Дооборудование систем оптических измерительных трансформаторов тока ТЭЦ-21 филиала "Невский" подсистемой мониторинга состояния | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2014 | 2014 | 1850 | 1850 | 330.2129 | [8 empty] | 1834.516 | 330.2129 | [46 empty] | 1834.516 | 330.2129 | [8 empty] | 1834.516 | 330.2129
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Центральная ТЭЦ | 13-1320-1 | Модернизация СКС Учебного центра филиала "Невский" | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2013 | 2013
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Южная ТЭЦ-22 | 13-0370 | Подключение резервного пункта управления к ЛВС, КТС и ТРС на ТЭЦ-22 филиала "Невский" | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2013 | 2013
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Южная ТЭЦ-22 | 13-1313 | Модернизация сервера РАС ТЭЦ-22 филиала "Невский" | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2013 | 2014 | 140.492 | 140.492
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Южная ТЭЦ-22 | 13-1431 | ТЭЦ-22; Модернизация селекторной связи ТЭЦ-22 филиала "Невский" для подкючения объекта 4303 | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2014 | 2014
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Южная ТЭЦ-22 | 14-0587 | Дооборудование систем оптических измерительных трансформаторов тока ТЭЦ-22 филиала "Невский" подсистемой мониторинга состояния | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2013 | 2014 | 1058.115 | 1058.115
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Южная ТЭЦ-22 | 14-0843 | ТЭЦ-22; Дистанционное управление устройствами СТМ иАСКУЭ на ТЭЦ-22 филиала "Невский" | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2014 | 2014 | 400 | 400 | 70.2 | [8 empty] | 390 | 70.2 | [46 empty] | 390 | 70.2 | [8 empty] | 390 | 70.2
Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Невский | Южная ТЭЦ-22 | 14-0847 | ТЭЦ-22; Модернизация электропитания СТМ и АСКУЭ ТЭЦ-22 филиала "Невский" | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2014 | 2014 | 1000 | 1000 | 102.8282 | [8 empty] | 571.268 | 102.8282 | [30 empty] | 225.7 | 40.626 | [12 empty] | 225.7 | 40.626 | 345.568 | 62.2022 | [8 empty] | 345.568 | 62.2022
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Выгских ГЭС | 04-0549 | Ондская ГЭС. Замена выключателя 110кВ на элегазовый и реконструкция автоматики управления и защит | 4.8 Вспомогательное | Основные объекты (ТПР) | 2009 | 2011
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Выгских ГЭС | 06-0009 | КВГЭС. Оборудование на складе | 5.2 Прочие Надежность Карельский филиал | Основные объекты (ТПР) |  |  |  |  | 148.6299 | [8 empty] | 825.7217 | 148.6299 | [30 empty] | 825.7217 | 148.6299 | [12 empty] | 825.7217 | 148.6299
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Выгских ГЭС | 08-0027 | КВГЭС; Маткожненская ГЭС. Строительство здания ОПУ. | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (НС) | 2009 | 2009
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Выгских ГЭС | 10-0425 | Беломорская ГЭС. Модернизация системы возбуждения г/а. | 4.1 Турбины | Основные объекты (ТПР) | 2010 | 2013
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Выгских ГЭС | 11-0072 | Маткожненская ГЭС. Замена обмотки статора гидрогенератора Г-1, Г-2, Г-3. | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2011 | 2013 | [7 empty] | 469.6802 |  |  |  | 469.6802 | [9 empty] | 252.9191 |  |  |  | 252.9191 | [11 empty] | 216.7611 |  |  |  | 216.7611
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Выгских ГЭС | 11-0445-3 | КВГЭС,ККГЭС,КСГЭС. ПИР по обеспечению резервным питанием электрооборудования холостых водосбросов ГЭС | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2011 | 2013 | [7 empty] | 3.892 |  |  |  | 3.892 | [9 empty] | 1.2831 |  |  |  | 1.2831 | [11 empty] | 1.2973 |  |  |  | 1.2973 | [11 empty] | 1.3116 |  |  |  | 1.3116
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Выгских ГЭС | 11-0498 | Монтаж системы кондиционирования в помещениях здания лабораторного корпуса (Упр КВГЭС). | 5.2 Прочие Надежность Карельский филиал | Основные объекты (ТПР) | 2011 | 2014 | 2176.084 | 2176.084 | 231.474 |  |  | 6.1513 |  | 8.9309 |  |  |  | 1301.0503 | 231.474 | [8 empty] | 2.9443 |  |  |  | 2.9443 | [11 empty] | 2.977 |  |  |  | 2.977 |  | 1285.968 | 231.4742 |  |  |  |  | 6.1513 |  |  |  | 3.0097 |  |  |  | 1295.1291 | 231.4742 |  | -0.00024 | [9 empty] | -0.00024
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Выгских ГЭС | 11-0499 | КВГЭС. Реконструкция системы водоснабжения ГЭС | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2011 | 2013 | [7 empty] | 16.5267 |  |  |  | 16.5267 | [9 empty] | 5.4484 |  |  |  | 5.4484 | [11 empty] | 5.5089 |  |  |  | 5.5089 | [11 empty] | 5.5694 |  |  |  | 5.5694
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Выгских ГЭС | 12-0408 | Ондская ГЭС. Оснащение кабельных помещений автоматической системой пожаротушения | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 3000 | 3000
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Выгских ГЭС | 12-0456 | Беломорская ГЭС. Реконструкция системы контроля расхода воды на смазку турбинного подшипника | 4.1 Турбины | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 500 | 500 | 47.4294 |  |  | 12.9891 |  |  |  | 0.73733 |  | 277.2228 | 47.4294 | [14 empty] | 5.0672 | 0.9121 | [12 empty] | 5.0672 | 0.9121 | 258.4292 | 46.5173 |  |  |  |  | 12.9891 | [5 empty] | 0.73733 |  | 272.1556 | 46.5173
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Выгских ГЭС | 12-0457 | Беломорская ГЭС. Реконструкция системы хозпитьевого водоснабжения | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2012 | 2013 | [7 empty] | 8.9736 |  |  |  | 8.9736 | [9 empty] | 8.9736 |  |  |  | 8.9736
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Выгских ГЭС | 12-0477 | КВГЭС; Ондская ГЭС. Реконструкция системы хозпитьевого водоснабжения | 5.2 Прочие Надежность Карельский филиал | Основные объекты (ТПР) | 2012 | 2014 | 2256.539 | 2256.539 | [5 empty] | 13.384 |  |  |  | 13.384 | [9 empty] | 3.263 |  |  |  | 3.263 | [11 empty] | 5.0328 |  |  |  | 5.0328 | [11 empty] | 5.0881 |  |  |  | 5.0881
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Выгских ГЭС | 12-0480 | Палакоргская ГЭС. Реконструкция системы хозпитьевого водоснабжения | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2012 | 2013
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Выгских ГЭС | 12-0492 | Беломорская ГЭС. Реконструкция основных ремонтных затворов гидроагрегатов | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 2000 | 2000 | 267.4582 |  |  | 2.6625 | [5 empty] | 1488.5415 | 267.4582 | [46 empty] | 1485.879 | 267.4582 |  |  | 2.6625 | [5 empty] | 1488.5415 | 267.4582
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Выгских ГЭС | 12-0496 | Реконструкция системы ТВС Беломорской ГЭС | 4.8 Вспомогательное | Основные объекты (ТПР) | 2012 | 2014 | 2981.922 | 2981.922 | 363.3743 |  |  | 4.915 |  | 36.2806 |  |  |  | 2059.9416 | 363.3743 | [8 empty] | 6.4089 |  |  |  | 6.4089 | [11 empty] | 9.8848 |  |  |  | 9.8848 | [11 empty] | 9.9935 |  |  |  | 9.9935 |  | 2018.746 | 363.3743 |  |  | 4.915 |  | 9.9935 |  |  |  | 2033.6544 | 363.3743
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Выгских ГЭС | 12-1152 | ВыгостровскаяГЭС, Беломорская ГЭС. Замена трансформаторов напряжения 110 кВ на линиях. | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2012 | 2014 | 3748.237 | 3748.237 | 240.1065 |  |  | 75.0336 |  |  |  | 5.3781 |  | 1414.3365 | 240.1065 | 25.6524 | 4.6174 | [10 empty] | 25.6524 | 4.6174 | 1308.2724 | 235.489 | [12 empty] | 1308.2724 | 235.489 | [6 empty] | 39.7563 | [5 empty] | 1.8382 |  | 41.5945 | [5 empty] | 35.2772 |  |  |  | 3.5399 |  | 38.8172
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Выгских ГЭС | 12-1174 | Восстановительные работы по устранению последствий чрезвычайной ситуации на Маткожненской ГЭС | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2012 | 2014 | 246487.35 | 246487.35 |  |  |  | 398.6703 |  | 1534.1136 |  | 123.9247 |  | 2056.7087 | [5 empty] | 216.465 |  |  |  | 471.1823 |  | 14.5047 |  | 702.152 | [7 empty] | 12.8437 |  |  |  | 450.078 |  |  |  | 462.9217 | [7 empty] | 161.9322 |  |  |  | 377.2072 |  |  |  | 539.1395 | [5 empty] | 7.4294 |  | 235.6461 |  | 109.42 |  | 352.4955
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Выгских ГЭС | 13-0038 | Ондская ГЭС. Замена аварийно-ремонтных затворов | 4.8 Вспомогательное | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 1000 | 1000
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Выгских ГЭС | 13-0043 | Ондская ГЭС. Реконструкция системы ГРАРМ | 4.6 Автоматика | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 8000 | 8000
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Выгских ГЭС | 13-0044 | Выгостровская ГЭС. Модернизация системы возбуждения г/а. | 4.1 Турбины | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 1000 | 1000 | 137.3996 |  |  | 3.6514 | [5 empty] | 766.9823 | 137.3996 | [30 empty] | 763.3309 | 137.3996 |  |  |  |  | 3.6514 | [7 empty] | 766.9823 | 137.3996
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Выгских ГЭС | 13-0406 | КВГЭС.Оснащение системой видеонаблюдения удаленных, труднодоступных и потенциально опасных мест | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2014 | 8995.332 | 8995.332 | [5 empty] | 62.5941 |  |  |  | 62.5941 | [9 empty] | 12.0162 |  |  |  | 12.0162 | [11 empty] | 16.7367 |  |  |  | 16.7367 | [11 empty] | 16.9206 |  |  |  | 16.9206 | [7 empty] | 16.9206 |  |  |  | 16.9206
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Выгских ГЭС | 13-0409 | Ондская ГЭС. Оснащение щита управления КВГЭС ключами сброса аварийно-ремонтных затворов | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2013
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Выгских ГЭС | 13-0410 | Палакоргская ГЭС. Оснащение щита управления ГЭС ключами сброса аварийно-ремонтных затворов | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2013
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Выгских ГЭС | 13-0436 | КВГЭС. Реконструкция систем контроля биения вала гидроагрегатов | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 800 | 800 | 171.8912 |  |  | 1.9306 | [5 empty] | 956.8816 | 171.8912 | [46 empty] | 954.951 | 171.8912 |  |  | 1.9306 | [5 empty] | 956.8816 | 171.8912
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Выгских ГЭС | 13-1286 | КВГЭС. Реконструкция сети собственных нужд с возможностью подключения ДГУ | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2014 | 18501.989 | 18501.989 | 1987.9439 |  |  | 19.7893 |  | 112.7866 |  |  |  | 11176.7085 | 1987.9439 | [8 empty] | 19.9234 |  |  |  | 19.9234 | [11 empty] | 30.7293 |  |  |  | 30.7293 | [11 empty] | 31.067 |  |  |  | 31.067 |  | 11044.1325 | 1987.9439 |  |  | 19.7893 |  | 31.067 |  |  |  | 11094.9888 | 1987.9439
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Выгских ГЭС | 13-1295 | Оборудование , не входящее в сметы строек (КВГЭС) | 5.2 Прочие Надежность Карельский филиал | Оборудование, не входящее в сметы строек (ТПР) | 2013 | 2013
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Выгских ГЭС | 13-1429 | КВГЭС; Замена ОПН-110 кВ на I и II системах шин Ондской и Маткожненской ГЭС | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2013
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Выгских ГЭС | 14-0090 | Выгостровская ГЭС. Замена генераторных выключателей. | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 200 | 200 | 40.5483 |  |  | 0.40365 | [5 empty] | 225.6721 | 40.5483 | [46 empty] | 225.2684 | 40.5483 |  |  | 0.40365 | [5 empty] | 225.6721 | 40.5483
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Выгских ГЭС | 14-0463 | Ондская ГЭС. Замена обмотки статора гидрогенераторов Г-1, Г-2, Г-3, Г-4 | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 1000 | 1000
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Выгских ГЭС | 14-0576 | Выгостровская ГЭС. Реконструкция системы контроля расхода воды на смазку турбинного подшипника. | 4.1 Турбины | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 300 | 300 | 31.6196 |  |  | 12.9891 |  |  |  | 0.73733 |  | 189.3907 | 31.6196 | [14 empty] | 3.3782 | 0.60808 | [12 empty] | 3.3782 | 0.60808 | 172.2862 | 31.0115 |  |  |  |  | 12.9891 | [5 empty] | 0.73733 |  | 186.0126 | 31.0115 |  | -1e-05 | [9 empty] | -1e-05
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Выгских ГЭС | 14-0612 | КВГЭС; Оборудование , не входящее в сметы строек (КВГЭС) | 5.2 Прочие Надежность Карельский филиал | Оборудование, не входящее в сметы строек (ТПР) | 2013 | 2014 | 3187.275 | 3187.275 | 358.5762 | [8 empty] | 1992.0899 | 358.5762 | 892.1136 | 160.5805 | [10 empty] | 892.1136 | 160.5805 | 457.6271 | 82.3729 | [12 empty] | 457.6271 | 82.3729 | 564.417 | 101.5951 | [12 empty] | 564.417 | 101.5951 | 77.9322 | 14.0278 | [8 empty] | 77.9322 | 14.0278
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Выгских ГЭС | 14-0629 | КВГЭС; Замена компрессоров высокого и низкого давления. | 4.8 Вспомогательное | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 7000 | 7000 | 933.0048 |  |  | 166.938 |  |  |  | 11.6076 |  | 5361.9057 | 933.0048 | 99.68 | 17.9424 | [10 empty] | 99.68 | 17.9424 | 5083.68 | 915.0624 |  |  |  |  | 5.5233 | [5 empty] | 0.41879 |  | 5089.6221 | 915.0624 | [6 empty] | 124.8767 | [5 empty] | 9.926 |  | 134.8027 | [5 empty] | 36.538 |  |  |  | 1.2629 |  | 37.8009
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Выгских ГЭС | 14-0785 | КВГЭС; Беломорская ГЭС. Реконструкция шинного моста 10 кВ. | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 1000 | 1000 | 171.9664 |  |  | 4.44 | [5 empty] | 959.809 | 171.9664 | [30 empty] | 867.937 | 156.2287 |  |  |  |  | 4.1517 | [7 empty] | 872.0887 | 156.2287 | 87.432 | 15.7378 |  |  | 0.2883 | [5 empty] | 87.7203 | 15.7378
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Выгских ГЭС | 14-0797 | КВГЭС; Ондская ГЭС. Замена выключателя 110 кВ (ВАТ-2-110) на элегазовый и реконструкция автоматики управления и защит АТ-2. | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 1000 | 1000
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Выгских ГЭС | 14-0798 | КВГЭС; Ондская ГЭС. Замена блочных выключателей 110 кВ (ВТ-1-110, ВТ-2-110, ВТ-3-110, ВТ-4-110) на элегазовые и реконструкция автоматики управления и | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 1000 | 1000
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Выгских ГЭС | 14-0862 | КВГЭС; Беломорская ГЭС. Замена трансформаторов тока типа ТФНД-110М на элегазовые | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 2200 | 2200 | 315.6866 |  |  | 77.3451 |  |  |  | 13.6209 |  | 1844.7804 | 315.6866 | [14 empty] | 33.7272 | 6.0709 | [12 empty] | 33.7272 | 6.0709 | 1683.1326 | 302.9639 | [12 empty] | 1683.1326 | 302.9639 | 36.9546 | 6.6518 |  |  | 77.3451 |  |  |  | 13.6209 |  | 127.9206 | 6.6518
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Выгских ГЭС | 14-0869 | КВГЭС; Реконструкция ОРУ-330 кВ для присоединения транзита 330 кВ к Ондской ГЭС. | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 480 | 480
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Выгских ГЭС | 14-0870 | КВГЭС; Палакоргская ГЭС. Замена датчиков уровня масла в маслованнах подпятника гидроагрегатов. | 4.8 Вспомогательное | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 400 | 400
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Выгских ГЭС | 14-0871 | КВГЭС; Ондская ГЭС. Установка станции глубокой биологической очистки. | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 500 | 500
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Выгских ГЭС | 14-0969 | КВГЭС; Восстановительные работы по устранению последствий аварии на Палакоргской ГЭС | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) |  |  |  |  | 7973.6877 |  |  | 210.6199 |  | 109.526 |  | 271.3153 |  | 44889.7264 | 7973.6877 | [30 empty] | 9516.131 | 1712.9036 |  |  |  |  | 126.137 |  |  |  | 3.1121 |  | 21.122 |  | 9666.5021 | 1712.9036 | 34782.1342 | 6260.7842 |  |  | 84.483 |  | 106.4139 |  | 250.1933 |  | 35223.2243 | 6260.7842
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Выгских ГЭС | 14-1027 | КВГЭС; Маткожненская ГЭС. Замена кабеля от ТСН-1 и ТСН-2 до щита собственных нужд. | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) |  |  |  |  | 72.4862 |  |  | 0.72155 | [5 empty] | 403.4226 | 72.4862 | [46 empty] | 402.701 | 72.4862 |  |  | 0.72155 | [5 empty] | 403.4226 | 72.4862
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Выгских ГЭС | 92-0009 | ТЭО Сегозерской ГЭС | 4.8 Вспомогательное | Основные объекты (НС)
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Кемских ГЭС | 03-0009 | Бизнес-план Белопорожской ГЭС | 4.8 Вспомогательное | Основные объекты (НС)
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Кемских ГЭС | 06-0049 | Реконструкция автодорожного моста в створе Путкинской ГЭС | 5.2 Прочие Надежность Карельский филиал | Основные объекты (ТПР) | 2009 | 2013 | [7 empty] | 14.4808 |  |  |  | 14.4808 | [9 empty] | 14.4808 |  |  |  | 14.4808
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Кемских ГЭС | 07-0047 | Кривопорожская ГЭС. Реконструкция утепления затвора холодного водосброса | 4.8 Вспомогательное | Основные объекты (ТПР)
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Кемских ГЭС | 10-0426 | Путкинская ГЭС. Реконструкция ОРУ-220 кВ, с заменой оборудования | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2011 | 2014 | 12832.209 | 12832.209 | 1913.184 | [8 empty] | 10628.8 | 1913.184 | [14 empty] | 204.4 | 36.792 | [12 empty] | 204.4 | 36.792 | [16 empty] | 10424.4 | 1876.392 | [8 empty] | 10424.4 | 1876.392
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Кемских ГЭС | 11-0070 | Кривопорожская ГЭС. Реконструкция ГРУ 10,5 кВ с заменой выключателей на вакуумные. | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2011 | 2014 | 13096.134 | 13096.134 | 1927.6373 |  |  | 23.5308 |  | 36.252 |  |  |  | 10768.8788 | 1927.6373 | [8 empty] | 12.0124 |  |  |  | 12.0124 |  | 10008.577 | 1801.5439 | [8 empty] | 12.0536 |  |  |  | 10020.6306 | 1801.5439 | 700.519 | 126.0934 |  |  |  |  | 23.5308 |  |  |  | 12.186 |  |  |  | 736.2358 | 126.0934
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Кемских ГЭС | 11-0087 | ККГЭС; Подужемская ГЭС. Реконструкция очистных сооружений (септик). | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 100 | 100
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Кемских ГЭС | 11-0090 | Путкинская ГЭС.Замена системы возбуждения г/а № 1, № 2, № 3. | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2011 | 2014 | 13299.98 | 13299.98 | 2159.9911 |  |  | 29.5077 | [5 empty] | 12029.4585 | 2159.9911 | [46 empty] | 11999.9507 | 2159.9911 |  |  | 29.5077 | [5 empty] | 12029.4585 | 2159.9911
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Кемских ГЭС | 11-0399 | ККГЭС; Замена масляных выключателей и защит КРУ-10 кВ Кривопорожской ГЭС. | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2011 | 2014 | 4531.008 | 4531.008 | 505.0656 |  |  | 633.7997 | [5 empty] | 3439.7196 | 505.0656 | [14 empty] | 53.96 | 9.7128 | [12 empty] | 53.96 | 9.7128 | 2805.92 | 505.0656 | [12 empty] | 2805.92 | 505.0656 | -53.96 | -9.7128 |  |  | 633.7997 | [5 empty] | 579.8397 | -9.7128
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Кемских ГЭС | 11-0445-2 | КВГЭС,ККГЭС,КСГЭС. ПИР по обеспечению резервным питанием электрооборудования холостых водосбросов ГЭС | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2011 | 2013 | [7 empty] | 5.8593 |  |  |  | 5.8593 | [9 empty] | 1.2831 |  |  |  | 1.2831 | [11 empty] | 1.2973 |  |  |  | 1.2973 | [11 empty] | 1.3116 |  |  |  | 1.3116 | [7 empty] | 1.9674 |  |  |  | 1.9674
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Кемских ГЭС | 12-0472 | Кривопорожская ГЭС. Реконструкция системы хозпитьевого водоснабжения с переходом на привозную воду. | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2012 | 2014 | 2288.75 | 2288.75 | 192.5894 |  |  | 1.5777 |  | 14.5393 |  |  |  | 1086.058 | 192.5894 | [8 empty] | 3.585 |  |  |  | 3.585 | [11 empty] | 3.6249 |  |  |  | 3.6249 | [11 empty] | 3.6647 |  |  |  | 3.6647 |  | 1069.941 | 192.5894 |  |  | 1.5777 |  | 3.6647 |  |  |  | 1075.1834 | 192.5894
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Кемских ГЭС | 12-0481 | Подужемская ГЭС. Внедрение системы виброконтроля гидроагрегатов (боя вала) Подужемской ГЭС. | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2013
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Кемских ГЭС | 12-0484 | ККГЭС; Реконструкция системы хозпитьевого водоснабжения объектов Каскада Кемских ГЭС. | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2012 | 2013
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Кемских ГЭС | 12-0500 | Юшкозерская ГЭС. Реконструкция системы хозпитьевого водоснабжения с переходом на привозную воду. | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2012 | 2013 | [7 empty] | 14.5393 |  |  |  | 14.5393 | [9 empty] | 3.585 |  |  |  | 3.585 | [11 empty] | 3.6249 |  |  |  | 3.6249 | [11 empty] | 3.6647 |  |  |  | 3.6647 | [7 empty] | 3.6647 |  |  |  | 3.6647
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Кемских ГЭС | 12-1169 | Оборудование , не входящее в смету строек (ККГЭС) | 5.2 Прочие Надежность Карельский филиал | Оборудование, не входящее в сметы строек (ТПР) | 2014 | 2014 | 4000 | 4000 | 264.537 | [8 empty] | 1469.6499 | 264.537 | [14 empty] | 363.9266 | 65.5068 | [12 empty] | 363.9266 | 65.5068 | 394.2529 | 70.9655 | [12 empty] | 394.2529 | 70.9655 | 711.4704 | 128.0647 | [8 empty] | 711.4704 | 128.0647
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Кемских ГЭС | 13-0415 | ККГЭС; Внедрение системы гарантированного питания | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2013 | [7 empty] | 50.1083 |  |  |  | 50.1083 | [9 empty] | 12.3555 |  |  |  | 12.3555 | [11 empty] | 12.4927 |  |  |  | 12.4927 | [11 empty] | 12.63 |  |  |  | 12.63 | [7 empty] | 12.63 |  |  |  | 12.63
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Кемских ГЭС | 13-0423 | ККГЭС; Оборудование видеомониторингом удаленных, труднодоступных и потенциально опасных с точки зрения затопления мест и узлов гидротурбинных устано | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2014 | 7887.533 | 7887.533 | 1220.4542 |  |  | 169.2355 |  | 99.1232 |  |  |  | 7048.6592 | 1220.4542 | 657.191 | 118.2944 |  |  | 41.4863 |  |  |  | 20.2572 |  |  |  | 718.9345 | 118.2944 | 2226.6562 | 400.7981 |  |  |  |  | 111.0345 |  |  |  | 23.5561 |  |  |  | 2361.2467 | 400.7981 | 2322.6347 | 418.0742 |  |  |  |  | 11.9936 |  |  |  | 25.0965 |  |  |  | 2359.7247 | 418.0742 | 1573.8186 | 283.2874 |  |  | 4.7211 |  | 30.2135 |  |  |  | 1608.7532 | 283.2874
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Кемских ГЭС | 13-1243 | Кривопорожская ГЭС. Внедрение системы вибрационного контроля и диагностики гидроагрегатов Кривопорожской ГЭС. | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2014 | 3447.433 | 3447.433
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Кемских ГЭС | 13-1298 | Оборудование , не входящее в смету строек (ККГЭС) | 5.2 Прочие Надежность Карельский филиал | Оборудование, не входящее в сметы строек (ТПР) | 2013 | 2013
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Кемских ГЭС | 13-1411 | ККГЭС; Оснащение автономными источниками электроэнергии для обеспечения "живучести" ГЭС. | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 6000 | 6000 | 1452.7555 |  |  | 278.4255 |  | 24.3531 |  |  |  | 8373.6426 | 1452.7555 | 5404.554 | 972.8197 |  |  | 267.8463 | [7 empty] | 5672.4003 | 972.8197 | 358.473 | 64.5251 |  |  |  |  | 4.5731 |  |  |  | 9.7094 |  |  |  | 372.7555 | 64.5251 | 236.973 | 42.6551 |  |  |  |  | 1.2279 |  |  |  | 14.6437 |  |  |  | 252.8447 | 42.6551 | 2070.864 | 372.7555 |  |  | 4.7781 | [5 empty] | 2075.6421 | 372.7555
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Кемских ГЭС | 13-1417 | ККГЭС; Подужемская ГЭС, Путкинская ГЭС. Реконструкция ОРУ-220 с заменой трансформаторов напряжения. | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2014 | 10391.174 | 10391.174
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Кемских ГЭС | 14-0067 | ККГЭС; Путкинская ГЭС. Реконструкция системы хозпитьевого водоснабжения | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2012 | 2014 | 1253.641 | 1253.641 | 94.7007 |  |  | 0.94271 |  | 14.5393 |  |  |  | 541.597 | 94.7007 | [8 empty] | 3.585 |  |  |  | 3.585 | [11 empty] | 3.6249 |  |  |  | 3.6249 | [11 empty] | 3.6647 |  |  |  | 3.6647 |  | 526.115 | 94.7007 |  |  | 0.94271 |  | 3.6647 |  |  |  | 530.7224 | 94.7007
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Кемских ГЭС | 14-0078 | Подужемская ГЭС.Реконструкция здания ГЭС (полы) | 5.2 Прочие Надежность Карельский филиал | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 300 | 300 |  |  |  | 0.36014 | [5 empty] | 201.3491 | [47 empty] | 200.989 |  |  |  | 0.36014 | [5 empty] | 201.3491
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Кемских ГЭС | 14-0771 | ККГЭС; Организация узлов учета сточных вод ГЭС-10, ГЭС-14. | 3.1 Главный инженер | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2014 | 2014 | 700 | 700 | 33.8348 |  |  | 0.3368 | [5 empty] | 188.308 | 33.8348 | [46 empty] | 187.9712 | 33.8348 |  |  | 0.3368 | [5 empty] | 188.308 | 33.8348
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Кемских ГЭС | 14-0793 | ККГЭС; Реконструкция РЗ, автоматики линий 220 кВ. | 4.6 Автоматика | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2014 | 2014 | 1000 | 1000 | 44.1 |  |  | 0.43899 | [5 empty] | 245.439 | 44.1 | [46 empty] | 245 | 44.1 |  |  | 0.43899 | [5 empty] | 245.439 | 44.1
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Кемских ГЭС | 14-0801 | ККГЭС; Приобретение и замена устройств определения мест повреждения при КЗ на ВЛ для нужд Путкинской ГЭС. | 3.1 Главный инженер | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2014 | 2014 | 300 | 300 | 32.3539 |  |  | 39.9531 | [5 empty] | 219.6971 | 32.3539 | [14 empty] | 128.52 | 23.1336 | [12 empty] | 128.52 | 23.1336 | 51.224 | 9.2203 | [12 empty] | 51.224 | 9.2203 |  |  |  |  | 39.9531 | [5 empty] | 39.9531
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Кемских ГЭС | 14-0863 | ККГЭС; Юшкозерская ГЭС. Внедрение системы виброконтроля гидроагрегатов (боя вала). | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 499 | 499 | 111.6139 |  |  | 1.5463 | [5 empty] | 621.6233 | 111.6139 | [46 empty] | 620.077 | 111.6139 |  |  | 1.5463 | [5 empty] | 621.6233 | 111.6139
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Кемских ГЭС | 14-0865 | ККГЭС; Путкинская ГЭС. Реконструкция ОРУ-330 кВ для присоединения к транзиту 330 кВ. | 4.7 Электротехника | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2014 | 2014 | 480 | 480
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Кемских ГЭС | 90-2009 | ТЭО Морская ГЭС(с н/зРАО) | 4.8 Вспомогательное | Основные объекты (НС)
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Кемских ГЭС | 92-2009 | ТЭО Каскад ГЭС на р.Чирко-Кемь | 4.8 Вспомогательное | Основные объекты (НС)
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Сунских ГЭС | 09-0131 | Кондопожская ГЭС. Реконструкция подводящего канала | 4.8 Вспомогательное | Основные объекты (ТПР)
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Сунских ГЭС | 10-0419 | Реконструкция схемы пожаротушения Кондопожской ГЭС | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2010 | 2013 | 7337.37 | 7337.37 | 159.5103 |  |  | 15.2125 |  | 486.4576 |  |  |  | 1387.8385 | 159.5103 | [8 empty] | 120.0019 |  |  |  | 120.0019 |  | 199.8828 | 35.9789 |  |  |  |  | 13.8822 |  |  |  | 121.2635 |  |  |  | 335.0285 | 35.9789 | [10 empty] | 122.5961 |  |  |  | 122.5961 |  | 686.2856 | 123.5314 |  |  | 1.3303 |  | 122.5961 |  |  |  | 810.212 | 123.5314
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Сунских ГЭС | 10-0422 | Реконструкция щита СН 380 В Кондопожской ГЭС | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2010 | 2014 | 24367.968 | 24367.968
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Сунских ГЭС | 11-0084 | Реконструкция дамбы Койкора с инженерно-геологическими изысканиями | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2011 | 2014 | 7496.456 | 7496.456 | 773.998 |  |  | 16.5156 |  | 118.4175 |  |  |  | 4434.9219 | 773.998 | [8 empty] | 30.1202 |  |  |  | 30.1202 | [11 empty] | 29.2184 |  |  |  | 29.2184 |  | 2344.484 | 422.0071 |  |  |  |  | 11.2147 |  |  |  | 29.5394 |  |  |  | 2385.2382 | 422.0071 | 1955.5048 | 351.9909 |  |  | 5.3009 |  | 29.5394 |  |  |  | 1990.3451 | 351.9909
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Сунских ГЭС | 11-0091 | Реконструкция гидротехнических сооружений Кондопожской ГЭС | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2011 | 2013
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Сунских ГЭС | 11-0094 | Реконструкция контуров защитного заземления малых ГЭС КСГЭС | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2012 | 2014 | 2892.208 | 2892.208 | 279.4547 |  |  | 15.7596 |  | 71.2044 |  |  |  | 1639.49 | 279.4547 | [8 empty] | 23.474 |  |  |  | 23.474 |  | 1183.518 | 213.0332 |  |  |  |  | 15.0984 |  |  |  | 23.7348 |  |  |  | 1222.3512 | 213.0332 | [10 empty] | 23.9956 |  |  |  | 23.9956 |  | 369.008 | 66.4214 |  |  | 0.66121 | [5 empty] | 369.6692 | 66.4214
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Сунских ГЭС | 11-0403 | Пальеозерская ГЭС. Оснащение кабельных помещений автоматической системой пожаротушения. | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2011 | 2013
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Сунских ГЭС | 11-0404 | Реконструкция холостого водосброса ГЭС-26 Игнойла с установкой подъемных механизмов затвора | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2011 | 2014 | 4154.278 | 4154.278 | [5 empty] | 44.6241 |  |  |  | 44.6241 | [9 empty] | 11.0666 |  |  |  | 11.0666 | [11 empty] | 11.1045 |  |  |  | 11.1045 | [11 empty] | 11.2265 |  |  |  | 11.2265 | [7 empty] | 11.2265 |  |  |  | 11.2265
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Сунских ГЭС | 11-0443 | Модернизация ЩПТ ГЭС-19,21,22,26,24,25 | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2011 | 2013 | [7 empty] | 15.2636 |  |  |  | 15.2636 | [9 empty] | 3.7853 |  |  |  | 3.7853 | [11 empty] | 3.7983 |  |  |  | 3.7983 | [11 empty] | 3.84 |  |  |  | 3.84 | [7 empty] | 3.84 |  |  |  | 3.84
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Сунских ГЭС | 11-0445-1 | КВГЭС,ККГЭС,КСГЭС. ПИР по обеспечению резервным питанием электрооборудования холостых водосбросов ГЭС | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2011 | 2013 | [7 empty] | 5.8593 |  |  |  | 5.8593 | [9 empty] | 1.2831 |  |  |  | 1.2831 | [11 empty] | 1.2973 |  |  |  | 1.2973 | [11 empty] | 1.3116 |  |  |  | 1.3116 | [7 empty] | 1.9674 |  |  |  | 1.9674
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Сунских ГЭС | 12-0021 | КСГЭС; Замена выключателя 35 кВ на вакуумный с комплектом защит ГЭС-19 Питкякоски | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 1500 | 1500 | 268.3465 |  |  | 6.2 | [5 empty] | 1497.014 | 268.3465 | [30 empty] | 1179.525 | 212.3145 |  |  |  |  | 5.6422 | [7 empty] | 1185.1672 | 212.3145 | 311.289 | 56.032 |  |  | 0.55777 | [5 empty] | 311.8468 | 56.032
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Сунских ГЭС | 12-0026 | Реконструкция кровли здания ГЭС-24 Пиени-Йоки | 5.2 Прочие Надежность Карельский филиал | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 400 | 400 |  |  |  | 1.4835 | [5 empty] | 311.6131 | [31 empty] | 310.1296 | [5 empty] | 1.4835 | [7 empty] | 311.6131
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Сунских ГЭС | 12-0027 | Реконструкция переливной плотины ГЭС-24 | 4.5 ЗИС | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 400 | 400
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Сунских ГЭС | 12-0028 | Реконструкция систем возбуждения, регулирования на г/а ГЭС-21 | 4.1 Турбины | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 500 | 500 | 29.88 |  |  | 0.29744 | [5 empty] | 166.2974 | 29.88 | [46 empty] | 166 | 29.88 |  |  | 0.29744 | [5 empty] | 166.2974 | 29.88
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Сунских ГЭС | 12-0403 | Замена аварийно-ремонтных щитов г/а Кондопожской ГЭС | 4.5 ЗИС | Основные объекты (ТПР) | 2012 | 2013 | [7 empty] | 123.1961 |  |  |  | 123.1961 | [9 empty] | 30.3771 |  |  |  | 30.3771 | [11 empty] | 30.7146 |  |  |  | 30.7146 | [11 empty] | 31.0522 |  |  |  | 31.0522 | [7 empty] | 31.0522 |  |  |  | 31.0522
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Сунских ГЭС | 12-0405 | КСГЭС; Замена генераторных выключателей Кондопожской ГЭС | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 420 | 420 | 43.0942 |  |  | 0.42899 | [5 empty] | 239.8413 | 43.0942 | [46 empty] | 239.4123 | 43.0942 |  |  | 0.42899 | [5 empty] | 239.8413 | 43.0942
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Сунских ГЭС | 12-0490 | КСГЭС; Реконструкция гидроагрегатов №№ 1, 2 Кондопожской ГЭС с заменой турбинного подшипника и системы управления направляющим аппаратом | 4.1 Турбины | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 1500 | 1500 | 181.0816 |  |  | 3.2934 | [5 empty] | 1009.3024 | 181.0816 | [30 empty] | 498.327 | 89.6989 |  |  |  |  | 2.3837 | [7 empty] | 500.7107 | 89.6989 | 507.682 | 91.3828 |  |  | 0.90968 | [5 empty] | 508.5917 | 91.3828
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Сунских ГЭС | 12-0501 | Реконструкция переливной плотины ГЭС-25 | 4.5 ЗИС | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 400 | 400
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Сунских ГЭС | 12-0534 | Реконструкция кровли здания ГЭС-25 Суури-Йоки | 5.2 Прочие Надежность Карельский филиал | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 400 | 400 |  |  |  | 1.4835 | [5 empty] | 311.613 | [31 empty] | 310.1295 | [5 empty] | 1.4835 | [7 empty] | 311.613
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Сунских ГЭС | 12-0535 | Реконструкция СН 0.4 кВ ГЭС-25 | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 200 | 200 | 31.9553 |  |  | 0.34533 | [5 empty] | 177.8748 | 31.9553 | [46 empty] | 177.5295 | 31.9553 |  |  | 0.34533 | [5 empty] | 177.8748 | 31.9553
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Сунских ГЭС | 13-0027 | КСГЭС; Внедрение систем боя вала и термоконтроля, гидроизмерений г/а №3 и №4 ГЭС-21 Хямекоски | 4.1 Турбины | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 1000 | 1000 | 140.2451 |  |  | 1.5835 | [5 empty] | 780.723 | 140.2451 | [30 empty] | 62.6589 | 11.2786 |  |  |  |  | 0.2997 | [7 empty] | 62.9586 | 11.2786 | 716.4806 | 128.9665 |  |  | 1.2838 | [5 empty] | 717.7644 | 128.9665
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Сунских ГЭС | 13-0028 | Замена статорной обмотки на г/а №3 ГЭС-21 Хямекоски | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 3000 | 3000 | 388.1132 |  |  | 5.3032 |  | 42.9902 |  |  |  | 2204.4779 | 388.1132 | [30 empty] | 1136.5013 | 204.5702 |  |  |  |  | 2.0006 | [7 empty] | 1138.5019 | 204.5702 | 1019.6832 | 183.543 |  |  | 3.3026 |  | 42.9902 |  |  |  | 1065.976 | 183.543
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Сунских ГЭС | 13-0046 | КСГЭС; Реконструкция гидроагрегата №3 Кондопожской ГЭС с заменой систем регулирования, возбуждения, РЗ и А, АСУ ТП | 4.1 Турбины | Основные объекты (ТПР) | 2012 | 2014 | 14261.41 | 14261.41 | [5 empty] | 313.4935 |  |  |  | 313.4935 | [9 empty] | 46.335 |  |  |  | 46.335 | [11 empty] | 158.9374 |  |  |  | 158.9374 | [11 empty] | 108.2211 |  |  |  | 108.2211
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Сунских ГЭС | 13-0261 | КСГЭС; Замена генераторных выключателей Пальеозерской ГЭС | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 400 | 400 | 30.7295 |  |  | 0.30591 | [5 empty] | 171.0252 | 30.7295 | [46 empty] | 170.7193 | 30.7295 |  |  | 0.30591 | [5 empty] | 171.0252 | 30.7295
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Сунских ГЭС | 13-0264 | Оснащение защитой открытых металлических водоводов ГЭС-1 от разрыва, со сбросом аварийно-ремонтных затворов на водоприемнике | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2012 | 2014 | 4686.628 | 4686.628 | 665.8596 |  |  | 24.6074 |  | 54.3774 |  |  |  | 3778.2047 | 665.8596 | [8 empty] | 20.5629 |  |  |  | 20.5629 |  | 1639.6159 | 295.1309 |  |  |  |  | 20.9169 |  |  |  | 20.7914 |  |  |  | 1681.3242 | 295.1309 | [10 empty] | 13.0232 |  |  |  | 13.0232 |  | 2059.604 | 370.7287 |  |  | 3.6905 | [5 empty] | 2063.2945 | 370.7287
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Сунских ГЭС | 13-0463 | КСГЭС; Реконструкция систем возбуждения, регулирования и РЗ и А на г/а ГЭС-24 | 4.1 Турбины | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 500 | 500 | 29.88 |  |  | 0.29744 | [5 empty] | 166.2974 | 29.88 | [46 empty] | 166 | 29.88 |  |  | 0.29744 | [5 empty] | 166.2974 | 29.88
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Сунских ГЭС | 13-0464 | КСГЭС; Реконструкция систем возбуждения, регулирования и РЗ и А на г/а ГЭС-25 | 4.1 Турбины | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 500 | 500 | 29.88 |  |  | 0.29744 | [5 empty] | 166.2974 | 29.88 | [46 empty] | 166 | 29.88 |  |  | 0.29744 | [5 empty] | 166.2974 | 29.88
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Сунских ГЭС | 13-0475 | КСГЭС; ПИР и СМР по реконструкции ОРУ-110 кВ с заменой выключателей | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 2000 | 2000 | 303.6258 |  |  | 3.9882 | [5 empty] | 1690.7981 | 303.6258 | [30 empty] | 322.8096 | 58.1057 |  |  |  |  | 1.5441 | [7 empty] | 324.3537 | 58.1057 | 1364.0003 | 245.52 |  |  | 2.4441 | [5 empty] | 1366.4443 | 245.52
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Сунских ГЭС | 13-0478 | Реконструкция щита постоянного тока Пальеозерской ГЭС | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2014 | 651.907 | 651.907 | 68.49 |  |  | 0.89472 |  | 20.8779 |  |  |  | 402.2726 | 68.49 | [8 empty] | 2.1151 |  |  |  | 2.1151 | [11 empty] | 6.2088 |  |  |  | 6.2088 | [11 empty] | 6.277 |  |  |  | 6.277 |  | 380.5 | 68.49 |  |  | 0.89472 |  | 6.277 |  |  |  | 387.6717 | 68.49
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Сунских ГЭС | 13-1231 | Реконструкция систем возбуждения, регулирования гидроагрегатов Пальеозерской ГЭС | 4.1 Турбины | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2014 | 21739.129 | 21739.129 | 5758.4673 |  |  | 113.5981 |  | 54.5321 |  |  |  | 32159.6153 | 5758.4673 | [8 empty] | 13.4463 |  |  |  | 13.4463 | [11 empty] | 13.5957 |  |  |  | 13.5957 |  | 16807.7316 | 3025.3917 |  |  |  |  | 80.3989 |  |  |  | 13.7451 |  |  |  | 16901.8756 | 3025.3917 | 15183.7535 | 2733.0756 |  |  | 33.1991 |  | 13.7451 |  |  |  | 15230.6977 | 2733.0756
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Сунских ГЭС | 13-1239 | Реконструкция системы отопления здания АПК с заменой оборудования | 4.5 ЗИС | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 200 | 200
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Сунских ГЭС | 13-1240 | КСГЭС.Оснащение системой видеонаблюдения удаленных, труднодоступных и потенциально опасных мест | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) |  |  |  |  | 23.8451 |  |  | 0.25626 |  |  |  | 10.5339 |  | 143.2631 | 23.8451 | [46 empty] | 132.473 | 23.8451 |  |  | 0.25626 |  |  |  | 10.5339 |  | 143.2631 | 23.8451
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Сунских ГЭС | 13-1285 | Кондопожская ГЭС. Замена затворов головного сооружения. | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 3500 | 3500 | 381.267 |  |  | 10.5501 | [5 empty] | 2128.7001 | 381.267 | [30 empty] | 2118.15 | 381.267 |  |  |  |  | 10.5501 | [7 empty] | 2128.7001 | 381.267
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Сунских ГЭС | 13-1289 | Внедрение селективной защиты от однофазных КЗ Кондопожской ГЭС | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 400 | 400 | 70.2 |  |  | 0.94952 | [5 empty] | 390.9495 | 70.2 | [46 empty] | 390 | 70.2 |  |  | 0.94952 | [5 empty] | 390.9495 | 70.2
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Сунских ГЭС | 13-1290 | Реконструкция кабельных линий связи системы шин 6 кВ с Т-1 Кондопожской ГЭС | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2013 | [7 empty] | 8.0543 |  |  |  | 8.0543 | [9 empty] | 0.81596 |  |  |  | 0.81596 | [11 empty] | 2.3952 |  |  |  | 2.3952 | [11 empty] | 2.4216 |  |  |  | 2.4216 | [7 empty] | 2.4216 |  |  |  | 2.4216
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Сунских ГЭС | 13-1291 | КСГЭС; Оснащение Кондопожской и Пальеозерской ГЭС автономными источниками электроэнергии | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2013
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Сунских ГЭС | 13-1296 | Оборудование, не входящее в сметы строек (КСГЭС) | 5.2 Прочие Надежность Карельский филиал | Оборудование, не входящее в сметы строек (ТПР) | 2013 | 2013
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Сунских ГЭС | 13-1437 | КСГЭС; Замена масляного силового трансформатора Т-1 на сухой трансформатор ГЭС-24 Пиени-Йоки | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2013 | [7 empty] | 86.3158 |  |  |  | 86.3158 | [25 empty] | 34.4135 |  |  |  | 34.4135 | [11 empty] | 51.9023 |  |  |  | 51.9023
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Сунских ГЭС | 13-1443 | КСГЭС; ГЭС-2 Реконструкция контура заземления. | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2013
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Сунских ГЭС | 13-1446 | КСГЭС; Реконструкция опорных реперов Кондопожской ГЭС, Пальеозерской ГЭС | 4.5 ЗИС | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2013
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Сунских ГЭС | 13-1451 | КСГЭС; Замена масляных силовых трансформаторов Т-2, Т-3 на сухой трансформатор ГЭС-25 Суури-Йоки | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2013 | [7 empty] | 91.3142 |  |  |  | 91.3142 | [25 empty] | 36.4063 |  |  |  | 36.4063 | [11 empty] | 54.9079 |  |  |  | 54.9079
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Сунских ГЭС | 13-1453 | КСГЭС; Реконструкция подшипника гидроагрегата №1 ГЭС-19 Питкякоски. | 4.1 Турбины | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2013 | [7 empty] | 0.82691 |  |  |  | 0.82691 | [25 empty] | 0.82691 |  |  |  | 0.82691
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Сунских ГЭС | 14-0086 | Замена статорной обмотки на г/а №1 ГЭС-22 Харлу | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 3000 | 3000 | 601.8868 |  |  | 3.9483 |  | 42.9902 |  |  |  | 3390.754 | 601.8868 | [30 empty] | 3339.4758 | 601.1056 |  |  |  |  | 3.9377 | [7 empty] | 3343.4136 | 601.1056 | 4.3397 | 0.78114 |  |  | 0.01057 |  | 42.9902 |  |  |  | 47.3404 | 0.78114
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Сунских ГЭС | 14-0087 | Внедрение системы боя вала и термоконтроля, гидроизмерений г/а №1 ГЭС-22 Харлу | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 1000 | 1000 | 109.8329 |  |  | 1.1871 | [5 empty] | 611.3699 | 109.8329 | [30 empty] | 31.3295 | 5.6393 |  |  |  |  | 0.14985 | [7 empty] | 31.4793 | 5.6393 | 578.8533 | 104.1936 |  |  | 1.0372 | [5 empty] | 579.8905 | 104.1936
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Сунских ГЭС | 14-0097 | Реконструкция СН ГЭС-24 | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 200 | 200 | 31.9553 |  |  | 0.34533 | [5 empty] | 177.8749 | 31.9553 | [46 empty] | 177.5295 | 31.9553 |  |  | 0.34533 | [5 empty] | 177.8749 | 31.9553
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Сунских ГЭС | 14-0681 | КСГЭС; Организация АЧР и ЧАПВ на Пальеозерской ГЭС | 4.6 Автоматика | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2013
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Сунских ГЭС | 14-0682 | Оборудование, не входящее в сметы строек (КСГЭС) | 5.2 Прочие Надежность Карельский филиал | Оборудование, не входящее в сметы строек (ТПР) | 2014 | 2014 | 1000 | 1000 | 353.7766 | [8 empty] | 2043.4257 | 353.7766 | [14 empty] | 149.9644 | 12.9536 | [12 empty] | 149.9644 | 12.9536 | 1600.8768 | 288.1576 | [12 empty] | 1600.8768 | 288.1576 | 292.5845 | 52.6654 | [8 empty] | 292.5845 | 52.6654
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Сунских ГЭС | 14-0775 | КСГЭС; Реконструкция мостового крана второй очереди Кондопожской ГЭС | 4.5 ЗИС | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 720 | 720 | 71.9912 |  |  | 1.9131 | [5 empty] | 401.8642 | 71.9912 | [30 empty] | 399.9511 | 71.9912 |  |  |  |  | 1.9131 | [7 empty] | 401.8642 | 71.9912
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Сунских ГЭС | 14-1028 | КСГЭС; Реконструкция освещения в здании автостоянки Кондопожской ГЭС | 4.8 Вспомогательное | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) |  |  |  |  | 66.2225 |  |  | 0.6592 | [5 empty] | 368.5622 | 66.2225 | [46 empty] | 367.903 | 66.2225 |  |  | 0.6592 | [5 empty] | 368.5622 | 66.2225
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Каскад Сунских ГЭС | 98-0009 | Здание Кондопожской ГЭС (1-я очередь) | 4.5 ЗИС | Основные объекты (ТПР)
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Петрозаводская ТЭЦ | 05-0284 | Реконструкция газопроводов от ГРП до ГК - узла учета природного газа. | 4.8 Вспомогательное | Основные объекты (ТПР) | 2009 | 2011
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Петрозаводская ТЭЦ | 06-2009 | ПТЭЦ. Оборудование на складе | 5.2 Прочие Надежность Карельский филиал | Основные объекты (ТПР)
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Петрозаводская ТЭЦ | 07-0748 | Расширение Петрозаводской ТЭЦ | 1.1 Строительство новых блоков/новых ЭС | Основные объекты (НС) | 2009 | 2013 | [7 empty] | 109.215 |  |  |  | 109.215 | [9 empty] | 54.0074 |  |  |  | 54.0074 | [11 empty] | 54.6075 |  |  |  | 54.6075 | [11 empty] | 0.60009 |  |  |  | 0.60009
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Петрозаводская ТЭЦ | 08-0078 | Реконструкция схем технолгических защит турбины ст.№2 и котла ст №2 ПТЭЦ | 4.8 Вспомогательное | Основные объекты (ТПР)
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Петрозаводская ТЭЦ | 08-0091 | Автоматизация турбины ст. №2 и котла ст. №2 | 4.8 Вспомогательное | Основные объекты (ТПР) | 2009 | 2009
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Петрозаводская ТЭЦ | 08-0616 | Модернизация защит блоков 1 ГТ, 3 ГТ с переходом на микропроцессорные устройства | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2009 | 2014 | 19324.44 | 19324.44 | 1295.5492 |  |  | 34.2911 |  | 254.8092 |  |  |  | 7486.5962 | 1295.5492 | [8 empty] | 28.2437 |  |  |  | 28.2437 |  | 891.3626 | 160.4453 |  |  |  |  | 11.3713 |  |  |  | 46.5715 |  |  |  | 949.3053 | 160.4453 | 1753.08 | 315.5544 |  |  |  |  | 9.1286 |  |  |  | 97.9249 |  |  |  | 1860.1335 | 315.5544 | 4553.0532 | 819.5496 |  |  | 13.7913 |  | 82.0691 |  |  |  | 4648.9137 | 819.5496
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Петрозаводская ТЭЦ | 09-0132 | ПТЭЦ. Строительство БГВС-10000 ст.№5 (проект) | 4.8 Вспомогательное | Основные объекты (ТПР) | 2009 | 2012
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Петрозаводская ТЭЦ | 09-0309 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств филиала «Карельский» | 3.5 Технологические присоединения | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2013 | [7 empty] | 6.1306 |  |  |  | 6.1306 | [9 empty] | 1.4228 |  |  |  | 1.4228 | [11 empty] | 1.4386 |  |  |  | 1.4386 | [11 empty] | 1.4963 |  |  |  | 1.4963 | [7 empty] | 1.7729 |  |  |  | 1.7729
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Петрозаводская ТЭЦ | 10-0173 | Реконструкция теплофикационной установки | 2. Эффективность | Основные объекты (ТПР) | 2010 | 2014 | 63466.45 | 63466.45 |  |  |  | 1.0237 |  | 288.771 |  | 310.4617 |  | 600.2563 | [9 empty] | 36.5384 |  |  |  | 36.5384 | [11 empty] | 107.2578 |  |  |  | 107.2578 | [11 empty] | 108.4364 |  |  |  | 108.4364 | [5 empty] | 1.0237 |  | 36.5384 |  | 310.4617 |  | 348.0237
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Петрозаводская ТЭЦ | 10-0175 | Строительство бака-аккумулятора ГВС-5 | 4.5 ЗИС | Основные объекты (ТПР) | 2011 | 2014 | 53304.455 | 53304.455 | 2998.3732 |  |  | 61.5062 |  | 2744.0446 |  | 513.3018 |  | 19976.4818 | 2998.3732 | [8 empty] | 705.821 |  |  |  | 705.821 |  | 1309.737 | 235.7527 |  |  |  |  | 16.7086 |  |  |  | 669.2709 |  |  |  | 1995.7164 | 235.7527 | 7802.7733 | 1404.4992 |  |  |  |  | 27.573 |  |  |  | 670.2466 |  | 364.565 |  | 8865.1579 | 1404.4992 | 7545.1188 | 1358.1214 |  |  | 17.2246 |  | 698.7062 |  | 148.7368 |  | 8409.7865 | 1358.1214
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Петрозаводская ТЭЦ | 10-0177 | Реконструкция Градирни№2 | 4.5 ЗИС | Основные объекты (ТПР) | 2010 | 2014 | 90311.093 | 90311.093
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Петрозаводская ТЭЦ | 10-0266 | Мероприятия по обеспечению непрерывной циркуляции сетевой воды в МТС ПТЭЦ в летний период-секционирование МТС | 4.8 Вспомогательное | Основные объекты (ТПР) | 2010 | 2014 | 52049.194 | 52049.194
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Петрозаводская ТЭЦ | 10-0424 | Строительство ПНС-4 | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2010 | 2014 | 2737.758 | 2737.758 |  |  |  | 0.12048 |  | 232.2626 |  | 3.9668 |  | 236.3499 | [5 empty] | 0.07039 |  |  |  | 65.6168 |  | 0.9781 |  | 66.6653 | [7 empty] | 0.04321 |  |  |  | 56.3534 |  | 0.98898 |  | 57.3856 | [7 empty] | 0.00438 |  |  |  | 56.3899 |  | 0.99985 |  | 57.3941 | [5 empty] | 0.0025 |  | 53.9025 |  | 0.99985 |  | 54.9049
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Петрозаводская ТЭЦ | 11-0079 | Оборудование , не входящее в смету строек (ПТЭЦ) | 5.2 Прочие Надежность Карельский филиал | Оборудование, не входящее в сметы строек (ТПР) | 2011 | 2013
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Петрозаводская ТЭЦ | 11-0081 | Оснащение подкачивающей насосной станции №1 (ПНС-1) частотным регулированием | 2. Эффективность | Основные объекты (ТПР) | 2011 | 2013 | [7 empty] | 44.0626 |  |  |  | 44.0626 | [9 empty] | 10.8647 |  |  |  | 10.8647 | [11 empty] | 10.9855 |  |  |  | 10.9855 | [11 empty] | 11.1062 |  |  |  | 11.1062 | [7 empty] | 11.1062 |  |  |  | 11.1062
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Петрозаводская ТЭЦ | 11-0386 | Реконструкция КРП "Древлянка" | 3.1 Главный инженер | Технологическое присоединение потребителей (ТПР) | 2011 | 2013
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Петрозаводская ТЭЦ | 11-0433 | Реконструкция наливной эстакады | 4.5 ЗИС | Основные объекты (ТПР) | 2011 | 2013
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Петрозаводская ТЭЦ | 11-0439 | Реконструкция МТС от П3 до П4 | 4.9 Тепловые сети | Основные объекты (ТПР) | 2011 | 2014 | 109695.88 | 109695.88 | 19601.9867 |  |  | 602.1615 |  | 1843.8749 |  | 89.7778 |  | 111771.1197 | 19601.9867 | 2627.1186 | 472.8814 |  |  | 190.7428 |  |  |  | 32.6596 |  | 16.9334 |  | 2867.4543 | 472.8814 | 10639.0215 | 1915.0239 |  |  |  |  | 97.3709 |  |  |  | 86.0808 |  |  |  | 10822.4732 | 1915.0239 | 64132.8802 | 11543.9185 |  |  |  |  | 235.8001 |  |  |  | 95.9003 |  | 72.5064 |  | 64537.0871 | 11543.9185 | 31836.2851 | 5670.163 |  |  | 78.2477 |  | 1629.2342 |  | 0.338 |  | 33544.105 | 5670.163
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Петрозаводская ТЭЦ | 11-0440 | ПТЭЦ; Реконструкция БНС с устройством автоматизированной системы управления | 4.6 Автоматика | Основные объекты (ТПР) | 2011 | 2014 | 7703.865 | 7703.865 | [5 empty] | 74.8252 |  |  |  | 74.8252 | [9 empty] | 18.4501 |  |  |  | 18.4501 | [11 empty] | 18.6551 |  |  |  | 18.6551 | [11 empty] | 18.8601 |  |  |  | 18.8601 | [7 empty] | 18.8601 |  |  |  | 18.8601
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Петрозаводская ТЭЦ | 11-0444 | ПИР по реконструкции электроснабжения промплощадки ПТЭЦ | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2011 | 2013 | [7 empty] | 12.6628 |  |  |  | 12.6628 | [9 empty] | 2.3415 |  |  |  | 2.3415 | [11 empty] | 3.4154 |  |  |  | 3.4154 | [11 empty] | 3.4529 |  |  |  | 3.4529 | [7 empty] | 3.4529 |  |  |  | 3.4529
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Петрозаводская ТЭЦ | 12-0033 | Реконструкция очистных сооружений на выпуске промливневой канализации | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2012 | 2013 | [7 empty] | 137.8971 |  |  |  | 137.8971 | [9 empty] | 30.2036 |  |  |  | 30.2036 | [11 empty] | 35.4569 |  |  |  | 35.4569 | [11 empty] | 35.8126 |  |  |  | 35.8126 | [7 empty] | 36.424 |  |  |  | 36.424
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Петрозаводская ТЭЦ | 12-0034 | ПТЭЦ; Реконструкция резервного трубопровода пожарной воды на мазутное хозяйство | 5.2 Прочие Надежность Карельский филиал | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 1200 | 1200 |  |  |  | 1.9169 | [5 empty] | 789.262 | [47 empty] | 787.3451 |  |  |  | 1.9169 | [5 empty] | 789.262
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Петрозаводская ТЭЦ | 12-0487 | ПТЭЦ; Реконструкция газопроводов котла БКЗ – 420 -140 ст. № 1 с установкой ПЗК перед горелками котла | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2013 | [7 empty] | 40.2648 |  |  |  | 40.2648 | [9 empty] | 9.4382 |  |  |  | 9.4382 | [11 empty] | 9.69 |  |  |  | 9.69 | [11 empty] | 9.7726 |  |  |  | 9.7726 | [7 empty] | 11.3641 |  |  |  | 11.3641
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Петрозаводская ТЭЦ | 12-0488 | Реконструкция газопроводов котла БКЗ – 420 -140 ст. № 2 с установкой ПЗК перед горелками котла и БЗК (нормально открытых) на трубопроводах. | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2013 | [7 empty] | 40.2649 |  |  |  | 40.2649 | [9 empty] | 9.4382 |  |  |  | 9.4382 | [11 empty] | 9.69 |  |  |  | 9.69 | [11 empty] | 9.7726 |  |  |  | 9.7726 | [7 empty] | 11.3641 |  |  |  | 11.3641
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Петрозаводская ТЭЦ | 12-0493 | Реконструкция подогревателей высокого давления | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2012 | 2013
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Петрозаводская ТЭЦ | 12-0498 | Рекострукция ограждающих конструкций временного торца ГК ПТЭЦ | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2012 | 2014 | 9269.958 | 9269.958 | 1551.6 |  |  | 26.3841 |  | 128.6398 |  |  |  | 8775.0239 | 1551.6 | [8 empty] | 13.4575 |  |  |  | 13.4575 | [11 empty] | 13.607 |  |  |  | 13.607 |  | 5905.8816 | 1063.0587 |  |  |  |  | 18.8525 |  |  |  | 8.5231 |  |  |  | 5933.2571 | 1063.0587 | 2714.1184 | 488.5413 |  |  | 7.5316 |  | 93.0522 |  |  |  | 2814.7023 | 488.5413
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Петрозаводская ТЭЦ | 12-0525 | Замена маслоохладителей ТГ-1 | 4.8 Вспомогательное | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 4000 | 4000 | 612.7509 |  |  | 18.3951 |  |  |  | 9.8254 |  | 3432.3921 | 612.7509 | 200.1766 | 36.0318 |  |  | 12.6365 | [7 empty] | 212.813 | 36.0318 | [32 empty] | 3203.995 | 576.7191 |  |  | 5.7587 |  |  |  | 9.8254 |  | 3219.579 | 576.7191
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Петрозаводская ТЭЦ | 12-0526 | Замена перемычки ПС1 - ПС2 главного паропровода. | 4.3 Паропровод | Основные объекты (ТПР) | 2012 | 2014 | 50373.732 | 50373.732 | 4212.6424 |  |  | 11.1136 |  | 1864.1261 |  |  |  | 25278.8089 | 4212.6424 | [8 empty] | 330.4038 |  |  |  | 330.4038 | [11 empty] | 505.987 |  |  |  | 505.987 |  | 2415.5728 | 434.8031 | [8 empty] | 512.0868 |  |  |  | 2927.6596 | 434.8031 | 20987.9965 | 3777.8393 |  |  | 11.1136 |  | 515.6485 |  |  |  | 21514.7586 | 3777.8393
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Петрозаводская ТЭЦ | 12-0530 | ПТЭЦ; Модернизация АСУ ТП "Даматик". | 4.8 Вспомогательное | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 400 | 400
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Петрозаводская ТЭЦ | 12-0536 | Реконструкция участка хозфекальной канализации на промплощадке ТЭЦ | 5.2 Прочие Надежность Карельский филиал | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 1000 | 1000 | 68.67 |  |  | 0.9288 | [5 empty] | 382.4286 | 68.67 | [46 empty] | 381.4998 | 68.67 |  |  | 0.9288 | [5 empty] | 382.4286 | 68.67
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Петрозаводская ТЭЦ | 12-1151 | ПТЭЦ; Устройство системы дымоудаления в ОВК | 4.8 Вспомогательное | Основные объекты (ТПР) | 2012 | 2013
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Петрозаводская ТЭЦ | 13-0048 | ПТЭЦ; Поставка и монтаж расходомеров мазута на котлах БКЗ-420 ст.№1,2,3 | 4.2 Котлы | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 300 | 300 | 16.2 |  |  | 0.16127 | [5 empty] | 90.1613 | 16.2 | [46 empty] | 90 | 16.2 |  |  | 0.16127 | [5 empty] | 90.1613 | 16.2
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Петрозаводская ТЭЦ | 13-0504 | ПТЭЦ; Реконструкция сети собственных нужд 0,4 кВ ГК.ВК,ОВК,МНС Петрозаводской ТЭЦ с заменой комплектных панелей и кабельных трасс. | 4.7 Электротехника | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2014 | 2014 | 1000 | 1000 | 84.0982 |  |  | 0.83715 | [5 empty] | 468.0495 | 84.0982 | [46 empty] | 467.2124 | 84.0982 |  |  | 0.83715 | [5 empty] | 468.0495 | 84.0982
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Петрозаводская ТЭЦ | 13-1235 | Устройство маневровых лебедок в тупиках путей №10,11 на мазутосливной эстакаде ТЦ | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2012 | 2013
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Петрозаводская ТЭЦ | 13-1297 | Оборудование , не входящее в смету строек (ПТЭЦ) | 5.2 Прочие Надежность Карельский филиал | Оборудование, не входящее в сметы строек (ТПР) | 2013 | 2013
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Петрозаводская ТЭЦ | 13-1330 | Разработка схемы теплоснабжения г. Петрозаводска | 5.11 Прочие. Разработка схем теплоснабжения | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2014 | 2927.497 | 2927.497 | 732.4597 |  |  | 7.2914 | [5 empty] | 4076.5121 | 732.4597 | [46 empty] | 4069.2207 | 732.4597 |  |  | 7.2914 | [5 empty] | 4076.5121 | 732.4597
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Петрозаводская ТЭЦ | 13-1449 | ПТЭЦ; Замена кондиционера в ГРЩУ-2 ПТЭЦ | 5.2 Прочие Надежность Карельский филиал | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2013
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Петрозаводская ТЭЦ | 14-0465 | Замена выключателей МКП-110 кв на элегазовые. | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 1000 | 1000 | 121.8816 |  |  | 2.2327 | [5 empty] | 679.3527 | 121.8816 | [46 empty] | 677.12 | 121.8816 |  |  | 2.2327 | [5 empty] | 679.3527 | 121.8816
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Петрозаводская ТЭЦ | 14-0565 | Реконструкция устройств РЗА главной схемы при замене выключателей МКП-110 кв на элегазовые. | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 1500 | 1500 | 129.6608 |  |  | 1.7538 | [5 empty] | 722.0918 | 129.6608 | [46 empty] | 720.338 | 129.6608 |  |  | 1.7538 | [5 empty] | 722.0918 | 129.6608
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Петрозаводская ТЭЦ | 14-0582 | Оборудование , не входящее в смету строек (ПТЭЦ) | 5.2 Прочие Надежность Карельский филиал | Оборудование, не входящее в сметы строек (ТПР) | 2014 | 2014 | 4500 | 4500 | 708.678 | [8 empty] | 3937.0999 | 708.678 | [14 empty] | 613.4595 | 110.4227 | [12 empty] | 613.4595 | 110.4227 | 1808.9646 | 325.6136 | [12 empty] | 1808.9646 | 325.6136 | 1514.6758 | 272.6417 | [8 empty] | 1514.6758 | 272.6417
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Петрозаводская ТЭЦ | 14-0623 | ПТЭЦ; Реконструкция лифтовых шахт и замена лифтового оборудования | 4.8 Вспомогательное | Прочие вложения | 2014 | 2014 | 500 | 500
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Петрозаводская ТЭЦ | 14-0628 | ПТЭЦ; Реконструкция узла учета тепла Петрозаводской ТЭЦ. | 4.8 Вспомогательное | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 13000 | 13000 | 2706.8141 |  |  | 69.5043 |  |  |  | 16.6254 |  | 15123.9861 | 2706.8141 | [30 empty] | 690 | 124.2 | [12 empty] | 690 | 124.2 | 14347.8563 | 2582.6141 |  |  | 69.5043 |  |  |  | 16.6254 |  | 14433.9861 | 2582.6141
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Петрозаводская ТЭЦ | 14-0680 | ПТЭЦ; Модернизация схемы управления и автоматики выключателей ВТ-110. | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 1000 | 1000 | 62.6398 |  |  | 0.84726 | [5 empty] | 348.8463 | 62.6398 | [46 empty] | 347.999 | 62.6398 |  |  | 0.84726 | [5 empty] | 348.8463 | 62.6398
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Петрозаводская ТЭЦ | 14-0776 | ПТЭЦ; Замена РРОУ-140/10 | 4.3 Паропровод | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 12700 | 12700 | 1707.8013 |  |  | 4.6642 |  | 46.5504 |  |  |  | 9538.9997 | 1707.8013 | 637.0706 | 114.6727 | [10 empty] | 637.0706 | 114.6727 | 6862.254 | 1235.2057 | [8 empty] | 10.5532 |  |  |  | 6872.8072 | 1235.2057 | [10 empty] | 15.9164 |  |  |  | 15.9164 |  | 1988.4605 | 357.9229 |  |  | 4.6642 |  | 20.0808 |  |  |  | 2013.2055 | 357.9229
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Петрозаводская ТЭЦ | 14-0777 | ПТЭЦ; Замена сетевых трубопроводов ПТЭЦ | 5.2 Прочие Надежность Карельский филиал | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 6000 | 6000 | 980.497 |  |  | 141.7449 | [5 empty] | 5588.9506 | 980.497 | [14 empty] | 2426.965 | 436.8537 |  |  |  |  | 135.4789 | [7 empty] | 2562.4439 | 436.8537 | [16 empty] | 3020.2407 | 543.6433 |  |  | 6.266 | [5 empty] | 3026.5067 | 543.6433
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Петрозаводская ТЭЦ | 14-0915 | ПТЭЦ; Приобретение участка тепловой сети по ул. Софьи Ковалевской | 3.5 Технологические присоединения | Приобретение объектов основных средств |  |  |  |  | 955.006 | [8 empty] | 5305.5888 | 955.006 | 5305.5888 | 955.006 | [10 empty] | 5305.5888 | 955.006
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Петрозаводская ТЭЦ | 14-0918 | ПТЭЦ; Приобретение участка тепловой сети от камеры К-2-54 до камер МЖД | 3.5 Технологические присоединения | Приобретение объектов основных средств | [13 empty] | 1937.9348 | [31 empty] | 1642.3176 | 295.6172 | [12 empty] | 1642.3176 | 295.6172 | 295.6172 | -295.6172 | [8 empty] | 295.6172 | -295.6172
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Петрозаводская ТЭЦ | 14-0919 | ПТЭЦ; Приобретение участка тепловой сети от камеры УТ-1 до камеры УТ-6 | 3.5 Технологические присоединения | Приобретение объектов основных средств |  |  |  |  | 228.8136 | [8 empty] | 1271.1864 | 228.8136 | [30 empty] | 1271.1864 | 228.8136 | [12 empty] | 1271.1864 | 228.8136
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Петрозаводская ТЭЦ | 14-0929 | ПТЭЦ; Реконструкция электроснабжения береговой насосной станции (БНС) | 2. Эффективность | Основные объекты (ТПР) |  |  |  |  | 2702.6175 |  |  | 40.6485 |  | 32.1129 |  |  |  | 15087.3034 | 2702.6175 | [30 empty] | 1222.2495 | 220.0049 |  |  |  |  | 2.4644 | [7 empty] | 1224.7138 | 220.0049 | 13792.2925 | 2482.6126 |  |  | 38.1842 |  | 32.1129 |  |  |  | 13862.5896 | 2482.6126
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Петрозаводская ТЭЦ | 15-1156 | Оснащение резервуаров хранения мазута ст.№№1,2,3 радарными/ультразвуковыми уровнемерами | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 1000 | 1000 | 167.4 |  |  | 2.5594 | [5 empty] | 1002.5594 | 167.4 | [14 empty] | 70 | [5 empty] | 0.893 | [7 empty] | 70.893 | [17 empty] | 930 | 167.4 |  |  | 1.6664 | [5 empty] | 931.6664 | 167.4
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Петрозаводская ТЭЦ | 15-1159 | ПТЭЦ; Оснащение машзала мазутонасосной станции сигнализацией повышения концентрации паров нефтепродуктов | 5.2 Прочие Надежность Карельский филиал | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 650 | 650 | 75.6 |  |  | 1.852 | [5 empty] | 501.8521 | 75.6 | [14 empty] | 80.0001 | [5 empty] | 1.0206 | [7 empty] | 81.0206 | [17 empty] | 420 | 75.6 |  |  | 0.83142 | [5 empty] | 420.8314 | 75.6
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Петрозаводская ТЭЦ | 93-0002 | ПТЭЦ. Реконструкция бака-нейтрализатора | 4.8 Вспомогательное | Основные объекты (ТПР)
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Петрозаводская ТЭЦ | 93-0003 | Устройство здания КПП №3 | 4.5 ЗИС | Основные объекты (ТПР) | 2009 | 2009
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Петрозаводская ТЭЦ | 96-2009 | ТЭО реконструкции ПТЭЦ (корректировка проекта) | 4.8 Вспомогательное | Основные объекты (ТПР)
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Петрозаводская ТЭЦ | 99-2009 | ПТЭЦ. Здание склада лаков и красок | 4.5 ЗИС | Основные объекты (ТПР)
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Управление филиала Карельский | 07-0075 | Реконструкция здания ЦДП | 4.5 ЗИС | Основные объекты (ТПР) | 2009 | 2011
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Управление филиала Карельский | 13-1435 | УпрКаФ; Установка кондиционеров в помещениях управления филиала "Карельский" | 5.2 Прочие Надежность Карельский филиал | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2014 | 2014 | 350 | 350 | 51.4934 |  |  | 3.6495 | [5 empty] | 289.7237 | 51.4934 | [14 empty] | 286.0742 | 51.4934 |  |  |  |  | 3.6495 | [7 empty] | 289.7237 | 51.4934
ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | Управление филиала Карельский | 13-1455 | УпрКаФ; Реконструкция освещения здания с переходом на светодиоды | 5.2 Прочие Надежность Карельский филиал | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 290 | 290 | 52.0011 |  |  | 20.0642 | [5 empty] | 308.9592 | 52.0011 | [14 empty] | 288.895 | 52.0011 |  |  |  |  | 20.0642 | [7 empty] | 308.9592 | 52.0011
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Апатитская ТЭЦ | 03-1848 | Прочие объекты электроэнергетики | 4.8 Вспомогательное | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2009 | 2010
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Апатитская ТЭЦ | 07-0543 | Техперевооружение ОРУ | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2009 | 2012 | [9 empty] | 50.0778 | 9.014 | 50.0778 | 9.014 | [54 empty] | 50.0778 | 9.014 | 50.0778 | 9.014
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Апатитская ТЭЦ | 11-0026 | Оборудование, не входящее в сметы строек АТЭЦ | 5.3 Прочие Надежность Кольский филиал | Оборудование, не входящее в сметы строек (ТПР) | 2011 | 2014 | 18740.552 | 18740.552
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Апатитская ТЭЦ | 11-0347 | Реконструкция Апатитской ТЭЦ (для обеспечения теплоснабжения г.Кировск) | 2. Эффективность | Основные объекты (ТПР) | 2011 | 2013 | [7 empty] | 1190.4264 |  |  |  | 1190.4264 | [9 empty] | 302.282 |  |  |  | 302.282 | [11 empty] | 305.6406 |  |  |  | 305.6406 | [11 empty] | 299.2173 |  |  |  | 299.2173 | [7 empty] | 283.2865 |  |  |  | 283.2865
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Апатитская ТЭЦ | 12-0019 | Реконструкция тепловых сетей | 4.9 Тепловые сети | Основные объекты (ТПР) | 2012 | 2014 | 48683.903 | 48683.903 | 2754.3067 |  |  |  |  | 13.1948 |  |  |  | 15419.779 | 2754.3067 | 182.981 | 32.9366 | [10 empty] | 182.981 | 32.9366 | 9332.0297 | 1679.7653 | [12 empty] | 9332.0297 | 1679.7653 | 1409.0266 | 250.7791 | [12 empty] | 1409.0266 | 250.7791 | 4482.547 | 790.8256 |  |  |  |  | 13.1948 |  |  |  | 4495.7418 | 790.8256
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Апатитская ТЭЦ | 12-0448 | Реконструкция циркводоводов с заменой трубопровдов на пластиковые | 4.5 ЗИС | Основные объекты (ТПР) | 2012 | 2014 | 9655.268 | 9655.268 | 481.4217 | [8 empty] | 2674.565 | 481.4217 | [46 empty] | 2674.565 | 481.4217 | [8 empty] | 2674.565 | 481.4217
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Апатитская ТЭЦ | 12-0524 | Монтаж системы пожарной безопастности АТЭЦ | 3.1 Главный инженер | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2012 | 2013 | [7 empty] | 14.8726 |  |  |  | 14.8726 | [9 empty] | 11.1545 |  |  |  | 11.1545 | [11 empty] | 3.7182 |  |  |  | 3.7182
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Апатитская ТЭЦ | 13-1146 | Монтаж системы телевизионного контроля за выгрузкой вагонов ТТЦ | 5.3 Прочие Надежность Кольский филиал | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 600 | 600 | [9 empty] | 460 | [15 empty] | 460 | [13 empty] | 460
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Апатитская ТЭЦ | 13-1467 | АТЭЦ; Приобретение и установка узла коммерческого учета для теплоснабжения г.Кировск | 5.3 Прочие Надежность Кольский филиал | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2014 | 252.542 | 252.542 | [7 empty] | 39.7153 | 7.1487 | 39.7153 | 7.1487 | [10 empty] | 39.7153 | 7.1487 | 39.7153 | 7.1487
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Апатитская ТЭЦ | 14-0111 | Оборудование, не входящее в сметы строек АТЭЦ | 5.3 Прочие Надежность Кольский филиал | Оборудование, не входящее в сметы строек (ТПР) | 2014 | 2014 | 2024.6 | 2024.6 | 358.3451 | [8 empty] | 2147.3034 | 358.3451 | [14 empty] | 74.8864 | 13.4796 | [12 empty] | 74.8864 | 13.4796 | 1211.6609 | 218.099 | [12 empty] | 1211.6609 | 218.099 | 860.756 | 126.7666 | [8 empty] | 860.756 | 126.7666
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Апатитская ТЭЦ | 14-0672 | АТЭЦ; Оснащение конденсатного насоса бойлеров частотно-регулируемым приводом | 2. Эффективность | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 750 | 750 | 89.2944 | [6 empty] | 99.5491 | 17.9188 | 595.6291 | 107.2132 | 9.54 | 1.7172 | [10 empty] | 9.54 | 1.7172 | [16 empty] | 486.54 | 87.5772 | [12 empty] | 486.54 | 87.5772 | [8 empty] | 99.5491 | 17.9188 | 99.5491 | 17.9188
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Апатитская ТЭЦ | 15-1178 | Реконструкция автоматической установки пожаротушения тракта топливоподачи ТТЦ | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2014 | 3997.794 | 3997.794 | [5 empty] | 17.0403 |  |  |  | 1900.5207 |  | 1883.4804 | [7 empty] | 10.4138 |  |  |  | 1893.8941 | [11 empty] | 6.6266 |  |  |  | 6.6266
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Апатитская ТЭЦ | 94-0002 | Склад угля | 4.5 ЗИС | Основные объекты (ТПР) | 2009 | 2014 | 49653.688 | 49653.688 | 4202.209 |  |  |  |  | 206.2309 |  | 40.1937 | 7.2349 | 29967.4869 | 4209.4438 | 458.841 | 15.9536 | [6 empty] | 21.2429 |  |  |  | 480.0838 | 15.9536 | 5202.9273 | 674.3767 | [8 empty] | 40.1396 |  |  |  | 5243.0668 | 674.3767 | 6189.7979 | 1031.7366 | [8 empty] | 51.3935 |  |  |  | 6241.1914 | 1031.7366 | 17869.4962 | 2480.1421 |  |  |  |  | 93.4549 |  | 40.1937 | 7.2349 | 18003.1448 | 2487.3769
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Нивских ГЭС | 06-0085 | ГЭС-3: замена разрядников нейтрали Т-1,2,3 ГЭС-3 | 4.8 Вспомогательное | Основные объекты (ТПР) | 2011 | 2011
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Нивских ГЭС | 06-0089 | Здание ГЭС-10: реконструкция РЗА главной схемы ГЭС | 4.8 Вспомогательное | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР)
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Нивских ГЭС | 06-0152 | Проект системы аварийного слива масла из ТГр ГЭС-9,10 | 4.8 Вспомогательное | ПИР для строительства будущих лет (ТПР)
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Нивских ГЭС | 06-0156 | Проект реконструкции схемы выдачи мощности ГЭС-3 | 4.7 Электротехника | ПИР для строительства будущих лет (ТПР) | 2009 | 2013 | [7 empty] | 13.6075 |  |  |  | 13.6075 | [9 empty] | 13.6075 |  |  |  | 13.6075
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Нивских ГЭС | 06-0250 | Реконструкция отопления объектов каскада | 4.8 Вспомогательное | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2009 | 2013
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Нивских ГЭС | 07-0082 | КНГЭС; Модернизация Иовской ГЭС. Модернизация гидротурбин с заменой рабочих колёс | 1.2 Замена основного оборудования ЭС | Основные объекты (ТПР) | 2010 | 2014 | 782348.376 | 782348.376 | 51237.2639 |  |  | 6248.3382 | 1124.7009 | 1626.2589 |  | 8238.2599 | 452.6064 | 300764.3228 | 52814.5711 | 110345.82 | 19862.2476 | 176.3721 | 2.7987 | 599.7159 | 107.9489 |  |  | 341.9805 |  | 1593.4189 | 30.0701 | 113057.3074 | 20003.0652 | 117695.706 | 21185.2271 |  |  |  |  | 558.1215 | 100.4619 |  |  | 526.7991 |  | 910.9774 | 9.0417 | 119691.6041 | 21294.7306 | 55855.0879 | 10053.9158 |  |  | -176.3721 | -2.7987 | 358.8096 | 64.5857 |  |  | 553.7745 |  | 3634.2264 | 35.5599 | 60225.5263 | 10151.2628 | 754.8518 | 135.8733 |  |  | 4731.6912 | 851.7044 | 203.7048 |  | 2099.6373 | 377.9347 | 7789.885 | 1365.5124
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Нивских ГЭС | 07-0085 | ГЭС-3: замена обмоток статора генераторов Г-1,2,3,4 | 4.8 Вспомогательное | Основные объекты (ТПР)
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Нивских ГЭС | 07-0108 | ГЭС-9: проект противопожарных перегородок между между фаз ТГр | 4.8 Вспомогательное | ПИР для строительства будущих лет (ТПР)
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Нивских ГЭС | 07-0670 | Проект реконструкции вентиляции ГЭС-11 | 4.8 Вспомогательное | ПИР для строительства будущих лет (ТПР)
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Нивских ГЭС | 08-0116 | ГЭС-2.ПСД на реконструкцию ГМО РС | 4.8 Вспомогательное | ПИР для строительства будущих лет (ТПР) | 2009 | 2009
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Нивских ГЭС | 08-0458 | ГЭС-1: реконструкция отдельных узлов ГА №1. | 4.8 Вспомогательное | Основные объекты (ТПР) | 2009 | 2010
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Нивских ГЭС | 09-0067 | Реконструкция ТМ с закупкой оборудования типа "Телеканал-М" для ТУ ТР Каскада Нивских ГЭС филиала "Кольский" | 4.6 Автоматика | АИИС КУЭ (ТПР) | 2009 | 2013 | [7 empty] | 70.4598 |  | 146.165 | 26.3097 | 216.6248 | 26.3097 | [8 empty] | 17.3737 |  |  |  | 17.3737 | [11 empty] | 17.5667 |  |  |  | 17.5667 | [11 empty] | 17.7597 |  | 116.932 | 21.0478 | 134.6917 | 21.0478 | [6 empty] | 17.7597 |  | 29.233 | 5.2619 | 46.9927 | 5.2619
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Нивских ГЭС | 10-0116 | ГЭС-1: замена выключателя В-110 Т-2 на элегазовый типа ВЭБ-110; замена разъединителей РШ-110-1 Т-2 на разъединители с эл. приводом | 4.8 Вспомогательное | Основные объекты (ТПР) | 2010 | 2010 | [9 empty] | 64.9371 | 11.6887 | 91.5254 | 11.6887 | [14 empty] | 26.5883 | [11 empty] | 64.9371 | 11.6887 | 91.5254 | 11.6887
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Нивских ГЭС | 10-0120 | ГЭС-11: реконструкция ГА № 4 | 4.1 Турбины | Основные объекты (ТПР) | 2010 | 2013
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Нивских ГЭС | 12-0512 | КНГЭС. Монтаж автоматической системы пожаротушения в помещениях ЗМХ, РУ, кабельном помещении ГЭС-10. | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2014 | 679.189 | 679.189
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Нивских ГЭС | 12-0513 | КНГЭС. Монтаж автоматической системы пожаротушения в помещениях ЗМХ, РУ, кабельном помещении ГЭС-11. | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2014 | 888.607 | 888.607
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Нивских ГЭС | 12-0515 | КНГЭС: ГЭС-1,2,3,10,11 реконструкция схемы СН и установка автономного источника питания (дизель-генератора) | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2012 | 2014 | 35080.792 | 35080.792 | 209.0222 |  |  |  |  | 118.8575 |  |  |  | 1280.092 | 209.0222 | 1161.2346 | 209.0222 | [6 empty] | 78.9459 |  |  |  | 1240.1805 | 209.0222 | [10 empty] | 39.9115 |  |  |  | 39.9115
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Нивских ГЭС | 12-0520 | Модернизация ГРАМ ГЭС-11 филиала «Кольский» ОАО "ТГК-1". | 2. Эффективность | Основные объекты (ТПР) | 2012 | 2014 | 4085.101 | 4085.101
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Нивских ГЭС | 12-0522 | Модернизация ГРАМ ГЭС-3 филиала «Кольский» ОАО "ТГК-1". | 2. Эффективность | Основные объекты (ТПР) | 2012 | 2014 | 4051.501 | 4051.501
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Нивских ГЭС | 13-0394 | Внедрение систем вибро- и термоконтроля ГА №2 ГЭС-3 | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 6000 | 6000 | 1068.4041 | [8 empty] | 5935.5782 | 1068.4041 | [30 empty] | 3970.2092 | 714.6377 | [12 empty] | 3970.2092 | 714.6377 | 1965.3691 | 353.7664 | [8 empty] | 1965.3691 | 353.7664
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Нивских ГЭС | 13-0395 | Внедрение систем вибро- и термоконтроля ГА №3 ГЭС-3 | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2014 | 4264.908 | 4264.908
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Нивских ГЭС | 13-0396 | Внедрение систем вибро- и термоконтроля ГА №1 ГЭС-11 | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2014 | 4778.787 | 4778.787 | 103.0475 |  |  |  |  | 2.3732 |  |  |  | 574.8594 | 103.0475 | 572.4861 | 103.0475 | [6 empty] | 2.3732 |  |  |  | 574.8594 | 103.0475
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Нивских ГЭС | 13-0397 | КНГЭС; Внедрение систем вибро- и термоконтроля ГА №3 ГЭС-11 | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 2000 | 2000 | 1079.6221 | [8 empty] | 5997.9005 | 1079.6221 | [30 empty] | 4050.4842 | 729.0871 | [12 empty] | 4050.4842 | 729.0871 | 1947.4163 | 350.5349 | [8 empty] | 1947.4163 | 350.5349
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Нивских ГЭС | 13-0493 | ГЭС -2: Оснащение системами постоянного контроля биения вала ГТ 4 | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2014 | 350 | 350
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Нивских ГЭС | 13-0496 | ГЭС-11: Оснащение системой видеонаблюдения и беспроводной связи в технологических помещениях мащинного зала, на площадке трансформаторов, РУ, а также | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2014 | 1137.963 | 1137.963
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Нивских ГЭС | 13-0498 | ГЭС-3: Оснащение системой видеонаблюдения и беспроводной связи в технологических помещениях мащинного зала, на площадке трансформаторов, РУ, а также о | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2014 | 1061.452 | 1061.452
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Нивских ГЭС | 13-1213 | Внедрение систем вибро- и термоконтроля ГА №4 ГЭС-11 | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2014 | 4527.215 | 4527.215 | 103.0475 |  |  |  |  | 2.3732 |  |  |  | 574.8594 | 103.0475 | 572.4861 | 103.0475 | [6 empty] | 2.3732 |  |  |  | 574.8594 | 103.0475
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Нивских ГЭС | 13-1262 | ГЭС-10: Оснащение датчиками сигнализаторов довзрывных концентраций резервуаров | 3.1 Главный инженер | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2013 | 2014 | 269.895 | 269.895
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Нивских ГЭС | 14-0103 | Оборудование, не входящее в сметы строек КНГЭС | 5.3 Прочие Надежность Кольский филиал | Оборудование, не входящее в сметы строек (ТПР) | 2014 | 2014 | 2000.52 | 2000.52 | 270.3556 | [8 empty] | 1626.4758 | 270.3556 | [14 empty] | 96.4457 | 17.3602 | [12 empty] | 96.4457 | 17.3602 | 1356.1577 | 221.6984 | [12 empty] | 1356.1577 | 221.6984 | 173.8724 | 31.297 | [8 empty] | 173.8724 | 31.297
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Нивских ГЭС | 14-0105 | ГЭС-11: реконструкция дифференциальной защиты шин 110кВ | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2012 | 2013 | [7 empty] | 9.1463 |  |  |  | 9.1463 | [9 empty] | 9.1463 |  |  |  | 9.1463
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Нивских ГЭС | 14-0122 | ГЭС-2: ГА №1 реконструкция гидромеханического оборудования щитового отделения (СУР, БПЩ, лебёдки) | 4.8 Вспомогательное | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 16000 | 16000 | 2339.7501 |  |  |  |  | 18.8525 |  |  |  | 13017.464 | 2339.7501 | 341.8863 | 61.5395 | [10 empty] | 341.8863 | 61.5395 | 2814.3686 | 506.5863 | [8 empty] | 5.0971 |  |  |  | 2819.4657 | 506.5863 | [10 empty] | 7.6874 |  |  |  | 7.6874 |  | 9842.3566 | 1771.6242 |  |  |  |  | 6.068 |  |  |  | 9848.4246 | 1771.6242
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Нивских ГЭС | 14-0514 | ГЭС-2: Оснащение системой видеонаблюдения и беспроводной связи в технологических помещениях мащинного зала, на площадке трансформаторов, РУ, а также о | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 900 | 900 | 185.7466 | [8 empty] | 1031.9257 | 185.7466 | [46 empty] | 1031.9257 | 185.7466 | [8 empty] | 1031.9257 | 185.7466
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Нивских ГЭС | 14-0515 | ГЭС-9: Оснащение системой видеонаблюдения и беспроводной связи в технологических помещениях мащинного зала, на площадке трансформаторов, РУ, а также о | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 900 | 900 | 149.5391 | [8 empty] | 830.7725 | 149.5391 | [46 empty] | 830.7725 | 149.5391 | [8 empty] | 830.7725 | 149.5391
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Нивских ГЭС | 14-0516 | ГЭС-10: Оснащение системой видеонаблюдения и беспроводной связи в технологических помещениях мащинного зала, на площадке трансформаторов, РУ, а также | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 900 | 900 | 150.5856 | [8 empty] | 836.5869 | 150.5856 | [46 empty] | 836.5869 | 150.5856 | [8 empty] | 836.5869 | 150.5856
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Нивских ГЭС | 14-0518 | ГЭС -2: Оснащение системами постоянного контроля биения вала ГТ 1 | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 350 | 350 | 126 | [8 empty] | 700 | 126 | [46 empty] | 700 | 126 | [8 empty] | 700 | 126
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Нивских ГЭС | 14-0983 | КНГЭС; Техническое перевооружение зданий Иовской ГЭС-10 | 4.5 ЗИС | Основные объекты (ТПР) |  |  |  |  | 1582.4178 | [8 empty] | 8791.21 | 1582.4178 | [46 empty] | 8791.21 | 1582.4178 | [8 empty] | 8791.21 | 1582.4178
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Нивских ГЭС | 30-0024 | ГЭС-11:замена пассажирского лифта | 4.8 Вспомогательное | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР)
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Нивских ГЭС | 30-0025 | Рабочий проект по реконструкции и расширению Нива ГЭС-2 | 4.8 Вспомогательное | ПИР для строительства будущих лет (ТПР)
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Нивских ГЭС | 30-0027 | РК маслосборников Княжегубской ГЭС-11 | 4.8 Вспомогательное | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР)
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Нивских ГЭС | 30-0029 | Реконструкция гидротурбины 1, 2 ГЭС-10 (замена компрессоров) | 4.8 Вспомогательное | Основные объекты (ТПР)
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Нивских ГЭС | 30-0033 | Реконструкция Пиренгского регулирующего сооружения | 4.8 Вспомогательное | ПИР для строительства будущих лет (ТПР)
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Пазских ГЭС | 04-0555 | ГЭС-6.Устройство караульного помещения (пост №2 ВОХР). | 4.8 Вспомогательное | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР)
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Пазских ГЭС | 05-0296 | ГЭС-5.Расширение и реконструкция ГЭС Янискоски и дополнительное русло-прорезь в районе регулятора Нискакоски | 4.8 Вспомогательное | ПИР для строительства будущих лет (НС)
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Пазских ГЭС | 05-0380 | ГЭС-5. Расширение Янискоски ГЭС. | 1.1 Строительство новых блоков/новых ЭС | Основные объекты (НС) | 2009 | 2013 | [7 empty] | 20.2355 |  |  |  | 20.2355 | [9 empty] | 20.2355 |  |  |  | 20.2355
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Пазских ГЭС | 06-0113 | Модернизация и замена АЗС Пазс.ГЭС | 5.3 Прочие Надежность Кольский филиал | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2009 | 2012
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Пазских ГЭС | 07-0118 | ГЭС-6:замена контакторов электродвигателей МНУ | 4.8 Вспомогательное | Основные объекты (ТПР)
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Пазских ГЭС | 07-0133 | ГЭС-4. Сроительство обходного канала в районе Нискакоски | 5.3 Прочие Надежность Кольский филиал | Основные объекты (НС) | 2009 | 2013 | [7 empty] | 89.2975 |  |  |  | 89.2975 | [9 empty] | 89.2975 |  |  |  | 89.2975
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Пазских ГЭС | 07-0786-7 | Разработка схем выдачи электрической мощности вновь сооружаемых и реконструируемых электростанций ОАО "ТГК-1" | 4.7 Электротехника | ПИР для строительства будущих лет (ТПР)
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Пазских ГЭС | 10-0143 | Реконструкция сети 30кВ местного района ГЭС-6. | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2010 | 2013 | [7 empty] | 2.0861 |  |  |  | 2.0861 | [9 empty] | 0.51437 |  |  |  | 0.51437 | [11 empty] | 0.52009 |  |  |  | 0.52009 | [11 empty] | 0.5258 |  |  |  | 0.5258 | [7 empty] | 0.5258 |  |  |  | 0.5258
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Пазских ГЭС | 10-0254 | ГЭС-6: проект реконструкции ОРУ-110 кВ. | 4.8 Вспомогательное | ПИР для строительства будущих лет (ТПР) | 2010 | 2011
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Пазских ГЭС | 11-0016 | ГЭС-6: реконструкция кабельных трасс | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2011 | 2014 | 7524.117 | 7524.117 | 299.9819 |  |  |  |  | 330.4176 |  |  |  | 1996.9838 | 299.9819 | [8 empty] | 67.6801 |  |  |  | 67.6801 | [11 empty] | 86.9422 |  |  |  | 86.9422 | [11 empty] | 87.8976 |  |  |  | 87.8976 |  | 1666.5662 | 299.9819 |  |  |  |  | 87.8976 |  |  |  | 1754.4638 | 299.9819
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Пазских ГЭС | 11-0018 | ГЭС-6: РП. Реконструкция котельной "К" | 4.2 Котлы | ПИР для строительства будущих лет (ТПР) | 2011 | 2013 | [7 empty] | 92.8566 |  |  |  | 92.8566 | [9 empty] | 22.8961 |  |  |  | 22.8961 | [11 empty] | 23.1505 |  |  |  | 23.1505 | [11 empty] | 23.4049 |  |  |  | 23.4049 | [7 empty] | 23.4049 |  |  |  | 23.4049
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Пазских ГЭС | 11-0033 | КПГЭС; Техническое перевооружение ГА №1 ГЭС-5 с заменой главного трансформатора №1 и модернизацией РЗА | 4.1 Турбины | Основные объекты (ТПР) | 2011 | 2013 | [7 empty] | 265.9299 |  |  |  | 265.9299 | [9 empty] | 72.5792 |  |  |  | 72.5792 | [11 empty] | 73.3856 |  |  |  | 73.3856 | [11 empty] | 64.5656 |  |  |  | 64.5656 | [7 empty] | 55.3995 |  |  |  | 55.3995
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Пазских ГЭС | 12-0409 | ГЭС-6: замена вводов 110 кВ Т-1,2,3 | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2012 | 2013
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Пазских ГЭС | 12-0410 | КПГЭС: Реконструкция схемы СН с установкой автономного источника питания | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2014 | 63209.559 | 63209.559 | 434.5999 |  |  |  |  | 220.4899 |  |  |  | 2634.9338 | 434.5999 | [24 empty] | 74.3981 |  |  |  | 74.3981 |  | 1690.5899 | 304.3062 | [8 empty] | 75.2157 |  |  |  | 1765.8056 | 304.3062 | 723.854 | 130.2937 |  |  |  |  | 70.8761 |  |  |  | 794.7301 | 130.2937
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Пазских ГЭС | 13-0270 | ГЭС-6: Изготовление ремонтного заграждения турбинных затворов | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2012 | 2014 | 4093.448 | 4093.448
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Пазских ГЭС | 13-0514 | ГЭС-4,5,7,8: Оснащение системами постоянного контроля биения вала гидроагрегатов | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2014 | 1343.944 | 1343.944 | 93.1288 |  |  |  |  | 3.4527 |  |  |  | 520.8351 | 93.1288 | [8 empty] | 3.4527 |  |  |  | 3.4527 | [17 empty] | 517.3823 | 93.1288 | [12 empty] | 517.3823 | 93.1288
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Пазских ГЭС | 14-0104 | Оборудование, не входящее в сметы строек КПГЭС | 5.3 Прочие Надежность Кольский филиал | Оборудование, не входящее в сметы строек (ТПР) | 2014 | 2014 | 2999.36 | 2999.36 | 500.5242 | [8 empty] | 2780.6899 | 500.5242 | [14 empty] | 57.5305 | 10.3555 | [12 empty] | 57.5305 | 10.3555 | 1530.3871 | 275.4697 | [12 empty] | 1530.3871 | 275.4697 | 1192.7723 | 214.699 | [8 empty] | 1192.7723 | 214.699
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Пазских ГЭС | 14-0525 | КПГЭС. Оснащение системой видеонаблюдения и беспроводной связи в технологических помещениях мащинного зала, на площадке трансформаторов, РУ, а также о | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 2700 | 2700 | 486 | [8 empty] | 2700 | 486 | [46 empty] | 2700 | 486 | [8 empty] | 2700 | 486
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Пазских ГЭС | 14-0559 | КПГЭС. ГЭС-6: реконструкция очистных сооружений | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 2500 | 2500 | 34.6409 | [8 empty] | 192.4496 | 34.6409 | [46 empty] | 192.4496 | 34.6409 | [8 empty] | 192.4496 | 34.6409
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Пазских ГЭС | 14-0632 | ГЭС-7: реконструкция подпятника Г-2 с переходом на сегменты с фторопластовым покрытием | 4.1 Турбины | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 500 | 500 | 83.7525 | [8 empty] | 465.2916 | 83.7525 | [46 empty] | 465.2916 | 83.7525 | [8 empty] | 465.2916 | 83.7525
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Пазских ГЭС | 14-0633 | ГЭС-7. Реконструкция регуляторов скорости и МНУ г/а ст. №2 | 4.1 Турбины | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 1500 | 1500 | 87.6354 | [8 empty] | 486.8634 | 87.6354 | [46 empty] | 486.8634 | 87.6354 | [8 empty] | 486.8634 | 87.6354
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Пазских ГЭС | 14-0966 | КПГЭС; Замена двух кабельных линий 10кВ от РУ-10кВ Борисоглебской ГЭС-8 до ТП "Посёлок" | 4.7 Электротехника | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) |  |  |  |  | 26.3612 | [8 empty] | 146.4509 | 26.3612 | [46 empty] | 146.4509 | 26.3612 | [8 empty] | 146.4509 | 26.3612
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Пазских ГЭС | 30-0034 | Реконструкция ОРУ 110кВ ГЭС-6 | 4.8 Вспомогательное | Основные объекты (ТПР)
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Пазских ГЭС | 30-0035 | Рабочий проект.Реконструкция и техническое перевооружение ТЭО главной электрической схемы ГЭС-4 | 4.8 Вспомогательное | ПИР для строительства будущих лет (ТПР)
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Пазских ГЭС | 30-0037 | Рабочий проект.Модернизация механического оборудования водосбросов ГЭС Кайтакоски и Раякоски КП ГЭС | 4.8 Вспомогательное | Основные объекты (ТПР)
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Пазских ГЭС | 98-0003 | Модернизация производственного помещения ГТЦ Пазс.ГЭС | 4.8 Вспомогательное | Основные объекты (ТПР)
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Серебрянских ГЭС | 05-0295 | ГЭС-16: реконструкция фасада корпуса управления и здания ГЭС | 4.5 ЗИС | Основные объекты (ТПР) | 2009 | 2014 | 35818.551 | 35818.551 | [9 empty] | 1164.99 | [47 empty] | 1164.99 | [9 empty] | 1164.99
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Серебрянских ГЭС | 05-0405 | РП системы охранного видеонаблюдения объектов КСГЭС | 5.3 Прочие Надежность Кольский филиал | ПИР для строительства будущих лет (ТПР) | 2009 | 2013 | [7 empty] | 2.0887 |  |  |  | 2.0887 | [9 empty] | 2.0887 |  |  |  | 2.0887
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Серебрянских ГЭС | 06-0130 | ГЭС 15,16,18.Реконструкция каналов ВЧ-связи по ВЛ (Л-401,Л-175, Л-176 и Л-178) | 4.8 Вспомогательное | Основные объекты (ТПР)
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Серебрянских ГЭС | 06-0135 | Реконструкция электрокотельной п.Туманный Серебрянских ГЭС | 4.8 Вспомогательное | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2009 | 2010
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Серебрянских ГЭС | 07-0193 | ГЭС-15,16,18,19: РП реконструкция очистных сооружений. | 4.8 Вспомогательное | ПИР для строительства будущих лет (ТПР) | 2010 | 2010
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Серебрянских ГЭС | 07-0693 | ГЭС -15: РП реконструкция ВЛ 6кв (Л1-6,ОЛ-1-6). | 4.8 Вспомогательное | ПИР для строительства будущих лет (ТПР)
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Серебрянских ГЭС | 08-0142 | ГЭС-15.РП.Реконструкция ОРУ-330 с заменой разъединителей. | 4.8 Вспомогательное | ПИР для строительства будущих лет (ТПР) | 2009 | 2010
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Серебрянских ГЭС | 08-0143 | ГЭС-15,16.РП.Реконструкция ГРУ -13,8 с заменой выключателей МГ-20 | 4.7 Электротехника | ПИР для строительства будущих лет (ТПР) | 2009 | 2012
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Серебрянских ГЭС | 10-0252 | ГЭС-15: реконструкция ОРУ 330 кВ с заменой разъединителей (7 шт.) | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2010 | 2014 | 15638.308 | 15638.308 | 1186.0242 | [6 empty] | 48.9233 | 8.8062 | 6637.9466 | 1194.8304 | [14 empty] | 93.252 | 16.7854 | [12 empty] | 93.252 | 16.7854 | 6495.7712 | 1169.2388 | [10 empty] | 48.9233 | 8.8062 | 6544.6946 | 1178.045
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Серебрянских ГЭС | 11-0007 | ГЭС-19: РП. Модернизация пъезометров плотины с оснащением их датчиками ПДС | 4.6 Автоматика | ПИР для строительства будущих лет (ТПР) | 2011 | 2013 | [7 empty] | 34.553 |  |  |  | 34.553 | [9 empty] | 9.3107 |  |  |  | 9.3107 | [11 empty] | 9.4141 |  |  |  | 9.4141 | [11 empty] | 9.5176 |  |  |  | 9.5176 | [7 empty] | 6.3106 |  |  |  | 6.3106
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Серебрянских ГЭС | 11-0029 | Оборудование, не входящее в сметы строек КСерГЭС | 5.3 Прочие Надежность Кольский филиал | Оборудование, не входящее в сметы строек (ТПР) | 2011 | 2014 | 9785.155 | 9785.155
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Серебрянских ГЭС | 11-0362 | Концепция полной автоматизации Каскада Серебрянских ГЭС | 4.6 Автоматика | Основные объекты (ТПР) | 2011 | 2012
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Серебрянских ГЭС | 12-0428 | Серебрянская ГЭС-16, ГЭС-15: реконструкция ОРУ-150 - замена трансформаторов напряжения НКФ-220 на ОТЕF-252 с ОПН-150 | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2012 | 2014 | 11293.097 | 11293.097 | 1886.4086 | [6 empty] | 8.0371 | 1.4467 | 10488.0851 | 1887.8553 | [14 empty] | 189 | 34.02 | [12 empty] | 189 | 34.02 | [16 empty] | 10291.048 | 1852.3886 | [6 empty] | 8.0371 | 1.4467 | 10299.0851 | 1853.8353
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Серебрянских ГЭС | 12-0507 | ГЭС-19. Оборудование кабельного этажа и кабельных шахт системой пожаротушения (РП, поставка и СМР). | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2012 | 2014 | 2270.154 | 2270.154
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Серебрянских ГЭС | 12-0523 | Модернизация системы АВРЧМ КСГЭС филиала «Кольский» ОАО "ТГК-1". | 2. Эффективность | Основные объекты (ТПР) | 2012 | 2014 | 1045.564 | 1045.564
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Серебрянских ГЭС | 12-0675 | ГЭС-15,16,18,19: дооснащение помещений извещателями автоматической установки пожарной сигнализации | 3.1 Главный инженер | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2012 | 2014 | 1772.268 | 1772.268
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Серебрянских ГЭС | 13-0006 | Серебрянская ГЭС-15,16: Оснащение водоводов ГА автоматическими устройствами на случай разрыва водовода | 3.1 Главный инженер | ПИР для строительства будущих лет (ТПР) | 2013 | 2014 | 7764.598 | 7764.598 | 799.0523 | [8 empty] | 4439.1792 | 799.0523 | [46 empty] | 4439.1792 | 799.0523 | [8 empty] | 4439.1792 | 799.0523
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Серебрянских ГЭС | 13-0399 | Внедрение систем вибро- и термоконтроля ГА №1 ГЭС-15 | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2014 | 4630.622 | 4630.622 | [5 empty] | 4.1565 |  |  |  | 4.1565 | [9 empty] | 4.1565 |  |  |  | 4.1565
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Серебрянских ГЭС | 13-0400 | Внедрение систем вибро- и термоконтроля ГА №2 ГЭС-15 | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 6000 | 6000 | 1073.5219 |  |  |  |  | 0.27861 |  |  |  | 5964.2892 | 1073.5219 | [30 empty] | 4246.2865 | 764.3316 | [12 empty] | 4246.2865 | 764.3316 | 1717.7241 | 309.1903 |  |  |  |  | 0.27861 |  |  |  | 1718.0027 | 309.1903
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Серебрянских ГЭС | 13-1164 | ГЭС-18,ГЭС-19: Модернизация систем электрических измерений Г-1,Г-2 с установкой новых трансформаторов тока и прокладка кабелей вторичной коммутации | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 2000 | 2000 | 216 | [8 empty] | 1200 | 216 | [30 empty] | 160 | 28.8 | [12 empty] | 160 | 28.8 | 1040 | 187.2 | [8 empty] | 1040 | 187.2
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Серебрянских ГЭС | 13-1252 | КСГЭС:Оснащение системой видеонаблюдения и беспроводной связи в технологических помещениях мащинного зала, на площадке трансформаторов, РУ, а также ор | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2012 | 2014 | 2184.678 | 2184.678 | [5 empty] | 0.75599 |  |  |  | 0.75599 | [9 empty] | 0.75599 |  |  |  | 0.75599
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Серебрянских ГЭС | 13-1336 | Реконструкция здания ПХК ГЭС-18 | 4.5 ЗИС | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2013 | 2014 | 2872.917 | 2872.917 | [5 empty] | 68.4 |  |  |  | 3657.562 | [9 empty] | 16.8657 |  |  |  | 16.8657 |  | 2512.374 | [9 empty] | 17.0531 |  |  |  | 2529.4271 |  | 745.95 | [9 empty] | 17.2405 |  |  |  | 763.1905 |  | 330.838 | [5 empty] | 17.2405 |  |  |  | 348.0785
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Серебрянских ГЭС | 13-1340 | КСерГЭС; ГЭС-15: ГА№ 2 замена системы возбуждения с реконструкцией РЗА, замена регулятора скорости, модернизация узла МНУ с заменой насосов, эл.двигат | 4.6 Автоматика | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2014 | 28000 | 28000 | 4817.8915 |  |  |  |  | 70.2868 |  | 157.2996 | 28.3139 | 26993.6505 | 4846.2055 | 742.7809 | 133.7006 | [6 empty] | 7.5766 |  | 83.2064 | 14.9771 | 833.5638 | 148.6777 | 21800.2216 | 3924.0399 | [8 empty] | 26.5477 |  | 74.0932 | 13.3368 | 21900.8625 | 3937.3767 | 105.49 | 18.9882 | [8 empty] | 26.8394 |  |  |  | 132.3294 | 18.9882 | 4117.5716 | 741.1629 |  |  |  |  | 9.3232 |  |  |  | 4126.8948 | 741.1629
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Серебрянских ГЭС | 14-0115 | ГЭС-19: Модернизация пьезометров плотины с оснащением их датчиками ПДС | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2014 | 3857.163 | 3857.163 | 520.6818 | [8 empty] | 2892.6769 | 520.6818 | 809.9071 | 145.7833 | [10 empty] | 809.9071 | 145.7833 | [32 empty] | 2082.7698 | 374.8986 | [8 empty] | 2082.7698 | 374.8986
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Серебрянских ГЭС | 14-0117 | Оборудование, не входящее в сметы строек КСерГЭС | 5.3 Прочие Надежность Кольский филиал | Оборудование, не входящее в сметы строек (ТПР) | 2014 | 2014 | 2070 | 2070 | 296.5645 | [8 empty] | 1865.5803 | 296.5645 | [14 empty] | 166.6142 | 17.7506 | [12 empty] | 166.6142 | 17.7506 | 807.7627 | 118.3973 | [12 empty] | 807.7627 | 118.3973 | 891.2034 | 160.4166 | [8 empty] | 891.2034 | 160.4166
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Серебрянских ГЭС | 14-0639 | КСерГЭС; ГЭС-18,19. Оснащение системой видеонаблюдения технологических помещений: машинного зала, площадки трансформаторов, ОРУ | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 2000 | 2000 | 355.7663 | [8 empty] | 1976.4795 | 355.7663 | [30 empty] | 378.5106 | 68.1319 | [12 empty] | 378.5106 | 68.1319 | 1597.9689 | 287.6344 | [8 empty] | 1597.9689 | 287.6344
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Серебрянских ГЭС | 15-1189 | ГЭС-15 реконструкция очистных сооружений | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 2600 | 2600 | 336.1878 | [8 empty] | 1867.71 | 336.1878 | [14 empty] | 186.7666 | 33.618 | [12 empty] | 186.7666 | 33.618 | [16 empty] | 1680.9434 | 302.5698 | [8 empty] | 1680.9434 | 302.5698
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Серебрянских ГЭС | 15-1195 | ГЭС-15, 16. Реконструкция ОРУ-150, 35 кВ с заменой разъединителей | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 2000 | 2000 | 260.4506 |  |  |  |  | 6.3399 |  |  |  | 1453.2877 | 260.4506 | [30 empty] | 217.1736 | 39.0913 | [12 empty] | 217.1736 | 39.0913 | 1229.7742 | 221.3593 |  |  |  |  | 6.3399 |  |  |  | 1236.1141 | 221.3593
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Серебрянских ГЭС | 15-1198 | ГЭС-15, 16. Модернизация питьевого водоснабжения с заменой фильтров ХПВС. | 5.3 Прочие Надежность Кольский филиал | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 1000 | 1000 | 162 | [8 empty] | 900 | 162 | [30 empty] | 100 | 18 | [12 empty] | 100 | 18 | 800 | 144 | [8 empty] | 800 | 144
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Серебрянских ГЭС | 30-0031 | Рабочий проект строительства топливо-заправочной станции на Верхне-Териберской ГЭС | 4.8 Вспомогательное | ПИР для строительства будущих лет (ТПР)
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Туломских ГЭС | 05-0368 | Устройство электролизера на Кислогубской ПЭС | 4.8 Вспомогательное | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР)
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Туломских ГЭС | 05-0398 | ЗРУ-6 кВ. Замена генераторного выключателя НТ | 4.8 Вспомогательное | Основные объекты (ТПР)
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Туломских ГЭС | 06-0122 | Замена тельфера крана №1 маш.зала ВТ | 4.5 ЗИС | Основные объекты (ТПР)
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Туломских ГЭС | 06-0161 | ГЭС-13. Проект реконструкции РУ-6 кВ (с заменой выключателей, разъединителей, разрядников). | 4.8 Вспомогательное | ПИР для строительства будущих лет (ТПР) | 2010 | 2010
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Туломских ГЭС | 06-0163 | ГЭС-13. Проект вентиляции ЩСН 6/0,4 кВ шинного коридора,сварочного поста . | 4.8 Вспомогательное | ПИР для строительства будущих лет (ТПР)
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Туломских ГЭС | 06-0332 | Проект реконструкции водосброса ГЭС-13 | 4.8 Вспомогательное | ПИР для строительства будущих лет (ТПР)
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Туломских ГЭС | 07-0171 | Проект реконструкции гидроагрегатов ГЭС-12. | 4.8 Вспомогательное | ПИР для строительства будущих лет (ТПР)
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Туломских ГЭС | 07-0173 | ГЭС-12: проект реконструкции РУ-10 кВ. | 4.6 Автоматика | ПИР для строительства будущих лет (ТПР) | 2009 | 2009
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Туломских ГЭС | 07-0174 | Проект реконструкции маслохозяйства ГЭС-13 | 4.8 Вспомогательное | ПИР для строительства будущих лет (ТПР)
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Туломских ГЭС | 07-0735 | Разработка рабочего проекта склада. | 4.8 Вспомогательное | ПИР для строительства будущих лет (ТПР) | 2009 | 2010
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Туломских ГЭС | 08-0128 | Реконструкция схемы делительной автоматики ГЭС-12. | 4.7 Электротехника | Основные объекты (ТПР) | 2009 | 2009
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Туломских ГЭС | 08-0468 | ГЭС-13. Рабочий проект гаража | 4.8 Вспомогательное | ПИР для строительства будущих лет (ТПР) | 2009 | 2009
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Туломских ГЭС | 08-0690 | ГЭС-13. Реконструкция схемы АЧР-ЧАПВ. | 4.8 Вспомогательное | Основные объекты (ТПР) | 2009 | 2009
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Туломских ГЭС | 10-0250 | ГЭС-13.Реконструкция водосброса | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2012 | 2014 | 79626.882 | 79626.882 | 9008.0123 |  |  |  |  | 2668.8388 |  | 173.5785 | 31.2441 | 52886.9303 | 9039.2565 | [8 empty] | 544.4888 |  |  |  | 544.4888 | [11 empty] | 702.9667 |  |  |  | 702.9667 | [11 empty] | 710.6916 |  | 78.0084 | 14.0415 | 788.7 | 14.0415 | 50044.5129 | 9008.0123 |  |  |  |  | 710.6916 |  | 95.5701 | 17.2026 | 50850.7747 | 9025.215
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Туломских ГЭС | 11-0005 | ГЭС-12: замена лифта | 5.3 Прочие Надежность Кольский филиал | Основные объекты (ТПР) | 2011 | 2013
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Туломских ГЭС | 12-0418 | ГЭС-13. Реконструкция схемы СН с установкой автономного источника питания. | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2014 | 7815.406 | 7815.406
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Туломских ГЭС | 13-0274 | ГЭС-12. Изготовление ремонтного затвора отводящего канала. | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2014 | 19996.746 | 19996.746 | 3078.9677 |  |  |  |  | 100.9839 |  |  |  | 17206.3599 | 3078.9677 | [8 empty] | 12.313 |  |  |  | 12.313 | [11 empty] | 29.342 |  |  |  | 29.342 | [11 empty] | 29.6644 |  |  |  | 29.6644 |  | 17105.376 | 3078.9677 |  |  |  |  | 29.6644 |  |  |  | 17135.0404 | 3078.9677
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Туломских ГЭС | 13-0277 | ГЭС-12,13. Система кондиционирования ГЩУ. | 5.3 Прочие Надежность Кольский филиал | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 2500 | 2500 | 327.544 | [8 empty] | 1819.6887 | 327.544 | [46 empty] | 1819.6887 | 327.544 | [8 empty] | 1819.6887 | 327.544
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Туломских ГЭС | 13-0278 | ГЭС-12. Изготовление ремонтного затвора водоприемника. | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2014 | 2014 | 10000 | 10000 | 1037.2881 | [8 empty] | 5762.7119 | 1037.2881 | [14 empty] | 500 | 90 | [12 empty] | 500 | 90 | [16 empty] | 5262.7119 | 947.2881 | [8 empty] | 5262.7119 | 947.2881
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Туломских ГЭС | 13-0398 | Внедрение систем вибро- и термоконтроля ГА №2 ГЭС-12 | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2014 | 5507.003 | 5507.003
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Туломских ГЭС | 13-0433 | ГЭС-12. Оснащение системой видеонаблюдения и беспроводной связи в технологических помещениях мащинного зала, на площадке трансформаторов, РУ, а также | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2014 | 2311.38 | 2311.38
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Туломских ГЭС | 13-0442 | ГЭС-13. Реконструкция системы контроля биения вала гидроагрегатов | 3.1 Главный инженер | Основные объекты (ТПР) | 2013 | 2014 | 680.643 | 680.643 | [5 empty] | 1.7657 |  |  |  | 1.7657 | [9 empty] | 1.0524 |  |  |  | 1.0524 | [11 empty] | 0.71329 |  |  |  | 0.71329
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Туломских ГЭС | 14-0113 | Оборудование, не входящее в сметы строек КТГЭС | 5.3 Прочие Надежность Кольский филиал | Оборудование, не входящее в сметы строек (ТПР) | 2014 | 2014 | 1955.28 | 1955.28 | 369.7323 | [8 empty] | 2054.0682 | 369.7323 | [30 empty] | 1044.8835 | 188.079 | [12 empty] | 1044.8835 | 188.079 | 1009.1847 | 181.6533 | [8 empty] | 1009.1847 | 181.6533
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Туломских ГЭС | 30-0041 | РК ж/д пути Н-Туломской ГЭС | 4.8 Вспомогательное | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР)
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Туломских ГЭС | 30-0042 | РК мостового кпана башни трансформаторно-масляного хозяйства Н-Туломской ГЭС | 4.8 Вспомогательное | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР)
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Туломских ГЭС | 30-0044 | НИОКР | 4.8 Вспомогательное | ПИР для строительства будущих лет (ТПР)
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Туломских ГЭС | 30-0045 | РК здания масляного хоз-ва Н-Туломской ГЭС | 4.8 Вспомогательное | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР)
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Туломских ГЭС | 30-0046 | РК водозаборных и водоочистных сооружений п.Мурмаши-3 | 4.8 Вспомогательное | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР)
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Туломских ГЭС | 30-0047 | Устройство контроля пробивного напряжения | 4.8 Вспомогательное | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР)
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Туломских ГЭС | 30-0048 | РК водоприемника В-Туломской ГЭС | 4.8 Вспомогательное | ПИР для строительства будущих лет (ТПР)
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Туломских и Серебрянских ГЭС | 08-0618 | КТулСерГЭС; ГЭС-18: реконструкция системы отопления здания Верхне-Териберской ГЭС с переводом водяного отопления на электрическое | 4.5 ЗИС | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2009 | 2009
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Каскад Туломских и Серебрянских ГЭС | 14-0998 | КТулСерГЭС; Замена ограничителей перенапряжения нелинейные серии ОПН-П на напряжение 330 кВ на ОРУ-330 кВ ГЭС-15 | 4.7 Электротехника | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) |  |  |  |  | 155.6755 | [8 empty] | 864.864 | 155.6755 | [46 empty] | 864.864 | 155.6755 | [8 empty] | 864.864 | 155.6755
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Управление филиала Кольский | 09-0115-1 | Оборудование, не входящее в сметы строек КТ ГЭС. | 5.3 Прочие Надежность Кольский филиал | Оборудование, не входящее в сметы строек (ТПР) | 2009 | 2010
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Управление филиала Кольский | 11-0036 | Система сбора технологической информации и управления режимами станций (Филиал "Кольский") - этап 2 | 4.6 Автоматика | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2011 | 2014 | 15295.359 | 15295.359 | 522.2214 |  |  |  |  | 321.9358 |  | 110.3824 | 19.8688 | 4316.1839 | 542.0902 | [8 empty] | 89.0476 |  |  |  | 89.0476 | [11 empty] | 111.8284 |  |  |  | 111.8284 |  | 1435 | 90 | [8 empty] | 97.0513 |  | 17.3881 | 3.1299 | 1549.4395 | 93.1299 | 2448.8657 | 432.2214 |  |  |  |  | 24.0084 |  | 92.9943 | 16.739 | 2565.8684 | 448.9604
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Управление филиала Кольский | 13-1265 | Реконструкция системы кондиционирования в помещениях ЛАЗ и серверной здания управления филиала "Кольский" | 5.3 Прочие Надежность Кольский филиал | Прочие объекты электроэнергетики (ТПР) | 2013 | 2013
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Управление филиала Кольский | 14-0112 | Оборудование, не входящее в сметы строек Управление | 5.3 Прочие Надежность Кольский филиал | Оборудование, не входящее в сметы строек (ТПР) | 2014 | 2014 | 812.88 | 812.88 | 133.1062 | [8 empty] | 739.479 | 133.1062 | [14 empty] | 185.4158 | 33.3748 | [12 empty] | 185.4158 | 33.3748 | 437.8505 | 78.8131 | [12 empty] | 437.8505 | 78.8131 | 116.2127 | 20.9183 | [8 empty] | 116.2127 | 20.9183
ПТО (УправКол) | Филиал Кольский | Управление филиала Кольский | 30-0039 | Создание автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии вырабатываемой гидроэлектростанциями в ОАО"Колэнерго" | 4.8 Вспомогательное | АИИС КУЭ (ТПР)
Служба транспорта | Филиал Карельский | Каскад Выгских ГЭС | 14-0595 | Приобретение автотранспортных средств для нужд Каскада Выгских ГЭС филиала «Карельский» | 5.10 Прочие. Транспорт | Оборудование, не входящее в сметы строек (ТПР) | 2014 | 2014 | 2500 | 2500 | 212.7051 | [6 empty] | 2 |  | 1183.6949 | 212.7051 | [46 empty] | 1181.6949 | 212.7051 | [6 empty] | 2 |  | 1183.6949 | 212.7051
Служба транспорта | Филиал Карельский | Каскад Выгских ГЭС | 14-0833 | КВГЭС; оснащение автотранспортных средств тахографами | 5.10 Прочие. Транспорт | Оборудование, не входящее в сметы строек (ТПР) | 2014 | 2014 | 600 | 600 | [9 empty] | 410.815 | [31 empty] | 219.735 | [13 empty] | 219.735 |  | 191.08 | [9 empty] | 191.08
Служба транспорта | Филиал Карельский | Каскад Кемских ГЭС | 14-0596 | Приобретение автотранспортных средств для нужд Каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» | 5.10 Прочие. Транспорт | Оборудование, не входящее в сметы строек (ТПР) | 2014 | 2014 | 2100 | 2100 | 351.3356 | [6 empty] | 4 |  | 1955.8644 | 351.3356 | [46 empty] | 1951.8644 | 351.3356 | [6 empty] | 4 |  | 1955.8644 | 351.3356
Служба транспорта | Филиал Карельский | Каскад Кемских ГЭС | 14-0834 | ККГЭС; оснащение автотранспортных средств тахографами | 5.10 Прочие. Транспорт | Оборудование, не входящее в сметы строек (ТПР) | 2014 | 2014 | 600 | 600 | [9 empty] | 462.14 | [31 empty] | 324.365 | [13 empty] | 324.365 |  | 137.775 | [9 empty] | 137.775
Служба транспорта | Филиал Карельский | Каскад Сунских ГЭС | 14-0597 | Приобретение автотранспортных средств для нужд Каскада Сунских ГЭС филиала «Карельский» | 5.10 Прочие. Транспорт | Оборудование, не входящее в сметы строек (ТПР) | 2014 | 2014 | 2200 | 2200 | 428.0303 | [6 empty] | 20.2419 |  | 2398.188 | 428.0303 | [46 empty] | 2377.9461 | 428.0303 | [6 empty] | 20.2419 |  | 2398.188 | 428.0303
Служба транспорта | Филиал Карельский | Каскад Сунских ГЭС | 14-0835 | КСГЭС; оснащение автотранспортных средств тахографами | 5.10 Прочие. Транспорт | Оборудование, не входящее в сметы строек (ТПР) | 2014 | 2014 | 200 | 200 | [9 empty] | 98.57 | [47 empty] | 98.57 | [9 empty] | 98.57
Служба транспорта | Филиал Карельский | Петрозаводская ТЭЦ | 14-0598 | Приобретение автотранспортных средств для нужд Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» | 5.10 Прочие. Транспорт | Оборудование, не входящее в сметы строек (ТПР) | 2014 | 2014 | 3200 | 3200 | 638.3898 | [6 empty] | 2 |  | 3548.6102 | 638.3898 | [14 empty] | 16.9492 | 3.0509 | [12 empty] | 16.9492 | 3.0509 | [16 empty] | 3529.661 | 635.339 | [6 empty] | 2 |  | 3531.661 | 635.339
Служба транспорта | Филиал Карельский | Петрозаводская ТЭЦ | 14-0836 | ПТЭЦ; оснащение автотранспортных средств тахографами | 5.10 Прочие. Транспорт | Оборудование, не входящее в сметы строек (ТПР) | 2014 | 2014 | 600 | 600 | [9 empty] | 460.1 | [31 empty] | 410.815 | [13 empty] | 410.815 |  | 49.285 | [9 empty] | 49.285
Служба транспорта | Филиал Кольский | Апатитская ТЭЦ | 14-0590 | Приобретение автотранспортных средств для нужд Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» | 5.10 Прочие. Транспорт | Оборудование, не входящее в сметы строек (ТПР) | 2014 | 2014 | 1600 | 1600 | 277.8407 | [6 empty] | 2 |  | 1545.5593 | 277.8407 | [30 empty] | 1543.5593 | 277.8407 | [10 empty] | 2 |  | 1545.5593 | 277.8407
Служба транспорта | Филиал Кольский | Апатитская ТЭЦ | 14-0828 | АТЭЦ; оснащение автотранспортных средств тахографами | 5.10 Прочие. Транспорт | Оборудование, не входящее в сметы строек (ТПР) | 2014 | 2014 | 1200 | 1200 | [9 empty] | 798.34 | [31 empty] | 572.7 | [13 empty] | 572.7 |  | 225.64 | [9 empty] | 225.64
Служба транспорта | Филиал Кольский | Каскад Нивских ГЭС | 14-0591 | Приобретение автотранспортных средств для нужд Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» | 5.10 Прочие. Транспорт | Оборудование, не входящее в сметы строек (ТПР) | 2014 | 2014 | 2850 | 2850 | 509.1209 | [6 empty] | 20.9176 |  | 2849.3668 | 509.1209 | [14 empty] | 609 | 109.62 | [12 empty] | 609 | 109.62 | 2219.4491 | 399.5009 | [10 empty] | 20.9176 |  | 2240.3668 | 399.5009
Служба транспорта | Филиал Кольский | Каскад Нивских ГЭС | 14-0830 | КНГЭС; оснащение автотранспортных средств тахографами | 5.10 Прочие. Транспорт | Оборудование, не входящее в сметы строек (ТПР) | 2014 | 2014 | 900 | 900 | [5 empty] | 1.2836 |  |  |  | 503.0386 | [31 empty] | 361.515 | [13 empty] | 361.515 |  | 140.24 | [5 empty] | 1.2836 |  |  |  | 141.5236
Служба транспорта | Филиал Кольский | Каскад Пазских ГЭС | 14-0592 | Приобретение автотранспортных средств для нужд Каскада Пазских ГЭС филиала «Кольский» | 5.10 Прочие. Транспорт | Оборудование, не входящее в сметы строек (ТПР) | 2014 | 2014 | 2250 | 2250 | 404.64 | [8 empty] | 2248 | 404.64 | [14 empty] | 2248 | 404.64 | [12 empty] | 2248 | 404.64
Служба транспорта | Филиал Кольский | Каскад Пазских ГЭС | 14-0831 | КПГЭС; оснащение автотранспортных средств тахографами | 5.10 Прочие. Транспорт | Оборудование, не входящее в сметы строек (ТПР) | 2014 | 2014 | 900 | 900 | [5 empty] | 1.2836 |  |  |  | 543.9336 | [31 empty] | 340.625 | [13 empty] | 340.625 |  | 202.025 | [5 empty] | 1.2836 |  |  |  | 203.3086
Служба транспорта | Филиал Кольский | Каскад Серебрянских ГЭС | 14-0593 | Приобретение автотранспортных средств для нужд Каскада Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» | 5.10 Прочие. Транспорт | Оборудование, не входящее в сметы строек (ТПР) | 2014 | 2014 | 1700 | 1700 | 274.0515 | [6 empty] | 4 |  | 1526.5085 | 274.0515 | [30 empty] | 1522.5085 | 274.0515 | [10 empty] | 4 |  | 1526.5085 | 274.0515
Служба транспорта | Филиал Кольский | Каскад Серебрянских ГЭС | 14-0832 | КСерГЭС; оснащение автотранспортных средств тахографами | 5.10 Прочие. Транспорт | Оборудование, не входящее в сметы строек (ТПР) | 2014 | 2014 | 1400 | 1400 | [5 empty] | 2.2005 |  |  |  | 843.7655 | [31 empty] | 598.055 | [13 empty] | 598.055 |  | 243.51 | [5 empty] | 2.2005 |  |  |  | 245.7105
Служба транспорта | Филиал Кольский | Каскад Туломских ГЭС | 14-0594 | Приобретение автотранспортных средств для нужд Каскада Туломских ГЭС филиала «Кольский» | 5.10 Прочие. Транспорт | Оборудование, не входящее в сметы строек (ТПР) | 2014 | 2014 | 1600 | 1600 | 288 | [6 empty] | 52.8068 |  | 1652.8068 | 288 | [14 empty] | 1600 | 288 | 52.8068 | [11 empty] | 1652.8068 | 288 |  |  | -52.8068 | [9 empty] | 52.8068
Служба транспорта | Филиал Кольский | Каскад Туломских ГЭС | 14-0829 | КТГЭС; оснащение автотранспортных средств тахографами | 5.10 Прочие. Транспорт | Оборудование, не входящее в сметы строек (ТПР) | 2014 | 2014 | 300 | 300 | [9 empty] | 131.715 | [31 empty] | 67.525 | [13 empty] | 67.525 |  | 64.19 | [9 empty] | 64.19
Служба транспорта | Филиал Невский | Василеостровская ТЭЦ-7 | 14-0601 | Приобретение автотранспортных средств для нужд ТЭЦ-7 филиала «Невский» | 5.10 Прочие. Транспорт | Оборудование, не входящее в сметы строек (ТПР) | 2014 | 2014 | 5770 | 5770 | 2657.4407 | [8 empty] | 14779.5593 | 2657.4407 | 4506 | 810 | [10 empty] | 4506 | 810 | 1261.8644 | 227.1356 | [12 empty] | 1261.8644 | 227.1356 | 3771.1864 | 678.8136 | [12 empty] | 3771.1864 | 678.8136 | 5240.5085 | 941.4915 | [8 empty] | 5240.5085 | 941.4915
Служба транспорта | Филиал Невский | Василеостровская ТЭЦ-7 | 14-0823 | ТЭЦ-7; оснащение автотранспортных средств тахографами | 5.10 Прочие. Транспорт | Оборудование, не входящее в сметы строек (ТПР) | 2014 | 2014 | 400 | 400 | [9 empty] | 254.45 | [31 empty] | 254.45 | [13 empty] | 254.45
Служба транспорта | Филиал Невский | Дубровская ТЭЦ-8 | 14-0599 | Приобретение автотранспортных средств для нужд ТЭЦ-8 филиала «Невский» | 5.10 Прочие. Транспорт | Оборудование, не входящее в сметы строек (ТПР) | 2014 | 2014 | 4000 | 4000 | 582.3728 | [8 empty] | 3235.4042 | 582.3728 | [30 empty] | 542.3729 | 97.6271 | [12 empty] | 542.3729 | 97.6271 | 2693.0314 | 484.7456 | [8 empty] | 2693.0314 | 484.7456
Служба транспорта | Филиал Невский | Дубровская ТЭЦ-8 | 14-0824 | ТЭЦ-8; оснащение автотранспортных средств тахографами | 5.10 Прочие. Транспорт | Оборудование, не входящее в сметы строек (ТПР) | 2014 | 2014 | 700 | 700 | [9 empty] | 182.57 | [31 empty] | 140.57 | [13 empty] | 140.57 |  | 42 | [9 empty] | 42
Служба транспорта | Филиал Невский | Каскад Вуоксинских ГЭС | 14-0826 | Каскад-1; оснащение автотранспортных средств тахографами | 5.10 Прочие. Транспорт | Оборудование, не входящее в сметы строек (ТПР) | 2014 | 2014 | 100 | 100 | [9 empty] | 42 | [31 empty] | 42 | [13 empty] | 42
Служба транспорта | Филиал Невский | Каскад Ладожских ГЭС | 14-0745 | КЛГЭС; Приобретение автотранспортных средств для нужд Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» | 5.10 Прочие. Транспорт | Оборудование, не входящее в сметы строек (ТПР) | 2014 | 2014 | 830 | 830 | 149.278 | [8 empty] | 829.322 | 149.278 | [30 empty] | 609.322 | 109.678 | [12 empty] | 609.322 | 109.678 | 220 | 39.6 | [8 empty] | 220 | 39.6
Служба транспорта | Филиал Невский | Каскад Ладожских ГЭС | 14-0827 | КЛГЭС; оснащение автотранспортных средств тахографами | 5.10 Прочие. Транспорт | Оборудование, не входящее в сметы строек (ТПР) | 2014 | 2014 | 300 | 300 | [9 empty] | 191.57 | [31 empty] | 42 | [13 empty] | 42 |  | 149.57 | [9 empty] | 149.57
Служба транспорта | Филиал Невский | Южная ТЭЦ-22 | 14-0600 | Приобретение автотранспортных средств для нужд ТЭЦ-22 филиала «Невский» | 5.10 Прочие. Транспорт | Оборудование, не входящее в сметы строек (ТПР) | 2014 | 2014 | 2100 | 2100 | 367.1512 | [8 empty] | 2039.7288 | 367.1512 | [30 empty] | 2039.7288 | 367.1512 | [12 empty] | 2039.7288 | 367.1512
Служба транспорта | Филиал Невский | Южная ТЭЦ-22 | 14-0825 | ТЭЦ-22; оснащение автотранспортных средств тахографами | 5.10 Прочие. Транспорт | Оборудование, не входящее в сметы строек (ТПР) | 2014 | 2014 | 800 | 800 | [9 empty] | 478.28 | [31 empty] | 556.33 | [13 empty] | 556.33 |  | -78.05 | [9 empty] | -78.05
Центр внедрения | Филиал Невский | Предприятие СДТУ и ИТ | 09-0472 | Информационно-аналитическая система корпоративной отчетности | 5.5 КСУ | Нематериальные активы | 2013 | 2014 | 1295.763 | 1295.763 | 104.0339 | [8 empty] | 577.9661 | 104.0339 | 335.5932 | 60.4068 | [10 empty] | 335.5932 | 60.4068 | 242.3729 | 43.6271 | [12 empty] | 242.3729 | 43.6271
Центр внедрения | Филиал Невский | Предприятие СДТУ и ИТ | 10-0405 | Разработка и внедрение информационной системы "Оптимизационная модель теплоэлектростанции" | 5.5 КСУ | Нематериальные активы | 2010 | 2014 | 22495.05 | 22495.05 | [9 empty] | 4650.619 | [31 empty] | 4251.512 | [13 empty] | 4251.512 |  | 399.107 | [9 empty] | 399.107
Центр внедрения | Филиал Невский | Предприятие СДТУ и ИТ | 10-0408 | Создание ЕС НСИ ОАО "ТГК-1" | 5.5 КСУ | Нематериальные активы | 2012 | 2014 | 5766.61 | 5766.61 | 80.2983 | [8 empty] | 446.1017 | 80.2983 | [14 empty] | 446.1017 | 80.2983 | [12 empty] | 446.1017 | 80.2983
Центр внедрения | Филиал Невский | Предприятие СДТУ и ИТ | 10-0482 | Автоматизация делопроизводства и документооборота | 5.5 КСУ | Нематериальные активы | 2011 | 2014 | 7226.527 | 7226.527 | 147.6915 | [8 empty] | 820.5085 | 147.6915 | 820.5085 | 147.6915 | [10 empty] | 820.5085 | 147.6915
Центр внедрения | Филиал Невский | Предприятие СДТУ и ИТ | 11-0471 | Внедрение автоматизированной системы бюджетного управления | 5.5 КСУ | Нематериальные активы | 2011 | 2013
Центр внедрения | Филиал Невский | Предприятие СДТУ и ИТ | 11-0514 | Разработка автоматизированной системы управления инвестиционной деятельностью на платформе 1С | 5.5 КСУ | Нематериальные активы | 2012 | 2014 | 5268.577 | 5268.577 | 53.8169 | [8 empty] | 298.983 | 53.8169 | 298.983 | 53.8169 | [10 empty] | 298.983 | 53.8169
Центр внедрения | Филиал Невский | Предприятие СДТУ и ИТ | 13-1299 | Внедрение информационной системы "База технологических нарушений /инцидентов | 5.5 КСУ | Нематериальные активы | 2013 | 2014 | 2214.842 | 2214.842 | [9 empty] | 968.67 |  | 283.7118 | 62.2782 | [10 empty] | 283.7118 | 62.2782 | 684.9582 | -62.2782 | [12 empty] | 684.9582 | -62.2782
Центр внедрения | Филиал Невский | Предприятие СДТУ и ИТ | 13-1331 | Развитие системы расчетов технико-экономических показателей для ПТО ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1". | 5.5 КСУ | Нематериальные активы | 2013 | 2014 | 7498.054 | 7498.054 | 539.7279 | [8 empty] | 2998.4885 | 539.7279 | [30 empty] | 1499.2443 | 269.864 | [12 empty] | 1499.2443 | 269.864 | 1499.2443 | 269.864 | [8 empty] | 1499.2443 | 269.864
Центр внедрения | Филиал Невский | Предприятие СДТУ и ИТ | 13-1332 | Модернизация системы "Энерготрейдинг". | 5.5 КСУ | Нематериальные активы | 2013 | 2014 | 12000 | 12000 | [9 empty] | 8952.085 | [15 empty] | 3929.716 | [13 empty] | 3929.716 |  | 2132.687 | [13 empty] | 2132.687 |  | 2889.682 | [9 empty] | 2889.682
Центр внедрения | Филиал Невский | Предприятие СДТУ и ИТ | 13-1334 | Модернизация Системы Управления Поставками и Запасами. | 5.5 КСУ | Нематериальные активы | 2013 | 2014 | 3635.474 | 3635.474 | [9 empty] | 1499.955 | [15 empty] | 300.061 | [13 empty] | 300.061 |  | 100.37 | [13 empty] | 100.37 |  | 1099.524 | [9 empty] | 1099.524
Центр внедрения | Филиал Невский | Предприятие СДТУ и ИТ | 13-1335 | Расширение и дополнение ИС Контроля над доходами и расходами (КИДО) | 5.5 КСУ | Нематериальные активы | 2013 | 2014 | 2999.632 | 2999.632 | 269.658 | [8 empty] | 1498.0998 | 269.658 | 74.2056 | 13.357 | [10 empty] | 74.2056 | 13.357 | 491.1031 | 88.3986 | [12 empty] | 491.1031 | 88.3986 | [16 empty] | 932.791 | 167.9024 | [8 empty] | 932.791 | 167.9024
Центр внедрения | Филиал Невский | Предприятие СДТУ и ИТ | 16-0077 | ПСДТУиИТ; Модернизация автоматизированной системы по сбору и обработке оперативной информации о выработке и потреблении энергоресурсов предприятий фил | 5.5 КСУ | Нематериальные активы | 2014 | 2014 | 6620 | 6620 | 1172.7098 | [8 empty] | 6515.0546 | 1172.7098 | [30 empty] | 231.2546 | 41.6258 | [12 empty] | 231.2546 | 41.6258 | 6283.8 | 1131.084 | [8 empty] | 6283.8 | 1131.084

## TDSheet (2)
Отчет об исполнении инвестиционной программы филиала "Карельский" ОАО "ТГК-1" за 2014 год.
тыс. руб.
№ | Наименование проекта | Факт 2014 |  | №
| Филиал Карельский | 577324.495 |  | Филиал Карельский
| в том числе: |  |  | в том числе:
| Каскад Выгских ГЭС | 135901.0174
1 | Приобретение аппаратно-программных средств защиты информации для Каскада Выгских ГЭС филиала "Карельский" | 144.2059 | 12-0616 | Каскад Выгских ГЭС | Департамент по корпоративной защите (Упр) | Филиал Карельский | 5.6 ИТСО
2 | Модернизация АИИСКУЭ и СОТИАССО ГЭС-4 филиала "Карельский" | 4448.3824 | 12-0283 | Каскад Выгских ГЭС | ОАИИС департамент реализации проектов капитального стр-ва | Филиал Карельский | 3.3 АСКУЭ
3 | Модернизация АИИСКУЭ и СОТИАССО ГЭС-7 филиала "Карельский" | 4553.7172 | 12-0284 | Каскад Выгских ГЭС | ОАИИС департамент реализации проектов капитального стр-ва | Филиал Карельский | 3.3 АСКУЭ
4 | Модернизация АИИСКУЭ и СОТИАССО ГЭС-3 филиала "Карельский" | 14777.6041 | 13-0192 | Каскад Выгских ГЭС | ОАИИС департамент реализации проектов капитального стр-ва | Филиал Карельский | 3.3 АСКУЭ
5 | Модернизация АИИСКУЭ и СОТИАССО ГЭС-5 филиала "Карельский" | 2603.0882 | 13-0193 | Каскад Выгских ГЭС | ОАИИС департамент реализации проектов капитального стр-ва | Филиал Карельский | 3.3 АСКУЭ
6 | Модернизация АИИСКУЭ и СОТИАССО ГЭС-6 филиала "Карельский" | 2603.0882 | 13-0194 | Каскад Выгских ГЭС | ОАИИС департамент реализации проектов капитального стр-ва | Филиал Карельский | 3.3 АСКУЭ
7 | ПИР и монтаж громкоговорящей системы оповещения в зданиях управления каскада Выгских ГЭС филиала "Карельский" | 292.0539 | 12-0600 | Каскад Выгских ГЭС | Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе(Упр) | Филиал Карельский | 5.6 ИТСО
8 | КВГЭС; Строительство ВОЛС ГЭС4 - ГЭС9 филиала "Карельский" | 2530.9876 | 11-0341 | Каскад Выгских ГЭС | Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Карельский | 3.2 Информационные технологии
9 | КВГЭС; Строительство ВОЛС ГЭС1 - ГЭС4 филиала "Карельский" | 23587.4369 | 11-0342 | Каскад Выгских ГЭС | Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Карельский | 3.2 Информационные технологии
10 | КВГЭС. Оборудование на складе | 825.7217 | 06-0009 | Каскад Выгских ГЭС | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 5.2 Прочие Надежность Карельский филиал
11 | Маткожненская ГЭС. Замена обмотки статора гидрогенератора Г-1, Г-2, Г-3. | 469.6802 | 11-0072 | Каскад Выгских ГЭС | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 4.7 Электротехника
12 | КВГЭС,ККГЭС,КСГЭС. ПИР по обеспечению резервным питанием электрооборудования холостых водосбросов ГЭС | 3.892 | 11-0445-3 | Каскад Выгских ГЭС | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 4.7 Электротехника
13 | Монтаж системы кондиционирования в помещениях здания лабораторного корпуса (Упр КВГЭС). | 1301.0503 | 11-0498 | Каскад Выгских ГЭС | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 5.2 Прочие Надежность Карельский филиал
14 | КВГЭС. Реконструкция системы водоснабжения ГЭС | 16.5267 | 11-0499 | Каскад Выгских ГЭС | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 4.7 Электротехника
15 | Беломорская ГЭС. Реконструкция системы контроля расхода воды на смазку турбинного подшипника | 277.2228 | 12-0456 | Каскад Выгских ГЭС | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 4.1 Турбины
16 | Беломорская ГЭС. Реконструкция системы хозпитьевого водоснабжения | 8.9736 | 12-0457 | Каскад Выгских ГЭС | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 3.1 Главный инженер
17 | КВГЭС; Ондская ГЭС. Реконструкция системы хозпитьевого водоснабжения | 13.384 | 12-0477 | Каскад Выгских ГЭС | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 5.2 Прочие Надежность Карельский филиал
18 | Беломорская ГЭС. Реконструкция основных ремонтных затворов гидроагрегатов | 1488.5415 | 12-0492 | Каскад Выгских ГЭС | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 3.1 Главный инженер
19 | Реконструкция системы ТВС Беломорской ГЭС | 2059.9416 | 12-0496 | Каскад Выгских ГЭС | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 4.8 Вспомогательное
20 | ВыгостровскаяГЭС, Беломорская ГЭС. Замена трансформаторов напряжения 110 кВ на линиях. | 1414.3365 | 12-1152 | Каскад Выгских ГЭС | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 4.7 Электротехника
21 | Восстановительные работы по устранению последствий чрезвычайной ситуации на Маткожненской ГЭС | 2056.7087 | 12-1174 | Каскад Выгских ГЭС | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 3.1 Главный инженер
22 | Выгостровская ГЭС. Модернизация системы возбуждения г/а. | 766.9823 | 13-0044 | Каскад Выгских ГЭС | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 4.1 Турбины
23 | КВГЭС.Оснащение системой видеонаблюдения удаленных, труднодоступных и потенциально опасных мест | 62.5941 | 13-0406 | Каскад Выгских ГЭС | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 3.1 Главный инженер
24 | КВГЭС. Реконструкция систем контроля биения вала гидроагрегатов | 956.8816 | 13-0436 | Каскад Выгских ГЭС | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 3.1 Главный инженер
25 | КВГЭС. Реконструкция сети собственных нужд с возможностью подключения ДГУ | 11176.7085 | 13-1286 | Каскад Выгских ГЭС | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 3.1 Главный инженер
26 | Выгостровская ГЭС. Замена генераторных выключателей. | 225.6721 | 14-0090 | Каскад Выгских ГЭС | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 4.7 Электротехника
27 | Выгостровская ГЭС. Реконструкция системы контроля расхода воды на смазку турбинного подшипника. | 189.3907 | 14-0576 | Каскад Выгских ГЭС | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 4.1 Турбины
28 | КВГЭС; Оборудование , не входящее в сметы строек (КВГЭС) | 1992.0899 | 14-0612 | Каскад Выгских ГЭС | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 5.2 Прочие Надежность Карельский филиал
29 | КВГЭС; Замена компрессоров высокого и низкого давления. | 5361.9057 | 14-0629 | Каскад Выгских ГЭС | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 4.8 Вспомогательное
30 | КВГЭС; Беломорская ГЭС. Реконструкция шинного моста 10 кВ. | 959.809 | 14-0785 | Каскад Выгских ГЭС | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 4.7 Электротехника
31 | КВГЭС; Беломорская ГЭС. Замена трансформаторов тока типа ТФНД-110М на элегазовые | 1844.7804 | 14-0862 | Каскад Выгских ГЭС | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 4.7 Электротехника
32 | КВГЭС; Восстановительные работы по устранению последствий аварии на Палакоргской ГЭС | 44889.7264 | 14-0969 | Каскад Выгских ГЭС | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 3.1 Главный инженер
33 | КВГЭС; Маткожненская ГЭС. Замена кабеля от ТСН-1 и ТСН-2 до щита собственных нужд. | 403.4226 | 14-1027 | Каскад Выгских ГЭС | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 4.7 Электротехника
34 | Приобретение автотранспортных средств для нужд Каскада Выгских ГЭС филиала «Карельский» | 1183.6949 | 14-0595 | Каскад Выгских ГЭС | Служба транспорта | Филиал Карельский | 5.10 Прочие. Транспорт
35 | КВГЭС; оснащение автотранспортных средств тахографами | 410.815 | 14-0833 | Каскад Выгских ГЭС | Служба транспорта | Филиал Карельский | 5.10 Прочие. Транспорт
| Каскад Кемских ГЭС | 72342.0454
36 | Создание комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) на объектах каскада Кемских ГЭС филиала "Карельский" (Юшкоозерская, Путкинская, Кривоп | 7732.9691 | 12-0575 | Каскад Кемских ГЭС | Департамент по корпоративной защите (Упр) | Филиал Карельский | 5.6 ИТСО
37 | Модернизация АИИСКУЭ и СОТИАССО ГЭС-16 филиала "Карельский" | 702.6413 | 11-0048 | Каскад Кемских ГЭС | ОАИИС департамент реализации проектов капитального стр-ва | Филиал Карельский | 3.3 АСКУЭ
38 | Модернизация АИИСКУЭ и СОТИАССО ГЭС-14 филиала "Карельский" | 1136.6929 | 12-0285 | Каскад Кемских ГЭС | ОАИИС департамент реализации проектов капитального стр-ва | Филиал Карельский | 3.3 АСКУЭ
39 | ПИР и монтаж громкоговорящей системы оповещения в зданиях управления каскада Кемских ГЭС филиала "Карельский" | 267.156 | 12-0601 | Каскад Кемских ГЭС | Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе(Упр) | Филиал Карельский | 5.6 ИТСО
40 | Строительство ВОЛС ГЭС-9 - Кемь Шоссе 1мая, филиала "Карельский" | 3136.7139 | 13-1319-1 | Каскад Кемских ГЭС | Предприятие СДТУ и ИТ | Филиал Карельский | 3.2 Информационные технологии
41 | Реконструкция автодорожного моста в створе Путкинской ГЭС | 14.4808 | 06-0049 | Каскад Кемских ГЭС | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 5.2 Прочие Надежность Карельский филиал
42 | Путкинская ГЭС. Реконструкция ОРУ-220 кВ, с заменой оборудования | 10628.8 | 10-0426 | Каскад Кемских ГЭС | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 4.7 Электротехника
43 | Кривопорожская ГЭС. Реконструкция ГРУ 10,5 кВ с заменой выключателей на вакуумные. | 10768.8788 | 11-0070 | Каскад Кемских ГЭС | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 4.7 Электротехника
44 | Путкинская ГЭС.Замена системы возбуждения г/а № 1, № 2, № 3. | 12029.4585 | 11-0090 | Каскад Кемских ГЭС | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 4.7 Электротехника
45 | ККГЭС; Замена масляных выключателей и защит КРУ-10 кВ Кривопорожской ГЭС. | 3439.7196 | 11-0399 | Каскад Кемских ГЭС | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 4.7 Электротехника
46 | КВГЭС,ККГЭС,КСГЭС. ПИР по обеспечению резервным питанием электрооборудования холостых водосбросов ГЭС | 5.8593 | 11-0445-2 | Каскад Кемских ГЭС | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 4.7 Электротехника
47 | Кривопорожская ГЭС. Реконструкция системы хозпитьевого водоснабжения с переходом на привозную воду. | 1086.058 | 12-0472 | Каскад Кемских ГЭС | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 3.1 Главный инженер
48 | Юшкозерская ГЭС. Реконструкция системы хозпитьевого водоснабжения с переходом на привозную воду. | 14.5393 | 12-0500 | Каскад Кемских ГЭС | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 3.1 Главный инженер
49 | Оборудование , не входящее в смету строек (ККГЭС) | 1469.6499 | 12-1169 | Каскад Кемских ГЭС | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 5.2 Прочие Надежность Карельский филиал
50 | ККГЭС; Внедрение системы гарантированного питания | 50.1083 | 13-0415 | Каскад Кемских ГЭС | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 3.1 Главный инженер
51 | ККГЭС; Оборудование видеомониторингом удаленных, труднодоступных и потенциально опасных с точки зрения затопления мест и узлов гидротурбинных устано | 7048.6592 | 13-0423 | Каскад Кемских ГЭС | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 3.1 Главный инженер
52 | ККГЭС; Оснащение автономными источниками электроэнергии для обеспечения "живучести" ГЭС. | 8373.6426 | 13-1411 | Каскад Кемских ГЭС | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 3.1 Главный инженер
53 | ККГЭС; Путкинская ГЭС. Реконструкция системы хозпитьевого водоснабжения | 541.597 | 14-0067 | Каскад Кемских ГЭС | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 3.1 Главный инженер
54 | Подужемская ГЭС.Реконструкция здания ГЭС (полы) | 201.3491 | 14-0078 | Каскад Кемских ГЭС | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 5.2 Прочие Надежность Карельский филиал
55 | ККГЭС; Организация узлов учета сточных вод ГЭС-10, ГЭС-14. | 188.308 | 14-0771 | Каскад Кемских ГЭС | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 3.1 Главный инженер
56 | ККГЭС; Реконструкция РЗ, автоматики линий 220 кВ. | 245.439 | 14-0793 | Каскад Кемских ГЭС | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 4.6 Автоматика
57 | ККГЭС; Приобретение и замена устройств определения мест повреждения при КЗ на ВЛ для нужд Путкинской ГЭС. | 219.6971 | 14-0801 | Каскад Кемских ГЭС | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 3.1 Главный инженер
58 | ККГЭС; Юшкозерская ГЭС. Внедрение системы виброконтроля гидроагрегатов (боя вала). | 621.6233 | 14-0863 | Каскад Кемских ГЭС | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 3.1 Главный инженер
59 | Приобретение автотранспортных средств для нужд Каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» | 1955.8644 | 14-0596 | Каскад Кемских ГЭС | Служба транспорта | Филиал Карельский | 5.10 Прочие. Транспорт
60 | ККГЭС; оснащение автотранспортных средств тахографами | 462.14 | 14-0834 | Каскад Кемских ГЭС | Служба транспорта | Филиал Карельский | 5.10 Прочие. Транспорт
| Каскад Сунских ГЭС | 112520.1653
61 | КСГЭС; Приобретение "Вагон-Сушилка" на раме для обслуживающего персонала ГЭС-2 Каскада Сунских ГЭС филиала "Карельский" | 650 | 15-1283 | Каскад Сунских ГЭС | Административно-сервисный отдел (Упр) | Филиал Карельский | 5.7 Прочее
62 | КСГЭС; Приобретение "Вагон-с рабочим кабинетом и комнатой для проведения совещаний" на раме для обслуживающего персонала ГЭС-2 Каскада Сунских ГЭС фил | 500 | 15-1284 | Каскад Сунских ГЭС | Административно-сервисный отдел (Упр) | Филиал Карельский | 5.7 Прочее
63 | КСГЭС; Приобретение "Вагон-Дом" на раме для проживания обслуживающего персонала ГЭС-24 и ГЭС-25 Каскада Сунских ГЭС филиала "Карельский" | 500 | 16-0058 | Каскад Сунских ГЭС | Административно-сервисный отдел (Упр) | Филиал Карельский | 5.7 Прочее
64 | Модернизация АИИСКУЭ и СОТИАССО ГЭС-1 филиала "Карельский" | 24399.4928 | 13-0190 | Каскад Сунских ГЭС | ОАИИС департамент реализации проектов капитального стр-ва | Филиал Карельский | 3.3 АСКУЭ
65 | Модернизация АИИСКУЭ и СОТИАССО ГЭС-2 филиала "Карельский" | 20656.5481 | 13-0191 | Каскад Сунских ГЭС | ОАИИС департамент реализации проектов капитального стр-ва | Филиал Карельский | 3.3 АСКУЭ
66 | Монтаж системы сопряжения ЛСО Пальеозерской ГЭС каскада Сунских ГЭС филиала "Карельский" с АСО "Рупор" | 276.1369 | 12-0587 | Каскад Сунских ГЭС | Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе(Упр) | Филиал Карельский | 5.6 ИТСО
67 | Реконструкция схемы пожаротушения Кондопожской ГЭС | 1387.8385 | 10-0419 | Каскад Сунских ГЭС | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 3.1 Главный инженер
68 | Реконструкция дамбы Койкора с инженерно-геологическими изысканиями | 4434.9219 | 11-0084 | Каскад Сунских ГЭС | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 3.1 Главный инженер
69 | Реконструкция контуров защитного заземления малых ГЭС КСГЭС | 1639.49 | 11-0094 | Каскад Сунских ГЭС | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 4.7 Электротехника
70 | Реконструкция холостого водосброса ГЭС-26 Игнойла с установкой подъемных механизмов затвора | 44.6241 | 11-0404 | Каскад Сунских ГЭС | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 3.1 Главный инженер
71 | Модернизация ЩПТ ГЭС-19,21,22,26,24,25 | 15.2636 | 11-0443 | Каскад Сунских ГЭС | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 4.7 Электротехника
72 | КВГЭС,ККГЭС,КСГЭС. ПИР по обеспечению резервным питанием электрооборудования холостых водосбросов ГЭС | 5.8593 | 11-0445-1 | Каскад Сунских ГЭС | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 4.7 Электротехника
73 | КСГЭС; Замена выключателя 35 кВ на вакуумный с комплектом защит ГЭС-19 Питкякоски | 1497.014 | 12-0021 | Каскад Сунских ГЭС | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 4.7 Электротехника
74 | Реконструкция кровли здания ГЭС-24 Пиени-Йоки | 311.6131 | 12-0026 | Каскад Сунских ГЭС | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 5.2 Прочие Надежность Карельский филиал
75 | Реконструкция систем возбуждения, регулирования на г/а ГЭС-21 | 166.2974 | 12-0028 | Каскад Сунских ГЭС | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 4.1 Турбины
76 | Замена аварийно-ремонтных щитов г/а Кондопожской ГЭС | 123.1961 | 12-0403 | Каскад Сунских ГЭС | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 4.5 ЗИС
77 | КСГЭС; Замена генераторных выключателей Кондопожской ГЭС | 239.8413 | 12-0405 | Каскад Сунских ГЭС | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 4.7 Электротехника
78 | КСГЭС; Реконструкция гидроагрегатов №№ 1, 2 Кондопожской ГЭС с заменой турбинного подшипника и системы управления направляющим аппаратом | 1009.3024 | 12-0490 | Каскад Сунских ГЭС | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 4.1 Турбины
79 | Реконструкция кровли здания ГЭС-25 Суури-Йоки | 311.613 | 12-0534 | Каскад Сунских ГЭС | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 5.2 Прочие Надежность Карельский филиал
80 | Реконструкция СН 0.4 кВ ГЭС-25 | 177.8748 | 12-0535 | Каскад Сунских ГЭС | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 4.7 Электротехника
81 | КСГЭС; Внедрение систем боя вала и термоконтроля, гидроизмерений г/а №3 и №4 ГЭС-21 Хямекоски | 780.723 | 13-0027 | Каскад Сунских ГЭС | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 4.1 Турбины
82 | Замена статорной обмотки на г/а №3 ГЭС-21 Хямекоски | 2204.4779 | 13-0028 | Каскад Сунских ГЭС | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 4.7 Электротехника
83 | КСГЭС; Реконструкция гидроагрегата №3 Кондопожской ГЭС с заменой систем регулирования, возбуждения, РЗ и А, АСУ ТП | 313.4935 | 13-0046 | Каскад Сунских ГЭС | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 4.1 Турбины
84 | КСГЭС; Замена генераторных выключателей Пальеозерской ГЭС | 171.0252 | 13-0261 | Каскад Сунских ГЭС | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 4.7 Электротехника
85 | Оснащение защитой открытых металлических водоводов ГЭС-1 от разрыва, со сбросом аварийно-ремонтных затворов на водоприемнике | 3778.2047 | 13-0264 | Каскад Сунских ГЭС | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 3.1 Главный инженер
86 | КСГЭС; Реконструкция систем возбуждения, регулирования и РЗ и А на г/а ГЭС-24 | 166.2974 | 13-0463 | Каскад Сунских ГЭС | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 4.1 Турбины
87 | КСГЭС; Реконструкция систем возбуждения, регулирования и РЗ и А на г/а ГЭС-25 | 166.2974 | 13-0464 | Каскад Сунских ГЭС | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 4.1 Турбины
88 | КСГЭС; ПИР и СМР по реконструкции ОРУ-110 кВ с заменой выключателей | 1690.7981 | 13-0475 | Каскад Сунских ГЭС | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 4.7 Электротехника
89 | Реконструкция щита постоянного тока Пальеозерской ГЭС | 402.2726 | 13-0478 | Каскад Сунских ГЭС | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 4.7 Электротехника
90 | Реконструкция систем возбуждения, регулирования гидроагрегатов Пальеозерской ГЭС | 32159.6153 | 13-1231 | Каскад Сунских ГЭС | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 4.1 Турбины
91 | КСГЭС.Оснащение системой видеонаблюдения удаленных, труднодоступных и потенциально опасных мест | 143.2631 | 13-1240 | Каскад Сунских ГЭС | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 3.1 Главный инженер
92 | Кондопожская ГЭС. Замена затворов головного сооружения. | 2128.7001 | 13-1285 | Каскад Сунских ГЭС | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 3.1 Главный инженер
93 | Внедрение селективной защиты от однофазных КЗ Кондопожской ГЭС | 390.9495 | 13-1289 | Каскад Сунских ГЭС | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 4.7 Электротехника
94 | Реконструкция кабельных линий связи системы шин 6 кВ с Т-1 Кондопожской ГЭС | 8.0543 | 13-1290 | Каскад Сунских ГЭС | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 4.7 Электротехника
95 | КСГЭС; Замена масляного силового трансформатора Т-1 на сухой трансформатор ГЭС-24 Пиени-Йоки | 86.3158 | 13-1437 | Каскад Сунских ГЭС | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 4.7 Электротехника
96 | КСГЭС; Замена масляных силовых трансформаторов Т-2, Т-3 на сухой трансформатор ГЭС-25 Суури-Йоки | 91.3142 | 13-1451 | Каскад Сунских ГЭС | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 4.7 Электротехника
97 | КСГЭС; Реконструкция подшипника гидроагрегата №1 ГЭС-19 Питкякоски. | 0.82691 | 13-1453 | Каскад Сунских ГЭС | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 4.1 Турбины
98 | Замена статорной обмотки на г/а №1 ГЭС-22 Харлу | 3390.754 | 14-0086 | Каскад Сунских ГЭС | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 4.7 Электротехника
99 | Внедрение системы боя вала и термоконтроля, гидроизмерений г/а №1 ГЭС-22 Харлу | 611.3699 | 14-0087 | Каскад Сунских ГЭС | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 3.1 Главный инженер
100 | Реконструкция СН ГЭС-24 | 177.8749 | 14-0097 | Каскад Сунских ГЭС | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 4.7 Электротехника
101 | Оборудование, не входящее в сметы строек (КСГЭС) | 2043.4257 | 14-0682 | Каскад Сунских ГЭС | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 5.2 Прочие Надежность Карельский филиал
102 | КСГЭС; Реконструкция мостового крана второй очереди Кондопожской ГЭС | 401.8642 | 14-0775 | Каскад Сунских ГЭС | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 4.5 ЗИС
103 | КСГЭС; Реконструкция освещения в здании автостоянки Кондопожской ГЭС | 368.5622 | 14-1028 | Каскад Сунских ГЭС | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 4.8 Вспомогательное
104 | Приобретение автотранспортных средств для нужд Каскада Сунских ГЭС филиала «Карельский» | 2398.188 | 14-0597 | Каскад Сунских ГЭС | Служба транспорта | Филиал Карельский | 5.10 Прочие. Транспорт
105 | КСГЭС; оснащение автотранспортных средств тахографами | 98.57 | 14-0835 | Каскад Сунских ГЭС | Служба транспорта | Филиал Карельский | 5.10 Прочие. Транспорт
| Петрозаводская ТЭЦ | 255428.9351
106 | ПТЭЦ; Реконструкция оргаждения площадки топливного хозяйства Петрозаводской ТЭЦ филиала "Карельсикй" | 5820.6815 | 14-0734 | Петрозаводская ТЭЦ | Департамент по корпоративной защите (Упр) | Филиал Карельский | 5.6 ИТСО
107 | ПТЭЦ; Модернизация системы контроля и управления доступом на Петрозаводской ТЭЦ филиала "Карельский" | 320.7791 | 14-0965 | Петрозаводская ТЭЦ | Департамент по корпоративной защите (Упр) | Филиал Карельский | 5.6 ИТСО
108 | ПИР и монтаж аппаратуры оповещения Петрозаводской ТЭЦ филиала "Карельский" | 404.2472 | 12-0598 | Петрозаводская ТЭЦ | Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе(Упр) | Филиал Карельский | 5.6 ИТСО
109 | Расширение Петрозаводской ТЭЦ | 109.215 | 07-0748 | Петрозаводская ТЭЦ | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 1.1 Строительство новых блоков/новых ЭС
110 | Модернизация защит блоков 1 ГТ, 3 ГТ с переходом на микропроцессорные устройства | 7486.5962 | 08-0616 | Петрозаводская ТЭЦ | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 3.1 Главный инженер
111 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств филиала «Карельский» | 6.1306 | 09-0309 | Петрозаводская ТЭЦ | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 3.5 Технологические присоединения
112 | Реконструкция теплофикационной установки | 600.2563 | 10-0173 | Петрозаводская ТЭЦ | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 2. Эффективность
113 | Строительство бака-аккумулятора ГВС-5 | 19976.4818 | 10-0175 | Петрозаводская ТЭЦ | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 4.5 ЗИС
114 | Строительство ПНС-4 | 236.3499 | 10-0424 | Петрозаводская ТЭЦ | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 3.1 Главный инженер
115 | Оснащение подкачивающей насосной станции №1 (ПНС-1) частотным регулированием | 44.0626 | 11-0081 | Петрозаводская ТЭЦ | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 2. Эффективность
116 | Реконструкция МТС от П3 до П4 | 111771.1197 | 11-0439 | Петрозаводская ТЭЦ | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 4.9 Тепловые сети
117 | ПТЭЦ; Реконструкция БНС с устройством автоматизированной системы управления | 74.8252 | 11-0440 | Петрозаводская ТЭЦ | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 4.6 Автоматика
118 | ПИР по реконструкции электроснабжения промплощадки ПТЭЦ | 12.6628 | 11-0444 | Петрозаводская ТЭЦ | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 4.7 Электротехника
119 | Реконструкция очистных сооружений на выпуске промливневой канализации | 137.8971 | 12-0033 | Петрозаводская ТЭЦ | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 3.1 Главный инженер
120 | ПТЭЦ; Реконструкция резервного трубопровода пожарной воды на мазутное хозяйство | 789.262 | 12-0034 | Петрозаводская ТЭЦ | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 5.2 Прочие Надежность Карельский филиал
121 | ПТЭЦ; Реконструкция газопроводов котла БКЗ – 420 -140 ст. № 1 с установкой ПЗК перед горелками котла | 40.2648 | 12-0487 | Петрозаводская ТЭЦ | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 3.1 Главный инженер
122 | Реконструкция газопроводов котла БКЗ – 420 -140 ст. № 2 с установкой ПЗК перед горелками котла и БЗК (нормально открытых) на трубопроводах. | 40.2649 | 12-0488 | Петрозаводская ТЭЦ | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 3.1 Главный инженер
123 | Рекострукция ограждающих конструкций временного торца ГК ПТЭЦ | 8775.0239 | 12-0498 | Петрозаводская ТЭЦ | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 3.1 Главный инженер
124 | Замена маслоохладителей ТГ-1 | 3432.3921 | 12-0525 | Петрозаводская ТЭЦ | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 4.8 Вспомогательное
125 | Замена перемычки ПС1 - ПС2 главного паропровода. | 25278.8089 | 12-0526 | Петрозаводская ТЭЦ | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 4.3 Паропровод
126 | Реконструкция участка хозфекальной канализации на промплощадке ТЭЦ | 382.4286 | 12-0536 | Петрозаводская ТЭЦ | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 5.2 Прочие Надежность Карельский филиал
127 | ПТЭЦ; Поставка и монтаж расходомеров мазута на котлах БКЗ-420 ст.№1,2,3 | 90.1613 | 13-0048 | Петрозаводская ТЭЦ | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 4.2 Котлы
128 | ПТЭЦ; Реконструкция сети собственных нужд 0,4 кВ ГК.ВК,ОВК,МНС Петрозаводской ТЭЦ с заменой комплектных панелей и кабельных трасс. | 468.0495 | 13-0504 | Петрозаводская ТЭЦ | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 4.7 Электротехника
129 | Разработка схемы теплоснабжения г. Петрозаводска | 4076.5121 | 13-1330 | Петрозаводская ТЭЦ | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 5.11 Прочие. Разработка схем теплоснабжения
130 | Замена выключателей МКП-110 кв на элегазовые. | 679.3527 | 14-0465 | Петрозаводская ТЭЦ | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 4.7 Электротехника
131 | Реконструкция устройств РЗА главной схемы при замене выключателей МКП-110 кв на элегазовые. | 722.0918 | 14-0565 | Петрозаводская ТЭЦ | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 4.7 Электротехника
132 | Оборудование , не входящее в смету строек (ПТЭЦ) | 3937.0999 | 14-0582 | Петрозаводская ТЭЦ | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 5.2 Прочие Надежность Карельский филиал
133 | ПТЭЦ; Реконструкция узла учета тепла Петрозаводской ТЭЦ. | 15123.9861 | 14-0628 | Петрозаводская ТЭЦ | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 4.8 Вспомогательное
134 | ПТЭЦ; Модернизация схемы управления и автоматики выключателей ВТ-110. | 348.8463 | 14-0680 | Петрозаводская ТЭЦ | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 4.7 Электротехника
135 | ПТЭЦ; Замена РРОУ-140/10 | 9538.9997 | 14-0776 | Петрозаводская ТЭЦ | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 4.3 Паропровод
136 | ПТЭЦ; Замена сетевых трубопроводов ПТЭЦ | 5588.9506 | 14-0777 | Петрозаводская ТЭЦ | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 5.2 Прочие Надежность Карельский филиал
137 | ПТЭЦ; Приобретение участка тепловой сети по ул. Софьи Ковалевской | 5305.5888 | 14-0915 | Петрозаводская ТЭЦ | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 3.5 Технологические присоединения
138 | ПТЭЦ; Приобретение участка тепловой сети от камеры К-2-54 до камер МЖД | 1937.9348 | 14-0918 | Петрозаводская ТЭЦ | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 3.5 Технологические присоединения
139 | ПТЭЦ; Приобретение участка тепловой сети от камеры УТ-1 до камеры УТ-6 | 1271.1864 | 14-0919 | Петрозаводская ТЭЦ | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 3.5 Технологические присоединения
140 | ПТЭЦ; Реконструкция электроснабжения береговой насосной станции (БНС) | 15087.3034 | 14-0929 | Петрозаводская ТЭЦ | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 2. Эффективность
141 | Оснащение резервуаров хранения мазута ст.№№1,2,3 радарными/ультразвуковыми уровнемерами | 1002.5594 | 15-1156 | Петрозаводская ТЭЦ | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 3.1 Главный инженер
142 | ПТЭЦ; Оснащение машзала мазутонасосной станции сигнализацией повышения концентрации паров нефтепродуктов | 501.8521 | 15-1159 | Петрозаводская ТЭЦ | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 5.2 Прочие Надежность Карельский филиал
143 | Приобретение автотранспортных средств для нужд Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» | 3548.6102 | 14-0598 | Петрозаводская ТЭЦ | Служба транспорта | Филиал Карельский | 5.10 Прочие. Транспорт
144 | ПТЭЦ; оснащение автотранспортных средств тахографами | 460.1 | 14-0836 | Петрозаводская ТЭЦ | Служба транспорта | Филиал Карельский | 5.10 Прочие. Транспорт
| Управление филиала Карельский | 1132.3318
145 | ПИР и монтаж громкоговорящей системы оповещения в зданиях аппарата управления филиала "Карельский" | 533.6489 | 12-0599 | Управление филиала Карельский | Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе(Упр) | Филиал Карельский | 5.6 ИТСО
146 | УпрКаФ; Установка кондиционеров в помещениях управления филиала "Карельский" | 289.7237 | 13-1435 | Управление филиала Карельский | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 5.2 Прочие Надежность Карельский филиал
147 | УпрКаФ; Реконструкция освещения здания с переходом на светодиоды | 308.9592 | 13-1455 | Управление филиала Карельский | ПТО (УправКарел) | Филиал Карельский | 5.2 Прочие Надежность Карельский филиал