## форма 2
СТ-ТС.21
Информация об инвестиционной программе
филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" по Санкт-Петербургу на 2015-2018 годы
|  |  | Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга, утвердившего инвестиционную программу | [9 empty] | Комитет по тарифам Санкт-Петербурга
|  |  | Дата утверждения инвестиционной программы | [9 empty] | 2015-11-06
|  |  | Цель инвестиционной программы | [9 empty] | - реализация приоритетных проектов строительства новых генерирующих источников; - повышение надежности и экономичности оборудования; - замена выработавшего свой ресурс энергетического оборудования; - обеспечение безопасности работы энергообъектов
Информация о внесении изменений в инвестиционную программу
№ п/п |  | № ИП | Сроки реализации инвестиционной программы |  | Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, тыс.рублей без НДС | [6 empty] | Информация об использовании инвестиционных средств, тыс.руб. без НДС |  |  |  |  | Источники финансирования, тыс.рублей | Целевые показатели
[5 empty] | на весь период реализации | Общая сметная стоимость тыс.руб. | Остаток сметной стоимости тыс.руб. | в том числе |  |  |  | Всего за 2015 год | в том числе по кварталам:
[8 empty] | по годам |  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  | Наименование показателя | Единица измерения | Количество
|  |  | начало | окончание |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | [8 empty] | план на весь период реализации | факт на отчетную дату |  |  |  | класс | цель | обоснование |  | класс | обоснование | цель
[5 empty] | Всего по производству тепловой энергии по Санкт-Петербургу |  |  | 3024342.2107 | 2250236.0987 | 1860387.8847 | 4324850.2576 | 3978027.568 | 365857.7739 | 1184564.8104 | 1158810.5287 | 1268794.455 | ИТОГО
[8 empty] | 986657.3358 | 986656.6987 | 986657.0847 | 986657.1898 | 986657.2083 | 289394.3948 | 280204.8296 | 215249.8488 | 201808.1352 | амортизация
[8 empty] | 255029.4024 | 128000 | 0 | 0 | 84149.8323 | 33599.6974 | 0.84605 | 17867.1851 | 32682.1036 | плата за подключение
[8 empty] | 1782654.4724 | 1135579.4 | 873730.8 | 3338192.8983 | 2907220.5274 | 42863.6817 | 904359.1348 | 925693.4947 | 1034304.2162 | прочие средства
1 | ЦТЭЦ | 16-0171 | 2016 | 2016 | ЦТЭЦ; Создание системы избирательного видеонаблюдения на ЦТЭЦ ЭС-2 филиала "Невский" | 10000 | 10000 |  | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО | Выполнение требований технического контроля за производственным процессом |  |  |  | #N/A | #N/A | 1386 | 5.4 ИТ-Инфраструктура | визуальный контроль критических точек технологического процесса генерации электроэнергии | Система позволяет осуществлять немедленное оповещение технического персонала о наступлении нештатных ситуаций, связанных с задымлением и несанкционированным движением на подконтрольном объекте с архивированием получаемой информации
[9 empty] | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация
2 | ЦТЭЦ | 13-1420 | 2014 | 2016 | ЦТЭЦ. Реконструкция сетей канализации со строительством очистных сооружений сточных вод ЦТЭЦ (ЭС-2), поступающих в р. Неву | 73006 | 72375 | 12000 | 16000 | 0 | 0 | 152.6485 | 0 | 0 | 0 | 152.6485 | ИТОГО | Выполнение предписаний надзорных органов (Ростехнадзор, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, МЧС и т.д.) и приведение объектов в соответствие с требованиями действующих нормативно-технических актов |  |  |  | 97 | Выполнение предписаний надзорных органов (Ростехнадзор, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, МЧС и т.д.) и приведение объектов в соответствие с требованиями действующих нормативно-технических актов | 195 | 3.1 Главный инженер | Соблюдение требований водоохранного законодательства и достижение нормативных концентраций загрязняющих веществ на сбросе в р.Неву | Решение суда от 02.04.2013 по делу № 2-105/13
[8 empty] | 12000 | 16000 | 0 | 0 | 152.6485 | 0 | 0 | 0 | 152.6485 | амортизация
3 | ЦТЭЦ | 14-0675 | 2014 | 2016 | ЦТЭЦ. Реконструкция системы канализации с установкой коммерческих узлов учета и строительством очистных сооружений ЭС-2. | 36003.3898 | 36003.3898 | 9200 | 4000 | 0 | 0 | 926.1839 | 0 | 0 | 603.7115 | 322.4724 | ИТОГО | Выполнение предписаний надзорных органов (Ростехнадзор, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, МЧС и т.д.) и приведение объектов в соответствие с требованиями действующих нормативно-технических актов |  |  |  | 85 | Выполнение предписаний надзорных органов (Ростехнадзор, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, МЧС и т.д.) и приведение объектов в соответствие с требованиями действующих нормативно-технических актов | 316 | 3.1 Главный инженер | Реконстркуция системы канализации включает в себя :сбор 11 канализационных выпусков состоящих из напорных и самотечных трубопроводов. Создание новой системы канализационных стоков с установкой коммерческих узлов учета и строительством очистных сооружений. Выполнить СМР по переводу хозяйствено - бытовых и дождевых стоков в городской коллектор. (ПИР выполнены) Очистка канализационых стоков ЭС-2 перед отведением в городской коллектор. ПИР и СМР Установка узлов учёта сбросных вод на ЭС-2 в горколлектор (11 шт.) ПИР и СМР. Разработка ПИР с согласованием проектной документации с ФГУП "Водоканал". Пусконаладочные работы и сдача в коммерческую эксплуатацию | Решение Кировсеого районного суда г.Санкт-Петербург Дело №2-3293 от 12.12.12. План природоохранных мероприятий, согласованный с ТО Роспотребнадзора и Росприроднадзором по СЗФО. Санитарно-эпидем. заключение №78.01.03.000.Т.003458.12.06 от 26.12.2006г
[8 empty] | 9200 | 4000 |  |  | 926.1839 | 0 | 0 | 603.7115 | 322.4724 | амортизация
4 | ЦТЭЦ | 15-1448 | 2015 | 2016 | ЦТЭЦ. Модернизация тепловых выводов «Рылеевской» тепломагистрали Электростанции №2 Центральной теплоэлектроцентрали (ЭС-2 ЦТЭЦ) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» от общестанционных коллекторов. | 45000 | 45000 | 17000 | 28000 | 0 | 0 | 2340.9121 | 0 | 0 | 0 | 2340.9121 | ИТОГО | Подключение новых потребителей к системе теплоснабжения ЦТЭЦ |  |  |  | #N/A | #N/A | 362 | 3.5 Технологические присоединения | Реконструкция рылеевской т/м на станционном участке. | Договор №ОД-55/81070004/1712 от 20.12.2010г.
[8 empty] | 17000 | 28000 |  |  | 2340.9121 | 0 | 0 | 0 | 2340.9121 | плата за подключение
[8 empty] | 0 | [8 empty] | прочие средства
5 | ЦТЭЦ | 15-1554 | 2015 | 2017 | ЦТЭЦ. Модернизация ЦТЭЦ с целью вывода из эксплуатации оборудования ЭС-3 | 149491.5254 | 149491.5254 | 2000 | 13800 | 44200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО | Вывод из эксплуатации морально и физически устаревшего оборудования ЭС-3 |  |  |  | #N/A | #N/A | 450 | 4.2 Котлы | Вывод из эксплуатации морально и физически устаревшего оборудования ЭС-3, перевод станции в режим подкачивающей насосной. | Вывод из эксплуатации морально и физически устаревшего оборудования ЭС-3
[8 empty] | 2000 | 13800 | 44200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация
6 | ЦТЭЦ | 15-1537 | 2015 | 2018 | ЦТЭЦ; Реконструкция ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" | 4922711.8644 | 4922711.8644 | 99588 | 500000 | 1000000 | 3122412 | 65418.0917 | 10107.4889 | 4249.7146 | 4353.6373 | 46707.2509 | ИТОГО | Обеспечение перспективных и существующих тепловых нагрузок после вывода из эксплуатации паровых турбин ЭС-2 ЦТЭЦ, повышение надежности и качества теплоснабжения жилищно-комунального сектора и промышленности в сложившихся зонах теплоснабжения ЭС-2 ЦТЭЦ, повышение эффективности производства тепловой и электрической энергии за счет современных технологий оборудования и схем |  |  |  | #N/A | #N/A | 20 | 1.2 Замена основного оборудования ЭС | Обеспечение перспективных и существующих тепловых нагрузок после вывода из эксплуатации паровых турбин ЭС-2 ЦТЭЦ, повышение надежности и качества теплоснабжения жилищно-комунального сектора и промышленности в сложившихся зонах теплоснабжения ЭС-2 ЦТЭЦ, повышение эффективности производства тепловой и электрической энергии за счет современных технологий оборудования и схем | Решение Совета директоров протокол №3 от 14.07.2014 г. вопрос №12. Разработать обоснование инвистиций реконструкции ЭС-2 Центральной ТЭЦ в связи с необходимостью вывода из эксплуатации основного генерирующего оборудования с рассмотрением варианта применения газовых турбин малой мощности в блоке с водогрейными котлами-утилизаторами.
[8 empty] | 14938.2 | 122737 | 450000 | 466549.8 | 65418.0917 | 10107.4889 | 4249.7146 | 4353.6373 | 46707.2509 | амортизация
[8 empty] | 84649.8 | 377263 | 550000 | 2655862.2 | [5 empty] | прочие средства
7 | ЦТЭЦ | 14-0694 | 2014 | 2015 | ЦТЭЦ; Модернизация путей эвакуации ЭС-1 ЦТЭЦ в соответствии с требованиями пожарной безопасности. | 2898.305 | 2898.3051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2288 | 0 | 0 | 0 | 5.2288 | ИТОГО | Выполнение предписаний надзорных органов (Ростехнадзор, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, МЧС и т.д.) и приведение объектов в соответствие с требованиями действующих нормативно-технических актов |  |  |  | 81 | Выполнение предписаний надзорных органов (Ростехнадзор, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, МЧС и т.д.) и приведение объектов в соответствие с требованиями действующих нормативно-технических актов | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[12 empty] | 5.2288 | 0 | 0 | 0 | 5.2288 | прочие средства
8 | ЦТЭЦ | 13-0313 | 2013 | 2015 | Реконструкция газового хозяйсва котла №1 ЭС-1 | 15788 | 14189.2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111.2023 | 445.8281 | 503.1856 | 162.1886 | 0 | ИТОГО | Выполнение предписаний надзорных органов (Ростехнадзор, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, МЧС и т.д.) и приведение объектов в соответствие с требованиями действующих нормативно-технических актов |  |  |  | 63 | Выполнение предписаний надзорных органов (Ростехнадзор, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, МЧС и т.д.) и приведение объектов в соответствие с требованиями действующих нормативно-технических актов | 285 | 3.1 Главный инженер | Приведение в соответствие с действующими правилами газового хозяйства котла ГМ-50 ст.№5 ЭС-1, технологических защит и блокировок. Работы по реконструкции котла с установкой системы газоснабжения и локальной АСУ (проектные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы). | Предписание Северо-Западного управления Ростехнадзора № 19-06-08-09-11-13-22-25-26-27-28-29-32-10-18/552 /ПР от 17 июня 2011г.
[12 empty] | 1111.2023 | 445.8281 | 503.1856 | 162.1886 | 0 | прочие средства
9 | ЦТЭЦ | 15-1419 | 2013 | 2015 | ЦТЭЦ; Замена трубопроводов сетевой воды котлов ПТВМ-100 ст.№ 1, 2, 3 на ЭС-2 | 14400 | 11265.0847 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 12047.7912 | 0 | 0 | 900 | 11147.7912 | ИТОГО | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 4.8 | #N/A | #N/A | 704 | 4.8 Вспомогательное | Аварийные акты, фотографии дефектных участков | Заменить трубопровод сетевой воды(вх. и вых. коллектор) ,арматуру.
[8 empty] | 14400 | 0 | 0 | 0 | 12047.7912 | 0 | 0 | 900 | 11147.7912 | амортизация
10 | ЦТЭЦ | 13-0494 | 2013 | 2015 | Реконструкция источников питания цепей оперативного тока котельной ЭС-2 | 3305.534 | 103.3898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО | Повышение надёжности и безаварийной работы электрооборудования |  |  |  | 59 | Повышение надёжности и безаварийной работы электрооборудования | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прочие средства
11 | ЦТЭЦ | 15-1585 | 2015 | 2015 | ЦТЭЦ; Модернизация запорно - регулирующей арматуры на сетевых турбопроводах теплофикационной установки | 280 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 159.5139 | 0 | 159.5139 | 0 | 0 | ИТОГО | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 4.8 | #N/A | #N/A | 746 | 4.8 Вспомогательное | Необходимо заменить вышедшую из строя задвижку на трубопроводе СЭН-6 для ввода насоса в работу. | Заменить вышедшую из строя задвижку на трубопроводе СЭН-6
[8 empty] | 280 | 0 | 0 | 0 | 159.5139 | 0 | 159.5139 | 0 | 0 | амортизация
12 | ЦТЭЦ | 14-0995 | 2014 | 2015 | ЦТЭЦ; Реконструкия подземного участка производственно-хозяйственного трубопровода ЭС-1 | 1099.764 | 109.9754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности |  |  |  | 107 | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прочие средства
13 | ЦТЭЦ | 12-0390 | 2013 | 2015 | Замена трубопровода питательной воды высокого давления | 2126.6 | 2086.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4064 | 0 | 0 | 1.1747 | 3.2317 | ИТОГО | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности |  |  |  | 66 | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[12 empty] | 4.4064 | 0 | 0 | 1.1747 | 3.2317 | прочие средства
14 | ЦТЭЦ | 14-0691 | 2014 | 2015 | ЦТЭЦ; Оборудование не требующего монтажа | 4859.428 | 2806.1051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО | Замена морально и физически устаревших приборов и оборудования, улучшнение производительности и безопасности труда. |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прочие средства
15 | ЦТЭЦ | 15-1413 | 2015 | 2015 | ЦТЭЦ; Оборудование не требующего монтажа | 740 | 740 | 296 | 0 | 0 | 0 | 294.1576 | 0 | 145.6 | 117.5404 | 31.0172 | ИТОГО | Замена морально и физически устаревших приборов и оборудования, улучшнение производительности и безопасности труда. |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[8 empty] | 296 | 0 | 0 | 0 | 294.1576 | 0 | 145.6 | 117.5404 | 31.0172 | прочие средства
16 | ЦТЭЦ | 08-8805-3 | 2011 | 2015 | Создание системы сбора технологической информации и управления режимами станций | 13939.814 | 3789.9254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прочие средства
17 | ЦТЭЦ | 14-0951 | 2014 | 2015 | ЦТЭЦ; Модернизация системы контроля и управления доступом на ЭС-2 ЦТЭЦ филиала Невский" | 685.68 | 488.0017 | 195.2 | 0 | 0 | 0 | 338.016 | 0 | 0 | 72.8052 | 265.2108 | ИТОГО | Обеспечение безопасности объектов ТЭК в соответствии с ФЗ №256 от 21.07.2011 и №257 от 21.07.2011, предписания надзорных органов (МВД, ФСБ, прокуротуры), указания антитеррористических комиссий и требования ОАО "Газпром". |  |  |  | 105 | Обеспечение безопасности объектов ТЭК в соответствии с ФЗ №256 от 21.07.2011 и №257 от 21.07.2011, предписания надзорных органов (МВД, ФСБ, прокуротуры), указания антитеррористических комиссий и требования ОАО "Газпром". | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[8 empty] | 195.2 | 0 | 0 | 0 | 338.016 | 0 | 0 | 72.8052 | 265.2108 | амортизация
18 | ЦТЭЦ | 15-1508 | 2015 | 2015 | ЦТЭЦ; Модернизация системы контроля и управления доступом на ЭС-1 ЦТЭЦ филиала Невский" | 438 | 438 | 175.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО | Обеспечение безопасности объектов ТЭК в соответствии с ФЗ №256 от 21.07.2011 и №257 от 21.07.2011, предписания надзорных органов (МВД, ФСБ, прокуротуры), указания антитеррористических комиссий и требования ОАО "Газпром". |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[8 empty] | 175.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация
19 | ЦТЭЦ | 15-1164 | 2014 | 2015 | ЦТЭЦ; Создание комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) ЭС-1 ЦТЭЦ филиала "Невский" | 200000 | 179383.2966 | 76000 | 0 | 0 | 0 | 12098.8671 | 1290.1318 | 0 | 0 | 10808.7352 | ИТОГО | Обеспечение безопасности объектов ТЭК в соответствии с ФЗ №256 от 21.07.2011 и №257 от 21.07.2011, предписания надзорных органов (МВД, ФСБ, прокуротуры), указания антитеррористических комиссий и требования ОАО "Газпром". |  |  |  | 100 | Обеспечение безопасности объектов ТЭК в соответствии с ФЗ №256 от 21.07.2011 и №257 от 21.07.2011, предписания надзорных органов (МВД, ФСБ, прокуротуры), указания антитеррористических комиссий и требования ОАО "Газпром". | 1577 | 5.6 ИТСО | Создание систем безопасности и обеспечение антитеррористической защищенности охраняемого объекта | ФЗ №256 от 21.07.2011 и №257 от 21.07.2011 о безопасности объектов ТЭК, предписания надзорных органов (МВД, ФСБ, прокуротуры), указания антитеррористических комиссий и требования: ОАО "Газпром" исх. №СКЗ-1266 от 11.03.11, Приказ ОАО "Газпром" №99-2006, и ООО "Газпромэнергохолдинг" исх.ДФ-5/294 от 22.07.2011.
[8 empty] | 76000 | 0 | 0 | 0 | 12098.8671 | 1290.1318 | 0 | 0 | 10808.7352 | амортизация
20 | ЦТЭЦ | 13-0403 | 2018 | 2018 | ЦТЭЦ. Модернизация узлов учета городской воды на ЭС-1 | 1796.6102 | 1796.6102 |  | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО | Предлагаемые системы учета обеспечат уменьшение погрешности учета потребляемой городской воды в 30 раз, таким образом будут многократно снижены риски потери выручки от возможного завышения учета потребляемой городской воды. |  |  |  | #N/A | #N/A | 560 | 4.6 Автоматика | Оснащение двух водоводов городской воды ЭС-1 высокоточными приборами учета с автокалибровкой. Проект реализуется на существующих измерительных диафрагмах на двух водоводах ДУ 400. Цель проекта: Повышение точности учета по двум трубопроводам городской воды. Описание проекта: Разработка проекта, разработка индивидуальных методик выполнения измерений. Согласование проектной документации с Ростестом, Ростехнадзором, ФГУП "Водоканал". Поставка и монтаж оборудования позволяющего обеспечить измерения методом переменного перепада давления с автоматической калибровкой нулей датчиков. Пусконаладочные работы и сдача узлов учета в коммерческую эксплуатацию. | Предлагаемые системы учета обеспечат: Уменьшение погрешности учета потребляемой городской воды в 25 раз. Таким образом будут многократно снижены риски потери выручки от возможного завышения учета потребляемой городской воды.
[11 empty] | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация
21 | ЦТЭЦ | 14-0670 | 2017 | 2017 | ЦТЭЦ. Установка (замена) запорной и регулирующей арматуры для обеспечения непрерывной работы системы горячего водоснабжения ЭС-1 Центральной ТЭЦ | 9300 | 9296.6102 |  | 0 | 9300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности |  |  |  | #N/A | #N/A | 996 | 4.8 Вспомогательное | Обеспечить непрерывную(надежную) работу системы ГВС ЭС-1 | Физический износ арматуры, пропуск среды. Аварийный акты. Задвижки №601 на всасе сетевых насосов №1-5: не возможно вывести оборудование в ремонт; не обеспечить безопасное проведение работ. Задвижка № 617/8 : обеспечение надёжного вывода водогрейного котла КВГМ-100 ст. №8. Регулирующий клапан Ду-500 на ДСВ-1: пропуск в закрытом положении 70% номинальной производительности ДСВ; обеспечение регулирования во всём диапазоне расходов.
[10 empty] | 9300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация
22 | ЦТЭЦ | 16-0260 | 2016 | 2016 | ЦТЭЦ. Оборудование, не требующее монтажа | 1000 | 1000 |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО | Замена морально и физически устаревших приборов и оборудования, улучшнение производительности и безопасности труда. |  |  |  | #N/A | #N/A | 1163 | 5.1 Прочие Надежность | Закупка оборудования | Аварийные акты, техноко-коммерческие предложеения и т.д.
[9 empty] | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прочие средства
23 | ЦТЭЦ | 15-1165 | 2017 | 2019 | ЦТЭЦ; Создание комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала "Невский" | 121560 | 121560 |  | 0 | 7293.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО | Обеспечение безопасности объектов ТЭК в соответствии с ФЗ №256 от 21.07.2011 и №257 от 21.07.2011, предписания надзорных органов (МВД, ФСБ, прокуротуры), указания антитеррористических комиссий и требования ОАО "Газпром". |  |  |  | #N/A | #N/A | 1578 | 5.6 ИТСО | Создание систем безопасности и обеспечение антитеррористической защищенности охраняемого объекта | ФЗ №256 от 21.07.2011 и №257 от 21.07.2011 о безопасности объектов ТЭК, предписания надзорных органов (МВД, ФСБ, прокуротуры), указания антитеррористических комиссий и требования: ОАО "Газпром" исх. №СКЗ-1266 от 11.03.11, Приказ ОАО "Газпром" №99-2006, и ООО "Газпромэнергохолдинг" исх.ДФ-5/294 от 22.07.2011.
[10 empty] | 7293.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прочие средства
24 | ЦТЭЦ | 10-0428 | 2011 | 2013 | Реконструкция мазутного хозяйства на ЭС-1 | 15396.517 | 191.8866 |  |  |  |  | 88.2009 | 76.7546 | 11.4463 | 0 | 0 | ИТОГО | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности |  |  |  | 18 | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[12 empty] | 88.2009 | 76.7546 | 11.4463 | 0 | 0 | прочие средства
25 | ЦТЭЦ | 11-0200 | 2011 | 2013 | Перевод сбросов хозяйственно-бытовых и дождевых стоков от выпуска №1 и №2 в горколлектор | 1130.981 | 18.3582 |  |  |  |  | 9.6886 | 7.3433 | 2.3453 | 0 | 0 | ИТОГО | Выполнение предписаний надзорных органов (Ростехнадзор, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, МЧС и т.д.) и приведение объектов в соответствие с требованиями действующих нормативно-технических актов |  |  |  | 21 | Выполнение предписаний надзорных органов (Ростехнадзор, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, МЧС и т.д.) и приведение объектов в соответствие с требованиями действующих нормативно-технических актов | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[12 empty] | 9.6886 | 7.3433 | 2.3453 | 0 | 0 | прочие средства
26 | ЦТЭЦ | 07-0309 | 2009 | 2014 | ЦТЭЦ; Техническое перевооружение и реконструкция ЭС-2 | 3679253.545 | 235575.476 |  |  |  |  | 8484.5029 | 4192.1322 | 1358.2197 | 1438.9073 | 1495.2437 | ИТОГО | Покрытие возрастающих электрических потребностей, повышение надежности электроснабжения Центрального района г. Санкт-Петербурга |  |  |  | 14 | Покрытие возрастающих электрических потребностей, повышение надежности электроснабжения Центрального района г. Санкт-Петербурга | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[12 empty] | 8484.5029 | 4192.1322 | 1358.2197 | 1438.9073 | 1495.2437 | прочие средства
27 | ЦТЭЦ | 15-1625 | 2015 | 2015 | ЦТЭЦ; Реконструкция КХО ЭС-2 Центральной ТЭЦ (ЦТЭЦ) филиала "Невский" | 300 | 300 |  |  |  |  | 47.2365 | 0 | 0 | 0 | 47.2365 | ИТОГО | Обеспечение безопасности объектов ТЭК в соответствии с ФЗ №256 от 21.07.2011 и №257 от 21.07.2011, предписания надзорных органов (МВД, ФСБ, прокуротуры), указания антитеррористических комиссий и требования ОАО "Газпром". |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1068 | 5.6 ИТСО | Федеральный закон от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Постановления Правительства РФ от 05.05.2012 № 458 ДСП «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса», предписания и представления надзорных органов (МВД, ФСБ, прокуротуры), указания антитеррористических комиссий, Приказ ОАО "Газпром" №99 от 26.12.2001. | Создание систем безопасности и обеспечение антитеррористической защищенности охраняемого объекта
[12 empty] | 47.2365 | 0 | 0 | 0 | 47.2365 | прочие средства
28 | ЦТЭЦ | 15-1595 | 2015 | 2016 | ЦТЭЦ; Замена участка тепломагистрали "Соединительная" на территории ЭС-3 | 21276.36 | 21276.36 |  |  |  |  | 18205.9569 | 0 | 0 | 17866.0586 | 339.8983 | ИТОГО | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 812 | 4.9 Тепловые сети | Значительное повреждение металла процессами коррозии. Эксплуатация более 40 лет. | Замена участка тепломагистрали "Соеденительная" на территории ЭС-3
[12 empty] | 18205.9569 | 0 | 0 | 17866.0586 | 339.8983 | плата за подключение
29 | ЦТЭЦ | 15-1624 | 2015 | 2016 | ЦТЭЦ; Реконструкция караульного помещения ЭС-2 Центральной ТЭЦ (ЦТЭЦ) филиала "Невский" | 4000 | 4000 |  |  |  |  | 1520.8847 | 0 | 0 | 0 | 1520.8847 | ИТОГО | Обеспечение безопасности объектов ТЭК в соответствии с ФЗ №256 от 21.07.2011 и №257 от 21.07.2011, предписания надзорных органов (МВД, ФСБ, прокуротуры), указания антитеррористических комиссий и требования ОАО "Газпром". |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1067 | 5.6 ИТСО | Федеральный закон от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Постановления Правительства РФ от 05.05.2012 № 458 ДСП «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса», предписания и представления надзорных органов (МВД, ФСБ, прокуротуры), указания антитеррористических комиссий, Приказ ОАО "Газпром" №99 от 26.12.2001. Федеральный закон от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Постановления Правительства РФ от 05.05.2012 № 458 ДСП «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса», предписания и представления надзорных органов (МВД, ФСБ, прокуротуры), указания антитеррористических комиссий, Приказ ОАО "Газпром" №99 от 26.12.2001. | Создание систем безопасности и обеспечение антитеррористической защищенности охраняемого объекта
[12 empty] | 1520.8847 | 0 | 0 | 0 | 1520.8847 | прочие средства
30 | ЦТЭЦ | 15-1631 | 2015 | 2016 | ЦТЭЦ; Модернизация приёмной ёмкости мазутного хозяйства на ЭС-1. | 5499 | 5499 |  |  |  |  | 1489.8323 | 0 | 0 | 0 | 1489.8323 | ИТОГО | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 697 | 4.8 Вспомогательное | По результатам проведённой экспертизы промышленной безопасности, технической состояние строительных конструкций объекта признано ограниченно работоспособным. | Приведение технического состояния ж/б приёмной ёмкости мазутного хозяйства ЭС-1 к требованиям НТД. работа крайне необходима для продления срока эксплуатации приёмной ёмкости, для надёжного прохождения ОЗП 2015-2016 Центральной ТЭЦ,
[12 empty] | 1489.8323 | 0 | 0 | 0 | 1489.8323 | прочие средства
31 | ТЭЦ-5 | 12-0216 | 2015 | 2016 | ТЭЦ-5. Комплекс работ по модернизации мазутного хозяйства с целью оборудования схемы возврата конденсата на паровую котельную | 4991.5254 | 4991.5254 | 68 | 1652 | 0 | 0 | 74.5397 | 0 | 68.9989 | 2.8507 | 2.6901 | ИТОГО | Конденсат отработавшего пара сбрасывается в замазученную канализацию, проходит очистку на очистных сооружениях и отправляется в гор. коллектор ГУП "Водоканал", где в свою очередь установлены строгие лимиты на приём сточной воды. В то же время эксплуатация цеха химводоочистки показывает, что с вводом нового блока мощности ХВО не хватит для бесперебойного обеспечания хим. обессоленой водой в пиковых режимах работы станции |  |  |  | 152 | Конденсат отработавшего пара сбрасывается в замазученную канализацию, проходит очистку на очистных сооружениях и отправляется в гор. коллектор ГУП "Водоканал", где в свою очередь установлены строгие лимиты на приём сточной воды. В то же время эксплуатация | 32 | 2. Эффективность | Возврат конденсата с мазутного хозяйства на паровую котельную в целях предотвращения потери ценного сырья и разгрузки мощностей ХВО. Корректировка существующего проекта с целью, модернизации схемы возврата конденсата, расчета емкости бака сбора конденсата, расширителей, насосов перекачки конденсата, прокладки трубопроводов возврата конденсата. Поставка оборудования, СМР, ПНР. | Конденсат отработавшего пара сбрасывается в замазученную канализацию, проходит очистку на очистных сооружениях и отправляется в гор. коллектор ГУП "Водоканал", где в свою очередь установлены строгие лимиты на приём сточной воды. В то же время эксплуатация цеха химводоочистки показывает, что с вводом нового блока мощности ХВО не хватит для бесперебойного обеспечания хим. обессоленой водой в пиковых режимах работы станции
[8 empty] | 68 | 1652 | 0 | 0 | 74.5397 | 0 | 68.9989 | 2.8507 | 2.6901 | амортизация
32 | ТЭЦ-5 | 15-1523 | 2015 | 2017 | ТЭЦ-5. Техническое перевооружение мазутного хозяйства ТЭЦ-5 с целью централизации поставки мазута на ТЭЦ филиала "Невский" железнодорожным транспортом | 30000 | 30000 | 600 | 0 | 9705.0847 | 1694.9153 | 6636.0983 | 0 | 800 | 30.777 | 5805.3213 | ИТОГО | 1. Централизация приемки мазута в железнодорожных цистернах, его хранение в подземных ж/б баках и налив мазута в автоцистерны для ТЭЦ филиала "Невский". 2. Минимизация расходы от транспортировки мазута ТЭЦ филиала "Невский". 3. Возможность налива в автоцистерны мазута для нужд ТЭЦ филиала "Невский" не прекращая автоналивных операций ООО "Питер-Норд". |  |  |  | #N/A | #N/A | 56 | 2. Эффективность | Централизация поставки мазута на ТЭЦ филиала "Невский" железнодорожным транспортом | 1. Централизация приемки мазута в железнодорожных цистернах, его хранение в подземных ж/б баках и налив мазута в автоцистерны для ТЭЦ филиала "Невский". 2. Минимизация расходы от транспортировки мазута ТЭЦ филиала "Невский". 3. Возможность налива в автоцистерны мазута для нужд ТЭЦ филиала "Невский" не прекращая автоналивных операций ООО "Питер-Норд".
[8 empty] | 600 | 0 | 9705.0847 | 1694.9153 | 6636.0983 | 0 | 800 | 30.777 | 5805.3213 | амортизация
33 | ТЭЦ-5 | 16-0173 | 2016 | 2016 | ТЭЦ-5; Создание системы избирательного видеонаблюдения на ТЭЦ-5 филиала "Невский | 10000 | 10000 |  | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО | Выполнение требований технического контроля за производственным процессом |  |  |  | #N/A | #N/A | 1388 | 5.4 ИТ-Инфраструктура | визуальный контроль критических точек технологического процесса генерации электроэнергии | Система позволяет осуществлять немедленное оповещение технического персонала о наступлении нештатных ситуаций, связанных с задымлением и несанкционированным движением на подконтрольном объекте с архивированием получаемой информации
[9 empty] | 4000 | [7 empty] | прочие средства
34 | ТЭЦ-5 | 11-0253 | 2011 | 2018 | ТЭЦ-5. Строительство на второй площадке ТЭЦ-5 объектов производственной инфраструктуры | 67844 | 34237.2881 | 0 | 0 | 0 | 13434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО | Выполнение предписаний надзорных органов (Ростехнадзор, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, МЧС и т.д.) и приведение объектов в соответствие с требованиями действующих нормативно-технических актов |  |  |  | 143 | Выполнение предписаний надзорных органов (Ростехнадзор, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, МЧС и т.д.) и приведение объектов в соответствие с требованиями действующих нормативно-технических актов | 278 | 3.1 Главный инженер | Исполнение приказа ОАО "ТГК-1" от 26 июля 2010 года №122 п.4.2. Завершение закупки оборудования и СМР по реконструкции зданий и сооружений предназначенных для размещения объектов производственной инфраструктуры переносимых с первой очереди ТЭЦ-5 на основную производственную площадку. | Вывод из эксплуатации вспомогательных зданий и сооружений на промышленной площадке "Уткина Заводь" в соответствии с решением Совета директоров ОАО "ТГК-1" протокол от 06.07.2009 г. о закрытии первой очереди ТЭЦ-5 филиала "Невский" ОАО "ТГК-1".
[11 empty] | 13434 | [5 empty] | прочие средства
35 | ТЭЦ-5 | 16-0104 | 2016 | 2016 | ТЭЦ-5. Оборудование, не требующее монтажа | 1000 | 1000 |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО | Замена морально и физически устаревших приборов и оборудования, улучшнение производительности и безопасности труда. |  |  |  | #N/A | #N/A | 1157 | 5.1 Прочие Надежность | Замена морально и физически устаревших приборов, улучшнение качества ремонтов, производительности и безопасности труда. | Физический износ приборов, оборудования.
[9 empty] | 400 | [7 empty] | прочие средства
36 | ТЭЦ-5 | 14-0875 | 2017 | 2017 | ТЭЦ-5. Установка расходомеров в сети производственно-противопожарного водопровода и линии сетевой воды на трубопроводе отмывки фильтров очистных сооружений | 1800.8475 | 1800.8475 |  | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО | Установка узлов учета позволит улучшить выявление потерь воды питьевого качества на производственные нужды. А также покажет объемы технической воды отдаваемой в производственно-противопожарный водовод, что позволит провести более точный анализ потребления технической воды и снизить объемы воды, сбрасываемой в системы коммунального водоотведения. |  |  |  | #N/A | #N/A | 1134 | 5.1 Прочие Надежность | Организация технического учета расхода сетевой (питьевого качества) и технической воды на производственные нужды. Описание проекта: разработка проекта организации узлов учета в павильоне арматуры подачи воды в противопожарный водопровод (две линии Ду300), узла учета на трубопроводе Ду200 линии отмывки фильтров очистных сооружений замазученных и промливневых стоков, узлов учета на трубопроводе Ду100: водовода воды питьевого качества на ВК у задвижки 871,2 на участок собственных нужд – 1 шт. и водовода на бак эжектирующей воды ВК – 1 шт., узла учета на трубопроводе Ду80 главного корпуса энергоблока ст.№1 линия на обогрев градирни (подмес) – 1 шт. с установкой расходомеров переменного перепада давления. Разработка индивидуальных методик выполнения измерений. Согласование проектной документации с ФБУ «Тест-С.-Петербург». Поставка и монтаж оборудования. Пусконаладочные работы и сдача узлов учета в эксплуатацию. | Выполнение решений протокола №2 технического совещания по совершенствованию производственной системы ОАО "ТГК-1" и протокола селекторного совещания по подготовке предложений в части инициатив связанных с повышением эффективности операционной деятельности ОАО "ТГК-1" на 2014-2016 года №1. Установка узлов учета позволит улучшить выявление потерь воды питьевого качества на производственные нужды. А также покажет объемы технической воды отдаваемой в производственно-противопожарный водовод, что позволит провести более точный анализ потребления технической воды и снизить объемы воды, сбрасываемой в системы коммунального водоотведения.
[10 empty] | 720 | [6 empty] | прочие средства
37 | ТЭЦ-5 | 16-0191 | 2016 | 2016 | ТЭЦ-5; ПИР и монтаж локальной системы оповещения Правобережной ТЭЦ филиала "Невский" | 3008.4746 | 3008.4746 |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО | ООбеспечение своевременного оповещения персонала и населения о чрезвычайных ситуациях и сигналам гражданской обороны |  |  |  | #N/A | #N/A | 1253 | 5.13 ГО и ЧС | Обеспечение своевременного оповещения персонала и населения о чрезвычайных ситуациях и сигналам гражданской обороны | Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайны ситуаций природного и техногенного характера». Федеральный закон от 28.12.2013 № 404-ФЗ «О внесении изменений в статью 14 Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производствен-ных объектов». Федеральный закон от 23.06.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений». Указ Президента РФ от 13.11.2012 № 1522 "О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций". Распоряжение Правительства РФ от 25.10.2003 № 1544-р "О мерах по своевременному оповещению населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций". Постановление Правительства РФ от 01.03.1993 № 178 «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов». Приказ МЧС РФ, Министерства информационных технологий и связи РФ и Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 25.07.2006 № 422/90/376 «Положение о системах оповещения населения Российской Федерации»
[9 empty] | 1200 | [7 empty] | прочие средства
38 | ТЭЦ-5 | 13-1374 | 2014 | 2017 | ТЭЦ-5; Реконструкция участка ограждения ТЭЦ-5 филиала "Невский" | 29649 | 25491.5254 | 3252 | 4693.6 | 0 | 0 | 6155.0015 | 882.1303 | 1414.9725 | 1100.633 | 2757.2657 | ИТОГО | Обеспечение безопасности объектов ТЭК в соответствии с ФЗ №256 от 21.07.2011 и №257 от 21.07.2011, предписания надзорных органов (МВД, ФСБ, прокуротуры), указания антитеррористических комиссий и требования ОАО "Газпром". |  |  |  | 163 | Обеспечение безопасности объектов ТЭК в соответствии с ФЗ №256 от 21.07.2011 и №257 от 21.07.2011, предписания надзорных органов (МВД, ФСБ, прокуротуры), указания антитеррористических комиссий и требования ОАО "Газпром". | 1561 | 5.6 ИТСО | Создание систем безопасности и обеспечение антитеррористической защищенности охраняемого объекта | ФЗ №256 от 21.07.2011 и №257 от 21.07.2011 о безопасности объектов ТЭК, предписания надзорных органов (МВД, ФСБ, прокуротуры), указания антитеррористических комиссий и требования: ОАО "Газпром" исх. №СКЗ-1266 от 11.03.11, Приказ ОАО "Газпром" №99-2006, и ООО "Газпромэнергохолдинг" исх.ДФ-5/294 от 22.07.2011.
[8 empty] | 3252 | 4693.6 | 0 | 0 | 6155.0015 | 882.1303 | 1414.9725 | 1100.633 | 2757.2657 | амортизация
39 | ТЭЦ-5 | 14-0748 | 2014 | 2017 | ТЭЦ-5. Реконструкция сетей канализации, установка обезвоживания жидкого осадка ХВО, строительство локальных очистных сооружений на сбросе в гор. коллектор | 126330.5085 | 126330.5085 | 15986.072 | 28465.0847 | 0 | 0 | 3367.3409 | 0 | 0 | 0 | 3367.3409 | ИТОГО | Выполнение предписаний надзорных органов (Ростехнадзор, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, МЧС и т.д.) и приведение объектов в соответствие с требованиями действующих нормативно-технических актов |  |  |  | 154 | Выполнение предписаний надзорных органов (Ростехнадзор, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, МЧС и т.д.) и приведение объектов в соответствие с требованиями действующих нормативно-технических актов | 147 | 3.1 Главный инженер | Обеспечение качества сточных вод на сбросе в горкоолектор | Исполнение решения суда Кировкого районного суда Санкт-Петербурга от 12.12.2012 № 2-3293
[8 empty] | 15986.072 | 28465.0847 | 0 | 0 | 3367.3409 | 0 | 0 | 0 | 3367.3409 | амортизация
40 | ТЭЦ-5 | 14-0856 | 2015 | 2016 | ТЭЦ-5; Установка коммерческого узла учета тепловой энергии на внутристанционной перемычке "Невская" | 11500 | 11500 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 12399.4984 | 0 | 1103.28 | 9007.6903 | 2288.5281 | ИТОГО | Выполнение предписаний надзорных органов (Ростехнадзор, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, МЧС и т.д.) и приведение объектов в соответствие с требованиями действующих нормативно-технических актов |  |  |  | #N/A | #N/A | 241 | 3.1 Главный инженер | Организация учета отпускаемой тепловой энергии и теплоносителя на границе балансовой принадлежности по внутристанционной перемычке "Невская" между Правобережной ТЭЦ и ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Описание проекта: Разработка проекта дифференциальной системы учета тепловой энергии и индивидуальных методик выполнения измерений, расчет и установка измерительных диафрагм, строительство утепленного павильона, подвод электропитания. Согласование проектной документации с ФБУ «Тест-С.-Петербург», Ростехнадзором, ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга». СМР, поставка и монтаж оборудования, позволяющего обеспечить измерения методом переменного перепада давления с периодическим переключением датчиков с подающего трубопровода на обратный. Пусконаладочные работы и сдача узлов учета в эксплуатацию. | Федеральный закон № 190-Ф3 от 27.07.2010 (ред. от 02.07.2013 статья № 19 п.5 Федеральный закон № 261-Ф3 от 23.11.2009 (ред. от 25.12.2012 статья № 9.16 п.3 и статья №13 п.9 Протокол совместного технического совещания ТЭЦ-5 ОАО "ТГК-1" и ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга" от 11.09.2013. Применение дифференциальной системы учета обеспечит: Уменьшение погрешности учета отпускаемой тепловой энергии в пределах от 4 до 16 раз. Таким образом, будут многократно снижены риски потери выручки от возможного занижения отпуска тепловой энергии.
[8 empty] | 11500 |  |  |  | 12399.4984 | 0 | 1103.28 | 9007.6903 | 2288.5281 | амортизация
41 | ТЭЦ-5 | 12-0334 | 2014 | 2019 | ТЭЦ-5; Реконструкция схемы дренирования подтоварной воды с мазутных резервуаров мазутного хозяйства №2 | 6100 | 6100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО | Выполнение предписаний надзорных органов (Ростехнадзор, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, МЧС и т.д.) и приведение объектов в соответствие с требованиями действующих нормативно-технических актов |  |  |  | 178 | Выполнение предписаний надзорных органов (Ростехнадзор, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, МЧС и т.д.) и приведение объектов в соответствие с требованиями действующих нормативно-технических актов | 277 | 3.1 Главный инженер | Предотвращение попадания обводненного топлива на сжигание. Разработка проекта,закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по откачке подтоварной воды из ж/б обвалованных резервуаров хранения мазута ст. № 6-10. Организация аккумулирующей емкости на МХ №2 для временного содерджания нефтесодержащих отходов. Техническое обследование существующей неиспользуемой емкости, разработка проекта модернизации с целью установки пандуса, шандоры, наружного ограждения, гидроизоляции, а/м подъезда. Проведение строительно-монтажных работ. | 1. Выполнение требований "Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" (утв. Минэнерго РФ от 19.06.03.03): Особенности приема,хранения и подготовки к сжиганию жидкого топлива газотурбинных установок, п.4.1.45. 2. Акт ТЭЦ-5 технического освидетельствования мазутного резервуара №7 от от 20.06.2008 года. 3. Заключение ООО "ВЕЛД" № ВО-1177-09-09 от 21.09.2009 г. по результатам технического освидетельствования мазутного резервуара №6. 4. Протокол технического совещания ОАО "ТГК-1" от 18.11.2009 г. п.5. 1. 5. "Экологическая политика ОАО "ТГК-1", утвержденная советом директоров от.05.06.2007 г. 6. Решение технического совешания ОАО "ТГК-1" от 18.11.2009 г. "О закрытии первой очереди Правобережной ТЭЦ-5 филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" п.5. 3. В связи с принятым решением Совета директоров "О закрытии первой очереди Правобережной ТЭЦ-5 филиала "Невский" ОАО "ТГК-1"существующие аккумулирующие емкости остаются на отчуждаемой территории, на МХ №2 аккумулирующих емкостей нет. 7. Протокол технического совещания ОАО "ТГК-1" от 18.11.2009 г. п.5.
42 | ТЭЦ-5 | 13-0222 | 2013 | 2015 | Комплекс работ по реконструкции установки автоматического пожаротушения ВК | 4590.387 | 2211.6585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5292 | 68.5292 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО | Выполнение предписаний надзорных органов (Ростехнадзор, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, МЧС и т.д.) и приведение объектов в соответствие с требованиями действующих нормативно-технических актов |  |  |  | 133 | Выполнение предписаний надзорных органов (Ростехнадзор, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, МЧС и т.д.) и приведение объектов в соответствие с требованиями действующих нормативно-технических актов | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[12 empty] | 68.5292 | 68.5292 | 0 | 0 | 0 | прочие средства
43 | ТЭЦ-5 | 14-0896 | 2014 | 2015 | ТЭЦ-5; Модернизация схемы теплофикационной установки | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО | Обеспечение тепловой энергией потребностей деревни Кудрово |  |  |  | 169 | Обеспечение тепловой энергией потребностей деревни Кудрово | 379 | 3.5 Технологические присоединения | Обоснование и реализация мероприятий необходимых для подключения объектов капитального строительства деревни Кудрово | В зоне теплоснабжения Правобережной ТЭЦ (ТЭЦ-5) расположена деревня Кудрово, в которой ведется активное строительство жилых кварталов («Вена», «Лондон», «Весна», «Австрийский квартал» и др.) Имеющиеся заявки на подключение к ТЭЦ-5 в настоящий момент составляют 140,6 Гкал/ч. Кроме того, заключены и частично выполнены договора на подключение 38,2 Гкал/ч. Таким образом, суммарная перспективная нагрузка составляет 178,8 Гкал/ч. В настоящее время существующий гидравлический режим Пороховской т/м не позволяет увеличить циркуляцию сетевой воды. Для снятия указанных ограничений необходимо провести модернизацию теплофикационной установки ТЭЦ
44 | ТЭЦ-5 | 14-0930 | 2014 | 2015 | ТЭЦ-5; Модернизация САР ГТЭ 160 ст. № 21 и 22 | 6118.6441 | 805.0847 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности |  |  |  | 180 | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности | 795 | 4.7 Электротехника | : Подтверждение и/или достижение по результатам наладки и испытаний системы регулирования и защит газотурбинных установок типа ГТЭ-160 ст. №№ 21 и 22 возможности устойчивой работы энергоблока при действиях противоаварийной автоматики, снижающих нагрузку на ГТУ с выделением на изолированный район нагрузки, до нагрузки собственных нужд, так и до нуля. В результате работ должно быть обеспечено соответствие характеристик систем регулирования ГТ и систем управления оборудования энергоблока следующим требованиям. Обеспечение автоматического перехода газовых турбин ст. № 21 и 22 на режим работы при выделении на изолированный район нагрузки и устойчивую работу в этом режиме при разгрузке из диффузионного режима и режима предварительного смешивания, а также стабильную работу в режиме поддержания собственных нужд как для каждой турбины в отдельности, так и при одновременных сбросах нагрузки при работе газовых турбин в составе энергоблока во всём диапазоне регулирования нагрузки ПГУ-450. Обеспечение автоматического перехода газовых турбин ст. № 21 и 22 в режим работы поддержания собственных электрических нужд и устойчивую работу в этом режиме при разгрузке из диффузионного режима и режима предварительного смешивания, а также стабильную работу в режиме поддержания собственных нужд как для каждой турбины в отдельности, так и при одновременных сбросах нагрузки при работе газовых турбин в составе энергоблока во всём диапазоне регулирования нагрузки ПГУ-450. Обеспечение устойчивой работы газовых турбин на холостом ходу при сбросе нагрузки ГТУ из диффузионного режима и из режима предварительного смешивания как для каждой турбины в отдельности, так и при одновременных сбросах нагрузки при работе газовых турбин в составе энергоблока во всём диапазоне регулирования нагрузки ПГУ-450. Удержание частоты вращения ротора, не вызывающего срабатывания автомата безопасности и других защит ГТУ, при мгновенном сбросе максимальной нагрузки до нуля, как для каждой газовой т | В соответствии с требованиями действующих в ЕЭС России нормативных документов и согласно утверждённому 17.10.2012г. "Плану-графику выполнения частотной делительной автоматики (ЧДА) Правобережной ТЭЦ (ТЭЦ-5)", во исполнение протокола технического совещания б/н от 20.01.2014г. необходимо выполнить комплекс работ по наладке системы регулирования и модернизация системы управления газовых турбин ГТЭ-160 энергоблока ПГУ-450 ст. № 2 Правобережной ТЭЦ (ТЭЦ-5) при работе с различным составом генерирующего и вспомогательного оборудования для обеспечения удержания газовых турбин при выделении на изолированный район нагрузки или на нагрузку собственных нужд при действии системной частотной делительной автоматики.
[8 empty] | 800 | [8 empty] | амортизация
45 | ТЭЦ-5 | 15-1201 | 2015 | 2015 | Оборудование , не входящее в сметы строек | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0 | 0 | 422.3773 | 0 | 0 | 399.7082 | 22.6691 | ИТОГО | Замена морально и физически устаревших приборов и оборудования, улучшнение производительности и безопасности труда. |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[8 empty] | 400 |  |  |  | 422.3773 | 0 | 0 | 399.7082 | 22.6691 | прочие средства
46 | ТЭЦ-5 | 13-1478 | 2014 | 2015 | ТЭЦ-5; Предпроектные проработки по переводу потребителей зон теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб» на источники тепловой энергии ТЭЦ-5 ОАО «ТГК-1» | 962.689 | 430 | 430 | 0 | 0 | 0 | 357.1428 | 357.1428 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО | В целях обеспечения приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения и развития системы централизованного теплоснабжения и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ о "О теплоснабжении". |  |  |  | 167 | В целях обеспечения приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения и развития системы централизованного теплоснабжения и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ о "О | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[8 empty] | 430 |  |  |  | 357.1428 | 357.1428 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение
47 | ТЭЦ-5 | 15-1509 | 2015 | 2015 | ТЭЦ-5; Модернизация системы контроля и управления доступом на ТЭЦ-5 филиала Невский" | 533 | 533 | 213.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО | Обеспечение безопасности объектов ТЭК в соответствии с ФЗ №256 от 21.07.2011 и №257 от 21.07.2011, предписания надзорных органов (МВД, ФСБ, прокуротуры), указания антитеррористических комиссий и требования ОАО "Газпром". |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[8 empty] | 213.2 | [8 empty] | амортизация
48 | ТЭЦ-5 | 18-0005 | 2018 | 2022 | ТЭЦ-5; Создание комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) Правобережной ТЭЦ (ТЭЦ-5) филиала "Невский" | 347890 | 347881.3559 |  | 0 | 0 | 10610.1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО | Обеспечение безопасности объектов ТЭК в соответствии с ФЗ №256 от 21.07.2011 и №257 от 21.07.2011, предписания надзорных органов (МВД, ФСБ, прокуротуры), указания антитеррористических комиссий и требования ОАО "Газпром". |  |  |  | #N/A | #N/A | 1557 | 5.6 ИТСО | Создание систем безопасности и обеспечение антитеррористической защищенности охраняемого объекта | Федеральный закон от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Постановления Правительства РФ от 05.05.2012 № 458 ДСП «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса», предписания и представления надзорных органов (МВД, ФСБ, прокуротуры), указания антитеррористических комиссий, Приказ ОАО "Газпром" №99 от 26.12.2001.
[11 empty] | 10610 | [5 empty] | прочие средства
49 | ТЭЦ-5 | 05-0144 | 2007 | 2015 | Насосная станция добавочной воды с рыбозаградителями | 161016.9492 | 3657.6271 | 336 | 0 | 0 | 0 | 2892.3517 | 1016.4431 | 1002.7963 | 873.1123 | 0 | ИТОГО | В связи с физическим износом насосного оборудования I-ой очереди (ТЭЦ "Красный Октябрь") и его выводом его из эксплуатации. |  |  |  | 109 | В связи с физическим износом насосного оборудования I-ой очереди (ТЭЦ "Красный Октябрь") и его выводом его из эксплуатации. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[8 empty] | 336 |  |  |  | 2892.3517 | 1016.4431 | 1002.7963 | 873.1123 | 0 | амортизация
50 | ТЭЦ-5 | 06-0213 | 2009 | 2014 | Расширение ТЭЦ-5. Строительство энергоблока № 2, вторая очередь | 14886392.762 | 0 |  |  |  |  | 67.3748 | 41.9916 | 12.5253 | 7.7759 | 5.082 | ИТОГО | В связи с физическим износом и моральным устареванием основного оборудования I-ой очереди (ТЭЦ "Красный Октябрь") и его выводом из эксплуатации. |  |  |  | 112 | В связи с физическим износом и моральным устареванием основного оборудования I-ой очереди (ТЭЦ "Красный Октябрь") и его выводом из эксплуатации. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[12 empty] | 67.3748 | 41.9916 | 12.5253 | 7.7759 | 5.082 | прочие средства
51 | ТЭЦ-5 | 15-1684 | 2015 | 2015 | ТЭЦ-5; Модернизация газотурбинной установки ст. №22 | 4625.0434 | 4625.0434 |  |  |  |  | 1850.0174 | 0 | 0 | 0 | 1850.0174 | ИТОГО | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 382 | 4.1 Турбины | Устранение дефекта внутреннего корпуса и защита при дальнейшей эксплуатации компенсатора выхлопного диффузора, что позволит устранить причины повышенной вибрации подшипника ст. № 1 и привести виброционное состояние ГТЭ-160 ст. № 22 к нормативным значениям. | Выполнение работ по модернизации внутреннего выходного корпуса и защиты компенсатора выхлопного диффузора ГТЭ-160 ст. № 22 энергоблока ПГУ-450 для устранения повышенной вибрации подшипника №1, с использованием современных материалов и технических решений для обеспечения готовности газовой турбины (ГТ) ст. № 22 к несению номинальной нагрузки.
[12 empty] | 1850.0174 | 0 | 0 | 0 | 1850.0174 | прочие средства
52 | ТЭЦ-5 | 15-1626 | 2015 | 2015 | ТЭЦ-5; Реконструкция системы охранного освещения Правобережной ТЭЦ (ТЭЦ-5) филиала "Невский" | 6112.4805 | 6112.4805 |  |  |  |  | 2444.9922 | 0 | 0 | 0 | 2444.9922 | ИТОГО | Обеспечение безопасности объектов ТЭК в соответствии с ФЗ №256 от 21.07.2011 и №257 от 21.07.2011, предписания надзорных органов (МВД, ФСБ, прокуротуры), указания антитеррористических комиссий и требования ОАО "Газпром". |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1069 | 5.6 ИТСО | Федеральный закон от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Постановления Правительства РФ от 05.05.2012 № 458 ДСП «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса», предписания и представления надзорных органов (МВД, ФСБ, прокуротуры), указания антитеррористических комиссий, Приказ ОАО "Газпром" №99 от 26.12.2001. | Создание систем безопасности и обеспечение антитеррористической защищенности охраняемого объекта
[12 empty] | 2444.9922 | 0 | 0 | 0 | 2444.9922 | прочие средства
53 | ТЭЦ-7 | 14-0849 | 2014 | 2015 | ТЭЦ-7; Установка частотно регулируемого привода (ЧРП) на насосах баков аккумуляторов (НБА) | 6197.745 | 6197.7432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО | В целях обеспечения экономии электроэнергии за счет оптимального сопряжения характеристик каждого механизма и гидравлической сети, на которую он работает, в любых режимах работы. |  |  |  | 243 | В целях обеспечения экономии электроэнергии за счет оптимального сопряжения характеристик каждого механизма и гидравлической сети, на которую он работает, в любых режимах работы. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
54 | ТЭЦ-7 | 17-0114 | 2017 | 2017 | ТЭЦ-7; Создание системы избирательного видеонаблюдения на ТЭЦ-7 филиала "Невский" | 10000 | 10000 |  | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО | Выполнение требований технического контроля за производственным процессом |  |  |  | #N/A | #N/A | 1433 | 5.4 ИТ-Инфраструктура | визуальный контроль критических точек технологического процесса генерации электроэнергии | Система позволяет осуществлять немедленное оповещение технического персонала о наступлении нештатных ситуаций, связанных с задымлением и несанкционированным движением на подконтрольном объекте с архивированием получаемой информации
[10 empty] | 4000 | [6 empty] | прочие средства
55 | ТЭЦ-7 | 13-1407 | 2015 | 2016 | ТЭЦ-7. Реконструкция сетей канализации со строительством очистных сооружений сточных вод поступающих в р. Неву | 61355.9322 | 61355.9322 | 1524 | 23016 | 0 | 0 | 149.1744 | 0 | 0 | 145.514 | 3.6604 | ИТОГО | Выполнение предписаний надзорных органов (Ростехнадзор, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, МЧС и т.д.) и приведение объектов в соответствие с требованиями действующих нормативно-технических актов |  |  |  | #N/A | #N/A | 154 | 3.1 Главный инженер | Достижение нормативных показателей качества сточных вод на сбросе в р. Неву | Решение суда от 02.04.2013 по делу № 2-105/13
[8 empty] | 1524 | 23016 |  |  | 149.1744 | 0 | 0 | 145.514 | 3.6604 | амортизация
56 | ТЭЦ-7 | 14-0890 | 2014 | 2015 | ТЭЦ-7; Реконструкция автоматической пожарной сигнализации зданий административно-бытового корпуса, Мазутонасосной, Центрального склада | 2966.1 | 2267.7712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО | Выполнение предписаний надзорных органов (Ростехнадзор, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, МЧС и т.д.) и приведение объектов в соответствие с требованиями действующих нормативно-технических актов |  |  |  | 249 | Выполнение предписаний надзорных органов (Ростехнадзор, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, МЧС и т.д.) и приведение объектов в соответствие с требованиями действующих нормативно-технических актов | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
57 | ТЭЦ-7 | 14-0664 | 2015 | 2016 | ТЭЦ-7; Реконструкция теплофикационной установки | 113508.0945 | 113508.0945 | 107983.2869 | 0 | 0 | 0 | 94856.6728 | 0 | 994.6468 | 18902.1759 | 74959.85 | ИТОГО | Обеспечение тепловой энергией потребностей Васильевского острова с учетом его расширения |  |  |  | 214 | Обеспечение тепловой энергией потребностей Васильевского острова с учетом его расширения | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[8 empty] | 99412.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение
[8 empty] | 8570.3868 |  |  |  | 94856.6728 | 0 | 994.6468 | 18902.1759 | 74959.4968 | прочие средства
58 | ТЭЦ-7 | 14-0495 | 2014 | 2015 | Модернизация узла учета городской воды на ТЭЦ-7 | 8531.776 | 191.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности |  |  |  | 235 | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
59 | ТЭЦ-7 | 15-1494 | 2015 | 2015 | ТЭЦ-7; Автоматическое ограничение перегрузки оборудования (АОПО) ГТ-1, ГТ-2 | 3000 | 3000 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1057.0145 | 0 | 0 | 0 | 1057.0145 | ИТОГО | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 518 | 4.7 Электротехника | В связи с планируемой реконструкцией турбины типа ПТ-25-90/10 ст. № ТГ-4 необходимо создание автоматики разгрузки трансформаторов ГТ-1, ГТ-2 для сохранения питания потребителей ГРУ 6 кВ и собственных нужд ТЭЦ-7 в период проведения реконструкции. | Для обеспечения сохранности собственных нужд ТЭЦ-7 при работе на шины ГРУ-6кВ от двух источников питания Т-1,Т-2, необходимо создать автоматику разгрузки трансформаторов с отключением части потребителей
[8 empty] | 1200 |  |  |  | 1057.0145 | 0 | 0 | 0 | 1057.0145 | амортизация
60 | ТЭЦ-7 | 14-0857 | 2014 | 2015 | ТЭЦ-7; Реконструкция ВВО-1,3 с заменой на теплообменники пластинчатого типа | 13216.134 | 6002.5763 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности |  |  |  | 246 | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
61 | ТЭЦ-7 | 13-0323 | 2014 | 2019 | ТЭЦ-7; Оснащение ТЭЦ-7 резервным дизель-генератором | 15562.21 | 15562.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности |  |  |  | 232 | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности | 794 | 4.7 Электротехника | Подача резервного питания на собственные нужды эл.станции при отсутствии напряжения на шинах собственных нужд | Обеспечение безаварийного останова оборудования блока при аварийной ситуации. Программа оснащения электростанций ОАО "ТГК-1" резервными автономными источниками электроэнергии для обеспечения живучести .Утв.генеральным Директором ОАО "ТГК-1" от 07.04.2011г.
62 | ТЭЦ-7 | 12-0229 | 2014 | 2015 | Реконструкция главного паропровода котла ст.№5 | 8883.94 | 883.9398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности |  |  |  | 196 | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности | 467 | 4.3 Паропровод | Паропровод подачи пара в секционный паропровод КТЦ | Выработка паркового ресурса ( на01.04.11г 204179 часов)
63 | ТЭЦ-7 | 12-0694 | 2013 | 2015 | ТЭЦ-7; Модернизация и установка коммерческих узлов учета тепловой энергии на коллекторах ТЭЦ | 27038.715 | 926.2602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО | Предлагаемые системы учета обеспечат: Уменьшение погрешности учета отпускаемой тепловой энергии в 7 раз. Уменьшение погрешности учета подпиточной воды в 12 раз. Таким образом будут многократно снижены риски потери выручки от возможного занижения отпуска тепловой энергии. |  |  |  | 193 | Предлагаемые системы учета обеспечат: Уменьшение погрешности учета отпускаемой тепловой энергии в 7 раз. Уменьшение погрешности учета подпиточной воды в 12 раз. Таким образом будут многократно снижены риски потери выручки от возможного занижения отпус | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
64 | ТЭЦ-7 | 15-1200 | 2015 | 2015 | Оборудование, не входящее в смету строк | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0 | 0 | 37.232 | 0 | 37.232 | 0 | 0 | ИТОГО | Замена морально и физически устаревших приборов и оборудования, улучшнение производительности и безопасности труда. |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[8 empty] | 400 |  |  |  | 37.232 | 0 | 37.232 | 0 | 0 | прочие средства
65 | ТЭЦ-7 | 13-1480 | 2014 | 2015 | ТЭЦ-7; Предпроектные проработки по переводу потребителей зон теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб» на источники тепловой энергии ТЭЦ-7 ОАО «ТГК-1» | 1449.98 | 430 | 430 | 0 | 0 | 0 | 357.1429 | 357.1429 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО | В целях обеспечения приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения и развития системы централизованного теплоснабжения и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ о "О теплоснабжении". |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 882 | 5.11 Прочие. Разработка схем теплоснабжения | В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ о "О теплоснабжении" основными принципами организации отношений и основы государственной политики в сфере теплоснабжения являются обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения и развитие системы централизованного теплоснабжения. На основании вышеизложенного для оценки технических возможностей и экономических эффектов от реализации мероприятий по переводу тепловой нагрузки потребителей котельных ГУП "ТЭК СПб" на источники тепловой энергии ОАО "ТГК-1" Компанией было принято решение осуществить работу по разработке Предпроектных проработок по переводу потребителей зон теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб» на источники тепловой энергии ОАО «ТГК-1» | 1. Повышение надежности и эффективности теплоснабжения существующих потребителей, расположенных в смежных зонах теплоснабжения источников ГУП «ТЭК СПб» и ОАО «ТГК-1». 2. Обеспечение надежного и эффективного теплоснабжения перспективных потребителей на период до 2025 года, располагаемых в зонах теплоснабжения источников ГУП «ТЭК СПб» и ОАО «ТГК-1». 3. Повышение эффективности производства тепловой энергии путем развития систем централизованного теплоснабжения и обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения. 4. Оценка технических возможностей и экономических эффектов от реализации мероприятий по увеличению тепловых нагрузок и отпуска тепла с коллекторов теплоэлектроцентралей ОАО «ТГК-1» за счет перераспределения тепловой нагрузки потребителей с тепловых станций ГУП «ТЭК СПБ» на источники когенерационной выработки ОАО «ТГК-1».
[8 empty] | 430 |  |  |  | 357.1429 | 357.1429 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение
66 | ТЭЦ-7 | 12-0605 | 2014 | 2015 | ПИР и монтаж локальной системы оповещения Василеостровской ТЭЦ филиала "Невский" | 2299.998 | 1467.5627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ИТОГО | Обеспечение безопасности объектов ТЭК в соответствии с ФЗ №256 от 21.07.2011 и №257 от 21.07.2011, предписания надзорных органов (МВД, ФСБ, прокуротуры), указания антитеррористических комиссий и требования ОАО "Газпром". |  |  |  | 212 | Обеспечение безопасности объектов ТЭК в соответствии с ФЗ №256 от 21.07.2011 и №257 от 21.07.2011, предписания надзорных органов (МВД, ФСБ, прокуротуры), указания антитеррористических комиссий и требования ОАО "Газпром". | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
67 | ТЭЦ-7 | 15-1510 | 2015 | 2015 | ТЭЦ-7; Модернизация системы контроля и управления доступом на ТЭЦ-7 филиала Невский" | 488 | 488 | 195.2 | 0 | 0 | 0 | 175.8956 | 0 | 0 | 56.4751 | 119.4205 | ИТОГО | Обеспечение безопасности объектов ТЭК в соответствии с ФЗ №256 от 21.07.2011 и №257 от 21.07.2011, предписания надзорных органов (МВД, ФСБ, прокуротуры), указания антитеррористических комиссий и требования ОАО "Газпром". |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1083 | 5.6 ИТСО | Федеральный закон от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Постановления Правительства РФ от 05.05.2012 № 458 ДСП «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса», предписания и представления надзорных органов (МВД, ФСБ, прокуротуры), указания антитеррористических комиссий, Приказ ОАО "Газпром" №99 от 26.12.2001. | Создание систем безопасности и обеспечение антитеррористической защищенности охраняемого объекта
[8 empty] | 195 |  |  |  | 175.8956 | 0 | 0 | 56.4751 | 119.4205 | амортизация
68 | ТЭЦ-7 | 15-1276 | 2013 | 2015 | ТЭЦ-7; Реконструкция кровли административно-бытового корпуса Василеостровской ТЭЦ-7 | 4054.655 | 332.9415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО | В связи с длительным сроком эксплуатации здания АБК конструкции кровли находятся в неудовлетворительном состоянии. Существует опасность аварийной ситуации в соответствии с аварийным актом от 01.08.12 |  |  |  | 220 | В связи с длительным сроком эксплуатации здания АБК конструкции кровли находятся в неудовлетворительном состоянии. Существует опасность аварийной ситуации в соответствии с аварийным актом от 01.08.12 | 1631 | 5.7 Прочее | Обеспечение безопасной эксплуатации Административно-бытового корпуса ТЭЦ-7 | В связи с длительным сроком эксплуатации здания АБК конструкции кровли находятся в неудовлетворительном состоянии. Существует опасность аварийной ситуации в соответствии с аварийным актом от 01.08.12
69 | ТЭЦ-7 | 14-0602 | 2018 | 2018 | ТЭЦ-7. Реконструкция схемы подачи декарбонизованной воды на атмосферные деаэраторы | 1101.6949 | 1101.6949 |  | 0 | 0 | 440 | [5 empty] | ИТОГО | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности |  |  |  | #N/A | #N/A | 880 | 4.8 Вспомогательное | Повышение надежности подачи химочищенной воды на атмосферные деаэраторы испарительной установки МИУ-100.зЗамена насосов декарбонизованной воды 6НДВ на насосы 1Д 315-50-2 шт, трубопроводов обвязки ДУ 200 с запорной арматурой. Замена фундаментной плтиты под насосы. | Физический износ. Исчерпан нормативный срок службы - более 45 лет.
[11 empty] | 440 | [5 empty] | амортизация
70 | ТЭЦ-7 | 14-0604 | 2018 | 2018 | ТЭЦ-7. Реконструкция баков мокрого хранения соли и коагулянта | 2000 | 2000 |  | 0 | 0 | 800 | [5 empty] | ИТОГО | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности |  |  |  | #N/A | #N/A | 905 | 4.8 Вспомогательное | Повышение качества водно-химического режима на водоподготовительной и испарительной установках, обеспечение надежной и безопасной эксплуатации оборудования ХВО и ИУ. Устранение разрушений бетона и гидроизоляции бака, замена кессона, сигнализации предельных уровней , трубопроводов подачи воздуха, воды и пара. | Приведение в соответствие с требованиями ПТЭ п.4.8.7. Физический износ.Исчерпан нормативный срок службы - более 46 лет.
[11 empty] | 800 | [5 empty] | амортизация
71 | ТЭЦ-7 | 14-0605 | 2017 | 2017 | ТЭЦ-7. Реконструкция учета расхода воды на ХВО | 3100 | 3100 |  | 0 | 1240 | 0 | [5 empty] | ИТОГО | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности |  |  |  | #N/A | #N/A | 906 | 4.8 Вспомогательное | Повышение учета расхода воды по всему тракту очистки ВПУ, снижение расхода реагентов и собственных нужд ХВО. Замена расходомерных камер с измерительными диафрагмами по расходу сырой воды на осветлителях, на механических и Nа- катионитовых фильтрах 1 ступени, на линии расхода воды на взрыхление Nа катионитовых фильтров, на расход рабочего раствора соли на регенерацию Nа катионитовых фильтров, установка датчиков и электронных приборов типа"След" с выводом на щит управления ХВО. | Приведение в соответствие с требованиями ПТЭ п.1.9.3.
[10 empty] | 1240 | [6 empty] | амортизация
72 | ТЭЦ-7 | 12-0228 | 2017 | 2018 | ТЭЦ-7. Реконструкция мазутонасосной с заменой основных мазутных насосов типа НПС 65/35-500М | 26400 | 26400 |  | 0 | 480 | 10080 | [5 empty] | ИТОГО | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности |  |  |  | #N/A | #N/A | 1035 | 4.8 Вспомогательное | Замена основных мазутных насосов, вентиляционной установки. | Моральный и амортизационный износ, в связи с этим частый выход из строя. Увеличивается количество ремонтов.
[10 empty] | 480 | 10080 | [5 empty] | амортизация
73 | ТЭЦ-7 | 14-0046 | 2017 | 2017 | ТЭЦ-7. Модернизация ГРП с заменой задвижек на шаровые краны | 10000 | 10000 |  | 0 | 4000 | 0 | [5 empty] | ИТОГО | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности |  |  |  | #N/A | #N/A | 1039 | 4.8 Вспомогательное | Замена задвижек Ру 16 ДУ300 типа ЗКЛ2-16-1шт, Ру 16 ДУ250 типа ЗКЛ2-16-1шт, Ру 16 ДУ 200 типа ЗКЛ2-16-2шт, Ру 16 ДУ 150 типа ЗКЛ2-16-3шт, Ру 16 ДУ 50 типа ЗКЛ2-16-1шт. | Моральный и амортизационный износ
[10 empty] | 4000 | [6 empty] | амортизация
74 | ТЭЦ-7 | 13-1342 | 2016 | 2016 | ТЭЦ-7. Оборудование, не требующее монтажа | 1000 | 1000 |  | 400 | 0 | 0 | [5 empty] | ИТОГО | Замена морально и физически устаревших приборов и оборудования, улучшнение производительности и безопасности труда. |  |  |  | #N/A | #N/A | 1113 | 5.1 Прочие Надежность | Замена морально и физически устаревших приборов, оборудования | Физический износ оборудования , приборов
[9 empty] | 400 | [7 empty] | прочие средства
75 | ТЭЦ-7 | 16-0090 | 2016 | 2016 | ТЭЦ-7; Приобретение автотранспортных средств для нужд ТЭЦ-7 филиала «Невский» | 1000 | 1000 |  | 400 | 0 | 0 | [5 empty] | ИТОГО | Снижение эксплуатационных расходов и обеспечения безопасности |  |  |  | #N/A | #N/A | 1206 | 5.10 Прочие. Транспорт | Замена изношенного автотранспорта | Снижение эксплуатационных расходов и обеспечение безопасности
[9 empty] | 400 | [7 empty] | прочие средства
76 | ТЭЦ-7 | 17-0105 | 2017 | 2017 | ТЭЦ-7; Приобретение автотранспортных средств для нужд Василеостровской ТЭЦ филиала "Невский" | 5402.5424 | 5402.5424 |  | 0 | 2160 | 0 | [5 empty] | ИТОГО | Снижение эксплуатационных расходов и обеспечения безопасности |  |  |  | #N/A | #N/A | 1220 | 5.10 Прочие. Транспорт | Замена изношенного автотранспорта | Снижение эксплуатационных расходов, обеспечение безопасности
[10 empty] | 2160 | [6 empty] | прочие средства
77 | ТЭЦ-7 | 18-0038 | 2018 | 2018 | ТЭЦ-7; Приобретение автотранспортных средств для нужд ТЭЦ-7 филиала «Невский» | 5000 | 5000 |  | 0 | 0 | 2000 | [5 empty] | ИТОГО | Снижение эксплуатационных расходов и обеспечения безопасности |  |  |  | #N/A | #N/A | 1187 | 5.10 Прочие. Транспорт | Замена изношенного автотранспорта | Снижение эксплуатационных расходов и обеспечение безопасности
[11 empty] | 2000 | [5 empty] | прочие средства
78 | ТЭЦ-7 | 14-0859 | 2015 | 2016 | ТЭЦ-7; Реконструкция внешней канализации здания химического цеха | 900 | 900 | 360 | 0 | 0 | 0 | 303.1251 | 0 | 0 | 100.1436 | 202.9815 | ИТОГО | Выполнение предписаний надзорных органов (Ростехнадзор, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, МЧС и т.д.) и приведение объектов в соответствие с требованиями действующих нормативно-технических актов |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 103 | 3.1 Главный инженер | Письмо № 947/1-29 от 03.09.2013г ОАО"ТГК-1", Федеральный закон от 07.12.2011г № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении " | Проведение работ по замене старых канализационных труб на участке от стояка до колодца № 10, включая колодцы №8,10
[8 empty] | 360 |  |  |  | 303.1251 | 0 | 0 | 100.1436 | 202.9815 | амортизация
79 | ТЭЦ-7 | 12-0559 | 2012 | 2017 | Создание комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) основной площадки и БНС ТЭЦ-7 филиала "Невский" (модернизация, расширение и интеграция систем безопасности) | 51694.9153 | 40008.4746 | 8559.6 | 4170 | 0 | 0 | 9209.0802 | 270.054 | 2188.999 | 2549.7216 | 4200.3056 | ИТОГО | Обеспечение безопасности объектов ТЭК в соответствии с ФЗ №256 от 21.07.2011 и №257 от 21.07.2011, предписания надзорных органов (МВД, ФСБ, прокуротуры), указания антитеррористических комиссий и требования ОАО "Газпром". |  |  |  | 190 | Обеспечение безопасности объектов ТЭК в соответствии с ФЗ №256 от 21.07.2011 и №257 от 21.07.2011, предписания надзорных органов (МВД, ФСБ, прокуротуры), указания антитеррористических комиссий и требования ОАО "Газпром". | 1519 | 5.6 ИТСО | Создание систем безопасности и обеспечение антитеррористической защищенности охраняемого объекта | ФЗ №256 от 21.07.2011 и №257 от 21.07.2011 о безопасности объектов ТЭК, предписания надзорных органов (МВД, ФСБ, прокуротуры), указания антитеррористических комиссий и требования: ОАО "Газпром" исх. №СКЗ-1266 от 11.03.11, Приказ ОАО "Газпром" №99-2006, и ООО "Газпромэнергохолдинг" исх.ДФ-5/294 от 22.07.2011.
[8 empty] | 8559.6 | 4170 |  |  | 9209.0802 | 270.054 | 2188.999 | 2549.7216 | 4200.3056 | амортизация
80 | ТЭЦ-7 | 11-0217 | 2011 | 2013 | Реконструкция и расширение системы стоков ливневой и промышленной канализации | 4253.314 | 298.72 |  |  |  |  | 119.488 | 35.3747 | 35.7678 | 36.1608 | 12.1846 | ИТОГО | Выполнение предписаний надзорных органов (Ростехнадзор, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, МЧС и т.д.) и приведение объектов в соответствие с требованиями действующих нормативно-технических актов |  |  |  | 222 | Выполнение предписаний надзорных органов (Ростехнадзор, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, МЧС и т.д.) и приведение объектов в соответствие с требованиями действующих нормативно-технических актов | 279 | 3.1 Главный инженер | Перевод Василеостровской ТЭЦ на замкнутый цикл водопотребления. Демонтаж старой канализации, организация стоков в сторону насосной станции ливневых стоков, укладка в траншеи и монтаж канализационных труб, устройство колодцев. | Трубопровод монтировался до 1982года по очередям и в связи с увеличением потребления водных ресурсов после реконструкции ТЭЦ В 2009 году и повышением требований к выпускаемым с предприятия сточным водам, требуется перевод ТЭЦ на замкнутый цикл водопотребления, увеличение диаметров труб и изменение направления потоков.Федеральный закон от 07.12.2011г №416-ФЗ" п.3 О водоснабжении и водоотведении"Предписание № 21-80/1 от 10.07.2009г Росприроднадзор
[12 empty] | 119.488 | 35.3747 | 35.7678 | 36.1608 | 12.1846 | прочие средства
81 | ТЭЦ-7 | 15-1600 | 2015 | 2015 | ТЭЦ-7; Установка насоса циркуляции мазута | 770 | 770 |  |  |  |  | 299.52 | 0 | 0 | 299.52 | 0 | ИТОГО | Снижение эксплуатационных расходов и обеспечения безопасности |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 850 | 5.1 Прочие Надежность Невский филиал | Снижение затрат на электроэнергию на собственные нужды. Устанавливается дополнительный насос с более высоким КПД и меньшим потреблением электроэнергии относительно ранее установленных насосов. | Установка насосного агрегата для циркуляции мазута
[12 empty] | 299.52 | 0 | 0 | 299.52 | 0 | прочие средства
82 | ТЭЦ-7 | 15-1616 | 2015 | 2015 | ТЭЦ-7; Приобретение автотранспортных средств для нужд ТЭЦ-7 филиала «Невский» | 1400 | 1400 |  |  |  |  | 1472.084 | 0 | 0 | 524.604 | 947.48 | ИТОГО | Снижение эксплуатационных расходов и обеспечения безопасности |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 864 | 5.10 Прочие. Транспорт | Снижение эксплуатационных расходов и обеспечение безопасности | Замена изношенного автотранспорта.
[12 empty] | 1472.084 | 0 | 0 | 524.604 | 947.48 | прочие средства
83 | ТЭЦ-7 | 15-1627 | 2015 | 2015 | ТЭЦ-7; Приобретение специализированного автомобиля для департамента по корпоративной защите | 2501 | 2501 |  |  |  |  | 1000.536 | 0 | 0 | 0 | 1000.536 | ИТОГО | Обеспечение безопасности объектов ТЭК в соответствии с ФЗ №256 от 21.07.2011 и №257 от 21.07.2011, предписания надзорных органов (МВД, ФСБ, прокуротуры), указания антитеррористических комиссий и требования ОАО "Газпром". |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1070 | 5.6 ИТСО | Федеральный закон от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Постановления Правительства РФ от 05.05.2012 № 458 ДСП «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса», предписания и представления надзорных органов (МВД, ФСБ, прокуротуры), указания антитеррористических комиссий, Приказ ОАО "Газпром" №99 от 26.12.2001. | Создание систем безопасности и обеспечение антитеррористической защищенности охраняемого объекта
[12 empty] | 1000.536 | 0 | 0 | 0 | 1000.536 | прочие средства
84 | ТЭЦ-7 | 15-1636 | 2015 | 2017 | ТЭЦ-7; Реконструкция сетей канализации со строительством очистных сооружений сточных вод | 64420 | 64420 |  |  |  |  | 1625.9967 | 0 | 0 | 0 | 1625.9967 | ИТОГО | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности |  |  |  | #N/A | #N/A | 951 | 4.8 Вспомогательное | Реконструкция сетей канализации со строительством очистных сооружений сточных вод | Автоматизация технологических процессов очистки сточных вод, обеспечение качества очищенной воды, исключение сброса в городской коллектор и р. Неву
[12 empty] | 1625.9967 | 0 | 0 | 0 | 1625.9967 | прочие средства
85 | ТЭЦ-7 | 15-1646 | 2015 | 2015 | ТЭЦ-7; Реконструкция системы диагностики ТГ-3 и ПЭН-6 | 2648.5 | 2648.5 |  |  |  |  | 1059.4 | 0 | 0 | 0 | 1059.4 | ИТОГО | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 670 | 4.7 Электротехника | Выявление скрытых механических и электрических дефектов недоступных существующим системам, определение причин регулярного выхода из номинальных режимов работы подшипника генератора №3 ТФП-63-2-У3, определение причин дефектов ПЭН ст.№6 (питательный электронасос). | Дополнение существующих систем диагностики генератора типа ТФП-63-2-У3 ст.№3 с целью выявления скрытых механических и электрических дефектов недоступных существующим системам, определению причин регулярного выхода из номинальных режимов работы подшипника генератора №3 ТФП-63-2-У3, определения причин дефектов ПЭН ст.№6. Обеспечение надежной и безаварийной работы электротехнического оборудования блока в со-ответствии с требованиями ПТЭ. Повышение надежности, экономичности, безопасности и долговечности оборудования, вследствие уменьшения интенсивности случайных колебаний параметров технологического процес-са.
[12 empty] | 1059.4 | 0 | 0 | 0 | 1059.4 | прочие средства
86 | ТЭЦ-7 | 15-1685 | 2015 | 2016 | ТЭЦ-7; Реконструкция водогрейного котла ст.№ 2 ПТВМ-180 | 65063 | 65063 |  |  |  |  | 46516.1633 | 0 | 0 | 0 | 46516.1633 | ИТОГО | Обеспечение потребителей заданной тепловой нагрузкой |  |  |  | #N/A | #N/A | 446 | 4.2 Котлы | реконструкция водогрейного котла для обеспечения потребителей заданной тепловой нагрузкой | Обеспечение потребителей заданной тепловой нагрузкой
[12 empty] | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | плата за подключение
[12 empty] | 16516.1633 | 0 | 0 | 0 | 16516.1633 | прочие средства
87 | ТЭЦ-14 | 14-0742 | 2014 | 2015 | ТЭЦ-14; Проектирование и монтаж схемы возврата грязного конденсата в тракт ПВТ энергоблоков ПГУ-180 | 4000 | 3684.8017 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 2886.7108 | 0 | 0 | 0 | 2886.7108 | ИТОГО | Снижение эксплуатационных расходов, на выработку химобессоленной воды и коррекционную обработку. |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 48 | 2. Эффективность | Снижение эксплуатационных расходов, на выработку химобессоленной воды и коррекционную обработку. | Проектирование, монтаж и наладке схемы возврата грязного конденсата в тракт ПВТ энергоблоков ПГУ-180
[8 empty] | 1600 |  |  |  | 2886.7108 | 0 | 0 | 0 | 2886.7108 | амортизация
88 | ТЭЦ-14 | 16-0172 | 2016 | 2016 | ТЭЦ-14; Создание системы избирательного видеонаблюдения на ТЭЦ-14 филиала "Невский" | 10000 | 10000 |  | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО | Выполнение требований технического контроля за производственным процессом |  |  |  | #N/A | #N/A | 1387 | 5.4 ИТ-Инфраструктура | визуальный контроль критических точек технологического процесса генерации электроэнергии | Система позволяет осуществлять немедленное оповещение технического персонала о наступлении нештатных ситуаций, связанных с задымлением и несанкционированным движением на подконтрольном объекте с архивированием получаемой информации
[9 empty] | 4000 | [7 empty] | прочие средства
89 | ТЭЦ-14 | 14-0933 | 2014 | 2015 | ТЭЦ-14; Замена насоса системы пожаротушения мазутных резервуаров мазутного хозяйства-3 | 677.9661 | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО | Выполнение предписаний надзорных органов (Ростехнадзор, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, МЧС и т.д.) и приведение объектов в соответствие с требованиями действующих нормативно-технических актов |  |  |  | 307 | Выполнение предписаний надзорных органов (Ростехнадзор, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, МЧС и т.д.) и приведение объектов в соответствие с требованиями действующих нормативно-технических актов | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
90 | ТЭЦ-14 | 15-1557 | 2015 | 2019 | ТЭЦ-14; Модернизация паровых турбин энергоблоков ПГУ для разгрузки осевых усилий | 33747 | 33747 | 13498.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности |  |  |  | #N/A | #N/A | 395 | 4.1 Турбины | Снижение осевых усилий | В связи с постоянными дефектами подшипников
[8 empty] | 13498.8 | [8 empty] | амортизация
91 | ТЭЦ-14 | 14-0583 | 2014 | 2015 | Оборудование не входящее в смету строек | 934.88 | 272.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ИТОГО | Замена морально и физически устаревших приборов и оборудования, улучшнение производительности и безопасности труда. |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
92 | ТЭЦ-14 | 15-1235 | 2015 | 2015 | Оборудование не входящее в смету строек | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ИТОГО | Замена морально и физически устаревших приборов и оборудования, улучшнение производительности и безопасности труда. |  |  |  | #N/A | #N/A | 1105 | 5.1 Прочие Надежность | Замена морально и физически устаревших приборов и датчиков, улучшение качества ремонтов, производительности и безопасности труда | Физический износ инструмента и приспособлений. Увеличение надежности работы основного оборудования ТЭЦ
[8 empty] | 400 | [8 empty] | прочие средства
93 | ТЭЦ-14 | 13-1481 | 2014 | 2015 | ТЭЦ-14; Предпроектные проработки по переводу потребителей зон теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб» на источники тепловой энергии ТЭЦ-14 ОАО «ТГК-1» | 1449.98 | 430 | 430 | 0 | 0 | 0 | 357.1429 | 357.1429 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО | В целях обеспечения приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения и развития системы централизованного теплоснабжения и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ о "О теплоснабжении". |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 883 | 5.11 Прочие. Разработка схем теплоснабжения | В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ о "О теплоснабжении" основными принципами организации отношений и основы государственной политики в сфере теплоснабжения являются обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения и развитие системы централизованного теплоснабжения. На основании вышеизложенного для оценки технических возможностей и экономических эффектов от реализации мероприятий по переводу тепловой нагрузки потребителей котельных ГУП "ТЭК СПб" на источники тепловой энергии ОАО "ТГК-1" Компанией было принято решение осуществить работу по разработке Предпроектных проработок по переводу потребителей зон теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб» на источники тепловой энергии ОАО «ТГК-1» | 1. Повышение надежности и эффективности теплоснабжения существующих потребителей, расположенных в смежных зонах теплоснабжения источников ГУП «ТЭК СПб» и ОАО «ТГК-1». 2. Обеспечение надежного и эффективного теплоснабжения перспективных потребителей на период до 2025 года, располагаемых в зонах теплоснабжения источников ГУП «ТЭК СПб» и ОАО «ТГК-1». 3. Повышение эффективности производства тепловой энергии путем развития систем централизованного теплоснабжения и обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения. 4. Оценка технических возможностей и экономических эффектов от реализации мероприятий по увеличению тепловых нагрузок и отпуска тепла с коллекторов теплоэлектроцентралей ОАО «ТГК-1» за счет перераспределения тепловой нагрузки потребителей с тепловых станций ГУП «ТЭК СПБ» на источники когенерационной выработки ОАО «ТГК-1».
[8 empty] | 430 |  |  |  | 357.1429 | 357.1429 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение
94 | ТЭЦ-14 | 14-0956 | 2014 | 2015 | ТЭЦ-14; Модернизация системы контроля и управления доступом на ТЭЦ-14 филиала Невский" | 931.84 | 833 | 333.2 | 0 | 0 | 0 | 641.0816 | 0 | 0 | 306.8112 | 334.2704 | ИТОГО | Обеспечение безопасности объектов ТЭК в соответствии с ФЗ №256 от 21.07.2011 и №257 от 21.07.2011, предписания надзорных органов (МВД, ФСБ, прокуротуры), указания антитеррористических комиссий и требования ОАО "Газпром". |  |  |  | 304 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1079 | 5.6 ИТСО | Федеральный закон от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Постановления Правительства РФ от 05.05.2012 № 458 ДСП «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса», предписания и представления надзорных органов (МВД, ФСБ, прокуротуры), указания антитеррористических комиссий, Приказ ОАО "Газпром" №99 от 26.12.2001. | Создание систем безопасности и обеспечение антитеррористической защищенности охраняемого объекта
[8 empty] | 333 |  |  |  | 641.0816 | 0 | 0 | 306.8112 | 334.2704 | амортизация
95 | ТЭЦ-14 | 16-0204 | 2017 | 2017 | ТЭЦ-14. Модернизация системы отображения оперативной информации энергоблоков ПГУ ст. № 1 и ст. № 2 | 6000 | 6000 |  | 0 | 2400 | 0 | [5 empty] | ИТОГО | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности |  |  |  | #N/A | #N/A | 572 | 4.6 Автоматика | Повышение надежности работы и снижения эксплуатационных затрат, путем замены СОКП на базе проекторов на видеостену на базе LED мониторов. | Снижение затрат на техническое обслуживание и поставку расходных материалов. В настоящий момент СОКП выполнена на базе шести "видеокубов" (на базе проекторов) фирмы Barco. Данная система обладает низкой надёжностью и большими требованиями к техническому обслуживанию. Один раз в год необходимо производить замену 18 ламп общей стоимостью 1260 тыс. руб. После замены ламп необходимо производить настройку системы вывода видеосигнала, что возможно только спец. организацией. Переодически выходят из строя различные комплектующие видеопроеторов. Стоимость замены достигает 2000 тыс. руб. за один проектор.
[10 empty] | 2400 | [6 empty] | прочие средства
96 | ТЭЦ-14 | 16-0206 | 2017 | 2017 | Модернизация системы промышленных контроллеров цифровых связей автоматической системы управления технологическим процессом ПГУ-180 | 7000 | 7000 |  | 0 | 2800 | 0 | [5 empty] | ИТОГО | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности |  |  |  | #N/A | #N/A | 574 | 4.6 Автоматика | Обеспечение бесперебойного приёма информации от всех устройств АСУ ТП, путём установки дополнительных контроллеров цифровых связей и настройки програмного обеспечения. | Для получения информации от преобразователей на АСУ ТП ПГУ-180 Б-1 и Б-2. Увеличение надёжности за счёт организация надёжной связи с цифровыми устройствами (АЕТ, ЭКРА). Подключение каждого цифрового устройства на отдельный канал связи. Организация возможности работы с долгосрочным архивом. Улучшение качества анализа причин возникновения и динамики развития аварийных ситуаций посредством создания "Архива событий".
[10 empty] | 2800 | [6 empty] | прочие средства
97 | ТЭЦ-14 | 16-0208 | 2017 | 2017 | ТЭЦ-14. Модернизация системы автоматического дозирования реагентов в химически обесоленную воду | 1610.1695 | 1610.1695 |  | 0 | 640 | 0 | [5 empty] | ИТОГО | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности |  |  |  | #N/A | #N/A | 576 | 4.6 Автоматика | Обеспечение качества химически обессоленной воды (pH, электропроводность ....) в соответствии с требованиями ПТЭ во всём диапазоне производительности блока в автоматическом режиме,дозирование реагентов в химически обесоленную воду | В настоящий момент предусматривается дозирование одного реагента (Puro tech BW-6) в барабаны высокого давления блока. Такая схема обладает рядом недостатков. Значительно лучше зарекомендовала себя схема с дозированием двух реагентов - Puro tech RLT-4 в барабаны высокого давления и Puro tech BW-11 в трубопроводы перед котлами-утилизаторами. Поскольку дозирование двух реагентов одновременно (с учётом изменения нагрузки котлов-утилизаторов в соответствии с диспетчерским графиком) в ручном режиме малоэффективно необходима автоматизация работы всего узла дозирования, для обеспечения надежного ведения водно-химического режима ТЭЦ
[10 empty] | 640 | [6 empty] | прочие средства
98 | ТЭЦ-14 | 16-0212 | 2017 | 2017 | ТЭЦ-14. Модернизация системы автоматизированного управления ГТУ в части разделения функций существующих серверов | 2300 | 2300 |  | 0 | 920 | 0 | [5 empty] | ИТОГО | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности |  |  |  | #N/A | #N/A | 578 | 4.6 Автоматика | Обеспечение надежной и бесперебойной работы оборудования системы автоматического управления ГТУ-1;2;3;4., путем установки дополнительных персональных компьютеров с спец. программным обеспечением, которые будут выполнять функции управления работой ГТУ, что снизит нагрузку на серверное оборудование и снизит процент отказов | Для увеличения скорости рагирования на аврийные ситуации оперативного персонала ТЭЦ В настоящий момент управление работой ГТУ производиться непосредственно с серверов (так же архивная станция) системы автоматического управления, что приводит к повышенной нагрузке на данное оборудование и как следствие периодическим отказам. На период отказа управление оборудованием ГТУ не возможно.
[10 empty] | 920 | [6 empty] | прочие средства
99 | ТЭЦ-14 | 16-0110 | 2016 | 2016 | ТЭЦ-14. Оборудование, не требующее монтажа | 1000 | 1000 |  | 400 | 0 | 0 | [5 empty] | ИТОГО | Замена морально и физически устаревших приборов и оборудования, улучшнение производительности и безопасности труда. |  |  |  | #N/A | #N/A | 1106 | 5.1 Прочие Надежность | Земена морального и физически устаревших приборов и датчиков, улучшение качества ремонтов производительности и безопасности труда. | Физический износ инструмента и приспособлений . Увеличение надежности работы основного оборудования ТЭЦ
[9 empty] | 400 | [7 empty] | прочие средства
100 | ТЭЦ-14 | 15-1579 | 2015 | 2016 | ТЭЦ-14; Модернизация ПТК САУ ГТУ энергоблоков ПГУ ст. № 1, 2. | 7000 | 7000 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ИТОГО | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности |  |  |  | #N/A | #N/A | 645 | 4.6 Автоматика | Обеспечение качественной и бесперебойной работы ПТК (программно-технический комплекс) САУ ГТУ. | В период проведения технического обслуживания программно-технического комплекса систем автоматического управления ГТУ выявлены замечания, влияющие на работу вышеуказанных систем. С целью повышения надежности работы ГТУ необходимо выполнить модернизацию программно-технического комплекса.
[8 empty] | 2800 | [8 empty] | амортизация
101 | ТЭЦ-14 | 13-1393 | 2013 | 2016 | ТЭЦ-14; Реконструкция ограждения площадки мазутного хозяйства № 3 ТЭЦ-14 филиала "Невский" | 14039 | 11355.9322 | 2000 | 1390 | 0 | 0 | 2418.4443 | 1125.9466 | 764.1423 | 298.4737 | 229.8817 | ИТОГО | Обеспечение безопасности объектов ТЭК в соответствии с ФЗ №256 от 21.07.2011 и №257 от 21.07.2011, предписания надзорных органов (МВД, ФСБ, прокуротуры), указания антитеррористических комиссий и требования ОАО "Газпром". |  |  |  | 301 | Обеспечение безопасности объектов ТЭК в соответствии с ФЗ №256 от 21.07.2011 и №257 от 21.07.2011, предписания надзорных органов (МВД, ФСБ, прокуротуры), указания антитеррористических комиссий и требования ОАО "Газпром". | 1593 | 5.6 ИТСО | Создание систем безопасности и обеспечение антитеррористической защищенности охраняемого объекта | ФЗ №256 от 21.07.2011 и №257 от 21.07.2011 о безопасности объектов ТЭК, предписания надзорных органов (МВД, ФСБ, прокуротуры), указания антитеррористических комиссий и требования: ОАО "Газпром" исх. №СКЗ-1266 от 11.03.11, Приказ ОАО "Газпром" №99-2006, и ООО "Газпромэнергохолдинг" исх.ДФ-5/294 от 22.07.2011.
[8 empty] | 2000 | 1390 |  |  | 2418.4443 | 1125.9466 | 764.1423 | 298.4737 | 229.8817 | амортизация
102 | ТЭЦ-14 | 10-0400 12-1173 15-1524 13-1302 | 2010 | 2016 | Строительство ОВК ТЭЦ-14 | 8366400 | 4516190 | 2179584.19 | 1013262 | 0 | 0 | 3104882.8021 | 307163.7771 | 1148167.6363 | 848041.7942 | 801509.5945 | ИТОГО | Строительство нового здания (ОВК) для размещения нового основного котельного оборудования, с целью покрытыя существующей тепловой нагрузки Первомайской ТЭЦ-14 для обеспечения возможности вывода из эксплуатации действующей очереди станции. Строительство хозяйства аварийного дизельного топлива для газотурбинных установок (ГТУ) двух энергоблоков ПГУ-180 и хозяйства мазута для обеспечения бесеперебойной, постоянной подготовки и подачи мазута, как резервного топлива, к водогрейным и паровым котлам. Обеспечение газоснабжения оборудования ОВК и энергоблоков ПГУ-180. |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[8 empty] | 477586 | 318334 |  |  | 523132 | 239718 | 249600 | 0 | 33814 | амортизация
[8 empty] | 31193.1044 | 0 |  |  | 31099 | 31099 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение
[8 empty] | 1670805.0856 | 694928 |  |  | 2550651.8021 | 36346.7771 | 898567.6363 | 848041.7942 | 767695.5945 | прочие средства
103 | ТЭЦ-14 | 10-0434 | 2010 | 2013 | Cхема подключения водоподготовительной установки ГВС с вакуумными деаэраторами энергоблокам ПГУ-180 и схеме циркуляции сетевой воды "летними" НПТС- | 1771.199 | 64.9321 |  |  |  |  | 64.9321 | 17.4967 | 17.6911 | 17.8855 | 11.8589 | ИТОГО | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности |  |  |  | 295 | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[12 empty] | 64.9321 | 17.4967 | 17.6911 | 17.8855 | 11.8589 | прочие средства
104 | ТЭЦ-15 | 10-0125 | 2010 | 2019 | ТЭЦ-15. Комплекс работ по переводу сетевых насосов на частотное регулирование | 101484 | 99864.4068 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 158.4146 | 52.1701 | 35.1573 | 35.5436 | 35.5436 | ИТОГО | Повышение экономичности и увеличение надёжности теплоснабжения потребителей, снижение количества ремонтных работ на трубопроводах теплосети. |  |  |  | 367 | Повышение экономичности и увеличение надёжности теплоснабжения потребителей, снижение количества ремонтных работ на трубопроводах теплосети. | 76 | 2. Эффективность | Установка частотных приводов на сетевых насосах ст. № 16/2-19/2, 12-15 | Повышение экономичности и увеличение надёжности теплоснабжения потребителей, снижение количества ремонтных работ на трубопроводах теплосети.
[10 empty] | 20000 | 50000 | 158.4146 | 52.1701 | 35.1573 | 35.5436 | 35.5436 | прочие средства
105 | ТЭЦ-15 | 17-0113 | 2017 | 2017 | ТЭЦ-15; Создание системы избирательного видеонаблюдения на ТЭЦ-15 филиала "Невский" | 10000 | 10000 |  | 0 | 4000 | 0 | [5 empty] | ИТОГО | Выполнение требований технического контроля за производственным процессом |  |  |  | #N/A | #N/A | 1432 | 5.4 ИТ-Инфраструктура | визуальный контроль критических точек технологического процесса генерации электроэнергии | Система позволяет осуществлять немедленное оповещение технического персонала о наступлении нештатных ситуаций, связанных с задымлением и несанкционированным движением на подконтрольном объекте с архивированием получаемой информации
[10 empty] | 4000 | [6 empty] | прочие средства
106 | ТЭЦ-15 | 16-0169 | 2016 | 2017 | ТЭЦ-15; Реконструкция помещений центра обработки данных ТЭЦ-15 филиала "Невский" | 50000 | 50000 |  | 7000 | 13000 | 0 | [5 empty] | ИТОГО | Оптимизация серверных помещений в целях увеличения надежности центра обработки данных филиала "Невский" |  |  |  | #N/A | #N/A | 1385 | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Оптимизация серверных помещений в целях увеличения надежности ЦОД филиала "Невский" | Оснащение серверных помещений не удовлетворяет требованиям размещения ЦОД . Отсутствует система пожаротушения.
[9 empty] | 7000 | 13000 | [6 empty] | прочие средства
107 | ТЭЦ-15 | 15-1568 | 2015 | 2019 | ТЭЦ-15; Модернизация Автовской ТЭЦ | 5092601.6949 | 5092601.6949 | 18986.0724 | 80000 | 320000 | 631200 | 2276.7332 | 0 | 0 | 0 | 2276.7332 | ИТОГО | Обеспечение надежного и качественного электро- и теплоснабжения потребителей, прилегающих к Автовской ТЭЦ-15 с учетом перспективных электрических и тепловых нагрузок. Снижение негативного воздействия на водные объекты. Снижение ограничений установленной мощности станции. |  |  |  | #N/A | #N/A | 30 | 1.2 Замена основного оборудования ЭС | 1. Необходимость обеспечения надежного и качественного электро- и теплоснабжения потребителей, прилегающих к Автовской ТЭЦ-15 с учетом перспективных электрических и тепловых нагрузок. 2. Снижение платы за водопользование и негативного воздействия на водные объекты. 3. Снижение ограничений установленной мощности станции. | данный проект включает в себя реализацию следующих мероприятий: модернизация турбин Т-100/110-130 ст.№6 и Т-97/110-130 ст. №7, вывод из эксплуатации очереди 90 ата.
[8 empty] | 18986.0724 | 80000 | 231434 | 189360 | 2276.7332 | 0 | 0 | 0 | 2276.7332 | амортизация
[10 empty] | 88566 | 441840 | [5 empty] | прочие средства
108 | ТЭЦ-15 | 14-0809 | 2015 | 2016 | ТЭЦ-15. Реконструкция сетей канализации с разделением потоков и строительством очистных сооружений на сбросе в водоем | 52090 | 52090 | 836 | 20000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ИТОГО | Выполнение предписаний надзорных органов (Ростехнадзор, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, МЧС и т.д.) и приведение объектов в соответствие с требованиями действующих нормативно-технических актов |  |  |  | #N/A | #N/A | 129 | 3.1 Главный инженер | Соответствие качества сточных вод на сбросе в р. Крассненькую нормативным требованиям | Требование природоохранного прокурора
[8 empty] | 836 | 20000 | 0 | 0 | [5 empty] | амортизация
109 | ТЭЦ-15 | 14-0747 | 2015 | 2016 | ТЭЦ-15. Реконструкция сетей канализации с разделением потоков сточных вод, строительство локальных очистных сооружений на сбросе в гор. коллектор | 70000 | 70000 | 1996 | 26000 | 0 | 0 | 1999.4707 | 0 | 0 | 0 | 1999.4707 | ИТОГО | Выполнение предписаний надзорных органов (Ростехнадзор, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, МЧС и т.д.) и приведение объектов в соответствие с требованиями действующих нормативно-технических актов |  |  |  | 362 | Выполнение предписаний надзорных органов (Ростехнадзор, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, МЧС и т.д.) и приведение объектов в соответствие с требованиями действующих нормативно-технических актов | 142 | 3.1 Главный инженер | Обеспечение качества сточных вод на сбросе в городской коллектор | Исполнение решения Кировского районного суда Санкт-Петербурга суда от 12.12.12 № 2-3293 Исполнение требований 416-ФЗ
[8 empty] | 1996 | 26000 | 0 | 0 | 1999.4707 | 0 | 0 | 0 | 1999.4707 | амортизация
110 | ТЭЦ-15 | 10-0234 | 2010 | 2018 | ТЭЦ-15. Мероприятия по обеспечению экологической безопасности при хранении мазута и его сливе из ж/д цистерн | 293203.3898 | 284453.3898 | 12000 | 0 | 70520 | 24800 | 6677.4251 | 0 | 0 | 0 | 6677.4251 | ИТОГО | Выполнение предписаний надзорных органов (Ростехнадзор, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, МЧС и т.д.) и приведение объектов в соответствие с требованиями действующих нормативно-технических актов |  |  |  | 311 | Выполнение предписаний надзорных органов (Ростехнадзор, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, МЧС и т.д.) и приведение объектов в соответствие с требованиями действующих нормативно-технических актов | 268 | 3.1 Главный инженер | Обеспечить соблюдение установленных нормативов выброса вредных веществ в атмосферу.Перевод системы слива мазута с открытого типа на закрытый | Контроль Природоохранной прокуратуры, Комитета по ЭиО Спб, ТО Роспотребнадзора. Многократные жалобы населения на наличие специфического запаха при сливе мазута. Предписание Ростехнадзора №15-1264-1336-2/ПР от 28.08.2006
[8 empty] | 12000 | 0 | 33729.2 | 24800 | 6677.4251 | 0 | 0 | 0 | 6677.4251 | амортизация
[10 empty] | 36790.8 | [6 empty] | прочие средства
111 | ТЭЦ-15 | 13-1172 | 2018 | 2018 | ТЭЦ-15. ПИР и СМР двух площадок хранения отходов (промышленно-строительных и металлолома) | 4957.6271 | 4957.6271 |  | 0 | 0 | 1800 | [5 empty] | ИТОГО | Выполнение предписаний надзорных органов (Ростехнадзор, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, МЧС и т.д.) и приведение объектов в соответствие с требованиями действующих нормативно-технических актов |  |  |  | 355 | Выполнение предписаний надзорных органов (Ростехнадзор, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, МЧС и т.д.) и приведение объектов в соответствие с требованиями действующих нормативно-технических актов | 226 | 3.1 Главный инженер | Строительство площадок накопления и хранения отходов на территории ТЭЦ-15 с учетом подъездных дорог к ним: 1. площадка хранения ртутных ламп 2. площадки хранения отработанных масел 3. площадка хранения металлолома 4. площадки для хранения ТБО и ПСО | Соблюдение Закона РФ № 89-ФЗ от 24.06.98 " Об отходах производства и потребления"( с изменениями на 30.12.2008), п. 3.7. СанПиН "Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления". Выданное предписание Росприроднадзором от 03.07.2009 № 23-35-Пр/ПС.
[9 empty] | 0 | 0 | 1800 | [5 empty] | прочие средства
112 | ТЭЦ-15 | 14-0903 | 2014 | 2016 | ТЭЦ-15; Реконструкция станционных трубопроводов сетевой воды ТЭЦ, связанная с увеличением выдаваемой мощности водогрейных котлов и реконструкция Северной т/м ТЭЦ-15 с увеличением диаметра до 1000мм | 209641.5254 | 209641.5254 | 104423.398 | 100000 | 0 | 0 | 84923.2809 | 0 | 0 | 16934.2027 | 67989.0782 | ИТОГО | Необходимость увеличения диаметра трубопроводов для обеспечения подключения дополнительной тепловой нагрузки в потенциальной зоне теплоснабжения Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский» находятся объекты капитального строительства, связанные с застройкой территории, ограниченной Обводным каналом, Московским проспектом, благодатной улицей и линией Балтийской ж/д (Постановление Правительства Санкт-Петербурга №864 от 17.07.2007, №1265 от 17.08.2011г.). |  |  |  | 395 | Необходимость увеличения диаметра трубопроводов для обеспечения подключения дополнительной тепловой нагрузки в потенциальной зоне теплоснабжения Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский» находятся объекты капитального строительства, связанные с застройкой | 368 | 3.5 Технологические присоединения | Необходимость замены прямого и обратного трубопроводов внутристанционной тепломагистрали ТЭЦ и участка Северной т/м из-за выработки ресурса, а также невозможность обеспечить пропуск сетевой воды – номинального расхода для всех водогрейных котлов по их установленной мощности. | Необходимость увеличения диаметра трубопроводов для обеспечения подключения дополнительной тепловой нагрузки в потенциальной зоне теплоснабжения Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский» находятся объекты капитального строительства, связанные с застройкой территории, ограниченной Обводным каналом, Московским проспектом, благодатной улицей и линией Балтийской ж/д (Постановление Правительства Санкт-Петербурга №864 от 17.07.2007, №1265 от 17.08.2011г.). И обращением в декабре 2012г. в адрес ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» обращения ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» о выдачи технических условий подключения к тепловым сетям в зоне теплоснабжения ТЭЦ-15 с ориентировочной тепловой нагрузкой 90 Гкал/ч перспективного плана до 2020г.
[8 empty] | 104423.398 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение
[12 empty] | 84923.2809 | 0 | 0 | 16934.2027 | 67989.0782 | прочие средства
113 | ТЭЦ-15 | 14-0802 | 2014 | 2016 | ТЭЦ-15; Модернизация пикового водогрейного котла -7 ПТВМ-180 ТЭЦ-15 | 260135.5932 | 260135.5932 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ИТОГО | В связи с расширением зоны подключения теплоснабжения "Измайловская перспектива" |  |  |  | 385 | В связи с расширением зоны подключения теплоснабжения "Измайловская перспектива" | 375 | 3.5 Технологические присоединения | Модернизация водогрейного котла ПВК-7 (ПТВМ-180) | Водогрейный котел ПТВМ-180 ст.№7 выработал ресурс. В связи с расширением зоны подключения теплоснабжения "Измайловская перспектива"
[8 empty] | 0 | 250000 | 0 | 0 | [5 empty] | амортизация
114 | ТЭЦ-15 | 13-1148 | 2017 | 2020 | ТЭЦ-15. Замена запорно-регулирующей арматуры на трубопроводах сетевой воды | 45500 | 45500 |  | 0 | 7500 | 15000 | [5 empty] | ИТОГО | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности |  |  |  | #N/A | #N/A | 982 | 4.8 Вспомогательное | Установка (замена) запорной и регулирующей арматуры, для обеспечения непрерывной работы систем ГВС | Замена неработоспособной и неремонтопригодной арматуры и схем управления.
[9 empty] | 0 | 7500 | 15000 | [5 empty] | амортизация
115 | ТЭЦ-15 | 12-0644 | 2015 | 2019 | ТЭЦ-15; Создание комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала "Невский" | 305932.2034 | 305932.2034 | 12800 | 0 | 36790.8 | 36390.8 | 10681.3176 | 0 | 214.5243 | 6370.9972 | 4095.7962 | ИТОГО | Обеспечение безопасности объектов ТЭК в соответствии с ФЗ №256 от 21.07.2011 и №257 от 21.07.2011, предписания надзорных органов (МВД, ФСБ, прокуротуры), указания антитеррористических комиссий и требования ОАО "Газпром". |  |  |  | #N/A | #N/A | 1521 | 5.6 ИТСО | Создание систем безопасности и обеспечение антитеррористической защищенности охраняемого объекта | ФЗ №256 от 21.07.2011 и №257 от 21.07.2011 о безопасности объектов ТЭК, предписания надзорных органов (МВД, ФСБ, прокуротуры), указания антитеррористических комиссий и требования: ОАО "Газпром" исх. №СКЗ-1266 от 11.03.11, Приказ ОАО "Газпром" №99-2006, и ООО "Газпромэнергохолдинг" исх.ДФ-5/294 от 22.07.2011.
[8 empty] | 12800 | 0 | 36790.8 | 36390.8 | 10681.3176 | 0 | 214.5243 | 6370.9972 | 4095.7962 | амортизация
116 | ТЭЦ-15 | 15-1576 | 2015 | 2017 | ТЭЦ-15. Строительство оборотной системы техводоснабжения Автовской ТЭЦ | 426000 | 426000 | 8400 | 0 | 16752 | 43884 | 2127.4138 | 0 | 0 | 0 | 2127.4138 | ИТОГО | Выполнение предписаний надзорных органов (Ростехнадзор, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, МЧС и т.д.) и приведение объектов в соответствие с требованиями действующих нормативно-технических актов |  |  |  | #N/A | #N/A | 251 | 3.1 Главный инженер | Разработка проекта строительства оборотной системы со строительством градирен | Требование природоохранного прокурора
[8 empty] | 8400 | 0 | 16752 | 43884 | 2127.4138 | 0 | 0 | 0 | 2127.4138 | амортизация
117 | ТЭЦ-15 | 14-0491 | 2017 | 2018 | ТЭЦ-15. Модернизация узлов учета городской воды на ТЭЦ 15 | 16796.6102 | 16796.6102 |  | 0 | 8400 | 8400 | [5 empty] | ИТОГО | Предлагаемые системы учета обеспечат уменьшение погрешности учета потребляемой городской воды в 30 раз, таким образом будут многократно снижены риски потери выручки от возможного завышения учета потребляемой городской воды. |  |  |  | #N/A | #N/A | 562 | 4.6 Автоматика | Замена узлов учета городской воды ТЭЦ-15 высокоточными приборами учета с автокалибровкой. Демонтаж существующих узлов учета городской воды выполненных на базе приборов ЗАО "Взлет". Цель проекта: Повышение точности учета по четырем трубопроводам городской воды. Описание проекта: Разработка проекта, разработка индивидуальных методик выполнения измерений. Согласование проектной документации с Ростестом, Ростехнадзором, ФГУП "Водоканал". Изготовление и врезка новых измерительных участков трубопроводов. Строительство павильонов для узлов учета. Поставка и монтаж оборудования позволяющего обеспечить измерения методом переменного перепада давления с автоматической калибровкой нулей датчиков. Пусконаладочные работы и сдача узлов учета в коммерческую эксплуатацию | Предлагаемые системы учета обеспечат: Уменьшение погрешности учета потребляемой городской воды в 30 раз. Таким образом будут многократно снижены риски потери выручки от возможного завышения учета потребляемой городской воды.
[9 empty] | 0 | 8400 | 8400 | [5 empty] | амортизация
118 | ТЭЦ-15 | 14-0558 | 2017 | 2018 | ТЭЦ-15. Техническое перевооружение установки ГВС ТГ ст. №6,7 (ДСВ-800) | 33000 | 33000 |  | 0 | 15000 | 18000 | [5 empty] | ИТОГО | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности |  |  |  | #N/A | #N/A | 901 | 4.8 Вспомогательное | Установка расходомерных устройств на трубопроводах подачи греющей воды и трубопроводах подмеса с целью контроля расхода греющей воды на деаэраторы | Введение автоматического регулирования температуры деаэрации, повышение надежности работы ДСВ
[9 empty] | 0 | 15000 | 18000 | [5 empty] | амортизация
119 | ТЭЦ-15 | 16-0087 | 2016 | 2016 | ТЭЦ-15. Оборудование, не требующее монтажа | 1000 | 1000 |  | 400 | 0 | 0 | [5 empty] | ИТОГО | Замена морально и физически устаревших приборов и оборудования, улучшнение производительности и безопасности труда. |  |  |  | #N/A | #N/A | 1153 | 5.1 Прочие Надежность | Замена морально и физически устаревших приборов, улучшнение качества ремонтов, производительности и безопасности труда. | Замена физически изношенного оборудования.
[9 empty] | 400 | 0 | [6 empty] | прочие средства
120 | ТЭЦ-15 | 14-0820 | 2014 | 2015 | ТЭЦ-15; реконструкция АСУ ТП турбоагрегата ст.№3. | 5250 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ИТОГО | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности |  |  |  | 388 | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
121 | ТЭЦ-15 | 13-0251 | 2012 | 2015 | Техническое перевооружение пикового водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№4 | 149880.5085 | 24446.7373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273.0749 | 1273.0749 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО | Замена основного оборудования выработавшего свой срок службы (ввод в эксплуатацию был в 1965г.), с учетом продления срока его эксплуатации. Установка газового оборудования котла (горелок) с учетом наладки процесса горения и доведения вредных выбросов (ПДК) до норм. Установка оборудования АСУ ТП.Повышение надежности, КПД котельной установки |  |  |  | 346 | Замена основного оборудования выработавшего свой срок службы (ввод в эксплуатацию был в 1965г.), с учетом продления срока его эксплуатации. Установка газового оборудования котла (горелок) с учетом наладки процесса горения и доведения вредных выбросов (ПДК | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[12 empty] | 1273.0749 | 1273.0749 | 0 | 0 | 0 | прочие средства
122 | ТЭЦ-15 | 12-0695 | 2014 | 2015 | ТЭЦ-15; Модернизация и установка коммерческих узлов учета тепловой энергии на коллекторах ТЭЦ | 38299 | 38299 | 20299 | 0 | 0 | 0 | 21398.4493 | 10407.2975 | 1626.8428 | 9364.309 | 0 | ИТОГО | Предлагаемые системы учета обеспечат: Уменьшение погрешности учета отпускаемой тепловой энергии в 7 раз. Уменьшение погрешности учета подпиточной воды в 12 раз. Таким образом будут многократно снижены риски потери выручки от возможного занижения отпуска тепловой энергии. |  |  |  | 337 | Предлагаемые системы учета обеспечат: Уменьшение погрешности учета отпускаемой тепловой энергии в 7 раз. Уменьшение погрешности учета подпиточной воды в 12 раз. Таким образом будут многократно снижены риски потери выручки от возможного занижения отпус | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[8 empty] | 20299 |  |  |  | 21398.4493 | 10407.2975 | 1626.8428 | 9364.309 | 0 | амортизация
123 | ТЭЦ-15 | 13-0248 | 2015 | 2016 | Замена насосов ПНВД-1/2 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 2893.4456 | 0 | 0 | 354.1145 | 2539.3311 | ИТОГО | повышение надежности и снижение затрат на ремонт насосов ПНВД-1,2 ТА-3 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 816 | 5.1 Прочие Надежность Невский филиал | Насосы ПНВД-1;2 выработали ресурс, низкая производительность насосов ПНВД-1/2, 3/2 | Увеличение производительности ДСВ-800 ТА-2, повышение надежности и снижение затрат на ремонт насосов ПНВД-1,2 ТА-3
[8 empty] | 6000 |  |  |  | 2893.4456 | 0 | 0 | 354.1145 | 2539.3311 | амортизация
124 | ТЭЦ-15 | 15-1199 | 2015 | 2015 | Оборудование не входящее в смету строек | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0 | 0 | 344.9545 | 0 | 129.2712 | 87.3952 | 128.2881 | ИТОГО | Замена морально и физически устаревших приборов и оборудования, улучшнение производительности и безопасности труда. |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[8 empty] | 400 |  |  |  | 344.9545 | 0 | 129.2712 | 87.3952 | 128.2881 | прочие средства
125 | ТЭЦ-15 | 13-1482 | 2014 | 2015 | ТЭЦ-15; Предпроектные проработки по переводу потребителей зон теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб» на источники тепловой энергии ТЭЦ-15 ОАО «ТГК-1» | 1449.98 | 429.9969 | 430 | 0 | 0 | 0 | 357.1429 | 357.1429 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО | В целях обеспечения приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения и развития системы централизованного теплоснабжения и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ о "О теплоснабжении". |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 884 | 5.11 Прочие. Разработка схем теплоснабжения | В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ о "О теплоснабжении" основными принципами организации отношений и основы государственной политики в сфере теплоснабжения являются обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения и развитие системы централизованного теплоснабжения. На основании вышеизложенного для оценки технических возможностей и экономических эффектов от реализации мероприятий по переводу тепловой нагрузки потребителей котельных ГУП "ТЭК СПб" на источники тепловой энергии ОАО "ТГК-1" Компанией было принято решение осуществить работу по разработке Предпроектных проработок по переводу потребителей зон теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб» на источники тепловой энергии ОАО «ТГК-1» | 1. Повышение надежности и эффективности теплоснабжения существующих потребителей, расположенных в смежных зонах теплоснабжения источников ГУП «ТЭК СПб» и ОАО «ТГК-1». 2. Обеспечение надежного и эффективного теплоснабжения перспективных потребителей на период до 2025 года, располагаемых в зонах теплоснабжения источников ГУП «ТЭК СПб» и ОАО «ТГК-1». 3. Повышение эффективности производства тепловой энергии путем развития систем централизованного теплоснабжения и обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения. 4. Оценка технических возможностей и экономических эффектов от реализации мероприятий по увеличению тепловых нагрузок и отпуска тепла с коллекторов теплоэлектроцентралей ОАО «ТГК-1» за счет перераспределения тепловой нагрузки потребителей с тепловых станций ГУП «ТЭК СПБ» на источники когенерационной выработки ОАО «ТГК-1».
[8 empty] | 430 |  |  |  | 357.1429 | 357.1429 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение
126 | ТЭЦ-15 | 14-0957 | 2014 | 2015 | ТЭЦ-15; Модернизация системы контроля и управления доступом на ТЭЦ-15 филиала Невский" | 685.71 | 555.9981 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 279.425 | 0 | 0 | 0 | 279.425 | ИТОГО | Обеспечение безопасности объектов ТЭК в соответствии с ФЗ №256 от 21.07.2011 и №257 от 21.07.2011, предписания надзорных органов (МВД, ФСБ, прокуротуры), указания антитеррористических комиссий и требования ОАО "Газпром". |  |  |  | 393 | Обеспечение безопасности объектов ТЭК в соответствии с ФЗ №256 от 21.07.2011 и №257 от 21.07.2011, предписания надзорных органов (МВД, ФСБ, прокуротуры), указания антитеррористических комиссий и требования ОАО "Газпром". | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[8 empty] | 222 |  |  |  | 279.425 | 0 | 0 | 0 | 279.425 | амортизация
127 | ТЭЦ-15 | 10-0442 | 2011 | 2013 | ТЭЦ-15. Оснащение системой очистки сетевой воды. | 1808.338 | 93.6888 |  |  |  |  | 151.984 | 37.4755 | 37.8919 | 38.3083 | 38.3083 | ИТОГО | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности |  |  |  | 371 | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[12 empty] | 151.984 | 37.4755 | 37.8919 | 38.3083 | 38.3083 | прочие средства
128 | ТЭЦ-15 | 15-1677 | 2015 | 2016 | ТЭЦ-15; Установка противотаранного устройства на КПП-1 Автовской ТЭЦ филиала "Невский" | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 402.5426 | 0 | 0 | 0 | 402.5426 | ИТОГО | Обеспечение безопасности объектов ТЭК в соответствии с ФЗ №256 от 21.07.2011 и №257 от 21.07.2011, предписания надзорных органов (МВД, ФСБ, прокуротуры), указания антитеррористических комиссий и требования ОАО "Газпром". |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1110 | 5.6 ИТСО | Федеральный закон от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Постановления Правительства РФ от 05.05.2012 № 458 ДСП «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса», предписания и представления надзорных органов (МВД, ФСБ, прокуротуры), указания антитеррористических комиссий, Приказ ОАО "Газпром" №99 от 26.12.2001. | Создание систем безопасности и обеспечение антитеррористической защищенности охраняемого объекта
[12 empty] | 402.5426 | 0 | 0 | 0 | 402.5426 | прочие средства
129 | ТЭЦ-17 | 17-0112 | 2017 | 2017 | ТЭЦ-17; Создание системы избирательного видеонаблюдения на ТЭЦ-17 филиала "Невский" | 10000 | 10000 |  | 0 | 4000 | 0 | [5 empty] | ИТОГО | Выполнение требований технического контроля за производственным процессом |  |  |  | #N/A | #N/A | 1431 | 5.4 ИТ-Инфраструктура | визуальный контроль критических точек технологического процесса генерации электроэнергии | Система позволяет осуществлять немедленное оповещение технического персонала о наступлении нештатных ситуаций, связанных с задымлением и несанкционированным движением на подконтрольном объекте с архивированием получаемой информации
[9 empty] | 0 | 4000 | 0 | [5 empty] | прочие средства
130 | ТЭЦ-17 | 16-0176 | 2016 | 2017 | ТЭЦ-17; Реконструкция помещений центра обработки данных ТЭЦ-17 филиала "Невский" | 50000 | 50000 |  | 7000 | 13000 | 0 | [5 empty] | ИТОГО | Оптимизация серверных помещений в целях увеличения надежности центра обработки данных филиала "Невский" |  |  |  | #N/A | #N/A | 1390 | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Оптимизация серверных помещений в целях увеличения надежности ЦОД филиала "Невский" | Оснащение серверных помещений не удовлетворяет требованиям размещения ЦОД. Отсутствует система пожаротушения.
[9 empty] | 7000 | 13000 | 0 | [5 empty] | прочие средства
131 | ТЭЦ-17 | 07-0404 | 2009 | 2017 | ТЭЦ-17. Реконструкция наружного пожарного водопровода | 40066 | 39597.4576 | 0 | 4800 | 9600 | 0 | 0 |  |  |  |  | ИТОГО | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности |  |  |  | 456 | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности | 1001 | 4.8 Вспомогательное | Реконструкция существующего наружного пожарного водопровода. Выполнение п.55 "Правил противопожарного режима" утверж. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 "О противопожарном режиме". выполнение Правил пож. безопасности для энергетических предприятий (п.23.7 ВППБ 01-02-95*) | Система пожарного водопровода выработала свой технический ресурс, в связи с чем требует замены, имеются просадки, негарантирована работа гидрантов, трубы забиты водным камнем и осадками
[9 empty] | 4800 | 9600 | 0 | [5 empty] | прочие средства
132 | ТЭЦ-17 | 14-0560 | 2018 | 2018 | ТЭЦ-17.Строительство маслохозяйства ТЭЦ в соответствии с требованиями нормативной документации | 32500 | 32500 |  | 0 | 0 | 13000 | [5 empty] | ИТОГО | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности |  |  |  | #N/A | #N/A | 418 | 4.1 Турбины | Привести маслохозяйства ТЭЦ в соответствии с требованиями нормативной документации, РД 08-95-95 " Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов", ПБ 03-605-03 "Правил устройства вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов" | Привести маслохозяйства ТЭЦ в соответствии с требованиями нормативной документации, РД 08-95-95 " Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов", ПБ 03-605-03 "Правил устройства вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов". В случае разлива хранящегося масла большая опасность экологического загрязнения территории ТЭЦ нефтепродуктами, что приведет к большим финансовым потерям.
[9 empty] | 0 | 0 | 13000 | [5 empty] | прочие средства
133 | ТЭЦ-17 | 13-0470 | 2018 | 2018 | ТЭЦ-17.Замена временного торца главного корпуса | 23700 | 23700 |  | 0 | 0 | 9480 | [5 empty] | ИТОГО | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности |  |  |  | #N/A | #N/A | 480 | 4.5 ЗИС | Восстановление функций временного торца | Временный торец представляет собой высотную (30-35 м) навесную конструкцию. В результате атмосферных воздействий и ветровой нагрузки произошло отслоение наружного металлического защитного слоя и как следствие повреждение утеплителя. Стена потеряла прочностные характеристики и перестала выполнять свою функциональную роль
[9 empty] | 0 | 0 | 9480 | [5 empty] | прочие средства
134 | ТЭЦ-17 | 15-1483 | 2017 | 2017 | ТЭЦ-17. Реконструкция коммерческих узлов учета слива и подачи циркуляционной воды на 1 и 2 очередь с заменой линии связи. | 3500 | 3500 |  | 0 | 3500 | 0 | [5 empty] | ИТОГО | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности |  |  |  | #N/A | #N/A | 643 | 4.6 Автоматика | Замена существующих приборов на современные расходомеры "ВзлетМР, в связи с физическим и моральным устареванием оборудования, частым выходом из строя, неремонтопригодностью. Существующие приборы "Взлет РС" и "Взлет РСЛ" ввдены в эксплуатацию в 2003 года и выработали свой эксплуатационный ресурс. | Необходимость обеспечение точного учета подачи и слива циркуляционной воды. В соответствии с водным кодексом РФ (глава 5 ст. 39) и приказом министерства природных ресурсов и экологии РФ, учет объема забора воды из водного объекта и объема сброса сточных вод в водный объект осуществляется по приборам учета. В случаи отсутствия приборов учета нарушаются правила водопользования, что влечет наложение штрафа на юридическое лицо в размере 100 тыс. руб. , природоохранной прокуратурой выдается предписание об установке приборов учета.
[9 empty] | 0 | 3500 | 0 | [5 empty] | прочие средства
135 | ТЭЦ-17 | 16-0144 | 2016 | 2016 | ТЭЦ-17. Оборудование, не требующее монтажа | 1000 | 1000 |  | 400 | 0 | 0 | [5 empty] | ИТОГО | Замена морально и физически устаревших приборов и оборудования, улучшнение производительности и безопасности труда. |  |  |  | #N/A | #N/A | 1099 | 5.1 Прочие Надежность | Замена морально и физически устаревших приборов, улучшнение качества ремонтов, производительности и безопасности труда. | Физический износ приборов, оборудования.
[9 empty] | 400 | 0 | 0 | [5 empty] | прочие средства
136 | ТЭЦ-17 | 12-0232 | 2017 | 2017 | ТЭЦ-17. Монтаж установки консервации турбоагрегатов II очереди | 1000 | 1000 |  | 0 | 400 | 0 | [5 empty] | ИТОГО | Выполнение предписаний надзорных органов (Ростехнадзор, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, МЧС и т.д.) и приведение объектов в соответствие с требованиями действующих нормативно-технических актов |  |  |  | #N/A | #N/A | 270 | 3.1 Главный инженер | Обеспечение сохранности основного оборудования при выводе в ремонт, резерв на срок более 7 суток. Выполнение пункта 4.4.32 ПТЭ 2003 года. Необходимо установить на каждую турбину отдельное оборудование по консервации. | Отсутствие установки консервации приводит к стояночной коррозии лопаточного аппарата ТА в особености последних ступеней
[9 empty] | 0 | 400 | 0 | [5 empty] | прочие средства
137 | ТЭЦ-17 | 15-1493 | 2016 | 2016 | ТЭЦ-17.СМР по оборудованию помещения центра обработки данных автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией. | 925 | 925 |  | 370 | 0 | 0 | [5 empty] | ИТОГО | Выполнение предписаний надзорных органов (Ростехнадзор, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, МЧС и т.д.) и приведение объектов в соответствие с требованиями действующих нормативно-технических актов |  |  |  | #N/A | #N/A | 125 | 3.1 Главный инженер | Монтаж модульной автоматической установки газового пожаротушения в помещении серверной ОАО "ТГК-1" (помещение ЦОД). Модульная автоматическая установка газового пожаротушения предназначена для обнаружения и тушения пожара в ранней стадии его развития. | Выполнение требований ст.*ФЗ №384 от 30.12.2009г "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", ст.4 ФЗ от 22.07.2008 №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"и п.35.2 приложения А (свода правил) СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты.Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматическая" ПИР выполнен по ИП 10-0291 на баланесе ПСДТиИТ
[9 empty] | 370 | 0 | 0 | [5 empty] | прочие средства
138 | ТЭЦ-17 | 14-0790 | 2017 | 2018 | ТЭЦ-17. Реконструкция ПВК ст.№2 ПТВМ-100 с переводом на газ. | 232008.4746 | 232008.4746 | 0 | 0 | 80000 | 152008.4746 | [5 empty] | ИТОГО | Выполнение предписаний надзорных органов (Ростехнадзор, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, МЧС и т.д.) и приведение объектов в соответствие с требованиями действующих нормативно-технических актов |  |  |  | #N/A | #N/A | 123 | 3.1 Главный инженер | Перевод ПВК ст.№2 в базовый режим с переводом на газ и полной заменой поверхностей нагрева.Замена электрооборудования. Оснащение АСУ ТП. | Для обеспечения надежности поддержания тепловой нагрузки и передачи теплотосителя потребителям, при возникновении нештатных ситуаций, необходимо перевод ПВК ст. №2 в базовый режим с переводом его на газ.Замена основного оборудования выработавшего свой срок службы.Срок ввода в эксплуатацию 1968 год. Установка газового оборудования котла (горелок) с учетом наладки процесса горения и доведения вредных выбросов (ПДК) до норм. Установка оборудования АСУ ТП.Повышение надежности, КПД котельной установкиПредписание Роcтехнадзора №…48-пр/1п от 20.06.2011. и 19-06-08-09-11-12-13-22-25-26-27-28-29-32-10-18/552/ПР от 17.06.2011.....
[9 empty] | 0 | 38814.4 | 74432.4746 | [5 empty] | амортизация
[10 empty] | 41185.6 | 77576 | [5 empty] | прочие средства
139 | ТЭЦ-17 | 15-1371 | 2018 | 2018 | ТЭЦ-17.Строительство очистных сооружений на втором выпуске в коллектор | 22000 | 22000 |  | 0 | 0 | 8800 | [5 empty] | ИТОГО | Выполнение предписаний надзорных органов (Ростехнадзор, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, МЧС и т.д.) и приведение объектов в соответствие с требованиями действующих нормативно-технических актов |  |  |  | #N/A | #N/A | 315 | 3.1 Главный инженер | Доведение концентраций ЗВ в сбросных водах до нормативных | Превышение концентраций ЗВ на сбросе в горколлектор, штрафные санкции ГУП "Водоканал".Выполнение мероприятий в соответствии с № 416-ФЗ от 07.12.2011«О водоснабжении и водоотведении»
[9 empty] | 0 | 0 | 8800 | [5 empty] | амортизация
140 | ТЭЦ-17 | 15-1373 | 2017 | 2019 | ТЭЦ-17.Реконструкция ГРП | 156906.7797 | 156906.7797 |  | 0 | 8000 | 50033.8983 | [5 empty] | ИТОГО | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности |  |  |  | #N/A | #N/A | 545 | 4.5 ЗИС | Замена газового оборудования и его приведение его к требованиям ПБ 12-529-03 "Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления" | Обрудование устанолено в 1986г, за весь срок эксплуатайии не менялось и находится в крайне изношеном состоянии в виду работы ТЭЦ без остановов для проведения ППР в летний период
[9 empty] | 0 | 8000 | 50033.8983 | [5 empty] | прочие средства
141 | ТЭЦ-17 | 12-0646 | 2016 | 2019 | ТЭЦ-17; Создание комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) Выборгской ТЭЦ (ТЭЦ-17) филиала "Невский" | 187944.9153 | 187944.9153 | 0 | 11276 | 0 | 0 | 6895.3141 | 0 | 474.4835 | 5.7523 | 6415.0783 | ИТОГО | Обеспечение безопасности объектов ТЭК в соответствии с ФЗ №256 от 21.07.2011 и №257 от 21.07.2011, предписания надзорных органов (МВД, ФСБ, прокуротуры), указания антитеррористических комиссий и требования ОАО "Газпром". |  |  |  | #N/A | #N/A | 1522 | 5.6 ИТСО | Создание систем безопасности и обеспечение антитеррористической защищенности охраняемого объекта | ФЗ №256 от 21.07.2011 и №257 от 21.07.2011 о безопасности объектов ТЭК, предписания надзорных органов (МВД, ФСБ, прокуротуры), указания антитеррористических комиссий и требования: ОАО "Газпром" исх. №СКЗ-1266 от 11.03.11, Приказ ОАО "Газпром" №99-2006, и ООО "Газпромэнергохолдинг" исх.ДФ-5/294 от 22.07.2011.
[9 empty] | 11276 | 0 | 0 | 6895.3141 | 0 | 474.4835 | 5.7523 | 6415.0783 | прочие средства
142 | ТЭЦ-17 | 13-0328 | 2013 | 2015 | Оснащение ТЭЦ-17 резервным дизель-генератором | 1846.747 | 741.2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ИТОГО | Выполнение предписаний надзорных органов (Ростехнадзор, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, МЧС и т.д.) и приведение объектов в соответствие с требованиями действующих нормативно-технических актов |  |  |  | 450 | Выполнение предписаний надзорных органов (Ростехнадзор, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, МЧС и т.д.) и приведение объектов в соответствие с требованиями действующих нормативно-технических актов | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
143 | ТЭЦ-17 | 15-1377 | 2015 | 2015 | ТЭЦ-17; Организация системы контроля содержания нефтепродуктов в сточных водах Выборгской ТЭЦ | 8100 | 8100 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 3479.4157 | 0 | 0 | 2602.8675 | 876.5481 | ИТОГО | Выполнение предписаний надзорных органов (Ростехнадзор, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, МЧС и т.д.) и приведение объектов в соответствие с требованиями действующих нормативно-технических актов |  |  |  | #N/A | #N/A | 163 | 3.1 Главный инженер | Доведение концентраций ЗВ в сбросных водах до нормативных | В связи с повышенным контролем акватории р.Невы в районе сброса сточных вод Выборгской ТЭЦ со стороны Росприроднадзора и «Разрешением на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду» № 26-15739-С-12/14-П для оперативного выявления попадания нефтепродуктов в сточные воды станции (в соответствии с регламентом взаимодействия Выборгской ТЭЦ с Росприроднадзором) необходимо, установить приборы непрерывного контроля содержания нефтепродуктов в сточных водах, поступающих в р.Нева (по всем выпускам). Выполнение мероприятий в соответствии сФедеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
[8 empty] | 3600 |  |  |  | 3479.4157 | 0 | 0 | 2602.8675 | 876.5481 | амортизация
144 | ТЭЦ-17 | 14-1017 | 2014 | 2015 | ТЭЦ-17; Внедрение системы диагностики технического состояния турбогенератора ТГ ст.№4 и ПЭН ст.№8. | 1932.2034 | 1927.9661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ИТОГО | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности |  |  |  | 473 | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
145 | ТЭЦ-17 | 12-1190 | 2012 | 2015 | Модернизация оборудования ТЭЦ-17 для проведения натурных испытаний паровых турбин на стенде | 61601.653 | 6525.4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ИТОГО | Модернизация оборудования ТЭЦ-17 для проведения натурных испытаний паровых турбин на стенде комплексного испытания цилиндров паровых, газовых турбин тип ЭТПН-2 |  |  |  | 435 | Модернизация оборудования ТЭЦ-17 для проведения натурных испытаний паровых турбин на стенде комплексного испытания цилиндров паровых, газовых турбин тип ЭТПН-2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
146 | ТЭЦ-17 | 15-1209 | 2015 | 2015 | Оборудование, не входящее в смету строек | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0 | 0 | 387.365 | 0 | 172.5184 | 159.9808 | 54.8657 | ИТОГО | Замена морально и физически устаревших приборов и оборудования, улучшнение производительности и безопасности труда. |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[8 empty] | 400 |  |  |  | 387.365 | 0 | 172.5184 | 159.9808 | 54.8657 | прочие средства
147 | ТЭЦ-17 | 13-1483 | 2014 | 2015 | ТЭЦ-17; Предпроектные проработки по переводу потребителей зон теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб» на источники тепловой энергии ТЭЦ-17 ОАО «ТГК-1» | 1640.66 | 429.999 | 430 | 0 | 0 | 0 | 357.1429 | 357.1429 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО | В целях обеспечения приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения и развития системы централизованного теплоснабжения и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ о "О теплоснабжении". |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 885 | 5.11 Прочие. Разработка схем теплоснабжения | В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ о "О теплоснабжении" основными принципами организации отношений и основы государственной политики в сфере теплоснабжения являются обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения и развитие системы централизованного теплоснабжения. На основании вышеизложенного для оценки технических возможностей и экономических эффектов от реализации мероприятий по переводу тепловой нагрузки потребителей котельных ГУП "ТЭК СПб" на источники тепловой энергии ОАО "ТГК-1" Компанией было принято решение осуществить работу по разработке Предпроектных проработок по переводу потребителей зон теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб» на источники тепловой энергии ОАО «ТГК-1» | 1. Повышение надежности и эффективности теплоснабжения существующих потребителей, расположенных в смежных зонах теплоснабжения источников ГУП «ТЭК СПб» и ОАО «ТГК-1». 2. Обеспечение надежного и эффективного теплоснабжения перспективных потребителей на период до 2025 года, располагаемых в зонах теплоснабжения источников ГУП «ТЭК СПб» и ОАО «ТГК-1». 3. Повышение эффективности производства тепловой энергии путем развития систем централизованного теплоснабжения и обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения. 4. Оценка технических возможностей и экономических эффектов от реализации мероприятий по увеличению тепловых нагрузок и отпуска тепла с коллекторов теплоэлектроцентралей ОАО «ТГК-1» за счет перераспределения тепловой нагрузки потребителей с тепловых станций ГУП «ТЭК СПБ» на источники когенерационной выработки ОАО «ТГК-1».
[8 empty] | 430 |  |  |  | 357.1429 | 357.1429 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение
148 | ТЭЦ-17 | 14-0958 | 2014 | 2015 | ТЭЦ-17; Модернизация системы контроля и управления доступом на ТЭЦ-17 филиала Невский" | 713.72 | 637.9997 | 255.2 | 0 | 0 | 0 | 494.73 | 0 | 0 | 276.3061 | 218.4239 | ИТОГО | Обеспечение безопасности объектов ТЭК в соответствии с ФЗ №256 от 21.07.2011 и №257 от 21.07.2011, предписания надзорных органов (МВД, ФСБ, прокуротуры), указания антитеррористических комиссий и требования ОАО "Газпром". |  |  |  | 469 | Обеспечение безопасности объектов ТЭК в соответствии с ФЗ №256 от 21.07.2011 и №257 от 21.07.2011, предписания надзорных органов (МВД, ФСБ, прокуротуры), указания антитеррористических комиссий и требования ОАО "Газпром". | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[8 empty] | 255 |  |  |  | 494.73 | 0 | 0 | 276.3061 | 218.4239 | амортизация
149 | ТЭЦ-17 | 14-0978 | 2015 | 2016 | ТЭЦ-17; Реконструкция потолочного освещения машзала турбинного отделения 2-ой очереди. | 1489.68 | 1489.68 |  |  |  |  | 601.5111 | 0 | 0 | 23.7308 | 577.7803 | ИТОГО | Предлагается потолочное освещение машзала заменить на светодиодные светильники Osram(Германия), что значительно позволит экономить расходы на электроэнергию |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 47 | 2. Эффективность | Сумма сэкономленная за 5 лет экономия составит – 330 776 руб. | Предлагается, не ухудшая проектную освещенность, заменить на светильники Osram(Германия) в кол-ве 72 шт . Потребляемая мощность одного светильника 300 Вт. Сумма сэкономленная за 5 лет экономия составит – 330 776 руб.
[12 empty] | 601.5111 | 0 | 0 | 23.7308 | 577.7803 | прочие средства
150 | ТЭЦ-17 | 16-0256 | 2015 | 2016 | ТЭЦ-17; Установка погружного цирк насоса в аванкамеру береговой насосной №1 | 19329.97 | 19329.97 |  |  |  |  | 8414.1203 | 0 | 0 | 259.5888 | 8154.5315 | ИТОГО | Погружной насос будет использоваться в качестве резервного насоса. Его включение будет производиться автоматически от падения давления в напорном цирк водоводе, при срыве основного работающего насоса. Основная цель данного проекта экономия электроэнергии на собственные нужды ТЭЦ |  |  |  | #N/A | #N/A | 70 | 2. Эффективность | Основная цель данного проекта экономия электроэнергии на собственные нужды ТЭЦ. | Погружной насос будет использоваться в качестве резервного насоса. Его включение будет производиться автоматически от падения давления в напорном цирк водоводе, при срыве основного работающего насоса. Основная цель данного проекта экономия электроэнергии на собственные нужды ТЭЦ. В данный момент для надежности в работе находятся два циркуляционных насоса т.к. имеющие цирк насосы не погружного типа и для возможности включения резервного насоса он всегда должен находится на подсосе. При включении насоса по АВР есть вероятность срыва насоса через подсосы воздуха через сальниковые уплотнения вала насоса.
[12 empty] | 8414.1203 | 0 | 0 | 259.5888 | 8154.5315 | прочие средства
151 | ТЭЦ-17 | 15-1628 | 2015 | 2015 | ТЭЦ-17; Реконструкция участка ограждения периметра Выборгской ТЭЦ (ТЭЦ-17) филиала "Неский" | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 386.4749 | 0 | 0 | 0 | 386.4749 | ИТОГО | Обеспечение безопасности объектов ТЭК в соответствии с ФЗ №256 от 21.07.2011 и №257 от 21.07.2011, предписания надзорных органов (МВД, ФСБ, прокуротуры), указания антитеррористических комиссий и требования ОАО "Газпром". |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1071 | 5.6 ИТСО | Федеральный закон от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Постановления Правительства РФ от 05.05.2012 № 458 ДСП «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса», предписания и представления надзорных органов (МВД, ФСБ, прокуротуры), указания антитеррористических комиссий, Приказ ОАО "Газпром" №99 от 26.12.2001. | Создание систем безопасности и обеспечение антитеррористической защищенности охраняемого объекта
[12 empty] | 386.4749 | 0 | 0 | 0 | 386.4749 | прочие средства
152 | ТЭЦ-17 | 13-1362 | 2013 | 2013 | Реконструкция паропроводов поперечных связей и паропроводов на т.а.ст.№3,4 | 59000 | 59000 |  |  |  |  | 8.5586 | 2.8529 | 2.8529 | 2.8529 | 0 | ИТОГО | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности |  |  |  | 448 | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности | 463 | 4.3 Паропровод | Увеличение диаметров паропроводов для обеспечения максимальной пропускной способности паропроводов 1120 т/ч | После реконструкции ТГ-3 с увеличением мощности из-за гидравлического сопративления и малой пропускной способности паропроводов не возможным будет обеспечить номинальные параметры пара перед стопорными клапанами ТГ-3,4
[12 empty] | 8.5586 | 2.8529 | 2.8529 | 2.8529 | 0 | прочие средства
153 | ТЭЦ-21 | 16-0175 | 2016 | 2016 | ТЭЦ-21; Создание системы избирательного видеонаблюдения на ТЭЦ-21 филиала "Невский" | 10000 | 10000 |  | 3732 | 0 | 0 | [5 empty] | ИТОГО | Выполнение требований технического контроля за производственным процессом |  |  |  | #N/A | #N/A | 1430 | 5.4 ИТ-Инфраструктура | визуальный контроль критических точек технологического процесса генерации электроэнергии | Система позволяет осуществлять немедленное оповещение технического персонала о наступлении нештатных ситуаций, связанных с задымлением и несанкционированным движением на подконтрольном объекте с архивированием получаемой информации
[9 empty] | 3732 | [7 empty] | прочие средства
154 | ТЭЦ-21 | 11-0482 | 2011 | 2018 | ТЭЦ-21.Оснащение ТЭЦ-21 резервным дизель-генератором | 27000 | 24002.2163 | 0 | 0 | 0 | 8956.8 | 1.0693 | 0.2156 | 0.22116 | 0.29447 | 0.33807 | ИТОГО | Выполнение предписаний надзорных органов (Ростехнадзор, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, МЧС и т.д.) и приведение объектов в соответствие с требованиями действующих нормативно-технических актов |  |  |  | 484 | Выполнение предписаний надзорных органов (Ростехнадзор, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, МЧС и т.д.) и приведение объектов в соответствие с требованиями действующих нормативно-технических актов | 99 | 3.1 Главный инженер | Подача резервного питания на собственные нужды эл. станции при отсутствии напряжения на шинах собственных нужд | Требование эксплуатации и города. Обеспечение безаварийного останова оборудования блока при аварийной ситуации.
[11 empty] | 8956.8 | 1.0693 | 0.2156 | 0.22116 | 0.29447 | 0.33807 | прочие средства
155 | ТЭЦ-21 | 16-0234 | 2016 | 2016 | ТЭЦ-21. Оборудование, не требующее монтажа | 1000 | 1000 |  | 373.2 | 0 | 0 | [5 empty] | ИТОГО | Замена морально и физически устаревших приборов и оборудования, улучшнение производительности и безопасности труда. |  |  |  | #N/A | #N/A | 1156 | 5.1 Прочие Надежность | Замена морально и физически устаревших приборов, улучшение качества ремонтов, производительности и безопасности труда | Физический износ приборов, оборудования.
[9 empty] | 373.2 | [7 empty] | прочие средства
156 | ТЭЦ-21 | 16-0201 | 2016 | 2016 | ТЭЦ-21; Монтаж 2 очереди локальной системы оповещения Северной ТЭЦ филиала "Невский" | 1000 | 1000 |  | 373.2 | 0 | 0 | [5 empty] | ИТОГО | ООбеспечение своевременного оповещения персонала и населения о чрезвычайных ситуациях и сигналам гражданской обороны |  |  |  | #N/A | #N/A | 1236 | 5.13 ГО и ЧС | Обеспечение своевременного оповещения персонала и населения о чрезвычайных ситуациях и сигналам гражданской обороны | Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайны ситуаций природного и техногенного характера». Федеральный закон от 28.12.2013 № 404-ФЗ «О внесении изменений в статью 14 Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производствен-ных объектов». Федеральный закон от 23.06.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений». Указ Президента РФ от 13.11.2012 № 1522 "О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций". Распоряжение Правительства РФ от 25.10.2003 № 1544-р "О мерах по своевременному оповещению населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций". Постановление Правительства РФ от 01.03.1993 № 178 «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов». Приказ МЧС РФ, Министерства информационных технологий и связи РФ и Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 25.07.2006 № 422/90/376 «Положение о системах оповещения населения Российской Федерации»
[9 empty] | 373.2 | [7 empty] | прочие средства
157 | ТЭЦ-21 | 12-0502 | 2011 | 2016 | Создание комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) основной площадки и мазутного хозяйства ТЭЦ-21 филиала "Невский" (модернизация, расширение и интеграция систем безопасности) | 204990.7352 | 171489.8178 | 60945.7992 | 2013.414 | 0 | 0 | 26603.5523 | 2181.1646 | 1732.7539 | 2085.4625 | 20604.1713 | ИТОГО | Обеспечение безопасности объектов ТЭК в соответствии с ФЗ №256 от 21.07.2011 и №257 от 21.07.2011, предписания надзорных органов (МВД, ФСБ, прокуротуры), указания антитеррористических комиссий и требования ОАО "Газпром". |  |  |  | 492 | Обеспечение безопасности объектов ТЭК в соответствии с ФЗ №256 от 21.07.2011 и №257 от 21.07.2011, предписания надзорных органов (МВД, ФСБ, прокуротуры), указания антитеррористических комиссий и требования ОАО "Газпром". | 1526 | 5.6 ИТСО | Обеспечение антитеррористической безопасности объекта высокой категории по степени потенциальной опасности. Выполнение ФЗ №236 от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК". | ФЗ №256 от 21.07.2011 и №257 от 21.07.2011 о безопасности объектов ТЭК, предписания надзорных органов (МВД, ФСБ, прокуротуры), указания антитеррористических комиссий и требования: ОАО "Газпром" исх. №СКЗ-1266 от 11.03.11, Приказ ОАО "Газпром" №99-2006, и ООО "Газпромэнергохолдинг" исх.ДФ-5/294 от 22.07.2011.
[8 empty] | 60945.7992 | 2013.414 | 0 | 0 | 26603.5523 | 2181.1646 | 1732.7539 | 2085.4625 | 20604.1713 | амортизация
158 | ТЭЦ-21 | 14-0762 | 2014 | 2015 | ТЭЦ-21; Замена арматуры на напоре циркуляционных насосов. | 5699.71 | 44.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ИТОГО | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности |  |  |  | 548 | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
159 | ТЭЦ-21 | 13-1258 | 2013 | 2015 | Замена главного паропровода блока №1 | 81818.7185 | 16390.9558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2455 | 67.2455 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности, Продление срока эксплуатации энергоблока |  |  |  | 519 | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности, Продление срока эксплуатации энергоблока | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[12 empty] | 67.2455 | 67.2455 | 0 | 0 | 0 | прочие средства
160 | ТЭЦ-21 | 13-1360 | 2013 | 2015 | ТЭЦ-21; Замена главного паропровода блока №2 | 87426.949 | 85159.9998 | 31781.712 | 0 | 0 | 0 | 32766.7473 | 34.2353 | 14716.9701 | 7457.9149 | 10557.627 | ИТОГО | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности, Продление срока эксплуатации энергоблока |  |  |  | 551 | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности, Продление срока эксплуатации энергоблока | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[8 empty] | 31781.712 |  |  |  | 32766.7473 | 34.2353 | 14716.9701 | 7457.9149 | 10557.627 | амортизация
161 | ТЭЦ-21 | 13-1395 | 2014 | 2015 | ТЭЦ-21; Замена аккумуляторной батареи №2. | 5150 | 5150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28441 |  |  |  |  | ИТОГО | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности |  |  |  | 543 | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
162 | ТЭЦ-21 | 14-0552 | 2014 | 2015 | Оборудование, не требующее монтажа | 617.654 | 275.2981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ИТОГО | Замена морально и физически устаревших приборов и оборудования, улучшнение производительности и безопасности труда. |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
163 | ТЭЦ-21 | 14-0761 | 2014 | 2015 | ТЭЦ-21; Ограждение градирни №4 с системой дистанционного контроля доступа. | 1999.201 | 1999.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41013 | 0.41013 |  |  |  | ИТОГО | Выполнение норм и требований по охране труда |  |  |  | 546 | Выполнение норм и требований по охране труда | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
164 | ТЭЦ-21 | 15-1550 | 2015 | 2015 | Оборудование, не требующее монтажа | 1000 | 1000 | 373.2 | 0 | 0 | 0 | 332.8172 | 0 | 80.9247 | 105.5904 | 146.3021 | ИТОГО | Замена морально и физически устаревших приборов и оборудования, улучшнение производительности и безопасности труда. |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[8 empty] | 373.2 |  |  |  | 332.8172 | 0 | 80.9247 | 105.5904 | 146.3021 | прочие средства
165 | ТЭЦ-21 | 13-1479 | 2013 | 2015 | ТЭЦ-21; Предпроектные проработки по переводу потребителей зон теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб» на источники тепловой энергии ТЭЦ-21 ОАО «ТГК-1» | 1979.639 | 430.0034 | 430 | 0 | 0 | 0 | 361.1061 | 357.8403 | 0.84605 | 1.1265 | 1.2933 | ИТОГО | В целях обеспечения приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения и развития системы централизованного теплоснабжения и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ о "О теплоснабжении". |  |  |  | 538 | В целях обеспечения приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения и развития системы централизованного теплоснабжения и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ о "О | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[8 empty] | 430 |  |  |  | 361.1061 | 357.8403 | 0.84605 | 1.1265 | 1.2933 | плата за подключение
166 | ТЭЦ-21 | 14-0952 | 2014 | 2015 | ТЭЦ-21; Модернизация системы контроля и управления доступом на ТЭЦ-21 филиала Невский" | 787.46 | 556.0024 | 207.4992 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ИТОГО | Обеспечение безопасности объектов ТЭК в соответствии с ФЗ №256 от 21.07.2011 и №257 от 21.07.2011, предписания надзорных органов (МВД, ФСБ, прокуротуры), указания антитеррористических комиссий и требования ОАО "Газпром". |  |  |  | 555 | Обеспечение безопасности объектов ТЭК в соответствии с ФЗ №256 от 21.07.2011 и №257 от 21.07.2011, предписания надзорных органов (МВД, ФСБ, прокуротуры), указания антитеррористических комиссий и требования ОАО "Газпром". | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[8 empty] | 207.4992 | [8 empty] | амортизация
167 | ТЭЦ-21 | 10-0452 | 2011 | 2015 | ТЭЦ-21. Оснащение системой очистки сетевой воды (первый этап). | 2357.302 | 45 |  |  |  |  | 182.4159 | 44.6338 | 45.1722 | 46.1486 | 46.4613 | ИТОГО | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности |  |  |  | 534 | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[12 empty] | 182.4159 | 44.6338 | 45.1722 | 46.1486 | 46.4613 | прочие средства
168 | ТЭЦ-21 | 13-0446 | 2014 | 2016 | Замена задвижек на баках запаса городской воды | 6276.44 | 0 |  |  |  |  | 7.8458 | 3.2845 | 3.4974 | 1.0638 | 0 | ИТОГО | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности |  |  |  | 540 | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности | 895 | 4.8 Вспомогательное | Возможность отключения бака для профилактического осмотра, очистки от грязи | Выполнение ремонтных и профилактических работ без отключения горячей воды
[12 empty] | 7.8458 | 3.2845 | 3.4974 | 1.0638 | 0 | прочие средства
169 | ТЭЦ-21 | 07-0650 | 2009 | 2020 | Расширение Северной ТЭЦ-21 (2 очередь расширение ПГУ) | 13420000 | 13345000 |  |  |  |  | 128.6185 | 32.1545 | 32.1545 | 32.1545 | 32.1549 | ИТОГО | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности |  |  |  | 532 | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[12 empty] | 128.6185 | 32.1545 | 32.1545 | 32.1545 | 32.1549 | прочие средства
170 | ТЭЦ-21 | 07-0532-4 | 2009 | 2013 | Создание автоматизированной системы по сбору и обработке оперативной информации от предприятий филиалов ОАО "ТГК-1" | 4600.891 | 0 |  |  |  |  | 1.6892 | 0.95017 | 0.73899 | 0 | 0 | ИТОГО | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[12 empty] | 1.6892 | 0.95017 | 0.73899 | 0 | 0 | прочие средства
171 | ТЭЦ-21 | 12-1166 | 2012 | 2013 | Модернизация узла связи ТЭЦ-21 филиала "Невский" | 995.645 | 0 |  |  |  |  | 3.2808 | 0.75044 | 0.8288 | 0.84199 | 0.85959 | ИТОГО | Обеспечение непрерывного производственного процесса в соответствии с технологическим требованиям к узлам связи. |  |  |  | 536 | Обеспечение непрерывного производственного процесса в соответствии с технологическим требованиям к узлам связи. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[12 empty] | 3.2808 | 0.75044 | 0.8288 | 0.84199 | 0.85959 | прочие средства
172 | ТЭЦ-21 | 15-1629 | 2015 | 2016 | ТЭЦ-21; Оборудование полосы отторжения и запретной зоны на участке ограждения мазутного хозяйства Северной ТЭЦ (ТЭЦ-21) | 3047 | 3047 |  |  |  |  | 1080.4364 | 0 | 0 | 0 | 1080.4364 | ИТОГО | Обеспечение безопасности объектов ТЭК в соответствии с ФЗ №256 от 21.07.2011 и №257 от 21.07.2011, предписания надзорных органов (МВД, ФСБ, прокуротуры), указания антитеррористических комиссий и требования ОАО "Газпром". |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1072 | 5.6 ИТСО | Федеральный закон от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Постановления Правительства РФ от 05.05.2012 № 458 ДСП «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса», предписания и представления надзорных органов (МВД, ФСБ, прокуротуры), указания антитеррористических комиссий, Приказ ОАО "Газпром" №99 от 26.12.2001. | Создание систем безопасности и обеспечение антитеррористической защищенности охраняемого объекта
[12 empty] | 1080.4364 | 0 | 0 | 0 | 1080.4364 | прочие средства
173 | ТЭЦ-22 | 15-1486 | 2015 | 2015 | ТЭЦ-22; Модернизация системы сбросов вод после взрыхления фильтров ХВО ОВК | 3000 | 3000 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1063.545 | 0 | 119.7896 | 221.4791 | 722.2763 | ИТОГО | Уменьшение сбросов в хозфекальную канализацию и сохранение эффективности работы очистных сооружений |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 69 | 2. Эффективность | Снижение сбросов в хозфекальную канализацию | Уменьшение сбросов в хозфекальную канализацию и сохранение эффективности работы очистных сооружений
[8 empty] | 1200 |  |  |  | 1063.545 | 0 | 119.7896 | 221.4791 | 722.2763 | амортизация
174 | ТЭЦ-22 | 16-0194 | 2017 | 2017 | ТЭЦ-22. Модернизация основных эжекторов на эн/бл №2 | 11000 | 11000 |  | 0 | 4400 | 0 | [5 empty] | ИТОГО | Повышение надежности и эффективности работы. |  |  |  | #N/A | #N/A | 49 | 2. Эффективность | Повышение надежности и эффективности работы. | Существующие эжектора физически и морально устарели, имеют повышенный износ сопел эжекторов. много отглушенных трубок на теплообменнике. Производительность эжектора меньше нормативной.
[10 empty] | 4400 | [6 empty] | амортизация
175 | ТЭЦ-22 | 14-0821 | 2018 | 2018 | ТЭЦ-22. Автоматизация системы дозирования раствора силиката натрия в систему ГВС | 6000 | 6000 |  | 0 | 0 | 6000 | [5 empty] | ИТОГО | Автоматическое регулирование дозирования силиката натрия в систему горячего водоснабжения для точного контроля расхода силиката натрия в целях экономии реагента |  |  |  | #N/A | #N/A | 73 | 2. Эффективность | Автоматическое регулирование дозирования силиката натрия в систему горячего водоснабжения | Длительный срок эксплуатации, отказы в работе, для точного контроля расхода силиката натрия в целях экономии реагента
[11 empty] | 6000 | [5 empty] | амортизация
176 | ТЭЦ-22 | 15-1458 | 2017 | 2019 | ТЭЦ-22. Монтаж трубопроводов перемычек по греющей воде между эн/бл I очереди и эн/бл №4 | 46101.6949 | 46101.6949 |  | 0 | 3000 | 20000 | [5 empty] | ИТОГО | Реализация проекта даст возможность подключения и обеспечения тепловой энергией новых потребителей |  |  |  | #N/A | #N/A | 46 | 2. Эффективность | возможность подключения и обеспечения тепловой энергией новых потребителей | Монтаж перемычек по греющей воде между 1 очередью и эн/бл №4, перемычки по напору сетевых насосов 1-го подъема и эн/бл№4, перемычки по всасу IIподъема и эн/бл №4 приведет к реализации работы электростанции с имеющимся расходом подпиточной воды в теплосеть и обеспечит тепловой энергией новых потребителей
[10 empty] | 3000 | 20000 | [5 empty] | амортизация
177 | ТЭЦ-22 | 16-0174 | 2016 | 2016 | ТЭЦ-22; Создание системы избирательного видеонаблюдения на ТЭЦ-22 филиала "Невский" | 10000 | 10000 |  | 4000 | 0 | 0 | [5 empty] | ИТОГО | Выполнение требований технического контроля за производственным процессом |  |  |  | #N/A | #N/A | 1389 | 5.4 ИТ-Инфраструктура | визуальный контроль критических точек технологического процесса генерации электроэнергии | Система позволяет осуществлять немедленное оповещение технического персонала о наступлении нештатных ситуаций, связанных с задымлением и несанкционированным движением на подконтрольном объекте с архивированием получаемой информации
[9 empty] | 4000 | [7 empty] | прочие средства
178 | ТЭЦ-22 | 14-0914 | 2014 | 2015 | ТЭЦ-22; Реконструкция существующего здания под здание пожарного депо | 51737.3 | 20194.9153 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 8827.636 | 0 | 1606.8738 | 7140.0474 | 80.7148 | ИТОГО | Выполнение предписаний надзорных органов (Ростехнадзор, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, МЧС и т.д.) и приведение объектов в соответствие с требованиями действующих нормативно-технических актов |  |  |  | 634 | Выполнение предписаний надзорных органов (Ростехнадзор, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, МЧС и т.д.) и приведение объектов в соответствие с требованиями действующих нормативно-технических актов | 128 | 3.1 Главный инженер | Обеспечение пожарной безопасности ТЭЦ. Выполнение ст. 97 «Размещение подразделений пожарной охраны и пожарных депо на производственных объектах» Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Определение числа и места дислокации подразделения пожарной охраны на территории Южной ТЭЦ-22 в соответствии с СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения». Разработка концепции создания и ежегодного содержания пожарной охраны на территории Южной ТЭЦ-22 с определение требований к типу пожарного депо, количеству пожарной техники и личному составу подразделений пожарной охраны. После расчета пожарных рисков на объекте должны быть выполнены все инженерные коммуникации, предусмотренные нормами на проектирование: электроснабжение в соответствии с техусловиями энергоснабжающей организации, электрооборудование и электроосвещение, водоснабжение и канализация, вентиляция, слаботочные сети, телекоммуникации, телевидение, радио, пожаротушение. Возможность свободного доступа к инженерному оборудованию, требующему периодического обслуживания. Разработать узлы учета электроэнергии, воды и тепла. | В соответствии с Федеральным законом от 10.07.2012г. № 117-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “Техничесий регламент о требованиях пожарной безопасности” с 13 июля 2015 года вступает в силу статья 97 “Размещение подразделений пожарной охраны и пожарных депо на производственных объектах” в части требования по размещению пожарной охраны и пожарного депо на тепловых электростанциях мощностью 1000МВт и более. В настоящее время установленная мощность Южной ТЭЦ 1207 МВт.
[8 empty] | 14000 |  |  |  | 8827.636 | 0 | 1606.8738 | 7140.0474 | 80.7148 | прочие средства
179 | ТЭЦ-22 | 12-0313 | 2014 | 2015 | Реконструкция противопожарного водопровода от ПК-115 до Пк-111 и городского водопровода от В-61 до В-58 на пластиковые трубы. | 11880.301 | 5000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2753.9932 | 0 | 0 | 0 | 2753.9932 | ИТОГО | Выполнение предписаний надзорных органов (Ростехнадзор, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, МЧС и т.д.) и приведение объектов в соответствие с требованиями действующих нормативно-технических актов |  |  |  | 614 | Выполнение предписаний надзорных органов (Ростехнадзор, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, МЧС и т.д.) и приведение объектов в соответствие с требованиями действующих нормативно-технических актов | 303 | 3.1 Главный инженер | Перекладка сетей на полиэтилен | 1.Исполнение пункта 4 абзаца 2 статьи 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-Ф3 "О пожарной безопасности" 2. Выполнение п.55 "Правил противопожарного режима" утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 "О противопожарном режиме" Износ, свищи,
[8 empty] | 2000 |  |  |  | 2753.9932 | 0 | 0 | 0 | 2753.9932 | амортизация
180 | ТЭЦ-22 | 13-1391 | 2013 | 2015 | ТЭЦ-22; Реконструкция сетей пенного и водяного пожаротушения мазутных резервуаров | 12947.633 | 3169 | 1067.6 | 0 | 0 | 0 | 1531.8475 | 1090.3162 | 441.5313 | 0 | 0 | ИТОГО | Исполнение пункта 4 абзаца 2 статьи 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-Ф3 "О пожарной безопасности" Выполнение п.55 "Правил противопожарного режима" утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 "О противопожарном режиме" |  |  |  | 612 | Исполнение пункта 4 абзаца 2 статьи 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-Ф3 "О пожарной безопасности" Выполнение п.55 "Правил противопожарного режима" утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 "О противопожарном режиме" | 953 | 4.8 Вспомогательное | Перекладка сетей на полиэтилен | .Исполнение пункта 4 абзаца 2 статьи 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-Ф3 "О пожарной безопасности" Выполнение п.55 "Правил противопожарного режима" утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 "О противопожарном режиме" Аварийный акт №1 от 02.03.2012г.,Аварийный акт №2 от 04.12.2012.,Аварийный акт №3 от 23.05.2012г,.Аварийный акт №4 от 02.03.2012,.заключение №92-12 по ультрозвуковой толщинометрии от 22.11.2012г
[8 empty] | 1067.6 |  |  |  | 1531.8475 | 1090.3162 | 441.5313 | 0 | 0 | амортизация
181 | ТЭЦ-22 | 13-0402 | 2014 | 2015 | ТЭЦ-22; Модернизация системы управления эн/бл №2 с общестанционным оборудованием | 285000 | 46941.3992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ИТОГО | Повышение надежности. Замена физически устаревших средств информационного контроля и управления с внедрением полнофункциональной АСУ ТП. Улучшение условий эксплуатации за счет унификации технических и програмных средств. |  |  |  | 617 | Повышение надежности. Замена физически устаревших средств информационного контроля и управления с внедрением полнофункциональной АСУ ТП. Улучшение условий эксплуатации за счет унификации технических и програмных средств. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
182 | ТЭЦ-22 | 14-0855 | 2014 | 2015 | ТЭЦ-22; Реализация частотной делительной автоматики (ЧДА) на Южной ТЭЦ | 13118.406 | 502.6695 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ИТОГО | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности |  |  |  | #N/A | #N/A | 775 | 4.7 Электротехника | Разработка, выполнение, и согласование разработанной проектной и рабочей документации по реализации в полном объёме частотной делительной автоматики (ЧДА) Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) с учётом необходимости введения дополнительных алгоритмовв системы регулирования газовых и паровых турбин | В соответствии с требованиями действующих в ЕЭС России нормативных документов и согласно утверждённому 17.10.2012г. "Плану-графику выполнения частотной делительной автоматики (ЧДА) Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22)" необходимо разработать проект по выделению генератора Г-42 газовой турбины Блока №4 ЮжнойтЭЦ на изолированный район нагрузки или на нагрузку собственных нужд в условиях пониженной частоты в энергосистеме.
[8 empty] | 2800 | [8 empty] | амортизация
183 | ТЭЦ-22 | 12-0697 | 2014 | 2015 | Модернизация и установка коммерческих узлов учета тепловой энергии на коллекторах ТЭЦ | 13935.6 | 1627.3102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ИТОГО | Предлагаемые системы учета обеспечат: Уменьшение погрешности учета отпускаемой тепловой энергии в 7 раз. Уменьшение погрешности учета подпиточной воды в 12 раз. Таким образом будут многократно снижены риски потери выручки от возможного занижения отпуска тепловой энергии. |  |  |  | 579 | Предлагаемые системы учета обеспечат: Уменьшение погрешности учета отпускаемой тепловой энергии в 7 раз. Уменьшение погрешности учета подпиточной воды в 12 раз. Таким образом будут многократно снижены риски потери выручки от возможного занижения отпус | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
184 | ТЭЦ-22 | 15-1218 | 2015 | 2015 | Оборудование, не входящее в сметы строек | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0 | 0 | 351.3172 | 0 | 36.0416 | 251.2116 | 64.064 | ИТОГО | Замена морально и физически устаревших приборов и оборудования, улучшнение производительности и безопасности труда. |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[8 empty] | 400 | 0 | 0 | 0 | 351.3172 | 0 | 36.0416 | 251.2116 | 64.064 | прочие средства
185 | ТЭЦ-22 | 15-1246 | 2015 | 2015 | Приобретение автотранспортных средств для нужд ТЭЦ-22 филиала «Невский» | 3900 | 3900 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 1626.3986 | 0 | 14.2102 | 1612.1885 | 0 | ИТОГО | Снижение эксплуатационных расходов и обеспечения безопасности |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 876 | 5.10 Прочие. Транспорт | Снижение эксплуатационных расходов и обеспечения безопасности | Замена изношенного автотранспорта
[8 empty] | 1560 | 0 | 0 | 0 | 1626.3986 | 0 | 14.2102 | 1612.1885 | 0 | прочие средства
186 | ТЭЦ-22 | 13-1484 | 2014 | 2015 | ТЭЦ-22; Предпроектные проработки по переводу потребителей зон теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб» на источники тепловой энергии ТЭЦ-22 ОАО «ТГК-1» | 1439.96 | 420 | 420 | 0 | 0 | 0 | 357.1429 | 357.1429 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО | В целях обеспечения приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения и развития системы централизованного теплоснабжения и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ о "О теплоснабжении". |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 886 | 5.11 Прочие. Разработка схем теплоснабжения | В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ о "О теплоснабжении" основными принципами организации отношений и основы государственной политики в сфере теплоснабжения являются обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения и развитие системы централизованного теплоснабжения. На основании вышеизложенного для оценки технических возможностей и экономических эффектов от реализации мероприятий по переводу тепловой нагрузки потребителей котельных ГУП "ТЭК СПб" на источники тепловой энергии ОАО "ТГК-1" Компанией было принято решение осуществить работу по разработке Предпроектных проработок по переводу потребителей зон теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб» на источники тепловой энергии ОАО «ТГК-1» | Прочие работы: разработка Предпроектных проработок по переводу потребителей зон теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб» на источники тепловой энергии ОАО «ТГК-1»
[8 empty] | 420 | 0 | 0 | 0 | 357.1429 | 357.1429 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение
187 | ТЭЦ-22 | 14-0953 | 2014 | 2015 | ТЭЦ-22; Модернизация системы контроля и управления доступом на ТЭЦ-22 филиала Невский" | 579.62 | 488 | 195.2 | 0 | 0 | 0 | 273.5521 | 0 | 0 | 96.3454 | 177.2067 | ИТОГО | Обеспечение безопасности объектов ТЭК в соответствии с ФЗ №256 от 21.07.2011 и №257 от 21.07.2011, предписания надзорных органов (МВД, ФСБ, прокуротуры), указания антитеррористических комиссий и требования ОАО "Газпром". |  |  |  | 636 | Обеспечение безопасности объектов ТЭК в соответствии с ФЗ №256 от 21.07.2011 и №257 от 21.07.2011, предписания надзорных органов (МВД, ФСБ, прокуротуры), указания антитеррористических комиссий и требования ОАО "Газпром". | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[8 empty] | 195.2 | 0 | 0 | 0 | 273.5521 | 0 | 0 | 96.3454 | 177.2067 | амортизация
188 | ТЭЦ-22 | 15-1258 | 2017 | 2018 | ТЭЦ-22. Замена конденсатных насосов на эн/бл ст.№№1,2 | 18008.4746 | 18008.4746 |  | 0 | 3600 | 3600 | [5 empty] | ИТОГО | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности |  |  |  | #N/A | #N/A | 432 | 4.1 Турбины | Замена части насосного парка конденсатных насосов с целью снижения затрат на ремонт и повышения надежности работы конденсатных трактов турбин эн/блнасосы | Конденсатные насосы находятся в эксплуатации более 30 лет и выработали свой ресурс, что приводит к увеличению затрат, объемов и сроков работ по ремонту. Отсутствие резерва насосов (при проведении ремонтов) снижает надежность работы эн/бл и вводит ограничение по взятию нагрузок
[9 empty] | 0 | 3600 | 3600 | [5 empty] | амортизация
189 | ТЭЦ-22 | 13-0429 | 2017 | 2019 | ТЭЦ-22. Модернизация узлов учета городской воды ТЭЦ-22 | 26000 | 26000 |  | 0 | 10000 | 10000 | [5 empty] | ИТОГО | Предлагаемые системы учета обеспечат уменьшение погрешности учета потребляемой городской воды в 30 раз, таким образом будут многократно снижены риски потери выручки от возможного завышения учета потребляемой городской воды. |  |  |  | #N/A | #N/A | 561 | 4.6 Автоматика | Оснащение двух водоводов городской воды ТЭЦ-22 высокоточными приборами учета с автокалибровкой. Демонтаж существующих узлов учета городской воды выполненных на базе приборов ЗАО "Взлет". Цель проекта: Повышение точности учета по двум трубопроводам городской воды. Описание проекта: Разработка проекта, разработка индивидуальных методик выполнения измерений. Согласование проектной документации с Ростестом, Ростехнадзором, ФГУП "Водоканал". Изготовление и врезка новых измерительных участков трубопроводов. Поставка и монтаж оборудования позволяющего обеспечить измерения методом переменного перепада давления с автоматической калибровкой нулей датчиков. Пусконаладочные работы и сдача узлов учета в коммерческую эксплуатацию | Предлагаемые системы учета обеспечат: Уменьшение погрешности учета потребляемой городской воды в 30 раз. Таким образом будут многократно снижены риски потери выручки от возможного завышения учета потребляемой городской воды.
[9 empty] | 0 | 10000 | 10000 | [5 empty] | амортизация
190 | ТЭЦ-22 | 15-1593 | 2017 | 2017 | ТЭЦ-22. Подключение узлов учета газа энергоблока ст.№4 к автоматизированной системк сбора и обработки информации о выработке и потреблении энергоресурсов (АСВиП) | 720.339 | 720.339 |  | 0 | 286 | 0 | [5 empty] | ИТОГО | Получение достоверных данных потребления энергоресурсов |  |  |  | #N/A | #N/A | 608 | 4.6 Автоматика | Передача достоверных данных о потреблении энергоресурсов заинтересованным подразделениям ОАО "ТГК-1" и в ЛВС Южной ТЭЦ | Получение достоверных данных потребления энергоресурсов
[9 empty] | 0 | 286 | 0 | [5 empty] | амортизация
191 | ТЭЦ-22 | 15-1123 | 2017 | 2018 | ТЭЦ-22. Модернизация маслоохладителей эн/бл образца УГТУ-УПИ типа МБ-125-165 | 18008.4746 | 18008.4746 |  | 0 | 5760 | 1440 | [5 empty] | ИТОГО | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности |  |  |  | #N/A | #N/A | 892 | 4.8 Вспомогательное | Повышение надежности, экономичности работы. | Маслоохладители устарели морально и физически, не обеспечивают требуемого теплосъема, что приводит к ускоренному старению масла.
[9 empty] | 0 | 5760 | 1440 | [5 empty] | амортизация
192 | ТЭЦ-22 | 16-0229 | 2017 | 2018 | ТЭЦ-22. Перекладка участков техводоводов Ду600 от береговой насосной на р.Нева до циркуляционной насосной Южной ТЭЦ | 20000 | 20000 |  | 0 | 4000 | 4000 | [5 empty] | ИТОГО | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности |  |  |  | #N/A | #N/A | 929 | 4.8 Вспомогательное | В целях исключения потерь технической воды, защиты от вытекания на открытый грунт и заболачивания территорий, необходимо привлечь специализированную организацию с опытом работ по производству временных дорог, осушению заболоченных участков, проведению земляных работ и перекладке трубопроводов из стальных или полиэтиленовых труб. | Для восполнения потерь технической воды в градирнях от испарения и уноса, работы противопожарных систем, а также обеспечения производительности водоподготовительной установки электростанции по подготовке обессоленной воды, на берегу р. Нева расположена береговая насосная станция от которой в сторону Южной ТЭЦ проложено два подземных стальных водовода Ду 600мм. общей протяженностью 9,4 км. В процессе длительной эксплуатации ( более 30 лет) на отдельных участках из-за агрессивного действия на поверхность трубопроводов обводненных грунтов, блуждающих токов, деформации грунтового массива в процессе производства земляных работ вблизи трассы водоводов выявлено вытекания воды. Общее количество выявленных дефектных участков – 5. В результате указанных протечек происходит техногенное подтопление и суффозия окружающего грунтового массива. Что в свою очередь приводит к деформации несущей способности трубопроводов и нарастанию дефектов из- за разрушения их стыковых соединений. В первую очередь отрицательному воздействию подвержен участок вблизи ж/д полотна на станцию «Промышленная» и ограждения Южной ТЭЦ. Организованного подъезда к месту протечки нет. Существует реальная опасность просадки ж/д насыпи и полотна СЗГП «Промжелдортранс». Проблемным местом для устранения является участок вблизи русла р. Мурзинка. Организовать земляные работы и водоотвод в этом месте без специальных технических мероприятий не возможно. Способом устранения проблемы может быть выбран вариант заведения внутрь дефектной трубы п/э трубы меньшего диаметра, либо санация чулком. На участке прокола под железнодорожным полотном Московского направления для определения характера дефекта необходимо демонтировать металлический шпунт. При этом потребуется получить разрешение от МПС Октябрьского отделения дороги на проведение земляных работ вблизи железнодорожных путей.
[9 empty] | 0 | 4000 | 4000 | [5 empty] | амортизация
193 | ТЭЦ-22 | 16-0164 | 2017 | 2017 | ТЭЦ-22. Монтаж схемы трубопроводов подмеса греющей воды в трубопроводы подачи городской воды на вакуумные деаэраторы ДСВ-800 эн/бл №№1,2,3 | 6600 | 6600 |  | 0 | 6600 | 0 | [5 empty] | ИТОГО | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности |  |  |  | #N/A | #N/A | 1022 | 4.8 Вспомогательное | Обеспечение нормативного диапазона регулирования, режимов работы вакуумных деаэраторов в соответствии с режимными картами, обеспечение ремонтопригодности оборудования и трубопроводов ДСВ эн/бл ст.№1 | Реализация работы электростанции с имеющимся расходом подпиточной воды в теплосеть и поддержания нормативного кислородного режима.
[9 empty] | 0 | 6600 | 0 | [5 empty] | амортизация
194 | ТЭЦ-22 | 16-0027 | 2016 | 2016 | ТЭЦ-22. Оборудование, не требующее монтажа | 1000 | 995.7627 |  | 400 | 0 | 0 | [5 empty] | ИТОГО | Замена морально и физически устаревших приборов и оборудования, улучшнение производительности и безопасности труда. |  |  |  | #N/A | #N/A | 1170 | 5.1 Прочие Надежность | Замена морально и физически устаревших приборов, улучшение качества ремонтов, производительности и безопасности труда | Физический износ приборов, оборудования
[9 empty] | 400 | 0 | 0 | [5 empty] | прочие средства
195 | ТЭЦ-22 | 16-0163 | 2017 | 2017 | ТЭЦ-22. Реализация установки консервации паровой турбины Т-250/300-240 | 1211.8644 | 1207.6271 |  | 0 | 480 | 0 | [5 empty] | ИТОГО | Значительное сокращение количества воды, и время затрачиваемого на отмывку оборудования перед пуском блока, а так же исключение коррозии трубопроводов и лопаток турбины |  |  |  | #N/A | #N/A | 1179 | 5.1 Прочие Надежность | Предотвращение протекания коррозионных процессов в полостях турбины её лопатках и трубопроводов обвязки во время простоя оборудования. | Значительное сокращение количества воды, и время затрачиваемого на отмывку оборудования перед пуском блока, а так же исключение коррозии трубопроводов и лопаток турбины
[9 empty] | 0 | 480 | 0 | [5 empty] | амортизация
196 | ТЭЦ-22 | 16-0089 | 2016 | 2016 | ТЭЦ-22; Приобретение автотранспортных средств для нужд ТЭЦ-22 филиала «Невский» | 5400 | 5400 |  | 2160 | 0 | 0 | [5 empty] | ИТОГО | Снижение эксплуатационных расходов и обеспечения безопасности |  |  |  | #N/A | #N/A | 1205 | 5.10 Прочие. Транспорт | Замена изношенного автотранспорта | Снижение эксплуатационных расходов и обеспечение безопасности
[9 empty] | 2160 | 0 | 0 | [5 empty] | прочие средства
197 | ТЭЦ-22 | 17-0104 | 2017 | 2017 | ТЭЦ-22; Приобретение автотранспортных средств для нужд Южной ТЭЦ филиала "Невский" | 5387 | 5387 |  | 0 | 2154.8 | 0 | [5 empty] | ИТОГО | Снижение эксплуатационных расходов и обеспечения безопасности |  |  |  | #N/A | #N/A | 1219 | 5.10 Прочие. Транспорт | Замена изношенного автотранспорта | Снижение эксплуатационных затрат, обеспечение безопасности
[9 empty] | 0 | 2154.8 | 0 | [5 empty] | прочие средства
198 | ТЭЦ-22 | 18-0039 | 2018 | 2018 | ТЭЦ-22; Приобретение автотранспортных средств для нужд ТЭЦ-22 филиала «Невский» | 4000 | 4000 |  | 0 | 0 | 1600 | [5 empty] | ИТОГО | Снижение эксплуатационных расходов и обеспечения безопасности |  |  |  | #N/A | #N/A | 1188 | 5.10 Прочие. Транспорт | Замена изношенного автотранспорта | Снижение эксплуатационных расходов и обеспечение безопасности
[9 empty] | 0 | 0 | 1600 | [5 empty] | прочие средства
199 | ТЭЦ-22 | 17-0137 | 2017 | 2017 | ТЭЦ-22; Монтаж 2 очереди локальной системы оповещения Южной ТЭЦ филиала "Невский" | 1500 | 1500 |  | 0 | 600 | 0 | [5 empty] | ИТОГО | ООбеспечение своевременного оповещения персонала и населения о чрезвычайных ситуациях и сигналам гражданской обороны |  |  |  | #N/A | #N/A | 1235 | 5.13 ГО и ЧС | Обеспечение своевременного оповещения персонала и населения о чрезвычайных ситуациях и сигналам гражданской обороны | Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайны ситуаций природного и техногенного характера». Федеральный закон от 28.12.2013 № 404-ФЗ «О внесении изменений в статью 14 Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производствен-ных объектов». Федеральный закон от 23.06.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений». Указ Президента РФ от 13.11.2012 № 1522 "О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций". Распоряжение Правительства РФ от 25.10.2003 № 1544-р "О мерах по своевременному оповещению населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций". Постановление Правительства РФ от 01.03.1993 № 178 «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов». Приказ МЧС РФ, Министерства информационных технологий и связи РФ и Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 25.07.2006 № 422/90/376 «Положение о системах оповещения населения Российской Федерации»
[9 empty] | 0 | 600 | 0 | [5 empty] | прочие средства
200 | ТЭЦ-22 | 15-1578 | 2015 | 2018 | ТЭЦ-22. Модернизация системы управления общестанционным оборудованием ТЭЦ | 315813.5593 | 315813.5593 | 47465.181 | 25200 | 54800 | 0 | 41383.2003 | 0 | 0 | 24923.0115 | 16460.1888 | ИТОГО | Повышение надежности. Замена физически устаревших средств информационного контроля и управления с внедрением полнофункциональной АСУ ТП. Улучшение условий эксплуатации за счет унификации технических и програмных средств. |  |  |  | #N/A | #N/A | 644 | 4.6 Автоматика | Модернизация АСУТП, повышение надежности, расширение функциональных возможностей. Повышение эффективности производства тепловой и электрической энергии. | Повышение надежности. Замена физически устаревших средств информационного контроля и управления с внедрением полнофункциональной АСУ ТП. Улучшение условий эксплуатации за счет унификации технических и програмных средств.
[8 empty] | 47465.181 | 25200 | 0 | 0 | 41383.2003 | 0 | 0 | 24923.0115 | 16460.1888 | амортизация
[10 empty] | 54800 | [6 empty] | прочие средства
201 | ТЭЦ-22 | 12-0647 | 2015 | 2018 | ТЭЦ-22; Создание комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала "Невский" | 343898.3051 | 343898.3051 | 14000 | 41185.6 | 41185.6 | 41185.2 | 3944.2887 | 0 | 0 | 975.6844 | 2968.6043 | ИТОГО | Обеспечение безопасности объектов ТЭК в соответствии с ФЗ №256 от 21.07.2011 и №257 от 21.07.2011, предписания надзорных органов (МВД, ФСБ, прокуротуры), указания антитеррористических комиссий и требования ОАО "Газпром". |  |  |  | #N/A | #N/A | 1523 | 5.6 ИТСО | Создание систем безопасности и обеспечение антитеррористической защищенности охраняемого объекта | ФЗ №256 от 21.07.2011 и №257 от 21.07.2011 о безопасности объектов ТЭК, предписания надзорных органов (МВД, ФСБ, прокуротуры), указания антитеррористических комиссий и требования: ОАО "Газпром" исх. №СКЗ-1266 от 11.03.11, Приказ ОАО "Газпром" №99-2006, и ООО "Газпромэнергохолдинг" исх.ДФ-5/294 от 22.07.2011.
[8 empty] | 14000 | 41185.6 | 41185.6 | 41185.2 | 3944.2887 | 0 | 0 | 975.6844 | 2968.6043 | амортизация
202 | ТЭЦ-22 | 15-1594 | 2015 | 2016 | ТЭЦ-22; Монтаж шумоизоляционного покрытия на газопроводах ТГМП-344А ст.№1 | 2560.31 | 2560.31 |  |  |  |  | 981.1456 | 0 | 0 | 916.0723 | 65.0733 | ИТОГО | Приведение условий труда в производственных помещениях к установленным нормам. Снижение уровня шума (звука) на рабочих местах ГК |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 853 | 5.1 Прочие Надежность Невский филиал | В 2015 году планируется проведение специальной оценки условий труда в производственных помещениях. Отрицательным фактором, влияющим на условия труда, является шум от незаизолированного газопровода котла ТГМП-344А энергоблока №1. | Приведение условий труда в производственных помещениях к установленным нормам. Снижение уровня шума (звука) на рабочих местах ГК
[12 empty] | 981.1456 | 0 | 0 | 916.0723 | 65.0733 | прочие средства
203 | ТЭЦ-22 | 15-1667 | 2015 | 2019 | ТЭЦ-22; Реконструкция ТФУ (теплофикационной установки) путем создания перемычек по греющей воде между энергоблоками I очереди и энергоблоком №4 (П | 84744 | 84744 |  |  |  |  | 166.091 | 0 | 0 | 166.091 | 0 | ИТОГО | Подключение новых потребителей к системе теплоснабжения ТЭЦ-22 |  |  |  | #N/A | #N/A | 369 | 3.5 Технологические присоединения | Монтаж перемычек по греющей воде между энергоблоками I очереди и энергоблоком №4 ПГУ-450 для подключения новых потребителей | заявки на подключение объектов капитального строительства к системе теплоснабжения ТЭЦ-22
[12 empty] | 166.091 | 0 | 0 | 166.091 | 0 | прочие средства
204 | ТЭЦ-22 | 14-0640 | 2015 | 2016 | ТЭЦ-22; Замена труб и трубных досок встроенного пучка турбины Т-250-300/240 ст.№3 | 36500 | 36500 |  |  |  |  | 7185.598 | 0 | 0 | 0 | 7185.598 | ИТОГО | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности |  |  |  | #N/A | #N/A | 405 | 4.1 Турбины | Повышение надежности и экономичности работы. | Состояние встроенного пучка - пучок неплотный. Заглушено 1053 труб из 4268. Коррозийный износ трубных досок на 20% вокруг трубок.
[12 empty] | 7185.598 | 0 | 0 | 0 | 7185.598 | прочие средства
205 | ТЭЦ-22 | 15-1615 | 2015 | 2016 | ТЭЦ-22; Модернизация ГРП-1 с интеграцией в АСУ ТП | 49810 | 49810 |  |  |  |  | 19969.6244 | 0 | 0 | 0 | 19969.6244 | ИТОГО | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности |  |  |  | #N/A | #N/A | 1066 | 4.8 Вспомогательное | Повышение эффективной и надежной работы ГРП-1. Замена физически устаревших средств информационного контроля оборудованием ГРП-1 с внедрением полнофункциональных автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУТП). | Для повышения эффективной и надежной работы ГРП-1 необходимо выполнить: - замену подземных участков газопроводов к ГРП-1 и газопроводов в пределах ГРП-1 надземной прокладкой этих участков; - замену физически и морально изношенного оборудования ГРП-1; - обеспечить управление всей арматурой ГРП-1 с БЩУ-1. В настоящее время оснащены электроприводами только задвижки на входе ГРП-1 (Г-1, Г-199) и на выходе ГРП-1 (Г-14); - замену физически устаревших средств информационного контроля общестанционным оборудованием с внедрением полнофункциональных автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУТП).
[12 empty] | 19969.6244 | 0 | 0 | 0 | 19969.6244 | прочие средства
206 | ТЭЦ-22 | 15-1658 | 2015 | 2015 | ТЭЦ-22; Модернизация турбоагрегата ст.№2 | 3732.975 | 3732.975 |  |  |  |  | 1493.19 | 0 | 0 | 0 | 1493.19 | ИТОГО | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 352 | 4.1 Турбины | Положительный опыт эксплуатации ротора-проставки ЦНД был получен в период 1992-1994гг на эн/бл №3 и в период 2000-2004гг на эн/бл №2. Экономический эффект определяется за счет снижения расхода пара в ЦНД, | Повышение экономичности работы эн/бл №2 и первой очереди в целом засчет установки ротора-промвставки в ЦНД паровой турбины Т-250/300-240 ст. № 2
[12 empty] | 1493.19 | 0 | 0 | 0 | 1493.19 | прочие средства
207 | ПСДТУ | 11-0320 | 2016 | 2016 | Строительство ВОЛС ТЭЦ5 - ТЭЦ8 филиала "Невский" | 19000 | 19000 |  | 6080 | 0 | 0 | [5 empty] | ИТОГО | Строительство высокоскоростного канала передачи данных в части обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного Оператора. |  |  |  | #N/A | #N/A | 333 | 3.2 Информационные технологии | строительство высокоскоростного канала передачи данных | В соответствии с требованиями Приложения №1 к приказу ОАО РАО «ЕЭС России» от 09.09.2005 № 603 в части обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного Оператора. Для организации резервного канала связи для ТЭЦ-8 необходима реализация данного проекта. В настоящее время канал связи между ТЭЦ-8 и корпоративной сетью организован посредством радио-релейной линии связи (РРС – 8Е1 + 100Мбит/с) через ТЭЦ-22. Строительство ВОЛС на участке ТЭЦ-5 – ТЭЦ-8 позволит подключить ТЭЦ-8 к MPLS-кольцу корпоративной сети с пропускной способностью 1 Гбит/с, организовать резервный канал связи в соответствии с приказом №603 и повысить качество и надежность связи с Каскадом Ладожских ГЭС.
[9 empty] | 6080 | 0 | 0 | [5 empty] | прочие средства
208 | ПСДТУ | 14-1011 | 2014 | 2015 | ПСДТУиИТ; Оборудование, не требующее монтажа для центра обработки данных № 1 ОАО "ТГК-1" | 3980 | 3980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ИТОГО | Расширение возможностей существующего оборудования для удовлетворения потребностей персонала ОАО "ТГК-1" при выполнении поставленных задач |  |  |  | 732 | Расширение возможностей существующего оборудования для удовлетворения потребностей персонала ОАО "ТГК-1" при выполнении поставленных задач | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
209 | ПСДТУ | 14-1012 | 2014 | 2015 | ПСДТУиИТ; Оборудование, не требующее монтажа для центра обработки данных № 2 ОАО "ТГК-1" | 3980 | 3980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ИТОГО | Расширение возможностей существующего оборудования для удовлетворения потребностей персонала ОАО "ТГК-1" при выполнении поставленных задач |  |  |  | 734 | Расширение возможностей существующего оборудования для удовлетворения потребностей персонала ОАО "ТГК-1" при выполнении поставленных задач | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
210 | ПСДТУ | 14-0981 | 2014 | 2015 | ПСДТУиИТ; Приобретение коммутатора Switch для центра обработки данных -2 на ТЭЦ-15 филиала "Невский" | 894 | 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ИТОГО | повышение надежности работы ЦОД-2 на ТЭЦ-15 |  |  |  | 724 | повышение надежности работы ЦОД-2 на ТЭЦ-15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
211 | ПСДТУ | 14-1014 | 2014 | 2015 | ПСДТУиИТ; Программно-аппаратный комплекс системы мультимедийной связи ОАО "ТГК-1" | 17200 | 17200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ИТОГО | В целях обеспечения непрерывного производственного процесса увеличение емкости системы консолидированных вычислений ОАО "ТГК-1" сообразно с потребностями системы мультимедийной связи |  |  |  | 736 | В целях обеспечения непрерывного производственного процесса увеличение емкости системы консолидированных вычислений ОАО "ТГК-1" сообразно с потребностями системы мультимедийной связи | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
212 | ПСДТУ | 14-1020 | 2014 | 2015 | ПСДТУиИТ; Модернизация дисковой полки для центра обработки данных ОАО "ТГК-1" | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ИТОГО | В целях обеспечения непрерывного производственного процесса Замена дисковой полки на современную модель |  |  |  | 738 | В целях обеспечения непрерывного производственного процесса Замена дисковой полки на современную модель | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
213 | ПСДТУ | 15-1529 | 2015 | 2017 | ПСДТУиИТ; Модернизация оборудования ЦОД филиала "Невский" | 157500 | 157500 |  |  |  |  | 19479.966 | 0 | 0 | 0 | 19479.966 | ИТОГО | Увеличение емкости хранения данных. Оптимизация серверных помещений в целях увеличения надежности и мощности ЦОД филиала «Невский». |  |  |  | #N/A | #N/A | 1398 | 5.4 ИТ-Инфраструктура | Увеличение емкости хранения данных. Оптимизация серверных помещений в целях увеличения надежности и мощности ЦОД филиала «Невский». | Поддержание необходимого пула вычислительных ресурсов для постоянно растущих потребностей корпоративных систем управления ТГК-1. На данный момент все оборудование ЦОД «ТГК-1» амортизировано на 87%. Для поддержания необходимого пула вычислительных ресурсов и системы хранения данных при постоянно растущих потребностях корпоративных систем управления и обеспечении вновь запускаемых проектов, необходимо модернизировать оборудование и заменить устаревшие модели.
[12 empty] | 19479.966 | 0 | 0 | 0 | 19479.966 | прочие средства
214 | Упр | 14-1019 | 2014 | 2015 | УпрТГК; Разработка схемы теплоснабжения филиала Невский | 186728 | 70050.8475 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 188847.4576 | 21271.1864 | 0 | 167576.2712 | 0 | ИТОГО | В связи с отсутствием разработанной, принятой в установленном порядке Схемы теплоснабжения города Федерального значения Санкт-Петербург, необходимой для получения статуса вынужденной генерации, целесообразно принять участие в разработке схемы теплоснабжения в кратчайшие сроки. |  |  |  | #N/A | #N/A | 1228 | 5.11 Прочие. Разработка схем теплоснабжения | Разработка схемы теплоснабжения филиала Невский | В связи с отсутствием разработанной, принятой в установленном порядке Схемы теплоснабжения города Федерального значения Санкт-Петербург, необходимой для получения статуса вынужденной генерации, целесообразно принять участие в разработке схемы теплоснабжения в кратчайшие сроки.
[8 empty] | 68000 | 0 | 0 | 0 | 188847.4576 | 21271.1864 | 0 | 140119 | 0 | амортизация
[15 empty] | 27457.2712 |  | прочие средства
215 | Упр | 16-0154 | 2017 | 2017 | УпрТГК; Приобретение приборов радиационного и дозиметрического контроля для ОАО "ТГК-1" | 3008.4746 | 3008.4746 |  | 0 | 1200 | 0 | [5 empty] | ИТОГО | ООбеспечение своевременного оповещения персонала и населения о чрезвычайных ситуациях и сигналам гражданской обороны |  |  |  | #N/A | #N/A | 1265 | 5.13 ГО и ЧС | Обеспечение приборами радиационного и дозиметрического контроля НАСФ ОАО "ТГК-1" | Выполнение требований Закона РФ от 12 февраля 1998г. № 28-ФЗ "О гражданской обороне"
[9 empty] | 0 | 1200 | 0 | [5 empty] | прочие средства
216 | Упр | 15-1214 | 2016 | 2016 | Приобретение системы предотвращения вторжений в реальном времени | 3200 | 3199.1525 |  | 1280 | 0 | 0 | [5 empty] | ИТОГО | Обеспечение безопасности объектов ТЭК в соответствии с ФЗ №256 от 21.07.2011 и №257 от 21.07.2011, предписания надзорных органов (МВД, ФСБ, прокуротуры), указания антитеррористических комиссий и требования ОАО "Газпром". |  |  |  | #N/A | #N/A | 1587 | 5.6 ИТСО | Создание распределенной системы подавления внешних и внутренних угроз в корпоративной сети | Установка системы проверки трафика, не снижающей скорость и эффективность доставки сетевых услуг
[9 empty] | 1280 | 0 | 0 | [5 empty] | прочие средства
217 | Упр | 12-0619 | 2016 | 2016 | Приобретение аппаратно-программных средств защиты информации для КСУ ФХД для Управления " ОАО "ТГК-1" | 508.4746 | 508.4746 |  | 200 | 0 | 0 | [5 empty] | ИТОГО | Обеспечение безопасности объектов ТЭК в соответствии с ФЗ №256 от 21.07.2011 и №257 от 21.07.2011, предписания надзорных органов (МВД, ФСБ, прокуротуры), указания антитеррористических комиссий и требования ОАО "Газпром". |  |  |  | #N/A | #N/A | 1527 | 5.6 ИТСО | Обеспечение защиты информации в КСУ ФХД в соответствии с руководящими нормативными документами ОАО "ТГК-1" | Внедрение новых информационных систем и систем управления КСУ ФХД
[9 empty] | 200 | 0 | 0 | [5 empty] | прочие средства
218 | Упр | 12-0624 | 2016 | 2016 | Приобретение СЗИ для Управления ОАО "ТГК-1" | 110.1695 | 110.1695 |  | 40 | 0 | 0 | [5 empty] | ИТОГО | Обеспечение безопасности объектов ТЭК в соответствии с ФЗ №256 от 21.07.2011 и №257 от 21.07.2011, предписания надзорных органов (МВД, ФСБ, прокуротуры), указания антитеррористических комиссий и требования ОАО "Газпром". |  |  |  | #N/A | #N/A | 1528 | 5.6 ИТСО | Приобретение средств защиты информации | Защита учетных записей пользователей
[9 empty] | 40 | 0 | 0 | [5 empty] | прочие средства
219 | Упр | 16-0060 | 2016 | 2016 | УпрТГК; Приобретение контрольно-измерительного оборудования для виброакустических и акустических измерений | 260 | 260 |  | 104 | 0 | 0 | [5 empty] | ИТОГО | Обеспечение безопасности объектов ТЭК в соответствии с ФЗ №256 от 21.07.2011 и №257 от 21.07.2011, предписания надзорных органов (МВД, ФСБ, прокуротуры), указания антитеррористических комиссий и требования ОАО "Газпром". |  |  |  | #N/A | #N/A | 1549 | 5.6 ИТСО | Приобретение цифрового шумомера для проведения испытаний объектов информатизации на соответствие требованиям нормативно-методических документов ФСТЭК России | Проведение специальных исследований и аттестация объектов информатизации по требованиям безопасности информации
[9 empty] | 104 | 0 | 0 | [5 empty] | прочие средства
220 | Упр | 15-0388 | 2016 | 2016 | Приобретение автоматизированной измерительной системы для Управления ОАО "ТГК-1" | 508.4746 | 508.4746 |  | 200 | 0 | 0 | [5 empty] | ИТОГО | Обеспечение безопасности объектов ТЭК в соответствии с ФЗ №256 от 21.07.2011 и №257 от 21.07.2011, предписания надзорных органов (МВД, ФСБ, прокуротуры), указания антитеррористических комиссий и требования ОАО "Газпром". |  |  |  | #N/A | #N/A | 1580 | 5.6 ИТСО | Приобретение селективного вольтметра для проведения аттестации объектов информатизации на соответствие требованиям нормативно-методических документов ФСТЭК России | Проведение специальных исследований и аттестация объектов информатизации по требованиям безопасности информации
[9 empty] | 200 | 0 | 0 | [5 empty] | прочие средства
221 | Упр | 16-0046 | 2016 | 2016 | УпрТГК; Оборудование не требующее монтажа | 5000 | 5000 |  | 2000 | 0 | 0 | [5 empty] | ИТОГО | Замена морально и физически устаревших приборов и оборудования, улучшнение качества ремонтов, производительности и безопасности труда. |  |  |  | #N/A | #N/A | 1629 | 5.7 Прочее | Создание комфортных условия работы персонала | Приобретение мебели, кондиционеров и др. основных средств в соответствии с заявками
[9 empty] | 2000 | 0 | 0 | [5 empty] | прочие средства
222 | Упр | 17-0064 | 2017 | 2017 | УпрТГК; Оборудование не требующее монтажа | 5000 | 5000 |  | 0 | 2000 | 0 | [5 empty] | ИТОГО | Замена морально и физически устаревших приборов и оборудования, улучшнение качества ремонтов, производительности и безопасности труда. |  |  |  | #N/A | #N/A | 1652 | 5.7 Прочее | Создание условий труда для персонала | Приобретение оборудования не требующего монтажа хозяйственного назначения (мебель, кондиционеры и пр.). Закупки производятся по заявкам, общая стоимость определялась исходя из опыта прошлых лет.
[9 empty] | 0 | 2000 | 0 | [5 empty] | прочие средства
223 | Упр | 18-0057 | 2018 | 2018 | УпрТГК; Оборудование не требующее монтажа | 5000 | 5000 |  | 0 | 0 | 2000 | [5 empty] | ИТОГО | Замена морально и физически устаревших приборов и оборудования, улучшнение качества ремонтов, производительности и безопасности труда. |  |  |  | #N/A | #N/A | 1635 | 5.7 Прочее | Создание условий труда для персонала | Приобретение оборудования не требующего монтажа хозяйственного назначения (мебель, кондиционеры и пр.). Закупки производятся по заявкам, общая стоимость определялась исходя из опыта прошлых лет.
[9 empty] | 0 | 0 | 2000 | [5 empty] | прочие средства
224 | Упр | 15-1613 | 2015 | 2015 | УпрТГК; Оборудование системы контроля и управления доступом (СКУД) головного офиса ОАО "ТГК-1" | 291.6153 | 291.6153 |  |  |  |  | 116.6461 | 116.6461 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО | Обеспечение безопасности объектов ТЭК в соответствии с ФЗ №256 от 21.07.2011 и №257 от 21.07.2011, предписания надзорных органов (МВД, ФСБ, прокуротуры), указания антитеррористических комиссий и требования ОАО "Газпром". |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1064 | 5.6 ИТСО | Оборудование СКУД и домофонией кабинета и приемной генерального директора | Оборудование СКУД и домофонией кабинета и приемной генерального директора
[12 empty] | 116.6461 | 116.6461 | 0 | 0 | 0 | прочие средства
225 | Упр | 15-1597 | 2015 | 2015 | УпрТГК; Модернизация системы контроля и управления доступом в головном офисе ОАО "ТГК-1" | 2098.98 | 2098.98 |  |  |  |  | 839.5904 | 0 | 0 | 467.728 | 371.8625 | ИТОГО | Обеспечение безопасности объектов ТЭК в соответствии с ФЗ №256 от 21.07.2011 и №257 от 21.07.2011, предписания надзорных органов (МВД, ФСБ, прокуротуры), указания антитеррористических комиссий и требования ОАО "Газпром". |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1111 | 5.6 ИТСО | Федеральный закон от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Постановления Правительства РФ от 05.05.2012 № 458 ДСП «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса», предписания и представления надзорных органов (МВД, ФСБ, прокуротуры), указания антитеррористических комиссий, Приказ ОАО "Газпром" №99 от 26.12.2001. | Создание систем безопасности и обеспечение антитеррористической защищенности охраняемого объекта
[12 empty] | 839.5904 | 0 | 0 | 467.728 | 371.8625 | прочие средства
226 | Упр | 15-1668 | 2015 | 2016 | УпрТГК; Создание системы защиты автоматизированной системы управления технологическими процессами (СЗ АСУ ТП) | 18048 | 18048 |  |  |  |  | 3186.9328 | 0 | 0 | 0 | 3186.9328 | ИТОГО | Обеспечение безопасности объектов ТЭК в соответствии с ФЗ №256 от 21.07.2011 и №257 от 21.07.2011, предписания надзорных органов (МВД, ФСБ, прокуротуры), указания антитеррористических комиссий и требования ОАО "Газпром". |  |  |  | #N/A | #N/A | 1596 | 5.6 ИТСО | Разработка типовых технических решений по защите корпоративных АСУ ТП в соответствии с «Общими требования по обеспечению безопасности информации в критических системах информационной инфраструктуры», утв. ФСТЭК РФ, с последующим их внедрением в действующих и строящихся АСУ ТП. | Выполнение требований ФЗ № 256 «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» от 21 июля 2011 г.
[12 empty] | 3186.9328 | 0 | 0 | 0 | 3186.9328 | прочие средства
227 | Упр | 15-1670 | 2015 | 2016 | УпрТГК; Создание системы защиты персональных данных | 17172 | 17172 |  |  |  |  | 6700 | 0 | 0 | 0 | 6700 | ИТОГО | Обеспечение безопасности объектов ТЭК в соответствии с ФЗ №256 от 21.07.2011 и №257 от 21.07.2011, предписания надзорных органов (МВД, ФСБ, прокуротуры), указания антитеррористических комиссий и требования ОАО "Газпром". |  |  |  | #N/A | #N/A | 1597 | 5.6 ИТСО | Создание системы защиты персональных данных физических лиц – потребителей тепловой энергии | Обеспечение соответствия корпоративных информационных систем, обрабатывающих персональные данных физических лиц – потребителей тепловой энергии требованиям Постановления Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» и приказа ФСТЭК от 18 февраля 2013 г. «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при обработке в информационных персональных данных».
[12 empty] | 6700 | 0 | 0 | 0 | 6700 | прочие средства
228 | Упр | 12-1205 | 2012 | 2015 | ПИР строительства Правобережной т/м от ТЭЦ-5 | 25060.95 | 17474 |  |  |  |  | 17474 | 0 | 0 | 0 | 17474 | ИТОГО | Обеспечение подключения дополнительной тепловой нагрузки в потенциальной зоне теплоснабжения Правобережной ТЭЦ (ТЭЦ-5) |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[12 empty] | 17474 | 0 | 0 | 0 | 17474 | прочие средства