## СТ-ИП
СТ-ТС.21
Информация об инвестиционной программе
филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" по Ленинградской области
|  |  | Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга, утвердившего инвестиционную программу | [7 empty] | Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области
Дата утверждения инвестиционной программы
|  |  | Цель инвестиционной программы | [7 empty] | - повышение надежности и экономичности оборудования; - замена выработавшего свой ресурс энергетического оборудования; - обеспечение безопасности работы энергообъектов
|  |  | Информация о внесении изменений в инвестиционную программу | [7 empty] | Ежегодные корректировки в соответствии с тарифными решениями на 2014 и 2015 годы
№ п/п |  | № ИП | Сроки реализации инвестиционной программы |  | Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, тыс.рублей |  |  |  |  | Информация об использовании инвестиционных средств, тыс.руб. |  |  |  |  | Источники финансирования, тыс.рублей | Целевые показатели
[5 empty] | на весь период реализации |  | в том числе |  |  | Всего за 2014 год | в том числе по кварталам:
[7 empty] | по годам |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  | Наименование показателя | Единица измерения | Количество
|  |  | начало | окончание |  | Общая сметная стоимость тыс.руб. | 2013 год | 2014 год | 2015 год | [8 empty] | план на весь период реализации | факт на отчетную дату
|  |  | Всего по производству и передаче тепловой энергии по Ленинградской области |  |  |  | 88870.3 | 226391.2 | 138756.28 | 243913.3623 | 2536.9188 | 18929.4684 | 35059.3429 | 187387.6322 | ИТОГО
[7 empty] | 53651.6432 | 64434.2531 | 75300.2531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация
[7 empty] | 20902.23 | 129506.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35059.3429 | 187387.6322 | за счет платы за подключение
[7 empty] | 14316.4268 | 32450.7869 | 63456.0269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прочие (в т.ч. кредитные средства)
1 | ТЭЦ-8 | 11-0354 | 2011 г | 2014 г | Модернизация мазутного хозяйства Дубровской ТЭЦ-8 с целью прекращения использования твердого топлива (ТЭЦ-8) | 120000 | 5095.87 | 45919.6 |  | 43119.0544 | 2347.0633 | 156.5656 | 16575.2395 | 24040.1861 | ИТОГО | Повышение надежности работы оборудования в зимние время, а также при ограничении газа. Вывод из работы значительных земельных площадей, оборудования, сокращение численности персонала.
[7 empty] | 5095.87 | 20894.9731 |  | 0 |  |  |  |  | амортизация
[7 empty] | 0 | 25024.6269 |  | 0 |  |  |  |  | прочие (в т.ч. кредитные средства)
2 | ТЭЦ-8 | 12-0578 | Январь 2012 г | Декабрь 2017 г | Создание комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) основной площадки ТЭЦ-8 филиала "Невский" (модернизация, расширение и интеграция систем безопасности) (ТЭЦ-8) | 84740.3 | 3640 |  |  | 17.8417 | 4.3993 | 4.4482 | 4.4971 | 4.4971 | ИТОГО | Обеспечение безопасности объектов ТЭК в соответствии с ФЗ №256 от 21.07.2011 и №257 от 21.07.2011, предписания надзорных органов (МВД, ФСБ, прокуротуры), указания антитеррористических комиссий и требования ОАО "Газпром".
[7 empty] | 3640 |  |  | 0 |  |  |  |  | амортизация
3 | ТЭЦ-8 | 13-0377 | Апрель 2013 г | Декабрь 2013 г | Оборудование не требующее монтажа (ТЭЦ-8) | 1000 | 520 |  |  | 0 |  |  |  |  | ИТОГО | Замена морально и физически устаревших приборов и оборудования, улучшнение качества ремонтов, производительности и безопасности труда.
[7 empty] | 520 |  |  | 0 |  |  |  |  | амортизация
4 | ТЭЦ-8 | 13-0529 | Февраль 2013 г | Ноябрь 2014 г | Реконструкция системы вентиляции и кондиционирования столовой Дубровской ТЭЦ-8 филиала "Невский" (ТЭЦ-8) | 1500 | 260 | 400 |  | 7.84 | 1.9332 | 1.9546 | 1.9761 | 1.9761 | ИТОГО | Выполнение норм и требований по охране труда
[8 empty] | 400 |  | 0 |  |  |  |  | прочие (в т.ч. кредитные средства)
[7 empty] | 260 |  |  | 0 |  |  |  |  | амортизация
5 | ТЭЦ-8 | 13-1159 | Март 2013 г | Декабрь 2014 г | Модернизация системы газового хозяйства котлов ст. № 6,9 с приведением брокировок в соответствие с требованиями ПБ 12-529-03. (ТЭЦ-8) | 3500 | 780 |  |  | 0 |  |  |  |  | ИТОГО | Выполнение предписаний надзорных органов (Ростехнадзор, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, МЧС и т.д.) и приведение объектов в соответствие с требованиями действующих нормативно-технических актов
[7 empty] | 780 |  |  | 0 |  |  |  |  | амортизация
6 | ТЭЦ-8 | 13-1273 | Февраль 2013 г | Декабрь 2013 г | Приобретение автотранспортных средств для нужд ТЭЦ-8 филиала «Невский» (ТЭЦ-8) | 1400 | 728 |  |  | 0 |  |  |  |  | ИТОГО | Снижение эксплуатационных расходов и обеспечения безопасности
[7 empty] | 728 |  |  | 0 |  |  |  |  | амортизация
7 | ТЭЦ-8 | 12-0369 | 2012 г | 2013 г | Модернизация устройства рыбозащиты на водозаборных сооружениях (ТЭЦ-8) | 800 |  |  |  | 581.0181 | 7.2578 | 7.3385 | 4.5966 | 561.8252 | ИТОГО | Выполнение предписаний надзорных органов (Ростехнадзор, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, МЧС и т.д.) и приведение объектов в соответствие с требованиями действующих нормативно-технических актов
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | прочие (в т.ч. кредитные средства)
8 | ТЭЦ-8 | 13-1337 | Январь 2015 г | Декабрь 2015 г | Модернизация тепловой схемы ТЭЦ-8 с установкой котла малой производительности | 67730 |  |  | 67730 | 51.6162 | 0 | 0 | 50.1521 | 1.4641 | ИТОГО | Обеспечение потребности ГВС г. Кировска в межотопительный период
[9 empty] | 37378.8269 | 0 |  |  |  |  | прочие (в т.ч. кредитные средства)
[9 empty] | 30351.1731 | 0 |  |  |  |  | амортизация
9 | ТЭЦ-8 | 13-0256 | Январь 2014 г | Декабрь 2014 г | Модернизация узлов учета тепла на площадке АТП | 1500 |  | 1500 |  | 0 |  |  |  |  | ИТОГО | Выполнение предписаний надзорных органов (Ростехнадзор, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, МЧС и т.д.) и приведение объектов в соответствие с требованиями действующих нормативно-технических актов
[8 empty] | 150 |  | 0 |  |  |  |  | прочие (в т.ч. кредитные средства)
|  |  | Январь 2015 г | Декабрь 2015 г |  |  |  | 1350 |  | 0 |  |  |  |  | амортизация
10 | ТЭЦ-8 | 14-0599 | Январь 2014 г | Декабрь 2014 г | Приобретение автотранспортных средств для нужд ТЭЦ-8 филиала «Невский» | 4000 |  | 1600 |  | 1294.1617 | 0 | 0 | 216.9492 | 1077.2125 | ИТОГО | Снижение эксплуатационных расходов и обеспечения безопасности
[8 empty] | 1120 |  | 0 |  |  |  |  | прочие (в т.ч. кредитные средства)
|  |  | Январь 2014 г | Декабрь 2014 г |  |  |  | 480 |  | 0 |  |  |  |  | амортизация
11 | ТЭЦ-8 | 15-1299 | Январь 2015 г | Декабрь 2015 г | ТЭЦ-8; Приобретение автотранспортных средств для нужд Дубровской ТЭЦ филиала «Невский» | 1000 |  |  | 400 | 0 |  |  |  |  | ИТОГО | Снижение эксплуатационных расходов и обеспечения безопасности
|  |  | Январь 2015 г | Декабрь 2015 г |  |  |  |  | 400 | 0 |  |  |  |  | прочие (в т.ч. кредитные средства)
12 |  | 14-0954 | 2014 | 2015 | ТЭЦ-8; Модернизация системы контроля и управления доступом на ТЭЦ-8 филиала Невский" | 637 |  |  |  | 39.5353 | 0 | 0 | 0 | 39.5353 |  | Обеспечение безопасности объектов ТЭК в соответствии с ФЗ №256 от 21.07.2011 и №257 от 21.07.2011, предписания надзорных органов (МВД, ФСБ, прокуротуры), указания антитеррористических комиссий и требования ОАО "Газпром".
ТЭЦ-8; Модернизация системы контроля и управления доступом на ТЭЦ-8 филиала Невский"
13 |  | 13-0480 | 2014 | 2014 | Модернизация системы автоматического регулирования давления в обратном коллекторе теплосети в бойлерной ТЭЦ-8 | 800 |  |  |  | 499.1301 | 0 | 0 | 0 | 499.1301 |  | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности
14 |  | 14-0456 | 2014 | 2014 | Оборудование не требующее монтажа | 1000 |  |  |  | 367.4488 | 0 | 0 | 140.6662 | 226.7826 |  | Замена морально и физически устаревших приборов и оборудования, улучшнение качества ремонтов, производительности и безопасности труда.
15 |  | 14-0988 | 2014 | 2014 | ТЭЦ-8; Подключение ТЭЦ-8 филиала "Невский" к РАСЦО Ленинградской области |  |  |  |  | 61.8842 | 0 | 0 | 0 | 61.8842 |  | Обеспечение безопасности в соответствии с постановлением правительства Ленинградской области от 9 июня 2014 г. N 227 «Об утверждении положения о системе оповещения и информирования населения Ленинградской области»
16 |  | 14-0824 | 2014 | 2014 | ТЭЦ-8; оснащение автотранспортных средств тахографами |  |  |  |  | 73.028 | 0 | 0 | 56.228 | 16.8 |  | Снижение эксплуатационных расходов и обеспечения безопасности
17 | ТЭЦ-21 | 11-0324 | 2012 г | 2016 г | Модернизация СКС ТЭЦ21 филиала "Невский" (ТЭЦ-21) | 22330.73 | 67.5 | 134 |  | 0 |  |  |  |  | ИТОГО | В целях обеспечения непрерывного производственного процесса необходимо создание унифицированной структурированной кабельной сети
[7 empty] | 67.5 | 134 |  | 0 |  |  |  |  | амортизация
18 | ТЭЦ-21 | 12-0502 | Октябрь 2011 г | Декабрь 2016 г | Создание комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) основной площадки и мазутного хозяйства ТЭЦ-21 филиала "Невский" (модернизация, расширение и интеграция систем безопасности) (ТЭЦ-21) | 55716 | 297 | 294.8 | 294.8 | 312.0127 | 13.8808 | 80.9045 | 168.938 | 48.2894 | ИТОГО | Обеспечение безопасности объектов ТЭК в соответствии с ФЗ №256 от 21.07.2011 и №257 от 21.07.2011, предписания надзорных органов (МВД, ФСБ, прокуротуры), указания антитеррористических комиссий и требования ОАО "Газпром".
[7 empty] | 297 | 294.8 | 294.8 | 0 |  |  |  |  | амортизация
19 | ТЭЦ-21 | 12-0699 | Январь 2012 г | Декабрь 2016 г | Реконструкция административно-производственного здания ТЭЦ-21 (ТЭЦ-21) | 19506 | 243 |  | 230.48 | 3.327 | 0.86145 | 0.83142 | 0.81577 | 0.81831 | ИТОГО | Обеспечение безопасной эксплуатации
[7 empty] | 243 |  | 230.48 | 0 |  |  |  |  | амортизация
20 | ТЭЦ-21 | 13-0231 | 2013 г | 2013 г | Модернизация системы розжига горелок с внедрением САУГ БЛ. №1 (ТЭЦ-21) | 21000 | 567 |  |  | 0 |  |  |  |  | ИТОГО | Требование эксплуатации. Требование правил Безопасности в газовом хозяйстве
[7 empty] | 567 |  |  | 0 |  |  |  |  | амортизация
21 | ТЭЦ-21 | 13-0517 | Апрель 2013 г | Декабрь 2013 г | Реконструкция фильтро-вентиляционной системы объекта №1 433 Северной теплоэлектроцентрали филиала "Невский" (ТЭЦ-21) | 590 | 15.93 |  |  | 0 |  |  |  |  | ИТОГО | Обеспечение безопасности объектов ТЭК в соответствии с ФЗ №256 от 21.07.2011 и №257 от 21.07.2011, предписания надзорных органов (МВД, ФСБ, прокуротуры), указания антитеррористических комиссий и требования ОАО "Газпром".
[7 empty] | 15.93 |  |  | 0 |  |  |  |  | амортизация
22 | ТЭЦ-21 | 13-1181 | Март 2013 г | Декабрь 2013 г | Оборудование, не требующее монтажа (ТЭЦ-21) | 1000 | 27 |  |  | 0 |  |  |  |  | ИТОГО | Замена морально и физически устаревших приборов и оборудования, улучшнение качества ремонтов, производительности и безопасности труда.
[7 empty] | 27 |  |  | 0 |  |  |  |  | амортизация
23 | ТЭЦ-21 | 13-1217 | Февраль 2013 г | Октябрь 2014 г | Замена электролизера СЭУ-20 (ТЭЦ-21) | 6500 | 175.5 |  |  | 0 |  |  |  |  | ИТОГО | Электролизер выработал нормативный срок службы, в соответствии с ТУ-26-01-355-90 (год выпуска 1976, ввод - 1979 г.). Требования РД 34.20-501-95
[7 empty] | 175.5 |  |  | 0 |  |  |  |  | амортизация
24 | ТЭЦ-21 | 13-1258 | Февраль 2013 г | Октябрь 2014 г | Замена главного паропровода блока №1 (ТЭЦ-21) | 89000 | 216 |  |  | 2075.3961 | 122.3656 | 1277.5363 | 191.9786 | 483.5156 | ИТОГО | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности, Продление срока эксплуатации энергоблока
[7 empty] | 216 |  |  | 0 |  |  |  |  | амортизация
25 | ТЭЦ-21 | 13-1300 | Март 2013 г | Июнь 2014 г | Замена подогревателей высокого давления (ТЭЦ-21) | 70000 | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  |  | ИТОГО | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности (дефект крышки ПВД-7)
[7 empty] | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  |  | амортизация
26 | ТЭЦ-21 | 13-1326 | Июнь 2013 г | Декабрь 2013 г | Реконструкция узлов учёта тепловой энергии с увеличением пропускной способности внутристанционного узла Т/М Новодевяткино (увеличение диаметра с 200 до 700 мм) (ТЭЦ-21) | 6017 | 6017 |  |  | 24129.9829 | 14.0656 | 146.0598 | 143.6007 | 23826.2568 | ИТОГО | Обеспечение требуемой тепловой нагрузкой потребителей в зоне действия ТЭЦ
[7 empty] | 881.9 |  |  | 0 |  |  |  |  | амортизация
[7 empty] | 5135.1 |  |  | 0 |  |  |  |  | за счет платы за подключение
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | прочие (в т.ч. кредитные средства)
27 | ТЭЦ-21 | 13-1328 | Февраль 2013 г | Декабрь 2013 г | Установка сетевых насосов 1го и 2го подъёмов (2 шт. СЭ-2500-60-8;3 шт. СЭ-2500-140-8) (ТЭЦ-21) | 19930 | 19930 |  |  | 1449.2103 | 0 | 0 | 0 | 1449.2103 | ИТОГО | Обеспечение требуемой тепловой нагрузкой потребителей в зоне действия ТЭЦ
[7 empty] | 4162.87 |  |  | 0 |  |  |  |  | амортизация
[7 empty] | 15767.13 |  |  | 0 |  |  |  |  | за счет платы за подключение
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | прочие (в т.ч. кредитные средства)
28 | ТЭЦ-21 | 13-1329 | Февраль 2013 г | Декабрь 2013 г | Установка молниезащиты на дымовой трубе № 2 (ТЭЦ-21) | 17000 | 459 |  |  | 0 |  |  |  |  | ИТОГО | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности
[7 empty] | 459 |  |  | 0 |  |  |  |  | амортизация
29 | ТЭЦ-21 | 07-0532 | 2007 г | 2013 г | Создание автоматизированной системы по сбору и обработке оперативной информации от предприятий филиалов ОАО "ТГК-1" (ТЭЦ-21) | 27727 |  |  |  | 1.8092 | 0.88835 | 0.47008 | 0.21546 | 0.23532 | ИТОГО | Повышение эффективности бизнес-процессов компании и оптимизация работы пользователей (сотрудников Компании) • Ведение НСИ в части ТМЦ; • Учет и ведение договоров поставки ТМЦ; • Проведение заявочной компании в области материально-технических ресурсов; • Контроль качества приобретаемых ТМЦ
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | прочие (в т.ч. кредитные средства)
30 | ТЭЦ-21 | 07-0650 | 2007 г | 2015 г | Расширение Северной ТЭЦ-21 (2 очередь расширение ПГУ) (ТЭЦ-21) | 13420000 |  |  |  | 11.1535 | 3.2571 | 3.2677 | 2.3196 | 2.3091 | ИТОГО | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | прочие (в т.ч. кредитные средства)
31 | ТЭЦ-21 | 10-0452 | 2010 г | 2013 г | ТЭЦ-21. Оснащение системой очистки сетевой воды (первый этап). (ТЭЦ-21) | 30011 |  |  |  | 13.4074 | 3.4931 | 3.3515 | 3.2758 | 3.287 | ИТОГО | Выполнение норм и требований по охране труда
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | прочие (в т.ч. кредитные средства)
32 | ТЭЦ-21 | 12-1166 | 2013 г | 2013 г | Модернизация узла связи ТЭЦ-21 филиала "Невский" (ТЭЦ-21) | 917.54 |  |  |  | 1.5634 | 0.59 | 0.56665 | 0.35844 | 0.048264 | ИТОГО | Обеспечение непрерывного производственного процесса в соответствии с технологическим требованиям к узлам связи.
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | прочие (в т.ч. кредитные средства)
33 | ТЭЦ-21 | 12-0257 | 2014 г | 2014 г | Модернизация котла КВГМ-100 ст. №2 с установкой газовой системы "АМАКС" с монтажом системы регулирования температуры | 130000 |  | 130000 |  | 130011.6535 | 0 | 0 | 0 | 130011.6535 | ИТОГО | Обеспечение требуемой тепловой нагрузкой потребителей в зоне действия ТЭЦ
[8 empty] | 129506.16 |  | 0 |  |  |  |  | за счет платы за подключение
[8 empty] | 493.84 |  | 0 |  |  |  |  | амортизация
34 | ТЭЦ-21 | 13-0484 | 2015 г | 2016 г | Ввод в эксплуатацию дополнительной градирни | 178668 |  |  | 515.8 | 0 |  |  |  |  | ИТОГО | Снижение ожидаемых ограничений мощности (увеличение оплаты за мощность в летние месяцы на 15-30%), получение дополнительной прибыли за счет поставок дополнительных объемов электроэнергии на оптовый рынок, а также улучшение топливной экономичности благодаря улучшению вакуума в конденсаторе
[9 empty] | 515.8 | 0 |  |  |  |  | амортизация
35 | ТЭЦ-21 | 14-0563 | 2014 г | 2014 г | Модернизация башенной градирни ст. №2 | 30000 |  | 2704 |  | 0 |  |  |  |  | ИТОГО | Увеличение эффективности охлаждения циркуляционной воды, за счет модернизации оросительного устройства и повышение топливной экономичности ТЭЦ, за счет улучшения уровня вакуума в конденсаторах турбин и снижения ожидаемых ограничений мощности в летние месяцы
[8 empty] | 1622.4 |  | 0 |  |  |  |  | прочие (в т.ч. кредитные средства)
[8 empty] | 1081.6 |  | 0 |  |  |  |  | амортизация
36 | ТЭЦ-21 | 11-0482 | 2011 г | 2013 г | Оснащение ТЭЦ-21 резервным дизель-генератором (ТЭЦ-21) | 22528 |  |  |  | 0.13725 | 0.067392 | 0.035661 | 0.016345 | 0.017851 | ИТОГО | Выполнение предписаний надзорных органов (Ростехнадзор, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, МЧС и т.д.) и приведение объектов в соответствие с требованиями действующих нормативно-технических актов
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | прочие (в т.ч. кредитные средства)
37 | ТЭЦ-21 | 15-1212 | 2015 г | 2015 г | Модернизация башенной градирни №3 | 30000 |  |  | 804 | 0 |  |  |  |  | ИТОГО | Увеличение эффективности охлаждения циркуляционной воды, за счет модернизации оросительного устройства, и повышение топливной экономичности ТЭЦ, за счет улучшения уровня вакуума в конденсаторах турбин и снижения ожидаемых ограничений мощности в летние месяцы
[9 empty] | 804 | 0 |  |  |  |  | амортизация
38 | ТЭЦ-21 | 13-1222 | 2014 г | 2016 г | Модернизация фонарей котельного отделения | 15000 |  | 26.8 | 187.6 | 0 |  |  |  |  | ИТОГО | Выполнение требований по соблюдению нормального режима воздухообмена цеха.
|  |  | 2015 г | 2015 г |  |  |  | 26.8 | 187.6 | 0 |  |  |  |  | прочие (в т.ч. кредитные средства)
39 |  | 14-0982 | 2014 | 2014 | ТЭЦ-21; Оборудование административно-производственного комплекса ТЭЦ-21 | 1216 |  |  |  | 27.4764 | 0 | 0 | 0 | 27.4764 |  | Выполнение норм и требований по охране труда
40 |  | 14-0952 | 2014 | 2015 | ТЭЦ-21; Модернизация системы контроля и управления доступом на ТЭЦ-21 филиала Невский" | 787 |  |  |  | 6.2031 | 0 | 0 | 0 | 6.2031 |  | Обеспечение безопасности объектов ТЭК в соответствии с ФЗ №256 от 21.07.2011 и №257 от 21.07.2011, предписания надзорных органов (МВД, ФСБ, прокуротуры), указания антитеррористических комиссий и требования ОАО "Газпром".
41 |  | 13-0446 | 2014 | 2014 | Замена задвижек на баках запаса городской воды | 6600 |  |  |  | 420.5219 | 0 | 0 | 0 | 420.5219 |  | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности
42 |  | 13-1360 | 2014 | 2015 | ТЭЦ-21; Замена главного паропровода блока №2 | 85000 |  |  |  | 5.2369 | 0 | 0 | 3.2807 | 1.9562 |  | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности, Продление срока эксплуатации энергоблока
43 |  | 13-1395 | 2014 | 2015 | ТЭЦ-21; Замена аккумуляторной батареи №2. | 6450 |  |  |  | 138.0212 | 0 | 0 | 0 | 138.0212 |  | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности
44 |  | 14-0552 | 2014 | 2014 | Оборудование, не требующее монтажа | 1000 |  |  |  | 20.7169 | 0 | 0 | 0 | 20.7169 |  | Замена морально и физически устаревших приборов и оборудования, улучшнение качества ремонтов, производительности и безопасности труда.
45 |  | 14-0761 | 2014 | 2014 | ТЭЦ-21; Ограждение градирни №4 с системой дистанционного контроля доступа. | 2000 |  |  |  | 53.5786 | 0 | 0 | 0 | 53.5786 |  | Обеспечение безопасности объектов ТЭК в соответствии с ФЗ №256 от 21.07.2011 и №257 от 21.07.2011, предписания надзорных органов (МВД, ФСБ, прокуротуры), указания антитеррористических комиссий и требования ОАО "Газпром".
46 |  | 14-0762 | 2014 | 2014 | ТЭЦ-21; Замена арматуры на напоре циркуляционных насосов. | 6000 |  |  |  | 381.9208 | 0 | 0 | 381.9208 | 0 |  | Обеспечения надежной и бесперебойной производственной деятельности
47 | ПСДТУиИТ | 11-0514 | Сентябрь 2011 г | Декабрь 2016 г | Разработка автоматизированной системы управления инвестиционной деятельностью на платформе 1С. (ПСДТУиИТ) | 13688 | 280 | 40 | 40 | 0 |  |  |  |  | ИТОГО | Повышение эффективности бизнес-процессов компании и оптимизация работы пользователей (сотрудников Компании) • Ведение НСИ в части ТМЦ; • Учет и ведение договоров поставки ТМЦ; • Проведение заявочной компании в области материально-технических ресурсов; • Контроль качества приобретаемых ТМЦ
[7 empty] | 280 | 40 | 40 | 0 |  |  |  |  | прочие (в т.ч. кредитные средства)
48 | ПСДТУиИТ | 13-0303 | 2013 г | 2013 г | Оборудование, не требующее монтажа для филиала "Невский" (ПСДТУиИТ) | 4000 | 320 |  |  | 0 |  |  |  |  | ИТОГО | Закупка серверного и периферийного оборудования, расширение возможностей существующего оборудования для удовлетворения потребностей персонала ОАО "ТГК-1" при выполнении поставленных задач
[7 empty] | 320 |  |  | 0 |  |  |  |  | амортизация
49 | ПСДТУиИТ | 13-1246 | Март 2013 г | Декабрь 2016 г | Создание системы избирательного видеонаблюдения ТЭЦ филиала "Невский" для ситуационно-кризисного центра Газпром энергохолдинг (ПСДТУиИТ) | 75310 | 728 | 976.8 | 3920 | 0 |  |  |  |  | ИТОГО | В целях обеспечения непрерывного производственного процесса необходимо создание системы избирательного видеонаблюдения с целью своевременного оповещения о наступлении нештатных ситуаций на энергообъектах ОАО "ТГК-1"
[8 empty] | 683.76 | 0 | 0 |  |  |  |  | прочие (в т.ч. кредитные средства)
[7 empty] | 728 | 293.04 | 3920 | 0 |  |  |  |  | амортизация
50 | ПСДТУиИТ | 13-1299 | Январь 2013 г | Декабрь 2013 г | Внедрение информационной системы "База технологических нарушений /инцидентов (ПСДТУиИТ) | 2000 | 160 |  |  | 0 |  |  |  |  | ИТОГО | Повышение эффективности бизнес-процессов компании и оптимизация работы пользователей (сотрудников Компании) • Ведение НСИ в части ТМЦ; • Учет и ведение договоров поставки ТМЦ; • Проведение заявочной компании в области материально-технических ресурсов; • Контроль качества приобретаемых ТМЦ
[7 empty] | 160 |  |  | 0 |  |  |  |  | амортизация
51 | ПСДТУиИТ | 13-1305 | Ноябрь 2013 г | Декабрь 2014 г | Модернизация АТС филиала "Невский" (2 этап) (ПСДТУиИТ) | 16500 | 560 | 760 |  | 753.9331 | 1.4563 | 698.0145 | 54.4624 | 0 | ИТОГО | Обеспечение непрерывного производственного процесса в соответствии с технологическим требованиям к узлам связи.
[8 empty] | 532 |  | 0 |  |  |  |  | прочие (в т.ч. кредитные средства)
[7 empty] | 560 | 228 |  | 0 |  |  |  |  | амортизация
52 | ПСДТУиИТ | 13-1306 | Март 2013 г | Декабрь 2015 г | Оборудование, не требующее монтажа для АСУ ТП филиала "Невский" (ПСДТУиИТ) | 6000 | 160 | 160 | 160 | 0 |  |  |  |  | ИТОГО | В соответствии с приказом № 78 от 24.05.2013 генерального директора ОАО «ТГК-1», на службу АСУ ТП ПСДТУиИТ с 01.07.2013 возложены функции по техническому обслуживанию и ремонту АСУ ТП филиала «Невский». Для выполнения возложенных функций по обслуживанию и ремонту, а также требований «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (п.4.7.2) необходима закупка оборудования не требующего монтажа для АСУ ТП ТЭЦ филиала «Невский».
[7 empty] | 160 | 160 | 160 | 0 |  |  |  |  | амортизация
53 | ПСДТУиИТ | 13-1332 | Январь 2013 г | Декабрь 2016 г | Модернизация системы "Энерготрейдинг". (ПСДТУиИТ) | 22000 | 560 | 400 | 400 | 0 |  |  |  |  | ИТОГО | Повышение эффективности бизнес-процессов компании и оптимизация работы пользователей (сотрудников Компании) • Ведение НСИ в части ТМЦ; • Учет и ведение договоров поставки ТМЦ; • Проведение заявочной компании в области материально-технических ресурсов; • Контроль качества приобретаемых ТМЦ
[7 empty] | 560 | 400 | 400 | 0 |  |  |  |  | амортизация
54 | ПСДТУиИТ | 08-0473 | 2008 г | 2013 г | Создание инженерной инфросистемы ЦОД ОАО "ТГК-1" (ПСДТУиИТ) | 37927.8 |  |  |  | 27.5732 | 0 | 0 | 0 | 27.5732 | ИТОГО | Повышение эффективности бизнес-процессов компании и оптимизация работы пользователей (сотрудников Компании) • Ведение НСИ в части ТМЦ; • Учет и ведение договоров поставки ТМЦ; • Проведение заявочной компании в области материально-технических ресурсов; • Контроль качества приобретаемых ТМЦ
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | прочие (в т.ч. кредитные средства)
55 | ПСДТУиИТ | 11-0320 | 2015 г | 2015 г | Строительство ВОЛС ТЭЦ5 - ТЭЦ8 филиала "Невский" | 19000 |  |  | 1520 | 0 |  |  |  |  | ИТОГО | Строительство высокоскоростного канала передачи данных для повышения надежности и качества связи
[9 empty] | 1520 | 0 |  |  |  |  | прочие (в т.ч. кредитные средства)
56 | ПСДТУиИТ | 14-0202 | 2014 г | 2014 г | Оборудование, не требующее монтажа для филиала "Невский" | 7000 |  | 560 |  | 887.4507 | 0 | 0 | 361.9618 | 525.4888 | ИТОГО | Закупка серверного и периферийного оборудования, расширение возможностей существующего оборудования для удовлетворения потребностей персонала ОАО "ТГК-1" при выполнении поставленных задач
[8 empty] | 560 |  | 0 |  |  |  |  | прочие (в т.ч. кредитные средства)
57 | ПСДТУиИТ | 15-1131 | 2015 г | 2015 г | Оборудование, не требующее монтажа для филиала "Невский" | 7000 |  |  | 560 | 0 |  |  |  |  | ИТОГО | Закупка серверного и периферийного оборудования, расширение возможностей существующего оборудования для удовлетворения потребностей персонала ОАО "ТГК-1" при выполнении поставленных задач
[9 empty] | 560 | 0 |  |  |  |  | прочие (в т.ч. кредитные средства)
58 | ПСДТУиИТ | 09-0472 | 2014 г | 2016 г | Информационно-аналитическая система корпоративной отчетности | 16060 |  | 360 | 240 | 0 |  |  |  |  | ИТОГО | Повышение эффективности бизнес-процессов компании и оптимизация работы пользователей (сотрудников Компании) • Ведение НСИ в части ТМЦ; • Учет и ведение договоров поставки ТМЦ; • Проведение заявочной компании в области материально-технических ресурсов; • Контроль качества приобретаемых ТМЦ
[8 empty] | 360 | 240 | 0 |  |  |  |  | прочие (в т.ч. кредитные средства)
59 | ПСДТУиИТ | 10-0405 | 2010 г | 2016 г | Разработка и внедрение информационной системы "Оптимизационная модель теплоэлектростанции" | 39500 |  | 360 | 720 | 0 |  |  |  |  | ИТОГО | Повышение эффективности бизнес-процессов компании и оптимизация работы пользователей (сотрудников Компании) • Ведение НСИ в части ТМЦ; • Учет и ведение договоров поставки ТМЦ; • Проведение заявочной компании в области материально-технических ресурсов; • Контроль качества приобретаемых ТМЦ
[8 empty] | 360 | 720 | 0 |  |  |  |  | прочие (в т.ч. кредитные средства)
60 | ПСДТУиИТ | 10-0408 | 2012 г | 2018 г | Создание ЕС НСИ ОАО "ТГК-1" | 19454 |  | 240 | 240 | 0 |  |  |  |  | ИТОГО | Повышение эффективности бизнес-процессов компании и оптимизация работы пользователей (сотрудников Компании) • Ведение НСИ в части ТМЦ; • Учет и ведение договоров поставки ТМЦ; • Проведение заявочной компании в области материально-технических ресурсов; • Контроль качества приобретаемых ТМЦ
[8 empty] | 240 | 240 | 0 |  |  |  |  | прочие (в т.ч. кредитные средства)
61 | ПСДТУиИТ | 11-0380 | 2011 г | 2017 г | Внедрение системы учета недвижимости с првязкой к ГИС (РНФК) | 9050 |  | 80 | 80 | 0 |  |  |  |  | ИТОГО | Повышение эффективности бизнес-процессов компании и оптимизация работы пользователей (сотрудников Компании) • Ведение НСИ в части ТМЦ; • Учет и ведение договоров поставки ТМЦ; • Проведение заявочной компании в области материально-технических ресурсов; • Контроль качества приобретаемых ТМЦ
[8 empty] | 80 | 80 | 0 |  |  |  |  | прочие (в т.ч. кредитные средства)
62 | ПСДТУиИТ | 13-1331 | 2013 г | 2016 г | Развитие системы расчетов технико-экономических показателей для ПТО ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1". | 15000 |  | 240 | 360 | 0 |  |  |  |  | ИТОГО | Повышение эффективности бизнес-процессов компании и оптимизация работы пользователей (сотрудников Компании) • Ведение НСИ в части ТМЦ; • Учет и ведение договоров поставки ТМЦ; • Проведение заявочной компании в области материально-технических ресурсов; • Контроль качества приобретаемых ТМЦ
[8 empty] | 240 | 360 | 0 |  |  |  |  | прочие (в т.ч. кредитные средства)
63 | ПСДТУиИТ | 13-1334 | 2013 г | 2016 г | Модернизация Системы Управления Поставками и Запасами. | 4000 |  | 40 | 40 | 0 |  |  |  |  | ИТОГО | Повышение эффективности бизнес-процессов компании и оптимизация работы пользователей (сотрудников Компании) • Ведение НСИ в части ТМЦ; • Учет и ведение договоров поставки ТМЦ; • Проведение заявочной компании в области материально-технических ресурсов; • Контроль качества приобретаемых ТМЦ
[8 empty] | 40 | 40 | 0 |  |  |  |  | прочие (в т.ч. кредитные средства)
64 | ПСДТУиИТ | 13-1335 | 2013 г | 2016 г | Расширение и дополнение ИС Контроля над доходами и расходами (КИДО) | 4500 |  | 80 | 80 | 0 |  |  |  |  | ИТОГО | Повышение эффективности бизнес-процессов компании и оптимизация работы пользователей (сотрудников Компании) • Ведение НСИ в части ТМЦ; • Учет и ведение договоров поставки ТМЦ; • Проведение заявочной компании в области материально-технических ресурсов; • Контроль качества приобретаемых ТМЦ
[8 empty] | 80 | 80 | 0 |  |  |  |  | прочие (в т.ч. кредитные средства)
65 | ПСДТУиИТ | 07-0533 | 2007 г | 2016 г | Развитие Корпоративного портала (MOSS 2010) | 32303 |  | 80 | 80 | 0 |  |  |  |  | ИТОГО | Повышение эффективности бизнес-процессов компании и оптимизация работы пользователей (сотрудников Компании) • Ведение НСИ в части ТМЦ; • Учет и ведение договоров поставки ТМЦ; • Проведение заявочной компании в области материально-технических ресурсов; • Контроль качества приобретаемых ТМЦ
[8 empty] | 80 | 80 | 0 |  |  |  |  | прочие (в т.ч. кредитные средства)
66 | ПСДТУиИТ | 14-0451 | 2014 г | 2017 г | ПСДТУиИТ; Интеграция систем финсово-хозяйственной деятельности (ФХД) с информационно-управляющими системами предприятий генерирущего комплекса (ИУС П ГК) | 21110 |  | 735.2 | 153.6 | 0 |  |  |  |  | ИТОГО | Повышение эффективности бизнес-процессов компании и оптимизация работы пользователей (сотрудников Компании) • Ведение НСИ в части ТМЦ; • Учет и ведение договоров поставки ТМЦ; • Проведение заявочной компании в области материально-технических ресурсов; • Контроль качества приобретаемых ТМЦ
[8 empty] | 735.2 | 153.6 | 0 |  |  |  |  | прочие (в т.ч. кредитные средства)
67 |  | 11-0326 | 2011 | 2014 | Создание системы видеоконференцсвязи (ВКС) на объектах филиала "Невский" |  |  |  |  | 16.7206 | 0 | 16.7206 | 0 | 0 |  | Повышение эффективности бизнес-процессов компании и оптимизация работы пользователей (сотрудников Компании) • Ведение НСИ в части ТМЦ; • Учет и ведение договоров поставки ТМЦ; • Проведение заявочной компании в области материально-технических ресурсов; • Контроль качества приобретаемых ТМЦ
68 |  | 14-1005 | 2014 | 2015 | ПСДТУиИТ; Создание "зонтичной" системы мониторинга ИТ сервисов и связи по ОАО "ТГК-1" | 71300 |  |  |  | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 |  | Повышение эффективности бизнес-процессов компании и оптимизация работы пользователей (сотрудников Компании) • Ведение НСИ в части ТМЦ; • Учет и ведение договоров поставки ТМЦ; • Проведение заявочной компании в области материально-технических ресурсов; • Контроль качества приобретаемых ТМЦ
69 |  | 14-1009 | 2014 | 2014 | ПСДТУиИТ; Модернизации телефонной сети на основе NGN - технологии | 12800 |  |  |  | 972.7169 | 0 | 0 | 0 | 972.7169 |  | Повышение эффективности бизнес-процессов компании и оптимизация работы пользователей (сотрудников Компании) • Ведение НСИ в части ТМЦ; • Учет и ведение договоров поставки ТМЦ; • Проведение заявочной компании в области материально-технических ресурсов; • Контроль качества приобретаемых ТМЦ
70 |  | 14-1011 | 2014 | 2014 | ПСДТУиИТ; Оборудование, не требующее монтажа для ЦОД № 1 ОАО "ТГК-1" | 4000 |  |  |  | 324.768 | 0 | 0 | 0 | 324.768 |  | Повышение эффективности бизнес-процессов компании и оптимизация работы пользователей (сотрудников Компании) • Ведение НСИ в части ТМЦ; • Учет и ведение договоров поставки ТМЦ; • Проведение заявочной компании в области материально-технических ресурсов; • Контроль качества приобретаемых ТМЦ
71 |  | 14-1012 | 2014 | 2014 | ПСДТУиИТ; Оборудование, не требующее монтажа для ЦОД № 2 ОАО "ТГК-1" | 4000 |  |  |  | 324.768 | 0 | 0 | 0 | 324.768 |  | Повышение эффективности бизнес-процессов компании и оптимизация работы пользователей (сотрудников Компании) • Ведение НСИ в части ТМЦ; • Учет и ведение договоров поставки ТМЦ; • Проведение заявочной компании в области материально-технических ресурсов; • Контроль качества приобретаемых ТМЦ
72 |  | 14-1014 | 2014 | 2014 | ПСДТУиИТ; Программно-аппаратный комплекс системы мультимедийной связи ОАО "ТГК-1" | 17200 |  |  |  | 1402.2144 | 0 | 0 | 0 | 1402.2144 |  | Повышение эффективности бизнес-процессов компании и оптимизация работы пользователей (сотрудников Компании) • Ведение НСИ в части ТМЦ; • Учет и ведение договоров поставки ТМЦ; • Проведение заявочной компании в области материально-технических ресурсов; • Контроль качества приобретаемых ТМЦ
73 |  | 14-1020 | 2014 | 2014 | ПСДТУиИТ; Модернизация дисковой полки для ЦОД ОАО "ТГК-1" | 500 |  |  |  | 40.694 | 0 | 0 | 0 | 40.694 |  | Повышение эффективности бизнес-процессов компании и оптимизация работы пользователей (сотрудников Компании) • Ведение НСИ в части ТМЦ; • Учет и ведение договоров поставки ТМЦ; • Проведение заявочной компании в области материально-технических ресурсов; • Контроль качества приобретаемых ТМЦ
|  |  | Всего по передаче тепловой энергии по Ленинградской области |  |  |  | 47050 | 38700 | 60000 | 33242.6361 | 15.3395 | 16531.4029 | 16695.8937 | 0 | ИТОГО
[7 empty] | 33013.5732 | 38624 | 38624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация
[7 empty] | 14036.4268 | 76 | 21376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прочие (в т.ч. кредитные средства)
74 | ТЭЦ-8 | 10-0299 | Апрель 2010 г | Декабрь 2016 г | Т/м 3-4 микр. от ТЭЦ до ТК-7 (г. Кировск) (ТЭЦ-8) | 206589.14 | 24000 | 38700 | 60000 | 33202.0716 | 0 | 16515.8929 | 16686.1787 | 0 | ИТОГО | Повышение надежности теплоснабжения потребителей, сокращение потерь теплоносителя и тепла, используя более современную тепловую изоляцию.
[7 empty] | 19183.5732 | 38624 | 38624 | 0 |  |  |  |  | амортизация | #N/A
[7 empty] | 4816.4268 | 76 | 21376 | 0 |  |  |  |  | прочие (в т.ч. кредитные средства) | #N/A
75 | ТЭЦ-8 | 12-0362 | 2012 г | 2013 г | Модернизация тепловой сети т/м 1-2 мкр. от ТЭЦ до ТК-6(г Кировск) (ТЭЦ-8) | 19809.73 | 13050 |  |  | 0 |  |  |  |  | ИТОГО | Повышение надежности теплоснабжения потребителей, сокращение потерь теплоносителя и тепла, используя более современную тепловую изоляцию.
[7 empty] | 7830 |  |  | 0 |  |  |  |  | амортизация | #N/A
[7 empty] | 5220 |  |  | 0 |  |  |  |  | прочие (в т.ч. кредитные средства) | #N/A
76 | ТЭЦ-8 | 12-0364 | 2012 г | 2013 г | Модернизация тепловой сети т/м 1-2 мкр р/с Победа от ТК-15(т/м 1-2 мкр)до ТК-5 (ТЭЦ-8) | 22748.03 | 10000 |  |  | 0 |  |  |  |  | ИТОГО | Повышение надежности теплоснабжения потребителей, сокращение потерь теплоносителя и тепла, используя более современную тепловую изоляцию.
[7 empty] | 6000 |  |  | 0 |  |  |  |  | амортизация | #N/A
[7 empty] | 4000 |  |  | 0 |  |  |  |  | прочие (в т.ч. кредитные средства) | #N/A
77 | ТЭЦ-8 | 11-0377 | 2011 г | 2013 г | Модернизация тепловой сети Т/М 3-4 мкр.р/с Северная от ТК-6 до ТК-8 (ТЭЦ-8) | 22149 |  |  |  | 40.5645 | 15.3395 | 15.5099 | 9.715 | 0 | ИТОГО | Повышение надежности теплоснабжения потребителей, сокращение потерь теплоносителя и тепла, используя более современную тепловую изоляцию.
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | амортизация | #N/A
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | прочие (в т.ч. кредитные средства) | #N/A