ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый  запрос предложений по проектно-изыскательским работам  ВОЛС (волоконно-оптических линий связи) на участке ГЭС-6 – ГЭС-7 – ПС20 – ГЭС-8

филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» (этап 1)

номер закупки по ГКПЗ: № 1090/5.25-3452

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

| Наименование объекта | Адрес |
| --- | --- |
| ГЭС-6 | Мурманская область, п. Раякоски |
| ГЭС-7 | Мурманская область, п. Хеваскоски |
| Служба пограничного Управления по Мурманской области ФСБ России в г.п. Никель | Мурманская область, г. п. Никель |
| ГЭС-8 | Мурманская область, п. Борисоглебск |

Ответственное лицо Заказчика за подготовку технической документации:

Начальник отдела сопровождения ИТ-бюджета ПСДТУиИТ - Травкин Андрей Иванович, т.901-32-80.

Начальник сектора связи СДиТУ филиала «Кольский» - Тереня Андрей Валерьевич, т.+7(81553)-693-97,

+7(921)-518-14-41.

Период выполнения работ:

Начало:               октябрь  2013 г.

Окончание:         декабрь 2013 г.

Стоимость ПИР:  6800,00  тыс.рублей  без НДС.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии  с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Код закупки по ОКВЭД: 64.20.3

Код закупки по ОКДП: 4530740

Регион оказания услуг (код по ОКАТО): 47 205 563 000

Требования к выполнению работ:

В соответствии с приказом Генерального директора ОАО «ТГК-1» № 201 от 11.12.2007г. «О создании единой корпоративной системы передачи данных ОАО «ТГК-1»» и приказом  ОАО РАО «ЕЭС России» № 603 от 09.09.2005г. необходимо выполнить рабочее проектирование для организации резервных каналов высокой пропускной способности для энергообъектов каскада Пазских ГЭС.

| п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | ПИР ВОЛС «ГЭС-6 – ГЭС-7 – ПС20 – ГЭС-8» |

Основные технические характеристики:

- протяженность магистральной трассы на участке ГЭС 6 – ГЭС 7  - 26,5 км;

- протяженность магистральной трассы на участке от ГЭС 7 до  отделения (погз) в Кирпичном -33,5 км;

- протяженность магистральной трассы на участке от отделения (погз) в Кирпичном до Службы в г.п. Никель пограничного Управления по Мурманской области ФСБ России –20 км;

- протяженность трассы от ГЭС 8 до пересечения с магистральной трассой – 30 км;

- протяженность захода на ГЭС 7 – 1,1 км;

- протяженность захода в ЛАЗ отделения (погз) в Кирпичном – 0,2 км;

- протяженность захода в ЛАЗ отделения (погз) в п. Раякоски  - 1 км (ориентировочно);

- протяженность захода на ГЭС 8  - 0,5 км;

- способ прокладки ВОЛС – по деревянным столбам;

- число оптических волокон – не менее 24.

Технические требования:

- получить технические условия на заходы в отделения (погз) в п. Раякоски, на Кирпичный и в ЛАЗ Службы в г. п. Никель пограничного  Управления по Мурманской области ФСБ России;

- получить технические условия на строительство ВОЛС по деревянным столбам в г. п. Никель;

- оформить разрешение на строительство ВОЛС в г. п. Никель;

- проект выполнить в соответствии градостроительной документацией г. п. Никель;

- получить технические условия на размещение, подключение к существующей сети электроснабжения и заземление оборудования систем передачи в ЛАЗе Службы в г.п. Никель пограничного  Управления по Мурманской области ФСБ России;

- проектирование выполнить в соответствии с полученными ТУ;

- выполнить проектирование систем передачи по ВОЛС. При необходимости запроектировать телекоммуникационный шкаф 19”, с подключением к существующей сети электроснабжения 220В, 50Гц  заземления и организацией резервного электроснабжения;

- проектом предусмотреть интеграцию вновь проектируемых систем с существующими на Каскаде Пазских ГЭС;

- проект согласовать в Службе в г. п. Никель пограничного  Управления по Мурманской области ФСБ России и в администрации г. п. Никель;

- в соответствии с Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2006 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» при создании проекта необходимо выполнить требования,  изложенные в Приложении № 1 к Техническому заданию;

- исполнительную документацию предоставить в 4 (Четырех) экземплярах на бумажном носителе  и 1 (Один) экз. в электронном виде на CD.

При производстве  работ необходимо выполнение требований:

  - СО 153-34.20.501-2003 (РД 34.20.501-95). «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;

  - «Правила устройства электроустановок» 7-е издание;

  - СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00). «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

  - СО 34.04.181-2003. «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

  - РД 153-34.0-48.518-98. «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 110 кВ и выше»;

  - Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

Требования к оформлению  допуска на объекты  филиала «Кольский» и в пограничную зону:

- подрядные организации должны оформлять пропуска на объекты филиала «Кольский» и в пограничную зону для получения разрешения на ведение работ в пограничной зоне не позднее, чем за 14 дней до начала выполнения работ;

- допуск сотрудников подрядных организаций осуществляется в соответствии с заблаговременно утвержденными списками и обязательно оформленными временными пропусками.

Требования к подрядной организации:

- иметь опыт выполнения аналогичных работ на объектах энергетики не менее трех лет;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента;

- иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам:

-  пп.1.2 (работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта) и пп.1.3 (работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения) раздела II «Перечня видов работ….» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009г. №624), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

-  пп.4.4 (работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем), пп.5.6 (работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем)  раздела II «Перечня видов работ….» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009г. №624), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства.

- Для подтверждения сведений о квалификации Подрядчика предоставить следующие документы:

  - перечень работ, по выполненным контрактам с указанием стоимости;

  - копии отзывов (рекомендаций);

  - копии дипломов о высшем образовании и удостоверений о повышении квалификации.

Приложение № 1

к Техническому заданию

# Требования к составу разделов проектной документации и их содержанию.

Раздел 1. "Пояснительная записка" должен содержать:

в текстовой части:

а) реквизиты документа, на основании которого принято решение о разработке проектной документации на линейные объекты, либо реквизиты международного договора Российской Федерации или соглашения о разделе продукции:

б) исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капитального строительства.

В пояснительной записке указываются реквизиты следующих документов:

- задание на проектирование - в случае подготовки проектной документации на

основании договора;

- отчетная документация по результатам инженерных изысканий;

- правоустанавливающие документы на объект капитального строительства - в

случае подготовки проектной документации для проведения реконструкции

или капитального ремонта объекта капитального строительства;

- документы о согласовании отступлений от положений технических условий;

- иные исходно-разрешительные документы, установленные законодательными

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том

числе техническими и градостроительными регламентами;

в) сведения о климатической, географической и инженерно-геологической характеристике района, на территории которого предполагается осуществлять строительство линейного объекта;

г) описание вариантов маршрутов прохождения линейного объекта по территории района строительства (далее - трасса), обоснование выбранного варианта трассы;

д) сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения и месторасположения начального и конечного пунктов линейного объекта;

е) технико-экономическую характеристику проектируемого линейного объекта (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения, сведения об основных технологических операциях линейного объекта в зависимости от его назначения, основные параметры продольного профиля и полосы отвода и др.);

ж) сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий - в случае необходимости разработки таких условий;

з) описание принципиальных проектных решений, обеспечивающих надежность линейного объекта, последовательность его строительства, намечаемые этапы строительства и планируемые сроки ввода их в эксплуатацию.

Раздел 2. "Проект полосы отвода" должен содержать:

в текстовой части:

а) характеристику трассы линейного объекта (описание рельефа местности, климатических и инженерно-геологических условий, опасных природных процессов, растительного покрова, естественных и искусственных преград, существующих, реконструируемых, проектируемых, сносимых зданий и сооружений,);

б) перечни искусственных сооружений, пересечений, примыканий, включая их характеристику, перечень инженерных коммуникаций, подлежащих переустройству;

в) описание решений по организации рельефа трассы и инженерной подготовке территории;

в графической части:

г)топографическую карту-схему с указанием границ административно-территориальных образований, по территории которых планируется провести трассу линейного объекта;

д) план трассы с указанием участков воздушных линий связи (включая места размещения опор, марки подвешиваемых проводов) и участков кабельных линий связи (включая тип кабеля, глубины заложения кабеля, места размещения наземных и подземных линейно-кабельных сооружений).

Раздел 3. "Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения" должен содержать:

в текстовой части:

а) сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях участка, на котором будет осуществляться строительство линейного объекта;

б) сведения о категории и классе линейного объекта;

в) сведения о проектной мощности (пропускной способности, грузообороте, интенсивности движения и др.) линейного объекта;

г) обоснование количества и типов оборудования, в том числе грузоподъемного, транспортных средств и механизмов, используемых в процессе строительства линейного объекта;

д) сведения о численности и профессионально-квалификационном составе персонала с распределением по группам производственных процессов, число и оснащенность рабочих мест;

е) перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда в процессе эксплуатации линейного объекта;

ж) обоснование принятых в проектной документации автоматизированных систем управления технологическими процессами, автоматических систем по предотвращению нарушения устойчивости и качества работы линейного объекта;

з) описание решений по организации ремонтного хозяйства, его оснащенность;

и) обоснование технических решений по строительству в сложных инженерно-геологических условиях (при необходимости);

а также:

- сведения о возможности обледенения проводов и перечень мероприятий по

антиобледенению;

- описание типов и размеров стоек (промежуточные, угловые, переходные,

оконечные), конструкций опор мачтовых переходов через водные преграды;

- описание конструкций фундаментов, опор, системы молниезащиты, а также

мер по защите конструкций от коррозии;

-описание технических решений, обеспечивающих присоединение

проектируемой линии связи к сети связи общего пользования;

- обоснование строительства новых или использования существующих

сооружений связи для пропуска трафика проектируемой сети связи,

технические параметры в точках соединения сетей связи (уровень сигналов,

спектры сигналов, скорости передачи и др.);

- обоснование принятых систем сигнализации;

- обоснование применяемого коммутационного оборудования, позволяющего

производить учет исходящего трафика на всех уровнях присоединения.

в графической части:

к) схему линейного объекта с обозначением мест установки технологического оборудования (при наличии);

л) чертежи конструктивных решений несущих конструкций и отдельных элементов опор, описанных в пояснительной записке;

м) чертежи основных элементов искусственных сооружений, конструкций;

н) схемы крепления элементов конструкций;

о) схему линейного объекта с обозначением мест установки технологического оборудования (при наличии);

п) чертежи конструктивных решений несущих конструкций и отдельных элементов опор, описанных в пояснительной записке;

р) чертежи основных элементов искусственных сооружений, конструкций;

с) схемы крепления элементов конструкций:

- схемы устройства кабельных переходов через железные и автомобильные (шоссейные, грунтовые) дороги, а также через водные преграды;

- схемы крепления опор и мачт оттяжками;

- схемы узлов перехода с подземной линии на воздушную линию;

- схемы расстановки оборудования связи на линейном объекте;

- схемы тактовой сетевой синхронизации, увязанные со схемой тактовой сетевой

синхронизации сети общего пользования, - для сетей связи, присоединяемых к сети связи общего пользования и использующих цифровую технику коммутации и передачи  информации.

Раздел 4. "Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта" должен содержать:

в графической части:

а) схемы линейного объекта с обозначением мест расположения зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта и обеспечивающих его функционирование.

Раздел 5. "Проект организации строительства" должен содержать:

в текстовой части:

а) характеристику трассы линейного объекта, района его строительства, описание полосы отвода и мест расположения на трассе зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта и обеспечивающих его функционирование;

б) сведения о местах размещения баз материально-технического обеспечения, производственных организаций и объектов энергетического обеспечения, обслуживающих строительство на отдельных участках трассы, а также о местах проживания персонала, участвующего в строительстве, и размещения пунктов социально-бытового обслуживания (при необходимости);

в) описание транспортной схемы (схем) доставки материально-технических ресурсов с указанием мест расположения станций и пристаней разгрузки, промежуточных складов и временных подъездных дорог, в том числе временной дороги вдоль линейного объекта;

г) обоснование потребности в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, электрической энергии, паре, воде, кислороде, ацетилене, сжатом воздухе, взрывчатых веществах (при необходимости), а также во временных зданиях и сооружениях;

д) сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по участкам трассы;

е) обоснование организационно-технологической схемы, определяющей оптимальную последовательность сооружения линейного объекта;

ж) перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций;

з) указание мест обхода или преодоления специальными средствами естественных препятствий и преград, переправ на водных объектах;

и) описание технических решений по возможному использованию отдельных участков проектируемого линейного объекта для нужд строительства;

к) перечень мероприятий по предотвращению в ходе строительства опасных инженерно-геологических и техногенных явлений, иных опасных природных процессов;

л) перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте безопасного движения в период его строительства;

м) обоснование принятой продолжительности строительства;

н) описание проектных решений и перечень мероприятий, обеспечивающих сохранение окружающей среды в период строительства.

в графической части:

о) ситуационный план (карту-схему) района с указанием плана трассы и пунктов ее начала и окончания, а также с нанесением транспортной сети вдоль трассы и указанием мест расположения организаций материально-технического обеспечения строительства, населенных пунктов, перегрузочных станций, речных и морских портов (причалов), постоянных и временных автомобильных и железных дорог и других путей для транспортирования оборудования, конструкций, материалов и изделий, с указанием линий связи и линий электропередачи, используемых в период строительства и эксплуатации линейного объекта;

п) организационно-технологические схемы, отражающие оптимальную последовательность возведения линейного объекта с указанием технологической последовательности работ.

Раздел 6. Мероприятия по охране окружающей среды" должен содержать:

в текстовой части:

а) результаты оценки воздействия на окружающую среду;

б) перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации линейного объекта, включающий:

- мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и

размещению опасных отходов;

- конструктивные решения и защитные устройства, предотвращающие попадание

животных на территорию электрических подстанций, иных зданий и сооружений линейного объекта, а также под транспортные средства и в работающие механизмы;

в) перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат.

в графической части:

г) карту-схему с указанием размещения линейного объекта и границ зон с особыми условиями использования территории, мест обитаний животных и растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации;

Раздел 7. "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" должен содержать:

в текстовой части:

а) описание системы обеспечения пожарной безопасности линейного объекта и обеспечивающих его функционирование зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта;

б) характеристику пожарной опасности технологических процессов, используемых на линейном объекте;

в) сведения о категории оборудования и наружных установок по критерию взрывопожарной и пожарной опасности;

г) описание технических решений по противопожарной защите технологических узлов и систем;

д) определение пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей, уничтожения имущества (расчет пожарных рисков не требуется при выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, и выполнении в добровольном порядке требований нормативных документов по пожарной безопасности).