ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Комплексные испытания СОТИАССО ГЭС – 7,  ГЭС-8

филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

номер закупки по ГКПЗ: № 1090/5.24-3667

номер ИП: № 14-0588

I. Общие требования:

Требования к месту выполнения работ:

| ГЭС-7 Каскада Пазских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» | Мурманская обл., Печенгский р-н, н/п Хеваскоски |
| --- | --- |
| ГЭС-8 Каскада Пазских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» | Мурманская обл., Печенгский район, н/п Борисоглебский |

Ответственное лицо Заказчика за подготовку технической документации:

Начальник ССДТУ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», Воробьев А.Ю. – +7(81553)-693-90.

Период выполнения работ:

Начало:           август 2015 г.

Окончание:     декабрь 2015 г.

Предельная цена закупки:   2 353,00 тыс. руб. без учета НДС.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Код закупки по ОКВЭД: 64.20.3

Код закупки по ОКДП: 6420090

Регион оказания услуг (код по ОКТМО): 47615100

Цель работ:

Проведение комплексных испытаний системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора (СОТИ АССО) в части связи на ГЭС-7, ГЭС-8 филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Работы проводятся совместно с сотрудниками филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» и специалистами Системного оператора (Кольского РДУ).

Требования по сроку действия оферты.

Заявка участника должна быть действительна в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты.  В любом случае этот  срок  не должен   быть  менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Заявок. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Заявки.

2. Требования к выполнению работ:

Описание и основные технические характеристики объектов испытаний:

ГЭС-7:

| FlexGain A155 - SDH-мультиплексоры выделения/добавления (STM-1/4, 63x2 MБит/с, Ethernet 10/100BT, в составе: |  | Шт. |
| --- | --- | --- |
| FG A155 Core 2G | Базовый блок мультиплексора выделения/добавления, 21*2 Мбит/с | 1 |
| FG A155 FAN | Блок вентиляторов | 1 |
| FG A155 Holdover | Блок синхронизации | 1 |
| FG A155 STM1 SFP | Модуль STM-1 для установки SFP модуля оптического приемопередатчика | 1 |
| FG A155 SFP IC1.1 | SFP модуль STM-1 | 1 |
| FG A155 GFP | Модуль Ethernet 10/100 Base T (8 портов) | 1 |
| Alcatel Mainstreet 3600 Коммутационное оборудование в составе: |  |  |
| SINGLE SHELF (8 UCS) | Каркас | 2 |
| SYS CTL CARD 3 (8+) | Плата управления | 2 |
| DMM-3 GEN 1119.0 | Модуль памяти | 2 |
| PWR SUPPLY 48/60VDC | Блок питания | 4 |
| ISDN S/T BRI CARD 4CCT | Плата интерфейсов BRI (4 порта) | 1 |
| DUAL E1 CARD 3 (120 OHM) | Плата интерфейсов Е1 (2 порта) | 5 |
| DSP-3 CARD (6 DSP) | Плата DSP-3 процессоров | 2 |
| DSP5 CARD HCV | Плата DSP-5 процессоров | 2 |
| LGS CARD | Плата LGS | 1 |
| RS232 SYNC/ASYNC DCC(6) | Плата интерф. RS-232 (6 портов) | 2 |
| CISCO Коммутационное оборудование в составе: |  |  |
| CISCO2811 | Маршрутизатор 2811 w/ AC PWR,2FE,4HWICs,2PVDMs,1NME,2AIMS,IP BASE,64F/256D | 2 |
| WS-C2960-24TT-L | Коммутатор Cisco Catalyst WS-C2960-24TT-L | 3 |
| Оборудование спутниковой связи Комин Коммутационное оборудование в составе: |  |  |
| Блок питания и опорных частот | Модем УМ и малошумящий усилитель | 1 |
| Radine DMD-20 |  | 1 |
| Сервер Sun Microsystems NM 5620 | Система управления Alcatel | 1 |

ГЭС-8:

| FlexGain A155 - SDH-мультиплексоры выделения/добавления (STM-1/4, 63x2 MБит/с, Ethernet 10/100BT, в составе: |  | Шт. |
| --- | --- | --- |
| FG A155 Core 2G | Базовый блок мультиплексора выделения/добавления, 21*2 Мбит/с | 1 |
| FG A155 FAN | Блок вентиляторов | 1 |
| FG A155 Holdover | Блок синхронизации | 1 |
| FG A155 STM1 SFP | Модуль STM-1 для установки SFP модуля оптического приемопередатчика | 1 |
| FG A155 SFP L1.2 | SFP модуль STM-1 | 1 |
| FG A155 GFP | Модуль Ethernet 10/100 Base T (8 портов) | 1 |
| Alcatel Mainstreet 3600 Коммутационное оборудование в составе: |  |  |
| SINGLE SHELF (8 UCS) | Каркас | 2 |
| SYS CTL CARD 3 (8+) | Плата управления | 2 |
| DMM-3 GEN 1119.0 | Модуль памяти | 2 |
| PWR SUPPLY 48/60VDC | Блок питания | 4 |
| ISDN S/T BRI CARD 4CCT | Плата интерфейсов BRI (4 порта) | 2 |
| DUAL E1 CARD 3 (120 OHM) | Плата интерфейсов Е1 (2 порта) | 4 |
| DSP-3 CARD (6 DSP) | Плата DSP-3 процессоров | 2 |
| DSP5 CARD HCV | Плата DSP-5 процессоров | 2 |
| LGS CARD | Плата LGS | 1 |
| RS232 SYNC/ASYNC DCC(6) | Плата интерф. RS-232 (6 портов) | 2 |
| CISCO Коммутационное оборудование в составе: |  |  |
| CISCO2811 | Маршрутизатор 2811 w/ AC PWR,2FE,4HWICs,2PVDMs,1NME,2AIMS,IP BASE,64F/256D | 2 |
| WS-C2960-24TT-L | Коммутатор Cisco Catalyst WS-C2960-24TT-L | 3 |
| Сервер Sun Microsystems NM 5620 | Система управления Alcatel | 1 |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ   по «Комплексные испытания СОТИАССО ГЭС – 7 ГЭС-8 филиала «Кольский»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовка к проведению Комплексных испытаний системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора (СОТИ АССО) |  |  |  |
|  | Автономные испытания |  |  |
| 1. | Выполнение Автономных испытаний установленного оборудования Alcatel MS3600 | шт. | 6 |
| 2. | Выполнение Автономных испытаний установленного оборудования Nateks FG A155 | шт. | 4 |
| 3. | Выполнение Автономных испытаний установленного оборудования Cisco | шт. | 15 |
| Проверка работоспособности каналов связи телекоммуникационного оборудования |  |  |  |
| 1. | Измерение электрических параметров сетевого цифрового тракта Е1 2048 Кбит/сек (основные каналы, 15 минут) | шт. | 2 |
| 2. | Измерение электрических параметров сетевого цифрового тракта Е1 256 Кбит/сек (резервные каналы, 15 минут) | шт. | 2 |
| 3. | Измерение электрических параметров сетевого цифрового тракта RS-232 МЭК-101 (15 минут) | шт. | 4 |
| 4. | Измерение электрических параметров сетевого цифрового тракта Ethernet КИСУ-2, Ethernet МЭК-104 (15 минут) | шт. | 8 |
| 5. | Измерение электрических параметров сетевого цифрового тракта ISDN BRI S/T (15 минут) | шт. | 2 |
| 6. | Проверка управляемости и корректности взаимодействия установленного оборудования и имеющихся систем управления. | шт. | 21 |
| Проведение Комплексных испытаний системы обмена технологической информацией в части связи |  |  |  |
| Проверка надежности и достоверности передачи информации по каналам связи телекоммуникационного оборудования и оформление паспортов каналов связи. |  |  |  |
| 1. | Измерение электрических параметров сетевого цифрового тракта Е1 2048 Кбит/сек (основные каналы, 24 часа) | шт. | 2 |
| 2. | Измерение электрических параметров сетевого цифрового тракта Е1 256 Кбит/сек (резервные каналы, 24 часа) | шт. | 2 |
| 3. | Измерение электрических параметров сетевого цифрового тракта RS-232 МЭК-101 (24 часа) | шт. | 4 |
| 4. | Измерение электрических параметров сетевого цифрового тракта Ethernet КИСУ-2, Ethernet МЭК-104 (24 часа) | шт. | 8 |
| 5. | Измерение электрических параметров сетевого цифрового тракта ISDN BRI S/T (24 часа) | шт. | 2 |
| 6. | Оперативные испытания оборудования Alcatel MS3600 | шт. | 6 |
| 7. | Оперативные испытания оборудования Nateks FG A155 | шт. | 4 |
| 8. | Оперативные испытания оборудования Cisco 2960/2811 | шт. | 15 |

Работы по «Комплексным испытаниям СОТИАССО ГЭС – 7,  ГЭС-8  филиала «Кольский» выполнить согласно ранее утвержденной программе и методике испытаний.

За 20 дней до начала работ Исполнитель обязан предоставить заказчику на согласование график, руководствуясь следующими требованиями:

- каждый вид работ должен быть детализирован по видам операций, давать наглядное представление об организации процесса выполнения работ во времени и необходимых для этого ресурсов;

- последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии выполнения работ;

- должно быть указано количество рабочего персонала Исполнителя, необходимого для выполнения каждой конкретной операции. График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате.

- обеспечить соответствие применяемых материалов, оборудования и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации;

- исполнитель письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, лабораторных исследований, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Исполнитель по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

При производстве работ необходимо выполнение требований:

5.1.1. СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».

5.1.2. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 24.07.2013 г. № 328н).

5.1.3. СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

5.1.4. СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

5.1.5. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

5.1.6. РД 34.45-51.300-97 издание шестое «Объем и нормы испытаний электрооборудования».

5.1.7. Правила устройств электроустановок (шестое издание).

5.1.8. Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации

# Исполнитель обязан организовать своевременное в течение 5дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику, исполнительной документации:

- ведомость выполненных работ;

- протоколы испытаний, карты измерений, формуляры в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе.

Требования к оформлению доступа на объекты филиала «Кольский»:

- подрядчик обязан оформить пропуска на объекты филиала «Кольский» не позднее, чем за 14 дней до начала выполнения работ. Исключается доступ работников подрядной организации на объекты филиала «Кольский» без оформления временных пропусков. Доступ сотрудников подрядных организаций осуществляется в соответствии с заблаговременно утвержденными списками и обязательно оформленными временными пропусками.

- для выполнения работ на объектах каскада Пазских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», Исполнителю необходимо самостоятельно оформлять пропуска в пограничную зону в соответствии с порядком, установленным приказом ФСБ РФ от 10.09.2007 г. № 458 «Об утверждении Правил пограничного режима».

Требования к подрядной организации:

- наличие опыта проведения заявляемых работ на объектах энергетики не менее трех лет;

- иметь опыт успешной работы по реализации проектов совместно со структурами Системного Оператора;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда (в т.ч. иметь группу по электробезопасности, соответствующую функциональным обязанностям), пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства по следующим пунктам раздела III «Перечня видов работ….» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009г. № 624:

-   п. 23.33 (Монтаж оборудования сооружений связи),

- п.23.6 (Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации),

-  п. 24.5 (Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов),

-  п. 33.8 (Здания и сооружения объектов связи).

-    подрядная организация должна выполнить работы самостоятельно без привлечения к работам субподрядных организаций;

Для подтверждения сведений о квалификации Подрядчик предоставляет следующие документы:

- перечень работ по выполненным контрактам с указанием стоимости;

- копии отзывов (рекомендаций);

- копии дипломов о высшем образовании и удостоверений о повышении квалификации;

- наличие у персонала действующих сертификатов по прохождению обучения на оборудование Alcatel (Newbridge) Mainstreet 3600/3600+, Alcatel NM5620 Operator, Cisco Certified Network Associate Routing and Switching, Nateks А-155.

- наличие лаборатории оборудования Alcatel (Newbridge) Mainstreet 3600, Cisco 2811/2911, Cisco 2960, Nateks A-155 для моделирования и расследования процессов эксплуатации;

- иметь в наличии поверенные средства измерения в количестве не менее 2-х шт. для проведения измерений по интерфейсам E1, RS-232, BRI.