Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

по ремонту деаэратора ДС-300 ст.№8 электростанции №2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ №1100/2.16-1197)

| Код закупки по ОКДП | Раздел F 4530020 |
| --- | --- |
| Код закупки по ОКВЭД | Подраздел DK 29.24 |

I.Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

        - электростанция №1 (СПб, Набережная обводного канала, 76), котлотурбинный цех №1;

        - электростанция №2 (СПб, Новгородская ул., 11), котлотурбинный цех №2,хим.цех;

        - электростанция №3 (СПб, Набережная реки Фонтанки, 104), котлотурбинный цех №1.

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Зам. начальника ОППР 	Кузин Антон Георгиевич- тел. 901-42-24,

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                   июль 2013 г.

Окончание             сентябрь 2013 г.

Начальная (максимальная) цена закупки- 2 450 тыс.  руб. без учета НДС:

- 3-й квартал- 2 000 тыс. руб. без учета НДС;

- 4-й квартал-    450 тыс. руб. без учета НДС;

В  том числе:

стоимость материалов поставляемых подрядной организацией –    1 119, 2 тыс. руб. без учета НДС.

II. Требования к выполнению работ.

Цель работ:

выполнение комплекса работ по восстановлению технического состояния деаэратора ст.№8 электростанций №2 для продления разрешенного срока эксплуатации.

Требования к сметно-договорной документации:

- Подрядчик в течение пяти рабочих дней после получения уведомления о результатах регламентированной закупочной процедуры представляет Заказчику как на бумажном носителе (в 2-х экз.), так и в электронном виде (по адресу:  Kim.AN@tgc1.ru) проект договора генподряда на выполнение работ с приложениями:

- технического задания,

- копии свидетельства о регистрации предприятия,

- копии доверенности (при подписании договора со стороны Подрядчика не первым лицом).

- Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметной документации разработанной в соответствии с укрупненной ведомостью работ (указанной в техническом задании) и требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО “ТГК-1”. Приложение сметной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

Основные технические характеристики деаэратора ДСА-300

| Наименование |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| деаэратор смешивающего атмосферного типа с 2-мя колонками ДС-300 ст.№8 |  |  |  |  |  |
| Год изготовления | 1973 |  |  |  |  |
| Завод-изготовитель | Барнаульский котельный завод |  |  |  |  |
| Давление в баке, кгс/см2 | 0,2 |  |  |  |  |
| Температура, 0 С | 100 |  |  |  |  |
| Рабочая среда | Пар, вода |  |  |  |  |
| Вместимость бака, м3 | 150 |  |  |  |  |
|  | Типоразмеры | Материал | Масса, кг | Кол., шт. | Черт. № |
| Бак деаэраторный |  |  |  | 1 | Л8-978.00.000 СБ |
| Обечайка |  |  |  |  | Л8-978.02.000 СБ |
| Лист | 1500Х6000 | ВСт3пс5 ГОСТ 14637-89 | 706,5 | 12 |  |
| Лист | 1500х2168 | ВСт3пс5 ГОСТ 14637-89 | 255 | 6 |  |
| Лист | 750х6000 | ВСт3пс5 ГОСТ 14637-89 | 353 | 2 |  |
| Лист | 750х2168 | ВСт3пс5 ГОСТ 14637-89 | 128 | 1 |  |
| Днище |  |  | 1552 | 2 | Л8-978.03.000СБ |
| Лист |  |  |  | 10 |  |
| Лист |  |  |  | 1 |  |
| Опора |  |  | 798 | 2 | Л8-978.04.000СБ |
| Люк |  |  | 160 | 1 | Л8-978.01.000СБ |
| Деаэрационная колонка ДС-300 |  |  |  |  |  |
| Корпус (верхняя часть) : |  |  | 832 | 2 | Т4-511 |
| Лист Ø2092 | 6х1650х6553 | Ст3 ГОСТ380-94 | 503 | 1 |  |
| Конус №6 |  | Ст3 ГОСТ380-94 | 160 | 1 |  |
| Фланец 2076х1830 |  | Ст3 ГОСТ380-94 | 128 | 2 |  |
| Конус отбойный №6 |  | Ст3 ГОСТ380-94 | 19 | 1 |  |
| Ребро №1 δ=6 мм |  | Ст3 ГОСТ380-94 | 1 | 3 |  |
| Косынка №1 δ=10 мм |  | Ст3 ГОСТ380-94 | 0,38 | 6 |  |
| Косынка №2 δ=10 мм |  | Ст3 ГОСТ380-94 | 0,23 | 6 |  |
| Косынка №4 δ=6 мм |  | Ст3 ГОСТ380-94 | 0,15 | 4 |  |
| Угольник | 60х60х6 L=80 | Ст3 ГОСТ380-94 | 0,5 | 6 |  |
| Труба | Ø 219х7 L=220 | Сталь 20 | 8,1 | 2 |  |
| Патрубок | Ø 83х4 L=70 | Сталь 20 | 0,6 | 1 |  |
| Наварыш | Ø 265 №4 | Ст3 ГОСТ380-94 | 7,5 | 2 |  |
| Крюк для подъема |  | Ст3 ГОСТ380-94 | 3,4 | 2 |  |
| Корпус(нижняя часть) : |  |  | 818 | 2 |  |
| лист Ø2092 | 6х1650х6553 | Ст0с ГОСТ 1050-60 | 495 | 1 | Т4-512 |
| Пояс ( полоса) | 6х80х6593 |  | 25 | 1 | Т4-512 |
| Цилиндр паровой Ø 1850 |  | СтОс ГОСТ380-94 | 133 | 1 | Т4-512 |
| Кольцо | Ø 2076х183 δ=10 мм | СтОс ГОСТ380-94 | 64 | 1 |  |
| фланец | Ø 2076х1830 | СтОс ГОСТ380-94 | 64 | 1 |  |
| Косынка №1, | δ=10 мм | СтОс ГОСТ380-94 | 0,38 | 6 |  |
| Косынка №2 | δ=10 мм | СтОс ГОСТ380-94 | 0,28 | 6 |  |
| Косынка №3 | δ=6 мм | СтОс ГОСТ380-94 | 0,2 | 2 |  |
| Угольник | 60х60х6 , L=80 | СтОс ГОСТ380-94 | 0,5 | 6 |  |
| Труба сборная | 631х6 L=80 | СтОс ГОСТ380-94 | 29,5 | 1 |  |
| Место установки | Площадка деаэраторов (открытая, отм.+15 м) |  |  |  |  |
| Возможность подъезда автокрана | есть |  |  |  |  |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ

по ремонту деаэратора ДС-300 ст.№8 электростанции №2

Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Начало: 	«01» июля 2013 г.

Окончание: 	«30» сентября 2013 г.

| №№ пп | Наименование оборудования | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Сроки ремонта1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | трубопроводы обвязки | замена прямых участков трубопроводов 377х8 мм | Т | 0.04 |  |
|  |  | замена прямых участков трубопроводов длиной до 3 м, при диаметре труб свыше 245 до 325 мм и толщине стенки до 10 мм | Т | 0.08 | 15.07.13-17.09.13 |
|  |  | замена прямых участков трубопроводов 325х8 мм | Т | 0.2 |  |
|  |  | замена прямых участков трубопроводов 159х8 | Т | 0.012 |  |
|  |  | замена прямых участков трубопроводов длиной свыше 3 до 6 м, при диаметре труб свыше 325 до 426 мм и толщине стенки до 10мм | Т | 0.2 |  |
|  | Деаэрационная колонка 2 шт. (нижняя часть) | замена с изготовлением элементов деаэрационной колонки (косынок , угольников, полос), масса элемента до 0,05 т | т | 0.38 | 21.08.13-28.08.13 |
|  |  | Замена с изготовлением цилиндра парового | т | 0.266 |  |
|  |  | изготовление с заменой корпуса | т | 0.99 |  |
|  | Деаэрационная колонка 2 шт ( верхняя часть) | замена с изготовлением элементов каркаса деаэрационной головки ( угольников, косынок, ребер), масса элемента свыше 0,05 до 0,1 т | т | 0.136 | 02.09.13-09.09.13 |
|  |  | замена с изготовлением фланца 2076х1830 2 шт | т | 0.256 |  |
|  |  | замена с изготовлением конуса №6 | т | 0.32 |  |
|  |  | замена с изготовлением корпуса ( лист 6х1650х6553) | т | 1 |  |
|  | Заглушки | установка и снятие заглушек при фланцевом соединении трубопроводов диаметром свыше 325 до 426мм | шт | 1 |  |
|  |  | установка и снятие заглушек при фланцевом соединении трубопроводов диаметром свыше 273 до 325мм | шт | 3 | 8.07.13-12.07.13; |
|  |  | установка и снятие заглушек при фланцевом соединении трубопроводов диаметром свыше 219 до 273мм | шт | 1 | 18.09.13-23.09.13 |
|  |  | установка и снятие заглушек при фланцевом соединении трубопроводов диаметром свыше 133 до 159мм | шт | 2 |  |
|  |  | установка и снятие заглушек при фланцевом соединении трубопроводов диаметром свыше 57 до 89мм | шт | 2 |  |
|  |  | изготовление заглушек элементов каркасов котла и другого оборудования, масса элемента до 0,05 т | т | 0.094 |  |
|  | Обечайка | замена с изготовлением листов 1500х6000 -12 шт | т | 8.48 | 01.07.13-15.08.13 |
|  |  | Замена с изготовлением листов 1500х2168 -6 шт | т | 1.53 |  |
|  |  | замена с изготовлением листов 750х6000 -2 шт | т | 0.7 |  |
|  |  | Замена с изготовлением листов 750х2168 | т | 0.128 |  |
|  |  | Замена с изготовлением листов 450х3280 2шт | т | 0.156 |  |
|  |  | Замена с изготовлением ребер 10 мм 36 шт | т | 0.432 |  |
|  |  | Замена с изготовлением уголков равнополочных 90х90х10 l=14500 6шт | т | 1.17 |  |
|  |  | изготовление с установкой лестницы ( струны) масса металлоконструкции до 0,2 т | т | 0.107 |  |
|  |  | замена с изготовлением штуцера барабана (коллектора), толщина стенки до 6 мм, при диаметре штуцера до 60 мм | шт | 5 |  |
|  |  | замена с изготовлением штуцера 28х3 25х3 25х2,5 барабана (коллектора), толщина стенки 3 мм, при диаметре штуцера 50 мм | шт | 4 |  |
|  |  | замена с изготовлением штуцера 377х9 , 325х8, 273х8барабана (коллектора), | шт | 8 |  |
|  |  | Замена с изготовлением штуцера 150мм барабана (коллектора) | шт | 16 |  |
|  |  | замена кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций, масса элемента свыше 0,02 до 0,05 т | т | 0.16 |  |
|  |  | замена дискового фланца трубопровода диаметром свыше 325 до 426 мм | фланец | 2 |  |
|  |  | замена дискового фланца трубопровода диаметром свыше 273 до 325 мм | фланец | 2 |  |
|  |  | замена дискового фланца трубопровода диаметром свыше 219 до 273 мм | фланец | 3 |  |
|  |  | замена дискового фланца трубопровода диаметром до 57 мм | фланец | 12 |  |
|  | Днище | замена с изготовлением листов днища 20 шт | т | 3.15 | 01.07.13-20.08.13 |
|  | Опоры | замена с изготовлением подушки опоры | т | 0.28 | 22.07.13-30.07.13 |
|  |  | замена с изготовлением листа опоры | т | 0.22 |  |
|  |  | Замена с изготовлением ребра | т | 0.18 |  |
|  |  | замена с изготовлением ребра | т | 0.012 |  |
|  |  | замена с изготовлением ребра 266х470 - 2шт | т | 0.04 |  |
|  |  | замена с изготовлением ребра 266х470 - 2шт | т | 0.07 |  |
|  | Люк | Замена с изготовлением | т | 0.16 | 31.07.13-02.08.13 |
|  | Вспомогательные металлоконструкции | замена кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций, масса элемента свыше 0,02 до 0,05 т | т | 1.56 | 01.07.13-30.09.13 |
|  |  | снятие и установка лестниц и площадок, масса металлоконструкции до 0,2 т | т | 1.6 |  |
|  |  | сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | т | 4.8 |  |
|  |  | изготовление кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций для раскрепления обечаек деаэратора | т | 0.98 |  |
|  |  | Резка металлолома по габаритам «Вторчермета» и складирование его на площадке | т | 22,3 |  |
|  |  | Резерв средств на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации и не включенных в укрупненную ведомость. | тыс. руб. | 150 |  |

Примечания:

- Сроки ремонта могут быть  уточнены согласно режимным условиям ТЭЦ.

- По окончании работ  Подрядчик должен складировать металлолом на специальных площадках на территории ТЭЦ.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации на ремонт

оборудования

выполнение требований:

а) При проведении работ должно быть обеспечено выполнение требований нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение ремонтных работ

- Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (СО 34.03.201-97);

-  Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301- 00);

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

- Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ-10- 14- 92);

- Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях (СО 153 -34.03.305-2003);

- Типовой инструкции по охране труда для электросварщиков (СО 34.03.231-00);

- Типовой инструкции по охране труда для слесаря по обслуживанию оборудования электростанций (СО 153- 34.03.253-93);

- Типовой инструкции по охране труда при газопламенных работах (газосварщиков и газорезчиков) (СО 34.03.288-00);

- Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

- Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (СО 34.03.702-99);

- Экологической политики ОАО «ТГК-1», утвержденной советом директоров 5.06.07.

б) При проведении работ должно быть обеспечено выполнение требований нормативно-технических документов, регламентирующих технологию выполнения ремонтных работ:

- РД 153-34.1-003-01 Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования (РТМ-1с);

- Правил технической эксплуатации электрических станций РФ (СО 153-34.20.501-2003);

- Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды (ПБ 10-573-03);

- Методических указаний «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, Требования к составу, содержанию и оформлению» (СО 34.20.608-2003).

в) При проведении работ должно быть обеспечено выполнение требований нормативно-технических документов, регламентирующих качество работ.

- Правил технической эксплуатации электрических станций РФ (СО 153-34.20.501-2003);

- Инструкции по визуальному и измерительному контролю (РД 03-606-03);

- Инструкции по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС (СО 153-34.17.207);

- Методических указаний «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, Требования к составу, содержанию и оформлению» (СО 34.20.608-2003)

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- основной персонал подрядной организации должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом работы по ремонту теплообменных аппаратов не менее 3лет;

- подрядчик должен иметь свидетельство (действительное на весь срок действия договора ) о допуске к работам по ремонту и  пусконаладочным  работам на технологическом оборудовании объектов капитального ремонта, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства: раздел III пп.18.3, 24.22 «Перечня видов работ…» утв. Приказом №624 от 30.12.2009 Министерства регионального развития РФ (тепловая электростанция согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ относится к особо опасным, технически сложным объектам);

- обеспечить соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и Системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и запасных частей требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- привлечение субподрядных организаций к выполнению работ Подрядчик должен  согласовывать с Заказчиком.

- персонал подрядной организации должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и  принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

  - Работы должны быть организованы согласно пп. 2.7…2.9 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

- Производство работ осуществляется после получения Подрядчиком заявки Заказчика;

- Подрядчик должен обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- В период производства работ Подрядчик должен производить ежедневную уборку рабочих мест и складировать отходы тепловой изоляции в специальную тару, установленную в зоне производства работ.

- По окончании работ Подрядчик должен складировать металлолом на специальных площадках на территории ТЭЦ.

- При сдаче-приемке выполненных работ Подрядчик должен представлять Заказчику ремонтную документацию (как на бумажном носителе, так и в электронном виде) согласно Правилам организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003).

- Акты сдачи - приемки выполненных работ могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком требований природоохранного законодательства Российской Федерации и системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1».

- Проекты производства работ должен быть составлены согласно Методическим указаниям «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций» (СО 34.20.608-2003).

- 2. Специальные требования:

- желательно иметь в г. Санкт-Петербурге (или в Ленинградской области) производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ по ремонту теплообменных аппаратов (дипломированными производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, слесарями по ремонту тепломеханического оборудования 4-6 разряда, газоэлектросварщиками, стропальщиками);

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить ремонтный персонал необходимой технической документацией, спецодеждой, оснасткой, инструментом и  однотипной спецодеждой с названием и логотипом организации-подрядчика;

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости проектов производства работ, актов на скрытые работы;

- исключить применение асбестосодержащих материалов при проведении работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования электростанций;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

2.3 Требования к Подрядчикам при привлечении Субподрядчиков к выполнению работ

- при планирующемся привлечении Субподрядчиков для выполнения работ Подрядчик должен иметь свидетельство добровольных систем сертификации на исполнение функций генерального подрядчика согласно «Перечню видов работ…» утв. Приказом №624 от 30.12.2009 Министерства регионального развития РФ:

- п.33- Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)

- п. 33.1.11- тепловые электростанции;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в закупочных процедурах подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора закупочной процедуры;

- Организатор закупочной процедуры оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Запасные части и материалы:

  - Материалы и комплектующие изделия для выполнения заявленных объемов работ поставляются Подрядчиком, так как отсутствуют на складе ТЭЦ и в заявку на поставку ТМЦ для данного ремонта не включались:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сталь листовая горячекатаная 9-12 мм, марки ст3пс ГОСТ380-94 | т | 16,2 |
|  | сталь листовая горячекатаная 6-8 мм, марки ст3пс ГОСТ380-94 | т | 0.094 |
|  | сталь угловая равнополочная 100х100 мм, ст3пс ГОСТ 8509-93 | т | 1,17 |
|  | 'уголок равнополочный 90х90х10 ст3пс ГОСТ 8509-93 | т | 2,34 |
|  | сталь угловая равнополочная 75х75 мм, ст3пс ГОСТ 8509-93 | т | 0.58 |
|  | швеллеры № 16 , сталь марки ст3пс ГОСТ 8240-97 | т | 0,3 |
|  | электроды ЭА-395/9 д3 | кг | 10 |
|  | электроды ЦН-6 ф3 | кг | 5 |
|  | электроды ЦН-12 ф3 | кг | 5 |
|  | круги шлифовальные ø200х20х32 | шт. | 25 |
|  | шкурка шлифовальная М40-н 14а ca: ГОСТ 13344-79 | м | 15 |
|  | круги отрезные 230*3*22 | шт. | 20 |
|  | набивка графлан сн-пл–001-10х10 ТУ 2573-006-73427930-05 | кг | 10 |
|  | лента графлан фл-пл–005-01-01-30х2,1 ТУ 5728-003-73427930-05 (в упаковке 12 м) | упаковка | 4 |
|  | керосин технический | л | 10 |
|  | Электроды марки УОНИ-13/55Р, типа Э-50А 3 мм | кг | 100 |
|  | Электроды марки УОНИ-13/55Р, типа Э-50А 4 мм | кг | 80 |
|  | Круги отрезные, тип 14А63-2БУ 80м/с, размером 150х3х22 мм | шт | 50 |
|  | Круги шлифовальные, тип А24 РБФ, размером 230х 6х22 мм | шт | 40 |
|  | Круги шлифовальные, тип А24 РБФ, размером 150х6х22 мм | шт | 30 |

3.2. Вспомогательные (расходные) материалы для выполнения заявленных объемов работ, а также запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, могут быть поставлены Подрядчиком по дополнительному соглашению с Заказчиком.