ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

по реконструкции ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1". Работы подготовительного периода (демонтаж на месте бывшего склада угля).

(номер закупки по ГКПЗ 1100/3.20-2031).

| ОКВЭД | 45.11.1 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4510300 |

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ (услуг): г. Санкт-Петербург, Центральный район, Новгородская ул., 11.

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник отдела организации строительства дирекции капитального строительства Центральной ТЭЦ Кондрашов Андрей Анатольевич тел. 901-31-67

Главный специалист отдела организации строительства дирекции капитального строительства Центральной ТЭЦ Желудков Александр Владимирович тел. 901-34-60

Период выполнения работ (услуг):

Начало                  июнь 2015 г.

Окончание           декабрь 2015 г.

Обобщенные характеристики выполняемых работ (услуг): Выполнение работ демонтажу строительных конструкций на месте бывшего склада угля ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Расчетная (максимальная) цена закупки 47 588,00 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

2015 год – 47 588,00 тыс. руб. (без учета НДС);

в том числе:	1 квартал – 0,00;

2 квартал – 0,00;

3 квартал – 9 517,658 тыс. руб. (без учета НДС);

4 квартал – 38 070,342 тыс. руб. (без учета НДС).

II. Требования к выполнению работ.

  - 1. Цель выполнения работ (услуг): Подрядчик на свой риск собственными и привлеченными силами должен выполнить работы по демонтажу строительных конструкций на месте бывшего склада угля в соответствии с Приложением № 1 к данному ТЗ на открытый запрос предложений: «Техническое задание на  выполнение работ по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1». Работы выполнить в два этапа.

Первый этап - подготовительные работы:

Срок начала – июнь 2015 г.

Срок окончания – июль 2015 г.

- получение всех необходимых разрешений и согласований для выполнения сноса (демонтажа) Объектов;

- проведение необходимых изысканий (радиолокационное обследование, лабораторные испытания и др.);

- разработка и согласование «Проекта нормативов образования отходов и получение лимитов на их размещения (ПНООЛР)»;

- разработка и согласование с Заказчиком проекта производства работ (ППР), включающего снос (демонтаж) Объектов;

- заключение договора (договоров) со специализированными организациями – перевозчиками, имеющими лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности (с 01.07.2015 г.) или наличие собственной лицензии;

- получение лимитов и размещения строительных отходов и согласование платежей за негативное воздействие строительных отходов на окружающую среду;

- выполнение необходимых лабораторных исследований строительных отходов в ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» с получением экспертных заключений;

- разработка и согласование паспортов опасных отходов в Комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности;

- разработка и согласование Технологического регламента обращения со строительными отходами на Объекте (согласно требованиям п. 1.2. Правил обращения со строительными отходами в Санкт-Петербурге (утв. Распоряжением Администрации Санкт-Петербурга от 15.05.2003 г. № 1112-ра)).

  - Второй этап – демонтажные работы и закрытие регламента обращения со строительными отходами:

- снос (демонтаж) Объектов, указанных в Укрупненой ведомости объемов работ (услуг);

- вынос кабеля питания насосной станции перекачки нефтесодержащих стоков;

- вывоз и утилизация строительных отходов, образовавшихся после сноса Объектов, в соответствии с действующим законодательством в области охраны окружающей среды. Демонтаж защитных конструкций;

- внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду фактически вывезенных и утилизированных строительных отходов.

2. Описание и основные технические характеристики объекта:

ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», расположена по адресу: г.  Санкт-Петербург, Центральный район, Новгородская ул., 11.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ (услуг)

по демонтажу строительных конструкций на месте бывшего склада угля ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтаж фундаментов угольного склада, выполненных из монолитного железобетона, перекрытий и балок в соответствии с Приложением № 1 к данному ТЗ. | Комплект | 1 |
|  | Демонтаж галереи топливоподачи от склада угля до здания узла пересыпки ЭС-2 Центральной ТЭЦ в соответствии с Приложением № 1 к данному ТЗ. | Комплект | 1 |
|  | Комплекс работ по восстановлению нарушенного благоустройства и обратной засыпке котлованов до уровня земли в соответствии с Приложением № 1 к данному ТЗ. | Комплект | 1 |
|  | Демонтаж трубопроводной эстакады длиной 30 м в соответствии с Приложением № 1 к данному ТЗ. | Комплект | 1 |
|  | Демонтаж трубопроводов по эстакаде в соответствии с Приложением № 1 к данному ТЗ. | Комплект | 1 |
|  | Демонтаж металлического бака-расширителя V= 30 м3 с металлоконструкциями в соответствии с Приложением № 1 к данному ТЗ. | Комплект | 1 |
|  | Выполнить комплекс работ по выносу из зоны демонтажа (сноса) кабеля питания насосной станции перекачки нефтесодержащих стоков № 1 в соответствии с Приложением № 1 к данному ТЗ. | Комплект | 1 |
|  | Демонтаж оборудования топливоподачи в соответствии с Приложением № 1 к данному ТЗ. | Комплект | 1 |
|  | Работы по монтажу защитных конструкций инженерных сетей и коммуникаций, расположенных в зоне производства работ в соответствии с Приложением № 1 к данному ТЗ. | Комплект | 1 |

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

  - Требования к организации производства работ и их качеству:

Организация и выполнение Работ на Строительной площадке должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации:

- строительных норм и правил, сводов правил по проектированию и строительству;

- межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, утвержденных в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти;

- государственных стандартов системы стандартов безопасности труда, утвержденных Госстандартом России или Госстроем России;

- СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (Утверждены приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 года № 229).

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта

оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

- РД 153-34.0-03.301-00. «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

- СО 153-34.03.305-2003. «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях».

- РД 153-34.0-03.299/3-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с пневмоинструментом».

- РД 153-34.0-03.299/5-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с ручным слесарным инструментом».

- СО 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

- РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

- ПОТ РМ-007-98. «Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов».

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

- «Строительные Нормы и Правила» (Госстрой).

- Требования других действующих нормативно-технических документов.

3.2. Требования к подрядной организации:

3.2.1. Общие требования:

3.2.1.1. Подрядчик должен иметь опыт выполнения аналогичных работ от 3 лет.

3.2.1.2. Подрядчик должен представить документы, подтверждающие его полномочия на поставку продукции, если он не является ее производителем (копии дистрибьюторских или дилерских соглашений; оригиналы писем производителей продукции в адрес Заказчика, предоставляющие право на предложение этой продукции). Свидетельство изготовителя оборудования или другой документ, подтверждающий гарантийные обязательства изготовителя. Документы, подтверждающие опыт поставки аналогичного оборудования.

3.2.1.3. Наличие Свидетельства о членстве в СРО с допусками на следующие виды работ, оказывающие влияние на безопасность объектов капитального строительства:

- раздел 3 п.1 «Механизированная разработка грунта»;

- раздел 3 п.5 «Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками»;

-раздел 10 п.1 «Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений»;

- раздел 10 п. 5. «Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций»;

- раздел 11 п.1 «Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций»;

- раздел 16 п.2 «Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей»;

- раздел 17 п.3 «Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей»;

- раздел 23 п.6 «Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации»;

- раздел 24 п.9 «Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов»;

- раздел 32 п.1 «Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 1 - 3, 5 - 7, 9 - 14)»;

- раздел 32 п.7 «Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 15.5, 15.6, 23.6, 24.3 - 24.10, группа видов работ N 20)»;

- раздел 33.1.11. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком). Промышленное строительство. Тепловые электростанции.

утвержденных Приказом № 624. Министерства регионального развития РФ, ФЗ №148-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

3.2.1.4. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

3.2.1.5. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

3.2.1.6. Работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

3.2.1.7. Подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами. Например: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, других отходов I-IV классов опасности, а также других значимых экологических аспектов).

3.2.1.8. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1».

3.2.1.9. Привлечение субпоставщиков, субподрядчиков, соисполнителей согласовывать с Заказчиком.

3.2.1.10. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

3.2.2. Специальные требования:

3.2.2.1. Организация безопасного и высокопроизводительного труда на объекте возлагается на административно-технический персонал подрядной организации.

Высокое качество и надёжность строительно-монтажных и пуско-наладочных работ должно обеспечиваться путём осуществления комплекса технических, экономических и организационных мероприятий, эффективного контроля на всех стадиях производимых работ.

3.2.2.2. Контроль качества работ должен осуществляться бригадирами, ИТР и инженерными службами строительной организации, оснащёнными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.

Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

3.2.2.3. Все отходы (строительный мусор) образовавшиеся при проведении ремонтных работ переходят в собственность Подрядчика, и он несет полную ответственность за их сбор, транспортировку и размещение (утилизацию). При необходимости сбора отходов на станционной территории Подрядчик обязан согласовать с ответственным представителем Заказчика место для сбора и разместить на нем контейнер (ящик и т.п.). Место сбора должно быть обозначено и ограждено. После окончания работ Подрядчик обязан вывезти (разобрать) контейнер для сбора отходов и сдать территорию Заказчику по акту.

3.2.2.4. Перед началом работ предоставить Заказчику ППР и график производства работ.

3.2.2.5. Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, включая акты на скрытые работы.

3.2.2.6. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ, погрузочно-разгрузочные работы, устройство лесов и подмостей.

3.2.2.7. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг и т.п.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства.

3.2.2.8. Передача территории строительной площадки Подрядчику для проведения работ осуществляется с оформлением акта передачи-приемки строительной площадки по форме согласно Приложению к Указанию ОАО «ТГК-1» № 1-ВВ от 14.01.14 г.

3.2.2.8. Режим выполнения работ с 8.00 до 17.00 ч. При необходимости, для соблюдения графика производства работ, Подрядчик должен иметь возможность организовать работы на объекте в 2 смены, в т.ч. в общепринятые выходные и праздничные дни.

Заказчик не имеет возможности предоставить для Подрядчика отдельное помещение для размещения персонала на период выполнения работ.

Заказчик не несет ответственности за сохранность материалов, оборудования и инструмента Подрядчика.

3.2.3. Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков:

3.2.3.1. Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации.

3.2.3.2. Организатор конкурентной процедуры оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3.2.3.3. Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ.

3.2.3.4. При привлечении Подрядчиком для выполнения определенного вида работ субподрядных организаций, последние должны иметь свидетельства СРО с допусками на данные виды работ из перечня указанного в п.3.2.1.3 данного технического задания.

- Запасные части и материалы:

Подрядчик, для обеспечения выполнения Работ, самостоятельно обеспечивает строительную площадку необходимыми материалами и оборудованием. Применяемые материалы  являются собственностью Подрядчика.

Приложения: 1. Техническое задание на выполнение работ подготовительного периода (демонтаж на месте бывшего склада угля) при реконструкции ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» 
ОАО «ТГК-1» – в 1 экз.