ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по техническому перевооружению системы подпитки теплосети ЭС-2 Центральной ТЭЦ с подпиткой от городского водопровода

№ 1100/3.20-2899

- Общие положения

1.1. Цели проекта

Обеспечение надежного и качественного теплоснабжения объектов коммунально-бытового и промышленного назначения в центральной части г. Санкт-Петербурга.

Вывод из эксплуатации технически и морально устаревшего оборудования и технологических систем ЭС-2 Центральной ТЭЦ.

1.2. Основание реализации проекта

    - Инвестиционная программа ОАО «ТГК-1».

    - Технические условия для присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения № 19-14-9000/10-0-2 от 11.11.2010 ГУП «Водоканал СПб»;

    - Настоящее задание на выполнение комплекса работ по строительству объекта на выполнение работ по объекту «Техническое перевооружение системы подпитки теплосети ЭС-2 Центральной ТЭЦ с подпиткой от городского водопровода».

- Основные характеристики проекта

2.1. Расположение объекта

Система подпитки теплосети расположена на территории ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» (Новгородская ул., д. 11).

2.2. Требования к месту выполнения работ.

Границы строительства определяются следующим:

- Территорией ЭС-2 Центральной ТЭЦ;

- Точками подключения к коммунальному водоводу ГУП «Водоканал СПб» по Синопской набережной на границе земельного участка ЭС-2 Центральной ТЭЦ.

2.3. Требования к срокам выполнения работ.

Начало: апрель 2012 г.;

Окончание: 01.12.2012.

2.4. Вид строительства.

Техническое перевооружение.

2.5. Общие требования к выполнению работ.

Подрядчик должен выполнить на свой риск, собственными и привлеченными силами следующие работы по техническому перевооружению установки подпитки теплосети ЭС-2 Центральной ТЭЦ (далее Объект):

- получение необходимых разрешений и согласований на производство работ в надзорных органах и эксплуатирующих организациях;

- заключение договоров на поставку оборудования, комплектация и поставка основного и вспомогательного оборудования и материалов. Нормативно-техническая документация поставляемого оборудования должна соответствовать требованиям Федерального закона № 116-ФЗ «О промышленной безопасности» и Постановления Правительства РФ от 25.12.1998 № 1540 «О применении технических устройств на опасных производственных объектах», в том числе должны включать:

- - условия и требования безопасной эксплуатации технических устройств;

- методики проведения контрольных испытаний (проверок) этих устройств и их основных узлов;

- сведения по ресурсу и срокам эксплуатации технических устройств;

- порядок ремонта технических устройств.

- строительство;

- демонтаж трубопроводов и оборудования, включая тепловую изоляцию. Утилизация отходов изоляции, включая оцинкованный лист, осуществляется подрядчиком. Собственником отходов, образовавшийся в результате демонтажа и строительно-монтажных работ, является подрядчик. Металлолом, а также демонтируемое оборудование являются собственностью ОАО «ТГК-1»;

- заключение договоров со специализированными организациями - перевозчиками и получателями отходов;

- получение лимитов и размещения строительных отходов и согласование платежей за негативное воздействие строительных отходов на окружающую среду;

- выполнение необходимых лабораторных исследований строительных отходов в ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Санкт-Петербурге» с получением экспертных заключений;

- разработка и согласование паспортов опасных отходов в Комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности;

- разработку и предоставление документов по охране окружающей среды (на весь период строительства) в соответствии с требованиями Ростехнадзора;

- монтаж, включая тепловую изоляцию и покрытие изоляции оцинкованным листом, антикоррозионная обработка наружных поверхностей;

- электротехнические работы;

- оказание сопутствующих услуг;

- пусконаладочные работы (ПНР), включая работы по шеф-монтажу, испытаниям. На стадии ПНР пусконаладочной организацией должны быть разработаны программы по проведению ПНР с предоставлением спецификации временных элементов, необходимых для проведения ПНР, и инструкции по эксплуатации установленных систем и оборудования. Закупку и монтаж временных элементов, указанных в спецификациях программ по проведению ПНР. Объем необходимых пусконаладочных работ определяется требованиями нормативных документов и Заказчика. Проведение СМР и ПНР не должно влиять на безостановочную работу ТЭЦ. Система горячего водоснабжения в летний период функционирует с постоянной циркуляцией воды в трубопроводах без планового останова;

- осуществление строительного контроля за проведением работ;

- осуществление экологического контроля в зоне проведения работ;

- обучение эксплуатационного персонала по программам заводов-изготовителей основного и вспомогательного оборудования, подготовка эксплуатационного персонала к оперативному управлению оборудованием во время проведения индивидуальных испытаний и наладки функциональных узлов с выдачей удостоверений о первичном обучении сотрудников ТЭЦ.

- ввод Объекта в эксплуатацию в установленные в п. 2.3. сроки;

- объемы работ и услуг, необходимых для обеспечения комплексного завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию. Объемы строительно-монтажных работ, поставки оборудования и материалов, в соответствии с рабочей документацией, выданной Заказчиком в производство работ, и актами освидетельствования работ, утвержденными Заказчиком. Получить разрешения надзорных органов (Ростехнадзора).

- разработка и предоставление необходимой исполнительной сдаточной документации в соответствие с требованиями НТД в том числе:

- ремонтно-сварочная документация;

- контроль металла сварных соединений;

- паспорта, инструкции и документацию на арматуру и КИП.

- до начала производства работ разработать план производства работ с детальным комплексным сетевым графиком строительства объекта, включающим поставку оборудования, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ с указанием объемов поставок, работ и услуг, численности персонала.

- до начала производства работ разработать и согласовать «Проект нормативов образования отходов и получение лимитов на их размещение».

- обеспечить гарантированные показатели объекта:

Условия гарантии основных показателей:

- гарантированные показатели определяются проектной, рабочей документацией, утвержденной Заказчиком к производству работ, а также подтвержденными заводами-изготовителями характеристиками оборудования.

- недостижение Гарантированных показателей влечет компенсацию убытков Заказчика со стороны подрядчика. Достижение гарантированных показателей подтверждается в ходе испытаний после проведения режимной наладки оборудования.

- конкретные величины гарантированных показателей и условия их определения будут выданы Заказчиком после утверждения соответствующей проектной документации в качестве приложения к регламенту проведения пусконаладочных работ.

- на электростанцию должно быть поставлено новое оборудование. Под новым состоянием оборудования и/или установки понимается, что с момента изготовления до поступления на площадку проведения работ прошло не более 180 дней и наработка оборудования и его отдельных составных частей и деталей составляет не более 30 часов  после изготовления,  а само оборудование и его отдельные части соответствуют требованиям конструкторской документации изготовителя.

- работы по монтажу и наладке оборудования выполняются специализированными организациями являющимися членами СРО и имеющие допуск к данным видам работ.

- Требования к технологическому оборудованию и системам.

3.1. Система подачи воды из городского водопровода.

В соответствии с проектной и рабочей документацией, утверждаемой в производство работ, за исключением:

- Реконструкции теплообменников ВВО 2-ой очереди в части установки новых пластинчатых теплообменников (2 шт.), фильтров (2 шт.) и отключающей арматуры (8 шт.).

3.2. Узел коррекционной обработки воды.

В соответствии с проектной и рабочей документацией, утверждаемой в производство работ.

3.3. Узел подачи ХОВ на деаэраторы.

В соответствии с проектной и рабочей документацией, утверждаемой в производство работ.

3.4. Дополнительные требования.

3.4.1. Климатическое исполнение арматуры:

- для арматуры, устанавливаемой в помещении, стандартное исполнение -25 ◦С …+70 ◦С;

- для арматуры, устанавливаемой вне пределов помещений (на территории ЭС-2), низкотемпературное исполнение -40 ◦С …+60 ◦С.

3.4.2. Тип и марка остального оборудования: оборудование системы частотного регулирования электродвигателей насосов, оборудование КИПиА, электротехническое оборудование – согласно заказной спецификации. включая реконструкцию 5 и 6 секций РУСН-0.4кВ, установку сборок РТЗО-88.

подрядчик обеспечивает поставку оборудования ПТК с выдачей соответствующей проектной документации. АО «Силтумэлектропроектс» выдает техническое задание для фирмы-поставщика ПТК (верхний уровень).

Насосы поставляются комплектно со шкафом для автоматического и ручного управления насосными агрегатами с частотным преобразователем.

Срок службы оборудования должен составлять не менее 40 лет.

- Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации результата работ, устанавливается не менее 5 (пяти) лет с момента подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме КС-14).

- Требования к выполнению работ и к персоналу подрядной организации.

5.1. Организация пропускной системы.

Допуск персонала Подрядчика и Субподрядчика на Объект осуществляется в соответствии с организацией пропускного режима на территории ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные представители Субподрядчиков предоставляют Подрядчику списки своих работников по установленному образцу Заказчика, которые Подрядчик направляет Заказчику для последующей выдачи временных пропусков на территорию Строительной площадки через контрольно-пропускные пункты на территории Заказчика.

Для перемещения Субподрядчика по территории Объекта (Строительной площадки) Подрядчик выдает Субподрядчику временные пропуска Подрядчика.

5.2. Организация безопасного производства работ.

5.2.1. Организация и выполнение Работ на Строительной площадке должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 года N 399 «О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда»:

- строительных норм и правил, сводов правил по проектированию и строительству;

- межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, утвержденных в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти;

- государственных стандартов системы стандартов безопасности труда, утвержденных Госстандартом России или Госстроем России;

- правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности;

- государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм, утвержденных Минздравом России.

5.2.2. В соответствии с требованиями п. 4.6. СниП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» для обеспечения безопасности производства работ должны быть выполнены следующие мероприятия:

- между Подрядчиком и Заказчиком разработан и оформлен Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории ЭС-2 Центральной ТЭЦ о предоставлении Подрядчику территории Строительной площадки с указанием необходимых мероприятий, обеспечивающих безопасность производства Работ;

- разработаны и оформлены акты-допуски между Подрядчиком и Субподрядчиком, непосредственно выполняющим работы на выделенной территории Строительной площадки, с указанием участка территории Строительной площадки, выделенной каждому Субподрядчику для производства работ;

- работы, связанные с подключением (врезкой) вновь смонтированного оборудования выполнять по нарядам-допускам, выдаваемым представителем Заказчика (по принадлежности);

- выпущен приказ Подрядчика о порядке допуска персонала Субподрядчика к выполнению работ на Объекте;

- организовано проведение вводного инструктажа по охране труда всему персоналу Субподрядчика, принимающему участие в строительстве Объекта.

5.2.3. Подрядчик обязан при выполнении работ на Объекте (Строительной площадке) с участием Субподрядчика:

- разработать совместно с Субподрядчиком график выполнения совмещенных работ, обеспечивающих безопасные условия труда, обязательный для всех организаций и лиц на Объекте (Строительной площадке);

- запросить у всех Субподрядчиков списки персонала, выполняющего работы на Объекте, согласно принятым в ОАО «ТГК-1» нормативным актам;

- осуществлять допуск Субподрядчика на Объект (Строительную площадку) с учетом выполнения требований п. 4.6. СНиП 12-03-2001;

- обеспечивать выполнение общих для всех подразделений Субподрядчика мероприятий охраны труда и координацию действий Субподрядчика в части выполнения мероприятий по безопасности труда согласно акту-допуску и графику выполнения совмещенных работ.

5.2.4. Перед началом работ в условиях производственного риска необходимо выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ.

5.2.5. Места временного или постоянного нахождения работников должны располагаться за пределами опасных зон.

На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов должны быть установлены защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных факторов – сигнальные ограждения и знаки безопасности.

5.2.6. На выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, руководители Субподрядчика должны организовать выполнение работ подчиненного персонала по наряду-допуску по форме приложения Д СНиП 12-03-2001.

5.2.7. При выполнении работ в охранных зонах сооружений или коммуникаций наряд-допуск может быть выдан при наличии письменного разрешения организации – владельца этого сооружения или коммуникации.

5.2.8. Наряд-допуск должен выдаваться на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ, но не более 30 дней. В случае возникновения в процессе производства работ опасных или вредных производственных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском, работы следует прекратить, наряд-допуск аннулировать и возобновить работы только после выдачи нового наряда-допуска.

Лицо, выдавшее наряд-допуск, обязано осуществлять контроль выполнения предусмотренных в нем мероприятий по обеспечению безопасности производства работ.

5.2.9. Все лица, находящиеся на Строительной площадке, обязаны носить защитные каски. Работники без защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются.

5.2.10. Руководители Субподрядчика, персонал которых выполняет работы на строительной площадке, обязаны перед допуском работников к работе, а в дальнейшем периодически в установленные сроки и в установленном порядке проводить обучение и проверку знаний правил охраны и безопасности труда с учетом их должностных инструкций или инструкций по охране труда в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

5.2.11. Контроль соблюдения требований нормативных документов по охране труда персоналом Субподрядчика, выполняющим строительно-монтажные и наладочные работы при строительстве объекта со стороны Подрядчика, осуществляется Начальником строительства, его заместителями и инженером по охране труда. При выявлении нарушений руководителям Субподрядчика выдаются обязательные для выполнения предписания.

5.3. Обеспечение пожаробезопасности.

5.3.1. Территория Строительной площадки, производственные, служебные и бытовые помещения должны быть оборудованы средствами пожаротушения согласно Правилам пожарной безопасности в Российской Федерации.

5.3.2. Дороги, проезды и подъезды к зданиям (в том числе и временным), сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой очищаться от снега и льда.

На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к пожарным гидрантам.

5.3.3. Места проведения огневых работ следует обеспечивать первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, ящиками с песком и лопатами, ведро с водой и т.п.).

5.3.4. Технологическое оборудование, на котором предусматривается проведение огневых работ, должно быть приведено во взрыпопожаробезопасное состояние (отключено от действующих коммуникаций, очищено, пропарено, промыто и т.п.).

5.3.5. Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны и обозначены соответствующими знаками.

5.3.6. Ответственность за выполнение требований правил пожарной безопасности в производственных и бытовых помещениях и территории, выделенной Субподрядчику, за состояние первичных средств пожаротушения, обучение и аттестацию по правилам пожарной безопасности своих работников несут руководители Субподрядчика, а общую ответственность за выполнение требований правил пожарной безопасности на Объекте несут руководители Подрядчика.

5.4. Режим промсанитарии.

5.4.1. При производстве Работ на Строительной площадке, при строительстве и монтаже оборудования должны осуществляться санитарно-профилактические мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными актами Российской Федерации.

5.4.2. Администрация Подрядчика совместно с руководством Субподрядчика должны обеспечить работников, занятых на строительстве, санитарно-бытовыми помещениями (гардеробными, сушилками для одежды и обуви, душевыми, помещениями для приема пищи, отдыха и обогрева и проч.) согласно соответствующим строительным нормам и правилам.

5.4.3. На производственных территориях, участках работ и рабочих местах работники должны быть обеспечены питьевой водой, качество которой должно соответствовать санитарным требованиям.

5.4.4. В соответствии с законодательством на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением, администрация Подрядчика и руководители Субподрядчика обязаны бесплатно обеспечить выдачу сертифицированных средств индивидуальной защиты согласно действующим Типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи работникам спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты в порядке, предусмотренном Правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты.

5.5. Медицинское обслуживание.

Сотрудники Подрядчика и Субподрядчика в случае получения ими травм при работе на Строительной площадке по договоренности направляются для оказания медицинской помощи в медпункт ЭС-2 Центральной ТЭЦ, а в необходимых случаях в районный травмпункт. В других случаях работники направляются для обеспечения медицинской помощью в стационарные поликлиники по месту жительства или действию личных медицинских страховок.

5.6. Охрана окружающей среды.

При производстве работ на Строительной площадке должно обеспечиваться выполнение требований в области охраны окружающей среды, бережного отношения к природному фонду, обеспечения экологической безопасности с учетом ближайших и отдаленных экологических последствий. Приказом подрядчик должен назначить лиц, ответственных за охрану окружающей среды и производственный экологический контроль. Заказчику должны быть предоставлены документы, подтверждающие профессиональную подготовку руководителей и лиц, ответственных за охрану окружающей среды.

Строительство и монтаж оборудования должны осуществляться по утвержденным проектам с соблюдением требований в области охраны окружающей среды, а также санитарных и строительных требований, норм и правил.

5.7. Правила экологической безопасности.

В целях соблюдения экологической безопасности сотрудников Подрядчика и Субподрядчика Подрядчик обязан:

- постоянно контролировать состояние окружающей среды на Стройплощадке и прилегающей к ней местности;

- получать информацию о концентрациях загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в районе Стройплощадки;

- иметь сведения об уровне шумов на Стройплощадке и от объектов ЭС-2 Центральной ТЭЦ в различное время суток;

- контролировать состояние питьевой воды, используемой на Стройплощадке для пищевых целей;

- осуществлять постоянный вывоз со Стройплощадки бытового мусора, пищевых и иных отходов;

- постоянно проводить противопожарные мероприятия на Стройплощадке, при строительстве и монтаже оборудования; в случае возникновения очага пожара принимать все меры к его локализации и устранению;

- в случае возникновения чрезвычайной ситуации принять все меры к ее ликвидации и устранению нежелательных последствий;

- постоянно инструктировать сотрудников Подрядчика и Субподрядчика на стройплощадке по правилам экологической безопасности.

- Основные нормативные документы

Выполнить в соответствии с нормативно-техническими документами (НТД), действующими в РФ на территории Санкт-Петербурга.

- Исходные данные

В качестве исходных данных Заказчиком Подрядчику передается проектная (Приложение 1) и рабочая документация.

| «СОГЛАСОВАНО»: |  |
| --- | --- |

Начальник департамента эксплуатации                               Директор Центральной ТЭЦ

электростанций ОАО «ТГК-1» 			              филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

________________А.Г. Киселев                                            _______________ В.Ю. Лядков

«_____»          ________________ 2012 г.                        «____»____________________2012 г.

Директор ДКС Центральной ТЭЦ                                     Главный инженер Центральной ТЭЦ

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»                                  филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

__________________ И.И. Садовский                                   _______________Е.Л. Сонин

«_____»          ________________ 2012 г.                        «____»____________________2012 г.