ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя демонтажных работ (здание дробильного корпуса и эстакада 2-го подъема т/подачи) на ЭС-2 Центральной ТЭЦ.

(номер закупки по ГКПЗ 1100/3.20-3264).

| ОКВЭД | 43.11 |
| --- | --- |
| ОКДП | 43.11.10.000 |

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ (услуг): г. Санкт-Петербург, Центральный район, Новгородская ул., 11.

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Ведущий специалист отдела организации строительства дирекции капитального строительства Центральной ТЭЦ Романович Даниил Александрович тел. 8(812)901-31-83

Период выполнения работ (услуг):

Начало                 май 2016 г.

Окончание           декабрь 2016 г.

Обобщенные характеристики выполняемых работ (услуг): Выполнение демонтажных работ (здание дробильного корпуса и эстакада 2-го подъема т/подачи) на ЭС-2 Центральной ТЭЦ.

Расчетная (максимальная) цена закупки 13 050,00 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

2016 год – 13 050,00 тыс. руб. (без учета НДС);

в том числе:	1 квартал – 0,00;

2 квартал – 0,00;

3 квартал – 300,00 тыс. руб. (без учета НДС);

4 квартал – 12 750,00 тыс. руб. (без учета НДС);

II. Требования к выполнению работ.

  - Цель выполнения работ (услуг): Подрядчик на свой риск собственными и привлеченными силами должен выполнить работы по демонтажу зданий дробильного корпуса, пересыпного узла и галереи топливоподачи от здания пересыпного узла до здания дробильного корпуса в соответствии с Приложением № 1 к данному ТЗ на открытый запрос предложений: «Техническое задание на выполнение демонтажных работ (здание дробильного корпуса и эстакада 2-го подъема т/подачи) на ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

  - Работы выполнить в два этапа.

Первый этап – подготовительные работы:

- Получить все необходимые разрешения и согласования для выполнения сноса (демонтажа) Объектов, выполнить необходимые изыскания (радиационное обследование, лабораторные испытания, ВОП и др.).

- Разработать и согласовать «Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещения (ПНООЛР)» или иной нормативный документ обращения со строительными отходами, разработанный Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности и утвержденного Администрацией Санкт-Петербурга.

- До начала производства работ разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ (ППР) включающего снос (демонтаж) Объектов (ПОД).

- Заключить договор (договора) со специализированными организациями – имеющими лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-V классов опасности или наличие собственной лицензии.

- Получить лимиты на размещение строительных отходов.

- Выполнить необходимые лабораторные исследования строительных отходов с получением экспертных заключений.

- Разработать и согласовать в Департаменте Росприроднадзора по СЗФО паспорта на отходы I-IV классов опасности и обоснования отнесения отходов к V классу опасности.

Второй этап – демонтажные работы и закрытие регламента обращения со строительными отходами:

- Выполнить снос (демонтаж) Объектов.

- Соблюдение процессов по обращению со строительным отходами (образование, сбор, временное накопление, транспортирование, утилизация и размещение отходов) в соответствии с проектом ПНООЛР.

- Вывезти, утилизировать и разместить строительные отходы, образовавшиеся после сноса Объектов в соответствии с действующим законодательством в области охраны окружающей среды.

- Предоставить ЦТЭЦ копии документов (акты передачи отходов) о соответствии выполненных работ по обращению со строительными отходами после фактического завершения работ по вывозу, утилизации и размещению отходов.

- Произвести демонтаж защитных конструкций.

- Оплата за негативное воздействие на окружающую среду (за фактическое размещение строительное отходов).

2. Описание и основные технические характеристики объекта:

ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», расположена по адресу: г.  Санкт-Петербург, Центральный район, Новгородская ул., 11.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ (услуг)

по демонтажным работам (здание дробильного корпуса и эстакада 2-го подъема т/подачи) ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж здания дробильного корпуса. | 1 Комплект | В соответствии с РД 041-01-09-ПОД.00 |
| 2 | Демонтаж здания пересыпного узла. | 1 Комплект |  |
| 3 | Демонтаж галереи топливоподачи от здания пересыпного узла до здания дробильного корпуса. | 1 Комплект |  |

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

  - Требования к организации производства работ и их качеству:

Организация и выполнение Работ на Строительной площадке должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации:

- строительных норм и правил, сводов правил по проектированию и строительству;

- межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, утвержденных в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти;

- государственных стандартов системы стандартов безопасности труда, утвержденных Госстандартом России или Госстроем России;

- СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (Утверждены приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 года № 229).

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

- РД 153-34.0-03.301-00. «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

- СО 153-34.03.305-2003. «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях».

- РД 153-34.0-03.299/3-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с пневмоинструментом».

- РД 153-34.0-03.299/5-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с ручным слесарным инструментом».

- СО 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

- РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

- ПОТ РМ-007-98. «Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов».

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

- Правила устройства электроустановок (действующее издание).

- РД 34.70.110-92 «Правила организации пусконаладочных работ на тепловых электрических станциях».

- РД 153-34.1-003-01 «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования (РТМ-1с)».

- СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».

- ФЗ № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- требования других действующих нормативно-технических документов.

3.2. Требования к подрядной организации:

3.2.1. Общие требования:

3.2.1.1. Подрядчик должен иметь опыт выполнения аналогичных работ.

3.2.1.2. Наличие Свидетельства о членстве в СРО с допусками на следующие виды работ, оказывающие влияние на безопасность объектов капитального строительства:

- п.2.1 «Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей»;

- п.3.1 «Механизированная разработка грунта»;

- п.3.5 «Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками»;

- п.10 п.1 «Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений»;

- п.10 п. 5. «Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций»;

- п.11 п.1 «Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций»;

- п.32.1 «Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ №1-3, 5-7, 9-14)»;

- п.33.1.11. «Тепловые электростанции»,

утвержденных Приказом № 624. Министерства регионального развития РФ, ФЗ №148-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

3.2.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

3.2.1.4.. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

3.2.1.5. Работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

3.2.1.6. В случае привлечения дополнительных помимо заявленных на ОЗП субпоставщиков, субподрядчиков, соисполнителей при выполнении работ их необходимо согласовать с Заказчиком.

3.2.1.7. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

3.2.2. Специальные требования:

3.2.2.1. Организация безопасного и высокопроизводительного труда на объекте возлагается на административно-технический персонал подрядной организации.

Высокое качество и надёжность строительно-монтажных и пуско-наладочных работ должно обеспечиваться путём осуществления комплекса технических, экономических и организационных мероприятий, эффективного контроля на всех стадиях производимых работ.

3.2.2.2. Контроль качества работ должен осуществляться бригадирами, ИТР и инженерными службами строительной организации, оснащёнными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.

Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

3.2.2.3. Все отходы (строительный мусор) образовавшиеся при проведении ремонтных работ переходят в собственность Подрядчика, и он несет полную ответственность за их сбор, транспортировку и размещение (утилизацию). При необходимости сбора отходов на станционной территории Подрядчик обязан согласовать с ответственным представителем Заказчика место для сбора и разместить на нем контейнер (ящик и т.п.). Место сбора должно быть обозначено и ограждено. После окончания работ Подрядчик обязан вывезти (разобрать) контейнер для сбора отходов и сдать территорию Заказчику по акту.

3.2.2.4. Перед началом работ предоставить Заказчику ППР и график производства работ.

3.2.2.5. Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, включая акты на скрытые работы.

3.2.2.6. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ, погрузочно-разгрузочные работы, устройство лесов и подмостей.

3.2.2.7. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг и т.п.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства.

3.2.2.8. Передача территории строительной площадки Подрядчику для проведения работ осуществляется с оформлением акта передачи-приемки строительной площадки по форме согласно Приложению к Указанию ОАО «ТГК-1» № 1-ВВ от 14.01.14 г.

3.2.2.9. Режим выполнения работ с 8.00 до 17.00 ч. При необходимости, для соблюдения графика производства работ, Подрядчик должен иметь возможность организовать работы на объекте в 2 смены, в т.ч. в общепринятые выходные и праздничные дни.

Заказчик не имеет возможности предоставить для Подрядчика отдельное помещение для размещения персонала на период выполнения работ.

Заказчик не несет ответственности за сохранность материалов, оборудования и инструмента Подрядчика.

3.2.3. Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков:

3.2.3.1. Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации.

3.2.3.2. Организатор конкурентной процедуры оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3.2.3.3. Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ.

3.2.3.4. При привлечении Подрядчиком для выполнения определенного вида работ субподрядных организаций, последние должны иметь свидетельства СРО с допусками на данные виды работ из перечня указанного в п.3.2.1.3 данного технического задания.

- Запасные части и материалы:

Подрядчик, для обеспечения выполнения Работ, самостоятельно обеспечивает строительную площадку необходимыми материалами и оборудованием. Применяемые материалы  являются собственностью Подрядчика.

Приложение: 1. Техническое задание на выполнение демонтажных работ (здание дробильного корпуса и эстакада 2-го подъема т/подачи) на ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» 
ОАО «ТГК-1» – в 1 экз.

2. Комплект рабочей документации 041-01-09-ПОД.00