ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

реконструкции источников питания цепей оперативного тока котельной ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1100/4.24-2411)

| ОКВЭД | 40.10.41 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4530000 |

1.Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, дом 11, Центральная ТЭЦ, филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

Ведущий специалист ГКС: Тертышников А.В., рабочий телефон (812) 901-42-71;

Руководитель ГКС: Кособукин И.В., рабочий телефон (812) 901-42-22.

1.2. Период выполнения работ:

Начало             май 2014 г.

Окончание      декабрь  2014 г.

Стоимость закупки     3 200         тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость поставляемых материалов и оборудования -__2190__ тыс. руб. без учёта НДС

- стоимость строительно-монтажных (СМР)-         ____    _810___ тыс. руб. без учёта НДС

-  стоимость пусконаладочных работ -      ____________  _200__    тыс. руб. без учёта НДС

Стоимость оборудования, материалов и СМР может быть уточнена по результатам выполненного проекта.

1-й квартал - _______________________ тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - _______________________ тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал -                                                тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал -      3 200                       ___    тыс. руб. без учета НДС;

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость работ должна быть определена на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями по формированию стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений филиала «Невский».

Условия производства работ, определяющие существующие особенности объекта  реконструкции отсутствуют.

3.Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: Реконструкция источников питания цепей оперативного тока котельной      ЭС-2 по проекту №13-063-ЭС1, выполненному ООО «СЭТ», в связи с крайним моральным и физическим износом оборудования.

3.2. Описание и основные технические характеристики:

3.2.1   Электроснабжение щита постоянного тока котельной (ЩПТК)  осуществляется от двух независимых источников: трансформатора Т-16, распределительного устройства собственных нужд РУСН-0,4кВ, секции 1, панели 7 и от трансформатора Т-17, распределительного устройства собственных нужд РУСН-0,4кВ, секции 2, панели 20  проектируемыми кабелями  ВВГнг-LS 4х35 мм.кв.

Оба ввода являются рабочими.

Резервное электроснабжение на стороне =110В осуществляется от аккумуляторных батарей  главного щита постоянного тока (ГЩПТ) по 2-м существующим кабельным линиям СБГ 3х185 мм.кв.

Каждый ввод рассчитан на полную нагрузку объекта.

Напряжение питающей сети ~380 В.

Напряжение резервной питающей сети  =110 В.

Напряжение сети отходящих линий =110 В.

Система электроснабжения в сети 0,38 кВ по МЭК – TN.

4. Укрупнённая ведомость объёмов работ

по реконструкции источников питания цепей оперативного тока котельной ЭС-2  	                                              (наименование основных фондов)

Центральная ТЭЦ      филиала «Невский » ОАО «ТГК-1».

Начало           «01»     май       2014г.

Окончание    «15»    декабрь  2014г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поставка оборудования и материалов в соответствии с проектными спецификациями. С 1мая по 30 мая 2014 года. |  |  |
| 2. | СМР в объеме проекта. С 31 мая по 30 ноября 2014 года. -демонтаж щита магнитных станций двигателей постоянного тока; - монтаж нового ЩПТК; - прокладка и подключение питающих линий к новому ЩПТК; - прокладка и подключение кабеля от ЩПТК до шкафа цеха ТАИ К5; - произвести переключение двух вводов шкафа №7 цеха ТАИ К1 и двух вводов шкафа №12 цеха ТАИ К6 с существующего щита постоянного тока на новый ЩПТК; - прокладка и подключение контрольного кабеля от ЩПТК до главного щита управления (ГЩУ); - произвести переключение с существующего щита постоянного тока на новый ЩПТК кабель резервного ввода от аккумуляторных батарей; - произвести переключение с существующего щита постоянного тока на новый ЩПТК оставшиеся кабельные линии согласно проекту; - отключить и демонтировать старый ЩПТК; - отключить и демонтировать мотор-генераторы МГ1 и МГ2; - отключить и демонтировать шкаф мотор-генераторов котельной; -герметизация проходов кабелей через стены и перекрытия уплотнениями из огнестойких негорючих материалов. Огнестойкость уплотнений 0,75часа. Резка и сдача металлолома на склад ЦТЭЦ согласно ГОСТ 2787-75. Сдача демонтируемого оборудования на склад ЦТЭЦ. Организация сбора и вывоз строительных отходов, образовавшихся при проведении работ. См. примечание №1. | шт. шт. м м шт. м шт. шт. шт. шт. шт. | 1 1 2 по 110 20 4 220 1 2 1 2 2 |
| 3. | Пусконаладочные работы на вновь смонтированном оборудовании с 1 по 15 декабря 2014года. |  |  |

Примечание №1

- Предусмотреть возможность выполнения работ без отключения действующего оборудования.

- Кабельные линии должны иметь маркировку в начале и в конце линии, в местах пересечения со строительными конструкциями, в местах поворота и ответвления кабельной трассы.

- Все контактные соединения в системе уравнивания потенциалов должны соответствовать классу 2 в соответствии с ГОСТ 10434-82.

За 20 дней до начала работ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график.

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате.

5. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1. 1.	При проведении работ по реконструкции источников питания цепей оперативного тока котельной ЭС-2 руководствоваться требованиями следующих нормативных                                                                                                       документов:

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001. РД 153-34.0-03.150-00);

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301- 00);

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

- Инструкции по безопасному производству работ электромонтажниками на объектах электроэнергетики (СО 153-34.03.151-2004);

- Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ-10- 14- 92);

- Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях (СО 153 -34.03.305-2003);

- Инструктивных указаний по технике безопасности при ремонтно- строительных работах вблизи действующего энергетического оборудования энергопредприятий (СО 153-34.03.224);

- Типовой инструкции по охране труда для электросварщиков (СО 34.03.231-00);

- Типовой инструкции по охране труда для слесаря по обслуживанию оборудования электростанций (СО 153- 34.03.253-93);

- Типовой инструкции по охране труда при газопламенных работах (газосварщиков и газорезчиков) СО 34.03.288-00 (РД 153-34.0-03.288-00);

- Типовой инструкции по охране труда для электромонтёра по обслуживанию электрооборудования электростанций (СО 153- 34.03.256-2002);

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (СО 34.03.702-99);

- Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. (СО 153-34.03.603-2003);

- Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

- Санитарно- эпидемиологических правил и нормативов. Электромагнитные поля в производственных условиях (СО 153-34.03.104-2003);

- Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (СО 153- 34.03.150-2003);

- Рекомендаций по применению средств индивидуальной защиты для рабочих и служащих Минэнерго СССР и по организации ухода за ними (СО 153-34.03.605);

- Экологической политики ОАО «ТГК-1», утвержденной советом директоров 5.06.07.

- Инструкции по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС (СО 153-34.17.207);

- Проект производства работ должен быть составлены согласно Методическим указаниям «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций» (СО 34.20.608-2003).

.2. Требования к подрядной организации:

5.2.1. Общие требования:

- Центральная ТЭЦ относится к особо опасным и технически сложным объектам.

- опыт работы по реконструкции энергооборудования не менее 3 лет;

- опыт общестроительных работ не менее 3-х лет;

- наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства с указанием необходимых допусков в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624; IIІ- Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, п.23.6 – монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации,  п.24.8 -  Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока, п. 33.1.11 – Тепловые станции.

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1»;

- работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием; подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ (системы экологического менеджмента)

- ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием.

5.2.2. Специальные требования:

- иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу,   обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- знать технологию строительно-монтажных работ и особенности реконструируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

- предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для выполнения строительно-монтажных работ инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять устройство необходимых лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением при необходимости специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение строительно-монтажных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты реконструкции; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации;

- организовать обучение персонала, обслуживающего монтируемое оборудование;

- составление эксплуатационных инструкций по обслуживанию монтируемого оборудования;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

# 5.2.3. Порядок оформления документации и  сдачи-приемки выполненных работ.

# Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

# Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

# Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

# Подрядчик обязан организовать своевременное за 2 дня до окончания завершения работ оформление и предоставление заказчику ремонтной, исполнительной документации в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003):

# -	график работ (см. раздел 4 технического задания);

# -	проект производства работ (ППР);

# -	протоколы испытаний, карты измерений, формуляры;

# -	акты промежуточной приемки и/или испытаний;

# -	акты приемки скрытых работ;

# -	акты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы и запасные части;

# -	акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

# -	справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

# а также иную документацию, составленную перед ремонтом, в процессе ремонта и после ремонта и отражающую техническое состояние оборудования, объем и качество выполненных работ.

# Все ремонтные документы должны быть подписаны: заказчиком и  подрядчиком.

5.3. Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков:

Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения

6.Оборудование и материалы:

Подрядная организация поставляет оборудование, изделия и материалы в соответствии с перечнем указанным в спецификации разработанного проекта.

Подрядная организация обязана обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов (декларации о подтверждении соответствия), удостоверяющих их качество.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

- энергоснабжение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком;

- подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки и термо-обработки подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику строительно-монтажных работ, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

- допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения строи-тельно-монтажных работ;