Техническое задание

на открытый конкурс по выбору исполнителя на

«Строительство на второй площадке ТЭЦ-5 объектов производственной инфраструктуры» (ГКПЗ № 1105/2.4-2547)

- Общие требования.

Генподрядчик обязуется выполнить на свой риск, собственными и привлечёнными силами работы на объектах Правобережной ТЭЦ-5:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- шеф-монтаж и наладку оборудования;

- осуществление авторского и технического надзора за проведением Работ;

- услуги для проведения и сдачи Работ по Акту приёмки выполненных Работ по Договору, в соответствии с укрупнённой ведомостью объёмов Работ;

- подрядная организация, выполняющая работы по поставке и монтажу оборудования, должна иметь дилерское соглашение с заводом изготовителем, которое должно быть приложено к конкурсной документации;

Основания для выполнения работ:

- Решение Совета Директоров ОАО «ТГК-1» от 06 июля 2009 г. о закрытие первой очереди ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

- Протокол технического совещания по вопросу «Закрытие первой очереди ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» от 18.11.2009 г. о переносе объектов производственной инфра-структуры с первой очереди ТЭЦ-5 на основную промышленную площадку.

Требования к месту выполнения работ:

Правобережная ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108.

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: главный специалист ОКС Панько А.В. т.901-44-64

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:                    Май 2011 г.

Окончание:             Декабрь 2012 г.

Планируемая стоимость: не объявляется

Определение стоимости проектных работ необходимо выполнять с применением справочников базовых цен на проектные работы в строительстве, утвержденные Приказом Министерства регионального развития РФ от 28.05.2010 № 260.

Кроме того, при расчете стоимости проектных работ следует руководствоваться Общими указаниями по применению справочников базовых цен на проектные работы для строительства, утвержденными Постановлением Госстроя России от 07.08.2002 №102, применение которых является обязательным при использовании всех справочников базовых цен на проектные работы для строительства.

Текущая стоимость работ определяется по ценникам «Территориальные единичные расценки на строительные (ТЕР-2001), монтажные (ТЕРм-2001) и ремонтно-строительные (ТЕРр-2001) работы» с индексацией по элементам затрат в текущий уровень цен с использованием соответствующих коэффициентов (индексов) отчетного месяца, публикуемых во Всероссийском информационно-аналитическом журнале «Ценообразование и сметное нормирование в строительстве» по ежемесячным актам сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) на условиях настоящего договора, что оформляется справкой о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

- Требования к выполнению работ.

1. Цель работы.

- Перенос объектов производственной инфраструктуры с первой очереди ТЭЦ-5 на основную промышленную площадку с целью:

- обеспечения надёжной и бесперебойной производственной деятельности;

- обеспечения требований правил охраны труда и техники безопасности работников, пожарной и промышленной безопасности, охраны окружающей среды;

- повышения энергоэффективности производства;

- снижения расходов на содержание производственной инфраструктуры, оптимизации использования складских помещений, перехода на клиентоориентированные отношения с потребителями ТМЦ.

2. График выполнения работ, этапы.

2.1. На 2011 год планируется выполнение:

- проектно-изыскательских работ;

- согласования проекта;

- поставки оборудования, материалов в пределах лимита выделенных средств;

- строительно-монтажные работы в пределах лимита выделенных средств.

2.1. На 2012 год планируется выполнение:

- завершение поставки оборудования, материалов;

- завершение строительно-монтажных работ;

- пусконаладочных работ на смонтированном оборудовании.

УКРУПНЕННАЯ В Е Д О М О С Т Ь

объёмов работ «Строительство на второй площадке ТЭЦ-5 объектов производственной инфраструктуры»

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1. | Обследование зданий и сооружений с целью определения возможности и условий их дальнейшего использования по новому назначению. |
| 2. | Разработка рабочей документации (включая заказные спецификации на приобретение оборудования и материалов, сметы) |
| 3. | Поставка оборудования и материалов согласно проектных спецификаций. |
| 4 | Выполнение строительно-монтажных работ. |
| 5 | Пуско-наладочные работы на вновь смонтированном оборудовании |
| 6 | Оказание услуг по выполнению необходимых согласований документации. |
| 7 | Осуществление авторского и технического надзора за проведением работ. |

- Основные требования к проектным решениям.

1. Перечень объектов производственной инфраструктуры, подлежащих размещению на основной промышленной площадке.

1.1. Боксы гаражей.

1.2.Материальный склад.

1.3.Утепленный бокс для проведения ТО и ТР железнодорожной техники.

2. Границы проектирования.

Границы проектирования определяются следующим:

2.1. Границами основной промышленной площадки (выделенная территория в соответствии с планом - приложение 1).

2.2. Внутриплощадочными сетями отопления и горячего водоснабжения.

2.3. Внутриплощадочными сетями хозяйственно-питьевого, технического и противопожарного водопровода и канализации.

2.4. Внутриплощадочными сетями электроснабжения.

2.5. Внутриплощадочными сетями ЛВС и телефонии.

2.6. Внутриплощадочными железнодорожными путями.

2.7. Внутриплощадочными автомобильными дорогами.

3. Дополнительные требования.

3.1. Для размещения объектов переносимых на основную промышленную площадку, определить возможность и условия использования некоторых существующих зданий и сооружений в соответствии с приложением № 1 к настоящему заданию:

- - поз.81 – для боксов гаражей;

- - поз. 82, 83, 85, 86, 203 – для складов материалов и оборудования;

- - поз. 204 – для утепленного бокса ж/д техники;

- - бмз (два здания) – для служебного персонала.

3.2. Возможность или невозможность использования существующих зданий и сооружений для данного назначения, подлежит оформлению в соответствующем экспертном заключении по результатам обследования строительных конструкций и экспертизы соответствия зданий и сооружений их планируемому назначению, на основании регламентов, стандартов, норм правил, установленных в Российской Федерации и применимых для объектов, подлежащих проектированию в соответствии с настоящим заданием. В случае определения невозможности использования существующих зданий и сооружений, в соответствии с приложением № 1 к настоящему заданию, по согласованию с заказчиком, подлежит разработке проектная документация на новое строительство зданий и сооружений для размещения объектов в соответствии с п.1 настоящего задания.

4. Этапы выполнения проектных работ.

4.1. I этап – обследование зданий и сооружений с целью определения возможности и условий размещения в них объектов в соответствии с п. 3.1. настоящего задания.

4.2. II этап – разработка проектной документации на реконструкцию зданий и сооружений в соответствии с п. 3.1. настоящего задания, для которых определена возможность их использования по назначению, а также проектной документации на новое строительство зданий и сооружений в соответствии с п.1 настоящего задания и для тех, на которые определена невозможность их использования по назначению в соответствии с п. 4.1. настоящего задания. Проектная документация подлежит разработке в составе и объеме, определенных в соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87, и достаточных для проведения государственной экспертизы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" от 5 марта 2007 г. № 145.

4.3. III этап – получение заключений государственной экспертизы и оформление разрешений на строительство для зданий и сооружений, для которых определена необходимость государственной экспертизы проектной документации и оформления разрешения на строительство.

4.4. IV этап – разработка рабочей документации на реконструкцию и новое строительство зданий и сооружений в составе и объеме, определенных в соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87, и достаточном для организации их реконструкции или нового строительства.

5. Требования к основным техническим решениям.

5.1. Требования к проекту боксов гаражей.

В боксах гаражей подлежит размещению автотракторная техника, принадлежащая ТЭЦ-5, а также автотранспортная техника, приданная в пользование ТЭЦ-5 на основании договоров и соглашений с автотранспортными предприятиями. Автотракторная техника, принадлежащая

ТЭЦ-5, подлежит приоритетному размещению в боксах. Боксы для приданной автотранспортной техники проектируются по остаточному принципу, при этом исключается новое строительство зданий и сооружений, обусловленное необходимостью оборудования боксов для приданной автотранспортной техники.

5.1.1. Перечень автотракторной техники, принадлежащей и автотранспортной приданной ТЭЦ-5, подлежащей размещению в боксах, и ориентировочные, подлежащие уточнению при проектировании, технические характеристики боксов представлены в приложении № 2 к настоящему заданию.

5.1.2. Требования к зданиям и территории.

При необходимости нового строительства, боксы выполнить в виде быстровозводимых зданий с подъездными дорогами с асфальтовым покрытием.

На прилегающей территории предусмотреть освещаемую огороженную площадку с твердым покрытием на 6 легковых автомобилей, а также отдельную открытую стоянку для прицепов.

В составе боксов должны быть оборудованы:

- ремонтный бокс, оснащенный смотровой ямой, приточно-вытяжной вентиляцией, подъемником для легковых автомобилей, кран-балкой грузоподъемностью 1,5 т, с возможностью размещения двух верстаков с тисками, сверлильного и заточного станка;

- бокс для мойки автомобилей, оснащенный приточно-вытяжной вентиляцией, установкой для мойки машин и компрессором для накачки автомобильных шин;

- диспетчерская, кабинет мастера, раздевалка на 17 человек, помещение для отдыха, помещение для приема пищи, туалет, душевые.

Наибольшая работающая смена персонала с рабочими местами в боксах гаражей, включая персонал с приданной техникой – 17 человек.

Все помещения должны быть отапливаемые, оборудованы освещением. Все боксы оснастить автоматическими подъемными воротами.

В боксе для мойки автотранспорта должна быть предусмотрена система очистки сточных вод.

Помещения быть оборудованы противопожарной сигнализацией, а боксы, дополнительно, системой автоматического пожаротушения в соответствии с установленными требованиями.

5.2. Требования к проекту материального склада.

5.2.1. Перечень товарно-материальных ценностей находящихся на складе:

- запорная арматура;

- прокат, трубы и фасонные части;

- электротехническая и кабельная продукция;

- запасные части к тепломеханическому оборудованию;

- химические реагенты;

- технические газы;

- прокладочный и набивочный материалы;

- подшипники и крепёж;

- приборы;

- инструмент;

- спецодежда;

- хозинвентарь и моющие средства;

- дизельное топливо, бензин, масла и смазки, лакокрасочная продукция;

- прочие.

Ориентировочные технические характеристики помещений материального склада, подлежащие уточнению при проектировании, представлены в приложении № 3 к настоящему заданию.

5.2.2. Требования к зданиям и территории.

5.2.2.1. При необходимости нового строительства здания для размещения складских помещений выполнить в виде быстровозводимых зданий с подъездными дорогами с асфальтовым покрытием.

5.2.2.2. Огороженные открытые и оборудованные навесом площадки хранения товарно-материальных ценностей должны иметь твердое, покрытие, подъездные дороги с асфальтовым покрытием, оборудованы освещением, распашными воротами. Оборудованную навесом площадку оснастить кран балкой г/п 5 тн.

5.2.2.3. В складских зданиях должны быть оборудованы соответствующим образом (по согласованию с заказчиком) служебные и бытовые (раздевалка, помещение для приема пищи, туалет, душевая) помещения. Количество персонала склада – 5 человек.

5.2.2.4. На складской территории оборудовать техническое помещение для зарядки и хранения электропогрузчика г/п 1,5тн.

5.2.2.5. Склад баллонов оборудовать погрузо-разгрузочным пандусом.

5.2.2.6. Производственные складские помещения (за исключением склада баллонов) должны быть отапливаемые, иметь освещение, наливные полы с антипылевым покрытием для работы электропогрузчика весом до 3-х тонн и оснащены автоматическими подъемными воротами с тепловой завесой.

      - Помещение для хранения ГСМ в бочках и мелкой таре оборудовать естественной

приточно-вытяжной вентиляцией;

5.2.2.8. Все помещения должны быть оборудованы противопожарной сигнализацией и системой автоматического пожаротушения в соответствии с установленными требованиями.

5.2.2.9. Места хранения химических реагентов должны быть оборудованы с учетом требований к их совместимости для целей длительного хранения, иметь естественную приточно-вытяжную вентиляцию.

5.2.2.10. Материальный склад оборудовать кран балкой управляемой с пола г/п 3,2 тонны, сборно-разборными стеллажами для работы электропогрузчика г/п 1,5тн.

5.3. Требования к проекту утепленного бокса для проведения ТО и ТР железнодорожной техники.

В утепленном боксе для проведения ТО и ТР локомотивов подлежит размещению железнодорожная техника, принадлежащая ТЭЦ-5.

5.3.1. Перечень железнодорожной техники, принадлежащей и приданной ТЭЦ-5, подлежащей одновременному размещению в боксе не более 2-х из следующих единиц:

- Тепловоз ТГМ-4А

- Тепловоз ТГМ-4Б

- Тепловоз ТЭМ-2

- Ж/д кран КДЭ-163

5.3.2. Требования к зданиям и территории.

Бокс должен быть оборудован смотровой ямой, приточно-вытяжной вентиляцией, кран-балкой грузоподъемностью 3,2 тн, возможностью размещения одного верстака с тисками, сверлильного и заточного станка, зарядным устройством для зарядки аккумуляторов тепловозов.

Бокс должен быть отапливаемым, с освещением, оснащен распашными воротами и оборудован противопожарной сигнализацией и системой автоматического пожаротушения в соответствии с установленными требованиями.

6. Особые требования.

Выполнить необходимый объём (Заказчик при необходимости выдаёт Исполнителю доверенность на проведение работ) согласований, экспертиз и процедур, определенных законодательством и нормативными актами РФ, в том числе государственную экспертизу в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», а также подготовку комплекта документов для получения разрешения на строительство зданий (при необходимости).

Проектная документация должна включать требования к оборудованию рабочих мест, подлежащих к размещению в проектируемых складских помещениях, современным технологическим оснащением (грузоподъемные механизмы, и др.).

В составе проектной документации должна быть выполнена необходимая документация на оборудование рабочих мест, подлежащих к размещению в проектируемых складских помещениях и помещениях гаражных боксов, локальной вычислительной сетью, а также телефонной сетью, интегрированными в локальную вычислительную сеть ТЭЦ-5. Технические условия на присоединение к локальной вычислительной сети и телефонной сети ТЭЦ-5 подлежат выдаче Исполнителю в составе исходных данных.

Проектная документация в части локальной вычислительной сети, а также телефонной сети подлежит согласованию с предприятием систем диспетчерского телеуправления и информационных технологий ОАО «ТГК-1».

7. Состав проектной документации.

Состав проектной документации должен соответствовать Постановлению Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 « О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

8. Сроки выполнения работ.

8.1. Заключение о возможности (невозможности) использования зданий и сооружений в соответствии с приложением №1 к настоящему заданию по назначению, указанному в п. 4.1. настоящего задания – 1 месяц с момента подписания договора.

8.2. Подготовка комплекта проектной документации для передачи на государственную экспертизу (заключение об отсутствии  необходимости государственной экспертизы) – 3 месяца с момента подписания договора.

8.3. Получение заключения государственной экспертизы – 6 месяцев с момента подписания договора.

8.4. Подготовка комплекта проектной документации, достаточного для организации реконструкции, нового строительства и оборудования зданий и сооружений, включая разрешение на строительство – 8 месяцев с момента подписания договора.

9. Исходные данные.

9.1. План территории в границах проектирования с нанесенными схемами тепловых сетей, объектов водоснабжения и водоотведения, объектами в соответствии с п. 2 настоящего задания.

9.2. Технические характеристики объекта в соответствии с п. 5 настоящего задания.

Состав исходных данных подлежит уточнению и дополнению на этапе согласования договора на разработку проектной документации и выполнения работ.

10. Объём выполняемых работ.

10.1. Разработка проектной документации.

10.2. Сбор исходных данных по проектируемому оборудованию.

10.3. Экспертиза проектной документации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 марта 2007 г. № 145.

11. Состав материалов, передаваемых Заказчику.

11.1.Разработанная проектная документация представляется Заказчику в виде документов, содержание которых определено в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 и настоящим заданием с приложением необходимых расчетов.

11.2. Проектная документация представляется в электронном виде на компакт-дисках в 5 (пяти) экземплярах и бумажном носителе в 5 (пяти) экземплярах. Документация в электронном виде должна быть представлена в формате DWG в 2D и 3D исполнении. Спецификации чертежей, сметная документация должна быть выполнена в MS Excel.

12. Согласование проектной документации.

12.1. Разработанная документация должна быть согласована с генеральным проектировщиком ТЭЦ-5 – ОАО «СевЗапНТЦ».

12.2. Перечень других организаций, согласование которых необходимо, определяется в процессе разработки проекта и рабочей документации

IV. Требования к выполнению работ и к персоналу Генподрядной организации.

1. Организация пропускной системы.

Допуск персонала Генподрядчика и Субподрядчика на Объект осуществляется в соответствии с организацией пропускного режима на территории Правобережной ТЭЦ (ТЭЦ-5) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные представители Субподрядчиков предоставляют Генподрядчику списки своих работников по установленному образцу Заказчика, которые Генподрядчик направляет Заказчику для последующей выдачи временных пропусков на территорию Строительной площадки через контрольно-пропускные пункты на территории Заказчика.

Для перемещения Субподрядчика по территории Объекта (Строительной площадки) Генподрядчик выдает Субподрядчику временные пропуска Генподрядчика, которые вкладываются в бейджи и носятся поверх одежды.

2. Организация безопасного производства Работ.

2.1. Организация и выполнение Работ на Строительной площадке должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденных #M12291 901761410постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 года N 399 "О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда"#S:

- строительных норм и правил, сводов правил по проектированию и строительству;

- межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, утвержденных в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти;

- государственных стандартов системы стандартов безопасности труда, утвержденных Госстандартом России или Госстроем России;

- правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности;

- государственных  санитарно-эпидемиологических  правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм, утвержденных Минздравом России.

2.2. В соответствии с требованиями п. 4.6. СНИП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» для обеспечения безопасности производства Работ должны быть выполнены следующие мероприятия:

- между Генподрядчиком и Заказчиком разработан и оформлен Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории Правобережной ТЭЦ о предоставлении Генподрядчику территории Строительной площадки с указанием необходимых мероприятий, обеспечивающих безопасность производства Работ;

- разработаны и оформлены акты-допуски между Генподрядчиком и Субподрядчиком, непосредственно выполняющими Работы на выделенной территории Строительной площадке, с указанием участка территории Строительной площадки, выделенной каждому Субподрядчику для производства Работ;

- выпущен приказ Генподрядчика о порядке допуска персонала Субподрядчика к выполнению Работ на Объекте;

- организовано проведение вводного инструктажа по охране труда всему персоналу Субподрядчика, принимающих участие в строительстве Объекта.

2.3. Генподрядчик обязан при выполнении Работ на Объекте (Строительной площадке) с участием Субподрядчика:

- разработать совместно с Субподрядчиком график выполнения совмещенных работ, обеспечивающих безопасные условия труда, обязательный для всех организаций и лиц на Объекте (Строительной площадке);

- осуществлять  допуск Субподрядчика на Объект (Строительную площадку) с учетом выполнения требований 4.6. СНИП 12-03-2001;

- обеспечивать выполнение общих для всех подразделений Субподрядчика мероприятий охраны труда и координацию действий Субподрядчика в части выполнения мероприятий по безопасности труда согласно акту-допуску и графику выполнения совмещенных работ.

2.4. Перед началом работ в условиях производственного риска необходимо выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ.

2.5. Места временного или постоянного нахождения работников должны располагаться за пределами опасных зон.

На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов должны быть установлены защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности.

2.6. На выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, руководители Субподрядчика должны  организовать выполнение работ подчиненного персонала по наряду-допуску по форме приложения Д СНиП 12-03-2001.

2.7. При выполнении работ в охранных зонах сооружений или коммуникаций наряд-допуск может быть выдан при наличии письменного разрешения организации - владельца этого сооружения или коммуникации.

2.8. Наряд-допуск должен выдаваться на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ. В случае возникновения в процессе производства работ опасных или вредных производственных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском, работы следует прекратить, наряд-допуск аннулировать и возобновить работы только после выдачи нового наряда-допуска.

Лицо, выдавшее наряд-допуск, обязано осуществлять контроль за выполнением предусмотренных в нем мероприятий по обеспечению безопасности производства работ.

2.9. Все лица, находящиеся на Строительной площадке, обязаны носить защитные каски. Работники без защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются.

2.10. Руководители Субподрядчика, персонал которых выполняет работы на Строительной площадке, обязаны перед допуском работников к работе, а в дальнейшем периодически в установленные сроки и в установленном порядке проводить обучение и проверку знаний правил охраны и безопасности труда с учетом их должностных инструкций или инструкций по охране труда в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

2.11. Контроль за соблюдением требований нормативных документов по охране труда персоналом Субподрядчика, выполняющим строительно-монтажные и наладочные работы при строительстве Объекта со стороны Генподрядчика осуществляется Начальником строительства, его заместителями и инженером по охране труда. При выявлении нарушений руководителям Субподрядчика выдаются обязательные для выполнения предписания.

3. Обеспечение пожаробезопасности.

3.1. Территория Строительной площадки, производственные, служебные и бытовые помещения должны быть оборудованы средствами пожаротушения согласно Правилам пожарной безопасности в Российской Федерации.

3.2. Дороги, проезды и подъезды к зданиям (в том числе и временным), сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой очищаться от снега и льда.

На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к пожарным гидрантам.

3.3. Места проведения огневых работ следует обеспечивать первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, ящиками с песком и лопатами, ведро с водой и т.п.).

3.4. Технологическое оборудование, на котором предусматривается проведение огневых работ, должно быть приведено во взрывопожаробезопасное состояние (отключено от действующих коммуникаций, очищено, пропарено, промыто и т.п.).

3.5. Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны и обозначены соответствующими знаками.

3.6. Ответственность за выполнение требований правил пожарной безопасности в производственных и бытовых помещениях и территории выделенной Субподрядчику, за состояние  первичных средств пожаротушения, обучение и аттестацию по правилам пожарной безопасности своих работников несут руководители Субподрядчика, а общую ответственность за выполнение требований правил пожарной безопасности на Объекте несут руководители Генподрядчика.

4. Режим промсанитарии.

4.1. При производстве Работ на Строительной площадке, при строительстве зданий и монтаже оборудования должны осуществляться санитарно-профилактические мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными актами Российской Федерации.

4.2. Администрация Генподрядчика совместно с руководством Субподрядчика должны обеспечить работников, занятых на строительстве санитарно-бытовыми помещениями (гардеробными, сушилками для одежды и обуви, душевыми, помещениями для приема пищи, отдыха и обогрева и проч.) согласно соответствующим строительным нормам и правилам.

4.3. На производственных территориях, участках работ и рабочих местах работники должны быть обеспечены питьевой водой, качество которой должно соответствовать санитарным требованиям.

4.4. В соответствии с законодательством на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением, администрация Генподрядчика и руководители Субподрядчика обязаны бесплатно обеспечить выдачу сертифицированных средств индивидуальной защиты согласно действующим Типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи работникам спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты в порядке, предусмотренном Правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты.

5. Медицинское обслуживание.

Сотрудники Генподрядчика и Субподрядчика в случае получения ими травм при работе на Строительной площадке по договоренности направляются для оказания медицинской помощи в медпункт  Правобережной ТЭЦ, а в необходимых случаях в районный травмпункт. В других случаях работники направляются для обеспечения медицинской помощью в стационарные поликлиники по месту  жительства или действию личных медицинских страховок.

6. Охрана окружающей среды

6.1. При производстве Работ на Строительной площадке должно обеспечиваться выполнение требований в области охраны окружающей среды, бережного отношения к природному фонду, обеспечения экологической безопасности с учетом ближайших и отдаленных экологических последствий.

6.2. Строительство и монтаж оборудования должны осуществляться по утвержденным проектам с соблюдением требований в области охраны окружающей среды, а также санитарных и строительных требований, норм и правил.

7. Правила экологической безопасности

7.1. Работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

7.2. Подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

7.3. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1».

7.4. В целях соблюдения экологической безопасности сотрудников Генподрядчика и Субподрядчика:

Заказчик обязан:

- постоянно контролировать состояние окружающей среды на Стройплощадке и прилегающей к ней местности;

- получать информацию о концентрациях загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в районе Стройплощадки;

- иметь сведения об уровне шумов на Стройплощадке и от объектов Правобережной ТЭЦ-5 в различное время суток;

Подрядчик обязан:

- контролировать состояние питьевой воды, используемой на Стройплощадке для пищевых целей;

- осуществлять постоянный вывоз со Стройплощадки бытового мусора, пищевых и иных отходов;

- постоянно проводить противопожарные мероприятия на Стройплощадке, при строительстве и монтаже оборудования; в случае возникновения очага пожара принимать все меры к его локализации и устранению;

- осуществлять своевременный контроль за действующими и строящимися объектами водоснабжения, канализации и вентиляции;

- в случае возникновения чрезвычайной ситуации принять все меры к ее ликвидации и устранению нежелательных последствий;

- постоянно инструктировать сотрудников Генподрядчика и Субподрядчика на стройплощадке по правилам экологической безопасности.