Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

строительству на второй площадке ТЭЦ-5 объектов производственной инфраструктуры Правобережной теплоэлектроцентраль (ТЭЦ-5) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1105/4.20-3516)

ОКВЭД 45.21.6; ОКПД 4521011

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Правобережная ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 108.

Основная производственная площадка.

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое         задание: начальник СЛ и ОП Суржиков К.Л., т. 901-44-60.

Период выполнения работ:

- начало               сентябрь 2013 г.

- окончание         декабрь 2013 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки: 6 000 тыс. руб. без учета НДС.

4-й квартал -      6 000 тыс. руб. без учета НДС.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО ТГК-1.

Текущая стоимость работ определяется по ценникам «Территориальные единичные расценки на строительные (ТЕР-2001), монтажные (ТЕРм-2001) и ремонтно-строительные (ТЕРр-2001) работы» с индексацией по элементам затрат в текущий уровень цен с использованием соответствующих коэффициентов (индексов) отчетного месяца, публикуемых во Всероссийском информационно-аналитическом журнале «Ценообразование и сметное нормирование в строительстве» по ежемесячным актам сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), что оформляется справкой о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

- Требования к выполнению работ.

#### 1. Цель работы: продолжения работ по строительству объектов, переносимых с первой очереди на основную производственную площадку. Основание - решение Совета Директоров ОАО «ТГК-1» от 06 июля 2009 г. (о закрытие первой очереди ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»). В объеме запрашиваемых инвестиций планируется завершить СМР по реконструкции здания под материальный склад и ангара под склад металлопроката с оснащением данных объектов необходимым инвентарем и оборудованием. Выполнение данных работ позволит полностью завершить перемещение на основную промышленную площадку складских материальных ценностей и освободить все складские здания и сооружения на промышленной площадке «Уткина Заводь» для продажи территории под ними.

У К Р У П Н Е Н Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь

объёмов работ по проекту

«Строительство на второй площадке ТЭЦ-5 объектов производственной инфраструктуры. Доп. работы.»

Начало                    сентябрь 2013г.

Окончание             декабрь 2013 г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Завершение работ по реконструкции «Материального склада», черт.5/200-02/11-03* |  |  |
| 1 | Поставка оборудования и материалов в соответствии со спецификациями проекта. | - | черт.5/200-02/11-03 |
| 2 | Выполнение строительно-монтажных работ: - устройство полов, дверей и оконных откосов в помещениях 18,19,20; - устройство потолков в помещениях 10,18,19,20; - устройство стен в помещениях 10,11,18,19,20,21 | - | черт.5/200-02/11-03 |
| 3 | Устройство цоколя и отмостки здания. | - | черт.5/200-02/11-03 |
|  | Работы по реконструкции «Склада металлопроката», черт.5/200-02/11-06* |  |  |
| 4 | Поставка оборудования и материалов в соответствии со спецификациями проекта. | - | черт.5/200-02/11-06 |
| 5 | Демонтаж изношенной обшивки стен и кровли. | м2 | 1160 |
| 6 | Усиление конструкций, обрешетки. | - | черт.5/200-02/11-06 |
| 7 | Устройство обшивки стен и кровли, ворот. | - | черт.5/200-02/11-06 |
| 8 | Устройство фундаментов опорных конструкций подкрановых путей. | - | черт.5/200-02/11-06 |
| 10 | Внутреннее электроснабжение | - | черт.5/200-02/11-06 |
| 11 | Наружное электроснабжение | - | черт.5/200-02/11-06 |
| 12 | Расширение асфальбетонного подъезда к складу | - | черт.5/200-02/11-06 |
|  | Прочие |  |  |
| 13 | Выполнение ПНР по электроснабжению. | - | - |
| 14 | Предоставление исполнительной документации: чертежей, паспортов, сертификатов, актов скрытых работ и др. | компл. | 1 |
| 15 | Осуществление авторского надзора за проведением СМР в соответствии СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». | - | - |

- * Документы предоставляются в электронном виде.

Особые условия.

Производство работ и требования к подрядной организации.

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение работ:

- «Правил организации технологического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003);

- Выполнение работ в соответствии с ПТЭ (правилами технической эксплуатации электрических станций) введенных в действии с 30 июня 2003г;

- «Правил устройства электроустановок (ПУЭ)» изд.7;

- Методических указаний по организации работы по технике безопасности и производственной санитарии на электростанциях (СО 153-34.03.105);

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

- Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (СО 34.03.702-99).

2.Требования к подрядной организации.

1. Общие требования:

- опыт работы по ремонту энергооборудования не менее 5 лет;

- иметь свидетельство о членстве в СРО на заявленные работы (Приказ МРР РФ от 30.12.09 № 624, разд.II, п5.1; разд. III, п.п. 2.2;2.4; 10.5; 18; 24.10);

- ТЭЦ-5 относится к особо опасным и технически сложным объектам;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1», представлять сметную документацию в форме “А0”;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

2. Специальные требования:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь свидетельство СРО на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений;

- организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из Субподрядчиков.

3. Запасные части и материалы:

Запасные части и материалы для выполнения работ поставляет Заказчик в соответствии с со спецификациями черт.5/200-02/11-03* и черт.5/200-02/11-06*.