|  |  | Приложение № 1 к Поручению на проведение закупочных процедур |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ (услуг) на

«ПИР и монтаж локальной системы оповещения

Правобережной ТЭЦ филиала "Невский" ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1105/5.21-3094)

Правобережной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-5) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| ОКВЭД | 42.22.2 |
| --- | --- |
| ОКДП | 58.29.11, 84.22.11.000, 84.22.12.000, 84.25.19.190, |

1. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ: г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., 108

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ПТО Никитин Олег Сергеевич, тел. (812) 901-44-65

Главный специалист по гражданской защите, Семенов Сергей Александрович, (812) 901-44-10

1.2 Период выполнения работ:

| Начало: | с момента заключения | договора; |
| --- | --- | --- |
| Окончание: | ноябрь 2016 г. |  |

Стоимость закупки 3000 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость проектных работ (ПР)– 300 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость строительно-монтажных работ (СМР) включая материалы – 2700 тыс. руб. без учёта НДС;

1.3 Объем работ: 1 изделие.

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость работ  определяется  сметой  на  проектные  работы, составленной на   основании   требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с Положением о порядке формирования стоимости работ по ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1», утвержденным приказом ОАО «ТГК-1» от 14.04.2016 г. № 66 «О порядке формирования стоимости работ по ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1».

Приложение сметной документации к коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

3. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы:

Создание локальной системы оповещения (далее – ЛСО) объектов Правобережной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» и её подключения к Региональной автоматизированной системе централизованного оповещения населения (РАСЦО) г. Санкт-Петербурга.

Модернизация существующей радиопоисковой связи (РПС) энергоблока ст.№1 и диспетчерской громкоговорящей связи (ГГС) энергоблока ст. №2, с целью сопряжения систем и управления ими с единого АРМ.

Сопряжение СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией) с системой оповещения гражданской обороны. В целях реализации п. 3.2 НПБ 104 под возможностью сопряжения СОУЭ с системой оповещения гражданской обороны подразумевается использование отдельных технических средств оповещения - звуковых и речевых пожарных оповещателей для передачи сигналов гражданской обороны, транслируемых через средства массовой информации (телевидение, радиопередачи).

3.2. Описание и основные технические характеристики:

3.2.1 Пообъектовый состав Правобережной ТЭЦ.

- Здание главного корпуса энергоблока ст. №1;

- Главный корпус ПГУ-450 энергоблока ст. №2;

- Здание водогрейной котельной;

- Здание паровой котельной и ХВО;

- Здание ГРП;

- Здание ЦНС;

- Здание павильона задвижек и обратных клапанов у ЦНС;

- Здание павильона регулирующей арматуры;

- Здания узлов учета городской воды ст. № 1, ст.№ 2 (2 здания);

- Здание склада реагентов ХВО и маслоаппаратной;

- Здание насосной бака сбора переливов воды эжекторов;

- Насосная станция замазученных стоков (насосная оборотного технического водоснабжения);

- Здание павильона задвижек у градирни ст.№2;

- Пункт подготовки газа (дожимная компрессорная станция);

- Здание павильона коллекторов собственных нужд при водогрейной котельной;

- Баки ГВС (3 бака);

- Баки запаса конденсата (4 бака);

- Бак обмывки РВП;

- Баки хранения масла (8 баков);

- Бак-охладитель переливов из баков-аккумуляторов;

- Бак герметизирующей жидкости баков-аккумуляторов;

- Дымовая труба H=180м ст.№1;

- Дымовая труба котлов ПК-59 энергоблока ст.№2;

- Башенные градирни (2 градирни);

- Здание КРУЭ-330кВ;

- Здание ПС «Октябрьская»;

- Здания узлов управления задвижками пожаротушения АТ-1, АТ-2 (2 здания);

- Здания узлов управления задвижками пожаротушения ОУТ (2 здания);

- Подстанция 110/6кВ (350в/к);

- Здания мазутонасосных ст. №№2,3,4 (3 здания);

- Здания насосных промливневых стоков ст. №5,7,8 (3 здания);

- Здания насосных пенопожаротушения ст. №1,2 (2 здания);

- Здание гаража;

- Здание инженерно-бытового корпуса (ИБК);

- Здание насосной станции замазученных стоков;

- Основные мазутные резервуары (5 баков);

- Расходные баки мазута (2 бака);

- Здание фильтропрессовой;

- Здание насосной кислотной промывки;

- Здание очистных сооружений (ОС);

- Бак-нейтрализатор кислотной промывки;

- Бак промывки вод фильтров БОУ (2 бака);

- Баки предварительно очищенной воды ХВО;

- Бак нейтрализации ХВО;

- Баки раствора соляной кислоты (2 бака);

- Баки раствора аммиака (2 бака);

- Здание служебно-бытового корпуса (СБК);

- Ангар ОКС;

- Здание склада для хранения оборудования;

- Административно-бытовые корпуса (АБК) (2 здания);

- Ангары для хранения оборудования (2 ангара);

- Склад баллонов;

- Склад ЛВЖ;

- Насосные канализационные станции ст. №№ 6,9,11 (3 станции).

3.2.2. Система радиопоисковой связи (РПС) энергоблока ст.№1, реализованная на базе цифрового коммутатора «Bogen» производства Корея,  2005 г..

3.2.3. Система диспетчерской громкоговорящей связи (ГГС) энергоблока ст.№2, реализованная на базе цифрового коммутатора «DVS-21» производства фирмы PROCOM GmbH (Германия), 2012 г.

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ на ПИР и монтаж локальной системы оповещения 
Правобережной ТЭЦ филиала "Невский" ОАО «ТГК-1»

начало:        с момента заключения договора

окончание:  ноябрь 2016г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предпроектное обследование: |  |  |
| 1.1. | Ознакомление с технической, эксплуатационной документацией, обследование территории и объектов ТЭЦ-5 (в т. ч. с измерением уровня шума в производственных помещениях) и существующих систем: - Радиопоисковой связи: здания Главного корпуса энергоблока ст.№1, здания инженерно-бытового корпуса, здания ЦНС, здания фильтпрессовой, здания ГРП, здания ПС «Октябрьская», зданий мазутонасосных ст. №№3,4, здания склада реагентов ХВО и маслоаппаратной, здания паровой котельной и ХВО; - Громкоговорящей связи Главного корпуса ПГУ-450 энергоблока ст.№2. | компл. | 1 |
| 1.2. | Разработка отчета по результатам обследования. | компл. | 1 |
| 1.3. | Согласование отчета по результатам обследования с Заказчиком с выдачей рекомендаций. | компл. | 1 |
| 1.4. | Получение от СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр» (СПб ГКУ «ГМЦ») технических условий на присоединение к региональной автоматизированной системе централизованного оповещения населения Санкт-Петербурга (РАСЦО) ЛСО объектов ТЭЦ-5. | компл. | 1 |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации по сопряжению СОУЭ с системой оповещения гражданской обороны. Оснащению объектов ТЭЦ-5 ЛСО с подключением к РАСЦО Санкт-Петербурга. | компл. | 1 |
| 3. | Согласование проектно-сметной документации с Заказчиком, СПб ГКУ «ГМЦ», оператором связи (ПСДТУ и ИТ ОАО «ТГК-1»), ГУ МЧС по г. Санкт-Петербургу. | компл. | 1 |
| 4. | Предоставление проектно-сметной документации Заказчику в 4 экземплярах на бумажном носителе и на компакт-диске в 1 (одном) экземпляре. | компл. | 1 |
| 5. | Разработка и согласование с Заказчиком графика проведения работ. | компл. | 1 |
| 6. | Разработка и согласование с Заказчиком ППР. | компл. | 1 |
| 7. | Проведение строительно-монтажных работ на основании разработанной проектно-сметной документации по оснащению объектов ТЭЦ-5 ЛСО с подключением к РАСЦО г. Санкт-Петербурга (по цифровому каналу в соответствии с техническими условиями от оператора связи). |  | Согласно проекту |
| 8. | Разработка и согласование с Заказчиком программы пусконаладочных работ, включая: | компл. | 1 |
| 8.1. | Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов. | компл. | 1 |
| 8.2. | Пусконаладочные работы устройств релейной защиты. | компл. | 1 |
| 8.3. | Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении. | компл. | 1 |
| 8.4. | Пусконаладочные работы автономной наладки систем. | компл. | 1 |
| 8.5. | Пусконаладочные работы комплексной наладки систем. | компл. | 1 |
| 8.6. | Выполнение иных пусконаладочных работ на основании разработанной проектно-сметной документации по оснащению объектов ТЭЦ-5 с целью создания ЛСО с подключением к РАСЦО г. Санкт-Петербурга | компл. | 1 |
| 9. | Обеспечение работоспособности существующей радиопоисковой и громкоговорящей связи (или предусмотреть альтернативные системы) на период СМР и ПНР. | компл. | 1 |
| 10. | Предоставление отчётной документации (акты выполненных работ, исполнительную документацию, включая: протоколы испытаний, сертификаты качества, паспорта на использованные материалы, кабельные журналы). | компл. | 1 |
| 11. | Сдача объекта комиссии, в состав которой входят представители Заказчика, СПб ГКУ «ГМЦ», оператора связи (ПСДТУ и ИТ ОАО «ТГК-1»), ГУ МЧС по г. Санкт-Петербургу | компл. | 1 |

Объемы работ уточняются в сроки, установленные СО 34.04.181-2003.

За 20 дней до начала работ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график, руководствуясь следующими требованиями:

- каждый вид работ должен быть детализирован по видам операций, давать наглядное представление об организации процесса выполнения работ во времени и необходимых для этого ресурсов;

- последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии выполнения работ;

- должно быть указано количество рабочего персонала подрядчика, необходимого для выполнения каждой конкретной операции;

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате.

5. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1.Требования к организации производства работ и их качеству:

5.1.1. Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными и привлеченными силами проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные и пусконаладочные работы по выполнению локальной системы оповещения Правобережной ТЭЦ филиала "Невский" ОАО «ТГК-1».

5.1.2. Выполнение работ произвести в соответствии действующими нормативно-техническими документами, включая:

- Федеральный закон от 22.07.2008 N123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями на 13 июля 2015 года (в части кабельных проходок, кабельных трасс и коробов);

- Постановление Правительства РФ № 178 от 01.03.93 г. «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации № 794 от 30.12.2003г. «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

- Распоряжение Правительства РФ №1544-р от 25.10.2003 года «Об обеспечении своевременного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время»;

- Распоряжение Правительства РФ № 1327-р от 14.10.2004г. «Об организации обеспечения граждан информацией о чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических актов»;

- Совместный приказ МЧС РФ, Министерства информационных технологий и связи, Министерства культуры и массовых коммуникаций от 25.07.2006 г. № 422/90/376-дсп «Об утверждении Положения о системах оповещения ГО»;

- Постановление от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Методические рекомендации по созданию в районах размещения потенциально опасных объектов локальных систем оповещения. – М.: ФЦ ВНИИ ГО и ЧС, 2003 г.;

- Методические рекомендации по созданию в районах размещения потенциально опасных объектов локальных систем оповещения на базе нового комплекса технических средств оповещения населения по радиоканалам - МЧС РФ, 2006 г.;

- Методические рекомендации по реконструкции (созданию) региональных, местных и локальных систем оповещения на базе комплекса технических средств оповещения на цифровых сетях связи с ip-технологией и каналах кабельного телевидения. МЧС РФ 2007 г.;

- Приложение к своду правил «Системы электросвязи зданий и сооружений «Нормы проектирования»;

- Методические рекомендации «Правила проектирования и построения сетей проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях» 2011 г.;

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- «Правила по охране труда  при эксплуатации электроустановок», утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н;

- ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление и зануление;

- ГОСТ 12.3.032-84 Работы электромонтажные. Общие требования безопасности;

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 11 июня 2003 г. N 141 «О введении в действие санитарных правил и нормативов СанПиН 2.2.3.1384-03»;

- Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденные Министерством труда и социальной защиты РФ Приказом от 17.08.2015г. №552н;

- РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- РД 34.03.204 Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями;

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.12г. № 390);

- РД 34.45-51.300-97 издание шестое «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;

- РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) «Городские и сельские телефонные сети»;

- РД 45.128-2000 «Сети и службы передачи данных»;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

- СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

- ГОСТ Р 42.3.01-2014 «Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Классификация»;

- ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- ГОСТ Р 55201-2012 «Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства»;

- СП 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования»;

- ГОСТ 21.110-95 «Правила выполнения спецификаций оборудования, изделий и материалов»;

- ГОСТ 464-79 Заземления для стационарных установок проводной связи, радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов подводного вещания и антенн систем коллективного приема телевидения. Нормы сопротивления;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок» в действующей редакции;

- РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) «Городские и сельские телефонные сети»;

- РД 45.128-2000 «Сети и службы передачи данных»;

- ГОСТ Р 51671-2000 «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности»;

- РД 45.129-2000 «Телематические службы»;

- ГОСТ Р 21.1703-2000 Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи;

- ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ Пожарная безопасность. Общие требования;

- РМД 11-22-2013 Санкт-Петербург «Руководство по проектной подготовке капитального строительства в Санкт-Петербурге».

5.2. Требования к составу и содержанию Проекта:

- Назначение и цели объектовой системы оповещения.

5.2.1.1. Система оповещения (далее СО) обеспечивает доведение сигналов (распоряжений) и информации оповещения от Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) г. Санкт-Петербурга:

5.2.1.1.1. До руководящего состава гражданской обороны организации, эксплуатирующей потенциально опасный объект;

5.2.1.1.2. До руководителей и персонала ТЭЦ-5, находящихся на удалённых объектах;

5.2.1.1.3. До объектовых аварийно-спасательных формирований, в том числе специализированных;

5.2.1.1.4.  До руководителей и ДДС организаций, расположенных в зоне действия ЛСО;

5.2.1.1.5.  До населения, проживающего в зоне действия ЛСО.

5.2.1.2.    Оповещение персонала должно осуществляться:

5.2.1.2.1. Подачей звуковых сигналов (световые сигналы оповещения в помещениях повышенного шума) с постоянным или временным пребыванием людей в здании или на территории;

5.2.1.2.2 Автоматической передачей речевых сообщений по коммутируемой телефонной линии руководителям и персоналу объектов.

5.2.1.3    Оповещение персонала должно осуществляться также трансляцией текстов о необходимости укрытия в защитных сооружениях ГО и других действиях, направленных на обеспечение безопасности персонала.

5.2.1.4.  Технические средства оповещения персонала должны обеспечивать сохранение работоспособности при отключении централизованного энергоснабжения не менее 6 часов в дежурном режиме ожидания и не менее 1 часа в режиме передачи сигналов и информации оповещения.

5.2.1.5.  Провода и кабели соединительных линий СО в зданиях следует прокладывать в строительных конструкциях, коробах или каналах из негорючих материалов.

5.2.1.6.  Исполнение технических средств оповещения должно соответствовать требованиям нормативных документов, утвержденных в установленном порядке.

5.2.1.7.  Звуковые сигналы СО должны обеспечивать общий уровень звука, над уровнем шума не менее 15 дБ.

5.2.1.8.  Настенные речевые оповещатели должны располагаться таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм;

5.2.1.9.  Требования к электроснабжению, заземлению, занулению, выбору кабелей и проводов сетей СО следует принимать в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке.

5.2.1.10. Средства оповещения по внешнему оформлению должны отличаться от аналогичных средств промышленного использования, их размещение и устройство должны исключать доступ посторонних лиц и возможность случайного использования.

5.2.1.11. Управление СО должно осуществляться из помещения главного щита управления ЭС и резервного щита управления ЭС в защитном сооружении.

- Требования к оборудованию ЛСО.

  - АРМ оповещения должна обеспечивать:

        - Прием сигналов и информации оповещения;

        - Формирование информации оповещения, списка оповещаемых абонентов и технических средств, задействуемых для оповещения;

        - Формирование, передачу сигналов и информации оповещения в режимах:

- циркулярном;

- групповом;

- избирательном;

        - Передачу следующих видов сигналов и информации оповещения:

- звуковое оповещение;

- речевое сообщение;

- текстовое сообщение;

        - Автоматический повтор передачи недоставленных сигналов и информации оповещения до получения сигнала подтверждения получения оповещения;

        - Передачу заранее подготовленной информации оповещения;

        - Запись информации оповещения;

        - Оперативный ввод новой информации оповещения или редактирование имеющейся;

        - Подготовку (запись), хранение звуковых, речевых, текстовых и программ оповещения, вариантов и режимов передачи;

        - Задание приоритета оповещения абонентов (управление очередностью оповещения абонентов в оповещаемом списке);

        - Мониторинг состояния системы оповещения в дежурном режиме и при передаче сигналов и информации оповещения;

        - Приостановку или отмену выполнения задания по команде;

        - Формирование баз данных с информацией о ходе и результатах оповещения с возможностью вывода на печать;

        - Передачу сигналов и информации оповещения по цифровым и аналоговым сетям и каналам связи;

        - Защиту от несанкционированного доступа;

        - Работоспособность при отключении централизованного энергоснабжения не менее 6 часов в дежурном режиме ожидания и не менее 1 часа в режиме передачи сигналов и информации оповещения;

        - Общее время доведения звукового оповещение персонала – не более 1 минуты;

        - Оповещение по спискам 100 абонентов не более 15 минут.

        - Количество АРМ - не менее 2 шт. на объект (ТЭЦ-5).

  - Аппаратура запуска и мониторинга оконечных средств оповещения включения должна обеспечивать:

        - Возможность проверки работоспособности (мониторинга) системы оповещения;

        - Подтверждение передачи сигналов и информации оповещения;

        - Защиту от несанкционированного доступа;

        - Работоспособность при отключении централизованного энергоснабжения не менее 6 часов в дежурном режиме ожидания и не менее 1 часа в режиме передачи сигналов и информации оповещения;

        - Количество выходных линий не менее пяти.

        - Количество аппаратуры - не менее 1 комплекта на объект.

      - Специальные оконечные средства оповещения должны обеспечивать:

        - Разборчивость слов при передаче речевых сообщений должна быть не менее 93%;

        - Диапазон воспроизводимых частот речевого тракта должен быть 0,3- 3,4 кгц;

        - Коэффициент нелинейных искажений на частоте 1000 гц должен быть не более 5%;

        - Уровень звука речевых сообщений должен быть не менее 75 дб на расстоянии 3 метра от специального оконечного устройства оповещения населения, но не более 120 дб в любой точке озвучивания пространства;

        - Уровень звука речевых сообщений должен быть не менее чем на 15 дб выше допустимого уровня звука постоянного шума;

        - Номинальное входное напряжение не мене 70, не более 240 в;

        - Номинальная мощность громкоговорителя не менее 3 вт;

        - Сигнальные цвета - желтый или синий.

      - Соединительные линии:

Должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 31565-2012 «Класс пожарной опасности кабельного изделия».

5.2.3.   Требования к надежности.

Надежность ЛСО должна обеспечиваться на основе:

      - Применения высоконадежного и отказоустойчивого оборудования;

      - Принятия специальных технологических решений, включая резервирование, обеспечивающих высокую отказоустойчивость и живучесть наиболее ответственных и жизненно важных систем;

      - Организации эксплуатации всех систем;

      - Применения унифицированных технических средств.

По окончании монтажа ЛСО, Подрядчик обязан провести комплексное тестирования (испытание) системы.

5.2.4.     Требования к эксплуатации и техническому обслуживанию.

      - Системы должны функционировать 24 часа в сутки 7 дней в неделю, без учёта времени, необходимого для проведения регламентных работ.

      - Для размещения центрального оборудования выделяется специальное помещение. Данные помещения должны соответствовать требованиям НПБ 88-2001 по освещенности, отоплению, вентиляции и иным показателям обеспечения деятельности.

      - Выделение помещений обеспечивается Заказчиком на стадии «Предпроектное обследование».

      - Состав оборудования должен быть определен на этапе разработки проектной документации.

5.2.5.     Требования к документации.

Технический проект должен состоять из отдельных томов по числу входящих в него систем. Допускается объединять документацию для нескольких систем в один том. Каждый том проекта должен содержать следующие документы:

- пояснительную записку;

- функциональную схему ЛСО;

- рабочие чертежи основного комплекта;

- таблицы соединений и подключений (для отдельных систем);

- спецификацию оборудования, изделий и материалов;

- планы размещения технических средств ЛСО.

- трассы прокладки кабелей сети ЛСО по территории объекта;

Перечень документации, а также её содержание должны учитывать требования ГОСТ систем ЕСПД и ЕСКД.

5.2.6.    Порядок контроля и приёмки проектной документации

5.2.6.1. Разработка проектных решений должна осуществляться в соответствии с данным техническим заданием и исходными данными, предоставляемыми Заказчиком.

5.2.6.2. В соответствии с п.4 технического задания представители Подрядчика проводят    предпроектное обследование объекта с участием представителей Заказчика. Результаты проведенного обследования фиксируются в протоколе, подписываемом представителями Заказчика и Исполнителя.

      - Заказчик рассматривает предоставленный Исполнителем проект и утверждает его или передает Исполнителю замечания к проекту.

      - При наличии замечаний технический проект должен быть доработан Исполнителем с учетом замечаний Заказчика в согласованные с Заказчиком сроки.

      - Рабочая документация должна быть согласована с:

-   Заказчиком;

-  СПб ГКУ «ГМЦ»;

-  ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу;

-   Оператором связи (ПСДТУ и ИТ ОАО «ТГК-1»).

5.2.6.6. Состав материалов, передаваемых Заказчику:

- разработанная документация представляется Заказчику в виде документов, содержание которых определено в соответствии c настоящим техническим заданием;

- рабочая документация представляется в электронном виде на компакт-диске в 1 (одном) экземпляре и бумажном носителе в 4 (четырех) экземплярах.

5.3.Требования к подрядной организации:

5.3.1. Общие требования:

- Иметь опыт выполнения аналогичных работ не менее 3-х лет;

      - Наличие свидетельства о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность особо опасных объектов капитального строительства с указанием необходимых допусков в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства". В соответствии с п. 48.1. Градостроительного кодекса – Правобережная теплоэлектроцентраль (ТЭЦ – 5) относится к особо опасным объектам капитального строительства по п. 10.1. (тепловые электростанции мощностью 150 мегаватт и выше). Необходимо иметь действующие на территории Российской Федерации свидетельства СРО о допуске к работам на объекте капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных объектов капитального строительства (раздел II «Виды работ по подготовке проектной документации»):

-       7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации

-    7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне

- 7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

5.3.1.3. Иметь в собственности оборудование, приспособления, оснастки, контрольно-измерительный парк приборов необходимый для выполнения работ по ПИР и монтаж локальной системы оповещения Правобережной ТЭЦ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах.

      - Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ, ТУ, СанПиН и иметь сертификаты, удостоверяющие их качество;

      - Обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1»;

      - При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС);

      - Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

    - Специальные требования:

Подрядчик должен:

      - Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, пуско-наладочных работ, поставки материалов и прочих работ с опытом работы на энергетических предприятиях не менее 3-х лет (справка о кадровых ресурсах), в т.ч. знающими особенности устройства наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и установки распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты.

      - Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов, иметь группу по электробезопасности (соответствующую Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок и выполняемой работе) и иметь допуск к работе в электроустановках до и выше 1000 В, не менее 4-х человек (протокол проверки знаний; приказ о назначении лиц ответственных за безопасное ведение работ в электроустановках), в т.ч.:

- Производители работ, ответственные руководители работ по наряду (распоряжению) в электроустановках до и выше 1000 В, не менее 1-го человека;

- Персонал, имеющий право выдачи нарядов, распоряжений в электроустановках до и выше 1000 В, не менее 1-го человека;

- Руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов), не менее 1-го человека.

      - Подрядчик обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ, в т.ч. в электроустановках до и выше 1000 В (с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю):

- Погрузочно-разгрузочных (стропальщики), не менее 1-го человека (протокол проверки знаний, копии удостоверения);

- Работа на высоте.

      - Предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

      - Иметь успешный опыт в реализации договоров на выполнение аналогичных объёмов работ;

      - Желательно иметь опыт выполнения работ (оказания услуг) на объектах ОАО «ТГК-1»;

      - Знать технологию строительно-монтажных работ;

      - Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

      - Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) Ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

      - Исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ;

      - Предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами iso;

      - Иметь все необходимые для выполнения строительно-монтажных работ инструменты и специальные приспособления;

      - Самостоятельно выполнять устройство необходимых лесов и подмостей;

      - Обеспечить при выполнении работ мероприятия по защите от повреждений оборудования, кабельных линий, технологических надписей и т.п., расположенных в зоне работ;

      - Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением при необходимости специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

      - Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение строительно-монтажных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов заказчика, на объекты реконструкции; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

      - Организовать своевременное оформление и ведение документации в соответствии разделом 5.4. Технического задания;

      - Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

      - Предусмотреть наличие мобильного санитарно-бытового помещения (вагон бытовка) для размещения персонала на месте проведения работ;

      - Предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

5.4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

- Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой Заказчиком.

- Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии Заказчика.

- Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

- Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление Заказчику документации:

# - проектной документации;

# - сметной документации;

- сертификатов соответствия и технических паспортов на материалы;

- актов входного контроля, сертификатов соответствия на использованные в процессе СМР материалы;

- кабельных журналов;

- актов об использовании для СМР материалов-заместителей;

- перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом;

- справку об устранении недоделок;

- паспорта на оборудование;

- акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

а также иной документации, составленной перед началом, в процессе выполнения и окончания работ, отражающей объем и качество выполненных работ.

5.5.  Выбор подрядчика-исполнителя работ

При прочих равных условиях будет проводиться по следующим критериям с учетом приоритета в порядке убывания:

5.5.1. Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в Российской Федерации или физическими лицами, имеющие гражданство Российской Федерации, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены в Российской Федерации.

5.4.2. Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, входящих в ЕАЭС, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

5.4.3 Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, не объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

5.6. Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков:

# Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения проектных и строительно-монтажных работ. Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие Субподрядчиков на выполнение планируемых ими проектных работ.

# Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и Подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

Подрядчик обязан координировать работу всех Субподрядчиков, проверять качество проектных и строительно-монтажных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ, и действовать исключительно в интересах Заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение Субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке проектных и строительно-монтажных работ.

При планирующемся привлечении для выполнения проектных работ нескольких Субподрядчиков, Подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения работ с учётом сроков их исполнения.

5.7. Требования к защите конфиденциальной информации.

Подрядчик обязан предоставить сведения:

- перечень нормативных документов по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации;

- об ограничении доступа к информации, составляющей коммерческую тайну контрагентов, порядке обращения с этой информацией и контроле за его соблюдением;

- о наличии в трудовых договорах с работниками запрета разглашения информации, составляющей коммерческую тайну, обладателями которой являются контрагенты, и использования без их согласия этой информации в личных целях.

Подрядчик обязан заключить с ОАО «ТГК-1» соглашение о конфиденциальности (по форме ОАО «ТГК-1»), данная форма должна быть неотъемлемым приложением технического задания.

6. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

- допуск персонала подрядчика (субподрядчика) на рабочие места в течение всего срока выполнения проектных и строительно-монтажных работ производится в установленном порядке, после проведения вводного и первичного инструктажей по ОТ и ПБ и при наличии у персонала подрядной и субподрядных организаций удостоверений о проверке знаний по ОТ и ПБ.

Приложения:

1. Соглашение о конфиденциальности.