Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

капитальному ремонт котельной установки типа ПТВМ-180 ст. №ПВК-3: - типовой ремонт; - сверхтиповой ремонт Василеостровской ТЭЦ-7 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ _1107/2.15-690_)

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Санкт-Петербург, В.О., Кожевенная линия д.33, Василеостровская ТЭЦ (ТЭЦ-7)

Контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание:

Алферов Игорь Владимирович – начальник АРС

тел. 8(812) 901-47-93;

Писаренко Михаил Григорьевич – начальник КТЦ

тел. 8(812) 901-47-80;

Бондарев Вадим Юрьевич – начальник ОППР

тел. 8(812) 901-47-27.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                      сентябрь 2012г.

Окончание                ноябрь 2012г.

Требования к стоимости работ:

- планируемая (предельная) стоимость работ:

___не объявляется.

- ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствие с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Требования к проекту объемов выполняемых работ.

  - Требования к сметно-договорной документации:

- Подрядчик в течение пяти рабочих дней после получения уведомления о результатах

регламентированной конкурсной процедуры представляет Заказчику как на бумажном носителе (в 2-х экз.), так и в электронном виде проект договора на выполнение работ с приложениями: смет, калькуляций, копии свидетельства о регистрации предприятия, копии доверенности (при подписании договора со стороны Подрядчика не первым лицом).

Цель работы: выполнение комплекса ремонтных работ по замене поверхностей нагрева  (фронтового и заднего экрана) и газомазутных горелок водогрейного котла, в том числе его элементов и конструктивных узлов для обеспечения и несения им номинальных нагрузок.

Краткое описание водогрейного котла типа ПТВМ-180 ст. № ПВК-3.

Общие положения

Водогрейный котел типа ПТВМ-180 был введен в эксплуатацию в 1971 году, изготовлен Дорогобужским котельным заводом.

Газо-мазутный водогрейный котел типа ПТВМ-180 производительностью 180 Гкал/час, предназначен для установки на ТЭЦ в целях покрытия пиков тепловых нагрузок и в качестве основного источника теплоснабжения в районных отопительных котельных.

Котел башенный, водотрубный, радиационного типа, прямоточный с принудительной циркуляцией.

Изменение теплопроизводительности котла осуществляется изменением количества работающих горелок, при работе котла на газе или форсунок, при работе котла на мазуте, при постоянном расходе сетевой воды.

Котел работает на естественной тяге, создаваемой дымовой трубой.

Капитальный ремонт водогрейного котла проводился в 2009 году. Наработка с начала эксплуатации составляет 27690 часов.

Температура и расход сетевой воды

| №№п/п | Наименование | Ед. изм. | ПТВМ-180 пиковый режим |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Температура воды на входе | ºС | 110 |
| 2 | Температура воды на выходе при 100% нагрузке | ºС | 150 |
| 3 | Расход воды | т/час | 3860 |
| 4 | Минимальный расход воды | т/час | 3000 |
| 5 | Гидравлическое сопротивление | ати. | 0,9 |
| 6 | Срабатывание звонковой и предупредительной сигнализации по расходу воды | т/час | 3200 |

Техническая характеристика котла ПТВМ-180

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | ПТВМ-180 пиковый режим |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая нагрузка | Гкал/час | 180 |
| 2 | Расход сетевой воды | тн/час | 3860 |
| 3 | Температура воды на входе на выходе | ºС ºС | 104 150 |
| 4 | КПД котла | % | 88,8 |
| 5 | Расход топлива | нм3/час | 25300 |
| 6 | Температура уходящих газов | ºС | 182 |
| 7 | Рабочее давление воды в выходном коллекторе | кгс/см2 | до 16 |
| 8 | Гидравлическое сопротивление | кгс/см2 | 0,9 |
| 9 | Водяной объем котла | м3 | 54 |

Топочная камера

Топочная камера котла предназначена для сжигания высокосернистого мазута и природного газа. Стены полностью экранированы трубами Ø 60х3 с шагом – 64 мм. Все трубы экранов соединены  камерами  273х10.

Для создания жесткой и прочной конструкции, топочная камера снаружи обвязана горизонтальными поясами жесткости.

Амбразуры горелок выполнены из зашипованных трубчатых колец, включенных в циркуляцию котла. Все трубы экранов соединены между собой горизонтальными поясами жесткости. В топочной камере установлены два двухсветных экрана из труб Ø83х3,5 мм с шагом 135 мм, разделяющих топку на три сообщающиеся камеры.

Конвективная часть состоит из 176 секций. Каждая секция выполнена из горизонтальных У-образных змеевиков из труб Ø28х3 мм, вваренных обоими концами в стояк Ø83х3.5 мм. Змеевики расположены в шахматном порядке с шагом S1=64 мм и S2=33 мм и смонтированы над топочной камерой.

По ходу газов, конвективная часть разделена на два пакета с разрывом по высоте между пакетами в 600 мм. Верхняя секция состоит из 16, нижняя из 12 У-образных змеевиков.

Геометрические размеры топки:

| №№п/п | Наименование | Размерность | ПТВМ-180 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Топка |  | камерная |
| 2 | Габариты топки: - ширина - глубина - высота призматической части | мм мм мм | 11530 6230 6800 |
| 3 | Объем топки | м3 | 461 |
| 4 | Поверхность нагрева: - радиационная - конвективная | м2 м2 | 479 5500 |

Обмуровка котла – натрубная, облегченного типа и состоит из двух слоев минераловатных плит толщиной по 50 мм. Поверх плит наносится газонепроницаемая обмазка толщиной 15 мм. Общая толщина обмуровки 115 мм

Газо-мазутные горелки

Котел оборудован 20 комбинированными газомазутными горелками производительностью 1265 нм3/час по газу.

Нормальное давление газа перед горелками 0,25 кгс/см2, минимально-допустимое давление газа 100 мм.в.ст. Теплопроизводительность каждой горелки 9,0 Гкал/час.

Шесть горелок являются растопочными. Каждая из них оборудована раздельными эл. приводами воздушных шиберов и газовых кранов. Все остальные горелки котла имеют общие эл. приводы, одновременно управляющие газовыми кранами и воздушными шиберами каждой горелки.

Восемь горелок являются основными. Управление вентиляторами и электрифицированной арматурой основных и растопочных горелок осуществляется ключами управления с ЦТЩУ и местных постов.

Шесть горелок являются автоматическими. Название «автоматические» – условное т.к. автоматика не работает. Маневры режима ведутся этими горелками дистанционно.

Характеристика горелки

| №№п/п | Наименование | Размер-ность | ПТВМ-180 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая горелка | Гкал/час | 9,0 |
| 2 | Производительность по газу | нм3/час | 1265 |
| 3 | Давление газа на горелку | ати | 0.25 |
| 4 | Количество горелок на котел | шт. | 20 |
| 5 | Расход газа на котел при 100% нагрузке | нм3/час | 25300 |
| 6 | КПД котла при 100% нагрузке | % | 88,8 |

Тягодутьевые устройства

Для подачи воздуха в топку котельный агрегат оборудован двадцать дутьевыми вентиляторами типа Ц-13-50 с характеристикой при рабочем режиме: производительность одного вентилятора с - 14000 м3/час, полный напор при температуре рабочей среды в указанной производительности- 137 мм.рт.ст.

Привод вентилятора осуществляется от электродвигателя с числом оборотов 970 об/мин. Потребляемая мощность - 10кВт.

- Камеры экранов:

| Наименование | Типоразмеры, труб | Материал |
| --- | --- | --- |
| Камера нижняя и верхняя фронтового экрана (20 камер). | 273х10 | Сталь 20 |
| Камера нижняя и верхняя бокового экрана (8 камер). | 273х10 | Сталь 20 |
| Камера нижняя и верхняя двухсветного экрана (8 камер). | 273х10 | Сталь 20 |
| Камера конвективной части экрана (6 камер). | 273х10 | Сталь 20 |

- Трубы экранов:

| Наименование | Типоразмеры, труб | Материал |
| --- | --- | --- |
| Трубы двухсветных экранов (128 труб) | 83х3,5 | Сталь 20 |
| Трубы фронтовых и боковых экранов (504 трубы) | 60х3 | Сталь 20 |
| Трубы конвективной части (5932 трубы) | 28х3 | Сталь 20 |
| Пароохладители II ступени | 273х35 | Сталь 12Х1МФ |

- Трубопроводы в пределах котла:

| Наименование | Типоразмеры, труб | Материал |
| --- | --- | --- |
| Питательный трубопровод (20 труб длиной 191,4 м) | 273х8 | Сталь 20 |
| Питательный трубопровод (24 трубы длиной 127,4 м) | 159х4,5 | Сталь 20 |
| Питательный трубопровод (2 трубы длиной 6,6 м) | 720х12,5 | Сталь 17Г1С |
| Питательный трубопровод (2 трубы длиной 2,2 м) | 89х4 | Сталь 20 |

УКРУПНЁННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ по капитальному ремонту водогрейного котла типа ПТВМ-180 ст. № ПВК-3: типовой ремонт с ремонтом вспомогательного оборудования; сверхтиповой ремонт Василеостровской ТЭЦ (ТЭЦ-7) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Типовой ремонт. Номенклатура и регламентируемый объём работ в соответствии с СО 34.04.181-2003 Приложение 4 и «Ведомостью планируемых работ по капитальному ремонту водогрейного котла ст. № ПВК-3 срок ремонта с 27.08.2012г. по 25.11.2012г., календарных суток – 90» | котлоагрегат | 1 |
| 2. | Сверхтиповые объёмы работ. Номенклатура и объём работ в соответствии с разделом «Технические требования» и «Ведомостью планируемых работ по капитальному ремонту водогрейного котла ст. № ПВК-3 срок ремонта с 27.08.2011г. по 25.11.2012г., календарных суток – 150» | котлоагрегат | 1 |
| 3. | Подрядчик предоставляет ТЭЦ-7 полностью оформленную отчётную документацию по произведённому капитальному ремонту в электронном виде и на бумажном носителе (в 2-х экз.) в сроки, установленные СО 34.04.181-2003 | комплект | 1 |

Ведомость

планируемых работ по капитальному ремонту котельной установки типа ПТВМ-180 ст. №ПВК-3- типовой ремонт; - сверхтиповой ремонт Василеостровской ТЭЦ филиала «Невский» ОАО ТГК-1»

срок ремонта с 27.08.2012г. по 25.11.2012г., календарных суток – 90

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Подготовительные работы |  |  |
| 1.1.1 | Снятие и установка площадок котла, массой свыше 0,5тн. | тн. | 4 |
| 1.1.2 | Ремонт лестниц и площадок, правка поручней, стоек, бортовых полос. Замена отдельных элементов | тн. | 5 |
| 1.1.3 | Снятие и установка временных металлоконструкций для подмостей, массой до 0,05тн. | тн. | 1 |
| 1.1.4 | Изготовление мелких металлоконструкций. | тн. | 1 |
| 1.1.5 | Сборка и разборка деревянных настилов на установленных металлоконструкциях: а) на высоте до 3м; | м² | 15 |
|  | б) на высоте свыше 3м до 6м; |  | 7 |
|  | в) на высоте свыше 10м. |  | 25 |
|  | Типовой ремонт |  |  |
| 1.2 | Горелочные устройства |  |  |
| 1.2.1 | Ремонт одноосных шиберов горелок. | шт. | 20 |
| 1.2.2 | Ремонт пятиосных шиберов. | шт. | 3 |
| 1.2.3 | Снятие и установка участков воздухопроводов круглого сечения массой до 0,2тн. | тн. | 2 |
| 1.2.4 | Изготовление участков воздухопроводов круглого сечения массой до 0,2тн. | тн. | 2 |
| 1.2.5 | Установка щитов крепления к экранам горелок, масса элемента свыше 0,02 до 0,05тн. | тн. | 0,636 |
| 1.3 | Поверхность нагрева (экраны, конвективная часть) |  |  |
| 1.3.1 | Изготовление подкладных колец Ø273х10, ст. 20. | шт | 8 |
| 1.3.2 | Ремонт верхних коллекторов экранов и конвективной части котла. | шт. | 10 |
| 1.3.3 | Переварка дефектных стыков труб поверхности нагрева, трубопроводов и донышек коллекторов Ø273×10 | шт. | 12 |
| 1.3.4 | Переварка дефектных стыков труб питательных трубопроводов Ø159×4,5 | шт. | 12 |
| 1.3.5 | Вырезка и установка образцов труб конвективной части котла Ø28мм., массой до 20кг. | шт. | 2 |
| 1.3.6 | Изготовление образцов конвективной части котла Ø28мм., массой до 10кг. | шт. | 2 |
| 1.3.7 | Выборка металла коллектора в районе трубных отверстий с последующей наплавкой. | дм³ | 3 |
| 1.3.8 | Изготовление прокладок фланцевых соединений, при диаметре трубопровода Ø500мм. | шт. | 20 |
| 1.4 | Обшива |  |  |
| 1.4.1 | Снятие и установка, с изготовлением листов наружной обшивы котла (лист =3мм). | тн. | 5,2 |
| 1.4.2 | Снятие и установка обшивы бункера при замене нижних коллекторов экранов. | тн. | 0,5 |
| 1.4.3 | Замена и изготовление деталей крепления обшивы и изоляции котла, массой до 1кг. | шт. | 900 |
| 1.4.4 | Установка и изготовление деталей крепления усиленного каркаса из металлической сетки. | шт. | 900 |
| 1.4.5 | Установка деталей крепления коллекторов. Масса элемента до 1кг. | шт. | 10 |
| 1.4.6 | Зачистка металла для выполнения работ по контролю | дм² | 10 |
| 1.4.7 | Изготовление деталей крепления, массой до 1кг. | шт. | 864 |
| 1.4.8 | Установка деталей крепления, массой до 1кг. | шт. | 864 |
| 1.4.9 | Замена элементов каркаса, металлоконструкций котла, масса элемента до 0,02тн. | тн. | 1,2 |
| 1.4.10 | Изготовление элементов каркаса, металлоконструкций котла, масса элемента до 0,02тн. | тн. | 1,2 |
| 1.5 | Газопроводы в пределах котла |  |  |
| 1.5.1 | Снятие и установка участков газопроводов Ø89, Ø102мм. | тн. | 0,5 |
| 1.5.2 | Врезка газопроводов в обечайки горелок свыше Ø273 до Ø377мм | врезка | 20 |
| 1.6 | Мазутопровод |  |  |
| 1.6.1 | Замена мазутопроводов Ø28×3мм ст.20 | тн. | 0,3 |
| 1.6.2 | Замена (снятие и установка) шарнира Гука, крутящий момент 1000 Н*м) | шт. | 20 |
| 1.7 | Дутьевые вентиляторы горелок типа Ц-13-50 |  |  |
| 1.7.1 | Ремонт дутьевых вентиляторов горелок типа Ц-13-50 (диаметр рабочего колеса – до 400 мм). | шт. | 20 |
| 1.8 | Газовоздушный тракт |  |  |
| 1.8.1 | Ремонт дефектных участков газоходов наложением заплат. | тн. | 0,2 |
| 1.8.2 | Устранение неплотностей газоходов электросваркой | пог.м. | 100 |
| 1.9 | Котлоочистные работы |  |  |
| 1.9.1 | Очистка конвективных поверхностей нагрева (обмывка, обдувка). | м² | 5500 |
| 1.10 | Обмуровка |  |  |
| 1.10.1 | Разборка и установка обмуровки амбразур горелок (огнеупорный бетон) при замене горелок. | м³ | 12 |
| 1.10.2 | Разборка и установка обмуровки пода и стен топки шамотным кирпичом. | м³ | 8,5 |
| 1.10.3 | Обмазка горелок хромитовой массой. | м³ | 1 |
| 1.11 | Тепловая изоляция |  |  |
| 1.11.1 | Снятие тепловой изоляции из матов минераловатных прошивных. | м3 | 25 |
| 1.11.2 | Установка тепловой изоляции δ=100 мм матами лёгкими гидрофобизированными на синтетическом связующем марки ROCKWOOL ТЕХ МАТ. | м3 | 25 |
| 1.11.3 | Изготовление и установка металлических обечаек на прямые участки. | м2 | 250 |
| 1.11.4 | Снятие тепловой изоляции из матов минераловатных с обкладкой металлической сеткой с одной стороны. | м3 | 2,93 |
| 1.11.5 | Установка тепловой изоляции δ=100 мм матами лёгкими гидрофобизированными на синтетическом связующем марки ROCKWOOL ТЕХ МАТ на трубопроводы входа и выхода воды Ø159мм. | м3 | 2,93 |
| 1.11.6 | Изготовление и установка металлических обечаек на прямые участки трубопроводов входа и выхода воды Ø159мм. | м2 | 12,8 |
| 1.11.7 | Установка тепловой изоляции из шнура минераловатного мазутопроводов Ø76, Ø32, Ø25мм. | м3 | 1,83 |
| 1.11.8 | Установка тепловой изоляции из шнура базальтового мазутопровода Ø25мм. | м³ | 0,14 |
| 1.12 | Заключительные работы |  |  |
| 1.12.1 | Гидравлическое испытание котла. | котел | 2 |
| 1.12.2 | Резка металлолома по габаритным размерам для "Вторчермета". | тн. | 22 |
| 1.13 | Арматура |  |  |
| 1.13.1 | Арматура мазутопровода. Ремонт вентилей I группы сложности на месте установки: |  |  |
| 1.13.1.1 | Вентиля с маховиком Ду-20мм, Ру-64кгс/см² | шт. | 40 |
| 1.13.2 | Ремонт задвижек I группы сложности на месте установки: |  |  |
| 1.13.2.1 | Задвижки Ду-80мм, Ру-64кгс/см² | шт. | 4 |
| 1.13.3 | Арматура котла. Ремонт задвижек I группы сложности на месте установки: |  |  |
| 1.13.3.1 | Задвижки Ду-80мм, Ру-25кгс/см² | шт. | 6 |
| 1.13.3.2 | Задвижки Ду-50мм, Ру-25кгс/см² | шт. | 6 |
| 3.14.6 | Ремонт вентилей I группы сложности на месте установки: |  |  |
| 3.14.6.1 | Вентиль Ду-10мм, Ру-25кгс/см2 | шт. | 8 |
| 1.14 | Ремонт колонок электропривода с разборкой, очисткой, промывкой, дефектацией, устранением дефектов, сборкой и последующим опробованием |  |  |
| 1.14.1 | Электропривод с крутящим моментом 500 Н*м | шт. | 2 |
| 1.14.2 | Электропривод с крутящим моментом 1800 Н*м | шт. | 1 |
| 1.15 | Снятие и установка электроприводов |  |  |
| 1.15.1 | Электропривод с крутящим моментом 500 Н*м | шт. | 2 |
| 1.15.2 | Электропривод с крутящим моментом 1800 Н*м | шт. | 1 |
|  | Сверхтиповой объем работ |  |  |
| 2.1 | Замена труб Ø60×3, ст.20 фронтовых и задних экранов. | тн. | 15 |
| 2.2 | Замена нижних коллекторов Ø273×10, ст.20 фронтовых и задних экранов. | тн. | 1,8 |
| 2.3 | Замена газомазутных горелок. | шт. | 20 |

Примечания:

- Материалы подверженные замене и не пригодные для дальнейшего использования складируются в специально отведенных местах на территории Заказчика и утилизируются организациями, по отдельно заключенному договору;

- Материалы в удовлетворительном состоянии сдаются на склад структурного подразделения;

- Отключение и подключение КИПиА необходимых для проведения ремонтных работ по замене фронтового и заднего экрана будет осуществляться силами ТЭЦ-7.

- Подрядчик предоставляет Василеостровской ТЭЦ полностью оформленную отчётную документацию по произведённым ремонтам в электронном виде и на бумажном носителе (в 2-х экз.) в сроки, установленные СО 34.04.181-2003;

- Номенклатура, перечень и объем работ указанный выше может быть изменен согласно в будущем согласованному плану индивидуального контроля металла.

- Для обеспечения производства работ предусмотрены стационарные электротельферы, мостовой кран или стационарные тали.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

на ремонт оборудования

____Василеостровской ТЭЦ____ филиала «___Невский___» ОАО «ТГК-1».

(наименование структурного подразделения)                         (наименование филиала)

1. Выполнение требований:

1.1. Требования к производству и качеству работ:

1.	В ходе проведения работ должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

- Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах (СО 34.03.125-2002);

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301- 00);

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

- Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

- Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (СО 34.03.702-99);

- Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

- При несоблюдении требований п.1 данного технического задания, заявка участника будет отклонена.

2.	Для выполнения данных ремонтных работ Подрядчик должен руководствоваться следующей нормативно-технической документацией и выполнять следующие требования Заказчика:

- Работы должны быть организованы согласно п.п. 2.7…2.9 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

- Подрядчик должен руководствоваться СО 153-34.26.603 «Руководство по эксплуатации лесов, подмостей и люлек для ремонта паровых котлов»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 153-34.17.207 «Руководящим нормативным документом. Инструкцией по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 153-34.26.203 «Инструкция по производству обмуровочных работ при монтаже котельных и энерготехнологических установок»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34.17.310-96 «Сварка, термообработка и контроль при ремонте сварных соединений трубных систем котлов и паропроводов в период эксплуатации»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 153-34.20.222 «Указания к производству работ по металлическому покрытию тепловой изоляции трубопроводов и оборудования электростанций»;

- Подрядчик должен руководствоваться СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

- Подрядчик должен руководствоваться Циркуляром № Ц-01-2004(Т) от 20.01.2004г. «Организация контроля за состоянием и ремонтом обмуровки и тепловой изоляции оборудования тепловых электростанций в целях снижения потерь тепла и температур поверхности изоляции до нормативных значений»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34.39.504-00 «Общие технические требования к арматуре ТЭС»»

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34.39.603-99 «Руководство по ремонту арматуры высоких параметров»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34.17.302-97 «Котлы паровые и водогрейные. Трубопроводы пара и горячей воды, сосуды. Сварные соединения. Контроль качества. Ультразвуковой контроль. Основные положения»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 153-34.17.207 «Руководящий нормативный документ. Инструкция по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 153-34.26.201 «Временная инструкция по сушке обмуровок стационарных котлов ТЭС»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 153-34.15.003-01 «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования»;

- Подрядчик должен руководствоваться ТУ 34-38-20188-94 «Каркасы, лестницы и площадки стационарных котлов»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34.20.221 «Инструкции по выполнению тепловой изоляции оборудования и трубопроводов тепловых и атомных электростанций»;

- Подрядчик должен руководствоваться при выполнении работ СО 153-34.1-37.410-00 «Методические указания по очистке теплообменного оборудования от отложений»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34.25.401 «Временная инструкция по приемке тепловой изоляции энергоблоков из монтажа»;

- Обеспечить ведение ремонтной, исполнительной и отчетной документации согласно СО 34.04.181-2003.

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- Иметь свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий и сооружений, часть № 3 п. 12.10 «Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования»;

- Согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса Василеостровская ТЭЦ не является особо опасным технически сложным и уникальным объектом;

- Обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ТЭЦ-7;

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований по СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- Подрядчик в составе конкурсной документации предоставляет «Справку о перечне

и годовых объемов выполнения аналогичных договоров»;

- Опыт работы по ремонту данного вида оборудования не менее 5 лет;

- Иметь лицензии и сертификаты, действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора;

- Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- Сметный расчет конкурсных предложений выполнять по:

- а) справочникам Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, аккредитованные условиями конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» ЦКБ «Энергоремонт». 2004 г.

  - Специальные требования:

Указываются специальные требования Заказчика к персоналу и к подрядной организации:

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, изолировщики);

- В случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

- Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- Исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования электростанций;

- Досконально знать технологию и особенности производства работ указанных в ведомости планируемых работ;

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- Желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- Иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

- Самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- Организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление ППР, актов на скрытые работы;

- Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- Иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- Место после выполнения работ должно быть чистым, мусор должен быть убран;

- Вспомогательные запасные части, (расходные) материалы для выполнения заявляемых объемов работ, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, могут быть поставлены подрядчиком по согласованию с заказчиком.

  - Требования к Субподрядчикам:

- При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

- Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

2. Запасные части и материалы на выполнение работ:

2.1. Материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ, которые поставляет Подрядчик:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Притирочные круги 200*30*32 | шт. | 8 |
| 2 | Круги отрезные 230*2,5*22мм | шт. | 80 |
| 3 | Круги шлифовальные 180×6×22мм | шт. | 60 |
| 4 | Ветошь | кг | 5 |
| 5 | Электроды ЦУ-5 2,5мм | кг | 60 |
| 6 | Электроды ТМЛ-3У 4мм | т | 0,015 |
| 7 | Электроды ТМЛ-3У 3мм | т | 0,015 |
| 8 | Электроды ТМЛ-1У 4мм | т | 0,015 |
| 9 | Электроды ТМЛ-1У 3мм | т | 0,015 |
| 10 | Маты лёгкие гидрофобизированные на синтетическом связующем марки ROCKWOOL ТЕХ МАТ (5000х1000х50) 27,93м3 х 1,39 н/р. | м3 | 38,82 |
| 11 | Сталь листовая оцинкованная 0,55 мм 9,58х0,55х262,8м2/1000 | тн. | 1,385 |
| 12 | Саморез 4,2х19 полусфера-прессшайба со сверлом (262,8м2х0,02):0,00145кг/шт. | шт. | 3625 |
| 13 | Проволока стальная низкоуглеродистая черная 1,6мм. 27,93м3х2,5кг н/р | тн. | 0,07 |
| 14 | Полоса стальная горячекатанная 5×60мм, ст.3, ГОСТ 103-76 | тн. | 1,1 |
| 15 | Уголок стальной равнополочный 20×20мм, ГОСТ 8509-72 | тн. | 0,1 |
| 16 | Шнур минераловатный ШТЭ-150-60 | м³ | 1,83 |
| 17 | Шнур базальтовый БТШ-100-30 | пог.м | 117,67 |
| 18 | Мертель шамотный МШ-28 | тн. | 7 |
| 19 | Цемент жаропрочный ТМЦ (Ж) | тн. | 2 |
| 20 | Глина огнеупорная ПГА | тн. | 0,6 |
| 21 | Заполнитель шамотный (крошка) 3ША (Б) фр. 5-20 | тн. | 10 |
| 22 | Шамотный кирпич ША-5 | тн. | 16 |
| 23 | Трубы ТУ 14-3-190-82 28х3.0мм ст.20 | тн. | 0,3 |
| 24 | Труба 273х10, ст. 20 | Тн. | 0,033 |

  - Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ, поставку которых производит Заказчик:

    - Запасные части и материалы для выполнения данного типа работ, имеющихся в наличии на складе – отсутствуют.

    - Запасные части и материалы для выполнения работ указанных в ведомости планируемых работ, включенные Заказчиком в заявку на поставку ТМЦ:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок фронтового экрана Ф1, черт. №140933, вес 1,893тн. | комплект | 2 |
| 2 | Блок фронтового экрана Ф2, черт. №140934, вес 1,807тн. | комплект | 2 |
| 3 | Блок фронтового экрана Ф3, черт. №140935, вес 2,727тн | комплект | 2 |
| 4 | Блок фронтового экрана Ф4, черт. №140936, вес 1,83тн. | комплект | 2 |
| 5 | Блок фронтового экрана Ф5, черт. №140937, вес 1,804тн. | комплект | 2 |
| 6 | Горелка газомазутная водогрейного котла типа ПТВМ-180 ст. № ПВК-3 | шт | 20 |

Объем материалов и запасных частей, необходимых для выполнения работ по ремонту энергетического оборудования согласовывается с Заказчиком по состоянию фактического осмотра оборудования и проведенной дефектацией.

Требования к участникам

    - Требования к Участникам конкурса

      - Участвовать в конкурсе может либо любое юридическое лицо. Однако чтобы претендовать на победу в конкурсе и получение права заключить с Заказчиком Договор, Участник конкурса должен отвечать следующим требованиям:

        - -	Участник конкурса должен обладать возможностью выполнить указанный объем работ полностью, в установленные сроки с надлежащим качеством;

        - -	Ремонтная организация должна базироваться в г. СПб (командировочные расходы, расходы на транспортировку инструмента и приспособлений, расходы по хранению оборудования и материалов не оплачиваются);

        - -	Заказчик не принимает на себя обязательства по поселению командированного персонала Подрядчика;

        - -	Ремонтные работы должны производиться материалами Подрядчика (за исключением отдельных случаев, которые оговариваются при составлении акта дефектации и уточненной ведомости работ);

        - -	Участник конкурса должен выполнять не менее 90% работ собственными силами без привлечения третьих лиц (субподрядчиков);

        - -	Подрядчик обязан начать работы через три дня после подачи заявки Заказчиком.

        - -	Участник конкурса должен иметь возможность оперативного устранения дефектов в выходные и праздничные дни;

        - -	Участник конкурса должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовыми, материально-техническими, производственными, трудовыми), управленческой компетентностью, опытом и репутацией;

        - -	Участник конкурса должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора);

        - -	Участник конкурса не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Участника конкурса в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника конкурса не должна быть приостановлена;

        - -	Участник конкурса должен обладать наличием собственного транспортного оборудования, специального инструмента и приспособлений.

    - Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника конкурса установленным требованиям

      - В связи с вышеизложенным, Участник конкурса должен включить в состав Конкурсной заявки следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:

        - -	Заверенную Участником копию свидетельства о внесении записи об Участнике конкурса в Единый государственный реестр юридических лиц;

        - -	Заверенную Участником  копию устава в действующей редакции;

        - -	Заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Конкурсную заявку, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам конкурса. Если Конкурсная заявка подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;

        - -	Заверенные Участником копии балансов вместе с отчетами о прибылях и убытках  за последний год и последний отчетный период текущего года. В случае, когда предприятием используется упрощенная система налогообложения необходимо представить налоговую декларацию по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

        - -	Заверенные Участником копии действующих лицензий на виды деятельности, связанные с выполнением Договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые у Участника конкурса есть лицензия;

-     подписанный со своей стороны Договор исключительно по форме, принятой у Покупателя

        - -	Анкету по установленной в настоящей документации форме

        - -	Оригинал справки о выполнении аналогичных по характеру и объему работ договоров по установленной в настоящей Конкурсной документации форме

        - -	Оригинал справки о материально-технических ресурсах, которые будут использованы в рамках выполнения Договора по установленной в настоящей Конкурсной документации форме

        - -	Оригинал справки о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения Договора, по установленной в настоящей Конкурсной документации форме

        - -	Оригинал информационного письма о наличии у Участника конкурса связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора конкурса по установленной в настоящей Конкурсной документации форме.

      - В случае, если по каким-либо причинам Участник конкурса не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленный в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору конкурса в соответствии Участника данному требованию.

Порядок оценки и ранжирования заявок по степени их предпочтительности для Заказчика и определения лица, получающего по результатам процедуры закупки право заключения соответствующего договора

  - Оценка Конкурсных заявок

    - Общие положения

      - Оценка Конкурсных заявок осуществляется Конкурсной комиссией и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Конкурсной комиссией.

      - Оценка Конкурсных заявок включает отборочную стадию  и оценочную стадию.

    - Отборочная стадия

      - В рамках отборочной стадии Конкурсная комиссия проверяет:

        - -	правильность оформления представленных документов и их соответствие вышеперечисленным требованиям по существу;

        - -	соответствие Участников конкурса требованиям настоящего технического задания;

        - -	соответствие технического предложения (технические характеристики предлагаемых работ и предлагаемые договорные условия) требованиям настоящего технического задания.

      - По результатам проведения отборочной стадии Конкурсная комиссия отклоняет Конкурсные заявки, которые:

        - -	в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению документов настоящего технического задания;

        - -	поданы Участниками конкурса, которые не отвечают требованиям настоящего технического задания;

        - -	содержат предложения, не соответствующие установленным условиям настоящего технического задания;

      - Конкурсная комиссия также вправе отклонить Конкурсную заявку в случае, если ее цена превышает установленную лимитную цену.

    - Оценочная стадия

      - В рамках оценочной стадии Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет Конкурсные заявки и проводит их предварительное ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика в соответствии с утвержденным Регламентом Конкурсной комиссии исходя из следующих критериев:

        - 1	Надежность Участника и наличие большого опыта работы  на энергетических предприятиях РФ, наличие опыта выполнения аналогичных работ, качество, ресурсные возможности и деловая репутация Участника, положительный опыт сотрудничества, (в т.ч с ОАО «Ленэнерго»), наличие сертификатов добровольных систем сертификации

        - 2	Срок и график выполнения работ

        - 3	Стоимость выполнения работ. Лучшее предложение по результатам применения понижающего коэффициента (менее 1) к сметной стоимости работ, составленной на основе РД 0501.01.2004 «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватных условиям функционирования конкурентного  рынка  услуг  по  ремонту  и  техперевооружению». На ремонтные работы, не включенные в вышеуказанный Справочник, должна быть составлена калькуляция, при этом накладные расходы учитываются на уровне, не превышающем приведенного в "Общих положениях" соответствующего Справочника.

        - -	Наиболее выгодные условия оплаты

        - 4	Гарантийные обязательства

      - Результаты предварительного ранжирования учитываются при проведении переторжки, на которую приглашаются лица, занявшие места с первого по четвертое. При запросах участников о целях и порядке проведения переторжки Организатор конкурса обязан сообщать им, что заявки с изначально (в расчете на переторжку) с завышенными ценами могут не попасть в верхние места предварительной ранжировки и, следовательно, в переторжке не участвовать.

  - Определение Победителя конкурса

      - Конкурсная комиссия на своем заседании определяет Победителя конкурса, как Участника конкурса, Конкурсная заявка которого заняла первое место в ранжировке Конкурсных заявок по степени предпочтительности для Заказчика. Организатор конкурса вправе предоставить Участникам конкурса возможность добровольно и открыто повысить предпочтительность их Конкурсных заявок путем снижения первоначальной, указанной в Конкурсной заявке, цены — т.е. проведение процедуры переторжки

Заключение договора

Договор между Заказчиком и Победителем конкурса подписывается на основании Протокола о результатах конкурса.

Составление уточненной ведомости работ и начало производства работ

Составление уточненной ведомости работ производится при участии представителей Заказчика и Подрядчика. На основании уточненной ведомости работ составляется смета на проведение работ в соответствии с требованиями РД 0501.01.2004 «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватных условиям функционирования конкурентного  рынка  услуг  по  ремонту  и  техперевооружению» в пределах планируемой стоимости работ и принципов ценообразования данного технического задания.