Приложение №1

к Поручению на проведение

Закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ (услуг)

по ремонту с заменой силовых и контрольных кабелей

(наименование закупки)

(номер закупки по ГКПЗ_1107/2.16-433_)

_Василеостровской ТЭЦ_ филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»

(наименование структурного подразделения)            (наименование филиала)

| ОКВЭД | 35.11.1 |
| --- | --- |
| ОКПД | 43.21.10.290 |

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

г. Санкт-Петербург, В.О., Кожевенная линия, дом 33, Василеостровская ТЭЦ филиала «Невский» ПАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ОППР: Бондарев Вадим Юрьевич, рабочий телефон 8 (812) 901-47-27

Начальник ЭЦ: Ефремов Анатолий Васильевич, рабочий телефон 8 (812) 901-47-73

1.2 Период ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:

Начало                 с момента заключения договора

Окончание           _октябрь___ 2016 г.

1.3.Стоимость закупки - _500_ тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость материалов – _275_ тыс. руб. без учёта НДС.

1-й квартал - ___0_______ тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - ___0_______ тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - ___500_____ тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - ___0_______ тыс. руб. без учета НДС.

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость закупки является предельной.

2.1. Стоимость работ определяется сметой, составленной участником конкурентных процедур на основании укрупненной ведомости работ и в соответствии с Приказом ПАО «ТГК-1» №66 «О порядке формирования стоимости работ по ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ПАО «ТГК-1»», разделом 1 Положения о порядке формирования стоимости работ по ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ПАО «ТГК-1», утвержденного вышеуказанным приказом.

Приложение подробной сметы к оферте/ коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

3. Требования к выполнению работ.

  - Цель работы: Выполнение комплекса работ направленное на восстановление технического состояния силовых и контрольных кабелей.

  - Описание и основные технические характеристики оборудования:

| № п/п | Наименование и тип кабеля | Количество жил, шт. | Сечение, мм2 | Длина, м | Напряжение, В | Первая точка присоединения | Вторая точка присоединения | Предназначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контрольный кабель КВВГнг | 7 | 6 | 300 | 110 | Релейный щит, 2-ой этаж, панель №21р | ОРУ-35 кВ, шкаф МВ К-81 | Передача вторичной величины тока линии К-81 |
| 2 | Контрольный кабель КВВГнг | 7 | 6 | 300 | 110 | Релейный щит, 2-ой этаж, панель №22р | ОРУ-35 кВ, шкаф МВ К-82 | Передача вторичной величины тока линии К-82 |
| 3 | Контрольный кабель КВВГнг | 10 | 2,5 | 70 | 110 | КРУСН 0,5 кВ, секция №5, яч. №58 | Щит автоматики №1, панель №3 | Сигнализация аварийного маслонасоса ТА-5 переменного тока |
| 4 | Контрольный кабель КВВГнг | 14 | 2,5 | 100 | 110 | КРУСН 0,5 кВ, секция №5, яч. №58 | ГрЩУ №3, панель №2 | Сигнализация и управление аварийного маслонасоса ТА-5 переменного тока |
| 5 | Контрольный кабель КВВГнг | 10 | 2,5 | 40 | 110 | КРУСН 0,5 кВ, секция №5, яч. №58 | Шкаф МУ ТА-5 | Сигнализация и управление аварийного маслонасоса ТА-5 переменного тока |
| 6 | Контрольный кабель КВВГнг | 7 | 2,5 | 70 | 110 | КРУСН 0,5 кВ, секция №5, яч. №56 | Щит автоматики №1, панель №3 | Сигнализация сливного насоса ст. № 5 «А» |
| 7 | Контрольный кабель КВВГнг | 7 | 2,5 | 70 | 110 | КРУСН 0,5 кВ, секция №5, яч. №76 | Щит автоматики №1, панель №3 | Сигнализация сливного насоса ст. № 5 «Б» |
| 8 | Контрольный кабель КВВГнг | 7 | 2,5 | 50 | 110 | КРУСН 0,4 кВ, секция №4, яч. №36 | Щит автоматики №1, панель №3 | Сигнализация валоповоротного устройства ТА-5 |
| 9 | Контрольный кабель КВВГнг | 7 | 2,5 | 100 | 110 | КРУСН 0,5 кВ, секция №5, яч. №61 | ГрЩУ №2, щит автоматики панель №1 | Управление автоматикой вентилятора ст. № 7 «А» |
| 10 | Контрольный кабель КВВГнг | 7 | 2,5 | 100 | 110 | КРУСН 0,5 кВ, секция №5, яч. №61 | ГрЩУ №2, панель №8 | Управление вентилятора ст. № 7 «А» |

| 11 | Контрольный кабель КВВГнг | 7 | 2,5 | 100 | 110 | КРУСН 0,5 кВ, секция №5, яч. №63 | ГрЩУ №2, щит автоматики панель №1 | Управление автоматикой вентилятора ст. № 7 «Б» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Контрольный кабель КВВГнг | 7 | 2,5 | 100 | 110 | КРУСН 0,4 кВ, секция №3, яч. №19 | ГрЩУ №2, щит автоматики №1, панель №1 | Управление автоматикой РВП ст. № 7 «А» |
| 13 | Контрольный кабель КВВГнг | 7 | 2,5 | 100 | 110 | КРУСН 0,4 кВ, секция №3, яч. №19 | ГрЩУ №2, панель №8 | Управление РВП ст. № 7 «А» |
| 14 | Контрольный кабель КВВГэ | 4 | 1,5 | 400 | 110 | Релейный щит, 1 этаж | Машзал, пом. АГП Г-5 | Сигнализация положения ЗР шинного моста Г-5 |

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по ремонту антикоррозионной защиты оборудования ТЭЦ

__Василеостровской ТЭЦ__ филиала «_Невский__» ПАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и согласование ППР с Заказчиком | комп-лект | 2 |
| 2 | Контрольный кабель КВВГнг 7х6 мм: срок выполнения работ с 01.08.2015г. по 14.08.2015г. |  |  |
| 2.1 | Замена контрольного кабеля по металлическим конструкциям и в лотках со сплошным креплением (масса 1м кабеля – 0,5кг) | м | 600 |
| 2.2 | Подключение контрольного кабеля с двух сторон | подключение | 2 |
| 3 | Контрольный кабель КВВГнг 10х2,5 мм: срок выполнения работ с 15.08.2015г. по 22.08.2015г. |  |  |
| 3.1 | Замена контрольного кабеля по металлическим конструкциям и в лотках со сплошным креплением (масса 1м кабеля – 0,4кг) | м | 110 |
| 3.2 | Подключение контрольного кабеля с двух сторон | подключение | 2 |
| 4 | Контрольный кабель КВВГнг 7х2,5 мм: срок выполнения работ с 01.09.2015г. по 30.09.2015г. |  |  |
| 4.1 | Замена контрольного кабеля по металлическим конструкциям и в лотках со сплошным креплением (масса 1м кабеля – 0,3кг) | м | 690 |
| 4.2 | Подключение контрольного кабеля с двух сторон | подключение | 8 |
| 5 | Контрольный кабель КВВГнг 14х2,5 мм: срок выполнения работ с 23.08.2015г. по 30.08.2015г. |  |  |
| 5.1 | Замена контрольного кабеля по металлическим конструкциям и в лотках со сплошным креплением (масса 1м кабеля – 0,5кг) | м | 100 |
| 5.2 | Подключение контрольного кабеля с двух сторон | подключение | 1 |

| 6 | Контрольный кабель КВВГнг 4х1,5 мм: срок выполнения работ с 15.08.2015г. по 30.08.2015г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Замена контрольного кабеля по металлическим конструкциям и в лотках со сплошным креплением (масса 1м кабеля – 0,1кг) | м | 400 |
| 6.2 | Подключение контрольного кабеля с двух сторон | подключение | 1 |

За 20 дней до начала проведения ремонта АКЗ оборудования ТЭЦ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график проведения работ.

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате.

5. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

5.1.1. для обеспечения безопасного производства работ должны выполнятся требования нормативных документов:

5.1.1.1 СО 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей";

5.1.1.2. СО 34.03.301-00 "Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий";

5.1.1.3. СО 153-34.03.204 "Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями";

5.1.1.4. СО 34.03.702-99 Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве;

5.1.1.5. СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163;

5.1.1.6. СО 153-34.03.284-96 Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности;

5.1.1.7. СО 153-34.03.305-2003 Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических объектах;

5.1.1.8. «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»;

5.1.1.9. СО 153-34.03.605 Рекомендации по применению средств индивидуальной защиты для рабочих и служащих Минэнерго СССР и по организации ухода за ними;

5.1.1.10. Проекты производства работ, согласованные с Заказчиком.

5.1.2. Проведение работ должны быть обеспечено выполнению следующих требований нормативно - технических документов, регламентирующих технологию и качество выполнения ремонтных работ:

5.1.2.1. 5.1.2.1. СО 34.04.181-2003. Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей;

5.1.2.2. ПУЭ. СО 153-34.20.120-2003. Правила устройства электроустановок	 (с изменениями на 20.06.2003г) Минэнерго РФ;

5.1.2.3. ПТЭ. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные Минэнерго России №229 от 19.06.2003г.,

зарегистрированные Минюстом России №4799 от 20.06.2003г;

5.1.2.4. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования.

5.2. Требования к подрядной организации:

Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

# 5.2.1. Общие требования.

# 5.2.1.1. опыт работ не менее 3-х лет по ремонту и замене кабельного хозяйства;

# 5.2.1.2. согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса Василеостровская ТЭЦ не относится к особо опасным и технически сложным и уникальным объектам;

# 5.2.1.3. обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ПАО «ТГК-1»;

# 5.2.1.4. работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ПАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

5.2.1.5. обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ТЭЦ-7;

# 5.2.1.6. обеспечение соответствия применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

# 5.2.1.7. Выбор подрядчика-исполнителя работ при прочих равных условиях будет проводиться по следующим критериям с учетом приоритета в порядке убывания:

# 1. Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в Российской федерации или физическими лицами, имеющие гражданство Российской федерации, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены в Российской Федерации.

# 2. Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, входящих в ЕАЭС, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

# 3. Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, не объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

# 4. Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

5.2.2. Специальные требования.

# 5.2.2.1. предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

# 5.2.2.2. желательно иметь постоянно действующий производственный участок на территории предприятия заказчика, укомплектованный персоналом требуемой квалификации, имеющий в своем распоряжении необходимый инструмент и приспособления для выполнения работ;

# 5.2.2.3. иметь собственное подразделение технического и технологического надзора, обеспечивающее постоянный контроль за документацией, оборудованием, материалами, соблюдением технологии работ по договору;

# 5.2.2.4. располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления ремонтных работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, электромонтажники 4-5 разряда, электромонтеры 4-5-го разряда);

5.2.2.5. иметь успешный опыт в реализации договоров на выполнение аналогичных объёмов работ;

5.2.2.6. желательно иметь опыт выполнения работ (оказания услуг) на объектах ПАО «ТГК-1»;

# 5.2.2.7. персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

# 5.2.2.8. исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по ремонту оборудования электростанций;

# 5.2.2.9. иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

# 5.2.2.10. знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

# 5.2.2.11. осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

# 5.2.2.12. иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем

# состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

# 5.2.2.13. предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

# 5.2.2.14. иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

# 5.2.2.15. самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

# 5.2.2.16. самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

# 5.2.2.17. самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

# 5.2.2.18. организовать своевременное оформление, ведение и предоставление заказчику документации в соответствии разделом 5.3. технического задания;

# 5.2.2.19. обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

5.2.2.20. предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и электронном видах в том числе, в формате Excel, а также форматах сметных программ: A0 или Гранд-Смета.

# 5.3 Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

# Приемка выполненных ремонтных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

# Приемку работ производит комиссия, возглавляемая начальниками эксплуатационных цехов.

# Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных ремонтных работ комиссии заказчика.

# Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

# Подрядчик обязан организовать оформление и предоставление заказчику документации в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003).

Перечень документов оформляемый при подготовке к ремонту, в процессе ремонта и после окончания ремонта:

| № пп | Документ | Срок предоставления документа | Ответственные за подготовку документов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утвержденная ведомость планируемых работ. | За 2 месяца до начала ремонта | Заказчик |
| 2 | Утвержденный график ремонта | За 20 дней до начала ремонта | Подрядчик |
| 3 | Проект производства работ (ППР). Комплект документов ППР включает: а) ведомость планируемых работ по ремонту; б) план-график отключений, обеспечивающих безопасные условия производства работ согласно правилам техники безопасности; в) комплект технологических документов для ремонта; г) пояснительную записку, включающую обязательный раздел "Требования безопасности при выполнении ремонтных работ". | За 20 дней до начала ремонта | Подрядчик |
| 4 | Акты промежуточной приемки и/или испытаний. | За 2 дня до окончания ремонта | Подрядчик, Заказчик |
| 5 | Акты приемки скрытых работ. | За 2 дня до окончания скрытых работ | Подрядчик, Заказчик |
| 6 | Акты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы и запасные части. | За 2 дня до окончания ремонта | Заказчик, Подрядчик |
| 7 | Акты (технические решения) об использовании для ремонта материалов-заместителей. | За 2 дня до окончания ремонта | Заказчик, Подрядчик |
| 8 | Ведомость выполненных работ по ремонту. | За 2 дня до окончания ремонта | Заказчик, Подрядчик |
| 9 | Акты на приемку из ремонта силовых и контрольных кабелей. | За 2 дня до окончания ремонта | Заказчик, Подрядчик |
| 10 | Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2). | в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Подрядчик, Заказчик |
| 11 | Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). | в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Заказчик |
| 12 | Документы, подтверждающие расходы ремонтного предприятия, связанные с выполнением ремонта оборудования (товарно-транспортные накладные, счета-фактуры на ТМЦ, договоры и счета на услуги транспортных организаций и др.) | в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Подрядчик |

Документы должны быть подписаны: заказчиком и подрядчиком.

5.4. Требования к генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков.

# Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество ремонтных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

6. Запасные части и материалы:

6.1. Запасные части и материалы, поставляемые заказчиком.

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Не заказывалось |  |  |  |

6.2. Запасные части и материалы, поставку которых может производить подрядчик по согласованию с заказчиком.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контрольный кабель КВВГнг 7х6 мм | м | 600 |
| 2 | Контрольный кабель КВВГнг 10х2,5 мм | м | 110 |
| 3 | Контрольный кабель КВВГнг 7х2,5 мм | м | 690 |
| 4 | Контрольный кабель КВВГнг 14х2,5 мм | м | 100 |
| 5 | Контрольный кабель КВВГнг 4х1,5 мм | м | 400 |

Стоимость запасных частей и материалов, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами. Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

6.3. Требования к ТМЦ.

6.3.1. Материалы и оборудование подрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг по укомплектованию оборудования, в которую входит, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары, страхования оборудования.

6.3.2. Подрядчик совместно с заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов и запасных частей.

6.3.3. Подрядная организация обязана обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов (декларации о подтверждении соответствия), удостоверяющих их качество.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

7.1. энергоснабжение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком;

7.2. допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения ремонтных работ;

7.3. обеспечение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком, сжатым воздухом, техническими газами, грузоподъемными и транспортными средствами (кранами, лифтами и др.), в соответствии с режимом работы подрядчика и графиком ремонта.