Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ:

по ремонту трубопроводов Василеостровской ТЭЦ (ТЭЦ-7) филиала «Невский» ОАО ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1107/2.16-479)

| Код закупки по ОКДП | 4530016 |
| --- | --- |
| Код закупки по ОКВЭД | 40.10.41 |

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Санкт-Петербург, В.О., Кожевенная линия д.33, Василеостровская ТЭЦ (ТЭЦ-7)

Контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание:

Алферов Игорь Владимирович – начальник АРС тел. 8(812) 901-47-93;

Писаренко Михаил Григорьевич – начальник КТЦ тел. 8(812) 901-47-80;

Сыроежко Григорий Григорьевич – начальник РХУ тел: 8(812) 901-47-91;

Силина Марина Леонидовна – начальник ХЦ тел: 8(812) 901-47-88

Бондарев Вадим Юрьевич – начальник ОППР тел. 8(812) 901-47-27

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                      май 2013г.

Окончание                октябрь 2013г.

Требования к стоимости работ:

- предельная цена закупки:

___1 700__ тыс. руб. без учета НДС.

1-й квартал – ____0_____тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – ____370___тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – ____1080__тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – ____250___тыс. руб. без учета НДС.

- Требования к выполнению работ.

Цель работы:

Выполнение комплекса ремонтных работ по восстановлению технического состояния трубопроводов.

Требования к сметно-договорной документации:

- Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с приказом Приказа ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования цен на работы по ремонту оборудования, зданий и сооружений» от «28» августа 2012г.

№ 139 и применением понижающего коэффициента к стоимости нормо часа, при этом величина понижающего коэффициента является одним из критериев оценки и ранжирования заявок по степени их предпочтительности для определения лица, получающего по результатам процедуры закупки право заключения соответствующего договора.

Величина понижающего коэффициента к стоимости норма часа указанная подрядчиком в сметно-финансовом расчёте в составе оферты, является постоянной в рамках заключённого договора и не может повышаться в зависимости от типа ремонтируемого оборудования, вида (наименования) ремонтных работ или каких либо других причин.

К оферте должен быть приложен сметный расчёт стоимости ремонта оборудования указанного в таблице 1, рассчитанный исходя из максимальной сложности ремонта.

Взаимоотношения Заказчика и Подрядчика будут урегулироваться договором подряда на выполнение ремонтных работ (рамочным) по прилагаемой форме.

В стоимость оферты подрядной организации должны быть включены материалы и запасные части, предусмотренные разделом 3.1 технического задания.

Перечень оборудования, ремонт которого возможен по данной закупке.

таблица №1

| № п/п | Наименование трубопровода | Диаметр, мм. | Толщина стенки, мм | Параметры рабочей среды |  | Длина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Давление, кгс/см2 | Температура, °С |  |
| 1 | Трубопровод слива подпиточной воды с деаэраторов ГВС на БА. | 426 | 9 | 1,5 | 110 | 26 |
| 2 | Трубопровод подачи и отвода воды от ОВД. | 325 | 8 | 5 | 40 | 50,5 |
| 3 | Трубопровод выхода подпиточной воды из. №ОБ-7. | 426 | 9 | 5 | 90 | 2,5 |
| 4 | Трубопровод подачи сырой воды на фильтры ГВС. | 530 | 8 | 5 | 30 | 43,5 |
| 5 | Трубопровод выхода сырой воды с фильтров ГВС | 530 | 8 | 5 | 30 | 33 |
| 6. | Трубопровод узла подачи химочищенной воды на испарители. | 159 108 | 4,5 6 | 15 | 100 | 18,5 |
| 7 | Трубопровод подпиточной воды из пикового бойлера ст. №ПБ-8,9 на деаэраторы ГВС | 530 426 76 | 8 9 8 | 7 | 120 | 32 |
| 8 | Трубопровод отопления | 108 57 | 6 3 | 8 | 95 | 261 |
| 9 | Трубопровод городской воды | 50 | 3,5 | 6 | 30 | 180 |
| 10 | Трубопровод коагулированной воды | 219 159 | 6 4 | 10 | 40 | 46 |

Укрупненная ведомость планируемых работ по «ремонту трубопроводов ТЭЦ»

Василеостровской ТЭЦ филиала «Невский» ОАО ТГК-1»

таблица №2

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| I | Выполнение возможных объёмов работ на трубопроводах, указанных в таблице №1 технического задания. |
| 1 | Замена прямых участков трубопровода |
| 2 | Замена гибов трубопроводов |
| 3 | Снятие и установка неподвижных опор трубопроводов |
| 4 | Врезка трубопроводов |
| 5 | Изготовление прокладок фланцевых соединений |
| 6 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов |
| 7 | Снятие и установка пружинной подвески с 2-мя пружинами на одной тяге |
| 8 | Изготовление трубных переходов |
| 9 | Ремонт расходомеров |
| 10 | Установка клапана регулирующего поворотного |
| 11 | Снятие и установка задвижек |
| 12 | Изготовление донышек |
| 13 | Снятие и установка вентиля |
| 14 | Ремонт задвижек |
| 15 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого и среднего давления |
| 16 | Изготовление и установка кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций |
| II | Выполнение неотложных (аварийных) ремонтных работ в соответствии с пунктом 2.3. технического задания |

Номенклатура оборудования, объемы и сроки выполнения работ определяются ежемесячной заявкой Заказчика на основании ведомостей объёмов работ, направляемой Подрядчику за 10 дней до планируемого месяца и могут быть уточнены по результатам дефектации ремонтируемого оборудования.

Текущая стоимость работ определяется на основании ежемесячно подписываемых сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2). Общая стоимость выполненных Работ не может превышать предельную стоимость Работ по Договору

Примечания:

Материалы подверженные замене и не пригодные для дальнейшего использования складируются в специально отведенных местах на территории Заказчика и утилизируются организациями, по отдельно заключенному договору;

Материалы и запасные части годные для последующего их использования сдаются на склад структурного подразделения.

Необходимость отключения и подключения КИПиА для проведения ремонтных работ будет произведено силами ЦТАИ Василеостровской ТЭЦ.

Для обеспечения производства работ предусмотрены стационарные электротельферы, мостовой кран и стационарные тали.

Демонтируемые трубопроводы необходимо разрезать на участки до 3 метров и доставить на склад металлолома, который расположен в торце котельного отделения;

Доставка разрезанных труб на склад металлолома осуществляется ручным способом за отсутствием стационарных грузоподъемных механизмов.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

на ремонт оборудования

____Василеостровской ТЭЦ____ филиала «___Невский___» ОАО «ТГК-1».

(наименование структурного подразделения)                         (наименование филиала)

1. Выполнение требований:

1.1 Требования к производству и качеству работ:

1. При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение ремонтных работ:

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301- 00).

- Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок (СО 153-34.03.150-2003).

- Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ-10- 14- 92).

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204).

- Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96).

- Рекомендаций по применению средств индивидуальной защиты для рабочих и служащих Минэнерго СССР и по организации ухода за ними (СО 153-34.03.605).

- Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве СО 34.0-03.702-99.

-	Экологической политики ОАО «ТГК-1», утвержденной советом директоров 5.06.07.

  - При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативно - технических документов, регламентирующих технологию и качество выполнения ремонтных работ:

- Подрядчик должен руководствоваться:

- СО 153-34.26.603 «Руководство по эксплуатации лесов, подмостей и люлек для ремонта паровых котлов»;

- СО 34-38-20120-94 (ТУ 34-38-20120-94) «Трубопроводы станционные тепловых электрических станций»;

- СО 153-34.39.201 «Инструкции по монтажу трубопроводов пара и воды тепловых электростанций»;

- СО 34.39.604-00 «Методические указания по раскрепощению опорно-подвесной системы при ремонте трубопроводов и приемке опорно-подвесной системы креплений после завершения ремонтных работ»;

- СО 34.39.504-00 «Общие технические требования к арматуре ТЭС».

  - При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований к организации производства работ:

- Работы должны быть организованы согласно пп. 2.7…2.9 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

Производство работ осуществляется после получения Подрядчиком заявки Заказчика;

Подрядчик должен  обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

При сдаче-приемке выполненных работ Подрядчик должен представлять Заказчику ремонтную документацию (как на бумажном носителе, так и в электронном виде) согласно Правилам организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003); произвести уборку рабочих мест, площадок, такелажа, приспособлений и инструмента.

Акты сдачи – приемки выполненных работ могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком требований природоохранного законодательства Российской Федерации и системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1».

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- Согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса Василеостровская ТЭЦ не является особо опасным технически сложным и уникальным объектом;

- Обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ТЭЦ-7;

- работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи – приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований по СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- Подрядчик в составе документации открытого запроса предложений предоставляет «Справку о перечне и годовых объемов выполнения аналогичных договоров»;

- Опыт работы по ремонту данного вида оборудования не менее 3 лет;

- Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- Сметный расчет открытого запроса предложений выполнять по:

- а) справочникам Трудоемкость к «базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, аккредитованные условиями конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» ЦКБ «Энергоремонт». 2004г.

  - Специальные требования:

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления ремонтных работ, а именно сварщиками 4-5 разряда, слесарями по ремонту тепломеханического оборудования;

- В случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- Исключить применение асбестосодержащих материалов при проведении работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования электростанций;

- Досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- Иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- Место после выполнения работ должно быть чистым, мусор должен быть убран;

- Организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной  документации, актов на скрытые работы;

- Желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- Иметь в собственности оборудование необходимое для выполнения данных типов работ, которое должно быть пригодно к использованию и поддерживаться в безопасном, рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- При несоблюдении требований раздела 1 «Особых условий» данного технического задания, заявка участника будет отклонена.

2.3 Требование к подрядной организации по выполнению неотложных (аварийных) ремонтных работ.

Для выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ Заказчик направляет письменное уведомление Подрядчику на имя Руководителя с просьбой организовать работу по устранению дефектов.

В минимально возможный срок, но не позднее 12 часов с момента получения письменного уведомления Заказчика Подрядчик командирует своего специалиста на Объект для согласования объемов работ по ремонту и составления расчета максимальной цены работ. Согласованную со своей стороны ведомость объема работ и расчет максимальной цены Подрядчик передает Заказчику. На основании данных документов Заказчик дает письменное распоряжение Подрядчику о выполнении работ.

После получения письменного распоряжения все специалисты Подрядчика, необходимые, для выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ, должны незамедлительно (но не позднее чем через 12 часов) прибыть на Объект и приступить к ремонту оборудования.

В срок до 5 рабочих дней после завершения выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ Подрядчик передает Заказчику отчетные документы по ремонту в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003) и сметно-договорную документацию.

2.4 Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

- При планируемом привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь свидетельство СРО на исполнение функций генерального подрядчика;

- При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений;

- Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Запасные части и материалы:

3.1. Примерный перечень расходных материалов и запасных частей для выполнения заявленных объемов работ, поставляемые Подрядчиком:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба Ø426×9,0мм, ст.20, ГОСТ 8732 | тн. | 1,26 |
| 2 | Отвод 90 град., Ø159×5мм, ст.20, ГОСТ 17375-2001 | шт. | 5 |
| 3. | Отвод 90 град., Ø325×8,0мм, ст.20, ГОСТ 17375-2001 | шт. | 5 |
| 4 | Отвод 90 град., Ø530×8мм, ст.20, ГОСТ 30753-01 | шт. | 3 |
|  | Отвод 90 град., Ø76×10мм, ст.20, ГОСТ 17375-2001 | шт. | 2 |
| 6 | Опора неподвижная хомутовая, диаметр Ø159мм, ОСТ 24.125.150-01. | шт. | 2 |
| 7 | Опора неподвижная хомутовая, диаметр Ø325мм, ОСТ 24.125.150-01. | шт. | 2 |
| 8 | Опора неподвижная хомутовая, диаметр Ø426мм, ОСТ 24.125.150-01. | шт. | 4 |
| 9 | Опора неподвижная хомутовая, диаметр Ø530мм, ОСТ 24.125.150-01. | шт. | 10 |
| 10 | Задвижка Ду-80мм, Ру-10 кгс/см2, тип 30Ч6Бр | шт. | 2 |
| 11 | Задвижка Ду-150мм, Ру-16 кгс/см2, тип 30С41НЖ | шт. | 2 |
| 12 | Электроды УОНИ 13/55, Ø3мм. | тн. | 0,3 |
| 13 | Электроды УОНИ 13/55, Ø4мм. | тн. | 0,15 |

  - Запасные части и материалы для выполнения заявляемых объемов ремонтных работ, поставку которых производит Заказчик:

    - Запасные части и материалы, имеющиеся в наличии на складе для выполнения данного типа работ:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клингерсил С4324 1500×2000×3 | лист | 3 |
| 2 | Отвод 90 град., Ø530×8мм, ст.20, ГОСТ 30753-01 | шт. | 3 |
| 3 | Ветошь | кг | 5 |
| 4 | Задвижка Ду-150мм, Ру-16 кгс/см2, тип 30С41НЖ | шт. | 1 |

    - Запасные части и материалы, включенные Заказчиком в заявку на поставку ТМЦ для выполнения данного типа работ:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба Ø426×9,0мм, ст.20, ГОСТ 8732 | тн. | 1,35 |
| 2 | Труба Ø159×4,5мм, ст.20, ГОСТ 8732 | тн. | 0,296 |
| 3 | Труба Ø325×8,0мм, ст.20, ГОСТ 8732 | тн. | 2,812 |
| 4 | Труба Ø530×8,0мм, ст.20, ГОСТ 8732 | тн. | 8,35 |
| 5 | Труба Ø89×4,0мм, ст.20, ГОСТ 8732 | тн. | 0,537 |
| 6 | Труба Ø76×10,0мм, ст.20, ТУ 14-3р-55-01 | тн. | 0,081 |
| 7 | Отвод 90 град., Ø159×5мм, ст.20, ГОСТ 17375-2001 | шт. | 3 |
| 8 | Отвод 90 град., Ø325×8,0мм, ст.20, ГОСТ 17375-2001 | шт. | 2 |
| 9 | Отвод 90 град., Ø426×9мм, ст.20, ГОСТ 17375-2001 | шт. | 4 |
| 10 | Отвод 90 град., Ø426×10мм, ст.20, ГОСТ 17375-2001 | шт. | 2 |
| 11 | Отвод 90 град., Ø57×3мм, ст.20, ГОСТ 17375-2001 | шт. | 2 |
| 12 | Отвод 90 град., Ø530×8мм, ст.20, ГОСТ 30753-01 | шт. | 5 |
| 13 | Отвод 45 град., Ø530×10мм, ст.20, ГОСТ 30753-01 | шт. | 4 |
| 14 | Переход концентрический 530×8-426×9мм | шт. | 2 |
| 15 | Тройник РР-R 50×25×50 | шт. | 6 |
| 16 | Муфта РР-R комб. (вн. Рез.) 6/4×50мм | шт. | 4 |
| 17 | Муфта РР-R 50мм. | шт. | 90 |
| 18 | Угольник 90гр. РР-R 50мм. | шт. | 30 |
| 19 | Угольник 45гр. РР-R 50мм. | шт. | 6 |
| 20 | Труба РР-R PN10 50×4,6мм | м | 183 |
| 21 | Труба Ø159×5,0мм, ст.20, ГОСТ 8732 | тн. | 0,25 |
| 22 | Труба Ø219×6,0мм, ст.20, ГОСТ 8732 | тн. | 0,8 |
| 23 | Задвижка с выдвижным шпинделем, фланцевая с гидроприводом Ду-150мм, Ру-10кгс/см2, 31Ч718БР | шт. | 2 |
| 24 | Задвижка с выдвижным шпинделем, фланцевая с гидроприводом Ду-250мм, Ру-10кгс/см2, 31Ч718БР | шт. | 1 |
| 25 | Фланцы 1-200-16 с крепежом ст.20 ГОСТ-12820-80 | шт. | 4 |
| 26 | Фланцы 1-150-16, ст.20 ГОСТ 12820-80 | шт. | 2 |
| 27 | Отвод 90 град., Ø159×5мм, ст.20, ГОСТ 17375-2001 | шт. | 2 |
| 28 | Отвод 90 град., Ø219×5мм, ст.20, ГОСТ 17375-2001 | шт. | 2 |
| 29 | Переход 159×5-108×4, ГОСТ 17378-2001 | шт. | 1 |
| 30 | Переход 219×7-159×5,0, ГОСТ 17378-2001 | шт. | 2 |
| 31 | Труба Ø57×3,0мм, ст.20, ГОСТ 8732 | тн. | 0,72 |

Объем материалов и запасных частей, необходимых для выполнения работ по ремонту энергетического оборудования согласовывается с Заказчиком по состоянию фактического осмотра оборудования и проведенной дефектацией.