## Лист1
Приложение № 2 к Договору №_________ от «_____»________2014г.
График производства работ по ремонту пожарных лестниц, в том числе ремонт АКЗ
№ п/п | Наименование объекта |  | Длительность ремонта, дней | Начало работ | Окончание работ | июнь | июль | август
1 | Лестница вертикальная П1-2 на КО ГК КТЦ в осях 23-24 |  | 10 | 01.06.2014г. | 10.06.2014г.
2 | Лестница вертикальная П1-2 на КО ГК КТЦ в осях 10-11 |  | 11 | 10.06.2014г. | 20.06.2014г.
3 | Лестница вертикальная П1-1 на ТО ГК КТЦ в осях 23-24 |  | 11 | 20.06.2014г. | 30.06.2014г.
4 | Лестница вертикальная П1-1 на ТО ГК КТЦ на оси 3 |  | 11 | 01.07.2014г. | 10.07.2014г.
5 | Лестница вертикальная П1-2 с отм. 0,0 на 1 ярус машинного зала |  | 11 | 10.07.2014г. | 20.07.2014г.
6 | Лестница вертикальная П1-1 с машинного зала на дрожжевую |  | 12 | 20.07.2014г. | 31.07.2014г.
7 | Лестница вертикальная П1-1 с дрожжевой на химический цех |  | 11 | 01.08.2014г. | 10.08.2014г.
8 | Лестница маршевая П2 на ТО ГК КТЦ в торце по ряду А |  | 8 | 08.08.2014г. | 15.08.2014г.
9 | Лестница вертикальная П1-1 с машинного зала на 1 ярус |  | 6 | 15.08.2014г. | 20.08.2014г.
10 | Лестница вертикальная П1-1 около бака декарбонизованной воды |  | 6 | 20.08.2014г. | 25.08.2014г.
11 | Лестница вертикальная П1-1 С ХЦ на машинный зал |  | 7 | 25.08.2014г. | 31.08.2014г.
|  | Главный инженер |  |  |  | С.Н. Марьин