Техническое задание

на открытый запрос предложений

по выбору исполнителя на выполнение работ по реконструкции актового зала административно-бытового комплекса Василеостровской ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» (СМР)

(номер закупки по ГКПЗ: 1107/5.24-2589)

| ОКВЭД | 41.20 |
| --- | --- |
| ОКДП | 41.20.20.290 |

- Общие требования.

1.1.Требования к месту выполнения работ:

Санкт-Петербург, ТЭЦ-7 филиала Невский ОАО «ТГК-1», ул. Кожевенная д.33.

Ответственный за составление технического задания: Начальник РХУ Сыроежко Григорий Григорьевич (812) 901-47-91.

1.2. Период выполнения работ:

Начало                апрель 2016 г.

Окончание         декабрь 2016 г.

Стоимость закупки – 12 300 тыс. руб. без учёта НДС,

в том числе:

- Стоимость проектно-изыскательских работ (ПИР) – 0,00 тыс. руб. без учета НДС

- Стоимость строительно-монтажных работ  СМР -     5 800  тыс. руб. без учета НДС

- Стоимость поставляемых материалов - ___6 500__ тыс. руб. без учета НДС;

- Стоимость ЗиП - ___0,00____ тыс. руб. без учета НДС;

- Стоимость поставляемого оборудования  - ___0,00   тыс. руб. без учета НДС;

1-й квартал 2014г.- __0,00__  тыс. руб. без учета НДС

2-й квартал 2014г.- __1000     тыс. руб. без учета НДС

3-й квартал 2014г.- __7 000 _  тыс. руб. без учета НДС

4-й квартал 2014г.- __4 300_    тыс. руб. без учета НДС

1.3 Объем: составляет 286,5м2

2.Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость работ определяется:

- сметой на ПР (ПИР), составленной участником конкурентных процедур на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…» Приложение сметной документации к оферте/коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

- укрупнённым или сметным расчётом цены предмета договора в части стоимости строительно монтажных работ (СМР). Приложение сметы на ПР (ПИР) и укрупнённого расчёта (сметного расчёта) цены к оферте/ коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

Окончательная стоимость СМР уточняется на на основании разработанной подрядчиком проектной документации и составленной в соответствии с ней сметой. Данная смета является неотемлемой частью договора и согласовыается сторонами в дополнительном соглашении к договору.

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом.

Особенности условий производства работ, определяющие существующие особенности объекта реконструкции отсутствуют.

- Требования к выполнению работ.

  - Цель работы: Реконструкция актового зала Василеостровской ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» для приведения его в соответствие с существующими требованиями по безопасности и техническому оснащению.

3.2 Описание и основные технические характеристики:

Согласно ст.48.1. Градостроительного кодекса Василеостровская ТЭЦ не является особо опасным и технически сложным объектом.

3.2.1   Год постройки здания – около 1886г

3.2.2.  Дата ввода здания в эксплуатацию -1969(1965 год.)

3.2.3.  Здание – четырехэтажное, актовый зал располагается на 4-м этаже;

3.2.4. Площадь застройки -544 кв. метров;

3.2.5. Строительный объем -10350 куб. метров;

3.2.6.  Наименование проектной организации-проект реконструкции актового зала выполнен ООО «Вариант АйТи»

3.2.7.  Наименование строительной организации-СУ-2-треста «Севэнергострой»

3.2.8.  Фундаменты –ленточные, бутобетонная кладка. Сваи под подошвой фундамента

отсутствуют.

3.2.9. Каркас – отсутствует;

3.2.10.Стены –кирпичные, толщиной до 1000мм;

3.2.11.Перегородки –кирпичные, деревянные и гипсокартонные («Гипрок» и «Випрок») по металлическому каркасу.

3.2.12.Несущие конструкции –кирпичные стены.

3.2.13. Несущие конструкции междуэтажных и чердачных перекрытий –балки№20 и

железобетонные плиты.

3.2.14. Лестницы- косоуры ( стальная балка№20).Опирание на балки№24.Ступени

сборные, бетонные.

3.2.15. Несущие элементы кровли-деревянные стропила, опирающиеся на прогоны и

мауэрлаты.

3.2.16. Кровля –листовая кровельная сталь по деревянной обрешетке.

3.2.17. Эксплуатационные нагрузки на перекрытия-0,14 т/кв. метр.

3.2.18. Эксплуатационные нагрузки на пол первого этажа -2 т/кв. метр.

3.2.19. Несущая способность грунта в основании фундамента -1,5 кг/кв. метр.

3.2.20. Глубина заложения фундамента – минус 2, 8 метра.

3.2.21. Глубина залегания грунтовых вод – 0,9-1,2 метра от поверхности земли

3.2.22. Дата последнего освидетельствования здания- данных нет.

- У К Р У П Н Ё Н Н А Я В Е Д О М О С Т Ь

объёмов работ по «Реконструкции актового зала АБК Василеостровской ТЭЦ-7»

филиала Невский ОАО «ТГК-1»

Начало                     «    » апреля 2016г.

Окончание               «22 » декабря 2016г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел №1. Полы |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов из керамической плитки | М2 | 5,29 |
| 2 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | м² | 43,81 |
| 3 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | м.п. | 108 |
| 4 | Разборка покрытий полов: паркетных | м2 | 278 |
| 5 | Разборка покрытий полов: из кафеля | м2 | 5,4 |
| 6 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами : на мастике битуминоль 2 слоя | м2 | 7,4 |
| 7 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных | м2 | 5,3 |
| 8 | Устройство подстилающих слоев песчаных | м3 | 0,636 |
| 9 | Устройство звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых | м² | 21,2 |
| 10 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материаламилами : на мастике битуминоль 2 слоя на мастике битуминоль | м² | 21,2 |
| 11 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0,07361 |
| 12 | Устройство стяжек цементных т. 30мм | м2 | 21,2 |
| 13 | Устройство покрытий из керамогранитных плиток размерами до 40х40 см | м² | 21,2 |
| 14 | Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию, методом бесклеевого ( замкового) соединения с устройством подложки | м2 | 210,5 |
|  | Раздел 2 Дверные и оконные проемы |  |  |
| 1 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | коробка | 9 |
| 2 | Снятие дверных полотен | м2 | 19,6 |
| 3 | Снятие наличников | м.п. | 51,7 |
| 4 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконной доски | м² | 62 |
| 5 | Снятие подоконной доски деревянных в каменных зданиях | м2 | 20,3 |
| 6 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей : поворотных( откидных, поворотно- откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | м² | 54,81 |
| 7 | Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен | м2 | 6,91 |
| 8 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах , площадь проема до 3 м2 | м2 | 14, 448 |
| 9 | Установка подоконных досок из ПВХ, в каменных стенах толщиной до 0,51 м | п. м. | 33,01 |
| 10 | Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (гклв)с устройством одинарного металлического каркаса колонн, пилястр, оконных и дверных откосов | м2 | 50 |
| 11 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских | м2 | 50 |
| 12 | Огрунтовка оконных откосов | м2 | 50 |
| 13 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | м2окрашиваемой поверхности | 50 |
|  | Раздел 3 . Потолок |  |  |
| 1 | Разборка подвесных деревянных потолков: из строганных досок | м² | 181,5 |
| 2 | Устройство: потолков реечных алюминиевых | м³поверхности облицовки | 110,3 |
| 3 | Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (гкл)с устройством одинарного металлического каркаса потолков без изоляции | м² | 58,04 |
| 4 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа ветонит) толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями :потолков | м² | 58,04 |
| 5 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | м2 | 58,04 |
| 6 | Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (гкл) с устройством одинарного металлического каркаса: потолков без изоляции | м2 | 5,29 |
| 7 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа ветонит) толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями :потолков | м2 | 5,29 |
| 8 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | м2окрашиваемой поверхности | 5,29 |
| 9 | Облицовка светового короба из панелей МДФ | м2 | 17,3 |
| 10 | Остекление подвесного потолка | м2 | 27,7 |
|  | Раздел 4 . Стены |  |  |
| 1 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | м3 | 0,23 |
| 2 | Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (гкл) с устройством одинарного металлического каркаса: стен без изоляции | м2 | 322,8 |
| 3 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм стен | м2 | 322,8 |
| 4 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунтовкой (первый слой) | м2 | 322,8 |
| 5 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | м² окрашиваемой поверхности | 183,1 |
| 6 | Гладкая облицовка стен , столбов, пилястр и откосов (карнизных, плинтусных и угловых плиток)без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе : по кирпичу и бетону | м² поверхности облицовки | 49,3 |
| 7 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности | м²оклеиваемой и обиваемой поверхности | 40,7 |
| 8 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами –картинами из древесно-стружечных плит: облицованных слоистым пластиком | м²облицовки стен | 49,7 |
| 9 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | м2 | 49,1 |
| 10 | Огрунтовка оштукатуренных поверхностей глубокого проникновения стен | м² | 49,1 |
| 11 | Гладкая облицовка стен , столбов, пилястр и откосов (карнизных, плинтусных и угловых плиток)без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе : по кирпичу и бетону | м² поверхности облицовки | 49,1 |
|  | Раздел 5. Устройство сцены |  |  |
| 1 | Разборка оснований покрытия сцены | м² | 33,8 |
| 2 | Монтаж стационарных конструкций сцены, направляющие с каркасами ограждений | 1 т конструкций | 0,82345 |
| 3 | Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию, методом бесклеевого (замкового) соединения с устройством подложки | м2 | 33,8 |
| 4 | Облицовка каркаса сцены декоративными панелями | м2 | 10 |
| 5 | Облицовка поверхностей листами СМЛ | м2 | 67,6 |
| 6 | Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию, методом бесклеевого (замкового) соединения с устройством звукоизоляционной прокладки | м2 | 33,8 |
|  | Раздел 6. Система отопления |  |  |
| 1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | м | 3,9 |
| 2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | м | 104 |
| 3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | м | 13 |
| 4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | м | 18 |
| 5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | м | 24 |
| 6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | м | 82 |
| 7 | Установка конвекторов | шт | 20 |
| 8 | Установка воздухоотводчиков | шт | 12 |
| 9 | Установка вентилей, задвижек , затворов , клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | шт | 40 |
| 10 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука «армофлекс» вспененного полиэтилена «термофлекс» трубками | м | 26,48 |
| 11 | Установка конвекторов | шт. | 1 |
|  | Раздел 7 . Система вентиляции и кондеционирования |  |  |
| 1 | Прокладка воздуховодов из листовой , оцинкованной стали и алюминия класса н ( нормальные)толщиной 0,5 мм, диаметром до 200мм | м2 | 37,76 |
| 2 | Прокладка воздуховодов из листовой , оцинкованной стали алюминия класса п ( плотные )толщиной 0,6 мм, диаметром до 355мм | м2 | 10,49 |
| 3 | Прокладка воздуховодов из листовой , оцинкованной стали алюминия класса н ( нормальные)толщиной 0,5 мм, периметром до 600мм | м2 | 2,7 |
| 4 | Прокладка воздуховодов из листовой , оцинкованной стали алюминия класса н ( нормальные)толщиной 0,5 мм, периметром 800мм, 1000мм | м2 | 31,5 |
| 5 | Прокладка воздуховодов из листовой , оцинкованной стали алюминия класса н ( нормальные)толщиной 0,7 мм, периметром 1100мм, 1600мм | м2 | 59,26 |
| 6 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами ( плитами)из вспененного каучука( армофлекс) вспененного полиэтилена ( термофлекс ) | м2 | 100 |
| 7 | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем | м3 | 2,1 |
| 8 | Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (рр) | решетка | 3 |
| 9 | Установка клапанов обратных периметром до 1600 мм | клапан | 2 |
| 10 | Установка шумоглушителей вентиляционных | шт | 6 |
| 11 | Прокладка воздуховодов из листовой , оцинкованной стали алюминия класса н ( нормальные)толщиной 0,5 мм, диаметром до 200мм | м2 | 4,6 |
| 12 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05т | вентилятор | 1 |
| 13 | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час | камера | 1 |
| 14 | Установка блоков присоединительных бл-1, производительностью до 10 тыс.м3 /час | блок | 6 |
| 15 | Установка блоков приемных , производительностью до 10 тыс.м3 /час | блок | 1 |
| 16 | Диаметр труб наружный, 18 мм | м | 86,8 |
| 17 | Диаметр труб наружный, 28мм | м | 7,4 |
| 18 | Диаметр труб наружный, 35 мм | м | 7,5 |
| 19 | Прокладка трубопроводов ПВХ наружным диаметром 32 мм | м | 54 |
| 20 | Диаметр труб наружный, 28мм | м | 62 |
| 21 | Установка диффузоров | решетка | 15 |
|  | Раздел 8 .Водопровод и канализация |  |  |
| 1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | м | 11 |
| 2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | м | 2 |
| 3 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука «армофлекс» вспененного полиэтилена «термофлекс» трубками | м | 13 |
| 4 | Установка смесителей | шт. |  |
| 5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | м | 8 |
| 6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | м | 1 |
| 7 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука «армофлекс» вспененного полиэтилена «термофлекс» :трубками | м | 9 |
| 8 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм | м | 10 |
| 9 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм | м | 14 |
| 10 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 2 |
| 11 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | комп | 2 |
| 12 | Установка трапов диаметром 50мм | комп | 1 |
| 13 | Установка воздухоотводчиков | шт. | 2 |
|  | Раздел 9 Пожарная сигнализация, система оповещения людей при пожаре |  |  |
| 1 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 25 см | шт. | 4 |
| 2 | Монтаж контроллера адресного | шт. | 1 |
| 3 | Монтаж контрольно-пускового блока | шт. | 1 |
| 4 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт(шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина мм до 600х600 | шт. | 1 |
| 5 | Аккумулятор, тип :с-10,с-12,ск-12 | шт. | 1 |
| 6 | Извещатели пс автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 20 |
| 7 | Извещатели пс автоматические: тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт. | 2 |
| 8 | Монтаж оповещателя светового | шт. | 4 |
| 9 | Прибор сигнализирующий емкостей | шт. | 3 |
| 10 | Кабель двух –четырехжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | м | 420 |
| 11 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | м | 300 |
| 12 | Автомат одно-двух-,трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, а, до 25 | шт. | 1 |
| 13 | Ящик кабельный емкостью до 10х2 при установке: коробка распределительная на кабеле с пластмассовой оболочкой | коробка | 1 |
|  | Раздел 10.Электромонтажные работы |  |  |
| 1 | Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах ( штангах) с количеством ламп в светильнике: 1 | шт. | 43 |
| 2 | Светильник с лампами : накаливания | шт. | 18 |
| 3 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до :2 | шт. | 2 |
| 4 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 7 |
| 5 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | шт. | 1 |
| 6 | Автомат одно-,двух-.трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне . на ток , а. до : 25 | шт. | 19 |
| 7 | Автомат одно-двух-,трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, а, до: 100 | шт. | 2 |
| 8 | Кабель массой 1 м, кг. до 1 | шт. | 952 |
| 9 | Трансформатор тока напряжением, кв. до: 10 | шт. | 3 |
| 10 | Труба по основанию пола, диаметр ,мм. До 6 25 | шт. | 460 |
| 11 | Автомат одно-двух-,трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, а, до: 250 | шт. | 1 |
|  | Раздел 11. Приобретение кресел |  |  |
| 1 | Приобретение кресел для актового зала Comforum «Лондон» мод.КМ7 | посадочные места | 150 |

Работы выполнить в соответствии с проектом № 57095-07.13 разработанным ООО «Вариант Ай Ти» в 2013г.

Заказчик оставляет за собой право на внесение изменений в проект и перечень работ без изменения общего объема и стоимости работ.

Подрядчик в течение пяти рабочих дней после получения уведомления о результатах регламентированной закупочной процедуры должен представить Заказчику как на бумажном носителе (в 3-х экз.) так и в электронном виде (в том числе, в программе «АО») по адресу: Konstantinov.AV@tgc1.ru проект договора подряда на выполнение работ с приложениями:

- смет, калькуляций,

- расчета договорной цены;

-графика оплаты;

-экологической политики ОАО «ТГК-1»

- значимых экологических аспектов;

- графика выполнения работ;

- технического задания;

- копии свидетельства о регистрации предприятия;

- копии свидетельства добровольных систем сертификации (СРО);

-копии доверенности (при подписании договора со стороны Подрядчика не первым лицом)

- требований по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды

За двадцать дней до начала работ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график, руководствуясь следующими требованиями:

- каждый вид работ должен быть детализирован по видам операций, давать наглядное представление об организации процесса выполнения работ во времени и необходимых для этого ресурсов,

- последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии выполнения работ,

- должно быть  указано количества рабочего персонала подрядчика, необходимого для  выполнения каждой конкретной операции;

График должен  быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы  управления проектами Microsoft Project или  по согласованию с заказчиком в другом формате.

5.Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

    - ПУЭ. СО 153-34.20.120-2003. Правила устройства электроустановок (с изменениями на 20.06.2003г) Минэнерго РФ.

    - Технология работ должна удовлетворять СО 34.21.601-98 (Часть II), СНиП II-26-76, СНиП 3.04.01.87;

    - СО 34.04.181-2003. Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

    - Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах (СО 34.03.125-2002);

    - Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

    - Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

    - Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (СО 34.03.702-99);

    - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

    - Правила противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390).

    - ГОСТ 12.1.004-97 «Пожарная безопасность. Общие требования».

    - СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

    - «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00).

    - СП 4. 13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.»

    - СП 2. 13130.2012 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты».

    - НПБ 232-96 «Порядок осуществления контроля за соблюдением требований нормативных документов на средства огнезащиты».

    - Комплектующие и материалы для выполнения работ поставляются подрядчиком. Вспомогательные (расходные) материалы для выполнения заявляемых объемов работ, требующиеся дополнительно по результатам работ, поставляются подрядчиком по согласованию с заказчиком.

    - Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР (руководителей работ) с опытом работы имеющих право:

- выдачи нарядов, распоряжений;

- быть производителем работ (руководителем работ по промежуточному наряду).

    - Доскональное знание особенностей монтируемого оборудования и специфики выполняемых работ.

    - Последовательность производства монтажно-демонтажных работ должна исключать протечку воды в помещения административно-бытового корпуса расположенных на 1-ом, 2-ом и 3-ем этажах.

    - Подрядчик обязан обеспечить необходимым количеством персонала, имеющего право выполнения специальных работ.

    - Обеспечить оформление и ведение исполнительной документации по выполняемым работам, составление ППР.

    - Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

    - Обязательное наличие у работников подрядных организаций однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах Василеостровской ТЭЦ.

    - акты сдачи – приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

5.2. Требования к подрядной организации:

5.2.1. Общие требования:

      - Акты сдачи - приемки выполненных работ могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком требований природоохранного законодательства Российской Федерации и системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1»;

      - Проекты производства работ должен быть составлены согласно Методическим указаниям «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций» (СО 34.20.608-2003);

      - Обеспечить соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и Системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности;

      - Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

      - Привлечение субподрядных организаций к выполнению работ Подрядчик должен согласовывать с Заказчиком;

      - опыт общестроительных работ не менее 3-х лет;

      - согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса Василеостровская ТЭЦ не является особо опасным технически сложным;

      - Наличие у Исполнителя действующей на весь период работ Лицензии МЧС России «Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» с правом проведения работ по:

        - «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ»;

        - «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ».

      - Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ по СМР систем пожарной защиты. Для работников которые будут привлечены к выполнению работ по СМР исполнитель предоставляет сведения (копия удостоверений, сертификатов) подтверждающие соответствие их должностным обязанностям профессионального образования (профессиональной подготовки) в области СМР систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, а также повышение квалификации данных работников в области систем пожарной безопасности (п. 4 «г» положения о лицензировании утв. постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. N 1225).

      - обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1»;

      - работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием.

    - Специальные требования:

      - предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

      - располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления строительных, монтажных, специальных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг, в количестве, необходимом для быстрого и качественного выполнения работ, указанных в настоящем техническом задании.

      - персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов);

      - иметь успешный опыт в реализации договоров на выполнение аналогичных объёмов работ;

      - желательно иметь опыт выполнения работ (оказания услуг) на объектах ОАО «ТГК-1»;

      - иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

      - обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

      - знать технологию строительно-монтажных работ и особенности реконструируемого оборудования;

      - осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

      - иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

      - исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по реконструкции зданий электростанций;

      - предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

      - иметь все необходимые для выполнения строительно-монтажных работ инструменты и специальные приспособления;

      - самостоятельно выполнять устройство необходимых лесов и подмостей;

      - самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением при необходимости специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

      - самостоятельно выполнять транспортное обеспечение строительно-монтажных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты реконструкции; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

      - организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации в соответствии разделом 5.3. технического задания;

      - обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

      - Содержать в чистоте места проведения строительно-монтажных работ

      - предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0.

# 5.3. Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

# Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

# Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

# Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

# Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику, исполнительной документации:

- график работ (см. раздел 4 технического задания);

- проект производства работ (ППР);

- протоколы испытаний, карты измерений, формуляры;

- акты промежуточной приемки и/или испытаний;

- акты приемки скрытых работ;

- акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

а также иную документацию, составленную перед реконструкцией, в процессе реконструкции и после реконструкции и отражающую техническое состояние оборудования, объем и качество выполненных работ.

Документы должны быть подписаны: заказчиком, подрядчиком (генеральным подрядчиком и при наличии – субподрядчиком).

5.4. Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков:

# Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.