Приложение №1

к Договору № ________________

от «___»________________201 г.

| СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
| Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «ТГК-1» |  | Заместитель генерального директора – главный инженер – директор филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» |
| ___________________В.Е. Ведерчик |  | ____________________С.Д. Лапутько |
| «_____» ___________________ 2014 г. |  | «_____» ___________________ 2014 г. |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на выполнение комплекса работ по техническому перевооружению мазутного хозяйства с целью прекращения использования твердого топлива на Дубровской ТЭЦ 
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

# г. Санкт-Петербург

# 2014 г.

- Заказчик

  - ОАО "ТГК-1", Российская Федерация, 198188, г. Санкт-Петербург, ул. Броневая, д.6, 
литера Б.

- Наименование и место расположения объекта

  - Мазутное хозяйство Дубровской ТЭЦ (ТЭЦ-8) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» (далее Дубровская ТЭЦ), расположено по адресу: 187342, Российская Федерация, Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Набережная д. 37.

- Территория строительства

3.1. Строительная площадка расположена на территории действующего предприятия и ограничена:

- с севера – ОРУ 110 кВ Дубровской ТЭЦ.

- с юга – ограда Дубровской ТЭЦ, далее промзона.

- с востока – складскими зданиями Дубровской ТЭЦ.

- с запада – недействующая ж/д насыпь и эстакада подачи твердого топлива на Дубровской ТЭЦ.

- Состав работ

  - Подрядчик на свой риск, собственными и привлеченными силами, должен выполнить комплекс работ по техническому перевооружению мазутного хозяйства Дубровской ТЭЦ (включая приобретение и поставку оборудования, строительно-монтажные и пусконаладочные работы в соответствии с проектной и рабочей документацией: «Техническое перевооружение мазутного хозяйства с целью прекращения использования твердого топлива на Дубровской ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», разработанной ЗАО «Энергоинжиниринг» (приложение 1) и получившей положительное заключение экспертизы промышленной безопасности (регистрационный номер № 19-3С-08033-2013), а также, обеспечить ввод и сдачу оборудования, подвергаемого техническому перевооружению, в эксплуатацию с последующим гарантийным обслуживанием), в составе:

- общестроительные, внутриплощадочные работы связанные с подготовкой пятна застройки (демонтаж оборудования, организация складов хранения оборудования и т.д.),

- техническое перевооружение комплекса основного оборудования мазутного хозяйства, включая насосное оборудование, инженерные системы (пожарная сигнализация, отопление и вентиляция, КИПиА с интеграцией в АСВиП, электротехническое оборудование),

- техническое перевооружение существующих паромазутопроводов в рамках площадки мазутного хозяйства, магистральных и внутриплощадочных эстакад до главного корпуса ТЭЦ,

- установка подогревателей мазута марки М-100 и станции перекачки конденсата,

- модернизация кольца циркуляции мазута в главном корпусе ТЭЦ, с обвязкой двух котлоагрегатов К6 и К9,

- устройство подъездной дороги и площадки разворота для обеспечения доставки и слива мазута автомобильным транспортом (без весовой),

- техническое-перевооружение существующей системы дождевой канализации в пределах площадки мазутного хозяйства,

- восстановительные работы здания мазутонасосной,

- работы по благоустройству территории в пределах площадки мазутного хозяйства.

# Поставка оборудования и выполнение работ, описанных в прилагаемой проектной и рабочей документации, но не указанных в п.4.1 (замена трех мазутных резервуаров, обвязка котлоагрегата К3 в котельном отделении, устройство весовой, устройство ограждения площадки мазутного хозяйства, замена мазутной ловушки) не входят в объем данного технического задания и будут выполняться по отдельному заданию (при необходимости).

  - При производстве работ, организация-подрядчик принимает на себя следующие обязательства:

- Осуществление строительного контроля за проведением работ, в том числе:

- Контроль качества работ (соблюдение требований СНиП, государственных стандартов, технологии производства работ);

- Надзор за соответствием выполняемых строительно-монтажных работ и применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования утвержденным проектным решениям;

- Контроль соблюдения исполнителем работ правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования в соответствии с ПОС и нормативными документами;

- Приемка выполненных работ у субподрядчиков с подписанием соответствующих актов (скрытых работ, испытаний, промежуточной приемки ответственных конструкций зданий и сооружений);

- Фото фиксация: скрытых и других работ (еженедельно), текущего состояния объекта с предоставлением результатов в электронном виде;

- Контроль наличия (комплектности) и правильности ведения исполнителем работ исполнительной документации, в том числе оценку достоверности геодезических исполнительных схем выполненных конструкций с выборочным контролем точности положения элементов;

- Составление перечней необходимой исполнительной документации по видам работ и ведением актуального реестра исполнительной документации;

- Проверка наличия у исполнителя работ документов о качестве (сертификатов в установленных случаях) на применяемые им материалы, изделия и оборудование, документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний.

- Координация (при необходимости) по согласованию документации с техническими специалистами Заказчика.

- Осуществление операционного контроля в процессе выполнения и завершения операций;

- Осуществление оценки соответствия выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ;

- Организация и обеспечение выполнения шеф-монтажных работ;

- Организация и обеспечение выполнения авторского надзора;

- Выполнение объемов работ и услуг, необходимых для обеспечения завершения технического перевооружения и ввода в эксплуатацию оборудования, подвергаемого техническому перевооружению.

- Входной контроль качества материалов, деталей трубопроводов и арматуры, строительных конструкций, электротехнического оборудования и средств КИПиА на соответствие их сертификатам, стандартам, техническим условиям и другой технической документации;

- Ввод в эксплуатацию оборудования, подвергаемого техническому перевооружению, включая оказание услуг для организации проведения работ и сдачи объекта (получение необходимых разрешений, проведение экспертиз и т.п., в соответствии с действующими нормативными документами);

- Осуществление гарантийного обслуживания смонтированного оборудования в соответствии с Договором. Гарантийное обслуживание не включает в себя сервисное обслуживание оборудования, зданий и сооружений;

- Обеспечение гарантированных показателей оборудования. При этом существуют следующие условия гарантии основных показателей:

- Гарантированные показатели определяются проектной, рабочей документацией, утвержденной Заказчиком к производству работ, а также подтвержденными заводами-изготовителями характеристиками оборудования;

- Не достижение гарантированных показателей влечет компенсацию убытков Заказчика со стороны Генподрядчика.

- Достижение гарантированных показателей подтверждается в ходе испытаний после проведения режимной наладки оборудования.

- Этапы и сроки выполнения работ

# 5.1. Начало работ – с даты заключения договора.

# 5.2. Этап 1: Заказ основного оборудования для технического перевооружения мазутного хозяйства (насосы, подогреватели) с предоставлением Заказчику документов, подтверждающих факт осуществления заказа – в течение 2 недель с даты заключения договора.

# 5.3. Этап 2: Разработка и согласование с Заказчиком плана производства работ с детальным комплексным сетевым графиком производства работ, включающим поставку оборудования, выполнение демонтажных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ (с учетом п. 6.10 настоящего ТЗ) с указанием объемов поставок, работ и услуг, численности персонала – в течение 2 недель с даты заключения договора.

# 5.4. Этап 3: Поставка оборудования и выполнение полного комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ согласно п.4.1 настоящего ТЗ – декабрь 2014 г.

- Особые условия

  - При выполнении Работ руководствоваться требованиями действующего законодательства и нормативных актов РФ.

  - Производить работы в полном соответствии с документацией с отметкой Заказчика «В производство».

  - Обеспечить охрану, содержание, постоянную уборку территории строительной площадки, зданий и сооружений, а также финишную уборку территории и всех помещений объекта перед сдачей его Заказчику.

  - Обеспечить метрологическое сопровождение в части поверки всех средств измерения на момент ввода объекта в эксплуатацию (все средства измерения должны быть поверены не позднее, чем за 3 месяца до момента ввода объекта в эксплуатацию).

В случае переноса срока ввода объекта в эксплуатацию по вине Подрядчика, обязательства в части данного метрологического сопровождения сохраняются до момента фактического ввода.

  - Обеспечить входной контроль металла основного оборудования по разработанной Подрядчиком и согласованной с Заказчиком программе в соответствии с действующими на момент поставок СТО ОАО «ТГК-1» и соответствующими НТД.

  - Обеспечить помещения объектов, подвергающихся техническому перевооружению средствами индивидуальной защиты и пожаротушения (по разработанному Подрядчиком и согласованному с Заказчиком перечню).

  - Обеспечить комплектацию рабочих мест объектов, подвергающихся техническому перевооружению необходимой мебелью и аппаратурой (по разработанному Подрядчиком и согласованному с Заказчиком перечню).

  - При выполнении работ использовать приспособления, технику и материалы, отвечающие современному уровню строительства.

  - Обеспечить необходимое количество персонала для качественного выполнения работ в указанные сроки, а также персонала, имеющего право выполнения специальных работ.

  - Проведение строительных работ не должно нарушать безостановочный режим работы мазутного хозяйства Дубровской ТЭЦ сроком, более чем на 90 календарных дней единовременно, в период с 01.06.2014 г. до 01.09.2014 г.

  - Обеспечить разработку, согласование в контролирующих организациях, ведение и передачу Заказчику следующей документации:

- Порядок производственного контроля по обращению с отходами (согласно ст.26 7-ФЗ);

- Документы, подтверждающие организацию и проведение производственного экологического контроля при строительстве объекта, в том числе: отчет о выполнении плана мероприятий по охране окружающей среды, результаты мониторинга состояния окружающей среды;

- Проект (ы) нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) (на весь период строительства), согласованные в Департаменте Росприроднадзора по СЗФО.

- Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение (на весь период строительства), согласованные в Департаменте Росприроднадзора по СЗФО;

- Согласованные паспорта отходов I-IV классов опасности для окружающей среды, протоколы анализов компонентного состава отходов и материалы по отнесению отходов к конкретному классу опасности для окружающей среды в соответствии с Федеральным Законом 89-ФЗ ОТ 24.06.1998 г., Приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 15.06.01 года № 511;

- Документы, подтверждающие отнесение отходов к V классу опасности экспериментальным методом;

- Договоры со сторонними организациями на вывоз, передачу промышленно-строительных, нефтесодержащих, бытовых отходов, отходов из биотуалетов, отходов металлов и/или прочих отходов с целью их размещения на специализированных объектах, использования или обезвреживания на лицензируемых предприятиях с приложением копий их лицензий (на весь период строительства объекта);

- Документы (справки, акты выполненных работ и иные документы), подтверждающие вывоз, передачу образовавшихся за период строительства объекта строительных, бытовых отходов, отходов из биотуалетов, отходов металлов и/или прочих отходов другим организациям с целью их дальнейшего размещения, использования или обезвреживания. (размещение отходов допускается только на лицензированных полигонах, включенных в реестр);

- Таблицы учета в области обращения с отходами (в соответствии с Приказом Минприроды №721 от 1.09.2011г);

- Расчеты платы за негативное воздействие на окружающую среду за период строительства объекта;

- Платежные поручения о внесении платы за негативное воздействие на окружающую среду за период строительства объекта;

- Документы по санитарно-эпидемиологическому надзору в соответствии с действующим законодательством РФ;

  - Обеспечить строительную площадку необходимыми материалами, оборудованием и др. ТМЦ.

  - Обеспечить оформление и сдачу исполнительной документации.

  - Провести режимную наладку (режимно-наладочные испытания) оборудования объекта после окончания технического перевооружения.

  - Произвести паспортизацию, регистрацию в органах РТН, техническое освидетельствование и получение разрешения на эксплуатацию поднадзорных трубопроводов, сосудов и оборудования объекта (при необходимости).

  - Обеспечить получение следующих обязательных документов (а также всех необходимых согласований для получения данных документов):

- заключение о соответствии объекта, подвергшегося техническому перевооружению требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации в федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ;

- распоряжение об утверждении заключения о соответствии объекта, подвергшегося техническому перевооружению требованиям строительных норм и правил и проектной документации;

- разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановок;

  - Обеспечить проведение авторского надзора за техническим перевооружением мазутного хозяйства Дубровской ТЭЦ. При необходимости выполнить доработку рабочей документации, осуществить разработку и получение исходно-разрешительной и иной документации, необходимой для строительства и ввода в эксплуатацию объекта (при необходимости). Обеспечить получение требуемых разрешений и согласований на производство работ в надзорных органах и эксплуатирующих организациях. В случае необходимости провести дополнительные изыскательские работы, провести экспертизу промышленной безопасности, с регистрацией в Ростехнадзоре.

  - Разработать и согласовать Техническую программу комплексного опробования, а также программы индивидуальных испытаний оборудования и отдельных технологических узлов;

  - Гарантийный срок нормальной эксплуатации результата строительства (СМР, оборудование и материалы) устанавливается на срок не менее 24 месяцев от даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта, если иное не установлено заводом изготовителем оборудования. Гарантии качества распространяются на все оборудование (включая поставленное на условиях комиссии), материалы, конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком (его субподрядчиками, субпоставщиками) в соответствии с данным техническим заданием.

  - Все поставляемое для выполнения работ оборудование в соответствии с данным ТЗ должно иметь разрешение на применение федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ, соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество.

Кроме того, должны быть представлены:

- условия и требования безопасной эксплуатации технических устройств;

- методики проведения контрольных испытаний (проверок) этих устройств и их основных узлов;

- сведения по ресурсу и срокам эксплуатации технических устройств;

- порядок технического обслуживания технических устройств;

- порядок ремонта технических устройств;

- порядок диагностирования технических устройств.

Оборудование должно выбираться таким образом, чтобы объект обладал высокой надежностью и незначительным снижением эффективности работы на протяжении всего проектного срока службы. Выбор оборудования должен быть согласован с Заказчиком. В объем поставки должны быть включены инструменты, приборы, программное обеспечение (включая все необходимы лицензии для работы программного обеспечения) необходимое для текущего технического обслуживания, запчасти и расходные материалы на гарантийный период. Необходимо также предусмотреть соответствующие средства для обучения эксплуатационного персонала.

На строительную площадку должно быть поставлено новое оборудование и/или установки в чистом состоянии. Под новым и чистым состоянием оборудования и/или установки будет пониматься, что с момента изготовления до поступления на площадку строительства блока прошло не более 180 дней, и наработка оборудования и его отдельных составных частей и деталей составляет не более тридцати часов после изготовления, а само оборудование и его отдельные части соответствуют требованиям конструкторской документации Изготовителя.

  - Заказчик вправе предлагать внесение обоснованных изменений в объем работ (оборудования), которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком, а именно:

- увеличение или сокращение объемов любых работ (оборудования), включенных, или вытекающих из условий данного технического задания;

- исключение любых работ (оборудования);

- изменение характера, качества или вида любой части работы;

- выполнение дополнительных работ любого характера, необходимых для завершения строительства.

  - Затраты, связанные с обеспечением ресурсами (электроэнергия, водоподведение, водоотведение, отопление и др.) строительной площадки и строительного городка на период производства работ несёт Заказчик.

  - В стоимость Оборудования, необходимого для исполнения обязательств входят: услуги подрядчика по комплектации основного и вспомогательного оборудования, таможенное оформление импортного оборудования, транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы, входной контроль, ревизия оборудования и подготовка к монтажу.

  - Подрядчик обязуется на весь период производства работ в близлежащих зданиях и сооружениях вести ежедневный мониторинг за их состоянием.

  - Разработанная исполнительная документация передаётся Заказчику на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах и в электронном виде в 1 (одном) экземпляре в следующих форматах:

Текстовый материал – не ниже MS Word 2003 и PDF;

Спецификации и таблицы – не ниже MS Excel 2003 и PDF;

Графическая часть, включая рисунки, эскизы, фотографии – PDF либо JPG, DWG.

  - Ведомость объёмов этапов работ по Договору должна формироваться на основании перечня комплектов рабочих чертежей (состава проекта), перечне заводской и иной специализированной технической документации, включая документацию по проведению пусконаладочных работ, разрабатываемой (приобретаемой) Подрядчиком в рамках исполнения обязательств по Договору c целью строительства и ввода объекта в эксплуатацию. Риски (затраты), связанные с выявившейся на стадии строительства и ввода объекта в эксплуатацию необходимостью выполнения дополнительных, не предусмотренных начальной ведомостью, работ лежат на Подрядчике.

  - Подрядчик обязуется обеспечить вывоз и утилизацию отходов, образующихся в результате строительства Объекта, за пределы строительной площадки. Подрядчик является собственником всех видов отходов, образующихся в результате строительства Объекта, и несет все риски, связанные с утилизацией и/или размещением их на полигонах твердых бытовых отходов ТБО.

- Организация безопасного производства работ

  - Организация и выполнение Работ на строительной площадке должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации:

- строительных норм и правил, сводов правил по проектированию и строительству;

- межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, утвержденных в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти;

- государственных стандартов системы стандартов безопасности труда, утвержденных Госстандартом России или Госстроем России;

- правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности;

- государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм, утвержденных Минздравом России.

  - В соответствии с требованиями п. 4.6. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» для обеспечения безопасности производства Работ должны быть выполнены следующие мероприятия:

- между Подрядчиком и Заказчиком разработан и оформлен Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории Дубровской ТЭЦ о предоставлении Подрядчику территории Строительной площадки с указанием необходимых мероприятий, обеспечивающих безопасность производства Работ;

- разработаны и оформлены акты-допуски между Подрядчиком и Субподрядчиком, непосредственно выполняющими Работы на выделенной территории Строительной площадке, с указанием участка территории Строительной площадки, выделенной каждому Субподрядчику для производства Работ;

- выпущен приказ Подрядчика о порядке допуска персонала Субподрядчика к выполнению Работ на Объекте;

- организовано проведение вводного инструктажа по охране труда всему персоналу Субподрядчика, принимающему участие в строительстве Объекта.

  - Подрядчик обязан при выполнении Работ на Объекте (строительной площадке) с участием Субподрядчика:

- разработать совместно с Субподрядчиком график выполнения совмещенных работ, обеспечивающих безопасные условия труда, обязательный для всех организаций и лиц на Объекте (Строительной площадке);

- осуществлять допуск Субподрядчика на Объект (строительную площадку) с учетом выполнения требований 4.6. СНиП 12-03-2001;

- обеспечивать выполнение общих для всех подразделений Субподрядчика мероприятий охраны труда и координацию действий Субподрядчика в части выполнения мероприятий по безопасности труда согласно акту-допуску и графику выполнения совмещенных работ.

Перед началом работ в условиях производственного риска необходимо выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ.

  - Места временного или постоянного нахождения работников должны располагаться за пределами опасных зон. На границах зон, постоянно действующих опасных производственных факторов должны быть установлены защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности.

  - На выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, руководители Субподрядчика должны организовать выполнение работ подчиненного персонала по наряду-допуску по форме приложения Д СНиП 12-03-2001.

  - При выполнении работ в охранных зонах сооружений или коммуникаций наряд-допуск может быть выдан при наличии письменного разрешения организации - владельца этого сооружения или коммуникации.

  - Наряд-допуск должен выдаваться на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ. В случае возникновения в процессе производства работ опасных или вредных производственных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском, работы следует прекратить, наряд-допуск аннулировать и возобновить работы только после выдачи нового наряда-допуска. Лицо, выдавшее наряд-допуск, обязано осуществлять контроль выполнения предусмотренных в нем мероприятий по обеспечению безопасности производства работ.

  - Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски. Работники без защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются.

  - Руководители Субподрядчика, персонал которых выполняет работы на строительной площадке, обязаны перед допуском работников к работе, а в дальнейшем периодически в установленные сроки и в установленном порядке проводить обучение и проверку знаний правил охраны и безопасности труда с учетом их должностных инструкций или инструкций по охране труда в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

  - Контроль соблюдения требований нормативных документов по охране труда персоналом Субподрядчика, выполняющим строительно-монтажные и наладочные работы при строительстве объекта со стороны Подрядчика, осуществляется Начальником строительства, его заместителями и инженером по охране труда. При выявлении нарушений руководителям Субподрядчика выдаются обязательные для выполнения предписания.

  - Организация пропускной системы и Допуск персонала Подрядчика и Субподрядчика на Объект осуществляется в соответствии с организацией пропускного режима на территории Дубровской ТЭЦ.

- Обеспечение пожаробезопасности

  - Территория строительной площадки, производственные, служебные и бытовые помещения должны быть оборудованы средствами пожаротушения согласно Правилам пожарной безопасности в Российской Федерации.

  - Дороги, проезды и подъезды к зданиям (в том числе и временным), сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой очищаться от снега и льда.

  - На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к пожарным гидрантам.

  - Места проведения огневых работ следует обеспечить первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, ящиками с песком и лопатами, ведро с водой и т.п.).

  - Технологическое оборудование, на котором предусматривается проведение огневых работ, должно быть приведено во взрывопожаробезопасное состояние (отключено от действующих коммуникаций, очищено, пропарено, промыто и т.п.).

  - Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны и обозначены соответствующими знаками.

  - Ответственность за выполнение требований правил пожарной безопасности в производственных и бытовых помещениях, и территории выделенной Субподрядчику, за состояние первичных средств пожаротушения, обучение и аттестацию по правилам пожарной безопасности своих работников несут руководители Субподрядчика, а общую ответственность, за выполнением требований правил пожарной безопасности на Объекте несут руководители Подрядчика.

  - На объекте строительства всеми работниками должны соблюдаться требования правил пожарной безопасности, установленные нормативно-правовыми, нормативно-техническими и организационно-распорядительными документами:

- Федеральный закон от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Правила противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме»;

- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий РД 153-34.0-03.301-00;

- Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ на объектах Минэнерго СССР. РД 34.03.307-87

- Своды правил по пожарной безопасности;

- Инструкция по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий.

  - Организация противопожарного режима и выполнение требований правил пожарной безопасности возложена на Подрядчика.

- Режим промсанитарии

  - При производстве работ на строительной площадке, при выполнении работ по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства должны осуществляться санитарно-профилактические мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными актами Российской Федерации.

  - Администрация Подрядчики совместно с руководителями Субподрядчиков должны обеспечить, работников, занятых на строительстве, санитарно-бытовыми помещениями (гардеробными, сушилками для одежды и обуви, душевыми, помещениями для приема пиши, отдыха и обогрева и проч.) согласно соответствующим строительным нормам и правилам.

  - На производственных территориях, участках работ и рабочих местах работники должны быть обеспечены питьевой водой, качество которой должно соответствовать санитарным требованиям.

  - В соответствии с законодательством на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением, администрация Подрядчика и руководители Субподрядчика обязаны бесплатно обеспечить выдачу сертифицированных средств индивидуальной защиты согласно действующим Типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи работникам спецодежды, спецобуви других средств индивидуальной защиты в порядке, предусмотренном Правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обуви и другими средствами  индивидуальной защиты.

- Медицинское обслуживание

  - Сотрудники Подрядчика и Субподрядчика в случае получения ими травм при работе на Строительной площадке по договоренности направляются для оказания медицинской помощи в медпункт Дубровской ТЭЦ, а в необходимых случаях в районный травмпункт. В других случаях работники направляются для обеспечения медицинской помощью в стационарные поликлиники по месту жительства или действию личных медицинских страховок.

- Охрана окружающей среды

  - При производстве Работ на строительной площадке должно обеспечиваться выполнение требований в области охраны окружающей среды, бережного отношения к природному фонду, обеспечения экологической безопасности с учетом ближайших и отдаленных экологических последствий. Строительство и монтаж оборудования должны осуществляться по утвержденным проектам с соблюдением требований в области охраны окружающей среды, а также санитарных и строительных требований, норм и правил.

- Правила экологической безопасности

  - В целях соблюдения экологической безопасности сотрудников Подрядчика и Субподрядчика Подрядчик обязан:

- постоянно контролировать состояние окружающей среды на Стройплощадке и прилегающей к ней местности;

- получать информацию о концентрациях загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в районе Стройплощадки;

- иметь сведения об уровне шумов на Стройплощадке и от объектов Дубровской ТЭЦ в различное время суток;

- контролировать состояние питьевой воды, используемой на Стройплощадке для пищевых целей;

- осуществлять постоянный вывоз со Стройплощадки бытового мусора, пищевых и иных отходов;

- постоянно проводить противопожарные мероприятия на Стройплощадке, при строительстве и монтаже оборудования; в случае возникновения очага пожара принимать все меры к его локализации и устранению;

- осуществлять своевременный контроль за действующими и строящимися объектами водоснабжения, канализации и вентиляции;

- в случае возникновения чрезвычайной ситуации принять все меры к ее ликвидации и устранению нежелательных последствий;

- постоянно инструктировать сотрудников Подрядчика и Субподрядчика на стройплощадке по правилам экологической безопасности.

- Приложение

- Комплект проектной документации (в соответствии с п. 4.1. данного ТЗ) в 1 экз. в электронном виде на CD носителе.

| СОГЛАСОВАНО: Заместитель Главного инженера ОАО «ТГК-1» ______________________ А.И. Воробьев «____»________________ 2014 г. |  | Директор Дубровской теплоэлектроцентрали __________________А.В. Пасека «_____» _______________2014 г. |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер Дубровской теплоэлектроцентрали _____________________ Г.А. Кравцан «_____» _______________2014 г. |  |

# Приложение №1 к Техническому Заданию

# на выполнение комплекса работ по техническому перевооружению мазутного хозяйства с целью прекращения использования твердого топлива на Дубровской ТЭЦ 
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | № документа | Наименование технической документации | Номера листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Тепломеханическая часть |  |  |  |
| Мазутное хозяйство. Склад мазута |  |  |  |
| 1.1.1 | 390-3-ТП.С | Мазутное хозяйство. Склад мазута. Спецификация арматуры, изделий и материалов. | 1-7 1,2,7 изм.1 |
| 1.1.2 | 390-3-ТП.1 | Мазутное хозяйство. Склад мазута. Общие данные. Ситуационный план. | 1 1 изм.1 |
| 1.1.3 | 390-3-ТП.2 | Мазутное хозяйство. Склад мазута. Оборудование резервуара для хранения мазута V=500м3. | 1-19 |
| 1.1.4 | 390-3-ТП.3 | Мазутное хозяйство. Склад мазута. Оборудование прибаковых. | 1-3 1 изм.1 |
| 1.1.5 | 390-3-ТП.5 | Мазутное хозяйство. Склад мазута. Установочный чертеж резервуаров V=500м3. | 1 |
| 1.1.6 | 390-3-ТП.6 | Мазутное хозяйство. Склад мазута. Установочный чертеж автомобильных весов. | 1 |
| 1.1.7 | 390-3-ТИ | Мазутное хозяйство. Склад мазута. Проект тепловой изоляции. Комплект документации, согласно листу общих данных. | - |
| Мазутное хозяйство. Мазутонасосная. |  |  |  |
| 1.2.1 | 390-1-ТП1-ТП12, ТП14-ТП22 | Мазутное хозяйство. Мазутонасосная. | - |
| 1.2.2 | 390-1-ТП.С | Мазутное хозяйство. Мазутонасосная. Спецификация арматуры, изделий и материалов | 1-15 |
| 1.2.3 | ОЛ1-ОЛ16 | Опросные листы | - |
| 1.2.4 | 390-1-ТИ | Мазутное хозяйство. Мазутонасосная. Проект тепловой изоляции. | 1-34 |
| 1.2.5 | 390-1-АЗО | Мазутонасосная. Антикоррозийная защита бака сбора конденсата ёмкостью 10м3. | 1-6 |
| Мазутное хозяйство. Наружная и внутренняя эстакады |  |  |  |
| 1.3.1 | 390-2-ТП.1-ТП.5 | Мазутное хозяйство. Наружная и внутренняя эстакады. | - |
| 1.3.2 | 390-2-ТП.С | Мазутное хозяйство. Спецификация арматуры, изделий и материалов | 1-6 |
| 1.3.3 | ОЛ1-ОЛ4 | Опросные листы | 1-4 |
| 1.3.4 | 390-2-ТИ | Мазутное хозяйство. Наружная и внутренняя эстакады. Проект тепловой изоляции. | 1-13 |
| Мазутное хозяйство. Главный корпус |  |  |  |
| 1.4.1 | 390-4-ТП.1-ТП6 | Мазутное хозяйство. Главный корпус. | - |
| 1.4.2 | 390-4-ТП.С | Спецификация оборудования, изделий и материалов. | 1-12 |
| 1.4.3 | ОЛ1-ОЛ10 | Опросные листы, прилагаемые док-ты. | 1-13 |
| 1.4.3 | 390-4-ТИ | Мазутное хозяйство. Главный корпус. Проект тепловой изоляции. | 1-17 |
| 1.5 | 390- ТП.СО | Спецификация оборудования. | 1-4 |
| Нестандартное оборудование. |  |  |  |
| 1.6 | ЛС-14-0001 Комплект, согласно листу общих данных | Фильтр грубой очистки. | 1-20 |
| 2. Строительная часть |  |  |  |
| 2.1 | 390-ГТ.ГЧ | Мазутное хозяйство. Общеплощадочные работы. | 1-6 |
| 2.2 | 390-1-АС1 | Мазутное хозяйство. Мазутонасосная. Строительные конструкции. | 1-7 1,4,8 изм.1 |
| 2.3 | 390-1-АС1.С | Спецификация оборудования, изделий и материалов архитектурно-строительных решений. | 1-6 1,3,5,7 изм.1 |
| 2.4 | 390-1-АС2 | Мазутное хозяйство. Мазутонасосная. Восстановительные работы. | 1-3 1,2 изм.1 |
| 2.5 | 390-1-АС2.С | Спецификация оборудования, изделий и материалов архитектурно-строительных решений. | 1,2 |
| 2.6 | 390-3-АС1 | Мазутное хозяйство. Склад мазута. | 1-5 |
| 2.7 | 390-3-АС1.СМ | Спецификация металлопроката. | - |
| 2.8 | 390-1-АС3 | Мазутное хозяйство. Конструкции ограждения территории. | 1-3 |
| 2.9 | 390-1-АС3.С | Спецификация оборудования, изделий и материалов. | 1 |
| 2.10 | 390-1-КМ1 | Мазутное хозяйство. Мазутонасосная. Площадка баков сбора конденсата. Установка расширителя. | 1-6 |
| 2.11 | 390-1-КМ2 | Мазутное хозяйство. Мазутонасосная. Конструкции монорельса на площадке подогревателей. | 1-3 |
| 2.12 | 390-1-КМ3 | Мазутное хозяйство. Мазутонасосная. Металлоконструкции площадок обслуживания. | 1-4 |
| 2.13 | 390-1-КМ3.СМ | Спецификация металлопроката. | 1 |
| 2.14 | 390-2-КМ1 | Мазутное хозяйство. Наружная и внутренняя эстакады. Внутренняя эстакада. | 1-3 |
| 2.15 | 390-2-КМ1.СМ | Спецификация металлопроката. | 1 |
| 2.16 | 390-2-КМ2 | Мазутное хозяйство. Наружная и внутренняя эстакады. Наружная эстакада. | 1-4 |
| 2.17 | 390-2-КМ2.СМ | Спецификация металлопроката. | 1 |
| 2.18 | 390-3-КМ1 | Мазутное хозяйство. Склад мазута. Конструкции резервуаров. | 1-5 |
| 2.19 | 390-3-КМ1.СМ | Спецификация металлопроката. | 1 |
| 2.20 | 390-3-КМ2 | Мазутное хозяйство. Склад мазута. Конструкции лестниц мазутных резервуаров. | 1-4 |
| 2.21 | 390-3-КМ2.СМС | Спецификация металлопроката сводная. | 1 |
| 2.22 | 390-4-КМ1 | Мазутное хозяйство. Главный корпус. Крепления трубопроводов. | 1,2 |
| 2.23 | 390-4-КМ1.СМ | Спецификация металлопроката. | 1 |
| 2.24 | 390-1-КЖ1 | Мазутное хозяйство. Мазутонасосная. Фундаменты и площадка баков сбора конденсата. | 1-4 |
| 2.25 | 390-1-КЖ2 | Мазутное хозяйство. Мазутонасосная. Фундаменты и площадка подогревателей мазута. | 1-4 |
| 2.26 | 390-2-КЖ2 | Мазутное хозяйство. Фундаменты наружной эстакады. | 1-5 |
| 2.27 | 390-2-КЖ3 | Мазутное хозяйство. Наружная и внутренняя эстакады. Подземная канальная прокладка трубопровода. | 1-3 |
| 2.28 | 390-3-КЖ1 | Мазутное хозяйство. Склад мазута. Фундамент автомобильных весов. Операторская. | 1-6 |
| 2.29 | 390-3-КЖ2 | Мазутное хозяйство. Фундаменты мазутных резервуаров. | 1-3 |
| 2.30 | 390-3-КЖ3 | Мазутное хозяйство. Склад мазута. Конструкции лестниц мазутных резервуаров | 1-3 1 изм.1 |
| 3. Электротехническая часть |  |  |  |
| 3.1 | 390-ВЕД.ЭТ.001 | Электротехническая часть. Ведомость основных комплектов рабочих чертежей. | 1,2 |
| 3.2 | 390-ЭТ.18.001-004 | Задание заводу на изготовление щита 0,4кВ | - Изм.2 |
| 3.3 | 390-ЭТ.18.001-003 |  |  |
| 3.4 | 390-ЭТ.18.100,101 | Задание заводу на изготовление местного щита управления. | - |
| 3.5 | 390-ЭТ.18.110-114 | Задание заводу на ящик вентиляции ЯВ1 | - |
| 3.6 | 390-ЭТ.84.001,002 | Электрооборудование в помещении мазутонасосной. | - Изм.1 Изм.2 |
| 3.7 | 390-ЭТ.84.001.С | Спецификация оборудования, изделий и материалов | 1 1 изм.1 1 изм.2 |
| 3.8 | 390-ЭТ.84.030,031 | Заземление и молниезащита мазутонасосной. | - |
| 3.9 | 390-ЭТ.84.30.С | Спецификация оборудования, изделий и материалов | 1 |
| 3.10 | 390-ЭТ.87.100-107 | Схемы вторичных соединений собственных нужд 0,4кВ. | - |
| 3.11 | 390-ЭТ.87.100-103, 105,107 |  | Изм.1 |
| 3.12 | 390-ЭТ.87.100,103,105 |  | Изм.2 |
| 3.13 | 390-ЭТ.87.100,105 |  | Изм.3 |
| 3.14 | 390-ЭТ.87.100.С | Спецификация оборудования, изделий и материалов. | 1 |
| 3.15 | 390-ЭТ.87.110-115 | Вентиляция. Схемы вторичных соединений собственных нужд 0,4кВ. | - |
| 3.16 | 390-ЭТ.87.110,116 |  | Изм.2 |
| 3.17 | 390-ЭТ.87.110.С | Спецификация оборудования, изделий и материалов | 1,2 |
| 3.18 | 390-ЭТ.88.001,002 | Подключение кабелей к рядам зажимов. Оборудование РУСН-0,4кВ. | - |
| 3.19 | 390-ЭТ.89.100.1-100.3 | Освещение мазутонасосной. | - |
| 3.20 | 390-ЭТ.89.100.С | Спецификация оборудования, изделий и материалов | 1 |
| 3.21 | 390-ЭТ.90.100-104 | Кабельное хозяйство по территории. | - |
| 3.22 | 390-ЭТ.90.100,102,104 |  | Изм.1 |
| 3.23 | 390-ЭТ.90.100-104 |  | Изм.2 |
| 3.24 | 390-ЭТ.90.100.С | Спецификация оборудования, изделий и материалов | 1-6 1,5 изм.1 |
| 3.25 | 390-ЭТ.90.100.С |  | 1-6 изм.2 |
| 3.26 | 390-ЭТ.92.001-004 | Схемы первичных соединений собственных нужд 0,4кВ. | - Изм.2 |
| 3.27 | 390-ЭТ.92.001-003 |  | Изм.1 |
| 3.28 | 631.1-013-308 ЭМ | Система электрообогрева мазутопроводов. | 1-75 |
| 4. Часть КИПиА |  |  |  |
| Главный корпус |  |  |  |
| 4.1.1 | 390-АТХ1.2.001-023 | Мазутное хозяйство. Главный корпус. Раздел КИП и А. | - |
| 4.1.2 | 390-АТХ5.2.001-006, 010-016 |  | - |
| 4.1.3 | 390-А7.2.002.С, 003.С | Спецификация оборудования, изделий и материалов, спецификация на щиты. | - |
| 4.1.4 | - | Опросный лист | 1,2 |
| Мазутонасосная |  |  |  |
| 4.2.1 | 390-АТХ1.1.001-017 | Мазутное хозяйство. Мазутонасосная. Раздел КИП и А. | - |
| 4.2.2 | 390-АТХ1.1.001-013 |  | Изм.1 |
| 4.2.3 | 390-АТХ5.1.001-003, 010-012 |  | - Изм.1 |
| 4.2.4 | 390-АТХ7.1.001 | Ведомость спецификаций | 1 1 изм.1 |
| 4.2.5 | 390-АТХ7.1.002.С | Спецификация оборудования, изделий и материалов. | 1-21 1-20 изм.1 |
| 4.2.6 | 390-АТХ7.1.003.С | Спецификация на щиты. | 1 |
| 4.2.7 | 390-АТХ7.1.004,005 | Расчеты. | - |
| 4.2.8 | - | Опросные листы | 1-8 6,7 изм.1 |
| 5. Канализация |  |  |  |
| 5.1 | 390-НК | Мазутное хозяйство. Наружные сети канализации. | 1-8 |
| 5.2 | 390-НК.С | Спецификация оборудования, изделий и материалов | 1-4 |
| 5.3 | 390-НК.РР | Прилагаемые документы. | 1,2 |
| 6. Отопление и вентиляция |  |  |  |
| 6.1 | 390-1-ОВ | Мазутное хозяйство. Мазутонасосная. | 1-4 1-4 изм.1 |
| 6.2 | 390-1-ОВ.С | Мазутное хозяйство. Мазутонасосная. Спецификация арматуры, изделий и материалов. | 1-7 1-7 изм.1 |
| 6.3 | - | Прилагаемые документы | 1-6 |
| 6.4 | 390-1-ОВ.С ОЛ | Опросные листы | 1-7 |
| 7. Пожаротушение |  |  |  |
| 7.1 | 390-1-ПБ | Автоматическая установка пожарной сигнализации и оповещение людей о пожаре. | 1-5 |
| 7.2 | 390-1-ПБ.С | Спецификация оборудования, изделий и материалов. | 1 |
| 8. Мазутная ловушка |  |  |  |
| 8.1 | 415-НК | Мазутное хозяйство. Наружные сети канализации. | 1-10 |
| 8.2 | 415-НК.С | Спецификация оборудования, изделий и материалов | 1-7 |
| 8.3 | 415-НК.ТЧ | Мазутное хозяйство. Наружные сети канализации. Текстовая часть | 1-12 |
| 8.4 | 415-ТИ | Мазутное хозяйство. Комбинированный песконефтеуловитель | 1-6 |
| 8.5 | 415-АС1 | Фундамент песконефтеуловителя. Площадка обслуживания. | 1-4 |
| 8.6 | 415-ГТ | Мазутное хозяйство. Общеплощадочные работы | 1-2 |
| 9. Проектная часть |  |  |  |
| 9.1 | 390-ПЗ | Раздел 1.Пояснительная записка. | 1-19 |
| 9.2 | 390-ПЗУ | Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. | 1-21 |
| 9.3 | 390-КР | Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. | 1-155 |
| 9.4 | 390-ИОС1 Том 5.1 | Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». Подраздел 1 «Система электроснабжения» | 1-22 |
| 9.5 | 390-ИОС7 Том 5.7 | Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». Подраздел 7. Технологические решения. | 1-26 |
| 9.6 | 390-ПОС Том 6 | Раздел 6 «Проект организации строительства» | 1-58 |
| 9.7 | 390-ООС Том 8 | Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» | 1-239 |
| 9.9 | 390-ПБ Том 9 | Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 1-33 |
| 9.10 | Рег. № 19-ПД-05298 -2013 | Заключение экспертизы промышленной безопасности № 05пд-13 от 15.07.2013г. | 1-41 |