ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

ремонту технологических трубопроводов и трубопроводов сетевой воды с ремонтом ОПС  ТЭЦ-14  филиал «Невский»  ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ  1114/2.16-1014)

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Санкт-Петербург, ул. Корабельная, 4 Первомайская ТЭЦ-14

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Бондарчук Елена Владимировна начальника ОППР   тел. 901-45-27

Антонов Владимир Владимирович начальник КТЦ  тел. 901-45-80

Период выполнения работ:

Начало                Апрель       2013 г.

Окончание          Декабрь     2013 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки – 2000 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

• стоимость материалов –  800 тыс. руб. без учёта НДС;

• стоимость ЗиП – 0 тыс. руб. без учёта НДС;

1-й квартал -    0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 600 тыс. руб. без учета НДС;

З-й квартал – 600 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал -  800 тыс. руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметной документации разработанной в соответствии с укрупненной ведомостью работ (указанной в техническом задании) и требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

II. Требования к выполнению работ.

- Цель работ: выполнение комплекса ремонтных по восстановлению технического состояния трубопроводов с использованием современных материалов и технических решений, их элементов и конструктивных узлов для обеспечения несения ими номинальной нагрузки.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

на «Ремонт технологических трубопроводов и трубопроводов сетевой воды с ремонтом ОПС»

Первомайская ТЭЦ-14 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | ед. изм. | объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубопровод на выходе бойлера ст.№14 турбинного отделения главного корпуса ТЭЦ, колонны 14-15. Отметка 3-8 метров. (Сквозная коррозия металла) (Сроки работ 10.05.13- 30.06.13г.) |  |  |
| 1.1 | Сборка, разборка металлических лесов. | Т. | 0,8 |
| 1.2 | Снятие, установка металлической окожушки на трубопроводе Ø426. | М.² | 25 |
| 1.3 | Снятие, установка тепловой изоляции на трубопроводе Ø426. | М.³ | 1,8 |
| 1.4 | Снятие, установка трубопровода Ø426х10. | Т. | 1,25 |
| 1.5 | Снятие, установка гибов трубопровода Ø426х10. | Шт. | 3 |
| 1.6 | Снятие, установка перехода Ø426х325. | Шт. | 1 |
| 1.7 | Резка металлома в габарит и складирование на площадке металлома. | Т. | 1,2 |
| 2 | Трубопровод с низкой стороны РОУ 140/1,2 ата. Турбинное отделение главного корпуса ТЭЦ, колонны 21-24. Отметка 13 метров. (Сквозная коррозия металла) (Сроки работ 01.04.13- 30.04.13г.) |  |  |
| 2.1 | Снятие, установка металлической окожушки на трубопроводе Ø830. | М.² | 5 |
| 2.2 | Снятие, установка тепловой изоляции на трубопроводе Ø830. | М.³ | 2 |
| 2.3 | Ремонт (замена) опор трубопровода Ø830х12. | Шт. | 3 |
| 2.4 | Снятие, установка отвода трубопровода Ø830х12. | Шт. | 1 |
| 2.5 | Снятие, установка арматуры Ду50 Ру40. | Шт. | 2 |
| 2.6 | Врезка трубопровода Ø830 в трубопровод Ø830. | Шт. | 1 |
| 3 | Трубопровод пожарного коллектора. Турбинное отделение, колонны 2-26. Отметка 3 метра. (Сквозная коррозия металла) (Сроки работ 01.04.13-30.04.13г.) |  |  |
| 3.1 | Снятие, установка трубопровода Ø325х9. | Т. | 12 |
| 3.2 | Снятие, установка гибов трубопровода Ø325х9. | Шт. | 26 |
| 3.3 | Снятие, установка шарового крана Ду250 Ру25 | Шт. | 2 |
| 3.4 | Снятие, установка фланца Ду300 Ру10. | Шт. | 1 |
| 3.5 | Ремонт (замена) опор и подвесок трубопровода Ø325х9. | Шт. | 26 |
| 3.9 | Снятие, установка трубопровода Ø57х4 | Т. | 0,04 |
| 3.10 | Снятие, установка трубопровода Ø89х4,5 | Т. | 0,01 |
| 3.11 | Снятие, установка трубопровода Ø108х6 | Т. | 0,03 |
| 3.12 | Врезка трубопровода Ø57 в трубопровод Ø325 | Шт. | 9 |
| 3.13 | Врезка трубопровода Ø89 в трубопровод Ø325 | Шт. | 1 |
| 3.14 | Врезка трубопровода Ø108 в трубопровод Ø325 | Шт. | 4 |
| 3.15 | Снятие, установка арматуры Ду50 Ру40 | Шт. | 9 |
| 3.16 | Снятие, установка арматуры Ду50 Ру16 | Шт. | 1 |
| 3.17 | Снятие, установка арматуры Ду80 Ру16 | Шт. | 1 |
| 3.18 | Снятие, установка арматуры Ду100 Ру16 | Шт. | 4 |
| 3.19 | Снятие, установка тройника Ø325х9 | Шт. | 1 |
| 3.20 | Установка и снятие металлоконструкций для раскрепления трубопроводов. | Т. | 0,5 |
| 3.21 | Сборка, разборка металлических лесов. | Т. | 0,6 |
| 3.22 | Ремонт лакокрасочного покрытия трубопровода Ø325. (очистка, грунтовка, окраска) | М.п. | 120 |
| 3.23 | Резка металлома в габарит и складирование на площадке металлома. | Т. | 15,5 |
| 4 | Трубопровод основного конденсата деаэраторов 2-й очереди. Турбинное отделение колона 23-33, отметка 18-24 метра. (Изменение схемы)(Сроки работ 01.07.13-31.09. 13г.) |  |  |
| 4.1 | Сборка, разборка металлических лесов. | Т. | 0,6 |
| 4.2 | Снятие тройника Ø219х6 | Шт. | 2 |
| 4.3 | Снятие задвижки Д200 Ру25 | Шт. | 2 |
| 4.4 | Установка трубопровода Ø219х6 (по эскизам ТЭЦ) | Т. | 0,25 |
| 4.5 | Врезка трубопровода Ø159 в трубопровод Ø219 | Шт. | 2 |
| 4.6 | Снятие, установка гибов трубопровода Ø159х6 | Шт. | 5 |
| 4.7 | Снятие, установка задвижки Ду150 Ру 25. | Шт. | 2 |
| 4.8 | Установка гибов трубопровода Ø219х6 | Шт. | 2 |
| 4.9 | Установка заглушки трубопровода Ø219х6 | Шт. | 1 |
| 4.10 | Снятие, установка тройника Ø219х6 | Шт. | 1 |
| 4.11 | Резка металлома в габарит и складирование на площадке металлома. | Т. | 0,8 |
| 5 | Резерв средств на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации и не включенных в укрупненную ведомость. | Тыс. руб. | 200 |
| 6 | По окончанию работ производить уборку рабочего места с подписанием у представителя заказчика акта на чистоту. |  |  |
| 7 | Сдача листового: лужёного, эмалированного, оцинкованного, покрытого цветными металлами, горелого, проржавленного (налёт ржавчины допускается)- металлов в металлолом не разрешается. |  |  |

  - Требования к организации работ:

- Работы должны быть организованы согласно п.п. 2.8…2.9 «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003);

- Подрядчик должен обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком.

Требования к оформлению ремонтной документации:

- При сдаче-приемке выполненных работ Подрядчик должен предоставлять Заказчику ремонтную документацию (как на бумажном носителе, так и в электронном виде) в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003);

- Проекты производства работ должны быть составлены согласно Методическим указаниям «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций» (СО 34.20.608-2003).

- Акты сдачи - приемки выполненных работ могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком требований природоохранного законодательства Российской Федерации и системы экологического менеджмента (СЭМ) ОАО «ТГК-1».

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации на ремонт оборудования

ТЭЦ-14  филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Выполнение требований:

- Требования к производству и качеству работ:

1.1 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей. Москва ЭНЕРГОАТОМИЗДАТ 1989г.

СО    153-34.03.204 (РД 34.03.204) – Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями:/ Утв. Упр. по технике безопасности и пром. Санитарии Минэнерго СССР 27.03.91; Разраб. ПО «Союзтехэнерго»; Срок действия не ограничен. – М.: СПО ОРГРЭС, 1993.-115с.

СО 34.03.299-2001. (РД 153-34.0 – 03.299-2001) Сборник типовых инструкций по охране труда при выполнении слесарных и сборочных работ:/ Утв. Департаментом ген. инспекции по эксплуатации электростанций РАО «ЕЭС России» 10.09.01; Разрб. АООТ «Проектэнергомаш»; Ввод в дейст. с 2001-01-01.-М.; ЗАО «Изд-во нц ЭНАС», 2001. – 30с.

СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий: (3-е изд. с изм. и доп.) / Утв. РАО «ЕЭС России» 09.03.00; Разраб. Департамент генеральной инспекции по эксплуатации электрических станций и сетей; Срок действ. установлен с 01.06.00 – М: «Энергетические технологии», 2000.-120с.

СО 34.04.181-2003 – Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанции и сетей:/ Утв. РАО «ЕЭС России» 25.12.2003; Разраб. ОАО «ЦКБ Энергоремонт»; Дата введения 2004-01-01.: М.: 2004.-446с.

СО 153-34.03.224 (РД 34.03.224) Инструктивные указания по технике безопасности при ремонтно-строительных работах вблизи действующего  энергетического оборудования энергопредприятий:/ Утв. Минэнерго СССР 18.12.70; Разраб. ОРГРЭС.- М.: СЦНТИ ОРГРЭС, 1971.-28с.

СО 34.03.702-99 (РД 153-34.0-03.702-99) Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве: / Утв. РАО «ЕЭС России» 19.07.99; Разраб. Департамент генеральной инспекции по эксплуатации и финансовому аудиту; Срок действ. установлен с 01.10.99.- М.: НЦ «ЭНАС» , 1999.-80с

СО 34.04.181-2003 – Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанции и сетей:/ Утв. РАО «ЕЭС России» 25.12.2003; Разраб. ОАО «ЦКБ Энергоремонт»; Дата введения 2004-01-01.: М.: 2004.-446с.

СО 153-34-17.207 (РД 34.17.207) Руководящий нормативный документ. Инструкция по оформлению технологической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС: РДИ 34-38-043-86:/ Утв. Минэнерго СССР 24.03.87. Разраб. ЦКБ Энергоремонт.- М.:СПО Союзтехэнерго, 1989.-46с.

СО 153-34.39.201 (РД 34.39.201) Инструкция по монтажу трубопроводов пара и воды тепловых электростанций:/ Утв. Главниипроектом  Минэнерго СССР; Разраб. Энергомонтажпроект.- М.: Информэнерго, 1976.-102с.

СО 34-38-20120-94 (РД 34-38-20120-94) Трубопроводы станционные тепловых электрических станций: Технические условия на капитальный ремонт./ разраб. ЦКБ Энергоремонт; Срок действия с 01.01.95.

СО 153-34-17.207 (РД 34.17.207) Руководящий нормативный документ. Инструкция по оформлению технологической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС: РДИ 34-38-043-86:/ Утв. Минэнерго СССР 24.03.87. Разраб. ЦКБ Энергоремонт.- М.:СПО Союзтехэнерго, 1989.-46с.

СО 34.20.221 (РД 34.20.221) Инструкции по выполнению тепловой изоляции оборудования и трубопроводов тепловых и атомных электростанций. 4.1:/ Утв. ПО «Союзэнергозащита» 13.09.91; Разраб. Союзэнергозащита.- М: 1992.-82с

СО 153-34.20.222 (РД 34.20.222) Указания к производству работ по металлическому покрытию тепловой изоляции трубопроводов и оборудования электростанций:/ Утв. Минэнерго СССР 12.09.58; Разраб. Энергомонтажпроект.- М.: Оргэнергострой, 1961.-104с.

- Требования к подрядной организации:

- Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

2.1. Общие требования:

- основной персонал подрядной организации должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом работы иметь опыт работы по ремонту электрических машин и основного электрооборудования ЭС не менее 5 лет;

-    иметь лицензию на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств   обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. (Федеральный закон от 04.05.11г.№099-ФЗ ст.12 глава 2)

- иметь действующие на территории Российской Федерации необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства  СРО о допуске к работам по ремонту и  пусконаладочным  работам на технологическом оборудовании объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных капитального строительства: раздел III, п\п. 20.2; 20.3; 20.10; 20.11;   «Перечня видов работ…» утв. Приказом № 624 от 30.12.2009г. Министерства регионального развития РФ.  Объект, согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ, относится к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам.

- обеспечить соответствие применяемых материалов требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- персонал подрядной организации должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и  принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- обеспечить соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и Системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- привлечение субподрядных организаций к выполнению работ Подрядчик должен  согласовывать с Заказчиком.

2.2. Специальные требования:

Требования Заказчика к персоналу и к подрядной организации:

- желательно иметь в Санкт-Петербурге или Ленинградской области производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ по ремонту по ремонту электрических машин и основного электрооборудования (дипломированными производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, электрослесарями 5-6 разряда, стропальщиками);

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ - в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

- производители работ должны иметь не ниже IV группы по электробезопасности, а ремонтный персонал должен иметь не ниже III группы по электробезопасности;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по наряду, руководители работ должны иметь не ниже V группы по электробезопасности;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по наряду;

- стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- обеспечить ремонтный персонал необходимой технической документацией, спецодеждой, оснасткой, инструментом и  однотипной спецодеждой с названием и логотипом организации- подрядчика;

- осуществлять весь комплекс работ, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости проектов производства работ, актов на скрытые работы;

Примечание: Перечисленные требования могут быть изменены в зависимости от специфики заявляемых ремонтных работ.

2.3. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

Требования Заказчика к субподрядной организации:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь сертификаты добровольных систем сертификации  (СРО) на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложения;

- Организатор открытого запроса предложения оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Запасные части и материалы:

3.1. Для выполнения заявляемых на открытый запрос предложения объемов ремонтных работ Подрядчик поставляет материалы:

| № п/п | Наименование | ед. изм. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубопроводы Ø57х4 (ГОСТ 8732-78). | Т. | 0,04 |
| 2 | Трубопроводы Ø89х4,5 (ГОСТ 8732-78). | Т. | 0,01 |
| 3 | Трубопроводы Ø108х6 (ГОСТ 8732-78). | Т. | 0,03 |
| 4 | Трубопроводы Ø219х6 (ГОСТ 8732-78). | Т. | 0,25 |
| 5 | Трубопроводы Ø325х9 (ГОСТ 8732-78). | Т. | 12 |
| 6 | Трубопроводы Ø426х10 (ГОСТ 8732-78). | Т. | 1,3 |
| 7 | Трубопроводы Ø630х10 (ГОСТ 10706-76). | Т. | 0,4 |
| 8 | Гиб трубопроводов Ø159х6 (ГОСТ 17375-01) | Шт. | 5 |
| 9 | Гиб трубопроводов Ø219х6 (ГОСТ 17375-01) | Шт. | 2 |
| 10 | Гиб трубопроводов Ø325х9 (ГОСТ 17375-01) | Шт. | 18 |
| 11 | Переход Ø426х325 (ГОСТ 17378-01) | Шт. | 1 |
| 12 | Отвод трубопровода Ø830х12 (ГОСТ 17375-01) | Шт. | 1 |
| 13 | Тройник равнопроходной Ø325х9 (ГОСТ 17376-01) | Шт. | 1 |
| 14 | Тройник равнопроходной Ø219х6 (ГОСТ 17376-01) | Шт. | 3 |
| 15 | Заглушка на трубопровод Ø219х6 | Шт. | 1 |
| 16 | Сталь листовая оцинкованная 0,7мм | М2 | 30 |
| 17 | Минераловатные плиты типа «П» (мягкие) | М3 | 5 |
| 18 | Диски обрезные | Шт. | 20 |
| 19 | Диски шлифовальные | Шт. | 10 |
| 20 | Уайт-спирит | Л. | 10 |
| 21 | Швеллер № 12 | Т. | 0,2 |
| 22 | Швеллер № 16 | Т. | 0,4 |
| 23 | Швеллер № 18 | Т. | 0,4 |
| 24 | Швеллер № 20 | Т. | 0,5 |
| 25 | Швеллеры № 30 | Т. | 0,5 |
| 26 | Шурупы самонарязающие | Шт. | 2000 |
| 27 | Электроды марки УОНИ-13/55Р 4 мм | Кг. | 20 |
| 28 | Электроды марки ЦУ-5 2,5 мм | Кг. | 10 |
| 29 | Краска грунт-эмаль Ту 2313-113-21743165-2006 | Кг. | 17 |
| 30 | Краны шаровые «Naval» Ду50 Ру40 (вварные). | Шт. | 9 |

3.2. Перечни запасных частей и материалов уточняются в соответствии со сметой к договору и уточненной ведомостью согласно СО 34.04.181-2003, в пределах стоимости оферты.