ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

ремонту основного и вспомогательного электротехнического оборудования ПГУ-180 ст.№1 и ст.№2» ТЭЦ-14  филиал «Невский»  ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ  1114/2.16-362)

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Санкт-Петербург, ул. Корабельная, 4 Первомайская ТЭЦ-14

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Бондарчук Елена Владимировна начальника ОППР   тел. 901-45-27

Лугин Дмитрий Сергеевич начальник ЭЦ  тел. 901-45-71

Период выполнения работ:

Начало                Апрель      2013 г.

Окончание          Декабрь    2013 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки – 2 000,00 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

• стоимость материалов –  150 тыс. руб. без учёта НДС;

• стоимость ЗиП – 50 тыс. руб. без учёта НДС;

• стоимость оборудования – 0 тыс. руб. без учёта НДС

1-й квартал -     0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 400 тыс. руб. без учета НДС;

З-й квартал – 600 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 1000 тыс. руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметной документации составленной в соответствии с укрупненной ведомостью работ (указанной в техническом задании) и требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

II. Требования к выполнению работ.

- Цель работ: выполнение с использованием современных материалов и технических решений комплекса ремонтных работ по восстановлению технического состояния основного и вспомогательного электротехнического оборудования,  их элементов и конструктивных узлов для обеспечения несения ими номинальной нагрузки.

- Описание и основные технические характеристики:

| № п/п | Наименование и тип оборудования | Основные технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Трансформатор ТРДН 80000/110-У1 | Трансформатор силовой, масляный, трехфазный, трех обмоточный, грозоупорный, с дутьевым охлаждением, напряжением 110/6-6кВ. Год выпуска 2010г. Завод изготовитель «Уральский трансформаторный завод» Тип РПН-РНМ-1-220-5-ТП (VVΙΙΙ-600-Y-76-10191W) |
| 2 | Трансформатор ТДЦ-100000/110-У1 | Трансформатор силовой, масляный, трехфазный, двух обмоточный, грозоупорный, с дутьевым охлаждением, напряжением 110/10,5кВ. Год выпуска 2010г. Завод изготовитель «Уральский трансформаторный завод» |
| 3 | Трансформатор ТРДН-25000/110-У1 | Трансформатор трехфазный, трех обмоточный, с дутьевым охлаждением, регулировка напряжения под нагрузкой класс напряжения 110кВ. Год выпуска 2010г. Завод изготовитель «Уральский трансформаторный завод» Тип РПН (HYNDAI IND.RS 5.3 1250-41.5 10.19.3W) |
| 4 | Трансформатор ТРДНС -25000/15-У1 | Трансформатор трехфазный, трех обмоточный, охлаждение дутьем, регулировка напряжения под нагрузкой класс напряжения 11/6-6кВ. Год выпуска 2010г. Завод изготовитель «Уральский трансформаторный завод» Тип РПН: RS5.3-1250-41.5/К-10193W |
| 5 | Трансформатор ТДЦ-80000/110 | Трансформатор трехфазный, двух обмоточный, с дутьевым охлаждением, регулировка напряжения под нагрузкой класс напряжением 110кВ. Год выпуска 2010г. Завод изготовитель «Уральский трансформаторный завод» |
| 6 | Сеть освещения дымовых труб ПГУ-180 ст.№1,2,3,4 | Высота дымовой трубы 100 метров. Распределительные коробки расположены на отм.50м. и 80м. На дымовых трубах предусмотрены площадки обслуживания и лестницы. |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

на текущий ремонт основного и вспомогательного электротехнического оборудования ПГУ-180 ст.№1 и ст.№2

Первомайская ТЭЦ-14 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | ед. изм. | объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформатор Типа ТРДН 80000/110-У1 ст. №РТ-1, №РТ-2, №РТ-3 Сроки работ: ст.№РТ-1 (01.06.13-10.06.13); ст.№РТ-2 (10.06.13-20.06.13); ст.№РТ-3 (20.06.13-30.06.13). | Шт. | 3 |
| 1.1 | Расшиновка и ошиновка трансформатора. | Шт. | 3 |
| 1.2 | Вентиляторы: Ремонт по 1 группе сложности (Разборка вентиляторов и электродвигателей, осмотр, дефектация, устранение дефектов с заменой подшипников, смазка, сборка, испытания, балансировка). | Шт. | 54 |
| 1.3 | Избиратели переключающих устройств РПН: Ремонт по 2 группе сложности (Осмотр, устранение дефектов (без разборки), чистка контактов, подтяжка болтовых соединений, регулировка). | Комплект. | 3 |
| 1.4 | Привод переключающего устройства РПН: Ремонт по 2 группе сложности (Осмотр, устранение дефектов (без разборки), проверка работы привода в конечных положениях, чистка контактов, смазка редукторов, регулировка) | Шт. | 3 |
| 1.5 | Дефектация уплотнительных прокладок трансформатора и ремонт по результатам дефектации. | Комплект. | 3 |
| 1.6 | Испытание трансформаторного масла: (Подготовка приборов, сборка схемы, вывод на режим, калибровка, испытание, обработка результатов с выдачей заключения по результатам испытаний) | Комплект. | 3 |
| 1.7 | Термосифонные фильтры: Ремонт по 2 группе сложности ремонта (Разборка, осмотр, дефектация, очистка поверхностей сеток, замена силикагеля и дефектных уплотнений, сборка, испытания). | Шт. | 3 |
| 1.8 | Очистка, грунтовка и окраска железных конструкций трансформаторов. | м² | 6 |
| 2 | Трансформатор Типа ТДЦ-100000/110-У1 ст. №Т-1-1, №Т-1-2, №Т-2-1, №Т-2-2 Сроки работ: Т-1-1; Т-1-2 (15.05.13-30.05.13); Т-2-1; Т-2-2 (10.10.13-25.11.13) | Шт. | 4 |
| 2.1 | Расшиновка и ошиновка трансформатора. | Шт. | 4 |
| 2.2 | Вентиляторы: Ремонт по 1 группе сложности (Разборка вентиляторов и электродвигателей, осмотр, дефектация, устранение дефектов с заменой подшипников, смазка, сборка, испытания, балансировка). | Шт. | 24 |
| 2.3 | Испытание трансформаторного масла: (Подготовка приборов, сборка схемы, вывод на режим, калибровка, испытание, обработка результатов с выдачей заключения по результатам испытаний) | Комплект. | 4 |
| 2.4 | Дефектация уплотнительных прокладок трансформатора и ремонт по результатам дефектации. | Комплект. | 4 |
| 2.5 | Термосифонные фильтры: Ремонт по 2 группе сложности ремонта (Разборка, осмотр, дефектация, очистка поверхностей сеток, замена силикагеля и дефектных уплотнений, сборка, испытания). | Шт. | 4 |
| 2.6 | Очистка, грунтовка и окраска железных конструкций трансформаторов. | м² | 8 |
| 3 | Трансформатор Типа ТДЦ-80000/110 ст.№Т-1-3, ст. №Т-2-3 Сроки работ: Т-1-3 (15.05.13-30.05.13); Т-2-3 (10.10.13-25.11.13) | Шт. | 2 |
| 3.1 | Расшиновка и ошиновка трансформатора. | Шт. | 2 |
| 3.2 | Вентиляторы: Ремонт по 1 группе сложности (Разборка вентиляторов и электродвигателей, осмотр, дефектация, устранение дефектов с заменой подшипников, смазка, сборка, испытания, балансировка). | Шт. | 12 |
| 3.3 | Испытание трансформаторного масла: (Подготовка приборов, сборка схемы, вывод на режим, калибровка, испытание, обработка результатов с выдачей заключения по результатам испытаний) | Комплект. | 2 |
| 3.4 | Дефектация уплотнительных прокладок трансформатора и ремонт по результатам дефектации. | Комплект. | 2 |
| 3.5 | Термосифонные фильтры: Ремонт по 2 группе сложности ремонта (Разборка, осмотр, дефектация, очистка поверхностей сеток, замена силикагеля и дефектных уплотнений, сборка, испытания). | Шт. | 2 |
| 3.6 | Очистка, грунтовка и окраска железных конструкций трансформаторов. | м² | 4 |
| 4 | Трансформатор Типа ТРДН-25000/110-У1 ст. №ПРТСН Сроки работ: 15.07.13-30.07.13 | Шт. | 1 |
| 4.1 | Расшиновка и ошиновка трансформатора. | Шт. | 1 |
| 4.2 | Вентиляторы: Ремонт по 1 группе сложности (Разборка вентиляторов и электродвигателей, осмотр, дефектация, устранение дефектов с заменой подшипников, смазка, сборка, испытания, балансировка). | Шт. | 8 |
| 4.3 | Избиратели переключающих устройств РПН: Ремонт по 2 группе сложности (Осмотр, устранение дефектов (без разборки), чистка контактов, подтяжка болтовых соединений, регулировка). | Комплект. | 1 |
| 4.4 | Привод переключающего устройства РПН: Ремонт по 2 группе сложности (Осмотр, устранение дефектов (без разборки), проверка работы привода в конечных положениях, чистка контактов, смазка редукторов, регулировка) | Шт. | 1 |
| 4.5 | Дефектация уплотнительных прокладок трансформатора и ремонт по результатам дефектации. | Комплект. | 1 |
| 4.6 | Испытание трансформаторного масла: (Подготовка приборов, сборка схемы, вывод на режим, калибровка, испытание, обработка результатов с выдачей заключения по результатам испытаний) | Комплект. | 1 |
| 4.7 | Термосифонные фильтры: Ремонт по 2 группе сложности ремонта (Разборка, осмотр, дефектация, очистка поверхностей сеток, замена силикагеля и дефектных уплотнений, сборка, испытания). | Шт. | 1 |
| 4.8 | Очистка, грунтовка и окраска железных конструкций трансформаторов. | м² | 2 |
| 5 | Трансформатор Типа ТРДН-25000/110-У1 ст.№ТРДНС-25000/15-У1 ст.№ТО-1, №ТО-2 Сроки работ: ТО-1 (15.05.13-30.05.13); ТО-2 (10.10.13-25.11.13) | Шт. | 2 |
| 5.1 | Расшиновка и ошиновка трансформатора. | Шт. | 2 |
| 5.2 | Вентиляторы: Ремонт по 1 группе сложности (Разборка вентиляторов и электродвигателей, осмотр, дефектация, устранение дефектов с заменой подшипников, смазка, сборка, испытания, балансировка). | Шт. | 16 |
| 5.3 | Избиратели переключающих устройств РПН: Ремонт по 2 группе сложности (Осмотр, устранение дефектов (без разборки), чистка контактов, подтяжка болтовых соединений, регулировка). | Комплект. | 2 |
| 5.4 | Привод переключающего устройства РПН: Ремонт по 2 группе сложности (Осмотр, устранение дефектов (без разборки), проверка работы привода в конечных положениях, чистка контактов, смазка редукторов, регулировка) | Шт. | 2 |
| 5.5 | Дефектация уплотнительных прокладок трансформатора и ремонт по результатам дефектации. | Комплект. | 2 |
| 5.6 | Испытание трансформаторного масла: (Подготовка приборов, сборка схемы, вывод на режим, калибровка, испытание, обработка результатов с выдачей заключения по результатам испытаний) | Комплект. | 2 |
| 5.7 | Термосифонные фильтры: Ремонт по 2 группе сложности ремонта (Разборка, осмотр, дефектация, очистка поверхностей сеток, замена силикагеля и дефектных уплотнений, сборка, испытания). | Шт. | 2 |
| 5.8 | Очистка, грунтовка и окраска железных конструкций трансформаторов. | м² | 4 |
| 6 | Ремонт сети освещения дымовых труб ст.№1,2,3,4. Сроки работ: Май-Сентябрь |  |  |
| 6.1 | Ревизия контактных соединений распределительных коробок (30 коробок) . | Шт. | 32 |
| 6.2 | Герметизация распределительных коробок. | Коробок. | 30 |
| 7 | Резерв средств на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации и не включенных в укрупненную ведомость. | Тыс. руб. | 200 |
| 8 | По окончанию работ произвести уборку рабочего места с подписанием у подрядчика акта на чистоту. |  |  |

  - Требования к организации работ:

- Работы должны быть организованы согласно п.п. 2.8…2.9 «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003);

- Подрядчик должен обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком.

  - Требования к  оформлению ремонтной документации:

При сдаче-приемке выполненных работ Подрядчик должен предоставлять Заказчику ремонтную документацию (как на бумажном носителе, так и в электронном виде) в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003);

- Проекты производства работ должны быть составлены согласно Методическим указаниям «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций» (СО 34.20.608-2003).

- Акты сдачи - приемки выполненных работ могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком требований природоохранного законодательства Российской Федерации и системы экологического менеджмента (СЭМ) ОАО «ТГК-1».

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации на ремонт оборудования

ТЭЦ-14  филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

СО 153-34.03.204 (РД 34.03.203) – Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями:/ Утв. Упр. по технике безопасности и пром. Санитарии Минэнерго СССР 27.03.91; Разраб. ПО «Союзтехэнерго»; Срок действия не ограничен. – М.: СПО ОРГРЭС, 1993.-115с.

СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий: (3-е изд. с изм. и доп.) / Утв. РАО «ЕЭС России» 09.03.00; Разраб. Департамент генеральной инспекции по эксплуатации электрических станций и сетей; Срок действ. установлен с 01.06.00 – М: «Энергетические технологии», 2000.-120с.

СО 153-34.03.253-93 (РД 34.03.253-93) Типовая инструкция по охране труда для слесаря по обслуживанию оборудования электростанций: / Утв. Отделом охраны труда и техники безопасности комитета электротехники Минтопэнерго РФ 26.01.93; Разраб. АО «Фирма ОРГРЭС».-М.: СПО ОРГРЭС, 1997.-15с.

СО 34.03.702-99 (РД 153-34.0-03.702-99) Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве: / Утв. РАО «ЕЭС России» 19.07.99; Разраб. Департамент генеральной инспекции по эксплуатации и финансовому аудиту; Срок действ. установлен с 01.10.99.- М.: НЦ «ЭНАС» , 1999.-80с.

СО 34.03.299-2001. (РД 153-34.0 – 03.299-2001) Сборник типовых инструкций по охране труда при выполнении слесарных и сборочных работ:/ Утв. Департаментом ген. инспекции по эксплуатации электростанций РАО «ЕЭС России» 10.09.01; Разрб. АООТ «Проектэнергомаш»; Ввод в дейст. с 2001-01-01.-М.; ЗАО «Изд-во нц ЭНАС», 2001. – 30с.

СО 153- 34.03.150-2003	Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163; Дата введения 01.07.2001;Изменения и дополнения: /Утв. Минэнерго РФ 2003. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС,2003. - 192 с.

СО 34.03.151-2004	Инструкция по безопасному производству работ электромонтажниками на объектах электроэнергети: /Утв. ОАО РАО «ЕЭС России» 12.04.2004; Разраб. ОАО «Проектэнергомаш»; Дата введения 09.04.2004. - М.: ЗАО «Энергетические технологии», 2004. - 39 с.

СО 34.03.702-99 (РД 153-34.0-03.702-99) Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве: / Утв. РАО «ЕЭС России» 19.07.99; Разраб. Департамент генеральной инспекции по эксплуатации и финансовому аудиту; Срок действ. установлен с 01.10.99.- М.: НЦ «ЭНАС» , 1999.-80с.

СО 153- 34.03.122-93 ( РД 34.03.122-93) Правила обеспечения защиты и охраны труда персонала при проведении работ под напряжением на ВЛ 110-1150 кВ: /Утв. Глав. производственно-техническим упр. электрических сетей и сельской электрификации 01.01.94; Разраб. АО «Фирма ОРГРЭС», СибНИИЭ, НИИ гигиены труда; Срок действ. установлен с 01.01.94.- М.: СПО ОРГРЭС, 1994.- 20 с.

СО153-34.03.224 (РД 34.03.224) Инструктивные указания по технике безопасности при ремонтно-строительных работах вблизи действующего энергетического оборудования энергопредприятий: /Утв. Минэнерго СССР 18.12.70; Разраб. ОРГРЭС.- М.: СЦНТИ ОРГРЭС, 1971.- 28 с.

СО 153- 34.03.256-93 (РД 34.03.256-93) Типовая инструкция по охране труда для электромонтера по обслуживанию электрооборудования электростанций: /Утв. Отделом охраны труда и техники безопасности комитета электроэнергетики Минтопэнерго РФ 26.01.93; Разраб. АО «Фирма ОРГРЭС».- М.: СПО ОРГРЭС, 1997.- 16 с.

СО 153- 34.03.603-2003 	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.: / Утв. Приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 № 261. - М.: «Издательство НЦ ЭНАС», 2003. - 94 с.

СО 34.45-51.300-97	( РД 34.45-51.300-97) Объем и нормы испытаний электрооборудования: /Утв. Департаментом науки и техники РАО «ЕЭС России» 08.05.97; Разраб. АО «Фирма ОРГРЭС», АО ВНИИЭ, АО «Уралтехэнерго».- М.: ЭНАС,2001.- 256 с.

СО 34.46.302-00 (РД 153-34.0-46.302-00) Методические указания по диагностике развивающихся дефектов по результатам хроматографического анализа газов, растворенных в масле трансформаторного оборудования: /Утв. Департаментом научно-технической политики и развития РАО «ЕЭС России» 10.12.00; Разраб. АО ВНИИЭ, з-д «Изолятор», Департамент научно-технической политики и развития РАО «ЕЭС России»; Ввод в действ. с 2001-01-01 до 2011-01-01.- М.: АО ВНИИЭ,2001.- 41 с.

СО 34.46.303-98 (РД 34.46.303-98) 	Методические указания по подготовке и проведению хроматогрфического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов: /Утв. Департаментом стратегии развития и научно-технической политики РАО «ЕЭС России» 13.03.98; Разраб. АО ВНИИЭ, АО ВТИ, ВС АО Ленэнерго; Срок действ. установлен с 01.05.98.- М.: АО ВНИИЭ, 1998.- 48 с.

СО 34.46.304-00 (РД 153-34.3-46.304-00)	Положение об экспертной системе контроля и оценки состояния и условий эксплуатации силовых трансформаторов тока и напряжения: /Утв. РАО «ЕЭС России» 14.01.00; Разраб. Департамент генеральной инспекции по эксплуатации электрических станций и сетей РАО «ЕЭС России», АО «Фирма ОРГРЭС», АО «ВНИИЭ»; Ввод в действ. с 01.06.00.- М.: РАО «ЕЭС России», 2000.- 30 с. (Распоряжение № 39р от 26.05.00).

СО 153- 34.46.501 (РД 34.46.501)	Инструкция по эксплуатации трансформаторов. Изд. 2-е перераб. и доп.: /Утв. Главтехупр. Минэнерго СССР 08.12.76; Разраб. ВНИИЭ.- М.: Энергия, 1978.- 80 с.

СО 153-34.46.502 (РД 34.46.502) Инструкция по определению характера внутренних повреждений трансформаторов по анализу газа из газового реле: /Утв. Главтехупр. Минэнерго СССР 18.12.79; Разраб. ПО «Союзтехэнерго».- М.: СПО Союзтехэнерго, 1980.- 15 с.

СО 153- 34.46.503 (РД 34.46.503) Типовая инструкция по эксплуатации маслонаполненных вводов на напряжение 110-750 кВ: ТИ 34-70-026-84: /Утв. Главтехупр. Минэнерго СССР 17.05.84; Разраб. ПО «Союзтехэнерго»; Срок действ. установлен с 01.06.84.- М.: СПО Союзтехэнерго, 1984.- 64 с.

СО 153- 34.46.504-90 (РД 34.46.504-90) Методика по оценке эффективности применения трансформаторов с РПН и автоматического регулирования напряжения в замкнутых электрических сетях: /Утв. Главтехупр. Минэнерго СССР 29.06.90; Разраб. ВНИИЭ, Винницкий политехнический институт; Срок действ. установлен с 29.06.90.- М.: СПО Союзтехэнерго, 1990.

СО 34.46.601	Трансформаторы силовые масляные. Способ нагрева токами нулевой последовательности: РТМ 34-38-040-86: /Утв. ВПО Союзэнер-горемонт 08.09.86; Разраб. ЦКБ Энергоремонт; Срок действ. установлен с 01.01.87.- М.: СПО Союзтехэнерго, 1987.- 36 с.

СО 34.04.181-2003 – Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанции и сетей:/ Утв. РАО «ЕЭС России» 25.12.2003; Разраб. ОАО «ЦКБ Энергоремонт»; Дата введения 2004-01-01.: М.: 2004.-446с.

СО 153-34.20.501-2003 (РД  34.20.501-95) «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»; / Утверждены Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 N 229

СО 153-34.46.501 (РД 34.46.501) «Инструкции  по эксплуатации трансформаторов»;

«Правила устройств электроустановок»  Изд. 6, Москва, 1998.

- Требования к подрядной организации:

- Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

2.1. Общие требования:

- основной персонал подрядной организации должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом работы иметь опыт работы по ремонту электрических машин и основного электрооборудования ЭС не менее 5 лет;

- иметь действующие на территории Российской Федерации необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства  СРО о допуске к работам по ремонту и  пусконаладочным  работам на технологическом оборудовании объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасным объектам капитального строительства: раздел III, п\п. 20.2; 20.3; 20.10; 20.11;   «Перечня видов работ…» утв. Приказом № 624 от 30.12.2009г. Министерства регионального развития РФ.  Объект, согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ, относится к особо опасным, технически сложным.

- обеспечить соответствие применяемых материалов требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- персонал подрядной организации должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и  принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- обеспечить соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и Системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- привлечение субподрядных организаций к выполнению работ Подрядчик должен  согласовывать с Заказчиком.

2.2. Специальные требования:

Требования Заказчика к персоналу и к подрядной организации:

-	желательно иметь в Санкт-Петербурге или Ленинградской области производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

-	располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ по ремонту по ремонту электрических машин и основного электрооборудования (дипломированными производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, электрослесарями 5-6 разряда, стропальщиками);

-	персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ - в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

-	производители работ должны иметь не ниже IV группы по электробезопасности, а ремонтный персонал должен иметь не ниже III группы по электробезопасности;

-	иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по наряду, руководители работ должны иметь не ниже V группы по электробезопасности;

-	обеспечить ремонтный персонал необходимой технической документацией, спецодеждой, оснасткой, инструментом и  однотипной спецодеждой с названием и логотипом организации- подрядчика;

-	осуществлять весь комплекс работ, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

-	иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

-	самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

-	самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, и т.п.);

-	самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

-	организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости проектов производства работ, актов на скрытые работы;

2.3. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

Требования Заказчика к субподрядной организации:

-	при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь сертификаты добровольных систем сертификации  (СРО) на исполнение функций генерального подрядчика;

-	при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

-	Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

-	Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложения;

-	Организатор открытого запроса предложения оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Запасные части и материалы:

3.1. Для выполнения заявляемых на открытый запрос предложения объемов ремонтных работ Подрядчик поставляет материалы:

Примерный перечень расходных материалов

| № п/п | Наименование | ед. изм. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уплотняющая резина маслобензостойкая ГОСТ 12855-77 | Кг. | 28 |
| 2 | Крепеж (болт, гайка, шайба) М12, М14, М16 | Кг. | 10 |
| 3 | ЭМАЛЬ ПФ- 115 СЕРАЯ | Кг. | 5 |
| 4 | Бензин «Галоша» | Л. | 5 |
| 5 | Смазка Литол-24 | Кг. | 2 |
| 6 | Смазка для подшипников электродвигателей | Кг. | 2 |
| 7 | Силикагель индикаторный | кг | 20 |
| 8 | Ветошь х/б | Кг. | 3 |

3.3. Перечни запасных частей и материалов уточняются в соответствии со сметой к договору и уточненной ведомостью согласно СО 34.04.181-2003, в пределах стоимости оферты.