ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Ремонт по результатам обследования железобетонных мазутных баков №2/3, ст.№3/3»

(наименование закупки)

(номер закупки по ГКПЗ 1114/2.16-455)

ТЭЦ-14 филиала «Невский»   ОАО «ТГК-1».

(наименование структурного подразделения)                                              (наименование филиала)

| ОКВЭД | 35.11.1 |
| --- | --- |
| ОКПД | 41.20.20.310 |

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, дом, 4 Первомайская ТЭЦ-14, филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

начальник ОППР Иванов Евгений Васильевич тел.(812) 901-45-27

начальник ТУ Яковлев Дмитрий Юрьевич тел. (812)  901-45-91

1.2 Период выполнения работ:

Начало                 Июнь           2016 г.

Окончание           Сентябрь     2016 г.

1.3. Стоимость закупки - 4400 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость материалов –1 335 тыс. руб. без учёта НДС;

1-й квартал -     0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - 900 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 3500 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

2. Требования к сметно-договорной документации

Стоимость закупки является предельной.

2.1. Стоимость работ определяется сметой, составленной участником конкурентных процедур на основании укрупненной ведомости и в соответствии с Приказом ОАО «ТГК-1» №79 от 01.07.2013 г. «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1». Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными данным Приказом.

Приложение сметной документации к оферте/коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

- Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: выполнение с использованием современных материалов и технических решений комплекса ремонтных работ для безопасной эксплуатации, и увеличения срока службы мазутных резервуаров.

3.2. Описание и основные технические характеристики зданий и сооружений:

Железобетонный мазутный резервуар №2 мазутного хозяйства №3:

- Введено в эксплуатацию 1976 г.

- Размеры в плане - S – 1655,61 м2 с габаритными размерами 42,4х42,4х6,04 м (ДхШхВ, м)

- Строительный объем – 10000 м3;

- Фундамент – жб сборный стаканного типа, глубина заложения – 2,14 м;

- Вертикальные несущие конструкции – жб колонны 400х400 мм;

- Вертикальные ограждающие конструкции – сборные жб панели толщиной 200 мм;

- Покрытие – сборные жб ребристые плиты покрытия толщиной 300 мм, размеры 2990х2990 мм;

- Кровля – рулонный гидроизоляционный ковер;

- Днище – бетонное с уклоном i=0,005;

- Обваловка – грунт с газоном.

-В 2015 году проведено техническое обследование мазутного резервуара. Работы согласно плана корректирующих мероприятий включены в Укрупненную ведомость объемов работ.

Железобетонный мазутный резервуар №3 мазутного хозяйства №3:

- Введено в эксплуатацию 1976 г.

- Размеры в плане - S – 1655,61 м2 с габаритными размерами 42,4х42,4х6,04 м (ДхШхВ, м)

- Строительный объем – 10000 м3;

- Фундамент – жб сборный стаканного типа, глубина заложения – 2,14 м;

- Вертикальные несущие конструкции – жб колонны 400х400 мм;

- Вертикальные ограждающие конструкции – сборные жб панели толщиной 200 мм;

- Покрытие – сборные жб ребристые плиты покрытия толщиной 300 мм, размеры 2990х2990 мм;

- Кровля – рулонный гидроизоляционный ковер;

- Днище – бетонное с уклоном i=0,005;

- Обваловка – грунт с газоном.

-В 2015 году проведено техническое обследование мазутного резервуара. Работы согласно плана корректирующих мероприятий включены в Укрупненную ведомость объемов работ.

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по ремонту: «Ремонт мазутного резервуара №2, 3 мазутного хозяйства №3».

Начало «01» июня 2016 г.

Окончание «30» сентября 2016 г.

| № п/п | Наименование работ. | ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Мазутный резервуар №2 мазутного хозяйства №3». Выполнение работ в период с 1 июля по 30 сентября 2016г. | шт. | 1 |
| 1.1 | Разработка грунта с кровли резервуара 1800м х0,25м | м3 | 450 |
| 1.2 | Снятие старой гидроизоляции | м2 | 1800 |
| 1.3 | Ремонт ребер жесткости (7шт) | м | 21 |
| 1.4 | Разработка грунта обваловки резервуара | м3 | 1200 |
| 1.5 | Заделка трещин между стеновыми панелями | м | 44,48 |
| 1.6 | Устройство гидроизоляции обмазочной с наружной стороны резервуара | м2 | 252 |
| 1.7 | Обратная засыпка обваловки резервуара | м3 | 1200 |
| 1.8 | Устройство гидроизоляции кровли резервуара | м2 | 1800 |
| 1.9 | Обратная засыпка грунтом кровли резервуара | м3 | 450 |
| 1.10 | Установка реперных знаков | шт. | 6 |
| 1.11 | Определение геодезических отметок реперных знаков | шт. | 32 |
| 1.12 | Установка лесов 12 точ., высота 6,5м | м | 78 |
| 1.13 | Определение геодезических отметок реперных знаков | шт. | 32 |
| 2. | «Мазутный резервуар №3 мазутного хозяйства №3». Выполнение работ в период с 1 июня по 31 августа 2016г. | Шт. | 1 |
| 2.1 | Разработка грунта с кровли резервуара 1800м х0,25м | м3 | 450 |
| 2.2 | Снятие старой гидроизоляции | м2 | 1800 |
| 2.3 | Ремонт ребер жесткости (75шт) | м | 225 |
| 2.4 | Разработка грунта обваловки резервуара | м3 | 1500 |
| 2.5 | Заделка трещин между стеновыми панелями | м | 78 |
| 2.6 | Устройство гидроизоляции обмазочной с наружной стороны резервуара | м2 | 288 |
| 2.7 | Обратная засыпка обваловки резервуара | м3 | 1500 |
| 2.8 | Установка лесов 12 точ., высота 6,5м | м | 78 |
| 2.9 | Устройство гидроизоляции кровли резервуара | м2 | 1800 |
| 2.10 | Обратная засыпка грунтом кровли резервуара | м2 | 450 |
| 2.11 | Оборудование наблюдательных скважин (глубина 3м) | шт. | 3 |
| 2.12 | Установка реперных знаков | шт. | 6 |
| 2.13 | Определение геодезических отметок реперных знаков | шт. | 32 |
| 3. | Резерв средств на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации и не включенных в укрупненную ведомость. | Тыс. руб. | 200 |

За 20 дней до начала проведения ремонта зданий и сооружений подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график ремонта.

5. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение ремонтных работ:

СО 34.03.702-99 (РД 153-34.0-03.702-99) Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

СО 153-34.03.204 (РД 34.03.203) – Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями

СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

СО 153-34.03.253-93 (РД 34.03.253-93) Типовая инструкция по охране труда для слесаря по обслуживанию оборудования электростанций.

СО 153- 34.03.150-2003	Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.

СО153-34.03.224 (РД 34.03.224) Инструктивные указания по технике безопасности при ремонтно-строительных работах вблизи действующего энергетического оборудования энергопредприятий.

При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативно технических документов, регламентирующих технологию выполнения ремонтных работ:

СО 34.21.601-98 (РД 153-34.0-21.601-98) – Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий.

СНиП 12-01-2004. Организация строительства.

СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия.

МДС 31-6.2000. Рекомендации по устройству полов

7353 ТК. Комплект карт трудовых процессов на кладку кирпичных стен административных и промышленных зданий (ОАО ПКТИпромстрой, 21.03.2000).

Перечень нормативно-технических документов, регламентирующих качество выполняемых ремонтных работ:

СО 34.04.181-2003 – Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанции и сетей.

СО 153-34.20.501-2003 (РД 34.20.501-95) «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации».

Подрядчик должен обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком.

5.2. Требования к подрядной организации:

Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

5.2.1. Общие требования:

5.2.1.1.	опыт  общестроительных  работ по ремонту зданий и сооружений   не менее 3 лет;

5.2.1.2 наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность особо опасных объектов капитального строительства (раздел 3 п.№ 10.3 «Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций; 12.9 «Гидроизоляция строительных конструкций», 33.1.11 «Тепловые электростанции» перечня видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624);

5.2.1.3. объект, согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ, относится к особо опасным и технически сложным;

5.2.1.4. обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1»;

5.2.1.5.	работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

5.2.1.6.	обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом подрядной организации;

# 5.2.1.7 выбор подрядчика-исполнителя работ при прочих равных условиях будет                                             проводиться по следующим критериям с учетом приоритета в порядке убывания:

# 1.	Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в Российской федерации или физическими лицами, имеющие гражданство Российской федерации, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены в Российской Федерации.

# 2.	Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, входящих в ЕАЭС, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

# 3.	Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, не объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

# 4.	Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

5.2. 2. Специальные требования:

# 5.2.2.1. предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

# 5.2.2.2. желательно иметь постояннодействующий производственный участок на территории предприятия заказчика, укомплектованный персоналом требуемой квалификации, имеющий в своем распоряжении необходимый инструмент и приспособления для выполнения работ;

# 5.2.2.3. желательно иметь собственное подразделение технического и технологического надзора, обеспечивающее постоянный контроль за проектной документацией, оборудованием, материалами, соблюдением технологии работ по договору;

# 5.2.2.4. располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда, гидроизолировщики, бетонщики, и т.д.

# 5.2.2.5. иметь успешный опыт в реализации договоров на выполнение аналогичных объемов работ;

# 5.2.2.6. желательно иметь опыт выполнения работ (оказания услуг) на объектах ОАО «ТГК-1»;

# 5.2.2.7. персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

# 5.2.2.8. у персонала выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

# 5.2.2.9. исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по ремонту ЗиС;

# 5.2.2.10. иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

# 5.2.2.11. обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

# 5.2.2.12. знать технологию ремонта и особенности ремонтируемых ЗиС;

# 5.2.2.13. осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

# 5.2.2.14. иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

# 5.2.2.15. предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

# 5.2.2.16. иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

# 5.2.2.17. самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

# 5.2.2.18. самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

# 5.2.2.19. самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

# 5.2.2.20. организовать своевременное оформление, ведение и предоставление заказчику ремонтной, исполнительной документации в соответствии разделом 5.3. технического задания;

# 5.2.2.21. обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

# 5.2.2.22. предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

# 5.3. Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

Приемку выполненных работ по ремонту зданий и сооружений осуществляется службой или смотрителем зданий и сооружений энергопредприятия в присутствии исполнителей ремонтных работ и представителя эксплуатационного подразделения, ответственного за данное подразделение.

Приемочная комиссия осуществляет контроль технической документации, составленной перед ремонтом, в процессе ремонта и после ремонта, отражающей техническое состояние отремонтированного объекта и качество выполненных ремонтных работ.

При приемке в эксплуатацию отремонтированных объектов необходимо руководствоваться СНиП 3.01.04-87.

Оценка качества ремонтных работ производится энергопредприятием в процессе производства ремонтных работ и при приемке объекта из ремонта аналогично строительным работам в соответствии со СНиП.

Сведения о ремонте вносятся в технический журнал эксплуатации зданий, сооружений.

Перечень документов, оформляемый при подготовке к ремонту, в процессе ремонта и после окончания ремонта:

| № пп | Документ | Срок предоставления документа | Ответственные за подготовку документов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утвержденная ведомость планируемых работ. | За 2 месяца до начала ремонта | Заказчик |
| 2. | Утвержденный график ремонта. | За 20 дней до начала ремонта | Подрядчик |
| 3. | Утвержденный проект производства работ (ППР). | За 20 дней до начала ремонта | Подрядчик |
| 4. | Акты промежуточной приемки и/или освидетельствований (при необходимости). | За 2 дня до окончания ремонта | Заказчик Подрядчик |
| 5. | Акты приемки скрытых работ (при необходимости). | За 2 дня до окончания скрытых работ | Заказчик Подрядчик |
| 6. | Сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы, приобретенные Подрядчиком. | За 2 дня до окончания ремонта | Подрядчик |
| 7. | Ведомость выполненных работ по ремонту. | За 2 дня до окончания ремонта | Заказчик Подрядчик |
| 8. | Ведомость дополнительных работ (при необходимости). | 1/3 срока проведения ремонта | Заказчик Подрядчик |
| 9. | Акт приемки из ремонта сооружения. | За 2 дня до окончания ремонта | Заказчик Подрядчик |
| 10. | Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2). | в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Заказчик Подрядчик |
| 11. | Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). | в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Заказчик |
| 12. | Документы, подтверждающие расходы ремонтного предприятия, связанные с выполнением ремонта зданий и сооружений (товарно-транспортные накладные, счета-фактуры на ТМЦ, договоры и счета на услуги транспортных организаций и др.) | в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Подрядчик |

Документы должны быть подписаны: заказчиком, подрядчиком (генеральным подрядчиком и при наличии – субподрядчиком).

5.4. Требования к генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков.

Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество ремонтных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

6. Запасные части и материалы.

6.1.Запасные части и материалы, поставку которых может производить подрядчик по согласованию с заказчиком.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Готовый раствор цементный М100, ГОСТ 28013-98 | м3 | 29 |
| 2 | Арм-раǾ16, ГОСТ 5781-82, ГОСТ Р 52544-2006 | тн | 0,0212 |
| 3 | Мастика битумная гидроизоляционная, ТУ изготовителя | кг | 1340 |
| 4 | Уголок 50х50, ГОСТ 8509-86 | м3 | 0,017 |
| 5 | Труба стальная Ǿ108 ГОСТ 10704-91 | м.п. | 12 |
| 6 | Изопласт ХКП | м2 | 4104 |
| 7 | Изопласт ХПП | м2 | 4176 |

Стоимость материалов и изделий, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами. Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

6.2. Требования к ТМЦ.

6.2.1.  Материалы подрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары.

6.2.2.  Подрядчик совместно с заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов.

6.2.3.  Подрядчик обязан обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

7.1. энергоснабжение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком;

7.2. подключение электроприводов механизмов и инструмента, в сроки, согласно графику ремонта, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

7.3. допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения ремонтных работ;

7.4. обеспечение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком, грузоподъемными и транспортными средствами (кранами и др.) в соответствии с режимом работы подрядчика и графиком ремонта;

7.5. заводской, конструкторской документацией, паспортами оборудования, формулярами, картами контроля и измерений и т.п.;

7.6. документами на ранее выполненные ремонты оборудования, данными о его техническом состоянии и об отказах при эксплуатации объекта ремонта.