ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

ремонту зданий и ограждений, расположенных на территории ТЭЦ-14 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1114/2.16-664)

| ОКВЭД | 45.21.53 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4521011 |

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, дом, 4 Первомайская ТЭЦ-14, филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

начальник ОППР Иванов Евгений Васильевич тел. (812) 901-45-27

начальник КТЦ-2 Шумилов Павел Вячеславович тел. 8-921-341-16-70

начальник КТЦ     Худяков Сергей Александрович начальник КТЦ тел. (812) 901-45-80

начальник ТУ Яковлев Дмитрий Юрьевич тел. (812) 901-45-91

Начальник ХЦ Козлова Ирина Викторовна тел. (812) 901-45-88

Начальник АРС Кутуев Роберт Зенитович тел. 8-921-182-32-07

1.2 Период выполнения работ:

Начало                 Июль           2015 г.

Окончание           Октябрь         2015 г.

1.3. Стоимость закупки - 3050 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость материалов – 1800 тыс. руб. без учёта НДС;

1-й квартал -     0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - 600 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 2350 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 100 тыс. руб. без учета НДС;

2. Требования к сметно-договорной документации

Стоимость закупки является предельной.

2.1. Стоимость работ определяется сметой, составленной участником конкурентных процедур на основании укрупненной ведомости и в соответствии с Приказом ОАО «ТГК-1» №79 от 01.07.2013 г. «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1». Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными данным Приказом.

Приложение сметной документации к оферте/коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

- Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: выполнение с использованием современных материалов и технических решений комплекса ремонтных работ для безопасной эксплуатации, и увеличения срока службы зданий.

3.2. Описание и основные технические характеристики зданий и сооружений:

Здание главного корпуса:

- Введено в эксплуатацию 1954-1966г., в 2013 г. проводился частичный ремонт кровли Котельного отделения 3 очереди

- Размеры в плане - S - 22671 м2

- Одноэтажное здание H - 51,98м;

- Фундамент – из сборных железобетонных блоков на цементном растворе;

- Стены – из красного и силикатного кирпича на растворе;

- Несущие конструкции – сборочные железобетонные и металлические;

- Кровля – два слоя рубероида, изопласт, технопласт.

Здание химводоочистки:

- Введено в эксплуатацию 1959г., в 2013 г. проводился частичный ремонт кровли 2 и 3 очереди.

- Размеры в плане - S - 2998 м2

- Лабораторный корпус четырехэтажный H – 17,04 м;

- Производственный корпус одноэтажный Н- 11м;

- Фундамент – из сборных железобетонных блоков на цементном растворе;

- Стены – из красного и силикатного кирпича на растворе, простая штукатурка на цементно-песчаном растворе окрашенные водорастворимыми кремнийорганическими составами (колер-зеленый);

- Несущие конструкции – сборочные железобетонные;

- Кровля – два слоя рубероида, изопласт, технопласт.

Здание мазутного хозяйства МХ-2:

Последний текущий ремонт проводился в 2007 г.

- Введено в эксплуатацию 1965г.

- Размеры в плане - S - 536 м2

- Корпус одноэтажный Н- 5м;

- Фундамент – из сборных железобетонных балок по сборным жб фундаментам стаканного типа;

- Каркас – сборные жб колонны 0,3х0,3;

-Стены – наружные керамзитобетонные панели т=200 мм, внутренние – кирпичные 380, 250, 120 мм;

- Несущие конструкции перекрытия – сборные железобетонные;

- Кровля – два слоя рубероида, по цементно-песчаной стяжке.

Здание мазутного хозяйства МХ-3:

Последний текущий ремонт проводился в 2000 г.

- Введено в эксплуатацию 1976г.

- Размеры в плане - S - 716 м2

- Корпус двухэтажный Н- 7 м;

- Фундамент – Железобетонные сборные стаканного типа с фундаментными балками. Глубина заложения подошвы – 3,70м;

-Стены – Несущие стены выполнены из силикатного и керамического кирпича, толщиной 380 и 510 мм;

- Несущие конструкции перекрытия – Сборные железобетонные многопустотные плиты. В осях 3-4/А-В помещения подвала металлические двутавровые балки №36 с опиранием на кирпичные стены;

- Кровля – рулонный гидроизоляционный материал.

Здание локомотивного депо:

Последний текущий ремонт проводился в 2003 г.

- Введено в эксплуатацию 1969г.

- Размеры в плане - S - 575 м2

- Одноэтажное здание H – 7,95 м;

- Фундамент – из сборных железобетонных балок по монолитным столбчатым фундаментам из бутобетона;

- Стены – из красного и силикатного кирпича на растворе;

- Несущие конструкции – сборные железобетонные крупнопанельные ребристые плиты по сборным жб балкам;

- Кровля – два слоя рубероида.

Здание теплой стоянки бульдозеров:

Последний текущий ремонт производился в 2003 г.

- ввод в эксплуатацию – 1973г.

- Размеры в плане S – 853,5 м2

- Кровля мягкая – два слоя рубероида

- Фундамент-монолит желез.бетон.

- Каркас-сборный желез. Бетон.

- Несущие конструкции перекрытия- балки,

плиты желез.бетон.

Здание главного корпуса ПГУ-180:

- Введено в эксплуатацию 2011г., в 2013 г. проводился частичный ремонт кровли

- Размеры в плане - S - 13855 м2

- Фундамент – Монолитная силовая железобетонная плита по сваям;

- Стены – монопанели металлические с эффективным утеплителем;

- Несущие конструкции – сборный металлический каркас;

- Кровля – мембрана;

- Полы – наливные полимерные эпоксидные по бетонному основанию

Здание Циркуляционной насосной станции блока ПГУ - 180:

- Введено в эксплуатацию 2011г.

- Размеры в плане - S - 648 м2

- Фундамент – Монолитная железобетонная плита по сваям;

- Стены – монопанели металлические с эффективным утеплителем;

- Несущие конструкции – сборный металлический каркас;

- Кровля – необслуживаемая инверсионная: керамогранитная плитка, два слоя рулонного гидроизоляционного материала типа «Техноэласт»;

- Полы – наливные полимерные эпоксидные по бетонному основанию

Здание ЦРМ-2 (АРС):

Последний текущий ремонт проводился в 2012 г.

- Кровля мягкая (изопласт) 2-х слойная – S -1157 м2,

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по текущему ремонту: «Ремонт здания и ограждений расположенных на территории ТЭЦ».

Начало                «01» июля 2015 г.

Окончание         «30»октября 2015 г.

| № п/п | Наименование работ | ед. изм. | объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка ППР |  |  |
| 1 | «Здание главного корпуса Турбинное отделение 1, 2 очередь (ремонт кровельного покрытия)». Выполнение работ в период с 1.07.2015-31.07.2015 г. |  |  |
| 1.1 | Разборка покрытия кровель из рулонных материалов. | м2 | 700 |
| 1.2 | Очистка поверхности стяжки от грязи и пыли. | м2 | 700 |
| 1.3 | Огрунтовка поверхности праймером (устройство обмазочной гидроизоляции). | м2 | 700 |
| 1.4 | Устройство кровель из наплавляемых материалов в 2 слоя | м2 | 650 |
| 1.5 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам. | м2 | 50 |
| 1.6 | Уборка рабочего места с подписанием акта начистоту с вывозом мусора на место временного хранения отходов. | м3 | 21 |
| 2 | «Здание химводоочистки 3 очередь (ремонт кровли, кирпичной кладки стен)». Выполнение работ в период с 1.07.2015-31.07.2015 г. |  |  |
| 2.1 | Разборка покрытия кровель из рулонных материалов. | м2 | 430 |
| 2.2 | Очистка поверхности стяжки от грязи и пыли. | м2 | 430 |
| 2.3 | Огрунтовка поверхности праймером (устройство обмазочной гидроизоляции). | м2 | 430 |
| 2.4 | Устройство кровель из наплавляемых материалов в 2 слоя | м2 | 430 |
| 2.5 | Ремонт примыканий парапета из наплавляемых рулонных материалов в 2 слоя | м2 | 20 |
| 2.6 | Замена свесов из листовой оцинкованной стали | м2 | 66 |
| 2.7 | Ремонт кирпичной кладки стен, h=11м с разборкой старой кладки. | м3 | 3,5 |
| 2.8 | Устройство лесов | тн | 2,5 |
| 2.9 | Ремонт штукатурки стен, h=11м, окраска водорастворимыми кремнийорганическими красками | м2 | 60 |
| 2.10 | Уборка рабочего места с подписанием акта начистоту с вывозом мусора на место временного хранения отходов. | м3 | 13 |
| 3 | «Здания блока ПГУ (ремонт ливнестоков и покрытия полов очистных сооружений ПГУ-180 по ряду А ось 1 помещения НСС (нефтесодержащих стоков)». Выполнение работ в период с 1.07.2015-31.07.2015 г. |  |  |
| 3.1 | Замена водосточной воронки ф=150 мм | шт | 1 |
| 3.2 | Ремонт кровельного покрытия из ПВХ мембраны отдельными местами до 1 м2 | м2 | 54 |
| 3.3 | Разборка покрытия полимерного пола | м2 | 16 |
| 3.4 | Устройство полимерного покрытия с подготовкой поверхности (очистка щетками, обеспыливание, огрунтовка). | м2 | 16 |
| 4 | «Здания блока ПГУ (ремонт покрытия полов отм. +6,00 встройки №2 ГК». Выполнение работ в период с 1.07.2015-30.10.2015 г. |  |  |
| 4.1 | Разборка покрытия полимерного пола | м2 | 207 |
| 4.2 | Устройство полимерного покрытия (очистка щетками, обеспыливание, огрунтовка). | м2 | 207 |
| 5 | «Здания блока ПГУ (ремонт кровли и покрытия полов Главного корпуса)». Выполнение работ в период с 1.07.2015-31.07.2015 г. |  |  |
| 5.1 | Ремонт кровельного покрытия из ПВХ мембраны отдельными местами до 1 м2 | м2 | 100 |
| 5.2 | Разборка покрытия полимерного пола | м2 | 1200 |
| 5.3 | Устройство полимерного покрытия (очистка щетками, обеспыливание, огрунтовка). | м2 | 1200 |
| 6 | «Здания блока ПГУ (ремонт гидроизоляции и покрытия полов над помещениями электротехнического оборудования №1 и №3 в Циркуляционной Насосной станции)». Выполнение работ в период с 1.07.2015-31.07.2015 г. |  |  |
| 6.1 | Разборка покрытия пола полимерного. | м2 | 52,5 |
| 6.2 | Устройство наливных полимерных полов (очистка щетками, обеспыливание, огрунтовка). | м2 | 52,5 |
| 6.3 | Ремонт примыканий к местам прохода труб вентиляции на кровле | м2 | 87,5 |
| 6.4 | Уборка рабочего места с подписанием акта начистоту с вывозом мусора на место временного хранения отходов. | м3 | 0,5 |
| 7 | «Здание мазутного хоз-ва МХ-2 (ремонт кровли, стен)». Выполнение работ в период с 1.07.2015-31.07.2015 г. |  |  |
| 7.1 | Разборка покрытия кровель из рулонных материалов. | м2 | 150 |
| 7.2 | Ремонт стяжки отдельными местами. | м2 | 150 |
| 7.3 | Очистка поверхности стяжки от грязи и пыли. | м2 | 150 |
| 7.4 | Огрунтовка поверхности праймером (устройство обмазочной гидроизоляции). | м2 | 150 |
| 7.5 | Устройство кровель из наплавляемых материалов в 2 слоя | м2 | 150 |
| 7.6 | Ремонт стен здания (заделка трещин с определением технологии по месту), h=5 м с перекрытий и рабочих площадок. | м2 | 50 |
| 7.7 | Уборка рабочего места с подписанием акта начистоту с вывозом мусора на МВХО. | м3 | 2 |
| 8 | «Здание мазутного хоз-ва МХ-3 (ремонт фасада, кровли)». Выполнение работ в период с 1.07.2015-31.07.2015 г.. |  |  |
| 8.1 | Разборка покрытия кровель из рулонных материалов. | м2 | 288 |
| 8.2 | Устройство гидроизоляционного слоя кровли и примыканий к выступающим конструктивным элементам из наплавляемых материалов в два слоя (материалы заказчика). | м2 | 288 |
| 8.3 | Замена оконных деревянных блоков на аналогичные стандартные. | шт/м2 | 2/12 |
| 8.4 | Ремонт перекрытия (заделка разрушенных швов между плитами перекрытий) | м | 9 |
| 8.5 | Уборка рабочего места с подписанием акта начистоту с вывозом мусора на место временного хранения отходов. | м3 | 2 |
| 9 | «Здание локомотивного депо (ремонт кровли)». Выполнение работ в период с 1.07.2015-31.07.2015 г. |  |  |
| 9.1 | Разборка покрытия кровель из рулонных материалов. | м2 | 200 |
| 9.2 | Очистка поверхности стяжки от грязи и пыли. | м2 | 200 |
| 9.3 | Огрунтовка поверхности праймером (устройство обмазочной гидроизоляции). | м2 | 200 |
| 9.4 | Устройство кровель из наплавляемых материалов в 2 слоя | м2 | 200 |
| 9.5 | Уборка рабочего места с подписанием акта начистоту с вывозом мусора на место временного хранения отходов. | м3 | 2 |
| 10 | «Здание теплой стоянки бульдозеров (ремонт кровли)». Выполнение работ в период с 1.07.2015-31.07.2015 г. |  |  |
| 10.1 | Разборка покрытия кровель из рулонных материалов. | м2 | 200 |
| 10.2 | Очистка поверхности стяжки от грязи и пыли. | м2 | 200 |
| 10.3 | Огрунтовка поверхности праймером (устройство обмазочной гидроизоляции | м2 | 200 |
| 10.4 | Устройство кровель из наплавляемых материалов в 2 слоя | м2 | 200 |
| 11 | «Здание ЦРМ-2(АРС) ремонт кровли». Выполнение работ в период с 1.07.2015-31.07.2015 г. |  |  |
| 11.1 | Разборка покрытия кровель из рулонных материалов. | м2 | 250 |
| 11.2 | Очистка поверхности стяжки от грязи и пыли. | м2 | 250 |
| 11.3 | Огрунтовка поверхности праймером (устройство обмазочной гидроизоляции). | м2 | 250 |
| 11.4 | Устройство кровель из наплавляемых материалов в 2 слоя | м2 | 250 |
| 11.5 | Замена свесов из оцинкованной стали | м | 25 |
| 11.6 | Ремонт кирпичной кладки вентшахт | м3 | 0,05 |
| 11.7 | Замена выпуска фановой трубы ф=150 мм | м | 2 |
| 11.8 | Уборка рабочего места с подписанием акта начистоту с вывозом мусора на место временного хранения отходов. | м3 | 1,5 |
| 12 | Резерв средств на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации и не включенных в укрупненную ведомость. | тысяч рублей | 300 |

Примечания: За 20 дней подрядчик перед началом работ обязан предоставить и согласовать «График производства работ».

5. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение ремонтных работ:

СО 34.03.702-99 (РД 153-34.0-03.702-99) Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

СО 153-34.03.204 (РД 34.03.203) – Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями

СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

СО 153-34.03.253-93 (РД 34.03.253-93) Типовая инструкция по охране труда для слесаря по обслуживанию оборудования электростанций.

СО 153- 34.03.150-2003	Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.

СО153-34.03.224 (РД 34.03.224) Инструктивные указания по технике безопасности при ремонтно-строительных работах вблизи действующего энергетического оборудования энергопредприятий.

При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативно технических документов, регламентирующих технологию выполнения ремонтных работ:

СО 34.21.601-98 (РД 153-34.0-21.601-98) – Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий.

СНиП 12-01-2004. Организация строительства.

СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия.

МДС 31-6.2000. Рекомендации по устройству полов

6312632024/65024. Типовая технологическая карта на кровельные и изоляционные работы. Устройство кровель из наплавляемых материалов (Госстрой СССР, письмо от 18.12.90 № 12-356).

7353 ТК. Комплект карт трудовых процессов на кладку кирпичных стен административных и промышленных зданий (ОАО ПКТИпромстрой, 21.03.2000).

Перечень нормативно-технических документов, регламентирующих качество выполняемых ремонтных работ:

СО 34.04.181-2003 – Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанции и сетей.

СО 153-34.20.501-2003 (РД 34.20.501-95) «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации».

Подрядчик должен обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком.

5.2. Требования к подрядной организации:

Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик Зданий и сооружений в соответствии с требованиями НТД.

5.2.1. Общие требования:

5.2.1.1.	опыт общестроительных работ по ремонту зданий и сооружений ЭС не менее 3 лет;

5.2.1.2.	наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающие влияние на безопасность особо опасных объектов капитального строительства с указанием необходимых допусков в соответствии с перечнем вида работ: раздел III «Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту»: п\п. 2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей; 9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой; 13.2. Устройство кровель из рулонных материалов; 33.1.11 Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): Тепловые электростанции «Перечня видов работ…» утв. Приказом № 624 от 30.12.2009г. Министерства регионального развития РФ.

5.2.1.3. объект, согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ, относится к особо опасным и технически сложным.

5.2.1.4. обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1»;

5.2.1.5.	работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

5.2.1.6.	обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом подрядной организации;

5.2.1.7.	При подготовки предложения по данному техническому заданию, Участнику необходимо принять во внимание и учесть приоритеты Заказчика  в части страны изготовителя оборудования, материалов и запасных частей в порядке убывания:

1.Оборудование, материалы и запасные части изготовлены в Российской Федерации, услуги предоставляются юридическими лицами, зарегистрированными в Российской федерации или физическими лицами, имеющие гражданство Российской федерации.

2. Оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в государствах, входящих в ЕАЭС, услуги предоставляются юридическими лицами, зарегистрированными в данных государствах, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств.

3. Оборудование, материалы и запасные части изготовлены в государствах, не объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации (далее – нейтральные государства), услуги предоставляются юридическими лицами, зарегистрированными в данных государствах, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств.

5.2. 2. Специальные требования:

# 5.2.2.1. предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

# 5.2.2.2.  желательно иметь постояннодействующий производственный участок на территории предприятия заказчика, укомплектованный персоналом требуемой квалификации, имеющий в своем распоряжении необходимый инструмент и приспособления для выполнения работ;

# 5.2.2.3. иметь собственное подразделение технического и технологического надзора, обеспечивающее постоянный контроль за проектной документацией, оборудованием, материалами, соблюдением технологии работ по договору;

# 5.2.2.4. располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, маляры, плотники, каменщики, кровельщики, монтажники и т.д.).

5.2.2.5. иметь успешный опыт в реализации договоров на выполнение аналогичных объемов работ;

5.2.2.6. желательно иметь опыт выполнения работ (оказания услуг) на объектах ОАО «ТГК-1»;

# 5.2.2.7. персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

# 5.2.2.8. у персонала выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

# 5.2.2.9. исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по ремонту ЗиС;

# 5.2.2.10. иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

# 5.2.2.11. обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

# 5.2.2.12. знать технологию ремонта и особенности ремонтируемых ЗиС;

# 5.2.2.13. осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

# 5.2.2.14. иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

# 5.2.2.15. предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

# 5.2.2.16. иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

# 5.2.2.17. самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

# 5.2.2.18. самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

# 5.2.2.19. самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

# 5.2.2.20. организовать своевременное оформление, ведение и предоставление заказчику ремонтной, исполнительной документации в соответствии разделом 5.3. технического задания;

# 5.2.2.21. обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

# 5.2.2.22. предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

# 5.3. Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

# Приемку выполненных работ по текущему ремонту зданий и сооружений осуществляется службой или смотрителем зданий и сооружений энергопредприятия в присутствии исполнителей ремонтных работ и представителя эксплуатационного подразделения, ответственного за данное подразделение.

# Приемочная комиссия осуществляет контроль технической документации, составленной перед ремонтом, в процессе ремонта и после ремонта, отражающей техническое состояние отремонтированного объекта и качество выполненных ремонтных работ.

# Техническая документация, предъявляемая приемочной комиссии при сдаче объекта из капитального ремонта, включает в себя проектно-сметную документацию, исполнительные чертежи, журналы производства работ, акты скрытых работ

# При приемке в эксплуатацию отремонтированных объектов необходимо руководствоваться СНиП 3.01.04-87.

# Оценка качества ремонтных работ производится энергопредприятием в процессе производства ремонтных работ и при приемке объекта из ремонта аналогично строительным работам в соответствии со СНиП.

# Техническая документация по выполненным работам и акты приемки отремонтированных зданий и сооружений из капитального ремонта хранятся на предприятии.

# Сведения о текущем ремонте вносятся в технический журнал эксплуатации зданий, сооружений.

Перечень документов оформляемый при подготовке к ремонту, в процессе ремонта и после окончания ремонта:

| № пп | Документ | Срок предоставления документа | Ответственные за подготовку документов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утвержденная ведомость планируемых работ. | За 2 месяца до начала ремонта | Заказчик |
| 2. | Утвержденный график ремонта. | За 20 дней до начала ремонта | Подрядчик |
| 3. | Утвержденный проект производства работ (ППР). | За 20 дней до начала ремонта | Подрядчик |
| 4. | Акт готовности здания, сооружения к производству ремонтных работ. | За 10 дней до начала ремонта | Заказчик Подрядчик |
| 5. | Акты промежуточной приемки и/или освидетельствований (при необходимости). | За 2 дня до окончания ремонта | Заказчик Подрядчик |
| 6. | Акты приемки скрытых работ (при необходимости). | За 2 дня до окончания скрытых работ | Заказчик Подрядчик |
| 7. | Сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы, приобретенные Подрядчиком. | За 2 дня до окончания ремонта | Подрядчик |
| 8. | Ведомость выполненных работ по ремонту. | За 2 дня до окончания ремонта | Заказчик Подрядчик |
| 9. | Ведомость дополнительных работ (при необходимости). | 1/3 срока проведения ремонта | Заказчик Подрядчик |
| 10. | Акт приемки из ремонта сооружения. | За 2 дня до окончания ремонта | Заказчик Подрядчик |
| 11. | Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2). | в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Заказчик Подрядчик |
| 12. | Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). | в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Заказчик |
| 13. | Документы, подтверждающие расходы ремонтного предприятия, связанные с выполнением ремонта зданий и сооружений (товарно-транспортные накладные, счета-фактуры на ТМЦ, договоры и счета на услуги транспортных организаций и др.) | в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Подрядчик |

Документы должны быть подписаны: заказчиком, подрядчиком (генеральным подрядчиком и при наличии – субподрядчиком).

5.4. Требования к генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков.

Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество ремонтных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

6. Запасные части и материалы.

6.1. Запасные части и материалы, поставляемые заказчиком

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 103003000120 | Изопласт ЭКП-5, ТУ изготовителя | м2 | 472 |
| 2 | 103003000650 | Изопласт ХПП-3, ТУ изготовителя | м2 | 328 |

6.2.Запасные части и материалы, поставку которых может производить подрядчик по согласованию с заказчиком.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Готовый раствор цементный М100, ГОСТ 28013-98 | м3 | 19 |
| 2 | Праймер битумный, ГОСТ 9.602-2005 | кг | 100 |
| 3 | Техноэласт ХПП, ТУ изготовителя | м2 | 2225 |
| 4 | Техноэласт ЭКП, ТУ изготовителя | м2 | 2187 |
| 5 | Кирпич керамический полнотелый М150, ГОСТ 379-79 | шт | 11000 |
| 6 | Сталь кровельная оцинкованная 7мм, ГОСТ 8075 | тн | 0,4 |
| 7 | Грунт для наливных эпоксидных полов, ТУ изготовителя | кг | 500 |
| 8 | Финиш для наливных эпоксидных полов, ТУ изготовителя | кг | 3000 |
| 9 | Газ Пропан, ГОСТ 15860-84 | кг | 500 |
| 10 | Мембрана полимерная, ТУ изготовителя | м2 | 170 |
| 11 | Мастика кровельная, ГОСТ 30693-2000 | кг | 25 |
| 12 | Воронка водосточная Ǿ150 мм, ГОСТ 15150-69 | шт | 1 |
| 13 | Оконный блок деревянный 3000х2000, ГОСТ 23166-99 | шт/м2 | 2/12 |
| 14 | Труба чугунная канализационная ф=150, ГОСТ 6942-98 | м | 2,0 |
| 15 | Краска фасадная кремнийорганическая, ГОСТ 28196-89 | кг | 18 |

Стоимость материалов и изделий, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами. Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

6.3. Требования к ТМЦ.

6.3.1. Материалы подрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары.

6.3.2. Подрядчик совместно с заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов.

6.3.3. Подрядчик обязан обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

7.1. энергоснабжение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком;

7.2. подключение электроприводов механизмов и инструмента, в сроки, согласно графику ремонта, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

7.3. допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения ремонтных работ;

7.4. обеспечение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком, сжатым воздухом, техническими газами, грузоподъемными и транспортными средствами (кранами, лифтами и др.), в том числе сданными в аренду в соответствии с режимом работы подрядчика и графиком ремонта;

7.5. заводской, конструкторской документацией, паспортами оборудования, формулярами, картами контроля и измерений и т.п.;

7.6. документами на ранее выполненные ремонты оборудования, данными о его техническом состоянии и об отказах при эксплуатации объекта ремонта.