Изменения  в типовой форме договора на ПИР по закупке № 1114/3.21-3925

| Типовая форма | Форма, представленная на конкурс |
| --- | --- |
| 2.3.5. Согласовывать готовый Проект и Техническую документацию с Заказчиком и с компетентными государственными органами, эксплуатирующими организациями и органами местного самоуправления, а при необходимости - привлекать Заказчика для целей получения согласований указанных органов и организаций, за свой счет устранят замечания указанных органов и организаций. | 2.3.5. Подрядчик за свой счет согласовывает готовый Проект и Техническую документацию с Заказчиком и с компетентными государственными органами, эксплуатирующими организациями и органами местного самоуправления, а так же за свой счет устраняет замечания указанных органов и организаций. |
| Пункты отсутствуют | 2.3.9. Подрядчик обязан подписать с Заказчиком Соглашение о конфиденциальности (Приложение № 10 к настоящему Договору), заключить аналогичные Соглашения с субподрядчиками с последующей передачей копий этих Соглашений Заказчику. 2.3.10. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком субподрядчиков, привлекаемых на выполнение работ по настоящему Договору до начала выполнения ими работ и предоставить Заказчику всю необходимую информацию о субподрядчиках. 2.3.11. Подрядчик обязан в течение 5 дней, с момента получения запроса от Заказчика, представить документы, подтверждающие размер расходов, понесенных Подрядчиком при выполнении Работ. При этом Подрядчик подтверждает свое согласие на передачу в ОАО «Газпром» документов, переданных Заказчику. |
| 3.3. Оплата по настоящему Договору производится после завершения отдельных этапов Работ в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных этапов работ на основании подписанных актов сдачи-приемки и соответствующих счетов-фактур, выставляемых Подрядчиком. | 3.4. Оплата по настоящему Договору производится после завершения всех Работ на основании подписанного Акта сдачи-приемки выполненных работ и соответствующей счет-фактуры, в течение 150 (Ста пятидесяти) календарных дней с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ в размере 80% от стоимости выполненных работ. Окончательный расчет осуществляется Заказчиком в срок до 31.12.2015г. В том случае, если при реализации Результа работ, а также в процессе эксплуатации Объекта будут обнаружены недостатки Результа работ, то сумма в размере 20 % от стоимости выполненных по договору работ Подрядчику не выплачивается. |
| 4.1. Срок начала Работ - «__»_________201_. Срок окончания Работ и передачи Результата работ (в полном объеме) Заказчику - «__»_________201_. Сдача и приемка выполненных проектных и (или) изыскательских работ (результата изыскательских работ и (или) созданного Проекта и разработанной Технической документации) осуществляется по этапам, состав и сроки которых определяются в Графике выполнения работ, являющемся Приложением №2 к настоящему Договору. | 4.1. Проектные и изыскательские работы по Договору должны быть начаты, завершены и производиться в соответствии с Техническим заданием (приложение №1 к настоящему Договору). Срок начала Работ – март 2014г. Срок окончания Работ и передачи Результата работ (в полном объеме) Заказчику – июнь 2014г. Сдача и приемка выполненных проектных и (или) изыскательских работ (результата изыскательских работ и (или) созданного Проекта и разработанной Технической документации) осуществляется по этапам, согласно срокам, указанным в Графике выполнения работ, являющемся Приложением №2 к настоящему Договору. |
| 4.3.1. В сроки, установленные Графиком выполнения работ, Подрядчик передает уполномоченному представителю Заказчика по накладной ______ комплектов результата изыскательских работ, Проекта, Технической документации и другой документации, соответственно, а также подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки выполненных проектных и/или изыскательских работ (этапов работ). | 4.2.1. В сроки, установленные Графиком выполнения работ, Подрядчик передает уполномоченному представителю Заказчика по накладной 5 (пять) комплектов результата изыскательских работ, Проекта, Технической документации и другой документации, соответственно на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр в электронном виде, а также подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки выполненных проектных и/или изыскательских работ. |
| Пункт отсутствует | 4.3. В случае обнаружения недостатков в выполненных проектных и изыскательских работах Заказчик направляет Подрядчику письменный отказ с указанием перечня недостатков и сроков их устранения. Подрядчик обязуется за свой счет устранить выявленные недостатки проектной документации и/или произвести необходимые дополнительные изыскательские работы в установленный Заказчиком срок, а также возместить Заказчику причиненные убытки. |
| 5.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки Результата работ, в том числе и за те, которые обнаружены при его реализации, а также в процессе эксплуатации Объекта. При обнаружении недостатков Подрядчик обязан безвозмездно их устранить, а также возместить убытки, вызванные недостатками Результата работ. | 5.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки Результата работ, в том числе и за те, которые обнаружены при его реализации, а также в процессе эксплуатации Объекта. При обнаружении недостатков Подрядчик обязан безвозмездно их устранить, а также возместить убытки, вызванные недостатками Результата работ. Кроме того, Подрядчику не возвращается сумма в размере 20 % от стоимости выполненных работ по договору, удержанная на основании п.3.4. настоящего Договора. |
| 5.4. В случае несвоевременного завершения Подрядчиком Работ не по вине Заказчика, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф 20% (двадцать процентов) от общей стоимости Работ по настоящему Договору. 5.5. В случае передачи Подрядчиком третьим лицам своих прав (в том числе денежных требований по договорам цессии и факторинга) по настоящему Договору без заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору и/или обязанностей по настоящему Договору без письменного разрешения Заказчика, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20% от общей цены настоящего Договора. Пункт отсутствует | 5.4. В случае несвоевременного завершения Подрядчиком Работ не по вине Заказчика, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф 50% (пятьдесят процентов) от общей стоимости Работ по настоящему Договору. 5.5. В случае передачи Подрядчиком третьим лицам своих прав (в том числе денежных требований по договорам цессии и факторинга) по настоящему Договору без заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору и/или обязанностей по настоящему Договору без письменного разрешения Заказчика, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 50% (пятьдесят процентов) от общей цены настоящего Договора. 5.6. За несвоевременное представление документов в соответствии с п. 2.3.10 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф 0,01% от суммы неподтвержденных расходов за каждый день просрочки. |
| Пункт отсутствует | 8.3. Основанием для одностороннего внесудебного расторжения (отказа от исполнения) Договора Заказчиком и требования возврата всех уплаченных Заказчиком по Договору денежных средств является: - задержка по вине Подрядчика сроков выполнения этапов Работ, указанных в Техническом задании (Приложение №1) на срок свыше 7 календарных дней; - если будут разумные основания полагать, что Работы не будут завершены в срок, либо Работы содержат существенные недостатки и Подрядчик в назначенный Заказчиком срок не устранит эти недостатки, в этом случае, Подрядчик также будет обязан компенсировать Заказчику убытки, причиненные досрочным расторжением Договора, включая упущенную выгоду; - неисполнение Подрядчиком обязанности по согласованию привлекаемых субподрядчиков; - вынесения Арбитражным судом определения о принятии заявления о признании Подрядчика несостоятельным (банкротом), а так же если Подрядчик принудительно ликвидируется или ликвидируется добровольно; - отзыва и/или аннулирования разрешительной документации Подрядчика (свидетельств, лицензий, допусков и прочее), необходимой для производства Работ; - неисполнение обязанностей по настоящему договору; - Заказчик может в любое время до сдачи ему результата Работ в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работ, выполненной до получения уведомления о прекращении действия Договора. При досрочном расторжении Договора по любым причинам, Заказчик имеет право на отказ от частичной приемки Работ. |

Начальник сметно-договорного отдела			                                     		А.Ю.Демчина