Список изменений в Техническом задании

по ГКПЗ  № 1114/3.21-3925

| Было | Стало |
| --- | --- |
| 3.1. Начало работ – февраль 2014 г. | 3.1. Начало работ – март 2014 г. |
| - Состав и стадийность проектирования - На основании предпроектных проработок для варианта с техническим перевооружением существующих газодожимных компрессоров (ГДК) и переводом их на постоянное давление на всасе 0,6 МПа выполнить проектирование технического перевооружения системы внутреннего газоснабжения Первомайской теплоэлектроцентрали филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» (далее Проект) в три стадии: - Разработать главную технологическую схему газоснабжения; - Разработать проектную документацию; - Разработать рабочую документацию, включая разработку комплекта заводской, конструкторской и эксплуатационной документации на вновь вводимое оборудование, сметную документацию, включая сводный сметный расчет. | - Состав и стадийность проектирования - На основании предпроектных проработок для варианта с техническим перевооружением существующих газодожимных компрессоров (ГДК) и переводом их на постоянное давление на всасе 0,6 МПа выполнить проектирование технического перевооружения системы внутреннего газоснабжения Первомайской теплоэлектроцентрали филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» (далее Проект) со следующими этапами выполнения работ: - Предоставить результаты обследования существующих фундаментов ГДК с заключением о необходимости (отсутствии необходимости) их реконструкции – 2 недели с момента заключения Договора; - Предоставить рекомендации (конструкторские решения) по уточненному объему технического перевооружения существующих ГДК, согласованные с заводом-изготовителем компрессорного оборудования - 2 недели с момента заключения Договора; - На основании обследования и оценки существующей схемы газоснабжения Первомайской ТЭЦ представить разработанную главную технологическую схему газоснабжения ТЭЦ – 3 недели с момента заключения Договора; - Разработать конструкторскую документацию по техническому перевооружению ГДК – 4 недели с момента заключения Договора; - Разработать проектную документацию - 6 недель с момента заключения Договора; - Получить положительное заключение экспертизы разработанной проектной документации – 9 недель с момента заключения Договора; - Разработать рабочую документацию, включая разработку комплекта заводской, конструкторской и эксплуатационной документации на вновь вводимое оборудование, сметную документацию, включая сводный сметный расчет – 30 июня 2014 г. |
| - При необходимости проведения экспертизы, разработку, сбор и комплектование проектной документации, необходимой для подачи проекта на рассмотрение в организацию, имеющую лицензию (допуск) на проведение соответствующей экспертизы проекта, осуществляет Подрядчик. | - При необходимости проведения экспертизы, разработку, сбор и комплектование проектной документации, необходимой для подачи проекта на рассмотрение в организацию, имеющую лицензию (допуск) на проведение соответствующей экспертизы проекта, осуществляет Подрядчик. Расходы на проведение экспертизы несет Подрядчик. |
| - Разработанная документация передаётся Заказчику на бумажном носителе в 4 (четыре) экземплярах и в электронном виде (на CD носителях) в следующих форматах: | - Разработанная документация передаётся Заказчику на бумажном носителе в 5 (пяти) экземплярах и в электронном виде (на CD носителях) в следующих форматах: |
| - | 12.1. Добавлено письмо о продлении срока действия ранее выданных ТУ |