ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ (услуг) на

«Приведение путей эвакуации к требованиям пожарной безопасности»

Первомайской ТЭЦ  филиала «Невский»  ОАО «ТГК-1»

( номер закупки по ГКПЗ  1114/4.24-3555)

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Санкт-Петербург, ул. Корабельная, 4 Первомайская ТЭЦ-14

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Иванов Евгений Васильевич начальник ОППР рабочий  телефон (812)  901-45-27

Степаненко Владимир Васильевич начальник СЛиОП рабочий телефон (812) 901-45-67

Прокопенко Дмитрий Леонидович, начальник ЦТАИ рабочий телефон (812) 901-45-85

Период выполнения работ:

Начало                август  2013 г.

Окончание          ноябрь 2013 г.

Цена закупки по ГКПЗ – 1026 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- Стоимость проектных (ПР) - 0 тыс. руб. без учета НДС;

- Стоимость строительно-монтажных (СМР)- 1026 тыс. руб. без учета НДС;

- 1-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

- 2-й квартал – 0 тыс. руб. без учета НДС;

- З-й квартал – 0 тыс. руб. без учета НДС;

- 4-й квартал - 1026 тыс. руб. без учета НДС;

- ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметной документации составленной в соответствии с укрупненной ведомостью работ (указанной в техническом задании) и требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

II. Требования к выполнению работ.

- Цель работ: Приведение путей эвакуации  персонала в зданиях расположенных на территории Первомайской ТЭЦ  к требованиям правил пожарной безопасности для энергетических предприятий методом замены горючих материалов на материалы имеющие сертификат по ПБ с показателями по пожарной опасности (не более чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2,  В3, Д2, Т2).

- Описание и основные технические характеристики:

Проходная корпус А (бухгалтерия)

Дата ввода в эксплуатацию – 1958 год;

Этажность – 2 этажа;

Площадь застройки – 206,25 м2;

Стены кирпичные, перегородки – деревянные щитовые;

Несущие конструкции – железобетонные сборные ребристые панели.

Проходная корпус Б (административный отдел)

Дата ввода в эксплуатацию – 1959 год;

Этажность – 2 этажа;

Площадь застройки – 206,25 м2;

Стены кирпичные, перегородки – деревянные щитовые;

Несущие конструкции – железобетонные сборные ребристые панели.

Служебный корпус (заводоуправление)

Дата ввода в эксплуатацию – 1957 год;

Этажность – 4 этажа;

Площадь застройки – 515 м2;

Стены из красного кирпича на сложном растворе;

Несущие конструкции из сборных железобетонных лотков и монолитная железобетонная плита по монолитным железобетонным балкам.

Лабораторный корпус:

Дата ввода в эксплуатацию – 1961 год;

Этажность –   4 этажа;

Площадь застройки –   490 м2;

Несущие конструкции – Сборные ж/б многопустотные плиты по железобетонным балкам.

Кирпичные стены, цокольная и карнизная часть оштукатурена цементным раствором

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

«Приведение путей эвакуации к требованием пожарной безопасности»

Начало                август  2013 г.                                                      Окончание          ноябрь 2013 г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проходная корпус А (бухгалтерия) Сроки работ 15.08.13-30.08.13г. | Шт. | 1 |
| 1.1 | Снятие обоев. | М.² | 67 |
| 1.2 | Разборка плинтусов. | М. п. | 25 |
| 1.3 | Снятие наличников. | М. п. | 28 |
| 1.4 | Снятие уголков. | М. п. | 15 |
| 1.5 | Оклейка стен стеклообоями. | М.² | 67 |
| 1.6 | Окраска стеклообоев в 2 слоя | М.² | 67 |
| 1.7 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клей. | М. п. | 25 |
| 1.8 | Установка и крепление наличников. | М. п. | 28 |
| 1.9 | Установка уголков. | М. п. | 15 |
| 1.10 | Уборка рабочего места с составлением акта и подписью представителя ТЭЦ |  |  |
| 2. | Проходная корпус А (Проходная) Сроки работ 01.09.13-15.09.13г. | Шт. | 1 |
| 2.1 | Снятие обоев. | М.² | 97 |
| 2.2 | Разборка плинтусов. | М. п. | 36 |
| 2.3 | Снятие наличников. | М. п. | 39 |
| 2.4 | Снятие уголков. | М. п. | 25 |
| 2.5 | Оклейка стен стеклообоями. | М.² | 97 |
| 2.6 | Окраска стеклообоев в 2 слоя | М.² | 97 |
| 2.7 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клей. | М. п. | 36 |
| 2.8 | Установка и крепление наличников. | М. п. | 39 |
| 2.9 | Установка уголков. | М. п. | 25 |
| 2.10 | Уборка рабочего места с составлением акта и подписью представителя ТЭЦ |  |  |
| 3. | Служебный корпус (заводоуправление) Сроки работ 16.09.13-05.10.13г. | Шт. | 1 |
| 3.1 | Снятие обоев. | М.² | 580 |
| 3.2 | Разборка плинтусов. | М. п. | 179 |
| 3.3 | Снятие наличников. | М. п. | 127 |
| 3.4 | Снятие уголков. | М. п. | 64 |
| 3.5 | Оклейка стен стеклообоями. | М.² | 580 |
| 3.6 | Окраска стеклообоев в 2 слоя | М.² | 580 |
| 3.7 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клей. | М. п. | 179 |
| 3.8 | Установка и крепление наличников. | М. п. | 127 |
| 3.9 | Установка уголков. | М. п. | 64 |
| 3.10 | Уборка рабочего места с составлением акта и подписью представителя ТЭЦ |  |  |
| 4. | Лабораторный корпус Сроки работ 06.10.13-10.11.13г. | Шт. | 1 |
| 4.1 | Снятие лакокрасочного покрытия с бетонной поверхности. | М.² | 300 |
| 4.2 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания. | М.² | 80 |
| 4.3 | Шпаклевка по штукатурке | М.² | 80 |
| 4.4 | Окраска подготовленной бетонной поверхности в 2 слоя | М.² | 300 |
| 4.5 | Уборка рабочего места с составлением акта и подписью представителя ТЭЦ |  |  |

  - Требования к организации работ:

- Работы должны быть организованы согласно п.п. 2.8…2.9 «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003);

- Подрядчик должен обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком.

  - Требования к  оформлению документации:

- При сдаче-приемке выполненных работ Подрядчик должен предоставлять Заказчику документацию (как на бумажном носителе, так и в электронном виде) в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003);

- Проекты производства работ должны быть составлены согласно Методическим указаниям «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций» (СО 34.20.608-2003).

- Акты сдачи - приемки выполненных работ могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком требований природоохранного законодательства Российской Федерации и системы экологического менеджмента (СЭМ) ОАО «ТГК-1».

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации на ремонт оборудования

ТЭЦ-14  филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

- Требования к производству и качеству работ:

а) Перечень нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение данных работ:

- СО    153-34.03.204 (РД 34.03.204) – Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями:/ Утв. Упр. по технике безопасности и пром. Санитарии Минэнерго СССР 27.03.91; Разраб. ПО «Союзтехэнерго»; Срок действия не ограничен. – М.: СПО ОРГРЭС, 1993.-115с.

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий: (3-е изд. с изм. и доп.) / Утв. РАО «ЕЭС России» 09.03.00; Разраб. Департамент генеральной инспекции по эксплуатации электрических станций и сетей; Срок действ. установлен с 01.06.00 – М: «Энергетические технологии», 2000.-120с.

б) Перечень нормативно-технических документов, регламентирующих технологию выполнения данных ремонтных работ:

СО 34.04.181-2003 – Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанции и сетей:/ Утв. РАО «ЕЭС России» 25.12.2003; Разраб. ОАО «ЦКБ Энергоремонт»; Дата введения 2004-01-01.: М.: 2004.-446с.

СТО 17330282.27.100.003-2008 - Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС РОССИИ» Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования. Утв. РАО «ЕЭС России»  от 06.03.2008г. №100

в) Перечень нормативно-технических документов, регламентирующих качество выполняемых работ

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

- НПБ 105-03 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности

СО 34.04.181-2003 – Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанции и сетей:/ Утв. РАО «ЕЭС России» 25.12.2003; Разраб. ОАО «ЦКБ Энергоремонт»; Дата введения 2004-01-01.: М.: 2004.-446с.

СО 153-34.20.501-2003 (РД  34.20.501-95) «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»; / Утверждены Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 N 229

СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений. Обеспечение безопасности людей.

СНиП 31-05-2003. Общественные здания административного назначения. Обеспечение безопасности людей при пожаре.

СНиП 31-03-2001. Производственные здания. Эвакуация из зданий и помещений.

  - Требования к составу и содержанию Проекта:

    - Требования к  оформлению документации:

- При сдаче-приемке выполненных работ Подрядчик должен предоставлять Заказчику документацию (как на бумажном носителе, так и в электронном виде) в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003);

- Проекты производства работ должны быть составлены согласно Методическим указаниям «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций» (СО 34.20.608-2003).

- Акты сдачи - приемки выполненных работ могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком требований природоохранного законодательства Российской Федерации и системы экологического менеджмента (СЭМ) ОАО «ТГК-1».

    - Требования к материалам:

- материалы должны быть современными, соответствовать ГОСТам, иметь необходимые сертификаты и паспорта.

- Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

# - опыт работы по реконструкции энергооборудования не менее 3 лет;

# - опыт общестроительных работ не менее 3-х лет;

# - наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства / особо опасных объектов капитального строительства с указанием необходимых допусков в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624. Разд.II, п. 2.1

# - наличие лицензии МЧС России выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций.

# -Объект относится к особо опасным и технически сложным в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ;

# - обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1»;

# - работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

# - подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ (системы экологического менеджмента)
ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием.

2.2. Специальные требования:

-  При сдаче объемов работ предать Сертификаты пожарной безопасности на материалы, которые были использованы при ремонте путей эвакуации.

- Привести пути эвакуации методом замены горючих материалов на материалы имеющие сертификат по ПБ с показателями по пожарной опасности (не более чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2,  В3, Д2, Т2).

- После выполнения работ должны быть выполнены требования п. №2,3,10,11,20 Предписания МЧС России №2-12-1052/1/1-1 от 28.12.2012г.  для обеспечения снятия их с контроля в рамках очередной внеплановой проверки.

- предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг,

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- знать технологию строительно-монтажных работ и особенности реконструируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

- предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для выполнения строительно-монтажных работ инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением при необходимости специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение строительно-монтажных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты реконструкции; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и электронном видах в том числе, в форматах сметных программ: A0, Гранд-XML, Estml;

# - обладать следующими ресурсами и опытом и опытом для выполнения ремонтных работ:

| Объём работ (тыс. руб. без НДС) | Опыт выполнения аналогичных работ | Объём выполнения аналогичных работ за предшествующий год | Наличие в собственности или в аренде производственных мощностей для выполнения работ | Наличие персонала (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 000 ~ 10 000 | обязателен | 20 % от цены закупки | обязателен | более 30 |
| 10 000 ~ 100 000 | обязателен | 20 % от цены закупки | обязателен | более 50 |
| более 100 000 | обязателен | 20 % от цены закупки | обязателен | более 200 |

2.3. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

# При планирующемся привлечении для выполнения работ субподрядчиков подрядчик должен иметь свидетельство СРО на исполнение функций генерального подрядчика с указанием на какие виды работ (строительные, проектные, изыскательские).

# Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

2.4 Требования к защите конфиденциальной информации:

- Подрядчик обязан предоставить перечень нормативных документов по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации, а также сведения:

- об организации доступа к информации, составляющей коммерческую тайну контрагентов, порядке обращения с этой информацией и контроле за его соблюдением;

- о наличии в трудовых договорах с работниками запрета разглашения информации, составляющей коммерческую тайну, обладателями которой являются контрагенты, и использования без их согласия этой информации в личных целях.

- Подрядчик обязан заключить с ОАО «ТГК-1» Соглашение о конфиденциальности (по форме ОАО «ТГК-1»),

3 Оборудование и материалы:

Оборудование и материалы, поставляемое подрядчиком:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стеклообои «Fintex» | М.² | 744 |
| 2 | Штукатурная смесь для внутренних работ. | Т. | 0,768 |
| 3 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | Т. | 0,378 |
| 4 | Плинтуса поливинилхлоридные. | М.п. | 240 |
| 5 | Краска водоэмульсионная акриловая | Кг. | 120 |
| 6 | Шпаклевка маслено-клеевая | Кг. | 30 |
| 7 | Клей акриловый. | Кг. | 5 |
| 8 | Клей обойный | Кг. | 30 |