ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя на выполнение работ по ремонту мазутного резервуара ст. №3

(номер закупки по ГКПЗ – 1115/2.16-633)

Автовской ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| ОКВЭД | 40.11.51 |
| --- | --- |
| ОКДП | 2695020, 2695410 |

- Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

Санкт-Петербург, ул. Броневая д.6, ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ОППР Александров Александр Владимирович, тел 901-41-27

Начальник топливно-транспортного цеха Кишман Сергей Владимирович, телефон (812) 901-41-91.

1.2 Период выполнения работ:

Начало:                    июль 2015 г.

Окончание:              сентябрь 2015 г.

1.3.Стоимость закупки – 1 200 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость материалов – 200 тыс. руб. без учёта НДС;

3-й квартал – 1 200 тыс. руб. без учета НДС;

- Требования к сметно-договорной документации:

  - Стоимость закупки является предельной.

  - Стоимость работ определяется сметой, составленной участником конкурентных процедур на основании укрупненной ведомости работ и в соответствии с приказом ОАО «ТГК-1» №79 «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений».

  - Данный сметный расчет должен являться приложением к оферте / коммерческому предложению участника конкурентных процедур и служит справочным материалом Заказчику для определения ориентировочной стоимости ремонта оборудования при планировании ремонтных работ согласно п. 4 технического задания.

  - Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями по формированию стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений филиала Невский», утвержденными вышеуказанным приказом.

  - Приложение сметной документации к оферте/ коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

- Требования к выполнению работ.

3.1 Цель работы:

Выполнение комплекса работ по ремонту конструктивных элементов и инженерного оборудования резервуара хранения мазута ст.№ 3 в установленные настоящим техническим заданием сроки с целью обеспечения исправности, эксплуатационной надежности и предупреждения преждевременного износа.

  - Описание и основные технические характеристики мазутного резервуара ст. №3:

Резервуар хранения мазута ст.№ 3 расположен на территории мазутного хозяйства топливно-транспортного цеха Автовской ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» и предназначен для хранения и обслуживания топочного мазута (резервного топлива).

Резервуар представляет собой железобетонное полузаглубленное сооружение размерами в плане 36,00 м на 54,00 м; глубиной 6,58 м. Часть элементов сооружения (стеновые панели, колонны, плиты покрытия) сборные типовые железобетонные конструкции, часть (днище, обвязочная балка, стыки между стеновыми панелями и стык между днищем и стенами) из монолитного железобетона. По проекту стеновые панели ПФЖ-3-3А высотой 5400 мм, шириной 2700 мм, толщиной 300 мм и коробчатые плиты покрытия ПФЖ-8-2 размерами 3000х3000х300 (мм) изготовлены из бетона марки М300 по прочности на сжатие, марки В8 по водонепроницаемости, марки МРз 100 по морозостойкости, с использованием сульфатостойкого портландцемента марки «500». Сборные колонны сечением 300х300 (мм) высотой 4700 мм, совместно с основанием колонны 700х700х500 (мм) выполнены из бетона марки М200 по прочности на сжатие и марки В8 по водонепроницаемости. Днище резервуара – монолитная железобетонная плита толщиной 1000 мм из бетона марки М200 по прочности на сжатие, уложена на бетонную подготовку толщиной 100 мм из бетона марки М50 по уплотненному грунту.

По периметру резервуара днище имеет утолщение до 1300 мм шириной 1900 мм, в котором устроена штроба для установки и замоноличивания стеновых панелей. Замоноличивание выполнено бетоном марки М200 на мелком заполнителе.

| Наименование бака | Объем | Площадь внутренней ремонтируемой поверхности | Длина резервуара | Ширина резервуара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Резервуар хранения мазута РМХ ТТЦ Ст. № 3. | 10 000 м 3 | S днища = 1 944 м2 | 54,00 м | 36,00 м |

- УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по текущему ремонту мазутного резервуара ст. №3

Автовской ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Выполняемых в срок:

с «01» июля 2015 г.

по «30» сентября 2015 г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт внутреннего свода |  |  |  |
| 1 | Устройство и разборка инвентарных лесов внутри резервуара. | м2 | 1080 |
| 2 | Очистка и обезжиривание подготавливаемой поверхности. | м2 | 252 |
| 3 | Штукатурка бетонной поверхности. | м2 | 120 |
| 4 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХС-76 | м2 | 252 |
| 5 | Окисловка швов футеровки на силикатной замазке. | м2 | 132 |
| 6 | Заделка дефектов швов и железобетонных плит раствором. | пм | 132 |
| Ремонт гидроизоляции верхних плит перекрытия |  |  |  |
| 7 | Разборка грунта (вручную) | м3 | 210 |
| 8 | Ремонт и уплотнение плит перекрытия с устранением протечек. | м2 | 174 |
| 9 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,5м2 | мест | 2,4 |
| 10 | Засыпка грунта (вручную) | м3 | 210 |
| 11 | Резерв средств на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации и не включенных в укрупненную ведомость | тыс. руб | 120 |

Примечание:

За 20 дней до начала проведения капитального и среднего ремонта основного оборудования подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график ремонта.

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

      - Перечень нормативных документов, регламентирующих БЕЗОПАСНОЕ проведение данных работ:

      - СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

      - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

      - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

      - СО 153-34.03.204 Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями;

      - СО 153- 34.03.253-93 Типовая инструкция по охране труда для слесаря по обслуживанию оборудования электростанций;

      - СО 34.03.702-99 Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

      - СО 153-34.20.501-2003. Правила технической эксплуатации электрических станций РФ.

      - СО 153-34.03.305-2003 Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях.

      - Перечень нормативно - технических документов, регламентирующих технологию и качество выполнения ремонтных работ:

      - СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей;

      - СО 34.20.501-2003 Правила технической эксплуатации электрических станций РФ р.4. – «Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей» п.4.3-4.5, 4.9, 4.11-4.13

      - ГОСТ 27321-87 «Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ»;

      - Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения  от 12 ноября 2013 года N 533

5.2. Требования к подрядной организации:

Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

    - Общие требования:

      - Опыт работы по ремонту данного вида оборудования не менее 3 лет;

      - Участник должен иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам оказывающих влияние на безопасность особо опасных объектов (п. 2.4, 10.3, 12.3, 33.1.11 раздела III «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009г. № 624), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений;

      - Обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1»;

      - Наличие в своем составе кадров (монтажников по бетону 4 разряда), обладающих соответствующей квалификацией для осуществления специальных, ремонтных работ по ремонту зданий и сооружений;

      - Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

      - Предоставлять заказчику перед началом работ графики выполнения работ по ремонту оборудования;

      - Организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

      - Персонал подрядной организации в обязательном порядке на объекте ремонта должен находиться в спецодежде с символикой своей организации.

      - Подрядчик обязан соблюдать требования Системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (СЭМ) по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках выполнения заявленных ремонтных работ;

      - Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1».

      - Акты сдачи - приемки могут быть подписаны заказчиком при условии выполнения подрядчиком требований по СЭМ.

      - Обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1».

    - Специальные требования:

      - Предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

      - Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления ремонтных работ

      - Иметь успешный опыт в реализации договоров на выполнение аналогичных объёмов работ;

      - Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

      - Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

      - Знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

      - Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

      - Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

      - Предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

      - Иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

      - Самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

      - Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

      - Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

      - Организовать своевременное оформление, ведение и предоставление заказчику ремонтной, исполнительной документации в соответствии разделом 5.3. технического задания;

      - Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

      - Предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и электронном видах в том числе, в формате Excel, а также форматах сметных программ: A0 или Гранд-Смета.

# 5.3. Порядок оформления документации и сдачи-приемки выполненных работ.

      - Приемка выполненных ремонтных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

      - Приемка выполненных работ осуществляется комиссией заказчика в присутствии исполнителей работ.

      - Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных ремонтных работ комиссии заказчика.

      - Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

      - Приемочная комиссия осуществляет контроль технической документации, составленной перед ремонтом, в процессе ремонта и после ремонта, отражающей техническое состояние отремонтированного объекта и качество выполненных ремонтных работ.

      - Техническая документация, предъявляемая приемочной комиссии при сдаче объекта из капитального ремонта включает в себя сметную документацию, исполнительные чертежи, журналы производства работ, акты скрытых работ

      - При приемке в эксплуатацию отремонтированных объектов необходимо руководствоваться СНиП 3.01.04-87.

      - Приемка в эксплуатацию объектов из капитального ремонта разрешается только после выполнения всех работ, предусмотренных проектом или сметами на ремонт объекта в целом или его очередей.

      - Оценка качества ремонтных работ производится заказчиком в процессе производства ремонтных работ и при приемке объекта из ремонта аналогично строительным работам в соответствии со СНиП.

      - Сведения о текущем ремонте вносятся в технический журнал эксплуатации мазутного резервуара.

      - Подрядчик обязан организовать оформление и предоставление заказчику документации в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003).

Перечень документов оформляемый при подготовке к ремонту, в процессе ремонта и после окончания ремонта:

| № пп | Документ | Срок предоставления документа | Ответственные за подготовку документов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План подготовки к ремонту. | За 2 месяца до начала ремонта | Заказчик |
|  | Утвержденный график ремонта. | За 20 дней до начала ремонта | Подрядчик |
|  | Проект производства работ (ППР). | За 20 дней до начала ремонта | Подрядчик |
|  | Акты о выявленных дефектах. | 1/3 срока проведения ремонта | Подрядчик Заказчик |
|  | Акты приемки скрытых работ. | За 2 дня до окончания скрытых работ | Подрядчик Заказчик |
|  | Ведомость выполненных работ по ремонту. | За 2 дня до окончания ремонта | Подрядчик Заказчик |
|  | Акты входного контроля, сертификаты на используемые материалы | В период проведения ремонта и не позднее 2-х дней до окончания работ | Подрядчик Заказчик |
|  | Акт на приемку из ремонта сооружения | в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Заказчик Подрядчик |
|  | Технический акт на выполненные работы | в течение 3 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Подрядчик |
|  | Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2). | в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Подрядчик Заказчик |
|  | Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). | в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Подрядчик Заказчик |
|  | Документы, подтверждающие расходы ремонтного предприятия, связанные с выполнением ремонта оборудования (товарно-транспортные накладные, счета-фактуры на ТМЦ, договоры и счета на услуги транспортных организаций и др.) | в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Подрядчик |

Документы должны быть подписаны: заказчиком, подрядчиком (генеральным подрядчиком и при наличии – субподрядчиком).

# 5.4. Требования к генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков.

      - Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

      - Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

      - Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

      - Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество ремонтных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

      - Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

      - При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

- Запасные части и материалы:

- Запасные части и материалы, поставляемые заказчиком.

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нет |  |  |  |

- Запасные части и материалы, поставку которых может производить подрядчик по согласованию с заказчиком.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смесь сухая «Ремстрим» | кг | 1 250 |
| 2 | Изопласт или аналогичный по своим эксплуатационным свойствам материал | м2 | 320 |
| 3 | Растворитель Р-4 | тн | 0,02 |
| 4 | Цементно песчаные смеси (ЦПС) | кг | 450 |
| 5 | Лак ХС-76 | тн | 0,05 |

Стоимость запасных частей и материалов, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами. Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

- Требования к ТМЦ.

      - Материалы и оборудование подрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг по укомплектованию оборудования, в которую входит, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары, страхования оборудования.

      - Подрядчик совместно с заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов и запасных частей.

      - Подрядная организация обязана обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов (декларации о подтверждении соответствия), удостоверяющих их качество.

- Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

      - Энергоснабжение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком;

      - Подключение электроприводов механизмов и инструмента, в сроки, согласно графику ремонта, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

      - Допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения ремонтных работ;

      - Обеспечение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком, сжатым воздухом, техническими газами, грузоподъемными и транспортными средствами (кранами, лифтами и др.) в соответствии с режимом работы подрядчика и графиком ремонта;

      - Заводской, конструкторской документацией, паспортами оборудования, формулярами, картами контроля и измерений и т.п.;

      - Документами на ранее выполненные ремонты сооружения, данными о его техническом состоянии.