Приложение №4

График технического обслуживания и ремонтов котлов ТЭЦ-15 и вспомогательного оборудования.

|  | Наименование оборудования и работ по ремонту и ТО. | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Котлоагрегат ТП-170 ст.№1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наружный осмотр и проверка технического состояния агрегатов, узлов и деталей | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  |  | Т.О. |  | ТР |  |
| 2 | Ремонт обмуровки и тепловой изоляции по результатам дефектации | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  |  | Т.О. |  | ТР |  |
| 3 | Ремонт поверхностей нагрева котла по результатам дефектации | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  |  | Т.О. |  | ТР |  |
| 4 | Ремонт дефектных участков воздуховодов по результатам дефектации | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  |  | Т.О. |  | ТР |  |
| 5 | Ремонт дутьевых вентиляторов по результатам дефектации | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  |  | Т.О. |  | ТР |  |
| 6 | Ремонт дымососов по результатам дефектации | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  |  | Т.О. |  | ТР |  |
| 7 | Ремонт трубопроводов, ОПС в пределах котла по результатам дефектации | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  |  | Т.О. |  | ТР |  |
| 8 | Ремонт арматуры котла по результатам дефектации | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  |  | Т.О. |  | ТР |  |
| 9 | Ремонт гарнитуры котла по результатам дефектации | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  |  | Т.О. |  | ТР |  |
| 10 | Ремонт лестниц и площадок по результатам дефектации | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  |  | Т.О. |  | ТР |  |
| II | Котлоагрегат ТП-170 ст.№2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наружный осмотр и проверка технического состояния агрегатов, узлов и деталей | ТР |  | Т.О. |  |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  |
| 2 | Ремонт обмуровки и тепловой изоляции по результатам дефектации | ТР |  | Т.О. |  |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  |
| 3 | Ремонт поверхностей нагрева котла по результатам дефектации | ТР |  | Т.О. |  |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  |
| 4 | Ремонт дефектных участков воздуховодов по результатам дефектации | ТР |  | Т.О. |  |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  |
| 5 | Ремонт дутьевых вентиляторов по результатам дефектации | ТР |  | Т.О. |  |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  |
| 6 | Ремонт дымососов по результатам дефектации | ТР |  | Т.О. |  |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  |
| 7 | Ремонт трубопроводов, ОПС в пределах котла по результатам дефектации | ТР |  | Т.О. |  |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  |
| 8 | Ремонт арматуры котла по результатам дефектации | ТР |  | Т.О. |  |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  |
| 9 | Ремонт гарнитуры котла по результатам дефектации | ТР |  | Т.О. |  |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  |
| 10 | Ремонт лестниц и площадок по результатам дефектации | ТР |  | Т.О. |  |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  |
| III | Котлоагрегат ТП-170 ст.№3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наружный осмотр и проверка технического состояния агрегатов, узлов и деталей | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  | Т.О. |  | Т.О. |  | ТР |
| 2 | Ремонт обмуровки и тепловой изоляции по результатам дефектации | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  | Т.О. |  | Т.О. |  | ТР |
| 3 | Ремонт поверхностей нагрева котла по результатам дефектации | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  | Т.О. |  | Т.О. |  | ТР |
| 4 | Ремонт дефектных участков воздуховодов по результатам дефектации | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  | Т.О. |  | Т.О. |  | ТР |
| 5 | Ремонт дутьевых вентиляторов по результатам дефектации | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  | Т.О. |  | Т.О. |  | ТР |
| 6 | Ремонт дымососов по результатам дефектации | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  | Т.О. |  | Т.О. |  | ТР |
| 7 | Ремонт трубопроводов, ОПС в пределах котла по результатам дефектации | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  | Т.О. |  | Т.О. |  | ТР |
| 8 | Ремонт арматуры котла по результатам дефектации | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  | Т.О. |  | Т.О. |  | ТР |
| 9 | Ремонт гарнитуры котла по результатам дефектации | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  | Т.О. |  | Т.О. |  | ТР |
| 10 | Ремонт лестниц и площадок по результатам дефектации | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  | Т.О. |  | Т.О. |  | ТР |
| IV | Котлоагрегат ТП-170 ст.№4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наружный осмотр и проверка технического состояния агрегатов, узлов и деталей |  | Т.О. |  | Т.О. |  |  | КР | КР | ТР |  | Т.О. |
| 2 | Ремонт обмуровки и тепловой изоляции по результатам дефектации |  | Т.О. |  | Т.О. |  |  | КР | КР | ТР |  | Т.О. |
| 3 | Ремонт поверхностей нагрева котла по результатам дефектации |  | Т.О. |  | Т.О. |  |  | КР | КР | ТР |  | Т.О. |
| 4 | Ремонт дефектных участков воздуховодов по результатам дефектации |  | Т.О. |  | Т.О. |  |  | КР | КР | ТР |  | Т.О. |
| 5 | Ремонт дутьевых вентиляторов по результатам дефектации |  | Т.О. |  | Т.О. |  |  | КР | КР | ТР |  | Т.О. |
| 6 | Ремонт дымососов по результатам дефектации |  | Т.О. |  | Т.О. |  |  | КР | КР | ТР |  | Т.О. |
| 7 | Ремонт трубопроводов, ОПС в пределах котла по результатам дефектации |  | Т.О. |  | Т.О. |  |  | КР | КР | ТР |  | Т.О. |
| 8 | Ремонт арматуры котла по результатам дефектации |  | Т.О. |  | Т.О. |  |  | КР | КР | ТР |  | Т.О. |
| 9 | Ремонт гарнитуры котла по результатам дефектации |  | Т.О. |  | Т.О. |  |  | КР | КР | ТР |  | Т.О. |
| 10 | Ремонт лестниц и площадок по результатам дефектации |  | Т.О. |  | Т.О. |  |  | КР | КР | ТР |  | Т.О. |
| V | Котлоагрегат ТП-170 ст.№5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наружный осмотр и проверка технического состояния агрегатов, узлов и деталей | Т.О. |  |  | ТР |  | Т.О. |  | Т.О. |  | ТР |  |
| 2 | Ремонт обмуровки и тепловой изоляции по результатам дефектации | Т.О. |  |  | ТР |  | Т.О. |  | Т.О. |  | ТР |  |
| 3 | Ремонт поверхностей нагрева котла по результатам дефектации | Т.О. |  |  | ТР |  | Т.О. |  | Т.О. |  | ТР |  |
| 4 | Ремонт дефектных участков воздуховодов по результатам дефектации | Т.О. |  |  | ТР |  | Т.О. |  | Т.О. |  | ТР |  |
| 5 | Ремонт дутьевых вентиляторов по результатам дефектации | Т.О. |  |  | ТР |  | Т.О. |  | Т.О. |  | ТР |  |
| 6 | Ремонт дымососов по результатам дефектации | Т.О. |  |  | ТР |  | Т.О. |  | Т.О. |  | ТР |  |
| 7 | Ремонт трубопроводов, ОПС в пределах котла по результатам дефектации | Т.О. |  |  | ТР |  | Т.О. |  | Т.О. |  | ТР |  |
| 8 | Ремонт арматуры котла по результатам дефектации | Т.О. |  |  | ТР |  | Т.О. |  | Т.О. |  | ТР |  |
| 9 | Ремонт гарнитуры котла по результатам дефектации | Т.О. |  |  | ТР |  | Т.О. |  | Т.О. |  | ТР |  |
| 10 | Ремонт лестниц и площадок по результатам дефектации | Т.О. |  |  | ТР |  | Т.О. |  | Т.О. |  | ТР |  |
| VI | Котлоагрегат ТГМ-84Б ст.№6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наружный осмотр и проверка технического состояния агрегатов, узлов и деталей |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  |  | ТР |  | Т.О. |
| 2 | Ремонт обмуровки и тепловой изоляции по результатам дефектации |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  |  | ТР |  | Т.О. |
| 3 | Ремонт поверхностей нагрева котла по результатам дефектации |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  |  | ТР |  | Т.О. |
| 4 | Ремонт РВП |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  |  | ТР |  | Т.О. |
| 5 | Ремонт дефектных участков воздуховодов по результатам дефектации |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  |  | ТР |  | Т.О. |
| 6 | Ремонт дутьевых вентиляторов по результатам дефектации |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  |  | ТР |  | Т.О. |
| 7 | Ремонт дымососов по результатам дефектации |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  |  | ТР |  | Т.О. |
| 8 | Ремонт трубопроводов, ОПС в пределах котла по результатам дефектации |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  |  | ТР |  | Т.О. |
| 9 | Ремонт арматуры котла по результатам дефектации |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  |  | ТР |  | Т.О. |
| 10 | Ремонт гарнитуры котла по результатам дефектации |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  |  | ТР |  | Т.О. |
| 11 | Ремонт лестниц и площадок по результатам дефектации |  |  |  | ТР |  |  |  |  | ТР |  |  |
| VII | Котлоагрегат ТГМ-84Б ст.№7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наружный осмотр и проверка технического состояния агрегатов, узлов и деталей | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |
| 2 | Ремонт обмуровки и тепловой изоляции по результатам дефектации | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |
| 3 | Ремонт поверхностей нагрева котла по результатам дефектации | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |
| 4 | Ремонт РВП | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |
| 5 | Ремонт дефектных участков воздуховодов по результатам дефектации | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |
| 6 | Ремонт дутьевых вентиляторов по результатам дефектации | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |
| 7 | Ремонт дымососов по результатам дефектации | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |
| 8 | Ремонт трубопроводов, ОПС в пределах котла по результатам дефектации | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |
| 9 | Ремонт арматуры котла по результатам дефектации | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |
| 10 | Ремонт гарнитуры котла по результатам дефектации | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |
| 11 | Ремонт лестниц и площадок по результатам дефектации | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |
| VIII | Котлоагрегат ТГМ-84Б ст.№8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наружный осмотр и проверка технического состояния агрегатов, узлов и деталей |  | ТР |  | Т.О. |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  |
| 2 | Ремонт обмуровки и тепловой изоляции по результатам дефектации |  | ТР |  | Т.О. |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  |
| 3 | Ремонт поверхностей нагрева котла по результатам дефектации |  | ТР |  | Т.О. |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  |
| 4 | Ремонт РВП |  | ТР |  | Т.О. |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  |
| 5 | Ремонт дефектных участков воздуховодов по результатам дефектации |  | ТР |  | Т.О. |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  |
| 6 | Ремонт дутьевых вентиляторов по результатам дефектации |  | ТР |  | Т.О. |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  |
| 7 | Ремонт дымососов по результатам дефектации |  | ТР |  | Т.О. |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  |
| 8 | Ремонт трубопроводов, ОПС в пределах котла по результатам дефектации |  | ТР |  | Т.О. |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  |
| 9 | Ремонт арматуры котла по результатам дефектации |  | ТР |  | Т.О. |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  |
| 10 | Ремонт гарнитуры котла по результатам дефектации |  | ТР |  | Т.О. |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  |
| 11 | Ремонт лестниц и площадок по результатам дефектации |  | ТР |  | Т.О. |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  |
| IX | Котёл ПТВМ-100 ст.№1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наружный осмотр и проверка технического состояния агрегатов, узлов и деталей |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  | Т.О. |  | Т.О. |  |
| 2 | Ремонт обмуровки и тепловой изоляции по результатам дефектации |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  | Т.О. |  | Т.О. |  |
| 3 | Ремонт поверхностей нагрева котла по результатам дефектации |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  | Т.О. |  | Т.О. |  |
| 4 | Ремонт дефектных участков воздуховодов по результатам дефектации |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  | Т.О. |  | Т.О. |  |
| 5 | Ремонт дутьевых вентиляторов по результатам дефектации |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  | Т.О. |  | Т.О. |  |
| 6 | Ремонт трубопроводов, ОПС в пределах котла по результатам дефектации |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  | Т.О. |  | Т.О. |  |
| 7 | Ремонт арматуры котла по результатам дефектации |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  | Т.О. |  | Т.О. |  |
| 8 | Ремонт гарнитуры котла по результатам дефектации |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  | Т.О. |  | Т.О. |  |
| 9 | Ремонт лестниц и площадок по результатам дефектации |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  | Т.О. |  | Т.О. |  |
| X | Котёл ПТВМ-100 ст.№2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наружный осмотр и проверка технического состояния агрегатов, узлов и деталей | Т.О. |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  | Т.О. |  | Т.О. |
| 2 | Ремонт обмуровки и тепловой изоляции по результатам дефектации | Т.О. |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  | Т.О. |  | Т.О. |
| 3 | Ремонт поверхностей нагрева котла по результатам дефектации | Т.О. |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  | Т.О. |  | Т.О. |
| 4 | Ремонт дефектных участков воздуховодов по результатам дефектации | Т.О. |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  | Т.О. |  | Т.О. |
| 5 | Ремонт дутьевых вентиляторов по результатам дефектации | Т.О. |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  | Т.О. |  | Т.О. |
| 6 | Ремонт трубопроводов, ОПС в пределах котла по результатам дефектации | Т.О. |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  | Т.О. |  | Т.О. |
| 7 | Ремонт арматуры котла по результатам дефектации | Т.О. |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  | Т.О. |  | Т.О. |
| 8 | Ремонт гарнитуры котла по результатам дефектации | Т.О. |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  | Т.О. |  | Т.О. |
| 9 | Ремонт лестниц и площадок по результатам дефектации | Т.О. |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  | Т.О. |  | Т.О. |
| XI | Котёл ПТВМ-100 ст.№3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наружный осмотр и проверка технического состояния агрегатов, узлов и деталей |  | Т.О. |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  | Т.О. |  |
| 2 | Ремонт обмуровки и тепловой изоляции по результатам дефектации |  | Т.О. |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  | Т.О. |  |
| 3 | Ремонт поверхностей нагрева котла по результатам дефектации |  | Т.О. |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  | Т.О. |  |
| 4 | Ремонт дефектных участков воздуховодов по результатам дефектации |  | Т.О. |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  | Т.О. |  |
| 5 | Ремонт дутьевых вентиляторов по результатам дефектации |  | Т.О. |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  | Т.О. |  |
| 6 | Ремонт трубопроводов, ОПС в пределах котла по результатам дефектации |  | Т.О. |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  | Т.О. |  |
| 7 | Ремонт арматуры котла по результатам дефектации |  | Т.О. |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  | Т.О. |  |
| 8 | Ремонт гарнитуры котла по результатам дефектации |  | Т.О. |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  | Т.О. |  |
| 9 | Ремонт лестниц и площадок по результатам дефектации |  | Т.О. |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  | Т.О. |  |
| XII | Котёл ПТВМ-180 ст.№5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наружный осмотр и проверка технического состояния агрегатов, узлов и деталей | Т.О. |  | Т.О. |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  | Т.О. |
| 2 | Ремонт обмуровки и тепловой изоляции по результатам дефектации | Т.О. |  | Т.О. |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  | Т.О. |
| 3 | Ремонт поверхностей нагрева котла по результатам дефектации | Т.О. |  | Т.О. |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  | Т.О. |
| 4 | Ремонт дефектных участков воздуховодов по результатам дефектации | Т.О. |  | Т.О. |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  | Т.О. |
| 5 | Ремонт дутьевых вентиляторов по результатам дефектации | Т.О. |  | Т.О. |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  | Т.О. |
| 6 | Ремонт трубопроводов, ОПС в пределах котла по результатам дефектации | Т.О. |  | Т.О. |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  | Т.О. |
| 7 | Ремонт арматуры котла по результатам дефектации | Т.О. |  | Т.О. |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  | Т.О. |
| 8 | Ремонт гарнитуры котла по результатам дефектации | Т.О. |  | Т.О. |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  | Т.О. |
| 9 | Ремонт лестниц и площадок по результатам дефектации | Т.О. |  | Т.О. |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  | Т.О. |
| XII | Котёл ПТВМ-180 ст.№6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наружный осмотр и проверка технического состояния агрегатов, узлов и деталей |  | Т.О. |  | Т.О. |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  |
| 2 | Ремонт обмуровки и тепловой изоляции по результатам дефектации |  | Т.О. |  | Т.О. |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  |
| 3 | Ремонт поверхностей нагрева котла по результатам дефектации |  | Т.О. |  | Т.О. |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  |
| 4 | Ремонт дефектных участков воздуховодов по результатам дефектации |  | Т.О. |  | Т.О. |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  |
| 5 | Ремонт дутьевых вентиляторов по результатам дефектации |  | Т.О. |  | Т.О. |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  |
| 6 | Ремонт трубопроводов, ОПС в пределах котла по результатам дефектации |  | Т.О. |  | Т.О. |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  |
| 7 | Ремонт арматуры котла по результатам дефектации |  | Т.О. |  | Т.О. |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  |
| 8 | Ремонт гарнитуры котла по результатам дефектации |  | Т.О. |  | Т.О. |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  |
| 9 | Ремонт лестниц и площадок по результатам дефектации |  | Т.О. |  | Т.О. |  | Т.О. |  | ТР |  | Т.О. |  |
| XIII | Вспомогательное оборудование котельного отделения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт расширителя непрерывной продувки К.О. 1 оч. в т.ч. трубопроводов и арматуры |  |  |  |  |  | ТР | ТР |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт расширителя непрерывной продувки К.О. 2 оч. в т.ч. трубопроводов и арматуры |  |  |  |  | ТР | ТР |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт трубопроводов, арматуры и оборудования РОУ 1-й и 2-й очереди | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР |
| 4 | Ремонт воздуховодов сжатого воздуха, арматуры, ресиверов | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР |