Приложение №1

к Поручению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый конкурс по выбору исполнителя работ (услуг)

Реконструкция ОРУ-110 кВ с заменой трех выключателей линий: Южная-4; ТГ-6; Т-1 (ПИР, поставка, СМР) ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

номер закупки по ГКПЗ 1115/2.4-3060

1. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: (адрес, наименование)

Автовская ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский»,  Броневая, д.6.

Контактные телефоны ответственных лиц, составивших техническое задание:

Зам. гл. инженера – Малофеев Д.В. тел. 901-41-65. Начальник электроцеха – Антонов В.В. тел. 901-41-73.

Контактный телефон ответственного лица,  оформившего техническое задание:

И. о. начальника группы капитального строительства – Ильенков Н.В. тел. 901-43-87

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                август        2011 г.

Окончание          декабрь   2011 г. .

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО “ТГК-1”.

Исполнитель проекта должен быть ознакомлен с Экологической        политикой ОАО «ТГК-1», и принимать необходимые меры по  соблюдению обязательств этой политики  при разработке проекта и рабочей документации,  соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами.

2. Цель проведения работ.

Замена физически изношенных и морально устаревших выключателей 110 кВ

не проходящих по токам К.З для повышения надёжности по бесперебойной

выработке тепловой и электрической энергии для нужд города.

3. Сведения об объекте проектирования.

В-110 кВ Т-1, Т-6, ЛЮ-4 типа ВВБ-110-31,5/2000У1 установлены в 1974-1975 годах

на ОРУ-110 кВ ТЭЦ-15. Электрооборудование выработало свой нормативный срок.

4. Содержание и требования к работам по проектированию:

4.1. Разработать проект реконструкции ОРУ-110 кВ с заменой трех выключателей линий Южная-4, ТГ-6, Т-1. В состав проектной документация необходимо включить разделы  в

строгом соответствии с главой III "Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.08г. № 87 в части, применимой:

-	пояснительная записка;

-	технологические и конструктивные решения;

-	проект организации строительства;

-	мероприятия по охране окружающей среды;

-	мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

-	проектные локальные сметы;

-          сводный сметный расчёт.

4.2.  При составлении технического задания, как приложение к договору, на «Реконструкцию ОРУ-110 кВ с заменой трех выключателей линий: Южная-4; ТГ-6; Т-1 (ПИР, поставка, СМР)» ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО ТГК-1» объёмы разработки указанных разделов и   их  количество  должны быть в обязательном порядке уточнены  проектной организацией по дополнительному согласованию с  ТЭЦ-15. Произвести расчёт стоимости проектных работ в соответствии с разработанным и подписанным техническим заданием на проектирование, окончательная сумма договора на проектные работы согласовывается с ТЭЦ-15.

4.3. В целях реализации в процессе разработки архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на  «»  ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО ТГК-1» необходимо разработать рабочую документацию. Обеспечивающую  реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами или изготовления строительных изделий.

4.4.  При разработке проектной и рабочей документации руководствоваться ГОСТ Р. 1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» и ГОСТ 21.1001-2009 «Система проектной документации для строительства. Общие положения», а также другой НТД принятой в строительстве для выполнения проектной документации.

4.5.  В объем проектных работ входит получение согласований с Заказчиком, Ленинградским РДУ и другими организациями, согласование и проведение экспертиз с которыми предусмотрено действующим законодательством.

4.6.  Проектом предусмотреть выполнение работ  на  «Реконструкцию ОРУ-110 кВ с заменой трех выключателей линий: Южная-4; ТГ-6; Т-1 (ПИР, поставка, СМР)»   в режиме действующего предприятия.  В ПОС  график провидения  СМР согласовать с ТЭЦ-15.

4.7.  Благоустройство территории, повреждённой при производстве работ.

4.8. Предусмотреть, по первичному оборудованию:

- замену выключателей Т-1, Т-6, ЛЮ-4  на элегазовые (тип-LTB 145D1/B);

- замену разъединителей 110кВ (11штук) на разъединители с

дистанционным     управлением;

- замену кабеля цепей вторичной коммутации на кабель типа КВВГнгэ.

4.9.  По вторичному оборудованию, не меняется.

4.10. Выбор оборудования произвести на основании расчетов токов к.з.

4.11. Произвести экспертное инженерное обследование имеющихся и входящих в зону

проектирования ж/б и металлических конструкций (фундаментов, кабельных каналов,

ферм, мачт, траверс и т.д.) с выдачей заключения о возможности их дальнейшего

использования. Обследования оформить отдельным альбомом.

4.12. В обязательном порядке включить работы (мероприятия) по восстановлению прочностных (несущих) и иных характеристик имеющихся ж/б и металлических конструкций на основе полученного заключения.

4.8. Проектная и рабочая документация представляется на ТЭЦ-15 в электронном виде на компакт дисках в 1-м (одном) экземпляре и бумажном носителе в 4-х (четырёх) экземплярах, из которых один экземпляр  основного  комплекта в сброшюрованном виде.

5. Требования к выполнению работ:

5.1. Произвести комплектацию оборудованием и материалами в соответствии с проектом (проектными спецификациями), произвести закупку и поставку оборудования на склад ТЭЦ-15.

5.2. Качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий и должно быть подтверждено соответствующими документами (сертификаты, технические паспорта и т.п.) Подрядчик несёт ответственность за качество используемых при выполнении работ материалов и оборудования.

5.3. Оборудование и материалы не должны быть использованы ранее. Материалы и оборудование должны быть изготовлены не ранее 2011 года.

5.4. Произвести демонтаж и монтаж оборудования и СМР в полном соответствии с проектной документацией, Техническим заданием, нормативной документацией в указанные сроки и с надлежащим качеством.

5.5. Произвести весь необходимый комплекс пуско-наладочных работ.

5.6. При ежемесячной приемке этапов работ Подрядчик предоставляет исполнительную  техническую  документацию  (исполнительные схемы, чертежи, акты скрытых работ,  технические акты и решения и др.) и   ксерокопии из  журнала производства выполненных на объекте работ, в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

5.7.  Подрядчик обязан обеспечить свой персонал бытовыми передвижными вагончиками и

мастерскими. Места их расположения на территории станции согласовывается с Заказчиком.

5.8. При выполнении работ персонал подрядной организации должен руководствоваться и выполнять требования:

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

- СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

5.9. Выполнять работы по наряду - допуску и по предварительно разработанному и согласованному с Заказчиком проекту производства работ. Подрядчик обязан не вмешиваться в работу действующего оборудования и оборудования, находящегося в резерве, соблюдать меры пожарной безопасности, техники безопасности и требования нормативных документов по охране окружающей среды и промсанитарии.

5.10. Работы с использованием ГПМ, подъёмников (вышек) проводить в соответствии с «Правилами устройства безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» (ПБ 10-382-00) и Правил устройства и безопасной эксплуатации подъёмников (вышек) (ПБ 10-611-03) и содержать их в исправном состоянии.

5.11. Работы производятся в зоне действующего оборудования. При необходимости останова оборудования для выполнения работ, необходимо согласовать время и продолжительность его останова, исходя из технологического процесса.

5.12. Подрядчик (субподрядные организации) перед началом работ разрабатывает ППР (по МДС 12-81.2007) на отдельные виды СМР и согласовывает с ТЭЦ-15.

5.13. Перед началом работ и во время производства СМР выпонить (выполнять) требования СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" с составлением Акта «О соответствии выполненных подготовительных работ требованиям ТБ …» и Акта-допуска.

5.14. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ в соответствии с представленным до начала работ и согласованным Заказчиком  графиком работ.

5.15. Произвести сдачу действующего объекта представителям Заказчика, включая: сдачу полного комплекта исполнительной документации в двух экземплярах, а именно: проект с отметкой о выполнении работ согласно проекта, акты скрытых работ, перечень всех участников принимавших участие в проектировании и реконструкции с указанием  наименований их организаций, адресов, акты приёмки ответственных конструкций, протоколы измерений, программы наладки, общие журналы работ, сертификаты и паспорта на поставляемые оборудование, материалы и т.д.).

6. Требования к исполнителю.

6.1. Иметь свидетельство о  допуске на проектные и СМР работы по ТЗ;

6.2. Быть членом СРО;

6.3. Иметь в своём составе достаточное количество профильных специалистов по теме разрабатываемого проекта, с опытом работы в проектной организации не менее 5-ти лет.

6.4. Гарантировать соответствие разработанной проектной и рабочей документации государственным стандартам, нормам, правилам и инструкциям.

6.5.  Наличие достаточного количества профессиональных кадров и аттестованного персонала на выполнение вышеуказанных работ.

6.6. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной свидетельствами (сертификатами) на право производства работ.

6.7. Монтаж должен выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ.

Специалисты должны пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Ростехнадзором России.

7. Этапы и сроки выполнения работ.

7.1. Выполнение предпроектного обследования, подготовка исходных данных для проектирования, разработка Технического задания на проектирование и согласование с Заказчиком по согласованному графику к договору.

7.2. Выполнение рабочей проектной документации на выполнение комплекса работ по «Реконструкции ОРУ-110 кВ с заменой трех выключателей линий: Южная-4; ТГ-6; Т-1 (ПИР, поставка, СМР)» проведение согласований по согласованному графику к договору. 7.3. Поставка необходимого оборудования и материалов согласно проектной спецификации по согласованному графику к договору.

7.4. Демонтажные, монтажные работы, СМР, ПНР по согласованному графику к договору.

8. Требования к приёмке.

8.1. Сдача-приёмка работ осуществляется в соответствии с графиками производства работ.

8.2. Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ, приёмка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приёмки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть, либо весь объём скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объёмов работ за счёт Подрядчика. Приёмка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами актом сдачи - приёмки скрытых работ.

8.3. Приёмка должна осуществляться в соответствии с требованиями НТД и условиями договора.

8.4. Сдача объекта в эксплуатацию после технического перевооружения должна производиться в соответствии с РД 34.20.401-83 «Правила приемки в эксплуатацию энергообъектов электростанции, электрических и тепловых сетей после технического

перевооружения», СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов», РД 34.35.412-88 «Правила приёмки в эксплуатацию из монтажа и наладки систем управления технологическими процессами тепловых электрических станций».

8.5. Недостатки работ, обнаруженные в ходе приёмки или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика с указанием срока и порядка их устранения.

9. Документация, предъявляемая заказчику.

Исполнитель предъявляет Заказчику:

- Перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.

- Календарный план выполнения работ.

- План-график ввода системы в эксплуатацию.

- Техническое задание на проектирование.

- Документацию рабочего проекта.

- Согласование проектной документации.

- Исполнительную документацию в 2-х экз., одна из них копия.

- Сертификаты и технические паспорта на оборудование и материалы, конструкции, детали и узлы оборудования.

- Акты скрытых работ и промежуточной приемки отдельных узлов и конструкций.

- Акты о приемки после индивидуальных испытаний оборудования, схем и систем.

- Акты о сдаче-приёмке выполненных работ установленной формы.

10. Гарантия исполнителя работ.

Исполнитель должен гарантировать:

- Надлежащее качество работ в полном объёме в соответствии с проектной

документацией и действующей нормативно-технической документацией.

- Выполнение всех работ в установленные сроки.

- Возмещение Заказчику причинённых убытков при обнаружении недостатков в

процессе гарантийной эксплуатации объекта.

- Исполнитель несёт ответственность перед Заказчиком за причинённый своими

действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере

затрат на восстановление.

- Срок гарантии выполненных работ устанавливается продолжительностью не менее

24-х месяцев с момента подписания акта приемки результата работ в промышленную

эксплуатацию.