Приложение № 1 к поручению на

проведение закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый конкурс по выбору исполнителя работ (услуг) на «ПИР, поставку оборудования, СМР и ПНР 1-ой очереди   частотной делительной автоматики (ЧДА) «Юга» на ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ  1115/2.4-4667)

1. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: (адрес, наименование)

Санкт-Петербург, ул. Броневая д.6,  ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Контактные телефоны ответственных лиц, составивших техническое задание:

Начальник электроцеха ТЭЦ-15 – Антонов В.В. тел. моб. 921-869-86-13, гор. 901-41-73.

Контактный телефон ответственного лица,  оформившего техническое задание:

Начальник группы капитального строительства – Ходневич В.И. тел. моб. 921-781-23-64, гор. 901-41-64.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                октябрь   2011 г.

Окончание         декабрь  2011 г.

Предельная цена закупки -  не объявляется.

1. Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО “ТГК-1”.

2. Для расчета стоимости проектирования объектов энергетики рекомендуется использование справочника базовых цен на проектные работы для строительства "Объекты энергетики" издания 1996 года (СБЦ-96).При этом при расчете стоимости проектных работ следует руководствоваться Общими указаниями по применению справочников базовых цен на проектные работы для строительства, утвержденных Постановлением Госстроя России от 07.08.2002 N 102, применение которых является обязательным при использовании всех справочников базовых цен на проектные работы для строительства.

3. Исполнитель проекта должен быть ознакомлен с Экологической        политикой ОАО «ТГК-1», и принимать необходимые меры по  соблюдению обязательств этой политики  при разработке проекта и рабочей документации,  соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами при выполнении работ.

4. Оплата выполненных работ по проектированию, всех строительно-монтажных работ под ключ, со сдачей объекта в работоспособном состоянии в эксплуатацию, производится по графику к договору генподряда.

2. Цель проведения работ:

При выводе в ремонт одного из элементов сети 220-330 кВ энергорайона (Л-385, Л-386, СШ-330 кВ ПС Западная, СШ 220 кВ ПС Чесменская, СШ 220 кВ и СШ 330 кВ ПС Южная) для обеспечения надежного электроснабжения потребителей вводятся в работу в транзитном режиме ВЛ-110 кВ Автовская ТЭЦ-15-Тепличный комбинат. Существующая схема ЧДА при возникновении частотной аварии не приводит к выделению энергорайона даже в случае его сбалансированности. Для эффективного действия ЧДА "Юга" необходима реализация 1 -ой очереди ЧДА с действием на отключение выключателей ВЛ-110 кВ (ЛЮ-9, ЛЮ-10) Автовской ТЭЦ-15 с запретом АПВ и пуском УРОВ.

3. Сведения об объекте проектирования.

1-ая очередь ЧДА «Юга» должна состоять из одного комплекта, контролирующего частоту на 3 секции 110кВ или 4 секции 110кВ. ЧДА должна быть реализована 3-мя ступенями:

1-ая ступень f ≤ 47.0 Гц с выдержкой времени 0,3 секунды;

2-ая ступень f ≤ 47.5 Гц с выдержкой времени 30 секунд;

3-я ступень df/dt ≤ 4 Гц/с с выдержкой времени 0 секунд.

Нормальное направление действия: отключение В-110кВ КВЛЮ-9, В-110кВ КВЛЮ-10 с запретом АПВ и пуском УРОВ и возможное направление действия: отключение с запретом АПВ и пуском УРОВ В-110кВ ОВ-2.

4. Содержание и требования к работам по проектированию:

- Проектную и рабочую документацию разработать в соответствии с главой II "Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", утверждённого постановлением Правительства РФ от 16.02.08г. № 87.

- При составлении технического задания, как приложение к основному договору, на проектирование   «1-ой очереди   частотной делительной автоматики (ЧДА) «Юга»  ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО ТГК-1» включить в ТЗ объёмы разработки разделов, указанные в Постановлении 87 по предложению проектной организации согласованные в обязательном порядке с ТЭЦ-15. Произвести расчёт стоимости проектных работ в соответствии с согласованным и подписанным техническим заданием на проектирование, сумма на проектные работы согласовывается с ТЭЦ-15.

- В целях реализации принятых к разработке  разделов проекта по  «1-ой очереди   частотной делительной автоматики (ЧДА) «Юга»  ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО ТГК-1» необходимо разработать рабочую документацию, обеспечивающую сдачу объекта под ключ.

- При разработке проектной и рабочей документации руководствоваться ГОСТ Р. 1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» и ГОСТ 21.1001-2009 «Система проектной документации для строительства. Общие положения», а также другой НТД принятой в строительстве для выполнения проектной документации.

- В объем проектных работ входит получение согласований с Заказчиком и другими организациями, согласование с которыми предусмотрено действующим законодательством и нормативно технической документацией.

- Проектом предусмотреть выполнение работ     в режиме действующего предприятия.  В ПОС  график провидения  СМР согласовать с ТЭЦ-15.

- Проектная и рабочая документация представляется на ТЭЦ-15 в электронном виде на компакт дисках в 1-м (одном) экземпляре с возможностью редактирования и бумажном носителе в 4-х (четырёх) экземплярах, из которых один экземпляр  основного  комплекта в сброшюрованном виде.

5. Дополнительные требования к работам по проектированию.

1. Выполнить предпроектное обследование объекта проектирования, собрать  исходные материалы. При необходимости восстановить отсутствующие материалы.

2. Учесть и реализовать  технические требования филиала "СО ЕЭС" Ленинградское РДУ направленные письмом на имя заместителя главного инженера ОАО «ТГК-1» Магидова Р.Б. от 19.05.2011 года №РЗ2-б2-III-1900-221-262. Приложение к ТЗ на 3-х листах.

3. Произвести необходимые согласования проекта и рабочей документации с Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский», со службами управления ОАО «ТГК-1» и филиала "СО ЕЭС" Ленинградское РДУ.

4. По вторичному оборудованию:

4.1. Устройства РЗА выбрать на микропроцессорной базе. При выборе терминала предусмотреть согласованность работы с терминалами защит КВЛЮ-9,10.

4.2. Предусмотреть проектом возможность выбора контролируемой частоты с 3 секции 110кВ или 4 секции 110кВ.

4.3. В проекте выполнить раздел по определению электромагнитной обстановки на местах установки микропроцессорных устройств РЗА, при необходимости разработать комплекс мероприятий, направленных на выполнение требований по электромагнитной совместимости. В комплексе мер по электромагнитной совместимости предусмотреть прокладку экранированных кабелей вторичных цепей микропроцессорных защит. Контрольные кабели применить с негорючей изоляцией.

4.4. В составе проекта разработать принципиальные, функционально-логические схемы, схемы программируемой логики, данные по параметрированию и конфигурированию, пояснительную записку.

4.5. Проектная рабочая документация по РЗА должна быть согласована с  Филиалом ОАО «СО ЕЭС» Ленинградским РДУ.

5.  Выбор типов вторичного оборудования должен быть подтверждён соответствующими расчётами и согласован с СРЗА Ленинградского РДУ и СРЗА ОАО «ТГК-1» на этапе проектирования.

6. Требования к выполнению работ, материалам, оборудованию:

1. Подрядчик (субподрядные организации) перед началом работ разрабатывает ППР (по МДС 12-81.2007) на отдельные виды СМР и согласовывает с ТЭЦ-15.

2. Перед началом работ и во время производства СМР выпонить (выполнять) требования СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" с составлением Акта «О соответствии выполненных подготовительных работ требованиям ТБ …» и Акта-допуска.

3. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ в соответствии с представленным до начала работ и согласованным Заказчиком  графиком работ.

4. При выполнении работ персонал подрядной организации должен руководствоваться и выполнять требования:

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

- СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

5. Пуско-наладочные работы должны быть выполнены в соответствии с РД                                                                   34.20.406-94 «Правила организации пуско-наладочных работ на тепловых электростанциях». В том числе  обеспечить выдачу сигналов о  состоянии смонтированного оборудования, проверкой действия сигнализаций, защит и блокировок, а также передачей всей информации на выделенное место управления и контроля за схемой работы оборудования.

6. Подрядчик должен обеспечить наличие обученного и аттестованного персонала с опытом работы имеющего права:

- выдачи нарядов, распоряжений;

- быть руководителем работ, производителем работ по наряду.

7. Подрядчик обязан:

- досконально знать особенности монтируемого оборудования;

- обеспечить объект необходимым количеством персонала, имеющего право выполнения работ;

- обеспечить оформление и ведение  исполнительной  документации, составление ППР;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

8. Выполнять работы по наряду - допуску и по предварительно разработанному и согласованному с Заказчиком проекту производства работ. Подрядчик обязан не вмешиваться в работу действующего оборудования и оборудования, находящегося в резерве, соблюдать меры пожарной безопасности, техники безопасности и требования нормативных документов по охране окружающей среды и промсанитарии.

9.   Работы с использованием ГПМ, подъёмников (вышек) проводить в соответствии с «Правилами устройства безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» (ПБ 10-382-00) и Правил устройства и безопасной эксплуатации подъёмников (вышек) (ПБ 10-611-03) и содержать их в исправном состоянии.

10. Работы производятся в зоне действующего оборудования. При необходимости останова оборудования для выполнения работ, необходимо согласовать время и продолжительность его останова, исходя из технологического процесса.

11. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал бытовыми передвижными вагончиками и мастерскими. Места их расположения на территории станции согласовывается с Заказчиком.

12. При ежемесячной приемке этапов работ Подрядчик предоставляет исполнительную  техническую  документацию  (исполнительные схемы, чертежи, акты скрытых работ,  технические акты и решения и др.) и   ксерокопии из  журнала производства выполненных на объекте работ, в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

13. Подрядчик несёт ответственность за качество используемых при выполнении работ материалов и оборудования.

14. Произвести комплектацию оборудованием и материалами в соответствии с проектом (проектными спецификациями), произвести закупку и поставку оборудования на склад ТЭЦ-15.

15. Качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий и должно быть подтверждено соответствующими документами (сертификаты, технические паспорта и т.п.).

16. Оборудование и материалы не должны быть использованы ранее. Материалы и оборудование должны быть изготовлены не ранее 2011 года.

17. Произвести сдачу действующего объекта представителям Заказчика, включая: сдачу полного комплекта исполнительной документации в двух экземплярах, а именно: проект с отметкой о выполнении работ согласно проекта, акты скрытых работ, перечень всех участников принимавших участие в проектировании и реконструкции с указанием  наименований их организаций, адресов, акты приёмки ответственных конструкций, протоколы измерений, программы наладки, общие журналы работ, сертификаты и паспорта на поставляемые оборудование, материалы и т.д.).

7. Требования к исполнителю.

1. Иметь свидетельство о  допуске на проектные и СМР.

2. Быть членом СРО;

3. Иметь в своём составе достаточное количество профильных специалистов по теме разрабатываемого проекта, с опытом работы в проектной организации не менее 5-ти лет.

4. Гарантировать соответствие разработанной проектной и рабочей документации государственным стандартам, нормам, правилам и инструкциям.

5.  Наличие достаточного количества профессиональных кадров и аттестованного персонала на выполнение вышеуказанных работ.

6. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной свидетельствами (сертификатами) на право производства работ.

8. Этапы и сроки выполнения работ.

1. Выполнение предпроектного обследования, подготовка исходных данных для проектирования, разработка Технического задания на проектирование и согласование с Заказчиком по согласованному графику к договору.

2. Выполнение проектной и рабочей документации на выполнение комплекса работ по «ПИР, поставку оборудования, СМР и ПНР 1-ой очереди   частотной делительной автоматики (ЧДА) «Юга» ТЭЦ-15» проведение согласований по согласованному графику к договору.

3. Поставка необходимого оборудования и материалов согласно проектной спецификации по согласованному графику к договору.

4. Демонтажные, монтажные работы, СМР, ПНР по согласованному графику к договору.

8. Требования к приёмке.

8.1. Сдача-приёмка работ осуществляется в соответствии с графиками производства работ.

8.2. Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ, приёмка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приёмки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть, либо весь объём скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объёмов работ за счёт Подрядчика. Приёмка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами актом сдачи - приёмки скрытых работ.

8.3. Приёмка должна осуществляться в соответствии с требованиями НТД и условиями договора.

8.4. Сдача объекта в эксплуатацию после технического перевооружения должна производиться в соответствии с РД 34.20.401-83 «Правила приемки в эксплуатацию энергообъектов электростанции, электрических и тепловых сетей после технического

перевооружения», СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов», РД 34.35.412-88 «Правила приёмки в эксплуатацию из монтажа и наладки систем управления технологическими процессами тепловых электрических станций».

8.5. Недостатки работ, обнаруженные в ходе приёмки или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика с указанием срока и порядка их устранения.

9. Документация, предъявляемая заказчику.

Исполнитель предъявляет Заказчику:

- Приказы о назначении ответственных за производство работ;

- Перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных

работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ;

- Календарные планы выполнения работ по проектированию и СМР под ключ;

- Техническое задание на проектирование;

- Документацию проекта и рабочего проекта;

- Согласование проектной документации;

- Сброшюрованную исполнительную документацию в 2-х экз., одна из них копия;

- Сертификаты и технические паспорта на оборудование и материалы,   конструкции, детали и узлы оборудования;

- Акты скрытых работ и промежуточной приемки отдельных узлов и    конструкций;

- Акты о приемки после индивидуальных испытаний оборудования, схем и систем;

- Ведомость смонтированного оборудования, приборов, щитов;

- Акты о сдаче-приёмке выполненных работ установленной формы.

10. Гарантия исполнителя работ.

Исполнитель должен гарантировать:

- Надлежащее качество работ в полном объёме в соответствии с проектной   документацией и действующей нормативно-технической документацией;

- Выполнение всех работ в установленные сроки;

- Возмещение Заказчику причинённых убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта;

- Исполнитель несёт ответственность перед Заказчиком за причинённый своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в    размере затрат на восстановление;

- Срок гарантии установленного оборудования должен составлять 24 месяца с   момента ввода объекта в эксплуатацию;

- Срок гарантии выполненных работ устанавливается продолжительностью не    менее   5-пяти лет с момента подписания акта приемки результата работ и передачи объекта в промышленную эксплуатацию.

Приложение: Технические требования филиала ОАО «СО ЕЭС» Ленинградское РДУ на разработку проекта 1-ой очереди частотной делительной автоматики «Юга» на Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) письмо №РЗ2-б2-III-1900-221-262 от 19.05.2011г. – 3л.