Приложение №1

К Договору ______________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по

«Реконструкции ОРУ 110кВ с заменой 3-х выключателей ЛЮ-5, Т-6, Т-4

(поставка, СМР)»

Автовской ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Автовская ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский», Броневая, д.6.

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ПТО – Малофеев Дмитрий Валентинович тел. (812) 901-41-65.

Начальник ЭЦ - Харьков Михаил Степанович тел. (812) 901-41-73

Зам. начальника электроцеха по ремонту – Голубев Виктор Александрович тел. (812) 901-41-71. Начальник ЭТЛ – Комлев Андрей Сергеевич тел. (812) 901-41-76.

Начальника группы капитального строительства – Ходневич Владимир Иванович тел.8 (812) 901-41-64,

Период выполнения работ:

Начало			июнь		2016 г.

Окончание		декабрь	2016 г.

Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость работ определяется:

Сметой на проектные работы, составленной участником конкурентных процедур на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…» Приложение сметной документации к оферте предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

Укрупнённым или сметным расчётом цены предмета договора в части стоимости поставляемого оборудования, строительно-монтажных работ (СМР), пусконаладочных работ (ПНР). Приложение сметы на ПР и укрупнённого расчёта (сметного расчёта) цены к оферте предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом.

- Требования к выполнению работ.

- Цель выполнения работ:

Выполнить замену физически изношенного и морально устаревшего воздушного выключателя 110 кВ ЛЮ-5 типа ВВБМ-110-31,5/2000У1, установленного на ОРУ-110 кВ ТЭЦ-15. Выполнить корректировку проектной документации проекта 028/11/СП-Р-02.01ЭМ.

- Описание и основные технические характеристики объекта:

Выключатель ЛЮ-5 тип ВВБМ-110-31,5/2000У1 на ОРУ-110 кВ. ТЭЦ-15. Воздушная разводка от ресиверов компрессорной проходит по территории ОРУ-110кВ и имеет протяжённость около 150 метров. Разъединители имеют ручной привод, оборудованный электромагнитной блокировкой. Трансформаторы тока и трансформаторы напряжения маслонаполненные и требуют периодического отбора проб масла. ОРУ находиться на территории ТЭЦ, что является опасным производственным объектом.

#### УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

по замене выключателя 110кВ ЛЮ-5 на элегазовый

Автовская ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Начало работ 		Июнь 2016г.

Окончание работ 		Декабрь 2016г.

| № п/п | Наименование работ | Объем | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы. |  |  |  |
|  | Провести обследование объекта. |  |  |
|  | Разработать и согласовать график производства работ. |  |  |
|  | Провести анализ проекта, выполнить необходимую корректировку проекта 028/11/СП-Р-02.01ЭМ разработанного ООО «ПетроЭнергоСоюз» в части первичного и вторичного оборудования и согласовать с Заказчиком. | 4 | Ком. |
|  | Демонтаж существующего силового оборудования (выключатель, ТТ, ТН, разъединители) и демонтаж кабеля до 0.4кВ согласно скорректированного проекта: | 1 | Ком. |
|  | Укрепление существующих фундаментов под вновь монтируемое оборудование. | 17,5 | М3 |
|  | Провести работы по очистке металлоконструкций от коррозии и восстановлению антикоррозийного покрытия. | 75 | М2 |
| Работы по модернизации первичного оборудования и прокладке кабеля (до 0.4кВ) для ячейки 110кВ ЛЮ-5 осуществить в соответствии с утвержденным графиком (срок выполнения июль-декабрь). |  |  |  |
|  | Выполнить монтаж нового оборудования ЛЮ-5, в соответствии утвержденного Заказчиком откорректированного проекта. | 1 | Ком. |
| Работы по модернизации по вторичному оборудованию для ячейки 110кВ ЛЮ-5 |  |  |  |
|  | Произвести подключение, наладку и фазировку цепей РЗА (все кабели до 0.4кВ переменного или постоянного тока), требуемых для ввода ячейки в работу с учетом подключения нового оборудования к существующему. | 1 | Шт. |
|  | Поставка прибора Ретом 21 для проверки первичного и вторичного оборудования в полной комплектации с доп. оборудованием и тележкой | 1 | Шт |
| Сопутствующие работы по модернизации Сроки выполнения (октябрь – ноябрь 2016г). |  |  |  |
|  | выполнить благоустройство территории, повреждённой при производстве работ. | М2 | 130 |
| Заключительные работы. Сроки выполнения (срок выполнения октябрь 2016- декабрь 2016г). |  |  |  |
|  | Подрядчик готовит пакет документов на смонтированное оборудования для подачи, регистрации Паспорта в РТН. Выполнение пусконаладочных работ с обучением персонала и предоставлением исполнительной документации. |  | в со-отв. с прект. |

За 20 дней до начала работ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график. График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом виде.

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

  - Требования к организации производства работ (услуг) и их качеству:

    - "Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. Раздел 4. Распределительные устройства и подстанции. Глава 4.1. Распределительные устройства напряжением до 1 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока. Глава 4.2. Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1 кВ" (утв. Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242).

    - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.13. № 328н);

    - СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей;

    - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

    - Выполнять работы по наряду - допуску и по предварительно разработанному и согласованному с Заказчиком проекту производства работ. Подрядчик обязан не вмешиваться в работу действующего оборудования и оборудования, находящегося в резерве, соблюдать меры пожарной безопасности, техники безопасности и требования нормативных документов по охране окружающей среды и промсанитарии.

    - Работы с использованием ГПМ, подъёмников (вышек) проводить в соответствии с «Правилами устройства безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» (ПБ 10-382-00) и Правил устройства и безопасной эксплуатации подъёмников (вышек) (ПБ 10-611-03) и содержать их в исправном состоянии.

    - Работы производятся в зоне действующего оборудования. При необходимости останова оборудования для выполнения работ, необходимо согласовать время и продолжительность его останова, исходя из технологического процесса.

    - Подрядчик (субподрядные организации) перед началом работ разрабатывает ППР (по МДС 12-81.2007) на отдельные виды СМР и согласовывает с ТЭЦ-15.

    - Перед началом работ и во время производства СМР выпонить (выполнять) требования СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" с составлением Акта «О соответствии выполненных подготовительных работ требованиям ТБ …» и Акта-допуска.

    - Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ в соответствии с представленным до начала работ и согласованным Заказчиком графиком работ.

    - Подрядчик должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и выполнять все предъявляемые к ней требования.

  - Требования к составу и содержанию Проекта:

    - Внести корректировку в проект по реконструкции ОРУ-110кВ с заменой оборудования ячейки 110кВ ЛЮ-5.

    - При корректировке проектной, рабочей документации учесть фактическое состояние существующих строительных конструкций, электротехнического оборудования и их составных частей, других элементов на предмет их дальнейшего использования на реконструируемом объекте, а в случае необходимости включает по согласованию с заказчиком работы (мероприятия) по восстановлению их прочностных (несущих) и иных характеристик.

    - Произвести корректировку проекта 028/11/СП-Р-02.01ЭМ разработанного ООО «ПетроЭнергоСоюз» в части:

      - Привязать к существующему проекту РЗА ЛЮ-5;

      - Для оборудования 110кВ с элегазовым заполнением необходимо учесть проектом (на основе документации завода-изготовителя) необходимость автоматического отключения от сети при аварийном снижении давления элегаза;

      - Схему оперативной блокировки ОРУ-110кВ выполнить без использования для этой цели микропроцессорных терминалов защит;

      - Выполнить расчёт на 10% погрешность устанавливаемых трансформаторов тока для цепей РЗА, измерения и учета;

      - Корректировка в части привязки к существующим на станции системам АИИСКУЭ и СОТИАССО;

      - Выполнить подключение к регистратору ЦРАП №1 согласно заданиям ЛенРДУ;

      - При корректировке проекта предусмотреть необходимость замены и дополнительной прокладки контрольных кабелей для цепей РЗА, автоматики и управления, а также кабелей для организации сети питания приводов разъединителей;

      - При корректировке проекта предусмотреть реконструкцию сборки для питания приводов разъединителей и обогрева вновь устанавливаемого оборудования.

      - Проектом предусмотреть мероприятия по сдаче объекта под «ключ».

    - Передать Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) не менее четырёх экземпляров полного комплекта проектной и рабочей документации на бумажном носителе, один комплект из которых должен быть передан в сброшюрованном виде. Вся проектная и рабочая документация должна быть выполнена при помощи AutoCad пакета Microsoft Office. Электронная версия проектной и рабочей документации должна быть передана заказчику с возможностью редактирования.

    - Работы принимаются по акту сдачи-приёмки выполненных работ, в котором указываются все основные комплекты рабочей документации и разделы проектной документации.

    - Корректировка и дополнительные требования к техническому заданию по согласованию с исполнителем проекта вносятся и утверждаются заказчиком при подписании договора на проектирование.

    - Технические решения и типы оборудования, неуказанные в данном техническом задании согласовать с ТЭЦ-15.

    - Технические решения и типы оборудования, неуказанные в данном техническом задании согласовать с ТЭЦ-15.

  - Требования к подрядной организации:

    - Общие требования:

      - Опыт работы по реконструкции электрооборудования ОРУ ТЭЦ не менее 3 лет;

      - Опыт общестроительных работ не менее 3-х лет;

      - Наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства, особо опасных объектов капитального строительства с указанием необходимых допусков в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624:

Раздел II. Виды работ по подготовке проектной документации:

- п. 5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений;

- п. 5,4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений;

- п. 5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений;

- п. 8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации;

- п. 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Раздел III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:

- п. 23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации;

- п. 24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты;

- п. 24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении;

- п. 33.1.11. Тепловые электростанции.

      - Обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом подрядной организации;

      - Обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1»;

      - Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

    - Специальные требования:

      - Предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

      - Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг, специалисты должны иметь квалификацию, инженер-проектировщик электрического оборудования, строители разряд 3-4, стропальщики, слесаря электрического оборудования 5-6 разряд;

      - Иметь успешный опыт в реализации договоров на выполнение аналогичных объёмов работ;

      - Желательно иметь опыт выполнения работ на объектах ОАО «ТГК-1»;

      - Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов);

      - Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

      - Обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

      - Знать технологию строительно-монтажных работ и особенности реконструируемого оборудования;

      - Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

      - Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

      - Иметь все необходимые для выполнения строительно-монтажных работ инструменты и специальные приспособления;

      - Самостоятельно выполнять устройство необходимых лесов и подмостей;

      - Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением при необходимости специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

      - Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение строительно-монтажных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты реконструкции; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

      - Организовать своевременное оформление и ведение документации в соответствии разделом 5.4. технического задания;

      - Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

      - Предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

    - Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

      - Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

      - Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

      - Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

      - Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику документации (из приведённого перечня необходимо выбрать документацию в соответствии с работами, выполняемыми подрядчиком: ПР, СМР):

- комплект проектной документации;

- сертификаты соответствия и технические паспорта на материалы, конструкции, детали и узлы оборудования;

- график работ (см. раздел 4 технического задания);

        - проект производства работ (ППР);

        - протоколы испытаний, карты измерений, формуляры;

        - акты приемки скрытых работ;

        - журналы производства работ и авторского надзора проектных организаций;

        - перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом.

        - акты входного контроля, сертификаты соответствия на использованные в процессе СМР материалы и запасные части;

        - акты об использовании для СМР материалов-заместителей;

        - ведомости основных параметров технического состояния оборудования в период подконтрольной эксплуатации;

        - справку об устранении недоделок;

        - паспорта на оборудование и механизмы;

        - акты поузловой приемки оборудования;

        - акты промежуточной приемки и/или испытаний;

        - акты о приемке после испытаний смонтированного оборудования, схем и систем;

        - акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

        - справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

        - документы, подтверждающие согласование.

        - формуляры на монтаж оборудования и производство сварочных работ, заводские инструкции, протоколы, чертежи, а также иную документацию, составленную перед строительно-монтажными работами, в процессе строительно-монтажных работ и после и отражающую техническое состояние объекта технического перевооружения, объем и качество выполненных работ.

      - Сдача объекта в эксплуатацию после технического перевооружения должна производиться в соответствии с РД 34.20.401-83 «Правила приемки в эксплуатацию энергообъектов электростанции, электрических и тепловых сетей после технического перевооружения», СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов», РД 34.35.412-88 «Правила приёмки в эксплуатацию из монтажа и наладки систем управления технологическими процессами тепловых электрических станций».

      - Недостатки работ, обнаруженные в ходе приёмки или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика с указанием срока и порядка их устранения.

    - Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков:

      - Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

      - Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

      - Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

      - Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

      - Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

      - При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

- Запасные части и материалы:

# 4.1. Запасные части и материалы, поставку производит подрядчик по согласованию с заказчиком.

- Требования к ТМЦ:

  - Материалы и оборудование подрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг по укомплектованию оборудования, в которую входит, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары, страхования оборудования.

  - Подрядчик совместно с заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов и запасных частей.

  - Подрядная организация обязана обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов (декларации о подтверждении соответствия), удостоверяющих их качество.

- Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

  - Энергоснабжение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком;

  - Подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки, подключение к электросборкам в сроки, согласно графика строительно-монтажных работ, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

  - Допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения строительно-монтажных работ.

Заказчик_____________________			Подрядчик_______________________