Приложение № 1 к поручению на

проведение закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

техническому перевооружению пикового водогрейного котла типа

ПТВМ-100 ст.№ 2 (доп. работы) ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

номер закупки по ГКПЗ 1115/4.20-3139

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: (адрес, наименование)

Автовская ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский»,  Броневая, д.6.

Контактные телефоны ответственных лиц, составивших техническое задание:

Начальника КТЦ – Коньков И.Ю. тел. 901-41-80, м.921-095-89-22; Начальника ЭЦ – Москвина Ю.В, тел. 901-41-74, м.921-973-57-23; Начальник ЦТАИ – Стрекозов В.М. тел. 901-41-85, м.921-973-57-10.

Контактный телефон ответственного лица,  оформившего техническое задание:

Начальник группы капитального строительства – Ходневич В.И.. тел. 901-43-87, м.921-781-23-64.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                  - июнь  2012г.

Окончание            - июль 2012г.

Стоимость работ по модернизации (СМР и поставки оборудования): 11 306,00руб. без учета НДС.

В перечень работ по модернизации не входят следующая  работа:

Выполнение работы по договору № 11-54ПК/36384 от 05.05.2011г «Техническое перевооружение пикового водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№2».

Срок выполнения работ 01 апрель – 30 декабрь 2011г.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО “ТГК-1”.

II. Требования к выполнению работ.

Подрядчик в течение пяти рабочих дней после получения уведомления о результатах регламентированной конкурсной процедуры предоставляет Заказчику как на бумажном носителе (в 2-х экз.), так и в электронном виде проект договора генподряда на выполнение работ.

Цель проведения работ.

Выполнить дополнительные работ по техническому перевооружению котла ПТВМ-100 ст.№2, определенных разработанным проектом, по договору № 11-54ПК/36384 от 05.05.2011г «Техническое перевооружение пикового водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№2»

Объем дополнительных работ по модернизации ПТВМ-100 ст.№ 2 включает в себя:

- Временное утепление зданий ПВК-1,2;

- Ремонт остекления зданий ПВК-1,2;

- Пусконаладочные работы;

- Устройство система контроля загазованности;

- Электрическое освещение котла;

- Демонтаж технологического оборудования;

- Монтаж технологического оборудования;

Характеристика объекта модернизации.

Котёл ПТВМ-100 ст. № 2 башенного типа, водотрубный, с принудительной циркуляцией, прямоточный, обмуровка котла выполнена из газоплотной асбоцементной штукатурки. Котел оборудован 16 газомазутными горелками.  Изготовлен в 1964 году на Бийском котельном  заводе,  в промышленную эксплуатацию введён в 1964 году. Котел, трубопроводы, газопровод и мазутопровод котла имеют КИПиА.  Используемое топливо в период эксплуатации котла газ/мазут. Металлоконструкции  каркаса подлежат техническому освидетельствованию.

III Содержание и требования к работам по проектированию:

#### УКРУПНЕННАЯ В Е Д О М О С Т Ь

по модернизации ПТВМ-100 ст.№ 2 (доп. работы)

ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО ТГК-1»

Начало   работ	- июнь  2012г.

Окончание  работ	- июль 2012г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Утепление зданий ПВК-1: - Утепление плитами из минеральной ваты, плиты теплоизоляционные (rockwool); - Обшивка стен: фанерой марки ФК, толщ. 4 мм | М2 М2 | 10 10 |
|  | Остекление зданий ПВК-1,2: - Демонтаж остекления двойных стальных переплетов; - Очистка поверхности щетками; - Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021; - Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за два раза; - Устройство герметизации коробок окон мастикой: герметизирующей нетвердеющей; - Остекление промышленных зданий двойных стальных переплетов: стеновых стеклом оконным. | М2 М2 М2 М2 М М2 | 40 96 96 96 132 40 |
|  | Пусконаладочные работы: - Прием/передача оборудования под наладку; - «Прозвонка» цепей питания, фазировка и подача напряжения на оборудование системы управления; - Обеспечение работоспособности программнотехнических средств ПТК и переносных пультов местного управления; - Настройка концевых и путевых выключателей электроприводов, настройка указателей положения исполнительных механизмов, обеспечение работоспособности цепей управления и "прокрутка" электрооборудования в дистанционном режиме управления; - Обеспечение работоспособности информационных цепей, проверка работоспособности информационных дискретных и аналоговых каналов; - Комплексная проверка технологических защит и блокировок, действующих на котлоагрегате; - Наладка запальников при местном управлении с переносных пультов; - Предварительная наладка регулятора давления газа перед котлом, при расходе на продувочную «свечу»; - Предварительная наладка регуляторов воздуха и разрежения; - Наладка технологии розжига растопочных горелок: поочередный розжиг/отключение горелок (при одной работающей с минимально возможной нагрузкой) под местным управлением с переносного пульта; - Опробовать работоспособность автоматического розжига каждой из растопочных горелок: розжиг/отключение каждой из горелок в автоматическом режиме управления; - Корректировка работы регуляторов системы управления котлом; - Растопка котла и включение его в работу | Система канал | 1 55 |
|  | Система контроля загазованности: - Монтаж питающего кабеля и приборов - тестирование приборов. | 100жил К-т | 0,12 1 |
|  | Электрическое освещение котла: - Монтаж светильников с лампами люминесцентными, накаливания; - Монтаж розеток неутеплённого типа при открытой проводке; - Монтаж автоматов одно-, двух-, трехполюсных, устанавливаемых на конструкции на стене или колоннах в щитах управления; - Монтаж эл/кабелей в металлических трубах; | Шт Шт Шт М | 43,5 30 3 400 |
|  | Демонтаж технологического оборудования ПВК-2; - Арматуры Ду = 400 мм. - Арматуры с эл/приводом, Ду = 400 мм. - Арматуры Ду = 80 мм. - Арматуры Ду = 50 мм. - Арматуры Ду = 25 мм. - Трубопроводов Ду = 25 мм. - Трубопроводов Ду = 57 мм. - Трубопроводов Ду = 89 мм. - Трубопроводов Ду = 219 мм. - Трубопроводов Ду = 273 мм. - Трубопроводов Ду = 426 мм. | Шт Шт Шт Шт Шт М М М М М М | 2 3 32 2 16 30 130 80 9 20 16 |
|  | Монтаж технологического оборудования: - Арматура эл/дв. Ду = 300 мм. - Арматура эл/дв. Ду = 250 мм. - Арматура эл/дв. Ду = 200 мм. - Арматура эл/дв. Ду = 100 мм. - Арматура эл/дв. Ду = 80 мм. - Арматура эл/дв. Ду = 32 мм. - Арматура муфтовая Ду = 10 мм. - Арматура муфтовая Ду = 15 мм. - Трубопроводов Ду = 57 мм. - Трубопроводов Ду = 89 мм. - Трубопроводов Ду = 219 мм. - Трубопроводов Ду = 273 мм. - Трубопроводов Ду = 325 мм. - Трубопроводов Ду = 57 мм. - Неразрушающий контроль сварных стыков. | шт шт шт шт шт шт шт шт М М М М М М | 2 1 4 16 4 12 4 12 163 58 10,6 31 18 130 |
|  | Работы по площадкам обслуживания ПВК-2 - Замена ограждений отм. 5.4м, отм. 8,03м - Уголок 50 - Отбортовка 140х4 | п.м. п.м. | 84 91 |
| - У | Устройство кирпичной кладки − Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах; − Кирпич керамический рядовой полнотелый М 150 | М3 М3 | 0,15 0,15 |
|  | Устройство гильзы − Пробивка проемов в конструкциях из бетона; – Демонтаж трубопроводов в помещениях или на открытых площадках , D трубопровода наружный, мм 630; | М3 м | 0,07 0,6 |
| - У | Устройство металлоконструкций на кровле – Демонтаж металлоконструкций на кровле; – Монтаж металлоконструкций на кровле; | тн тн | 0,6 1,369 |
|  | Площадка обслуживания задвижек 763/764 - Уголок 50 - Лист рифленый б=4мм - Отбортовка: полоса 140х4 | п.м. М2 п.м. | 188 9 40 |
|  | Реконструкция тамбура выхода на кровлю ПВК - Кровельное покрытие - Ограждающие конструкции - Плиты теплоизоляционные | м2 м2 м3 | 9 30 2,34 |
|  | Демонтаж шиберов на всасе вентиляторов Монтаж сеток на всасе Замена крепления фиксаторов шандор | тн тн тн | 0,64 0,03 0,032 |
|  | Демонтаж ГИО | тн | 1,18 |
|  | Подключение системы ГИО - Труба ф25 - Кабель КВВГ 4х1,5 | п.м. п.м. | 35 15 |

Произвести комплектацию оборудованием и материалами в соответствии с проектом (проектными спецификациями).

4. Запасные части:

4.1. Запасные части  для выполнения   работ по  модернизации ПТВМ-100 ст.№ 2 (доп. работы) ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО ТГК-1» поставляет Подрядчик:

| № п.п. | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Короб воздуховода всасывающего, 325-1-ТМ6.12.1СБ | Шт. | 16 |
| 2 | Диафрагма трубопровода сетевой воды, 325-1-ТМ6.1.Н7СБ | Шт. | 1 |

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Производство работ и требования к персоналу подрядной

организации на ремонт оборудования ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Выполнение требований:

    - СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 4. - «Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей» п.4.3-4.5, 4.9,4.11-4.13

б) СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

в) СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

г) СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

д) СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- Комплектующие и материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов работ поставляются Подрядчиком. Вспомогательные (расходные) материалы для выполнения заявляемых объемов работ, материалы необходимые для подготовке и содержанию строительной площадке, использование кранов и др. техники для возведения объекта входят в сметную стоимость и оплачиваются подрядчиком.

- Обязательным условием является наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР (руководителей работ) с опытом работы имеющих право:

- выдачи нарядов, распоряжений;

- быть производителем работ (руководителем работ по промежуточному наряду).

- руководителей работ, имеющих право единоличного осмотра конструкций ТЭЦ, зданий и помещений.

- Обязательным условием является доскональное знание особенностей монтируемого оборудования.

- Подрядчик обязан обеспечить необходимым количеством персонала, имеющего право выполнения специальных работ.

- Подрядчик обязан обеспечить оформление и ведение всего комплекса исполнительной, приемо-сдаточной документации, составление ГТОС (ППР).

- Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ в соответствии с представленным до начала работ и согласованным Заказчиком графиком работ.

- Произвести монтаж оборудования и СМР в полном соответствии с проектной документацией, Техническим заданием, нормативной документацией в указанные сроки и с надлежащим качеством.

- Выполнить все индивидуальные и комплексные испытания.

- Произвести комплектацию оборудованием и материалами в соответствии с проектом (проектными спецификациями), произвести закупку и поставку оборудования на склад ТЭЦ-15.

- Качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий и должно быть подтверждено соответствующими документами (сертификаты, технические паспорта и т.п.) Подрядчик несёт ответственность за качество используемых при выполнении работ материалов и оборудования.

- Оборудование и материалы не должны быть использованы ранее. Материалы и оборудование должны быть изготовлены не ранее 2011 года.

- Работы производятся в зоне действующего оборудования. При необходимости останова оборудования для выполнения работ, необходимо согласовать время и продолжительность его останова, исходя из технологического процесса.

- Подрядчик (субподрядные организации) перед началом работ разрабатывает ППР (по МДС 12-81.2007) на отдельные виды СМР и согласовывает с ТЭЦ-15.

- Перед началом работ и во время производства СМР выпонить требования СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" с составлением Акта «О соответствии выполненных подготовительных работ требованиям ТБ …» и Акта-допуска.

- Объект сдаётся в работоспособном состоянии с параметрами указанными в паспортах на его изготовление.

IV. Особые условия.

- Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) передать не менее четырёх экземпляров полного комплекта рабочей документации на бумажном носителе. Весь рабочий проект должен быть выполнен при помощи пакета Microsoft Office. Электронная версия рабочего проекта должна быть передана заказчику с возможностью редактирования. Один экземпляр всей проектной и рабочей документации передаётся в сброшюрованном вид.

- Срок гарантии выполненных работ устанавливается продолжительностью не менее 12-и месяцев с момента подписания акта приемки котла в промышленную  эксплуатацию.