ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя

на оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности технических устройств, работающих под давлением для Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Номер закупки по ГКПЗ 1115/6.42-2675

Код закупки по ОКДП   – 7422000

Код закупки по ОКВЭД – 40.10.41

1. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

г. Санкт-Петербург, ул. Броневая, дом 6, Автовская ТЭЦ, филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Заместитель главного инженера Малофеев Дмитрий Валентинович тел. 901-41-65

Ведущий инженер КТЦ Исаев Владимир Иванович. тел. 901-48-49

1.2. Период оказания услуг:

Начало:            май   2014 г.

Окончание:      декабрь   2014 г.

1.3. Предельная цена закупки – 1 844 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

1 кв. – 0 тыс. руб. без учета НДС

2 кв. – 300 тыс. руб. без учета НДС

3 кв. – 772 тыс. руб. без учета НДС

4 кв. – 772 тыс. руб. без учета НДС

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

1.3. Состав работ:

1.3.1. Проведение технического освидетельствования технических устройств (Приложение 1);

1.3.2. Проведение экспертизы промышленной безопасности с расчетно-аналитическими процедурами оценки и прогнозирования технического состояния по предоставленным Заказчиком материалам технического диагностирования. (Приложение 2)

1.4. Планируемая суммарная (максимальная) цена закупки 1 844 тыс. руб. без учета НДС.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Требования к оказанию Услуг.

2.1. Основание для проведения работы:

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г №116-ФЗ (с изменениями).

Техническое освидетельствование ТУ проводится с целью проверки его технического состояния, соответствия Правилам устройства и безопасной эксплуатации, и определения возможности и условий по дальнейшей безопасной эксплуатации в установленные сроки.

Экспертиза промышленной безопасности проводится с целью определения соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности, определение возможности и сроков дальней шей эксплуатации.

  - Краткое описание объема работ.

Работы по подготовке оборудования к техническому диагностированию и техническому освидетельствованию (подготовка документации, снятие изоляции, зачистка и т.д.) выполняются Заказчиком в сроки, согласованные с Исполнителем.

Неразрушающий контроль металла при техническом диагностировании в соответствии с разработанной программой выполняется заказчиком, с привлечением специалистов лаборатории металлов ЦЛМСиК, которые по окончании работ предоставляют Исполнителю технический отчёт по результатам технического диагностирования.

Проведение экспертизы промышленной безопасности с расчетно-аналитическими процедурами оценки и прогнозирования фактического состояния технического устройства по представленным Заказчиком материалам технического диагностирования с оформлением заключения ЭПБ выполняет Исполнитель.

Требования к срокам выполнения работ:

Приступить к работам в соответствии со сроками, указанными в Приложении №1 и №2 к Договору. Срок проведения экспертизы не должен превышать трех месяцев.

Сроки начала проведения экспертизы промышленной безопасности, указанные в Приложении №2 к данному техническому заданию, могут быть изменены по согласованию с департамента эксплуатации электростанций ОАО «ТГК-1» не позднее чем за 2 недели до планируемого срока.

- Особые условия оказания услуг и требования к персоналу Исполнителя.

3.1. Требования к организации работ:

- о готовности оборудования к техническому освидетельствованию заказчик уведомляет исполнителя по телефону, факсу или посредством электронной почты за 5 рабочих дней.

- сроки проведения экспертизы промышленной безопасности указаны в Приложении №2.

3.2.	Требования к производству и качеству услуг:

3.2.1. При оказании услуг должны соблюдаться требования следующих нормативно-технических документов (НТД):

1.	ПБ 03-517-02 – Общие правила промышленной безопасности для, организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.

2.	Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997. № 30 ст. 3588, с изменениями на 4 марта 2013 года).

3.	Порядок продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах. Приказ МПР России от 30.06.2009 №195.

4.	 «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утверждённые приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14.11.2013 г. № 538 и зарегистрированные в Министерстве Юстиции РФ 26.12.2013 г. № 30855.

5.	РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю».

6.	РД 10-249-98 «Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды».

7.	РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с) «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте оборудования электростанций».

8.	ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением».

9.	СО 153-34.17.439-2003 «Инструкция по продлению срока службы сосудов, работающих под давлением».

10.	ГОСТ 14249-89 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность».

11.	ГОСТ 25859-83 «Сосуды и аппараты стальные. Нормы и методы расчета на прочность при малоцикловых нагрузках».

12.	ПБ 10-574-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов».

13.	СО 153-34.17.469-2003 «Инструкция по продлению срока безопасной эксплуатации паровых котлов с рабочим давлением до 4,0 МПа включительно и водогрейных котлов с температурой воды выше 115 0С»

14.	РД 10-210-98 «Методические указания по проведению технического освидетельствования металлоконструкций паровых и водогрейных котлов», утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 05.03.98 г. № 11.

15.	ПБ 10-573-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды».

16.	СО 153-34.17.464-03 «Инструкция по продлению срока службы трубопроводов II, III и IV категорий».

17.	СО 153-34.17.470-03 «Инструкция о порядке обследования и продления срока службы паропроводов сверх паркового ресурса».

3.2.2. В ходе проведения работ должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

	СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) - Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

	СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) - Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

	СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) - Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

	СО 153-34.03.204 (РД 34.03.203) – Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

	СО 34.03.702-99 - Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

3.2.3.	Результатом выполненных работ является:

- по результатам проведенного технического освидетельствования – запись в паспорте технического устройства в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов;

- по результатам проведенной экспертизы промышленной безопасности – заключение экспертизы промышленной безопасности, внесенное в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности. При необходимости, по результатам экспертизы, к заключению прилагаются обоснованные Исполнителем, корректирующие мероприятия со сроками их исполнения согласованными с Заказчиком.

Проект Заключения ЭПБ на бумажном носителе или в электронном виде за подписью руководителя Экспертной организации, до его передачи Владельцу оборудования, должен быть рассмотрен и согласован с департаментом эксплуатации электростанций ОАО «ТГК-1».

3.3. Требования к Исполнителю.

3.3.1. Общие требования к организации:

- наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право проведения работ по экспертизе промышленной безопасности технических устройств (котлонадзора), переоформленной в соответствии с требованиями статьи 18 Федерального закона №99-ФЗ от 4 мая 2011 г. (в случае получения лицензии до дня вступления в силу настоящего федерального закона);

- наличие опыта работы не менее 5 лет по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств ТЭС;

- обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора;

- наличие свидетельства СРО о допуске к работам по экспертизе промышленной безопасности не требуется;

- наличие в штате не менее 2-х экспертов, аттестованных в системе экспертизы промышленной безопасности на заявленные виды работ с правом выполнения расчетов;

- наличие протоколов и удостоверений, подтверждающих проверку знаний по охране труда и промышленной безопасности у руководителей и специалистов экспертной организации, в соответствии с требованиями «Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», «Положениям об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

- обеспечение соответствия сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1»;

- участник должен быть готов заключить Договор по форме, принятой у Заказчика;

- персонал Исполнителя должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

- исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- исполнитель должен отвечать за сроки выполнения и качество работ, технологическую и трудовую дисциплины, а также за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности своим персоналом.

    - При оказании услуг Исполнитель обязан:

- руководствоваться действующими нормативными документами при проведении экспертизы промышленной безопасности;

- составлять и согласовывать с Заказчиком программу технического диагностирования;

- предоставлять на согласование Заказчику проект заключения экспертизы промышленной безопасности;

- предоставление Исполнителем Заключения экспертизы промышленной безопасности, оформленное в соответствии с законодательством Российской Федерации, на бумажном и электронном носителе.

- соблюдение условий хрупкой прочности для ресиверов, установленных на открытых площадках, должно быть обосновано расчетом на хрупкую прочность, без вырезки пробки.

- обязан предоставить аргументированное обоснование, подтвержденное расчетами, в случае сокращения срока разрешенной эксплуатации до следующего обследования (экспертизы);

- устранять обоснованные замечания Заказчика по содержанию и выводам результатов ТО и ЭПБ;

Приложение № 1

к техническому заданию

График проведения технического освидетельствования технических устройств ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование технического устройства | Рег. номер | Разрешенные параметры | Дата проведения ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пиковый бойлер (ПБ ТГ-1) тип ПСВ-315-14-23 | 77951 | Пар: Р = 1,0 МПа T = 250 °С Сет. вода: Р = 1,6 МПа T =70÷150 °С | Июль2014 |
|  | Пиковый бойлер (ПБ ТГ-2) тип ПСВ-315-14-23 | 77950 | Пар: Р = 1,0 МПа T = 250 °С Сет. вода: Р = 1,6 МПа T =70÷150 °С | Июль2014 |
|  | Пиковый бойлер (ПБ ТГ-3) тип ПСВ-315-14-23 | 88521 | Пар: Р = 1,0 МПа T = 250 °С Сет. вода: Р = 1,6 МПа T =70÷150 °С | Июль2014 |
|  | Пиковый бойлер (ПБ ТГ-4) тип ПСВ-315-14-23 | 88522 | Пар: Р = 1,0 МПа T = 250 °С Сет. вода: Р = 1,6 МПа T =70÷150 °С | Июнь2014 |
|  | Котёл ТГМ-84Б ст. № 8 и его металлоконструкции | 21310 | 140/545 | Май 2014 |
|  | Металлоконструкции котла ТП-170 ст. № 3 | 8333 | 100/510 | Май 2014 |
|  | Питательный трубопровод котла КА № 5. | 828 | 180/215 | Май 2014 |
|  | Питательный трубопровод ТГ № 5. | 839 | 180/215 | Июнь 2014 |
|  | Главный паропровод блока № 1. Ø 273⨯22; Ст.12Х1МФ. | 553 I/3 | Р = 10 МПа T = 500 °С | Май 2014 |
|  | Главный паропровод котла № 4. Ø 273⨯22; Ст.12Х1МФ. | 771 I/3 | Р = 10 МПа T = 500 °С | Август 2014 |
|  | Главный паропровод турбины № 4. Ø 273⨯22; Ст.12Х1МФ. | 779 I/3 | Р = 10 МПа T = 500 °С | Май 2014 |
|  | Паропровод РОУ 140/100. Ø 377⨯45; Ø 273⨯22; Ø 219⨯25; Ø 273⨯18; Ст.12Х1МФ. | 1551 | Р = 14/10 МПа T = 570/510 °С | Июль 2014 |
|  | Питательный трубопровод блока № 1 Ø 273⨯26; Ø 245⨯23; Ø 219⨯21. 20 | 554 I/4 | Р = 18 МПа T = 215 °С | Май 2014 |
|  | Питательный трубопровод блока № 2 Ø 245⨯23; Ø 219⨯21; Ø 133⨯13; 20 | 655 I/4 | Р = 18 МПа T = 215 °С | Май 2014 |
|  | Питательный трубопровод котла № 5 Ø 245⨯23; Ø 219⨯21; Ø 133⨯13; 20 | 828 I/4 | Р = 18 МПа T = 215 °С | Май 2014 |
|  | Питательн. трубопровод турбины № 5 Ø 245⨯18; 20 | 839 I/4 | Р = 18 МПа T = 215 °С | Июнь 2014 |
|  | Паропровод от штоков клапанов ТГ-6. Ø 133⨯10; Ø 108⨯4,5; 12Х1МФ | 2102 I/2 | Р = 0,6 МПа T = 545 °С | Май 2014 |
|  | Паропровод от штоков клапанов ТГ-7. Ø 133⨯10; Ø 108⨯4,5; 12Х1МФ | 2102 I/2 | Р = 0,6 МПа T = 545 °С | Май 2014 |
|  | Паропровод I отбора к ПВД-5 и в коллектор ДСК. ТГ-3. Ø 219⨯33; Ø 159⨯9; 20, 15ГС | 2271 II/1 | Р = 2,5 МПа T = 400 °С | Сентябрь 2014 |
|  | Паропровод от штоков клапанов ТГ-3. Ø 108⨯6; Ø 159⨯8; 12Х1МФ | 2259 I/3 | Р = 0,5 МПа T = 500 °С | Сентябрь 2014 |
|  | Паропровод обогрева фланцев и шпилек ТГ-3. Ø 76⨯13; 12Х1МФ | 2254 I/3 | Р = 9,0 МПа T = 500 °С | Октябрь 2014 |
|  | Паропровод пара от передних уплотнений ТГ-3. Ø 273⨯13; Ø 219⨯18; Ø 133⨯13; 12Х1МФ, Г1 | 2242 I/3 | Р = 10/1,5 МПа T = 500/441 °С | Сентябрь 2014 |
|  | Пароперепускные трубы ТГ-3. Ø 159⨯13; 12Х1МФ | 2241 I/3 | Р = 9,0 МПа T = 500 °С | Сентябрь 2014 |
|  | Трубопровод дренажей ТГ-3. Ø 159⨯13; 12Х1МФ | 2255 I/3 | Р = 8,9/1,0 МПа T = 500 °С | Сентябрь 2014 |
|  | Трубопровод подачи пара на уплотнения и эжектора ТГ-3. Ø 108⨯4,5; 20 | 2274 IV | Р = 0.12 МПа T = 138 °С | Сентябрь 2014 |
|  | Трубопровод конденсата ПВД ТГ-3. Ø 108⨯6; Ø 108⨯4; Ø 89⨯6; 20 | 2256 III/2 | Р = 1,99 МПа T = 214 °С | Сентябрь 2014 |
|  | Трубопровод слива конденсата из ПВД ТГ-3. Ø 108⨯6; Ø 108⨯4; Ø 89⨯6; 20 | 2257 III/2 | Р = 2,4/0,8 МПа T = 184/168 °С | Сентябрь 2014 |
|  | Паропровод II отбора к ПВД-4, на деаэратор и в коллекторы ДСК и СН. ТГ-3. Ø 219⨯33; Ø 159⨯9; 20, 15ГС | 2273 IV | Р = 0,9 МПа T = 247 °С | Сентябрь 2014 |
|  | Трубопровод основного конденсата ТГ-3. Ø 219⨯7; Ø 159⨯7; Ø 108⨯4,5; 20 | 2258 IV | Р = 1,27 МПа T = 124 °С | Сентябрь 2014 |
|  | Трубопровод основного конденсата ТГ-3. Ø 377⨯9; Ø 273⨯8; Ø 159⨯5; 20 | 2272 IV | Р = 0,88 МПа T = 247 °С | Сентябрь 2014 |
|  | Трубопровод отбора пара к ПНД-3 ТГ-3. Ø 219⨯9; Ø 219⨯7; Ø 159⨯5; 20 | 2243 IV | Р = 0,26 МПа T = 135 °С | Сентябрь 2014 |
|  | Трубопровод отбора пара на теплофикацию и ПНД-2 ТГ-3. Ø 1020⨯10; Ø 720⨯8; Ø 219⨯7; 20 | 2253 IV | Р = 0,15 МПа T = 111 °С | Сентябрь 2014 |

Приложение № 2

к техническому заданию

График проведения экспертизы промышленной безопасности технических устройств ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование технического устройства | Рег. номер | Разрешенные параметры | Дата проведения ЭПБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОБ-1 ТГ-4 | 23 | 3,0/400 | Май 2014 |
|  | СП-1 ТГ-7 | 29 | 2,0/250 | Июль 2014 |
|  | СП-2 ТГ-7 | 31 | 2.0/250 | Июль 2014 |
|  | Деаэратор 6 ата 3 | 20294 | 5/160 | 11.07.2014 |
|  | Разделительная колонка | 56028 | 10/<70 | 22 августа 2014 |
|  | Разделительная колонка | 89921 | 1МПа/+85 | 02 сентября 2014 |
|  | Разделительная колонка | 56030 | 10/<70 | 22 августа 2014 |
|  | Разделительная колонка | 89922 | 1МПа/+85 | 02 сентября 2014 |
|  | Промыватель газа | 56032 | 10/<60 | 22 августа 2014 |
|  | Промыватель газа | 56033 | 10/<60 | 22 августа 2014 |
|  | Регулятор давления | 56022 | 10/+10+50 | 22 августа 2014 |
|  | Регулятор давления | 56024 | 10/+10+50 | 22 августа 2014 |
|  | Уравнительный бак | 56026 | 10/+10+60 | 22 августа 2014 |
|  | Воздухосборник | 70939 | 45/-40+50 | 22 августа 2014 |
|  | Воздухосборник | 70938 | 45 / -40+50 | 22 августа 2014 |
|  | Деаэратор ХВО 2 оч. | 23 | 1,2 ата | Июль 2014 |
|  | Уравнительные трубопроводы пара и питательной воды деаэраторов 6 ата. | 32, 34, 35. | 6 кГс/см2 160 °С | 02.08-19.08 Останов КТЦ-1. |
|  | Паропровод греющего пара от ТГ-1 к деаэраторам 6 ата | 129/1 | 16,8 кГс/см² 290 °С | 02.08-19.08 |
|  | Паропровод греющего пара от ТГ-5 к деаэраторам 6 ата | 129/5 | 16,8 кГс/см² 290 °С | 02.08-19.08 |
|  | Трубопроводы отборов пара № 1, 2, 3 турбин ст. № 1, 4, 5 и отборов пара № 1, 2, 3, 4 турбин ст. №№ 6, 7 (17 трубопроводов) | 129, 130, 106, 107, 108 | 27,9 кГс/см2 370 °С 16,8 кГс/см 290 °С 6,0 кГс/см2 210 °С | 02.08-19.08 |
|  |  |  | 34,9 кГс/см2 400 °С 22,6 кГс/см 340 °С 11,7 кГс/см2 265 °С 6,3 кГс/см2 270 °С |  |
|  | Трубопровод дренажа ПВД-7 ТГ-6 | 123 | 34,8 кГс/см2 250 °С | 05.05-28.05 |
|  | Трубопровод дренажа ПВД-6 ТГ-6 | 123 | 22,6 кГс/см2 180 °С | 05.05-28.05 |
|  | Трубопровод дренажа ПВД-5 ТГ-6 | 123 | 12,0 кГс/см2 180 °С | 05.05-28.05 |
|  | Трубопровод основного конденсата ТГ-6 | 4 | 20 кГс/см2 150 °C | 05.05-28.05. |
|  | Паропровод № 1 на мазутное хозяйство | 82 | 16 кГс/см2 250 °C | 02.08-19.08 |
|  | Паропровод № 2 на мазутное хозяйство | 82 | 16 кГс/см2 250 °C | 02.08-19.08 |
|  | Трубопровод всаса питательных насосов и уравнительный трубопровод блока 7 | 24 | 6 кГс/см2 159 °C | 02.08-19.08 |
|  | Трубопровод от ПВК 1-4 до смесителя. | 55 | 16 кГс/см2 150 °С | Август.2014 |