Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по ремонту здания ЦРМ Выборгской ТЭЦ (ТЭЦ-17) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ  1117/2.16-529)

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ.

Выборгская ТЭЦ (ТЭЦ-17)  филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», СПб, ул. Жукова, д.26.

Ответственный за составление технического задания:

Начальник ОППР С.Н. Елизенцев, тел: 901-46-27;

Инженер ОППР Т.И. Генерозова, тел.: 901-46-11;

Зам. начальника СЛиОП М.Е.Кулик, тел.: 901-46-63.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:                 май 2013г.

Окончание:          декабрь 2013г.

Предельная цена закупки -  1 800 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

стоимость материалов –  200 тыс. руб. без учёта НДС;

2-й квартал – 600 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 1 200 тыс. руб. без учета НДС.

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметной документации разработанной в соответствии с укрупненной ведомостью работ (указанной в техническом задании) и требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

- Требования к выполнению работ.

Цель работ: выполнение комплекса ремонтных работ по восстановлению технического состояния здания ЦРМ с использованием современных материалов и технических решений для обеспечения несения им номинального значения.

Характеристика объекта:

ТЭЦ относится к особым опасным, технически сложным объектам.

Здание ЦРМ находится на территории предприятия ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», введено в эксплуатацию в 1967г.

Здание двухэтажное, прямоугольное в плане с размерами 54,0х18,0м, высотой (h) 8,54м. Кровля  плоская, рубероидная на битумной мастике с неорганизованным водоотводом, утепленная. Утеплитель – пенобетон, толщиной 150мм. Характерными дефектами и повреждениями кровельного покрытия здания является повсеместное повреждение кровельного покрытия: разрывы слоев рубероида, нарушение примыкания рулонного ковра кровли к выступающим над кровлей конструкциям, наличие травяной растительности на поверхности кровли.

Наружные стены здания выполнены из красного и силикатного кирпича на цементном растворе, толщиной 510мм. Венец по периметру здания и участок наружной кирпичной стены в оси В/1-2 находятся в аварийном состоянии.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ по ремонту здания ЦРМ

Выборгской ТЭЦ (ТЭЦ-17) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Срок выполнения работ: май-сентябрь 2013г. |  |  |
| 1 | Разработка ППР | шт | 1 |
| 2 | Составление графика работ согласно ППР | шт | 1 |
| 3 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов на высоту до 10м | т | 1 |
| 4 | Разборка стен кирпичных | м3 | 3 |
| 6 | Ремонт кладки кирпичных стен | м3 | 3 |
| 7 | Разборка старого рубероидного кровельного покрытия и примыканий до 8 слоев | м2 | 1050 |
| 8 | Разборка цементно-песчаной стяжки | м2 | 1050 |
| 9 | Разборка свесов | м.п. | 145 |
| 10 | Разборка металлического покрытия парапетов | м.п. | 36 |
| 11 | Оштукатуривание парапетов цементно-песчаным раствором | м2 | 18 |
| 12 | Восстановление кирпичной кладки парапетов | м3 | 0,5 |
| 13 | Восстановление кирпичной кладки венца | м3 | 12 |
| 14 | Устройство цементно-песчаной стяжки (40мм) на кровле с уклоном | м2 | 1050 |
| 15 | Огрунтовка кровельного покрытия смесями типа «Праймер» | м2 | 1050 |
| 16 | Устройство кровли из наплавляемого материала «Изопласт» ХПП-3,0 (нижний слой) | м2 | 1250 |
| 17 | Устройство кровли из наплавляемого материала «Изопласт» ЭКП-5,0 (верхний слой) | м2 | 1365 |
| 18 | Устройство примыканий из наплавляемого материала «Изопласт» | м2 | 36 |
| 19 | Устройство свесов из оцинкованной стали 0,55мм | м.п. | 145 |
| 20 | Устройство металлического покрытия парапетов из оцинкованной стали 0,55мм | м.п. | 36 |
| 21 | Устройство кровельных аэраторов типа Alipai 110 (высота трубы 330мм) | шт | 8 |
| 22 | Устройство обогревающего кабеля (по свесам, в трубах) | м | 200 |
| 23 | Резерв средств на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации и не включенных в укрупненную ведомость. | тыс. руб. | 180 |

# Примечание:

- Для выполнения работ подрядчик применяет свои строительные леса.

- Погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.) выполняются силами подрядчика.

- Подрядчик самостоятельно выполняет транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика (при необходимости), на объекты ремонта; вывозку материалов и мусора до площадки временного хранения, образовавшихся в ходе выполнения работ.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации на ремонт здания ЦРМ.

Выполнение требований:

- Требования к производству и качеству работ:

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

- СО 153-34.03.204 (РД 34.03.204) Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

- СО 34.03.284-96 (РД 34.03.284-96) Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности.

- Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- иметь свидетельство о членстве в СРО на особо опасные объекты: Раздел III, п.2.1, п.2.4, п.13.2, п.14.1;

- опыт общестроительных работ не менее 3-х лет;

- обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом подрядной организации;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- предоставлять сметно-договорную документацию на бумажном носители и в электронном виде в программе «А-0»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

2.2. Специальные требования:

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов); работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик  должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках выполнения заявленных ремонтных работ;

- подрядчик обязан соблюдать требования Системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (СЭМ) по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках выполнения заявленных ремонтных работ;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ;

- Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.3. Требования к Подрядчикам при привлечении Субподрядчика:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь допуск СРО на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений;

- Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

- Запасные части и материалы:

  - Запасные части и материалы, поставляемые Заказчиком:

| № п/п | Наименование материала | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
|  | «Изопласт» ЭКП-5,0, материал для верхнего слоя (сланец) | м2 | 1250 |
|  | «Изопласт» ХПП-3,0, материал для нижнего слоя | м2 | 1365 |
|  | Кирпич силикатный | м3 | 12,5 |
|  | Лист оцинкованный 0,55 мм | кг | 888 |

  - Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком:

| № п/п | Наименование материала | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мастика битумная «Праймер» | л | 630 |
|  | Цементно-песчаный раствор М50 | м3 | 16 |
|  | Обогревающий кабель типа Nexans DP40, ELTRACE, EBERLE и т.п. + комплектующие запчасти. | м | 200 |
|  | Аэраторы кровельные типа Alipai 110 (высота трубы 330мм) | шт | 8 |

Вспомогательные (расходные) материалы для выполнения работ, а также запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, поставляются Подрядчиком.