Приложение № 2

График технического обслуживания и ремонтов на 2013 год:

Котлоагрегат ст. №4 ТЭЦ-17 и вспомогательного оборудования.

|  | Наименование | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Котлоагрегат типа БКЗ-350-140 ст.№4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обход осмотр работающего оборудования | ежедневно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Газовое оборудование котла |  |  |  |  | 01.06 | --- | --- | --- | --- | 30.11 |  |
| 3 | Тягодутьевые механизмы котла |  |  |  |  | 01.06 | --- | --- | --- | --- | 30.11 |  |
| 4 | Фосфатный насос №4 |  |  |  |  | 01.06 | --- | --- | --- | --- | 30.11 |  |
| 5 | Пароводяная арматура котла |  |  |  |  | 01.06 | --- | --- | --- | --- | 30.11 |  |

# Главный  инженер                                                                                                                                      Д.В. Серков

Котлоагрегат ст. №5 ТЭЦ-17 и вспомогательного оборудования.

|  | Наименование | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Котлоагрегат типа БКЗ-350-140 ст.№5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обход осмотр работающего оборудования | ежедневно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Газовое оборудование котла |  |  |  | 20.05-26.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Тягодутьевые механизмы котла |  |  |  | 20.05-26.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Дренажный бак №3 и дренажный насос №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.12-24.12 |
| 5 | Фосфатный насос №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.12-24.12 |
| 6 | Пароводяная арматура котла |  |  |  | 20.05-26.05 |  |  |  |  |  |  |  |

# Главный  инженер                                                                                                                                      Д.В. Серков

Котлоагрегат ст. №6 ТЭЦ-17 и вспомогательного оборудования.

|  | Наименование | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Котлоагрегат типа БКЗ-350-140 ст.№6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обход осмотр работающего оборудования | ежедневно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Газовое оборудование котла |  |  | 09.04-17.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Тягодутьевые механизмы котла |  |  | 09.04-17.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Дренажный бак №4 и дренажный насос №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03.12-11.12 |
| 5 | Фосфатный насос №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03.12-11.12 |
| 6 | Пароводяная арматура котла |  |  | 09.04-17.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Главный  инженер                                                                                                                                      Д.В. Серков