ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя на оказание услуг по наладке и испытаниям схем САР, дистанционного управления регулирующими клапанами основного и вспомогательного оборудования.

(номер закупки по ГКПЗ 1117/6.42-2227 код по ОКВЭД 40.11.51, код по ОКДП 7422090)

Выборгской ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения услуг:

г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.26. ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Должность и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ПТО Николай Витальевич Чусов, тел. (812) 901-46-65

Период выполнения услуг:

Начало              01 апрель 2015 г.

Окончание        31 декабрь 2015 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки – 1 200 тыс. руб., без учета НДС,

в том числе:

2-й квартал - 400 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 400 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 400 тыс. руб. без учета НДС.

Стоимость услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к оказанию услуг.

- Цель выполнения услуг:

Наладке и испытаниям схем САР, дистанционного управления регулирующими клапанами основного и вспомогательного оборудования.

- Описание и основные технические характеристики объекта:

- схемы САР котлоагрегатов № 4-6;

- САР турбоагрегата №4;

- САР подогревателях ПОВ 4,5,6,7;

- Режимно-технологическая наладка и испытания группы регуляторов процесса горения на котлоагрегатах №5-6.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

Объёмов услуг

по наладке и испытаниям схем САР, дистанционного управления регулирующими клапанами основного и вспомогательного оборудования.

Выборгской ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Объем | Срок выполнения 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Режимно-технологическая наладка единичной системы автоматического регулирования: |  |  |  |
| 1.1 | Котлоагрегат ст. №4: Регуляторы: топливо-воздух-разрежение-РПК-2ед.-фосфатирования, уровень в расширителе н/п, уровень в дренажном баке / на базе «Ремиконт» Р-110,Р-112/ | шт. | 8 | 2-й квартал |
| 1.2 | Котлоагрегат ст. № 6:Регуляторы: РПК ДУ-225 на базе «Ремиконт»Р-112, топливо-воздух-разрежение, температуры впрысков, фосфатирования на базе «Ремиконт» Р-110,Р-112/. | шт. | 9 | 3-й квартал |
| 1.3 | Турбина Т-125-130 ст.№4. Регуляторы: уровни в ПНД, ПВД, конденсаторе, БГВС при работе КН-3Е, Давление пара на уплотнение. | шт. | 7 | 3-4й квартал |
| 1.4 | Регулятор уровня в ПОВ 4,5 | шт. | 2 | 3-й- квартал |
| 1.5 | Регулятор уровня в ПОВ 6,7 | шт. | 2 | 3-4й квартал |
| 1.6 | Регулятор давления пара на ПОВ 6 | шт. | 1 | 3-4й квартал |
| 1.7 | Регулятор давления пара на ПОВ7 | шт. | 1 | 3-4й квартал |
| 1.8 | Давления пара в линии подпитки ГВС №5,№6: | шт. | 2 | 3-й квартал |
| 2. | Режимно-технологическая наладка и испытания группы регуляторов процесса горения после ремонта и изменения режимных карт на котлоагрегатах: |  |  |  |
| 2.1 | Котлоагрегат БКЗ-350-140 ст. №5 | группа | 1 | 2-й квартал |
| 2.2 | Котлоагрегат БКЗ-350-140 ст. № 6 | группа | 1 | 4-й квартал |
| 2.3 | Режимно-технологическая наладка и испытания группы регуляторов процесса горения на котлоагрегатах завершается выдачей Заказчику технического отчета о результатах проведенной работы. |  |  |  |
| 3. | Эксплуатационная регулировка дистанционного управления электроприводом регулирующих органов. |  |  |  |
| 3.1 | К/А № 5 | шт. | 5 | 2-й квартал |
| 3.2 | К/А № 6 | шт. | 5 | 4-й квартал |
| 3.3 | Общестанционное оборудование | шт. | 5 | 3-й квартал |

3.Требования к подрядчику и к организации производства работ.

3.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

- СО 34.35.653 Методические указания по наладке АСР, реализованных на базе аппаратуры ГСП «Каскад» и АКЭСР;

- СО 34.35.652 Методические указания по диагностированию систем авторегулирования на тепловых электростанциях;

- СО 34.35.676 Рекомендации по техническому диагностированию регулирующих приборов Р25 системы «КОНТУР»;

- СО 153-34.35.626-91 (РД 34.35.626-91) Нормы на сроки и состав технического обслуживания, нормы запасных частей для средств авторегулирования Ремиконт;

- СО 153-34.35.615 (РД 34.35.615) Нормы технического обслуживания технологических защит теплоэнергетического оборудования на тепловых электростанциях;

- СО 153-34.35.611 (РД 34.35.611) Нормы по составу и периодичности технического обслуживания средств измерений и автоматизации на тепловых электростанциях.

3.2. Требования к подрядной организации:

3.2.1. Общие требования:

3.2.1.1. «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».

3.2.1.2. СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».

3.2.1.3. СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

3.2.1.4 СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»

3.2.1.5. Правила безопасности при производстве работ СНиП 12-03-2001;

3.2.1.6. Пожарная безопасность зданий и сооружений. СНиП 21-01-97

3.2.2. Специальные требования:

3.2.2.1 Исполнитель должен соблюдать СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации»; 3.2.2.2. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов);

3.2.2.3.  Досконально знать технологию выполнения работ и неблагоприятных явлений с момента пуска в эксплуатацию оборудования;

3.2.2.4. Материалы для обеспечения выполнения указанных услуг предоставляются Исполнителем. По согласованию отдельные материалы могут быть предоставлены Заказчиком;

3.2.2.5. Наличие Свидетельства о членстве в СРО, а также лицензии и допуски для производства работ не требуются;

3.2.2.6. Типовая инструкция по эксплуатации АСУ ТП теплоэнергетического оборудования ТЭС. РД 153-34.1-35.522-98;

3.2.2.7.  Методические указания по наладке автоматических регуляторов турбинного оборудования ТЭС. РД 153-34.1-35.417-2001.

Результат выполнения услуг:

Технические акты, отчеты о режимно-технологической наладке схем САР и дистанционного управления регулирующих клапанов оборудования, а также отдельные протоколы наладки и испытаний САР.