Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по замене электролизёра СЭУ-20 Северной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-21) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

№ ГКПЗ 1121/4.20-987

- Общие требования.

- Требования к месту выполнения работ: п/о. Ново-Девяткино, Всеволожского района, Ленинградской обл.188661,   Северная теплоэлектроцентраль (ТЭЦ-21) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», ЭЦ ТЭЦ

Контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание:

тел. 901-50-71; Зам. начальника ЭЦ Павлов Владимир Алексеевич;

- Требования к срокам выполнения работ:

Начало 		май 		2013 г.

Окончание 	декабрь 	2013 г.

Расчётная (максимальная) цена закупки (без учета НДС): 6 500,00 т. руб., в том числе: оборудование 4500,00 т. руб.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»

- Требования к выполнению работ.

- Требования к выполнению работ.

Цель работ: Обеспечение надёжного водородного охлаждения генераторов энергоблоков путём повышения надежности работы и ресурса электролизной установки СЭУ-20.

Замена СЭУ-20 (на аналогичную СЭУ-20) предназначена для выработки водорода методом электролитического разложения воды. Водород используется для охлаждения обмоток генераторов энергоблоков. Электролизёр выработал нормативный срок. Установка изготовлена в1976 году, введена в эксплуатацию в 1979году. Требуется замена в соответствии с РД 20-501-95.

УКРУПНЁННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по замене электролизёра 1Б типа СЭУ-20.

Начало :      Поставка оборудования	      май-август 2013 г.

СМР                                          сентябрь-ноябрь 2013 г.

- Окончание:  Пуско-наладка                 	        декабрь 	2013 г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Поставка оборудования (3 месяца после заключения договора) |  |  |
|  | Электролизный блок СЭУ-20 184.87 | шт. | 1 |
|  | Холодильник 114.47 | шт. | 1 |
|  | Сепаратор 441.9 | шт. | 1 |
|  | Сборник конденсата 210.129 | шт. | 1 |
|  | Осушитель 203.664 | шт. | 2 |
| - 2 | Строительно-монтажные работы ( 2 месяца) |  |  |
| 2.1 | Демонтаж электролизера | К-т. | 1 |
| 3 | Монтаж электролизера в том числе: | шт. | 1 |
| 3.1 | Холодильника. | шт. | 1 |
| 3.2 | Сепаратора. | шт. | 1 |
| 3.3 | Сборник конденсата. | шт. | 1 |
| 3.4 | Осушителя. | шт. | 2 |
|  | Пуско-наладочные работы (2-е недели) |  |  |
| 4 | Гидравлические испытания всей системы на прочность и герметичность | К-т | 1 |
| 5 | Испытание электрической изоляции электролизёра без нагрузки. Проверка изоляции стяжных болтов от монополярных плит и плит от земли. Пробный пуск и проверка работы под нагрузкой. | К-т | 1 |
| 6 | Оформление технической документации | К-т | 1 |

- Особые условия.

Производства  работ и требования к персоналу подрядной организации на замену и ремонт оборудования Северной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-21) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Выполнение требований:

2.1 ПУЭ. СО 153-34.20.120-2003. Правила устройства электроустановок	 (с изменениями на 20.06.2003г) Минэнерго РФ.

2.2 ПТЭ. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные Минэнерго России №229 от 19.06.2003г.,

зарегистрированные Минюстом России №4799 от 20.06.2003г.

2.3 ПОТ РМ-016-2001. РД 153-34.0-03.150-00. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (с изменениями и дополнениями), утвержденные Приказом Минэнерго России №163 от 27.12.2000г.

2.4 СО 34.04.181-2003. Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

2.5. ПБ 03-576-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

2.6. СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- Требования к подрядной организации:

3.1. Общие требования:

- опыт работы по ремонту данного вида оборудования не менее 3 лет;

- участник открытого запроса предложений должен иметь свидетельство о членстве в СРО с допуском к видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов, в объёме работ по настоящему техническому заданию п.10.1 Градостроительного кодекса РФ.

- При планировании привлечения для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь разрешение СРО на исполнение функций генерального подрядчика.

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- обеспечить работников, выполняющих работы на объектах ОАО “ТГК-1” однотипной спецодеждой с названием и логотипом организации – подрядчика.

- подрядчику постоянно поддерживать чистоту и порядок на ремонтной площадке, все запасные части и элементы оборудования раскладывать в специальные стеллажи, контейнеры, на деревянные или резиновые подкладки.

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

3.2. Специальные требования:

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, монтажных, специальных, ремонтных, работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю)

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

- у персонала, выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- досконально знать технологию монтажа и особенности монтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

3.3. Требования к Субподрядчикам:

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурентных процедурах подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурентных процедур;

- Организатор конкурентных процедур оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

- Запасные части и материалы:

  - Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на конкурентные процедуры объемов монтажных работ поставляет Подрядчик:

| № п.п. | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Электролизный блок СЭУ-20 184.87 | шт. | 1,00 |
|  | Холодильник 114.47 | шт. | 1,00 |
|  | Сепаратор 441.9 | шт. | 1,00 |
|  | Сборник конденсата 210.129 | шт. | 1,00 |
|  | Осушитель 203.664 | шт. | 2,00 |

4.1.1. Запасные части и материалы, поставка которых поручена Подрядчику, на складе ТЭЦ-21 отсутствуют.

4.1.2. В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.