# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя для выполнения работ по монтажу шумоизоляционного покрытия на газопроводах ТГМП-344А ст. №1 Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ №1122/4.24-3143)

| ОКВЭД | 40.11.51 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4521191 |

- Общие требования.

  - Требования к месту выполнения работ.

г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, дом 96, Южная ТЭЦ, филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

# Начальник ОППР: Горелик Борис Романович, рабочий телефон (812) 901-48-27

# Начальник КТЦ: Шевченко Алексей Анатольевич, рабочий телефон (812) 901-48-80

  - Период выполнения работ:

Начало:        Июль 2015г.

Окончание: Декабрь 2015 г.

Стоимость закупки     2 950 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

•	стоимость строительно-монтажных работ (СМР) – 2 950 тыс. руб. без учёта НДС;

4-й квартал – 2 950 тыс. руб. без учета НДС.

- Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость работ должна быть определена на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями по формированию стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений филиала «Невский», утвержденными вышеуказанным приказом.

- Требования к выполнению работ.

- Цель работы:

    - Снижение уровня шума от газопровода при работе котла.

    - Приведение предельно допустимых и допустимых уровней звукового давления, уровней звука, эквивалентных и максимальных уровней звука проникающего шума в котельном отделении главного корпуса энергоблоков ст. № 1,2,3 к установленным нормам за счёт установки звуковой изоляции на газопровод.

  - Состав оборудования ТЭЦ, подлежащего звукоизоляции:

- газопровод котла ТГМП-344А ст. № 1.

  - Стадийность работ:

- Строительно-монтажные работы в соответствии с проектом 11-13-ГСВ;

- Разработка эксплуатационной и исполнительной документации;

- Ввод в эксплуатацию.

- Укрупненная ведомость

объемов работ по  Монтажу шумоизоляционного покрытия на газопроводах котла ТГМП-344А ст. №1

Южная ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Начало: Июль 2015г.

Окончание: Декабрь 2015 г.

Таблица №1

| № п/п | Наименование работ | Диаметр, мм | Длина, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Нанесение шумоизоляции из вспененного каучука «K-FLEX марки ST с защитным покрытием «AL CLAD» на газопровод либо его аналог | Ø 820 | 27 |
|  | Нанесение шумоизоляции из вспененного каучука «K-FLEX марки ST с защитным покрытием «AL CLAD» на газопровод либо его аналог | Ø 630 | 96 |
|  | Нанесение шумоизоляции из вспененного каучука «K-FLEX марки ST с защитным покрытием «AL CLAD» на газопровод либо его аналог | Ø 426 | 135 |

# Прилагаемая документация:

| № п/п | Схема | № схемы |
| --- | --- | --- |
|  | Газоснабжение внутреннее. План в осях 7-4 |  |
|  | Газоснабжение внутреннее. План в осях 6-5 на отм. + 7,050 |  |
|  | Газоснабжение внутреннее. Разрез А-А |  |
|  | Газоснабжение внутреннее. Разрез Б-Б |  |
|  | Газоснабжение внутреннее. Разрез В-В |  |
|  | Газоснабжение внутреннее. Аксонометрическая схема газопровода. |  |

За 20 дней до начала работ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график, руководствуясь следующими требованиями:

- каждый вид работ должен быть детализирован по видам операций, давать наглядное представление об организации процесса выполнения работ во времени и необходимых для этого ресурсов;

- последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии выполнения работ;

- должно быть указано количество рабочего персонала подрядчика, необходимого для выполнения каждой конкретной операции;

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом.

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

  - Требования к организации производства работ и их качеству:

Работы по монтажу шумоизоляционного покрытия на газопровод должны удовлетворять требованиям следующих нормативных документов:

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Москва. Энергосервис, 2003г.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 1998 г. № 1540 «Правила применения технических устройств на опасных производственных объектах».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

- Федеральный закон РФ №116 «О Промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- Градостроительный кодекс Российской Федерации, с изм. и доп., вступившими в силу с 01.04.2012 г.

- ФНП «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления».

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений.

- СП 51.13330.2011 Свод правил. Уровень шума.

- ГОСТ 12.2.062-81* Оборудование производственное. Ограждения защитные.

- СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия.

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

- «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий». СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00).

- Правила безопасности при производстве работ СНиП 12-03-2001.

- Безопасность труда в строительстве. СНиП 12-04-2002, части 1 и 2.

- ФНП.Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением».

  - Требования безопасности:

    - Требования к технике безопасности в системе должны соответствовать положениям Правил техники безопасности при эксплуатации ТМО электростанций и тепловых сетей. РД 34.03.201-97.

  - Требования к подрядной организации:

    - Общие требования:

- опыт работы по нанесению шумоизоляционных покрытий на трубопроводы не менее 3-х лет;

- наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства / особо опасных объектов капитального строительства с указанием необходимых допусков в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624 (требования СРО: разд. III п.п 12.4 «Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями);  12.11 «Работы по теплоизоляции трубопроводов», 12.12 «Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования»,  33.1.11 «Тепловые электростанции»);

- Южная ТЭЦ (ТЭЦ-22) является особо опасным и технически сложным объектом в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

  - Специальные требования:

- предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительно-монтажных, пуско-наладочных работ и услуг по модернизации основных фондов;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- знать технологию строительно-монтажных работ и особенности реконструируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

- при выполнении теплоизоляционных работ подрядчик обязан использовать материалы, не содержащие асбест. Тип используемых теплоизоляционных материалов должен быть предварительно согласован с заказчиком;

- обеспечить необходимое количество персонала на объекте для осуществления комплекса работ в соответствии с укрупнённой ведомостью;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по реконструкции оборудования электростанций;

- предпочтительно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для выполнения строительно-монтажных работ инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять устройство необходимых лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением при необходимости специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение строительно-монтажных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты реконструкции; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- обязательное наличие однотипной спецодежды с названием и логотипом подрядной организации;

- организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации в соответствии разделом 5.5. технического задания;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

  - Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику документации:

- сертификаты соответствия и технические паспорта на материалы, конструкции, детали и узлы оборудования;

- график работ (см. раздел 4 технического задания);

- проект производства работ (ППР);

- акты приемки скрытых работ;

- перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом;

- акты входного контроля, сертификаты соответствия на использованные в процессе СМР материалы и запасные части;

- акты об использовании для СМР материалов-заместителей;

- ведомости основных параметров технического состояния оборудования в период подконтрольной эксплуатации;

- справку об устранении недоделок;

- акты поузловой приемки оборудования;

- акты промежуточной приемки и/или испытаний;

- акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

- протоколы, чертежи, а также иную документацию, составленную перед строительно-монтажными работами, в процессе строительно-монтажных работ и после и отражающую техническое состояние объекта технического перевооружения, объем и качество выполненных работ,

- разработанные инструкции по эксплуатации, ремонта, и технического диагностирования вновь смонтированного оборудования и объектов строительства;

Документы должны быть подписаны: заказчиком, подрядчиком (генеральным подрядчиком и при наличии – субподрядчиком).

  - Требования к генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков:

# Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

  - Оборудование и материалы:

Необходимые оборудование и материалы для производства работ  поставляются подрядчиком.

Подрядная организация обязана обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов (декларации о подтверждении соответствия), удостоверяющих их качество.

- Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

- энергоснабжение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком;

- подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки и термообработки подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику строительно-монтажных работ, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

- допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения строительно-монтажных работ.