Техническое задание

на открытый запрос предложений на выполнение  работ по

экспресс испытаниям  до, после капитального ремонта энергоблока ст. №1.

(номер закупки по ГКПЗ 1122/6.42-300)

- Общие требования.

Место выполнения работ:

г. Санкт- Петербург, ул.Софийская, д.96

Южная ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Сроки выполнения работ

Начало январь 2013 г.

Окончание декабрь 2013 г.

Планируемая стоимость:

2 000 000 руб

- ценовая характеристика стоимости работ должна определяться по системе ценообразования принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

Выполнению подлежит комплекс работ по испытаниям котлоагрегата эн. бл. №1 (ТГМП-344а) и турбоагрегата эн. бл. №1 (Т-250/300-240) до и после капитального ремонта с целью определения их фактического состояния до и после ремонта.

У К Р У П Н Е Н Н А Я    В Е Д О М О С Т Ь

на выполнение работ по теме:

«Экспресс испытания  до, после капитального ремонта энергоблока ст. №1 »

| 1. | Наименование и размещение объекта |  | Южная ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», г.Санкт-Петербург |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Основание для испытаний |  | СО 34.04.181-2003, п.2.8.4, п. 2.9.36 |
| 3. | Цель испытаний |  | Выполнению подлежит комплекс работ по испытаниям котлоагрегата эн. бл. №1 (ТГМП-344а) и турбоагрегата эн. бл. №1 (Т-250/300-240) до и после капитального ремонта с целью определения их фактического состояния до и после ремонта. |
| 4. | Заказчик |  | ОАО «ТГК-1» |
| 5. | Подрядная организация для выполнения испытаний |  |  |
| 6. | Эксплуатирующая организация |  | Южная ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» |
| 7. | Сроки испытаний |  | До ремонта: март 2013г. После ремонта: август 2013г. Планируемый срок проведения ремонта: 15.04.2013 – 23.07.2013 |
| 9. | Стадия испытаний |  |  |
| 10. | Исходные данные для испытаний |  | - Отчеты по экспресс-испытаниям до/после последних капитальных и средних ремонтов. - Действующие нормативные энергетические характеристики. |
|  | «Экспресс испытания до , после капитального ремонта энергоблока ст. №1». |  |  |
|  | Указания по испытаниям. Общая часть | Проведение испытаний котлоагрегата эн. бл. №1 (ТГМП-344а) до капитального ремонта: -Испытания должны быть проведены не ранее чем за месяц и не позднее, чем за 5 суток до начала капитального ремонта. - Отчет по испытаниям с заполненной ведомостью основных параметров технического состояния котельной установки (согласно СО 34.04.181-2003) и рекомендациями о первоочередных мероприятиях обязательных к выполнению во время ремонта необходимо предоставить до начала ремонта. Проведение испытаний турбоагрегата эн. бл. №1 (Т-250/300-240) до капитального ремонта: -Испытания должны быть проведены не ранее чем за месяц и не позднее, чем за 5 суток до начала капитального ремонта. - Отчет по испытаниям с заполненной ведомостью основных параметров технического состояния паротурбинной установки (согласно СО 34.04.181-2003) и рекомендациями о первоочередных мероприятиях обязательных к выполнению во время ремонта необходимо предоставить до начала ремонта. Проведение испытаний котлоагрегата эн. бл. №1 (ТГМП-344а) после капитального ремонта: -Испытания должны быть проведены не позднее, чем через месяц после выхода блока из капитального ремонта. -- Отчет по испытаниям с заполненной ведомостью основных параметров технического состояния котельной установки (согласно СО 34.04.181-2003) и выводах о качестве проведенного ремонта необходимо предоставить не позднее чем через 14 суток после проведения испытаний. Проведение испытаний турбоагрегата эн. бл. №1 (Т-250/300-240) после капитального ремонта: -Испытания должны быть проведены не позднее, чем через месяц после выхода блока из капитального ремонта. -- Отчет по испытаниям с заполненной ведомостью основных параметров технического состояния паротурбинной установки (согласно СО 34.04.181-2003) и выводах о качестве проведенного ремонта необходимо предоставить не позднее чем через 14 суток после проведения испытаний. В отчете по результатам проведенных испытаний сделать вывод о соответствии турбоагрегата нормативным характеристикам. Исполнитель должен за два месяца до начала испытаний представить на согласование программу проведения испытаний с графиком планируемой загрузки оборудования по диспетчерскому графику. |  |

Требования к отчету:

По окончании работ, в сроки оговоренные выше, исполнитель представляет Отчет в электронном виде и на бумажном носителе в трех экземплярах, содержащий:

- Отчет по испытаниям котлоагрегата эн. бл. №1 (ТГМП-344а) до капитального ремонта.

- Отчет по испытаниям турбоагрегата эн. бл. №1 (Т-250/300-240) до капитального ремонта.

- Отчет по испытаниям котлоагрегата эн. бл. №1 (ТГМП-344а) после капитального ремонта.

- Отчет по испытаниям турбоагрегата эн. бл. №1 (Т-250/300-240) после капитального ремонта.

Особые условия

производство работ и требования к персоналу подрядной организации

- Выполнение требований:

  - СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 4. – «Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей» п.4.3-4.5, 4.9,4.11-4.13

  - СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

  - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

  - СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

И другие документы, входящие в «Указатель действующих в электроэнергетике нормативных документов на 01.07.2007г.» (ЦПТИиТО ОРГРЭС Москва 2007) и относящиеся к выполнению работ указанных в техническом задании.

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- опыт работы по производству данного вида работ не менее 5 лет;

- желательно иметь лицензии и сертификаты, действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1», представлять сметную документацию в форме “А0”;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

2.2. Специальные требования:

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных  работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет);

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций),

- осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для производства работ инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение  работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты производства работ;

- осуществлять вывоз мусора и демонтированных конструкций, образовавшихся в ходе выполнения работ, на полигон ТБО;

- организовать своевременное оформление и ведение  исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.