СОДЕРЖАНИЕ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.     Общие сведения..............................................................................2

2.     Топография.....................................................................................2

3.     Геология..........................................................................................2

4.    Конструктивные решения .............................................................3

5.    Производство работ........................................................................4

6.    Геодезические работы по обеспечению работы крана................5

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Общие сведения

Настоящий проект разработан на основании задания на проектирование, выданного ОАО «ТГК-1» (Приложение №1).

Целью работы является капитальный ремонт подкранового пути для козлового крана на плотине Нарвской ГЭС-13 в г. Ивангород Ленинградской области.

Основные технические параметры портального крана

| № п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Марка крана |  |
| 2 | Заводской номер |  |
| 3 | Грузоподъемность крана, т: | 30 |
| 4 | Высота подъема, м: |  |
| 5 | Скорость подъема крюка, м/с: |  |
| 6 | Скорость передвижения крана, м/с. |  |
| 7 | Колея, м. | 8,0 |
| 8 | База, м. | 10,0 |
| 9 | Масса крана, т. | 100,2 |
| 10 | Давление колеса крана на рельс, кН. |  |
| 11 | Группа режима работы | средняя |

- Топография

Топографической    основой   проекта   является   план участка строительства М 1:500, составленный на основании результатов изысканий, произведенных ООО «ПМС-УНВЕРСАЛ» в мае 2013 г. Система высот – Балтийская, система координат – местная. Подземные сооружения, не имеющие выхода на поверхность, нанесены по исполнительным чертежам и данным полевого обследования.

- Геология

В виду того, что работы по ремонту не приводят к изменению конструктивных параметров существующего земляного полотна и крановые нагрузки не изменяются, геологические изыскания на площадке не выполнялись.

- Конструктивные решения

Конструкция земляного полотна и верхнего строения пути.

Верхнее строение пути

Проектная головка рельса кранового пути принята равной 27,23 на плотине водохранилища и 27,20 м от начала плотины подводящего канала до тупиковых упоров. Между плотинами путь запроектирован с уклоном 0,1 ‰. Конструкция верхнего строения пути принята с заглубленным балластным слоем.

Верхнее строение пути на плотине водохранилища (ПК 0+00 – ПК 1+03,00) сохраняется существующим – с рельсами Р43, крепящимися к ж.б. балке закладными анкерами. Проектом предусматривается частичная замена дефектных скреплений на идентичные.

На остальном участке пути предусматривается замена рельсов Р43 на Р50, с/г.

Крепление рельсов к ж.б. балке на плотине подводящего канала выполняется с помощью анкерных болтов на монтажный клей (черт. ПП-164/28-13, лист 5).

Рельсовые нити проектируемого подкранового пути между плотинами ( ПК 1+03,00 – ПК 3+89,45) и на участке ПК 4+43,31 – 4+72,00 имеют сходную конструкцию основания. Каждая рельсовая нить размещается на самостоятельном земляном полотне.

Верхнее строение подкранового пути (черт. №ПП-163/28-14, лист 3, 4) состоит из рельсов Р50 с раздельным промежуточным скреплением типа КБ50 к железобетонным полушпалам. Эпюра полушпал 2000 шт/км.

Рельсовые пути запроектированы с рельсами типа Р50, с/г., 1 группы годности, длиной 12,5 по ГОСТ 51685-2000. Скрепление  рельсов  между  собой  производится рельсовыми шестидырными двухголовыми накладками типа Р50 по ГОСТ 16279-78  на стыковых болтах М24х150 по ГОСТ 11530-76 с гайками М24 по ГОСТ 11532 -76 и шайбами 24 по ГОСТ 19115-91. Под рельсы на шпалы укладываются подкладки КБ50 по ГОСТ 16279-78.

В качестве балласта используется щебень из природного камня фракции 25-60 мм по ГОСТ 7392. Толщина балласта под шпалой составляет 30 см. Боковое плечо балластного слоя составляет 20 см. Откосы боковых сторон балластного слоя устраиваются с уклоном 1:1,5.

Земляное полотно

Земляное полотно кранового пути сохраняется существующим с планировкой основной площадки до проектных отметок. Суммарная длина земляного полотна составляет 319 м по каждой нити. Поперечный уклон основной площадки земляного полотна по обеим нитям принят нулевым. Продольный уклон земляного полотна соответствует продольному уклону рельсовых нитей.

Объемы работ по устройству земляного полотна и верхнего строения пути приведены в ведомости объемов работ (Приложение 2).

Конструкция водоотвода.

В связи с тем, что земляное полотно отсыпано непучинистым дренирующим грунтом, мероприятия по устройству водоотвода проектом не предусматриваются.

Путевое оборудование.

На рельсовых нитях кранового пути устанавливаются тупиковые упоры ударного типа (чертеж №ПП-163/28-14, лист 10). Расстояние от тупикового упора до конца направляющей или оси последней полушпалы должно быть не менее 0,5 м. Тупиковые упоры крепятся на рельсы в сечении, перпендикулярном оси кранового пути. Вдоль кранового пути предусмотрена установка знаков безопасности с поясняющими табличками: "Входить на крановый путь посторонним запрещается", "Место стоянки крана". Вдоль нити Б кранового пути с наружной стороны устраивается кабельный лоток прямоугольной формы из строганных досок (чертеж №ПП-163/28-14, лист 7). Длина лотка составляет 350 м.

Заземление кранового пути.

Рельсовые нити проектируемого кранового пути присоединяются к трем очагам заземления, расположенным через 150 и 200 м вдоль пути. Концы стыкуемых рельсов соединяются стальными перемычками длиной 1500 мм. Рельсовые нити через каждые 50 м вдоль пути соединяются проводниками, представляющими собой металлические полосы 50х5 мм. Все соединения заземляющего устройства должны производится сваркой внахлестку. Схема заземления кранового пути приведена на чертеже №ПП-163/28-14, лист 6.

5.Производство работ

Площадка рельсового пути до начала устройства земляного полотна должна быть очищена от строительного мусора, посторонних предметов и растительного слоя.

Все  земляные  работы по устройству водоотвода и прокладке труб, а также работы по защите действующих коммуникаций должны быть закончены до начала возведения земляного полотна.

Разработка выемки и планировка основной площадки земляного полотна производится механизированным способом с последующим вывозом лишнего грунта на площадку хранения.

При устройстве рельсового пути плотность грунта земляного полотна и защитного слоя должна проверяться через 12,5 м. Результаты проверки заносятся в паспорт рельсового пути.

До устройства верхнего строения заезд машин и механизмов на подготовленное земляное полотно запрещается.

Отсыпка балластного слоя рельсовых нитей кранового пути осуществляется после завершения работ по устройству земляного полотна.

Балластная призма должна отсыпаться с равномерным уплотнением по всей площади. После устройства верхнего строения рельсового пути дополнительно отсыпается балласт на всю высоту полушпалы.

Рельсовый путь, оборудованный системой заземления и тупиковыми упорами требуется не менее 20 раз обкатать краном без груза, после чего произвести планово - высотную съемку и при необходимости произвести рихтовку и выправку рельсовых нитей.

При подготовке к сдаче рельсовый путь требуется не менее 5 раз обкатать с максимальным рабочим грузом при расположении грузовой тележки у каждой из опор, после чего вновь произвести рихтовку и выправку рельсовых нитей. Упругая просадка на каждом этапе обкатки и эксплуатации не должна превышать допустимых значений.

6.Геодезические работы по обеспечению работы крана

До начала возведения земляного полотна необходимо установить на местности разбивочные знаки: оси рельсового пути и нитей.

До начала отсыпки балластного материала на подготовленное земляном полотне должна быть установлена ось рельсового пути, закрепленная выносными знаками.

После сборки верхнего, строения пути должна быть выполнена геодезическая съемка, по результатам которой выполняется рихтовка и выправка рельсовых нитей. После устройства верхнего строения должны быть восстановлены для постоянного пользования створные линии.

На период постоянной эксплуатации на расстоянии 0,5-1,0 м от каждый рельсовой нити А и Б (с внутренней или наружной стороны) устанавливаются осевые знаки МА и МБ через 50-100м.

Центры осевых знаков должны располагаться на одинаковом расстоянии от проектного положения рельса. Базисные линии двух рельсов пути (А и Б) должны быть расположены в створах, перпендикулярных рельсовому пути.

Список  литературы

1. ГОСТ Р 51248-99. Наземные рельсовые крановые пути. Общие технические требования.

2. «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации наземных крановых путей». РД- 50:48:0075.01.05.

3. Справочник по кранам в 2. т. Т. 1. Характеристики материалов и нагрузок. Основы расчёта кранов, их приводов и металлических конструкций. Под общей редакций М.М. Гохберга,- Л.; Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1988.- 536 с.

4. Абрамович И. И., Котельников Г. А. Козловые краны общего назначения - 2-е изд., перераб. и доп. - М. Машиностроение, 1983, - 232 с.

5. Пути наземные рельсовые крановые. СП 12-103-2002, М. 2003.

6. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00, М. ПИО ОБТ, 2000.

7. СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия

8. СНиП 3.01.01-85. Организация строительного производства.