Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по
ремонту металлоконструкций и системы обогрева клапанного затвора ледосброса № 1 Нарвской ГЭС-13 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1213/2.16-581)

| ОКВЭД | 40.11.52 |
| --- | --- |
| ОКДП | 2911143 |

# I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

Ленинградская область, г. Ивангород, ул. Маяковского, д. 5, ГЭС-13, филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ПТО ГЭС-13 Микулан Юрий Викторович, рабочий телефон (812) 901-43-73

Инженер по ремонту ПТО ГЭС-13 Медведева Елена Евгеньевна, рабочий телефон (812) 901-43-73.

1.2. Период выполнения работ.

Начало - июнь 2015 г.

Окончание - июль 2015 г.

1.3. Стоимость закупки – 2 770 тыс. руб. без учета НДС, 
в том числе:

- стоимость материалов – 1 500 тыс. руб. без учёта НДС;

1-й квартал – 0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - 1300 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 1470 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС.

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость закупки является предельной.

Стоимость работ определяется сметой, составленной участником конкурентных процедур на основании укрупненной ведомости работ и в соответствии с Приказом ОАО «ТГК-1» № 79 от 01.07.2013 «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1». Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методические рекомендации по формированию стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений филиала «Невский», утвержденными данным Приказом.

Приложение сметной документации к оферте/ коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

3. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: 
     Целью данной работы является ремонт дефектных элементов металлоконструкций обшивки клапана и пазовых конструкций затвора № 1 и ремонт системы обогрева затвора № 1 ледосброса.

  - Описание и основные технические характеристики объекта ремонта:

Механическое оборудование ледосброса состоит из двух клапанных затворов, двух механизмов грузоподъемностью 40 т, ремонтного затвора. Оно служит для пропуска в нижний бьеф битого льда, шуги, мусора из канала и напорного бассейна, а также для предотвращения подъема воды в канале выше отм.25,50 м при сбросах нагрузки ГЭС.

Клапанный затвор ледосброса (шугосброса) 10,8-3,0-3,0:
                      Техническая характеристика затвора ледосброса

- пролет в свету                                                       - 10,8 м

- расчетный напор при НПГ                                  - 3,0 м

- расчетный напор при переливе                           - 3,5 м

- нагрузка на затвор                                                - 63,0 т

- угол наклона затвора к горизонту                      - 70 градусов

- расстояние между точками подвеса Р.Т.П.        – 10,2 м

- количество отверстий                                          - 2

- количество затворов в сооружении                    - 2

- обслуживающий механизм                                 - стационарная лебедка г.п. 40 тонн

Металлоконструкция клапанных затворов состоит из металлической обшивки с напорной стороны, двух главных ригелей, двух опорно-концевых стоек.

Целью обогрева клапанного затвора и пазовых конструкций (закладных) ледосброса Нарвской ГЭС является обеспечение беспрепятственного маневрирования клапанным затвором ледосброса в период года с отрицательными температурами воздуха.
      На затворе обогреваются шарнирные опоры, зона уплотнений затвора, зона контакта воды со льдом со стороны верхнего бьефа, обшивка затвора со стороны нижнего бьефа, так же равномерный обогрев боковых стенок клапана. Особенностью работы системы обогрева является то, что подача энергии для обогрева производится только при закрытом затворе. При опускании клапана происходит размыкание контактов, и подача энергии прекращается. После сброса льда затвор поднимается и вновь происходит включение системы обогрева.
      Общая мощность для затвора и закладных частей – 54 кВт.
      В 2010 году подрядной организацией ООО «ПетроСГЭМ» проводился ремонт системы обогрева клапанного затвора № 1. В связи с отказами в работе схемы управления системы обогрева затвора № 1 ледосброса из-за неисправности нагревательных элементов, которые расположены под обшивкой и частичной изношенностью металлоконструкций, необходимо провести ремонт затвора.

К техническому заданию приложены документы:

- Чертежи: № 430-2-665, № 430-2-666.

- УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

Ремонт металлоконструкций и системы обогрева клапанного затвора ледосброса № 1  Нарвской ГЭС-13 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Выполняемых в срок:

с «01» июня 2015 г. по «31» июля 2015 г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Разработка проекта производства работ (ППР) на ремонт металлоконструкций и системы обогрева клапанного затвора № 1 ледосброса и согласование проекта с заказчиком | комплект | 1 |
| II. | Выполнение работ в соответствии с ППР «Ремонт металлоконструкций и системы обогрева клапанного ледосброса затвора № 1»: |  |  |
| 1. | Ремонт металлоконструкций обшивки и пазовых конструкций затвора |  |  |
| 1.1. | Снятие и установка обшивки клапана с безнапорной стороны и обшивки пазовых конструкций затвора | м² | 42 |
| 1.2. | Ремонт напорного полотна затвора с удалением дефектных и установкой новых элементов металлоконструкций ригелей, связей, диафрагм напорного полотна | т | 1,0 |
| 1.3. | Очистка металлических конструкций от грязи, подготовка к покраске, грунтовка | м² | 180 |
| 1.4. | Окраска поверхности затвора за 2 раза | м² | 180 |
| 1.5. | Замена каната затвора 24-Г1-ОЖ-н-1570 ГОСТ 2688-80 | м.п. | 110 |
| 2. | Ремонт обогрева обшивки клапанного затвора и обшивки пазовых конструкций затвора: |  |  |
| 2.1. | Снятие неисправных нагревательных элементов | комплект | 1 |
| 2.2. | Снятие силового кабеля | м | 40 |
| 2.3. | Установка нагревательных элементов | комплект | 1 |
| 2.4. | Устройство силового кабеля | м | 40 |
| 2.4. | Ремонт схемы управления и автоматики системы обогрева клапанного затвора № 1 ледосброса | Схема | 1 |
| 3. | Резерв средств на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации и не включенных в укрупненную ведомость. | тыс.руб. | 600 |
| Примечание: 1. За 20 дней до начала проведения ремонта подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график ремонта. График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате. 2. Металлический лом, образовавшийся после ремонта передаётся подрядчиком заказчику. |  |  |  |

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

  - Требования к организации производства работ и их качеству:

  - Правил безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций – РД 153-34.0-03.205-2001;

  - ПТЭ 3.1. – «Гидротехнические сооружения и их механическое оборудование»;

  - Правил организации технологического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей. СО 34.04.181-2003;

  - Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04. 2012г №390)»;

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

  - РД 153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций»;

  - СО 153-34.03.204 Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлением;

  - СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях»;

  - ПОТ РМ-012-2000  «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»;

  - ПОТ РМ-017-2001 «Межотраслевые правила по охране труда при окрасочных работах»;

  - Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISJ-14001:2004).

  - Требования к подрядной организации:

Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

5.2.1. Общие требования:

5.2.1.1. Опыт работы по ремонту энергооборудования не менее 3 лет;

5.2.1.2. Наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность особо опасных объектов капитального строительства с указанием необходимых допусков в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года № 624: (п. III. 10.1; 12.3; 23.18; 33.11).

5.2.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы        ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

5.2.1.4. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

5.2.1.5. Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

5.2.1.6. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

5.2.1.7. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

5.2.2. Специальные требования:

# 5.2.2.1. предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

# 5.2.2.2. желательно иметь постоянно действующий производственный участок на территории предприятия заказчика, укомплектованный персоналом требуемой квалификации, имеющий в своем распоряжении необходимый инструмент и приспособления для выполнения работ;

# 5.2.2.3. иметь собственное подразделение технического и технологического надзора, обеспечивающее постоянный контроль за документацией, оборудованием, материалами, соблюдением технологии работ по договору;

# 5.2.2.4. располагать кадрами обладающими соответствующей квалификацией для осуществления ремонтных работ (электрогазосварщик не ниже 4 разряда, электрики – 4 разряд, средний разряд работ – 4,);

5.2.2.5. иметь успешный опыт в реализации договоров на выполнение аналогичных объёмов работ;

5.2.2.6. желательно иметь опыт выполнения работ (оказания услуг) на объектах ОАО «ТГК-1»;

# 5.2.2.7. персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

# 5.2.2.8. у персонала, выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

# 5.2.2.9. иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

# 5.2.2.10. знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

# 5.2.2.11. осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

# 5.2.2.12. иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

# 5.2.2.13. предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

# 5.2.2.14. иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

# 5.2.2.15. самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

# 5.2.2.16. самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

# 5.2.2.17. самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

# 5.2.2.18. организовать своевременное оформление, ведение и предоставление заказчику документации в соответствии разделом 5.3. технического задания;

# 5.2.2.19. обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

5.2.2.20. предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и электронном видах в том числе, в формате Excel, а также форматах сметных программ: A0 или Гранд-Смета.

  - Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

# Приемка выполненных ремонтных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

# Приемку общестанционного оборудования из ремонта производят комиссии, возглавляемые начальниками эксплуатационных цехов.

# Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных ремонтных работ комиссии заказчика.

# Подрядчик заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

# Подрядчик обязан организовать оформление и предоставление заказчику документации в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003).

# Перечень документов оформляемый при подготовке к ремонту, в процессе ремонта и после окончания ремонта:

| # № пп | # Документ | # Срок # предоставления документа | # Ответственные за подготовку документов |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1. | # Утвержденная ведомость планируемых работ. | # За 2 месяца до начала ремонта | # Заказчик |
| # 2. | # План подготовки к ремонту оборудования | # За 2 месяца до начала ремонта | # Заказчик |
| # 3 | # Утвержденный график ремонта | # За 20 дней до начала ремонта | # Подрядчик |
| # 4. | # Акты дефектации оборудования. | # 1/3 срока проведения ремонта | # Подрядчик Заказчик |
| # 5. | # Ведомость дополнительных работ. | # 1/3 срока проведения ремонта | # Заказчик |
| # 6. | # Акты промежуточной приемки | # За 2 дня до окончания ремонта | # Подрядчик Заказчик |
| # 7. | # Акты приемки скрытых работ. | # За 2 дня до окончания скрытых работ | # Подрядчик Заказчик |
| # 8. | # Акты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы и запасные части. | # За 2 дня до окончания ремонта | # Заказчик Подрядчик |
| # 9. | # Акты (технические решения) об использовании для ремонта материалов-заместителей. | # За 2 дня до окончания ремонта | # Заказчик Подрядчик |
| # 10. | # Протокол исключения работ из ведомости планируемых работ по ремонту. | # За 2 дня до окончания ремонта | # Заказчик Подрядчик |
| # 11. | # Ведомость выполненных работ по ремонту. | # За 2 дня до окончания ремонта | # Заказчик Подрядчик |
| # 12. | # Комплект сварочной документации. | # За 2 дня до окончания ремонта | # Подрядчик |
| # 13. | # Акт на приемку из ремонта установки. | # В течении 3 дней после окончания приёмо-сдаточных испытаний | # Подрядчик Заказчик |
| # 14. | # Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2). | # в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | # Подрядчик Заказчик |
| # 15. | # Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). | # в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | # Заказчик |
| # 16. | # Документы, подтверждающие расходы ремонтного предприятия, связанные с выполнением ремонта оборудования (товарно-транспортные накладные, счета-фактуры на ТМЦ, договоры и счета на услуги транспортных организаций и др.) | # в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | # Подрядчик |

# Документы должны быть подписаны: заказчиком, подрядчиком (генеральным подрядчиком и при наличии – субподрядчиком).

5.4. Требования к генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков.

# Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество ремонтных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

- Запасные части и материалы:

6.1. Запасные части и материалы, поставку которых может производить подрядчик по согласованию с заказчиком.

| № п/п |  | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Сталь листовая Ст.3 10мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,6 |
| 2 |  |  | Сталь листовая Ст.3 4мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,2 |
| 4 |  |  | Сталь угловая 160х100х14 ГОСТ 8510-86 | т | 0,2 |
| 5 |  |  | Канат 24-Г1-ОЖ-н-1570 ГОСТ 2688-80 | м | 110 |
| 6 |  |  | Электроды УОНИ 13/55 д=4 мм | кг | 40 |
| 7 |  |  | Грунтовка Виникор 061 | кг | 36 |
| 8 |  |  | Эмаль Виникор 62 красно-коричневая | кг | 83 |
| 9 |  |  | Нагреватели | комплект | 1 |
| 10 |  |  | Контрольный кабель КВВГ 5х1,5 | м | 250 |
| 11 |  |  | Кабель КГ ТУ 16.К73.05-93 5х16 мм2 | м | 40 |

Стоимость запасных частей и материалов, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами. Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

6.2. Требования к ТМЦ

6.2.1. Материалы и оборудование подрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг по укомплектованию оборудования, в которую входит, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары, страхования оборудования.

6.2.2. Подрядчик совместно с заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов и запасных частей.

6.2.3. Подрядная организация обязана обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов (декларации о подтверждении соответствия), удостоверяющих их качество.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

7.1. энергоснабжение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком;

7.2. подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику ремонта, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

7.3. допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения ремонтных работ;

7.4. обеспечение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком, сжатым воздухом, техническими газами, грузоподъемными и транспортными средствами (кранами) в соответствии с режимом работы подрядчика и графиком ремонта; необходимыми для производства работ Подрядчиком;

7.6. заводской, конструкторской документацией, паспортами оборудования;

7.7. документами на ранее выполненные ремонты оборудования, данными о его техническом состоянии.