ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

по модернизации гидротехнических сооружений Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1300/3.20-2516).

| ОКВЭД | 45.10.42 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4521105 |

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ (услуг): Ленинградская обл. Выборгский район,

г. Светогорск, ул. Каскадная 1 Светогорская ГЭС-11,

пос. Лесогорский, ул. Генераторная Лесогорская ГЭС-10

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

тел. 8-921-763-40-36 Евгеньев Виктор Петрович

тел. 8-921-591-94-70 Шемчук Алена Юрьевна

Период выполнения работ (услуг):

Начало                 март 2014 г.

Окончание           декабрь 2015 г.

Обобщенные характеристики выполняемых работ (услуг): Поставка оборудования для водоприемников гидроагрегата ст. №3 Светогорской ГЭС-11 и гидроагрегата ст. №1 Лесогорской ГЭС-10. СМР, ПНР, закупка оборудования по электроснабжению и управлению для водоприёмника гидроагрегата ст. № 3 Светогорской ГЭС (ГЭС-11). СМР, ПНР, закупка оборудования по электроснабжению и управлению для водоприемника гидроагрегата ст. № 1 Лесогорской ГЭС (ГЭС-10).

Расчетная (максимальная) цена закупки 139 074,1 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

2014 год – 38 821,00 тыс. руб. (без учета НДС);

в том числе:	1 квартал – 0,00;

2 квартал – 0,00;

3 квартал – 0,00;

4 квартал – 38 821,00 тыс. руб. (без учета НДС).

2015 год – 100 253,10 тыс. руб. (без учета НДС).

II. Требования к выполнению работ.

1. Цель выполнения работ (услуг): Выполнить работы по поставке оборудования и строительно-монтажные работы по модернизации водоприёмников гидроагрегатов Светогорской ГЭС и Лесогорской ГЭС Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» 
ОАО «ТГК-1» в соответствии с Приложением № 1 к данному ТЗ на открытый запрос предложений: «Модернизация гидротехнических сооружений Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» согласно проектной документации разработанной ОАО «Институт Гидропроект» (Приложение № 2 к данному ТЗ).

2. Описание и основные технические характеристики объекта:

Светогорская ГЭС (III класс капитальности), Каскада Вуоксинских ГЭС, филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», расположена по адресу: г. Светогорск, ул. Каскадная д.1, Выборгского района, Ленинградской области.

Лесогорская ГЭС, Каскада Вуоксинских ГЭС, филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», расположена по адресу: п. Лесогорский, ул. Генераторная, Выборгского района, Ленинградской области.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ (услуг)

по модернизации (поставка оборудования СМР, ПНР) водоприемников гидроагрегата ст. №3 Светогорской ГЭС (ГЭС-11) и гидроагрегата ст. №1 Лесогорской ГЭС (ГЭС -10)

Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объёмы поставки оборудования и работ по Светогорской ГЭС. |  |  |
| 1. | Светогорская ГЭС (ГЭС-11) Поставка оборудования и модернизация водоприёмника гидроагрегата №3 в соответствии с проектной документацией ОАО «Институт Гидропроект»: |  |  |
| 1.1 | Монтажная площадка для сборки плавучего ремонтного заграждения (ПРЗ) и в последующем как штатное место хранения ПРЗ – изготовление м/к площадки, разработка грунта откоса для создания уклона в сторону реки, вырубка деревьев, устройство фундаментов, монтаж м/к площадки. Выполнить согласно проекту 919.00.00 СБ. При подготовке территории под монтажную площадку существующее тросовое заграждение в верхнем бьефе перезацепить за соседнюю якорную опору на правом берегу. Высвобождаемую якорную опору демонтировать, как попадающую под расположение монтажной площадки. Откосы выемок в грунте монтажной площадки и подъезда к ней спланировать и закрепить. Дополнительно предусмотреть устройство для затаскивания ПРЗ на штатное место хранения. | Компл. | в соответствии с проектной документацией ОАО «Институт Гидропроект» |
| 1.2 | Плавучее ремонтное заграждение (ПРЗ) – заказ и изготовление на предприятии (габаритные размеры 16,500м х 14,134м; вес 91695,91 кг), транспортировка металлоконструкций ПРЗ укрупнёнными марками с завода изготовителя к месту монтажа, сборка плавучего затвора на монтажной площадке. Выполнить согласно проекту 919.001.СБ1. | Компл. |  |
| 1.3 | Опорные консоли для аутригеров автокрана «Челябинец» – изготовление м/к консоли и кондуктора, демонтаж бордюра и перильного ограждения, монтаж м/к консоли на боковой поверхности мостовой балки плотины в проектное положение, испытание консолей контрольным грузом, восстановление бордюра и перильного ограждения. Подготовка и согласование ППР для испытания консолей контрольным грузом. Выполнить согласно проектам 919.100.00.00.00СБ, 919.200.00.00.00.СБ. | Компл. |  |
| 1.4 | Водолазное обследование – состояния бетонных поверхностей напорных граней бычков и порога водоприёмника, а также выполнить измерение фактических размеров створа водоприёмника, для корректировки документации ПРЗ до его изготовления. Доочистка дна акватории напротив водоприёмников от мусора с помощью водолазов на расстояние до 5 метров перед водоприёмниками для установки ПРЗ. | Компл. |  |
| 1.5 | Опорная рама для ПРЗ – изготовление м/к и закладных деталей опорной рамы, очистка мест установки закладных деталей, монтаж закладных деталей и м/к опорной рамы на бычках и пороге водоприёмника, заливка внутренней полости опорной рамы бетонной смесью методом ВПТ (работы выполняются с помощью водолазной бригады). Выполнить согласно проекту 919.000-КР. | Компл. | в соответствии с проектной документацией ОАО «Институт Гидропроект» |
| 1.6 | Установка плавучего ремонтного заграждения перед водоприёмником – спуск на воду и транспортировка к водоприёмнику в горизонтальном положении по воде с помощью катера типа БМК с подстраховкой лебёдками, закреплёнными на бетонных устоях ГЭС, установка в рабочее положение, герметизация примыканий ПРЗ к плоскостям опорной рамы, осушение водоприёмника, демонтаж ПРЗ после окончания работ и транспортировка на штатное место хранения. | Компл. |  |
| 1.7 | Сороудерживающая решётка (СУР) 6,0х13,0 – изготовление м/к и закладных деталей СУР, приобретение комплектующих изделий для электрообогрева верхней секции СУР согласно проекта, демонтаж СУР и закладных деталей, монтаж закладных деталей и СУР, монтаж электрообогрева верхней секции СУР. Выполнить согласно проектам 31АС, 31АСН, 31АСА. | Компл. |  |
| 1.8 | Затвор плоский колёсный 6,0-10,9-14,9 – заказать и изготовить на предприятии затворы в количестве 2 шт. (комплект на один гидроагрегат) и закладные детали к ним, транспортировка металлоконструкций затворов укрупнёнными марками с завода изготовителя к месту монтажа, демонтаж затвора и его закладных частей, монтаж закладных частей и затвора. Выполнить согласно проекту 32АС. | Компл. |  |
| 1.9 | Механизм канатный 2х25т. РТП=4,0 с быстрым сбросом – заказать и изготовить на предприятии в количестве 2 шт. (комплект на один гидроагрегат), приобрести комплектующие изделия для систем электроснабжения, автоматики и управления согласно проекта, транспортировка канатного механизма с завода изготовителя к месту монтажа, демонтаж приводных цепных механизмов и закладных деталей, монтаж закладных деталей и приводных канатных механизмов, монтаж электроснабжения, аппаратуры управления и автоматики. Выполнить согласно проекту 33АС, 1877-25-08. | Компл. |  |
|  | Объёмы работ по Лесогорской ГЭС. |  |  |
| 2 | Лесогорская ГЭС (ГЭС-10) реконструкция водоприёмников гидроагрегатов в соответствии с проектной документацией ОАО «Институт Гидропроект». |  |  |
| 2.1 | Монтажная площадка для сборки плавучего ремонтного заграждения (ПРЗ) и в последующем как штатное место хранения ПРЗ – изготовление м/к площадки, разработка грунта берегового откоса для создания уклона в сторону реки, вырубка деревьев, устройство фундаментов, монтаж м/к площадки. Дополнительно предусмотреть устройство для затаскивания ПРЗ на штатное место хранения. Выполнить в соответствии с черт. 918.00.00СБ. | Компл. | в соответствии с проектной документацией ОАО «Институт Гидропроект» |
| 2.2 | Плавучее ремонтное заграждение (ПРЗ) – заказ и изготовление на предприятии, транспортировка металлоконструкций ПРЗ укрупнёнными марками с завода изготовителя к месту монтажа, сборка плавучего затвора на монтажной площадке. Выполнить согласно проекта 918.001.СБ1. | Компл. | в соответствии с проектной документацией ОАО «Институт Гидропроект» |
| 2.3 | Водолазное обследование – состояния бетонных поверхностей напорных граней бычков и порога водоприёмника, а также выполнить измерение фактических размеров створа водоприёмника для корректировки документации ПРЗ до его изготовления. Очистка дна акватории напротив водоприёмника от мусора с помощью водолазов. | Компл. |  |
| 2.4 | Опорная рама для ПРЗ – изготовление м/к и закладных деталей опорной рамы, очистка мест установки закладных деталей, монтаж закладных деталей и м/к опорной рамы на бычках и пороге водоприёмника, заливка внутренней полости опорной рамы бетонной смесью методом ВПТ (работы выполняются с помощью водолазной бригады). Выполнить согласно проекту 918.000-КР. | Компл. |  |
| 2.5 | Установка плавучего затвора на створ водоприёмника – спуск на воду и подводка к водоприёмнику, установка в рабочее положение, герметизация примыканий ПРЗ к плоскостям опорной рамы, осушение водоприёмника, демонтаж ПРЗ после окончания работ и транспортировка на штатное место хранения. | Компл. |  |
| 2.6 | Сороудерживающая решётка(СУР) – изготовление м/к и закладных деталей СУР, приобретение комплектующих изделий для электрообогрева верхней секции СУР согласно проекта, демонтаж СУР и закладных деталей, монтаж закладных деталей и СУР, монтаж электрообогрева верхней секции СУР. Выполнить согласно проекту 101АС, 101АСН, 101АСА, 1877-25-07. | Компл. |  |
| 2.7 | Затвор аварийно-ремонтный 14,0-9,8-15,0: Выполнить поставку материалов и деталей, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы в соответствии с 102 АС1 1114389: - демонтаж ходовых и обратных колёс; - восстановление вращения ходовых и обратных колёс; - монтаж ходовых и обратных колёс; - демонтаж деревянного ножевого уплотнения и резинового уплотнения. - изготовление и монтаж деревянного ножевого уплотнения; - приобретение и монтаж резинового уплотнения; - восстановление закладных пазовых деталей, путём наварки полосы из нержавеющей стали. Для обеспечения безопасной эксплуатации разработать технические решения, получить согласования и выполнить восстановительные работы по аварийно-ремонтному затвору на основании ведомости дефектов Технического отчёта ЗДО 650 АО СПКТБ «Запорожгидросталь» «Инструментальное обследование аварийно-ремонтных затворов водоприёмника Лесогорской ГЭС» по Контракту с ОАО «Институт Гидропроект» (Этап 1 технической документации по модернизации водоприёмников). Выполнить антикоррозионные работы. | Компл. |  |
| 2.8 | Механизм канатный 2х32,5тн, РТП=7,5: Выполнить поставку, монтаж и пуско-наладку: - приобрести комплектующие изделия для систем электроснабжения, автоматики и управления в соответствии с проектом 1877-25-07; - монтаж электроснабжения, аппаратуры управления и автоматики канатных механизмов выполнить в соответствии с проектом 1877-25-07; - заменить канат в соответствии с рабочей документацией 103АС. Для обеспечения безопасной эксплуатации разработать технические решения, получить согласования и выполнить восстановительные работы по механизму канатному на основании ведомости дефектов Технического отчёта ЗДО 651 АО СПКТБ «Запорожгидросталь» «Инструментальное обследование грузоподъёмных механизмов маневрирования аварийно-ремонтными затворами водоприёмника Лесогорской ГЭС» по Контракту с ОАО «Институт Гидропроект» (Этап 1 технической документации по модернизации водоприёмников). | Компл. | в соответствии с проектной документацией ОАО «Институт Гидропроект» |

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

  - Требования к организации производства работ и их качеству:

- СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (Утверждены приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 года № 229).

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта

оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

- РД 153-34.0-03.301-00. «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

- СО 153-34.03.305-2003. «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях».

- РД 153-34.0-03.299/3-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с пневмоинструментом».

- РД 153-34.0-03.299/5-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с ручным слесарным инструментом».

- СО 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

- РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

- ПОТ РМ-007-98. «Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов».

- ПОТ РМ-012-2000. «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте».

- СТО 70238424.27.140.016-2010 Стандарт организации НП «ИНВЭЛ». «Здания ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

- СТО 17330282.27.140.013 -2008 Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС РОССИИ». Механическое оборудование гидротехнических сооружений ГЭС. Условия создания. Нормы и требования.

- СТО 17330282.27.140.017 -2008 Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС РОССИИ». Механическое оборудование гидротехнических сооружений ГЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования.

- РД 34 02.028-2007 ОАО «Трест Гидромонтаж». «Механическое оборудование и специальные стальные конструкции гидротехнических сооружений. Изготовление, монтаж и приемка».

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

- «Строительные Нормы и Правила» (Госстрой).

Требования других действующих нормативно-технических документов.

3.2. Требования к подрядной организации:

3.2.1. Общие требования:

3.2.1.1. Подрядчик должен иметь опыт работы на гидроэлектростанциях от 1 года.

3.2.1.2. Подрядчик должен представить документы, подтверждающие его полномочия на поставку продукции, если он не является ее производителем (копии дистрибьюторских или дилерских соглашений; оригиналы писем производителей продукции в адрес Заказчика, предоставляющие право на предложение этой продукции). Свидетельство изготовителя оборудования или другой документ, подтверждающий гарантийные обязательства изготовителя. Документы, подтверждающие опыт поставки аналогичного оборудования;

3.2.1.3. Наличие Свидетельства о членстве в СРО с допусками на следующие виды работ, оказывающие влияние на безопасность объектов капитального строительства (в том числе на особо опасных и технически сложных объектах) в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса):

– раздел III п.3.1 «Механизированная разработка грунта»,

– раздел III п.6.1. «Опалубочные работы»,

– раздел III п.6.2. «Арматурные работы»,

– раздел III п.6.3. «Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций»,

– раздел III п.10.5. «Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций»,

– раздел III п.12.3. «Защитное покрытие лакокрасочными материалами»,

– раздел III п. 15.5. «Устройство системы электроснабжения»,

– раздел III п. 20.1. «Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно»,

– раздел III п. 20.12. «Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты»,

– раздел III п.23.1 «Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и иных гидротехнических сооружений»,

– раздел III п.23.6. «Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации»,

– раздел III п. 23.18. «Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и иных гидротехнических сооружений»,

– раздел III п. 24.9. «Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов»,

– раздел III п. 24.10. «Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств»,

– раздел III п. 24.11. «Пусконаладочные работы автономной наладки систем»,

– раздел III п. 24.12. «Пусконаладочные работы комплексной наладки систем»,

– раздел III п.30.8. «Монтаж, демонтаж строительных конструкций в подводных условиях,

– раздел III п.30.11. «Водолазные (подводно-строительные) работы, в том числе контроль за качеством гидротехнических работ под водой»,

– раздел III п.32.1. «Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 1 - 3, 5 - 7, 9 - 14)»,

– раздел III п. 32.7. «Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 15.5, 15.6, 23.6, 24.3 - 24.10, группа видов работ N 20)»,

– раздел III п.32.13. «Строительный контроль за гидротехническими и водолазными работами»,

– раздел III п.33.11. «Объекты гидроэнергетики»;

утвержденных Приказом № 624. Министерства регионального развития РФ, ФЗ №148-ФЗ «О саморегулируемых организациях»;

3.2.1.4. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы        ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

3.2.1.5. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

3.2.1.6. Работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

3.2.1.7. Подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами. Например: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, других отходов I-IV классов опасности, а также других значимых экологических аспектов);

3.2.1.8. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

3.2.1.9. Привлечение субпоставщиков, субподрядчиков, соисполнителей согласовывать с Заказчиком.

3.2.1.10. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

3.2.2. Специальные требования:

3.2.2.1. Организация безопасного и высокопроизводительного труда на объекте возлагается на административно-технический персонал подрядной организации.

Высокое качество и надёжность строительно-монтажных и пуско-наладочных работ должно обеспечиваться путём осуществления комплекса технических, экономических и организационных мероприятий, эффективного контроля на всех стадиях производимых работ.

3.2.2.2. Контроль качества работ должен осуществляться бригадирами, ИТР и инженерными службами строительной организации, оснащёнными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.

Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

3.2.2.3. Все отходы (строительный мусор) образовавшиеся при проведении ремонтных работ переходят в собственность Подрядчика, и он несет полную ответственность за их сбор, транспортировку и размещение (утилизацию). При необходимости сбора отходов на станционной территории Подрядчик обязан согласовать с ответственным представителем Заказчика место для сбора и разместить на нем контейнер (ящик и т.п.). Место сбора должно быть обозначено и ограждено. После окончания работ Подрядчик обязан вывезти (разобрать) контейнер для сбора отходов и сдать территорию Заказчику по акту.

3.2.2.4. Перед началом работ предоставить Заказчику ППР и график производства работ.

3.2.2.5. Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, включая акты на скрытые работы.

3.2.2.6. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ, погрузочно-разгрузочные работы, устройство лесов и подмостей.

3.2.2.7. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг и т.п.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства.

3.2.2.8. Режим выполнения работ с 8.00 до 17.00 ч. При необходимости, для соблюдения графика производства работ, Подрядчик должен иметь возможность организовать работы на объекте в 2 смены, в т.ч. в общепринятые выходные и праздничные дни.

Заказчик не имеет возможности предоставить для Подрядчика отдельное помещение для размещения персонала на период выполнения работ.

Заказчик не несет ответственности за сохранность материалов, оборудования и инструмента Подрядчика.

3.2.3. Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков:

3.2.3.1. Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации;

3.2.3.2.  Организатор конкурентной процедуры оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3.2.3.3. Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ.

3.2.3.4. При привлечении Подрядчиком для выполнения определенного вида работ субподрядных организаций, последние должны иметь свидетельства СРО с допусками на данные виды работ из перечня указанного в п.3.2.1.3 данного технического задания.

- Запасные части и материалы:

Комплектующие и материалы для выполнения работ поставляются подрядчиком на основании комплекта рабочей документации ОАО «Институт Гидропроект» разработанной для модернизации водоприёмников гидроагрегатов Светогорской ГЭС и Лесогорской ГЭС Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Приложения:

- Техническое задание на выполнение работ по модернизации гидротехнических сооружений Каскада Вуоксинских ГЭС – на 12 листах.

- Проектная документация ОАО «Институт Гидропроект» (электронная версия) – 1 комплект.