ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по модернизации водоприёмника гидроагрегата ст. №2 Лесогорской ГЭС Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1300/3.20-4560)

| ОКВЭД | 42.22.3 |
| --- | --- |
| ОКДП | 42.22.23.000 |

1. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ:

1.1.1. Ленинградская обл., Выборгский район, пос. Лесогорский, ул. Генераторная, Лесогорская ГЭС-10

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

– главный инженер Каскада Вуоксинских ГЭС – Зимин Денис Олегович, тел.: 8 (921) 341-16-62;

- руководитель группы КС дирекции по строительству и технологическим присоединениям – Горчаков Игорь Олегович, тел.: 8 (921) 869-86-24

1.2. Период выполнения работ (услуг):

Начало                 с даты заключения договора.

Окончание           26 декабря 2016 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки – 8 000 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

2016 г. –	8 000	тыс. руб. без учета НДС;

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость работ определяется со спецификацией на оборудование и сметой на выполнение работ, составленной участником конкурентных процедур на основании требований системы ценообразования, принятой в ПАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ПАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…». Приложение сметной документации к оферте/коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом.

3. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель выполнения работ: выполнить модернизацию водоприёмника гидроагрегата ст. №2 Лесогорской ГЭС (выполнение обследования конструктивных элементов бычков с целью уточнения объемов работ, разработка технических отчетов по результатам обследования, поставка материалов, строительно-монтажные работы) в соответствии с укрупненной ведомостью объемов работ.

3.2. Особые условия:

3.2.1. Выполнить работы в период проведения капитального ремонта гидроагрегата ст. №2.

3.2.2. Работы выполняются в пределах водоприёмника гидроагрегата ст. №2.

3.3. Описание и основные технические характеристики объекта:

Лесогорская ГЭС (ГЭС-10) входит в Каскад Вуоксинских ГЭС и расположена на реке Вуокса в Ленинградской области. На ГЭС-10 установлено 4 поворотно-лопастных гидроагрегата.

Лесогорская ГЭС не относятся к особо опасным объектам.

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по модернизации водоприёмника гидроагрегата ст. №2 Лесогорской ГЭС Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение обследования конструктивных элементов бычков водоприемника | Комплекс работ | 1 |
| 1.1 | Разработать и согласовать с Заказчиком Программу обследования в соответствии с требованиями нормативных документов. |  |  |
| 1.2 | Выполнить подготовку приборов, ознакомление с чертежами, сбор информации для обследования. |  |  |
| 1.3 | Выполнить обследование по определению объема пустот за металлической облицовкой методом простукивания двух водораздельных бычков водоприемника, находящихся с безнапорной стороны быстропадающего щита. |  |  |
| 1.4 | Выполнить установку лесов для проведения обследования. |  |  |
| 1.5 | Выполнить подготовку текстовой и графической частей технического отчета по результатам обследования с выдачей рекомендаций по объему и технологии восстановительных работ. |  |  |
| 1.6 | Выполнить проверку отчета, согласование с Заказчиком, подписание. |  |  |
| 2. | Выполнение модернизации водораздельных бычков водоприемника. | Комплекс работ | 1 |
| 2.1 | Разработать проект производства работ по восстановительным работам на бычках водоприемника по технической документации, разработанной по результатам обследования. |  |  |
| 2.2 | Выполнить защитную и обогреваемую закрытую зону для выполнения комплекса работ. |  |  |
| 2.3 | Выполнить подготовку металлической поверхности и бетонной поверхности в месте сопряжения с металлической облицовкой для инъектирования и нанесения антикоррозийной защиты с помощью водоструйного оборудования с давлением от 500 бар. |  |  |
| 2.4 | Выполнить инъектирование заоблицовочного пространства бычков водоприемника с установкой пакеров на металлическую облицовку с последующей заделкой отверстий. |  |  |
| 2.5 | Выполнить антикоррозийную защиту металлической поверхности облицовки. |  |  |
| 2.6 | Выполнить гидроизоляцию стыка металлической облицовки с бетонной поверхностью. |  |  |
| 3. | Выполнение работ по модернизации антикоррозийного покрытия верхних секций сороудерживающих решеток гидроагрегата. | Комплекс работ | 1 |
| 3.1 | Разработать проект производства работ. |  |  |
| 3.2 | Выполнить демонтаж верхних секций сороудерживающих решеток |  |  |
| 3.3. | Выполнить защитную и обогреваемую закрытую зону для выполнения пескоструйных работ |  |  |
| 3.4 | Выполнить защитную и обогреваемую закрытую зону для выполнения антикоррозийных работ |  |  |
| 3.5 | Выполнить устройство принудительной вентиляции в созданных зонах |  |  |
| 3.6 | Выполнить пескоструйные работы |  |  |
| 3.7 | Выполнить утилизацию песчаной смеси на полигон |  |  |
| 3.8 | Выполнить антикоррозийную защиту за два раза |  |  |
| 3.9 | Выполнить демонтаж защитных кожухов с выводных колодок |  |  |
| 3.10 | Выполнить монтаж верхних секций СУР |  |  |

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

  - Требования к организации производства работ и их качеству:

    - СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (Утверждены приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 года № 229).

    - РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (3-е издание с изменениями и дополнениями)».

    - РД 153-34.0-03.299/3-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с пневмоинструментом».

    - РД 153-34.0-03.299/5-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с ручным слесарным инструментом».

    - СО 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

    - «Правила по охране труда при работе на высоте», утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 года №155н.

    - РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

    - СНиП от 23.07.2001 № 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования».

    - СНиП от 17.09.2002 № 12-04-2002. «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

    - СП 58.13330.2012 Гидротехнические сооружения. Основные положения.

    - СО 34.20.501-2003. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей (ПТЭ).

    - Правила устройства электроустановок (ПУЭ) изд. №6 и №7.

    - СП 38.13330.2012 «Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов)».

    - Правила противопожарного режима в РФ. Утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390.

    - СП 76.13330.2011 «Электротехнические устройства»,

    - СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства»,

    - ГОСТ 9.402-2004 ЕСЗКС Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию

    - ГОСТ 9.032-74 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения (с изменениями №1-4)

    - ГОСТ 33290-2015. Национальный стандарт РФ. Материалы лакокрасочные, применяемые в строительстве.

    - Правила по охране труда в строительстве. Приказ от 1 июня 2015г. №336н.

Требования других действующих нормативно-технических документов.

5.2. Требования к подрядной организации:

5.2.1. Общие требования:

5.2.1.1. обеспечить соответствие применяемых материалов, оборудования и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

5.2.1.2. при обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость оборудования и материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.), должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС);

5.2.1.3. иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам:

– раздел III п. 12.9. «Гидроизоляция строительных конструкций»,

– раздел III п.33.11. «Объекты гидроэнергетики».

«Перечня видов работ…» утв. Приказом Министерства Регионального развития РФ от 30.12. 2009г. №624), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений;

5.2.1.4.обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы        ценообразования, принятой в ПАО «ТГК-1»;

5.2.1.5. обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

5.2.1.6. персонал должен иметь соответствующую квалификацию для осуществления строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ (дипломированные специалисты с опытом работы не менее 3 последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда, слесари по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разряда и т.д.);

5.2.1.7. персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

5.2.1.8. работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой 
ПАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим Техническим заданием;

5.2.1.9. подрядчик обязан соблюдать требования ПАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

5.2.1.10. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Подрядчиком указанных выше требований.

5.2.1.11. наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах ПАО «ТГК-1;

5.2.2. Специальные требования:

      - иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

      - обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

      - знать технологию строительно-монтажных работ и особенности реконструируемого оборудования;

      - осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

      - иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

      - исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по реконструкции оборудования электростанций;

      - предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

      - иметь все необходимые для выполнения строительно-монтажных работ инструменты и специальные приспособления;

      - самостоятельно выполнять устройство необходимых лесов и подмостей;

      - самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением при необходимости специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

      - самостоятельно выполнять транспортное обеспечение строительно-монтажных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты реконструкции; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

      - организовать своевременное оформление и ведение документации в соответствии разделом 5.3.  данного Технического задания;

      - обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

      - Обеспечить охрану, содержание, постоянную уборку территории строительной площадки, зданий и сооружений, а также финишную уборку территории и всех помещений объекта перед сдачей его Заказчику.

      - При выполнении Работ использовать приспособления, технику и материалы, отвечающие современному уровню строительства.

      - Обеспечить необходимое количество персонала для качественного выполнения работ. в указанные сроки, а также персонала, имеющего право выполнения специальных работ.

      - Обеспечить оформление и сдачу исполнительной документации.

      - При производстве работ, организация-подрядчик принимает на себя следующие обязательства:

– Осуществление строительного контроля за проведением работ, в том числе:

– Контроль качества работ (соблюдение требований СНиП, государственных стандартов, технологии производства работ);

– Надзор за соответствием выполняемых строительно-монтажных работ и применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования утвержденным проектным решениям;

– Контроль соблюдения исполнителем работ правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования в соответствии с ППР и нормативными документами;

– Приемка выполненных работ у субподрядчиков с подписанием соответствующих актов (скрытых работ, испытаний, промежуточной приемки ответственных конструкций зданий и сооружений);

– Контроль наличия (комплектности) и правильности ведения исполнителем работ исполнительной документации;

– Составление перечней необходимой исполнительной документации по видам работ и ведением актуального реестра исполнительной документации;

– Проверка наличия у исполнителя работ документов о качестве (сертификатов в установленных случаях) на применяемые им материалы, изделия и оборудование, документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний.

– Координация (при необходимости) по согласованию документации с техническими специалистами Заказчика.

– Осуществление операционного контроля в процессе выполнения и завершения операций.

      - выбор исполнителя работ при прочих равных условиях будет проводиться по следующим критериям с учетом приоритета в порядке убывания:

        - Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в Российской федерации или физическими лицами, имеющие гражданство Российской федерации, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены в Российской Федерации.

        - Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, входящих в ЕАЭС, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

        - Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, не объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

        - Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

  - Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

    - Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой Заказчиком.

    - Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии Заказчика.

    - Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия Заказчиком (Заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик по требованию Заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

    - Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление Заказчику документации:

      - сертификаты соответствия и технические паспорта на материалы, конструкции, детали и узлы оборудования;

      - акты приемки скрытых работ;

      - журналы производства работ;

      - перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом.

      - акты входного контроля, сертификаты соответствия на использованные в процессе СМР материалы;

      - акты об использовании для СМР материалов-заместителей;

      - справку об устранении недоделок;

      - протоколы, чертежи, а также иную документацию, составленную перед строительно-монтажными работами, в процессе строительно-монтажных работ и после и отражающую техническое состояние объекта модернизации, объем и качество выполненных работ.

    - Документы должны быть подписаны: Заказчиком, Подрядчиком (Генеральным подрядчиком и при наличии – Субподрядчиком).

  - Требования к генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков.

    - Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими услуг.

    - Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

    - Заказчик оставляет за собой право на мотивированное отклонение любого из предложенных субподрядчиков.

    - Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество выполненных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах Заказчика.

    - Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.

- Оборудование и материалы:

  - в случае выявления в процессе работ необходимости поставки дополнительных материалов, не учтенных в проектно-сметной документации, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

- Для выполнения работ Подрядчиком Заказчик обеспечивает:

  - энергоснабжение строительно-монтажных работ, выполняемых Подрядчиком;

  - подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки и термообработки подрядчика к электро-сборкам в сроки, согласно графику строительно-монтажных работ, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения строительно-монтажных.