ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по поставке, СМР и ПНР автоматики АОПО (автоматика ограничения перегрузки оборудования), действующей на разгрузку гидрогенераторов Лесогорской ГЭС (ГЭС-10) и Светогорской ГЭС (ГЭС-11) Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1300/4.20-2901)

| ОКВЭД | 35.11.2 |
| --- | --- |
| ОКПД | 27.12.32.000 |

- Общие требования.

  - Требования к месту выполнения работ: Ленинградская обл. Выборгский район, г. Светогорск, ул. Каскадная, д.1 Светогорская ГЭС (ГЭС-11), пос. Лесогорский, ул. Генераторная Лесогорская ГЭС (ГЭС-10).

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ПТО Суханов Александр Владимирович, 8-921-186-86-84

Ведущий инженер ПТО Щерблюк Юлия Анатольевна, 8-952-356-70-65

  - Период выполнения работ:

Начало                 июль 2016 г.

Окончание           март 2017 г.

  - Расчетная (максимальная) цена закупки 9 500 тыс. руб. без учета НДС (Оборудование – 6 000 тыс. руб., СМР – 2 000 тыс. руб., ПНР – 1 500 тыс. руб.).

в том числе:

2016 год – 6 000 тыс. руб. (без учета НДС),

в том числе:	1 квартал – 0,00;

2 квартал – 0,00;

3 квартал – 6 000,00 тыс. руб. (без учета НДС);

4 квартал – 0,00.

2017 год – 3 500 тыс. руб. (без учета НДС),

в том числе:	1 квартал – 3 500 тыс. руб. (без учета НДС);

2 квартал – 0,00;

3 квартал – 0,00;

4 квартал – 0,00.

- Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость работ определяется сметой на проектные работы, составленной участником конкурентных процедур на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…» Приложение сметной документации к оферте/коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом.

Территориальное расположение объекта, условия труда и пр. не требуют корректирующих коэффициентов к стоимости работ

- Требования к выполнению работ.

  - Цель выполнения работ:

Недопущение превышения длительно допустимых значений по току (перегрузки) отходящих от Лесогорской ГЭС (ГЭС-10) и Светогорской ГЭС (ГЭС-11) Каскада Вуоксинских ГЭС ВЛ-110кВ в ремонтных (аварийных) режимах.

Работы выполнить на основании проекта «Автоматика разгрузки гидрогенераторов Лесогорской ГЭС (ГЭС-10) и Светогорской ГЭС (ГЭС-11) Каскада Вуоксинских  ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», разработанного ООО «Инженерный центр «Энергия» (приложения №1-3 к техническому заданию):

– проектная документация 004П-15-020 «Противоаварийная автоматика»;

– рабочая документация 004Р-15-020-01 «Противоаварийная автоматика ГЭС-10»;

– рабочая документация 004Р-15-020-02 «Противоаварийная автоматика ГЭС-11».

Примечание: При отклонении от проектных решений Подрядчик обязан согласовать данные изменения с Заказчиком с последующим внесением изменений в существующий проект и исполнительную документацию.

  - Описание и основные технические характеристики объекта:

Светогорская ГЭС (ГЭС-11) и Лесогорская ГЭС (ГЭС-10) входят в Каскад Вуоксинских ГЭС и расположены на реке Вуокса в Ленинградской области. На ГЭС-10 и ГЭС-11 установлено по 4 поворотно-лопастных гидроагрегата.

Данные по гидрогенераторам Светогорская ГЭС (ГЭС-11) и Лесогорская ГЭС (ГЭС-10).

| Наименование параметра | Гидроагрегаты ГЭС-11 | Гидроагрегаты ГЭС-10 |
| --- | --- | --- |
| Тип генератора | СВ-800/95-60 УХЛ4 | СВ-800/95-60 УХЛ4 |
| Мощность генератора, МВт | 31,5 | 31,5 |
| Cos φ | 0,9 | 0,9 |
| Номинальное напряжение, кВ | 10,5 | 10,5 |
| Номинальный ток статора, А | 1925 | 1925 |
| Тип турбины | ПЛ- 20/0961-В-562 | ПЛ- 20/0961-В-562 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 100 | 100 |
| Число лопастей рабочего колеса | 5 | 5 |
| Число лопаток НА | 24 | 24 |
| Система автоматического управления | САУ–МП-2-25-12-1,2-220 | САУ–МП-2-25-12-1,2-110 |
| Работа в режиме СК | нет | да |

- УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по реализации проекта автоматики разгрузки гидрогенераторов Лесогорской ГЭС (ГЭС-10) и Светогорской ГЭС (ГЭС-11) Каскада Вуоксинских ГЭС 
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | I этап. Поставка оборудования и материалов. |  |  |
| 1.1. | Поставка на объект оборудования и материалов, предусмотренных проектом «Автоматика разгрузки гидрогенераторов Лесогорской ГЭС (ГЭС-10) и Светогорской ГЭС (ГЭС-11) Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1». | Комплект | 2 |
| 2. | II этап. Выполнение работ. |  |  |
| 2.1. | Выполнение работ по монтажу шкафов АОПО согласно проекту «Автоматика разгрузки гидрогенераторов Лесогорской ГЭС (ГЭС-10) и Светогорской ГЭС (ГЭС-11) Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1». | Работа | 2 |
| 2.2. | Выполнение пусконаладочных работ. | Работа | 2 |
| 2.3. | Подготовка исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006 и предоставление Заказчику в бумажном виде в 3 (трёх) экземплярах и на электронных носителях. | Комплект | 2 |

За 20 дней до начала работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику на согласование проект производства работ (ППР) и график работ, руководствуясь следующими требованиями:

- каждый вид работ должен быть детализирован по видам операций, давать наглядное представление об организации процесса выполнения работ во времени и необходимых для этого ресурсов;

- последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии выполнения работ;

- должно быть указано количество рабочего персонала подрядчика, необходимого для выполнения каждой конкретной операции;

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате.

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

  - Требования к организации производства работ и их качеству:

- СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (Утверждены приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 года № 229);

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта

оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»;

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- РД 153-34.0-03.299/5-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с ручным слесарным инструментом»;

- СО 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»;

- РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

- ПОТ РМ-007-98. «Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»;

- «Правила по охране труда при работе на высоте», утвержденные приказом Минтруда России от 28.03.2014 №155н (ред. от 17.06.2015);

- Правила устройства электроустановок 6 и 7 издания с изменениями на 20.06.2003г.;

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- «Стандарт организации «Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Условия организации процесса. Условия создания объекта. Нормы и требования» от 19.04.2011. Приказ ОАО «СО ЕЭС» №102;

- СТО 56947007-29.240.30.004-2008 (СО 34.35.302-2006) «Инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций»;

- РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередач и производстве электромонтажных работ»;

- ГОСТ 18620-86 «Изделия электротехнические. Маркировка»;

- ГОСТ Р 50509-93 (МЭК 391-72) «Маркировка изолированных проводников»;

Требования других действующих нормативно-технических документов.

  - Требования к составу и содержанию исполнительной документации:

РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

  - Требования к подрядной организации:

    - Общие требования:

      - Наличие опыта выполнения аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему работ не менее 3-х лет;

      - Наличие действующего на территории Российской Федерации и необходимого для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства о членстве в СРО с допусками на следующие виды работ, оказывающие влияние на безопасность объектов капитального строительства:

– раздел III пункт 20.1. «Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно»;

– раздел III пункт 20.2. «Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35кВ включительно»;

– раздел III пункт 20.12. «Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты»;

– раздел III 23.6. «Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации»;

– раздел III 23.18. «Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и иных гидротехнических сооружений»;

– раздел III 23.19. «Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности»;

– раздел III 24.5. «Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов»;

– раздел III 24.6. «Пусконаладочные работы устройств релейной защиты»;

– раздел III 24.8. «Пусконаладочные работы напряжения и оперативного тока»;

– раздел III 24.10 «Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств»;

– раздел III п. 32.7. «Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ № 15.5, 15.6, 23.6, 24.3 - 24.10, группа видов работ № 20)»;

– раздел III п.33.11. «Объекты гидроэнергетики»

«Перечня видов работ…» утв. Приказом Министерства Регионального развития РФ от 
30.12. 2009г. №624), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий и сооружений.

      - Обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1;

      - Обеспечить соответствие применяемых материалов, оборудования и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

      - Обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом подрядной организации;

      - Персонал Подрядчика должен быть ознакомлен с Экологической политикой 
ОАО «ТГК-1», Подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности по выполнению работ, заявленных в техническом задании;

      - При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов. А также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

    - Специальные требования:

      - Иметь успешный опыт в реализации договоров на выполнение аналогичных работ;

      - Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения специальных, строительных, монтажных, пуско-наладочных работ (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право выдачи нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по наряду;

      - Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда (в т.ч. иметь группу по электробезопасности), пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

      - У персонала, выполняющего специальные работы должны быть документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство, диплом и т.д.);

      - При выполнении работ с использованием сварки иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

      - знать технологию строительно-монтажных работ и особенности реконструируемого оборудования;

      - Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

      - Не применять асбестсодержащих материалов при реализации проекта реконструкции;

      - Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ на КВГЭС. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

      - Иметь все необходимые для проведения работ инструменты и специальные приспособления;

      - Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку персонала и необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на лицензированный полигон с предоставлением подтверждающих документов;

      - Обеспечить проживание своего персонала на весь период проведения работ, так как Каскад-1 не располагает возможностью размещения персонала подрядчика на своих объектах;

      - Предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

      - Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации;

      - Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

      - Режим работы Подрядчика должен соответствовать внутреннему трудовому распорядку Каскада-1, переход на многосменный режим работы, подрядчик обязан согласовать с руководством Каскада-1.

  - Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

# Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

# Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

# Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

# Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику документации:

- сертификаты соответствия и технические паспорта на материалы, конструкции, детали и узлы оборудования;

- спецификацию поставки;

- ведомость эксплуатационных документов;

- техническое описание оборудования (назначение, устройство и принцип работы);

- инструкция по эксплуатации с детальным описанием проверок, методики проведения проверок и настройки;

- каталог запасных частей;

- технические требования к установке, подключению и эксплуатации поставляемого оборудования;

- протоколы испытаний, карты измерений, формуляры;

- акты приемки скрытых работ;

- журналы производства работ;

- перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом;

- акты входного контроля, сертификаты соответствия на использованные в процессе СМР материалы и запасные части;

- акты об использовании для СМР материалов-заместителей;

- ведомости основных параметров технического состояния оборудования в период подконтрольной эксплуатации;

- справку об устранении недоделок;

- паспорта на оборудование;

- акты промежуточной приемки и/или испытаний;

- акты поузловой приемки оборудования;

- акты о приемке после испытаний смонтированного оборудования, схем и систем;

- акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

- иную документацию, составленную перед строительно-монтажными работами, в процессе строительно-монтажных работ и после и отражающую техническое состояние объекта, объем и качество выполненных работ.

Документы должны быть подписаны: заказчиком, подрядчиком (генеральным подрядчиком и при наличии – субподрядчиком).

  - Требования к генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков:

# Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения работ с учётом сроков их исполнения.

  - Требования к защите конфиденциальной информации:

Подрядчик обязан предоставить сведения:

– перечень нормативных документов по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации;

– об ограничении доступа к информации, составляющей коммерческую тайну контрагентов, порядке обращения с этой информацией и контроле за его соблюдением;

– о наличии в трудовых договорах с работниками запрета разглашения информации составляющей коммерческую тайну, обладателями которой являются контрагенты, и использования без их согласия этой информации в личных целях.

Подрядчик обязан заключить с ОАО «ТГК-1» соглашение о конфиденциальности (по форме ОАО «ТГК-1»).

  - Оборудование и материалы.

Материалы и оборудование поставляются подрядчиком в соответствии с разработанным проектом.

Подрядная организация обязана обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов (декларации о подтверждении соответствия), удостоверяющих их качество.

Срок гарантии на поставляемое оборудование должен быть не менее срока гарантии завода – изготовителя

  - Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

–   энергоснабжение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком;

– подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки и термообработки подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику строительно-монтажных работ, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

– допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения строительно-монтажных работ;

– обеспечение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком, сжатым воздухом.

Приложения:

- Проектная документация (шифр:004П-15-020) «Противоаварийная автоматика»;

- Рабочая документация (шифр:004Р-15-020-01) «Противоаварийная автоматика ГЭС-10»;

- Рабочая документация (шифр:004Р-15-020-02) «Противоаварийная автоматика ГЭС-11».