ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

замене выключателей типа МГГ на тип ВГГ Волховской ГЭС Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1400/4.19-2329)

| ОКВЭД | 31.20.9 |
| --- | --- |
| ОКДП | 3120171 |

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

г. Волхов, ул. Графтио, д. 1, Волховская ГЭС (ГЭС-6) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ПТО КЛГЭС Моторова Н.Н., т.(81365) 2-52-32, м.т.( 921) 330-59-51

Ведущий инженер ПТО Филичева Т.А., т.(81365) 5-00 66, м.т. (921) 946-64-10

1.2 Период действия закупки:

Начало                 май 2014  г.

Окончание           декабрь 2014 г.

В связи с тем, что вывод основного оборудования ГЭС осуществляется только по заявке, поданной в ЛенРДУ, конкретные сроки производства работ будут уточняться в зависимости от разрешения либо отказа ЛенРДУ в согласовании заявок.

Стоимость закупки  1500 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость проектных (ПР) – 150 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость строительно-монтажных (СМР) –  350 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость поставляемого оборудования – 1000 тыс. руб. без учёта НДС;

Стоимость оборудования, материалов и СМР может быть уточнена по результатам выполненного проекта.

1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 500,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 1000,00 тыс. руб. без учета НДС;

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость работ должна быть определена на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…»

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом.

3.Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы:  замена выключателей в пяти ячейках генераторов  Волховской ГЭС (ГЭС-6) с поставкой оборудования и использованием современных материалов и технических решений для обеспечения надежной работы генераторов.

# 3.2. Описание и основные технические характеристики объекта реконструкции:

# Гидротехнические сооружения  Волховской  ГЭС (ГЭС-6) не относятся к особо опасным и технически сложным в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ.

Работы по замене выключателей   предполагается осуществить в течение 3 лет. В 2014 г. планируется разработка проекта на замену всех пяти выключателей, а приобретение и монтаж- только одного генераторного выключателя.

В настоящее время в эксплуатации на генераторах ГЭС-6 используются выключатели типа МГГ-10/3000  1952 г.в. Выключатели установлены в  ячейках ЗРУ-10 кВ на отм.30.50 здания гидроэлектростанции.  Работа по замене этих выключателей включает в себя разработку рабочей документации с определением типа нового оборудования , отвечающего современным технологическим требованиям станции, приобретение оборудования , строительно-монтажные и пуско-наладочные работы. Для замены предпочтительно использовать вакуумные выключатели производства компании Siemens либо их аналоги отечественных производителей типа ВГГ-10/3000. В 2014 г. необходимо осуществить замену выключателя в ячейке генератора ГА-7- как наиболее изношенного.

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

________электрооборудование_______

(наименование основных фондов)

Волховской ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

(наименование структурного подразделения)        (наименование филиала)

Начало                «02»  мая 2014 г.

Окончание          «30» декабря 2014 г.

| № п/п | Наименование работ | Ед .измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка рабочего проекта на замену пяти генераторных выключателей (май –июнь 2014 г.) | комплект | 4 |
| 2 | Поставка оборудования- выключателей в соответствии с проектными материалами- 1 комплекта (июль-август 2014 г.) | комплект | 1 |
| 3 | Демонтаж старых выключателей. (сентябрь 2014 г. | Комплект | 1 |
| 4 | Строительно-монтажные работы (сентябрь-октябрь 2014 г.) | Комплект | 1 |
| 5 | Пуско-наладочные работы (октябрь-ноябрь 2014 г.) | Комплект | 1 |
|  | Проведение испытаний согласно РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» и инструкций завода изготовителя (ноябрь-декабрь 2014 г.) | Комплект | 1 |

За 20 дней до начала работ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график, руководствуясь следующими требованиями:

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате.

5. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

5.1.1.  При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативных

документов, регламентирующих безопасное проведение  работ:

-Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390;

-Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

-Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях (СО 153 -34.03.305-2003);

-Типовой инструкции по охране труда для электросварщиков (СО 34.03.231-00);

-Типовой инструкции по охране труда при газопламенных работах (газосварщиков и газорезчиков) (СО 34.03.288-00);

-Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

-Инструктивных указаний по технике безопасности при ремонтно-строительных работах вблизи действующего энергетического оборудования энергопредприятий (СО153-34.03.224);

-Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок (СО 153-34.03.150-2003);

-Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве СО 34.0-03.702-99;

-Экологической политики ОАО «ТГК-1»

5.1.2.  При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативно-

технических документов, регламентирующих технологию и качество выполнения работ:

-Правил технической эксплуатации электрических станций РФ (СО 153-34.20.501-2003);                                                                                                                                                           -Правил устройства электроустановок;

5.2. Требования к составу и содержанию Проекта:

При сдаче-приемке выполненных проектных работ Подрядчик должен представить

Заказчику рабочую документацию (на бумажном носителе в 4 экземплярах, а так же в

электронном  виде).

При вводе объекта в эксплуатацию Подрядчик должен представить Исполнительную документацию: комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; сертификаты, технические паспорта и другие документы (на русском языке), удостоверяющие качество оборудования, изделий, конструкций и материалов, применяемых при производстве работ; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций, акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; журнал производства работ, и другую документацию, предусмотренную строительными нормами и правилами.                                                    Поставляемое оборудование выключателя должно быть новым, ранее не используемым, не ранее 2013 г. выпуска. Заводские гарантии- не менее 1 года.	 				      	Исключить применение асбестсодержащих материалов при проектировании замены выключателей.

5.3. Требования к подрядной организации:

5.3.1. Общие требования:

# - опыт работы по реконструкции энергооборудования не менее 3 лет;

# - опыт общестроительных работ не менее 3-х лет;

- Подрядчик должен иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске

к работам (п.13  раздела II «Работы по организации подготовки проектной документациии…»,

п.23.18, п.33.11 раздела III «Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и иных

гидротехнических сооружений»  Приказа Министерства Регионального развития РФ от

30.12.2009г. №624), которые оказывают влияние на безопасность оборудования,

# зданий, сооружений;

# - обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1»;

# - работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

# - подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ (системы экологического менеджмента)
ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием.

5.3.2. Специальные требования:

-располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для  осуществления проектных, строительно-монтажных, пуско-наладочных работ ;

-персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ- в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

-обеспечить в составе персонала аттестованных стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

-обеспечить персонал необходимой технической документацией, спецодеждой, оснасткой и инструментом;

-досконально знать технологию монтажа  оборудования данного вида;

-осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

-иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

-желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

-самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

-самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

-самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов,  вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

-организовать своевременное оформление и ведение  исполнительной документации, составление при необходимости проектов производства работ, актов на скрытые работы;

-обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

# - исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ;

- организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации в соответствии разделом 5.4. технического задания;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

# 5.4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

# Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

# Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

# Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

- Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ оформление и предоставление заказчику документации:                              -комплект проектной документации (4 экз.)

- сертификаты соответствия и технические паспорта на материалы, конструкции, детали и узлы оборудования;

- протоколы испытаний;

- акты приемки скрытых работ;

- журналы производства работ;

- паспорта на оборудование и механизмы;

- акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

5.5. Требования к генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков:

# Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

6. Оборудование и материалы:

Оборудование, материалы и комплектующие изделия для монтажа выключателей поставляются Подрядчиком  в соответствии с проектным решением.

Подрядчик  обязан обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

- энергоснабжение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком;

- подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки  в сроки, согласно графику строительно-монтажных работ, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

- допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения строительно-монтажных работ;

- обеспечение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком, сжатым воздухом, техническими газами, грузоподъемными и транспортными средствами

Приложение: спецификация-1 л.