Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по                                         реализации управления аварийными затворами турбинных водоводов ГА-4 ГЭС-9                                                                                                             Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ - 1400/4.19-2773)

- Общие требования.

1.1.Требования к месту выполнения работ:

п.Свирьстрой Лодейнопольского района Ленинградской области, Нижне-Свирская ГЭС (ГЭС-9)

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Филичева Татьяна Александровна  тел.  (81365)220-97, (921)946-64-10

1.2.Период выполнения работ:

начало:         март 2013 г.

Окончание:   декабрь 2013 г.

1.3.Максимальная цена закупки:

400 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

ПИР-40 тыс., оборудование -100 тыс. руб., СМР-260 тыс.руб.					                             1 кв.-0,00 тыс. руб.												    2 кв.-0,00 тыс. руб.

3 квартал-400,00 тыс. руб.

4 квартал- 0,00 тыс. руб.

Ценовая характеристика стоимости работ определяется по ценникам ТЕР-2001, ТЕРм-2001, ТЕРр и индексацией по элементам затрат в текущий уровень цен с использованием соответствующих коэффициентов (индексов) отчетного месяца на момент составления сметы, публикуемых во Всероссийском информационно-аналитическом журнале ценообразование и сметное нормирование в строительстве										                2.Требования к выполнению работ.							                                                                                                                         2.1. Цель работы:  Выполнение Предписания Ростехнадзора от 20.06.2011 г. №48/рп/1п.

2.2.Технические характеристики.

Все турбинные водоводы гидроагрегатов №№1,2,3,4 Нижне-Свирской ГЭС (ГЭС-9) оборудованы быстропадающими щитами. Щиты работают автоматически – для защиты от разгона агрегата. А также возможен их ручной пуск от кнопки на  щите блока каждого гидроагрегата в машинном зале ГЭС . Для выполнения требований Предписания Ростехнадзора от 20.06.2011  г. №48/рп/1п надлежит вывести параллельные кнопки пуска быстропадающих щитов на ГЩУ (главный щит управления), для чего кабели необходимо проложить по существующим лоткам и кабельным полкам от щита блока каждого гидроагрегата (отм. 23.50 машинный зал) до соответствующей панели  управления  гидроагрегата ( отм. 32.0ГЩУ).

Здание ГЭС-9 относится к особо опасным, технически сложным объектам II класса опасности.

В связи с тем, что вывод основного оборудования ГЭС осуществляется только по заявке, поданной в ЛенРДУ, конкретные сроки производства работ  будут согласовываться с планом текущего ремонта гидроагрегатов.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ                                                                                             работ по Реализации управления аварийными затворами турбинных водоводов ГА-4 ГЭС-9                         Каскада Ладожских ГЭС

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка рабочей документации (март-май 2013 г.). | комплект | 1 |
| 2 | Поставка материалов и комплектующих изделий (июнь – июль 2013 г.) | комплект | 4 |
| 4 | Строительно-монтажные работы (июль-сентябрь 2013 г.) | комплект | 4 |
| 5 | Пуско-наладочные работы (сентябрь 2013 г.) | комплект | 4 |

2.4. Требования к организации работ:

-Работы должны быть организованы согласно п.п. 2.7…2.9 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

-Подрядчик должен  обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.5. Требования к  оформлению  документации:                                                                                2.5.1.Подрядчик в течение пяти рабочих дней после получения уведомления о результатах открытого запроса предложений представляет Заказчику как на бумажном носителе (в 2-х экз.), так и в электронном виде (по адресу:  Filicheva.TA@tgc1.ru ) проект договора на выполнение работ с приложениями:

-технического задания,

-калькуляций ,смет, местных норм времени,

-копии свидетельства о регистрации предприятия,

-копии свидетельства СРО,

-копии доверенности (при подписании договора со стороны Подрядчика не первым лицом).

2.5.2.При сдаче-приемке выполненных проектных работ Подрядчик должен представить Заказчику рабочую документацию (на бумажном носителе в 4 экземплярах, а так же в электронном  виде).

2.5.3. При вводе объекта в эксплуатацию Подрядчик должен представить Исполнительную документацию: комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; сертификаты, технические паспорта и другие документы (на русском языке), удостоверяющие качество оборудования, изделий, конструкций и материалов, применяемых при производстве работ; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций, акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; журнал производства работ, и другую документацию, предусмотренную строительными нормами и правилами.                                           			                            3. Особые условия.                                                                                                                                 3.1. Требования к производству и качеству работ:

3.1.1. При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативных

документов, регламентирующих безопасное проведение  работ:

-Правил безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций» (РД-153-34.0-03.205-2001);

-Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390;

-Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

-Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях (СО 153 -34.03.305-2003);

-Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

-Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок (СО 153-34.03.150-2003);

-Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве СО 34.0-03.702-99;

-Экологической политики ОАО «ТГК-1»

3.1.2.  При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативно-

технических документов, регламентирующих технологию и качество выполнения работ:

-Правил технической эксплуатации электрических станций РФ (СО 153-34.20.501-2003);                                                                                                                                                           -Правил устройства электроустановок;

3.2. Требования к подрядной организации:

3.2.1.Общие требования:

-основной персонал подрядной организации должен обладать необходимыми

профессиональными знаниями и опытом работы по монтажу аналогичного

оборудования не менее 5 лет;

-Подрядчик должен иметь  свидетельство СРО (действительное на весь срок действия договора) о допуске к работам по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (раздел III, п.23.6. «Перечня видов работ…», утвержденного Приказом №624 от 30.12.2009 г. Министерства регионального развития);

-соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации         и Системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности;

-соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

-соответствие применяемых материалов и запасных частей требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

-привлечение субподрядных организаций к выполнению работ Подрядчик должен  согласовывать с Заказчиком.

3.2.2. Специальные требования:

-располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ по замене разъединителей;

-персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ- в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

-обеспечить персонал необходимой технической документацией, спецодеждой, оснасткой и инструментом;

-досконально знать технологию монтажа  оборудования данного вида;

-осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

-иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

-желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

-самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

-организовать своевременное оформление и ведение  исполнительной документации, составление при необходимости проектов производства работ, актов на скрытые работы;

-обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

3.2.3. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

-при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь свидетельство добровольных систем сертификации (СРО) на исполнение функций генерального подрядчика;

-при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

-Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

-Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений;

-Организатор открытого запроса предложений  оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3.2.4. Запасные части и материалы:

-Материалы и запасные части для системы управления аварийными затворами поставляются Подрядчиком  в  соответствии с разработанной рабочей документацией.