Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по                                            модернизации системы термо и виброконтроля ГА №1  ГЭС-12                                                                                                                 Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(№ по ГКПЗ -1400/4.19-2774)

- Общие требования.

1.1.Требования к месту выполнения работ:

г. Подпорожье Ленинградской области, ул.Энергетиков, д.3 ,Верхне-Свирская ГЭС (ГЭС-12)

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Филичева Татьяна Александровна  тел.  (81365) 220-97, (921) 946-64-10

1.2.Период выполнения работ:

Начало :         март 2013 г.

Окончание:   декабрь 2013 г.

1.3.Максимальная цена закупки: 6 000 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

ПИР-700 тыс. руб., СМР-5300 тыс. руб.

1кв- 0,00 тыс. руб.                                                                                                                                          2 квартал - 0,00 тыс. руб.

3 кв.-3000,00 тыс. руб.                                                                                                                                 4 квартал-3000 тыс. руб.

Ценовая характеристика стоимости работ определяется по ценникам ТЕР-2001, ТЕРм-2001, ТЕРр и индексацией по элементам затрат в текущий уровень цен с использованием соответствующих коэффициентов (индексов) отчетного месяца на момент составления сметы, публикуемых во Всероссийском информационно-аналитическом журнале ценообразование и сметное нормирование в строительстве

2.Требования к выполнению работ.							                                                                                                                         2.1. Цель работы:

- повышение надежности работы оборудования путем осуществления оперативного      контроля за его состоянием;

- повышение оперативности управления и принятие обоснованных решений оперативным персоналом  за счет предоставления текущей информации о ходе технологического  процесса;

- обеспечение защиты гидроагрегата №1 при участии в АВРЧМ, в том числе за счет       передачи информации о текущем состоянии гидроагрегата в ЦС АВРЧМ.

2.2.Технические характеристики.

Технические характеристики объекта работ изложены в Приложении  № 1 к данному ТЗ на открытый запрос предложений: «Технические требования к системе термо и виброконтроля гидроагрегата №1 Верхне-Свирской ГЭС (ГЭС-12) каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» » на 13 листах (исполнитель - главный специалист отдела автоматизации департамента подготовки и проведения ремонта управления ОАО «ТГК-1» Кириллов Павел Владимирович, тел. (812) 901-37-15).

В связи с тем, что Гидроагрегат №1 ГЭС-12 будет выведен в капитальный ремонт с 20 мая по 9 июля 2013 г., необходимо совместить график монтажа компонентов системы термо и виброконтроля с  графиком монтажа основных узлов агрегата  и пуском его в эксплуатацию.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

Объёмов работ по модернизации системы термо и виброконтроля  ГА №1                                   Верхне-Свирской ГЭС (ГЭС-12)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка, согласование и утверждение технического задания на разработку системы термо и виброконтроля ГА №1, обеспечивающие безопасное участие в АВРЧМ, в соответствии с техническими требованиями (март 2013) | комплект | 1 |
| 2 | Разработка технического проекта и рабочей документации; схема организации передачи параметров термо и виброконтроля в ЦС АВРЧМ Системного оператора должна быть согласована с ЛенРДУ. (март –апрель 2013) | комплект | 1 |
| 3 | Закупка и поставка оборудования в соответствии с проектом.(апрель –май 2013) | компл. | 1 |
| 4 | Монтаж оборудования.(июнь 2013) | компл. | 1 |
| 5 | Пуско-наладочные работы.(июль 2013) | компл. | 1 |
| 6 | Разработка эксплуатационной документации(июль 2013) | компл. | 1 |
| 7 | Сопровождение системы термо и виброконтроля ГА №1, включая гарантийное обслуживание и техническую поддержку в течение гарантийного срока (в соответствии с договором) | компл. | 1 |
| 8 | Обучение оперативного персонала (июль-август 2013) | чел | 5 |
| 9 | Обучение эксплуатационного персонала (июль-август 2013) | чел | 1 |

2.4. Требования к организации работ:

-Работы должны быть организованы согласно п.п. 2.7…2.9 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

-Подрядчик должен  обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.5. Требования к  оформлению  документации:                                                                                2.5.1.Подрядчик в течение пяти рабочих дней после получения уведомления о результатах открытого запроса предложений представляет Заказчику как на бумажном носителе (в 2-х экз.), так и в электронном виде (по адресу:  Filicheva.TA@tgc1.ru ) проект договора на выполнение работ с приложениями:

-технического задания,

-калькуляций,смет, местных норм времени,

-копии свидетельства о регистрации предприятия,

-копии свидетельства СРО,

-копии доверенности (при подписании договора со стороны Подрядчика не первым лицом).

2.5.2.При сдаче-приемке выполненных проектных работ Подрядчик должен представить Заказчику рабочую документацию. Документация на составные части и систему в целом должна составляться в соответствии со стандартами ЕСКД, ЕСПД на бумажном (4 экз.) и электронном носителе. Перечень разрабатываемой документации должен соответствовать приложению «А» СТО ОАО «ТГК-1» СТО 34-35-587-002-2013.

2.5.3. При вводе объекта в эксплуатацию Подрядчик должен представить Исполнительную документацию: комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; сертификаты, технические паспорта и другие документы (на русском языке), удостоверяющие качество оборудования, изделий, конструкций и материалов, применяемых при производстве работ; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций, акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; журнал производства работ, и другую документацию, предусмотренную строительными нормами и правилами.

3. Особые условия.

3.1. Требования к производству и качеству работ:

3.1.1. При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативных

документов, регламентирующих безопасное проведение  работ:

-Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390;

-Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

-Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях (СО 153 -34.03.305-2003);

-Типовой инструкции по охране труда для электросварщиков (СО 34.03.231-00);

-Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

-Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок (СО 153-34.03.150-2003);

-Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве СО 34.0-03.702-99;

-Экологической политики ОАО «ТГК-1»

3.1.2.  При проведении работ должно быть обеспечено выполнение требований нормативно-

технических документов, регламентирующих технологию и качество выполнения работ:

- СТО 17330282.27.140.001-2006 «Методики оценки технического состояния основного оборудования»;

-СТО 17330282.27.140.010-2008 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и Требования»;

-СТО ОАО «ТГК-1» СТО 34-35-587-002-2013 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС. Условия создания. Нормы и требования».

-Правил технической эксплуатации электрических станций РФ (СО 153-34.20.501-2003);

-Правил устройства электроустановок;

3.2. Требования к подрядной организации:

3.2.1. Общие требования:

-основной персонал подрядной организации должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом работы по монтажу аналогичного оборудования не менее 5 лет;

-Подрядчик должен иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (п.4.5 раздел II «Перечня видов работ…», п.п.23.6; 24.10; 24.12; 33.11 раздел III «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009г. №624), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений;

-соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и Системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности;

-соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

-соответствие применяемых материалов и запасных частей требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

-привлечение субподрядных организаций к выполнению работ Подрядчик должен  согласовывать с Заказчиком.

3.2.2. Специальные требования:

-располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ по замене аккумуляторных батарей;

-персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ- в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

-обеспечить в составе персонала аттестованных стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

-обеспечить персонал необходимой технической документацией, спецодеждой, оснасткой и инструментом;

-досконально знать технологию монтажа  оборудования данного вида;

-осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий -обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

-иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

-желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

-самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

-самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов,  вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

-организовать своевременное оформление и ведение  исполнительной документации, составление при необходимости проектов производства работ, актов на скрытые работы;

-обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

3.2.3. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

-при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь свидетельства добровольных систем сертификации (СРО) на исполнение функций генерального подрядчика;

-при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

-Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

-Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений;

-Организатор открытого запроса предложений  оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3.2.4. Запасные части и материалы:

-Материалы и запасные части для системы термо и виброконтроля поставляются

Подрядчиком  в  соответствии с разработанным проектом.