ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

замене высоковольтного выключателя в ОРУ-220 кВ ГЭС-12 Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1.

(номер закупки по ГКПЗ 1400/4.20-2332)

| ОКВЭД | 31.20.9 |
| --- | --- |
| ОКДП | 3120105 |

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

г.Подпорожье  Ленинградской области, Верхне-Свирская ГЭС (ГЭС-12

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ПТО КЛГЭС Моторова Н.Н., т.(81365) 2-52-32, м.т.(921) 330-59-51

Ведущий инженер ПТО Филичева Т.А.,т.(81365) 5-00-66, м.т. (921) 946-64-10

1.2 Период действия закупки:

Начало                 июнь 2014  г.

Окончание           сентябрь 2014 г

Стоимость закупки  2100 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость строительно-монтажных (СМР) –  2100 тыс. руб. без учёта НДС;

1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал –2 100,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;.

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость работ определяется сметой на СМР, составленной участником конкурентных процедур на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…» Приложение сметной документации к оферте/коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом

3.Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: замена оборудования высоковольтного выключателя в открытом распредустройстве 220 кВ Верхне-Свирской ГЭС (ГЭС-12)  для обеспечения надежной работы высоковольтной линии ВЛ-251/1.

# 3.2. Описание и основные технические характеристики объекта реконструкции:

Гидротехнические сооружения Верхне-Свирской ГЭС (ГЭС-12)  относятся к особо опасным и технически сложным объектам в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ.

Выключатель воздушный типа ВВБ-220 установлен на линии ВЛ-251/1 (Верхне-Свирская ГЭС- Древлянка) на площадке открытого распредустройства 220 кВ ГЭС-12,находящегося на левом берегу р. Свирь, эксплуатируется с 1980 года. Для его замены  выбран элегазовый колонковый выключатель типа ВГП-220-II*-40/2500 У1 (поставщик-ЗАО «ЛИК-94») с пофазным приводом, укомплектован ЗИП №1 и ЗИП №2 . Рабочий проект по замене выключателя разработан ЗАО «Спецэлектромонтаж». Техническое руководство при монтаже оборудования выключателя (шеф-монтаж) обеспечивается ЗАО «ЛИК-94».

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

_______Электрооборудование_______

(наименование основных фондов)

Верхне-Свирской ГЭС(ГЭС-12) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

(наименование структурного подразделения)        (наименование филиала)

Начало                «01»  июня 2014 г.

Окончание          «30»  сентября 2014 г.

| № п/п | Наименование работ | Ед .измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж оборудования старого выключателя, сдача их на склад в качестве отходов производства ( металлолом) – (июнь- июль 2014) г. | комплект | 1 |
| 2 | Строительно-монтажные работы (август -сентябрь 2014 г.) | комплект | 1 |
| 3 | Пуско-наладочные работы (сентябрь 2014 г.) | комплект | 1 |

За 20 дней до начала работ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график, руководствуясь следующими требованиями:

- каждый вид работ должен быть детализирован по видам операций,

- последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии выполнения работ;

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате.

В связи с тем, что вывод основного оборудования ГЭС осуществляется только по заявке, поданной в ЛенРДУ, конкретные сроки производства работ могут уточняться в зависимости от разрешения либо отказа ЛенРДУ в согласовании заявок.

5. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

5.1.1.  При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативных

документов, регламентирующих безопасное проведение  работ:

-Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390;

-Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

-Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях (СО 153 -34.03.305-2003);

-Типовой инструкции по охране труда для электросварщиков (СО 34.03.231-00);

-Типовой инструкции по охране труда при газопламенных работах (газосварщиков и газорезчиков) (СО 34.03.288-00);

-Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

-Инструктивных указаний по технике безопасности при ремонтно-строительных работах вблизи действующего энергетического оборудования энергопредприятий (СО153-34.03.224);

-Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок (СО 153-34.03.150-2003);

-Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве СО 34.0-03.702-99;

-Экологической политики ОАО «ТГК-1»

5.1.2.  При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативно-

технических документов, регламентирующих технологию и качество выполнения работ:

-Правил технической эксплуатации электрических станций РФ (СО 153-34.20.501-2003);                                                                                                                                                           -Правил устройства электроустановок;

.

5.3. Требования к подрядной организации:

5.3.1. Общие требования:

# - опыт работы по реконструкции энергооборудования не менее 3 лет;

# - опыт общестроительных работ не менее 3-х лет;

- Подрядчик должен иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске

к работам (  п.23.18, п.33.11 раздела III «Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и

иных  гидротехнических сооружений» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от

30.12.2009 г. №624), которые оказывают влияние на безопасность оборудования,

# зданий, сооружений;

# Объект электросетевого хозяйства не относится к особо опасным и технически сложным объектам.

# - обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1»;

# - работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

# - подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ (системы экологического менеджмента)
ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием.

5.3.2. Специальные требования:

-располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для  осуществления  строительно-монтажных, пуско-наладочных работ по монтажу и ремонту высоковольтного оборудования;

-персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ- в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

-обеспечить в составе персонала аттестованных стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

-обеспечить персонал необходимой технической документацией, спецодеждой, оснасткой и инструментом;

-досконально знать технологию монтажа  оборудования данного вида;

-осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

-иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

-желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

-самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

-самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

-самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов,  вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

-организовать своевременное оформление и ведение  исполнительной документации, составление при необходимости проектов производства работ, актов на скрытые работы;

-обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

# - исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ;

- организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации в соответствии разделом 5.4. технического задания;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

# 5.4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

# Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

# Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

# Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

- Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ оформление и предоставление заказчику документации:

- сертификаты соответствия и технические паспорта на материалы;

- протоколы испытаний;

- акты приемки скрытых работ;

- журналы производства работ;

- акт комплексного опробования;

- акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

5.5. Требования к  генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков:

# Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

6. Оборудование и материалы:

6.1. Оборудование, поставляемое Заказчиком:

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Элегазовый колонковый выключатель ВГП-220-II*-40/2500 У1 | Компл. | 1,0 |
| 2. |  | ЗИП №1 | Компл. | 1,0 |
| 3. |  | ЗИП №2 | Компл. | 1,0 |

6. 2.  Материалы для строительно-монтажных работ поставляются Подрядчиком в соответствии с рабочей документацией по замене выключателя.   Подрядчик  обязан обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

СПЕЦИФИКАЦИЯ на материалы

| № | Наименование и техническая характеристика | ед. изм. | кол-во | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сталь арматур.А I Д20мм ГОСТ 5781-82 | кг | 25 |  |
| 2. | Сталь полосовая 150х6 ГОСТ 103-76 | кг | 10 |  |
| 3. | Сталь полосовая 160х6 ГОСТ 103-76 | кг | 28 |  |
| 4. | Сталь полосовая 40х4 ГОСТ 103-76 | кг | 12 |  |
| 5. | Сталь угловая 63х63х6 ГОСТ 8509-93 | кг | 20 |  |
| 6. | Сталь угловая 45х45х5 ГОСТ 8509-93 | кг | 110 |  |
| 7. | Швеллер N8 ГОСТ 8240-89 | кг | 90 |  |
| 8. | Швеллер 200х76х5 ГОСТ5267.1-90 | кг | 270 |  |
| 9. | Швеллер 160х64х5 ГОСТ5267.1-90 | кг | 340 |  |
| 10. | Стальная пластина 590х350х14 | Шт. | 2 |  |
| 11. | Сетка ПВ 508х680 | Кв.м | 5,0 |  |
| 12. | Болт М10х40 ГОСТ7798-70 | Шт. | 36 |  |
| 13. | Шайба 10 ГОСТ 11371-78 | Шт. | 72 |  |
| 14. | Шайба пружинная 10 ГОСТ 6202-70 | Шт. | 36 |  |
| 15. | Гайка М10 ГОСТ 5915-70 | Шт. | 36 |  |
| 16. | Болт анкерный М12 | Шт. | 12 |  |
| 17. | Болт с гайкой М20х60 ГОСТ7798-70 | Шт. | 16 |  |
| 18. | Выключатель автоматический S282UC-C10 | Шт. | 1 |  |
| 19. | Выключатель автоматический S282UC-C3 | Шт. | 1 |  |
| 20. | Выключатель автоматический S282UC-K25 | Шт. | 1 |  |
| 21. | Выключатель автоматический S282UC-K20 | Шт. | 3 |  |
| 22. | Выключатель автоматический S281UC-C32 | Шт. | 1 |  |
| 23. | Выключатель автоматический S281UC-C16 | Шт. | 3 |  |
| 24. | Реле промежуточное РП-23 | Шт. | 5 |  |
| 25. | Реле промежуточное РП-252 | Шт. | 3 |  |
| 26. | Реле промежуточное РП-251 | Шт. | 6 |  |
| 27. | Реле указательное РУК-21-1,=220 В | Шт. | 4 |  |
| 28. | Сопротивление С5-35В; 1000 Ом | Шт. | 4 |  |
| 29. | Сопротивление ПЭ-25; 1000 Ом | Шт. | 3 |  |
| 30. | Кабель КВВГЭнг (А)-LS 4х2,5 | м | 480 |  |
| 31. | Кабель КВВГЭнг (А)-LS 7х2,5 | м | 600 |  |
| 32. | Кабель КВВГЭнг (А)-LS 10х2,5 | м | 600 |  |
| 33. | Кабель КВВГЭнг (А)-LS 19х2,5 | м | 90 |  |
| 34. | Кабель КВВГЭнг (А)-LS 27х2,5 | м | 600 |  |
| 35. | Кабель ВВГнг( А)-LS 4х4 | м | 280 |  |
| 36. | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х6 | м | 1200 |  |
| 37. | Грунт ФЛ-03К | кг | 30 |  |
| 38. | Эмаль ХВ-124 серая | кг | 50 |  |

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

- энергоснабжение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком;

- подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки  в сроки, согласно графику строительно-монтажных работ, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

- допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения строительно-монтажных работ;

- обеспечение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком, сжатым воздухом, техническими газами, грузоподъемными и транспортными средствами.