ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

модернизации компрессорного хозяйства ГЭС-12 Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1400/4.20-2333)

| ОКВЭД | 29.12.9 |
| --- | --- |
| ОКДП | 2912131 |

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

г. Подпорожье  Ленинградской области, Верхне-Свирская ГЭС (ГЭС-12).

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ПТО КЛГЭС Моторова Н.Н., т.(813-65) 2-52-32, м.т.( 921)330-59-51

Ведущий инженер ПТО Филичева Т.А., т.(813-65) 5-00-66, м.т. (921)946-64-10

1.2 Период выполнения работ:

Начало                 май 2014  г.

Окончание           сентябрь 2014 г.

Стоимость закупки  1500 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость проектных (ПР) – 50 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость строительно-монтажных (СМР) –  1050 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость поставляемого оборудования – 400 тыс. руб. без учёта НДС;

1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал –700,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал –800,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;.

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость работ определяется:

- сметой на ПР (ПИР), составленной участником конкурентных процедур на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…» Приложение сметной документации к оферте/коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

- укрупнённым или сметным расчётом цены предмета договора в части стоимости поставляемого оборудования, строительно монтажных работ (СМР), пусконаладочных работ (ПНР). Приложение сметы на ПР (ПИР) и укрупнённого расчёта (сметного расчёта) цены к оферте/ коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

Окончательная стоимость оборудования, СМР и ПНР уточняется на на основании разработанной подрядчиком проектной документации и составленной в соответствии с ней сметой. Данная смета является неотемлемой частью договора и согласовыается сторонами в дополнительном соглашении к договору.

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом.

3.Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: установка нового компрессорного оборудования на Верхне-Свирской ГЭС (ГЭС-12) с применением современных технических решений, обеспечение устойчивой надежной работы основного оборудования станции и ОРУ.

# 3.2. Описание и основные технические характеристики объекта реконструкции:

Гидротехнические сооружения Верхне-Свирской ГЭС (ГЭС-12)  относятся к особо опасным и технически сложным объектам в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ.

В настоящее время в компрессорном хозяйстве ГЭС-12 установлены три компрессора высокого давления типа ВШ 3/40, которые необходимо заменить на новые компрессорные агрегаты типа 1ЭКПВ-140/40 с проточной системой водяного охлаждения. С этой целью Каскадом Ладожских ГЭС приобретены три агрегата , выпускаемые ОАО «Компрессор» г.Санкт-Петербург. Для осуществления данных работ подготовлена рабочая документация, исполнитель- ПКБ ОАО «Е4-Севзапэнергосервис» (2009 год). Дополнительно к трем агрегатам, замена которых предусмотрена данной рабочей документацией, появилась необходимость замены еще двух компрессоров высокого давления типа ВУ 3/8.В связи с этим необходима доработка рабочей документации, приобретение компрессоров и монтаж. Новые компрессорные агрегаты устанавливаются в помещении компрессорной на новых фундаментных рамах взамен компрессоров, выработавших свой ресурс.

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

компрессорные станции

(наименование основных фондов)

Верхне-Свирской ГЭС(ГЭС-12) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

(наименование структурного подразделения)        (наименование филиала)

Начало                «01»  мая 2014 г.

Окончание          «30»  сентября 2014 г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доработка проекта по модернизации компрессорного хозяйства: установка двух компрессоров в/д 3/8, обустройство водозабора для системы охлаждения компрессорных агрегатов (май 2014 г.) | комплект | 1 |
| 2 | Приобретение двух компрессоров типа 1ЭКВ 3/8 (или аналогичных по согласованию с заказчиком) (июль 2014 г.) | Шт. | 2 |
| 3 | Строительно-монтажные работы (август сентябрь 2014 г.) | комплект | 5 |
| 4 | Пуско-наладочные работы (сентябрь 2014 г.) | комплект | 5 |

Примечание:   В связи с тем, что вывод основного оборудования ГЭС осуществляется только по заявке, поданной в ЛенРДУ, конкретные сроки производства работ будут уточняться в зависимости от разрешения либо отказа ЛенРДУ в согласовании заявок.

За 20 дней до начала работ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график, руководствуясь следующими требованиями:

- каждый вид работ должен быть детализирован по видам операций,

- последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии выполнения работ;

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате.

5. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

5.1.1.  При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативных

документов, регламентирующих безопасное проведение  работ: 			                         - изготовление и монтаж трубопроводов производить в соответствии с СНиП 3.05.05-84 и «Пра-вилами устройства и безопасной эксплуатации компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов» ПБ 03-581-03 и «Правилами устройства и безопасной эксплуатации технологи-ческих трубопроводов» ПБ 03-585-03;

-Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390;

-Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

-Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях (СО 153 -34.03.305-2003);

-Типовой инструкции по охране труда для электросварщиков (СО 34.03.231-00);

-Типовой инструкции по охране труда при газопламенных работах (газосварщиков и газорезчиков) (СО 34.03.288-00);

-Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

-Инструктивных указаний по технике безопасности при ремонтно-строительных работах вблизи действующего энергетического оборудования энергопредприятий (СО153-34.03.224);

-Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок (СО 153-34.03.150-2003);

-Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве СО 34.0-03.702-99;

-Экологической политики ОАО «ТГК-1»

5.1.2.  При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативно-

технических документов, регламентирующих технологию и качество выполнения работ:                  -Правил устройства и безопасной эксплуатации компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов  ПБ 03-581-03;

-Правил устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов ПБ 03-585-03;-

-Правил технической эксплуатации электрических станций РФ (СО 153-34.20.501-2003);                                                                                                                                                           -Правил устройства электроустановок;

5.1.1.  При проведении работ должно быть обеспечено выполнение требований нормативных

документов, регламентирующих безопасное проведение  работ:

-Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390;

-Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

-Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях (СО 153 -34.03.305-2003);

-Типовой инструкции по охране труда для электросварщиков (СО 34.03.231-00);

-Типовой инструкции по охране труда при газопламенных работах (газосварщиков и газорезчиков) (СО 34.03.288-00);

-Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

-Инструктивных указаний по технике безопасности при ремонтно-строительных работах вблизи действующего энергетического оборудования энергопредприятий (СО153-34.03.224);

-Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок (СО 153-34.03.150-2003);

-Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве СО 34.0-03.702-99;

-Экологической политики ОАО «ТГК-1»

5.1.2.  При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативно-

технических документов, регламентирующих технологию и качество выполнения работ:

-Правил технической эксплуатации электрических станций РФ (СО 153-34.20.501-2003);                                                                                                                                                           -Правил устройства электроустановок;

5.2. Требования к составу и содержанию Проекта:

При сдаче-приемке выполненных проектных работ Подрядчик должен представить

Заказчику рабочую документацию (на бумажном носителе в 4 экземплярах, а так же в

электронном  виде).

Поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не используемым, не ранее 2013 г. выпуска. Заводские гарантии- не менее 1 года.

Исключить применение асбестсодержащих материалов при проектировании замены компрессоров.

5.3. Требования к подрядной организации:

5.3.1. Общие требования:

# - опыт работы по реконструкции энергооборудования не менее 3 лет;

# - опыт общестроительных работ не менее 3-х лет;

- Подрядчик должен иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске

к работам (п.13раздела II, п.23.5, п. 24.19  33.11 раздела III, «Перечня видов работ…», утвержденного Приказом №624 от 30.12.2009 г. Министерства регионального развития ), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений на особо опасных объектах капитального строительства;

# - обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1»;

# - работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

# - подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ (системы экологического менеджмента)
ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием.

5.3.2. Специальные требования:

-располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для  осуществления  проектных, строительно-монтажных, пуско-наладочных работ по монтажу компрессорного оборудования и технологических трубопроводов;

-персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ- в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);		                    -для проведения сварочных работ в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств, для опасных производственных объектов» иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки и аттестованных сварщиков;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

-обеспечить в составе персонала аттестованных стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

-обеспечить персонал необходимой технической документацией, спецодеждой, оснасткой и инструментом;

-досконально знать технологию монтажа  оборудования данного вида;

-осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

-иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

-желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

-самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

-самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

-самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов,  вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

-организовать своевременное оформление и ведение  исполнительной документации, составление при необходимости проектов производства работ, актов на скрытые работы;

-обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

# - исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ;

- организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации в соответствии разделом 5.4. технического задания;

- предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

# 5.4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

# Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

# Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

# Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

- Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ оформление и предоставление заказчику документации:

- сертификаты соответствия и технические паспорта на материалы;

- протоколы испытаний;

- акты приемки скрытых работ;

- журналы производства работ;

- акт комплексного опробования;

- акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

5.5. Требования к  генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков:

# Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

6. Оборудование и материалы:

6.1. Оборудование, поставляемое Заказчиком:

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Компрессор 1ЭКПВ 140/40 | Шт. | 3 |

6. 2.  Оборудование, поставляемое Подрядчиком:

| № п/п | Номенклатурный номер Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Компрессор 1ЭКВ 3/8 (или аналогичный по согласованию с заказчиком) | Шт. | 2 |

6.3. Материалы  для строительно-монтажных работ поставляются Подрядчиком в соответствии с рабочей документацией по реконструкции компрессорного хозяйства. Подрядчик  обязан обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество. 	  			                                             7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

-энергоснабжение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком;                             - подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки  в сроки, согласно графику строительно-монтажных работ, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

- допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения строительно-монтажных работ;

- обеспечение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком, сжатым воздухом, техническими газами, грузоподъемными и транспортными средствами.