ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Работы по замене выключателя в ОРУ-220 кВ Верхне-Свирской ГЭС(ГЭС-12)»

(номер закупки по ГКПЗ 1400/4.20-2666)

__Каскада Ладожских ГЭС__ филиала «__Невский__» ОАО «ТГК-1».

(наименование структурного подразделения)                      (наименование филиала)

| ОКВЭД | 33.20 |
| --- | --- |
| ОКПД | 33.20.50 |

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

г. Подпорожье Ленинградской области, Верхне-Свирская ГЭС (ГЭС-12

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ГЭС-12 Аксенов В.В., т. (81365)5-00-73, м.т.(921)869-87-53

Ведущий инженер ПТО Филичева Т.А., тел. (81365) 5-00-66, м.т. (921)946-64-10

1.2 Период выполнения работ:

Начало: июнь 2016 г.

Окончание: сентябрь 2016 г.

Стоимость закупки: 2500 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость строительно-монтажных (СМР) – 2500 тыс. руб. без учёта НДС;

1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал –2500,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС.

В связи с тем, что вывод основного оборудования ГЭС осуществляется только по заявке, поданной в ЛенРДУ, конкретные сроки производства работ могут уточняться в зависимости от разрешения либо отказа ЛенРДУ в согласовании заявок

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость работ определяется сметой на СМР, составленной участником конкурентных процедур на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…» Приложение сметной документации к оферте/коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом

3.Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: замена оборудования высоковольтного выключателя в открытом распредустройстве 220 кВ Верхне-Свирской ГЭС (ГЭС-12) для обеспечения надежной работы высоковольтной линии ВЛ 220кВ Верхне-Свирская ГЭС - Нижне-Свирская ГЭС с отпайкой на ПС Подпорожская (Л-204).

# 3.2. Описание и основные технические характеристики объекта реконструкции:

Гидротехнические сооружения Верхне-Свирской ГЭС (ГЭС-12) относятся к особо опасным и технически сложным объектам в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ.

Выключатель 220 кВ установлен на линии ВЛ 220кВ Верхне-Свирская ГЭС - Нижне-Свирская ГЭС с отпайкой на ПС Подпорожская (Л-204) на площадке открытого распредустройства 220 кВ ГЭС-12, находящегося на левом берегу р. Свирь, эксплуатируется с 1980 года. Для замены выбран элегазовый колонковый выключатель типа ВГТ-220-II*-40/3150 У1  с пофазным приводом, укомплектован ЗИП №1 и ЗИП №2 . Рабочий проект по замене выключателя разработан 
ЗАО «Спецэлектромонтаж». Техническое руководство при монтаже оборудования выключателя (шеф-монтаж) обеспечивается поставщиком оборудования.

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

_______Электрооборудование_______

(наименование основных фондов)

Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

(наименование структурного подразделения)        (наименование филиала)

Начало: июнь 2016 г.

Окончание: сентябрь 2016 г.

| № п/п | Наименование работ | Ед .измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж выключателя В-204 «Верхне-Свирская ГЭС-Нижне-Свирская ГЭС с отп. на ПС Подпорожская» | комплект | 1 |
| 2 | Переустройство фундаментов и опорных металлоконструкций под выключатель В-204 «Верхне-Свирская ГЭС -Нижне-Свирская ГЭС с отп. на ПС Подпорожская» | комплект | 1 |
| 3 | Отсоединение и демонтаж трубопроводов пневмохозяйства выключателя В-204 «Верхне-Свирская ГЭС -Нижне-Свирская ГЭС с отп. на ПС Подпорожская» | комплект | 1 |
| 4 | Монтаж выключателя ВГТ-220-II*-40/3150У1 с пофазным приводом | шт. | 1 |
| 5 | Монтаж устройств ПА, РЗА выключателя В-204 «Верхне-Свирская ГЭС -Нижне-Свирская ГЭС с отп. на ПС Подпорожская» | комплект | 1 |
| 6 | Пуско-наладочные работы и испытания выключателя | комплект | 1 |

За 20 дней до начала работ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график выполнения работ с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате

5. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативных

документов, регламентирующих безопасное проведение работ:

5.1.1. Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.12г. № 390.

5.1.2. Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями Приказ МТСЗ РФ от 17 августа 2015 года N 552н;

5.1.3. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок Приказ МТСЗ РФ от 24 июля 2013 г. № 328н;

5.1.4. Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях (СО 153 -34.03.305-2003);

5.1.5. Типовой инструкции по охране труда для электросварщиков (СО 34.03.231-00);

5.1.6. Типовой инструкции по охране труда при газопламенных работах (газосварщиков и газорезчиков) (СО 34.03.288-00);

5.1.7. Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

5.1.8. Инструктивных указаний по технике безопасности при ремонтно-строительных работах вблизи действующего энергетического оборудования энергопредприятий (РД 34.03.224);

5.1.9. Экологической политики ОАО «ТГК-1».

5.1.10. При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативно-

технических документов, регламентирующих технологию и качество выполнения работ.

5.1.11. Правил технической эксплуатации электрических станций РФ (СО 153-34.20.501-2003);

5.1.12. Правил устройства электроустановок изд. №6,7.

5.1.13. Межотраслевой инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (2007 г.).

5.1.14. Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий. (СО 34.03.301-00).                                                                                               5.2. Требования к подрядной организации:

5.2.1. Общие требования:

# 5.2.1.1. Опыт работы по реконструкции энергооборудования не менее 3-х лет;

5.2.1.2. Подрядчик должен иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам на особо опасных объектах:

раздел III «Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и   иных гидротехнических сооружений»

п. 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты;

п. 23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации;

п.23.18 Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и иных гидротехнических сооружений;

п. 24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов;

п. 24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты;

п. 33.11 Объекты гидроэнергетики.

«Перечня видов работ…» утв. Приказом Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009 г. №624), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений;

# 5.2.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1»;

# 5.2.1.4.Рработники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

# 5.2.1.5.  Подрядчик обязан соблюдать требования ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием.

5.2.2. Специальные требования:

5.2.2.1. располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления строительно-монтажных, пуско-наладочных работ по монтажу и ремонту высоковольтного оборудования;

5.2.2.2. персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ- в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

5.2.2.3. иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

5.2.2.4. обеспечить в составе персонала аттестованных стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

5.2.2.5. обеспечить персонал необходимой технической документацией, спецодеждой, оснасткой и инструментом;

5.2.2.6. досконально знать технологию монтажа оборудования данного вида;

5.2.2.7. осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

5.2.2.8. иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

5.2.2.9. желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

5.2.2.10. самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

5.2.2.11. самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

5.2.2.12. самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов, вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

5.2.2.13. организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, составление при необходимости проектов производства работ, актов на скрытые работы;

5.2.2.14. обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

# 5.2.2.15. исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ;

# 5.2.2.16. организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации в соответствии разделом 5.4. технического задания;

      - обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

      - предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

5.2.2.19. выбор подрядчика-исполнителя работ при прочих равных условиях будет проводиться по следующим критериям с учетом приоритета в порядке убывания:

1) Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в Российской федерации или физическими лицами, имеющие гражданство Российской федерации, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены в Российской Федерации.

2) Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, входящих в ЕАЭС, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

3) Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, не объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

4) Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

# 5.3. Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

# 5.3.1. Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

# 5.3.2. Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

# 5.3.3. Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

5.3.4. Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ оформление и предоставление заказчику документации:

5.3.4.1. сертификаты соответствия и технические паспорта на материалы;

5.3.4.2. протоколы испытаний;

5.3.4.3. акты приемки скрытых работ;

5.3.4.4. журналы производства работ;

5.3.4.5. акт комплексного опробования;

5.3.4.6. акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

5.3.4.7. справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

5.3.4.8. иную документацию, составленную перед СМР, в процессе СМР и после и отражающую техническое состояние объекта, объём и качество выполненных работ.

5.4. Требования к генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков:

# 5.4.1. Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# 5.4.2. Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

# 5.4.3. Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

5.4.4. Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

5.4.5. Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

5.4.6. При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

6. Оборудование и материалы:

6.1. Оборудование, поставляемое Заказчиком:

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Элегазовый колонковый выключатель ВГТ-220-II*-40/3150 У1 | компл. | 1 |
| 2. |  | ЗИП №1 | компл. | 1 |
| 3. |  | ЗИП №2 | компл. | 1 |

6.2.  Материалы для строительно-монтажных работ поставляются Подрядчиком в соответствии с рабочей документацией по замене выключателя.   Подрядчик обязан обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

СПЕЦИФИКАЦИЯ на материалы

| № | Наименование и техническая характеристика | ед. изм. | кол-во | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сталь арматур.А I Д20мм ГОСТ 5781-82 | кг | 25 |  |
| 2. | Сталь полосовая 150х6 ГОСТ 103-76 | кг | 10 |  |
| 3. | Сталь полосовая 160х6 ГОСТ 103-76 | кг | 28 |  |
| 4. | Сталь полосовая 40х4 ГОСТ 103-76 | кг | 12 |  |
| 5. | Сталь угловая 63х63х6 ГОСТ 8509-93 | кг | 20 |  |
| 6. | Сталь угловая 45х45х5 ГОСТ 8509-93 | кг | 110 |  |
| 7. | Швеллер N8 ГОСТ 8240-89 | кг | 90 |  |
| 8. | Швеллер 200х76х5 ГОСТ5267.1-90 | кг | 270 |  |
| 9. | Швеллер 160х64х5 ГОСТ5267.1-90 | кг | 340 |  |
| 10. | Стальная пластина 590х350х14 | шт. | 2 |  |
| 11. | Сетка ПВ 508х680 | м2 | 5 |  |
| 12. | Болт М10х40 ГОСТ7798-70 | шт. | 36 |  |
| 13. | Шайба 10 ГОСТ 11371-78 | шт. | 72 |  |
| 14. | Шайба пружинная 10 ГОСТ 6202-70 | шт. | 36 |  |
| 15. | Гайка М10 ГОСТ 5915-70 | шт. | 36 |  |
| 16. | Болт анкерный М12 | шт. | 12 |  |
| 17. | Болт с гайкой М20х60 ГОСТ7798-70 | шт. | 16 |  |
| 18. | Выключатель автоматический S282UC-C10 | шт. | 1 |  |
| 19. | Выключатель автоматический S282UC-C3 | шт. | 1 |  |
| 20. | Выключатель автоматический S282UC-K25 | шт. | 1 |  |
| 21. | Выключатель автоматический S282UC-K20 | шт. | 3 |  |
| 22. | Выключатель автоматический S281UC-C32 | шт. | 1 |  |
| 23. | Выключатель автоматический S281UC-C16 | шт. | 3 |  |
| 24. | Реле промежуточное РП-23 | шт. | 5 |  |
| 25. | Реле промежуточное РП-252 | шт. | 3 |  |
| 26. | Реле промежуточное РП-251 | шт. | 6 |  |
| 27. | Реле указательное РУК-21-1,=220 В | шт. | 4 |  |
| 28. | Сопротивление С5-35В; 1000 Ом | шт. | 4 |  |
| 29. | Сопротивление ПЭ-25; 1000 Ом | шт. | 3 |  |
| 30. | Кабель КВВГЭнг (А)-LS 4х2,5 | м | 480 |  |
| 31. | Кабель КВВГЭнг (А)-LS 7х2,5 | м | 600 |  |
| 32. | Кабель КВВГЭнг (А)-LS 10х2,5 | м | 600 |  |
| 33. | Кабель КВВГЭнг (А)-LS 19х2,5 | м | 90 |  |
| 34. | Кабель КВВГЭнг (А)-LS 27х2,5 | м | 600 |  |
| 35. | Кабель ВВГнг ( А)-LS 4х4 | м | 280 |  |
| 36. | Кабель ВВГнг (А)-LS 4х6 | м | 1200 |  |
| 37. | Грунт ФЛ-03К | кг | 30 |  |
| 38. | Эмаль ХВ-124 серая | кг | 50 |  |

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

7.1. энергоснабжение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком;

7.2. подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки в сроки, согласно графику строительно-монтажных работ, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

7.3. допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения строительно-монтажных работ.